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ДОГОВОР
на выполнение комплекса работ в отношении объекта _______________________________в рамках проекта: «Производство аммиака и карбамида, Кингисепп»
№ ЕХСЗ2-
Настоящий Договор заключен в дату «_____» __________ 202__ года в г. Кингисепп, Российская Федерация
Между:
Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2» (ООО «ЕХСЗ-2»), место нахождения: Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит», проезд Центральный, дом 7, кабинет 22, зарегистрировано 02.10.2017 в ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области за ОГРН 1174704012757, ИНН 4707040090, КПП 470701001 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Белобородова Ильи Викторовича действующего на основании Устава,
доверенности № ____ от «___» ______ 202___г., удостоверенной нотариусом города Москвы _____________________  «___» _________ 202__г. года по реестру № _________________, выданной генеральным директором Управляющей организации, Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01 мая 2019г. № 101-0410683, Устава Доверителя, Ширяевым Олегом Владимировичем действующим на основании Устава,
доверенности № ____ от «___» ______ 202___г., выданной генеральным директором Управляющей организации, Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01 мая 2019г. № 101-0410683, Устава Доверителя, Ширяевым Олегом Владимировичем, действующим на основании Устава,
с одной Стороны, и 
Обществом с ограниченной ответственностью «_______________» (ООО «___________»), место нахождения: _______________________, зарегистрированное ________________в ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной налоговой службы _____________________ за ОГРН ____________, ИНН _______________, КПП ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________ директора _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Заказчик для собственных нужд, связанных с реализацией Проектов «Производство Аммиака-2, Кингисепп» и «Производство Карбамида, Кингисепп» в Российской Федерации, желает построить ___________________________, для чего выполнить комплекс связанных работ: строительно-монтажных, пусконаладочных, присоединению к существующим сетям, вводу в эксплуатацию созданного Объекта, передаче производственного опыта его эксплуатации персоналу Заказчика.
Подрядчик готов выполнить Работы, связанные с приобретением Материалов и Оборудования, выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, передаче производственного опыта по эксплуатации смонтированного оборудования и иных работ (услуг) в соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем Договоре в отношении __________________________.

[bookmark: _Toc25486519][bookmark: _Toc25486951][bookmark: _Toc131173763]Статья 1. Заявления Сторон.
1.1. [bookmark: _Ref132373680]Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста настоящего Договора, в связи с чем, Стороны договорились считать, что Договор составлен ими совместно. Его положения Сторонам ясны и понятны, у них нет каких – либо сомнений или различных толкований относительно терминов, понятий, условий, оговорок, того как следует исполнять описанные в Договоре обязательства и того, какие Работы должны быть выполнены.
1.2. Стороны заключают настоящий Договор добровольно, без какого бы то ни было влияния со стороны третьих лиц, сложившихся ситуаций и обстоятельств, как в отношении Сторон, так и в отношении их представителей, подписывающих Договор.
1.3. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению ответственности между Сторонами, принимается во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию Подрядчика, который, по его собственным заявлениям, имеют соответствующих специалистов, обладающих необходимыми квалификацией, опытом и знаниями для добросовестного и прилежного исполнения обязательств по Договору. Данное обстоятельство учтено Подрядчиком в стоимости Работ, образующих цену Договора.
1.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами настоящего Договора и какого-либо из Приложений к нему приоритетом пользуется текст документа, разработанного и подписанного Сторонами позднее. Если указанные документы будут совершены Сторонами одновременно, приоритетом пользуется текст Договора, за исключением тех случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.
1.5. Подписанием настоящего Договора считается, что каждая из Сторон получила и имеет всю необходимую информацию о рисках и непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору. 
1.6. Каждая Сторона, применительно к своим обязательствам по Договору, подтверждает, что:
· обладает ресурсами, технологиями, профессиональными знаниями, навыками и умениями, необходимыми опытом для качественного выполнения обязательств по настоящему Договору; 
· на момент заключения Договора внимательно изучила всю представленную ей документацию в связи предметом Договора, убедилась в характере и содержании обязательств, самолично ознакомилась с порядком использования и спецификой работы Товара в целях, определенных Договором, оценила реальность оговоренных сроков поставки, точность и достаточность Цены Договора и условий ее оплаты;
· является юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
· она вправе самостоятельно заключать и исполнять гражданско-правовые договоры в целом и настоящий Договор в частности.
· ей выполнены все необходимые её внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения настоящего Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых согласований органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и пр.
· заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства перед третьими лицами, проистекающего из закона, сделки или иного основания и не даст им основания предъявить друг к другу какие – либо требования в связи с таким нарушением;
· целью заключения Договора и исполнения обязательств по Договору не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога;
· вся письменная информация, представленная Сторонами до заключения Договора, равно как и информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована указанная информация;
· на момент заключения настоящего Договора каждая Сторона ознакомлена с комплаенс-политикой и политикой противодействия коррупции другой Стороны (актуальные версии размещены на внешних сайтах каждой Стороны), разделяет предусмотренные ими принципы, правила и стандарты взаимоотношений с физическими лицами, организациями, органами власти;
· каждая из Сторон (их работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ними в одну группу лиц, а также их контрагенты, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными, юридически, экономически и иным образом подконтрольными друг другу, не имеют конфликта интересов и не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности  Сторон по настоящему Договору и их контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по настоящему Договору, искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.
1.7. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что провел полное и тщательное изучение технической и прочей информации, указанной в настоящем Договоре; исследовал все возможные сложности и опасности, связанные с выполнением обязательств по Договору, включая Применимое законодательство, обстановку местности и ее историю, а также все другие вопросы, которые могут повлиять  на исполнение Договора; предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным исполнением обязательств по Договору, а также принял во внимание возможность наступления реальных условий и обстоятельств, которые могут иметь место в период исполнения обязательств по Договору и влиять на исполнение обязательств, определенных им; определил на приемлемом для себя уровне характер и масштаб объемов и условий выполнения обязательств и убедился в правильности и достаточности Цены Работ и Договора для их выполнения.
1.8. Любое из указанных выше условий и/или обстоятельств по отдельности или в совокупности, не являются для целей настоящего Договора Обстоятельствами непреодолимой силы и не исключают ответственность Сторон (не освобождают от ответственности) в связи с неисполнением обязательств по Договору, если они существовали (были известны или должны были быть известны Сторонам) на дату заключения настоящего Договора.
1.9. Стороны являются платежеспособными и состоятельными. Термины «платежеспособный» и «состоятельный» для целей настоящей статьи означают следующее:
· чистые активы лица превышают размер его уставного капитала;
· такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными для исполнения; 
· такое лицо не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом; 
· в отношении лица не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать заявление в отношении лица о признании такого лица банкротом;
· Исполнитель заверяет Заказчика, что обладает необходимыми ресурсами для выполнения Работ, что подтверждается заполнением формы, согласно Приложению № 5 к настоящему договору.
1.10. Стороны заверяют друг друга, что они являются добросовестными налогоплательщиками, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе, в части своевременного составления и предоставления контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах:
· недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика;
· недопущения совершения сделок (операций), основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
· проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов;
· уплаты всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведения и своевременного предоставления в налоговые и иные государственные органы налоговой, бухгалтерской, статистической и иной государственной отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ;
· все операции по приобретению материалов, изделий, конструкций, механизмов, оборудования, необходимых для выполнения обязательств по Договору, реализация их результатов полностью отражаются в первичной документации каждой из Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
· они являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), отражают его в налоговой отчетности, в том числе и уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе стоимости работ (услуг), а также исчисленный по результатам финансово-хозяйственной операции налог на прибыль организаций. (если Подрядчик не является плательщиком НДС – он обязан представить Заказчику документ, подтверждающий, что он не является плательщиком НДС);
1.11. Стороны обязуются предпринять все необходимые действия для соблюдения предоставляемых в настоящей Статье 1 гарантий и заверений в период всего срока действия Договора. В случае нарушения этих заверений каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а виновная Сторона обязана возместить другой Стороне в полном объеме все Убытки, понесенные им вследствие нарушения указанных заверений и/или допущенных нарушений (в том числе налогового законодательства).
1.12. Стороны подтверждают, что целью заключения между Заказчиком и Подрядчиком Договора и Приложений/Дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой его частью, является обеспечение хозяйственной, коммерческой деятельности Заказчика.
1.13. Полномочия представителей Сторон, подписывающих настоящий Договор не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; представители, подписавшие Договор и подписывающие иные документы в рамках настоящего Договора, обладают всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору, что Стороны предприняли все одобрения, корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения ими настоящего Договора, и для обеспечения того, чтобы Договор являлся законным и обязательным для исполнения.
1.14. Обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
1.15. У Сторон отсутствуют какие-либо соглашения, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств.
1.16. При взаимодействии по настоящему Договору, Стороны обязуются руководствоваться положениями настоящего Договора со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также документами, принятыми и подписанными Сторонами во исполнение условий настоящего Договора.
1.17. Вся переписка по настоящему Договору должна содержать подписи уполномоченных на то представителей.
1.18. Вся информация и документы, предоставленные Сторонами друг другу в связи с заключением Договора, являются достоверными, ни одна из Сторон не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение каждой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
1.19. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон и является существенными условиями Договора.
1.20. Стороны обеспечат, чтобы указанные выше заявления и заверения сохраняли свою силу в течение всего срока действия настоящего Договора. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о фактах, в результате которых любые из их заявлений и заверений могут измениться или стать не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение.
1.21. Если указанные заявления любой из Сторон, являются недостоверными об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), она обязана возместить другой Стороне по ее требованию Убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
1.22. Считается, что Сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие заверения. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении Убытков вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии со его Статьей 34.
1.23. Все заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.
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2.1.  Ничто, содержащееся в данном Договоре, не может истолковываться как обязывающее Заказчика передать Конфиденциальную информацию Подрядчику. Заказчик может по собственному дискреционному усмотрению решать вопрос о том, какая информация может или должна быть передана.
2.2. Вся Конфиденциальная информация, переданная в соответствии с данным Договором, остается собственностью Заказчика. 
2.3. Данный Договор не может пониматься, как выражающее намерение создать, сформировать, побудить к возникновению или каким-либо иным образом обусловить существование совместного бизнеса, проекта или учреждения совместной деятельности. Любой обмен Конфиденциальной информацией в соответствии с данным Договором не может считаться представляющим собой какое бы то ни было предложение, принятие или обещание какого-либо дальнейшего договора или поправки к какому-либо договору, который может существовать между Сторонами.
2.4. Заказчик заверяет и гарантирует, что обладает правом и уполномочен раскрыть Конфиденциальную информацию.
2.5. Каждая из Сторон, ее должностные лица, сотрудники, лица, осуществляющие контроль за исполнением настоящего Договора и/или осуществляющие взаимодействие по нему, несут ответственность (которая может возникнуть в соответствии с Договором или иным образом), основанной на или в связи с использованием Конфиденциальной информации.
2.6. Поскольку Заказчик согласился передавать Подрядчику определенную Конфиденциальную Информацию (как она определена в п. 2.15 настоящего Соглашения), а Подрядчик соблюдать режим конфиденциальности в отношении получаемой Конфиденциальной Информации, раскрываемой в процессе взаимного делового сотрудничества, настоящим Стороны согласились, что в рамках настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
· Принимать разумно достаточные меры по охране Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего Договора, обеспечивать режим ее защиты в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. При этом Подрядчик обязуется осуществлять меры по охране полученной Конфиденциальной Информации, в объеме, не меньшем, чем осуществляется Подрядчиком для охраны собственной Конфиденциальной Информации.
· Не использовать полученную от Заказчика Конфиденциальную Информацию (или любую ее часть) в собственных интересах без предварительного письменного согласия Заказчика. 
· Не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам полностью или частично, без предварительного письменного согласия Заказчика, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Подрядчика. 
· Не осуществлять копирование, компиляцию, перевод или любое иное документирование Конфиденциальной Информации, а также создание любых информационных ресурсов (как это определено в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.) иначе, чем в связи с целями совместной деятельности.
2.7. Подрядчик (и Субподрядчики) вправе включать следующие сведения о Договоре в свое портфолио (список проектов): наименование проекта, Заказчика, Подрядчика, цель Работ, местонахождения, производственные мощности объекта и год реализации проекта.
2.8. В рамках настоящего Договора под разумно достаточными мерами по охране Конфиденциальной Информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к Конфиденциальной Информации третьих лиц без согласия Заказчика, а также обеспечивают возможность использования и передачи Конфиденциальной Информации без нарушения режима ее конфиденциальности. 
2.9. Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставлять информацию о состоянии режима защиты Конфиденциальной Информации, установленного Подрядчиком.
2.10. В рамках настоящего Договора, под разглашением Конфиденциальной Информации понимается любое действие или бездействие Подрядчика, в результате которого Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия Заказчика.
2.11. К третьим лицам не относятся: члены совета директоров и исполнительных органов Подрядчика, а также работники Подрядчика и Заказчика, которые для выполнения ими своих трудовых обязанностей получают Конфиденциальную Информацию в рамках своей служебной компетенции – Уполномоченные лица, согласно настоящего Договора (далее в настоящей Статье 2 «Представители»). Подрядчик обязуется довести до сведения своих Представителей, получающих доступ к Конфиденциальной Информации, информацию о существовании настоящего Договора, а также обеспечить соблюдение ими условий охраны конфиденциальности и неразглашения Конфиденциальной Информации.  В случае разглашения Представителями Подрядчика Конфиденциальной Информации третьим лицам, ответственность за их действия несет Подрядчик.
2.12. В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном Подрядчиком, ее Представителями, либо ставшем известным Подрядчику факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной Информации.
2.13. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная Информация передается, принимается и используется только Представителями.
2.14. Информация раскрытая и/или предоставленная Заказчиком через почту, электронную почту или/и по факсу должна считаться Конфиденциальной Информацией. Любая устная информация, переданная Заказчиком должна также считаться Конфиденциальной Информацией только если, и в случаях, когда конфиденциальность подобной информация была определена во время устного раскрытия или по каким-либо обоснованным причинам считается конфиденциальной.
2.15. Используемый в настоящем Договоре термин «Конфиденциальная Информация» означает:
  а)  все и любые документированные данные, отчеты, протоколы, корреспонденцию, записи, подборки материалов, исследования и другую информацию, переданную, предоставленную, сообщенную или предъявленную Заказчиком Подрядчику, включая, без ограничений, идеи, концепции, программное обеспечение в различных стадиях разработки, проектные решения, чертежи, спецификации, технические решения, модели, прототипы, данные, исходные программы, выходные программы, документацию, руководства, диаграммы, производственные карты, планы, результаты исследований, информацию по процессам, процедурам, функциям, маркетинговым методикам и материалам, бизнес-планы, имена клиентов и другую информацию, связанную с клиентами, котировки цен, тарифы и прейскуранты, материалы по политике ценообразования, финансовую информацию, патенты, ноу-хау, коммерческие тайны, интеллектуальную собственность, информацию, касающуюся должностных лиц, директоров или работников Заказчика, причем передача такой информации может осуществляться в устной или письменной форме, в форме поддающегося прочтению машинного текста или в любой другой форме;
   в) переписку между Сторонами, и иную информацию, содержащую соответствующий штамп или   надпись о конфиденциальности в печатном или электронном виде, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которой Заказчиком введен режим коммерческой тайны.
2.16. Несмотря на положения пункта 2.15 настоящего Договора, нижеследующая информация не будет считаться Конфиденциальной Информацией для целей настоящего Договора: 
a) информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения настоящего Договора Подрядчиком;
b) информация, которая становится известной Подрядчику в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования Конфиденциальной Информации, полученной от Заказчика; 
c) информация, которая находилась в распоряжении Подрядчика до ее передачи Заказчиком на условиях настоящего Договора, при условии, что Подрядчик может назвать источник такой информации, и что у Подрядчика есть достаточные основания полагать, что при этом не были нарушены какие-либо обязательства по охране Конфиденциальной Информации; 
d) письменно одобрена к раскрытию Заказчиком;
e) идентифицирована Заказчиком при передаче как не являющаяся конфиденциальной; 
f)    приобретена Подрядчиком у третьей стороны, не имеющей обязательств по соблюдению конфиденциальности перед Заказчиком;
g) информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
h) должна быть раскрыта в соответствии с требованиями применимого законодательства или решением государственного органа (в том случае, если Подрядчик выполнит требования пункта 2.17 настоящей Статьи 2);
i)   приобретена Подрядчиком самостоятельно от третьей стороны и Подрядчик может предоставить доказательства, что такая третья сторона получила такую информацию законным путем независимо от Заказчика.
2.17. По требованию Заказчика, передавшего Конфиденциальную Информацию, все оригиналы и копии Конфиденциальной Информации подлежат незамедлительному возврату Подрядчиком. Любая Конфиденциальная Информация, не истребованная вышеуказанным способом, будет храниться Подрядчиком с соблюдением требований настоящего Договора, либо уничтожена по согласованию Заказчика. Во избежание неверного толкования, настоящим Стороны согласились, что возврат или уничтожение Подрядчиком документированной Конфиденциальной Информации, не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств, в связи с настоящим Договором.
2.18. Если Подрядчик или его Представители будут обязаны по закону раскрыть какую-либо Конфиденциальную Информацию органам государственной власти РФ или органам государственной власти субъектов РФ, либо органам государственной власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной Информации, Подрядчик обязан:
a) немедленно уведомить Заказчика о существовании, условиях и обстоятельствах, связанных с соответствующим требованием;
b) обратиться к Заказчику с запросом о возможности совершения правомерных действий по отказу в исполнении данного требования или его сужения;
c) если раскрытие соответствующей Конфиденциальной информации необходимо для предотвращения возложения на Подрядчика юридических санкций, предоставить только ту часть Конфиденциальной информации, в соответствии с письменным заключением юриста Подрядчика, удовлетворительным для Заказчика, которую она вынуждена раскрыть в соответствии с применимым законодательством;
d) предпринять максимальные усилия для получения постановления или иного убедительного подтверждения того, что к раскрытой Конфиденциальной информации будет применен конфиденциальный подход.
2.19. Вся Конфиденциальная Информация, являющаяся документированной информацией или информацией в информационных системах, как это определено в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г., переданная Подрядчику является собственностью Заказчика. 
2.20. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Договора.
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В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное прямо следует из соответствующей Статьи или Пункта настоящего Договора:
3.1. «Авторский надзор» – надзор со стороны авторов проекта, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в Проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы, согласованной Заказчиком и переданной Подрядчику в производство работ Рабочей документации, выполняемым Подрядчиком Работам. Авторский надзор осуществляется на протяжении всего периода выполнения Работ и регламентируется Сводом правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений". Привлечение Авторского надзора на Объект осуществляется силами и за счет Заказчика.
3.2. «Акт освидетельствования Скрытых работ» – документ освидетельствования и промежуточной приемке Скрытых работ.
3.3. «Акт сдачи-приемки результатов Работ» – документ, подписываемый Сторонами при приемке выполненных Этапов Работ в каждом отчетном месяце, являющийся основанием для их оплаты. Форма Акта приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору.
3.4. «Акт передачи Участка производства Работ» – документ, подписываемый Сторонами при передаче Заказчиком Подрядчику земельного участка (его части), Строительной площадки, зданий и сооружений (в том числе, относящихся к объектам незавершенного строительства) для выполнения Работ. Форма Акта приведена в Приложении № 7 к настоящему Договору.
3.5. «Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме» – документ, подписываемый Сторонами при приемке результата выполненных по настоящему Договору Работ в полном объеме, подтверждающий завершение всех Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по настоящему Договору и наступление даты окончания Работ. Данный документ является единственным документом, подтверждающим фактическое и полное выполнение Сторонами всех обязательств Договору, относящихся к строительно-монтажным и предпуско-наладочным работам, за исключением гарантийных обязательств и обязательств по обеспечению. Форма Акта приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору.
3.6. «Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2» –документ, составляемый и подписываемый Сторонами, составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» и подтверждающий выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ за отчетный период. Акт оформляется для сверки физических объемов выполненных работ в отчетном периоде, является справочным документом и служит только инструментом контроля без отражения в бухгалтерском учете. В акте не учитываются суммы накладных расходов, связанных с осуществлением работ по Договору.
3.7.  «Банковская гарантия» - во всех случаях под банковской гарантией понимается   гарантия согласованного Заказчиком банка, которая будет регулироваться Унифицированными правилами Международной торговой палаты для гарантий по требованию - публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные унифицированные правила не противоречат императивным нормам Применимого законодательства. Такая гарантия будет безотзывной, безусловной (гарантия по первому требованию) и отвечать требованиям Статьи 25 Договора.
3.8.  «Временные здания и сооружения» – все здания и сооружения любого типа, в том числе инженерные сети и коммуникации, специально возводимые и (или) временно приспособленные Подрядчиком или его Субподрядчиками на Участке производства Работ или иных, специально отведенных для этих целей участках на период выполнения Работ по Договору и необходимые для их выполнения, обслуживания персонала Подрядчика, состоящие из: 
· титульных временных зданий и сооружений, находящихся на балансе Подрядчика, либо вновь возводимых зданий и сооружений, подлежащих передаче на баланс Заказчика по завершении работ по их возведению; 
· нетитульных временных зданий и сооружений, находящихся в собственности Исполнителя, которые после окончания Работ подлежат разборке и вывозу с Участка производства Работ силами Подрядчика. 
3.9. «Гарантийный срок» – период времени, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме по форме (Приложение № 3), в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется за свой счет устранить все выявленные Дефекты, за которые отвечает Подрядчик. Продолжительность Гарантийного срока установлена в соответствии со Статьей 9 настоящего Договора. 
3.10. «Государственный орган» - любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные или муниципальные агентства, учреждения, организации всех форм собственности, иные исполнительные, законодательные, судебные или административные органы и учреждения, обладающие в соответствии с Применимым законодательством властной компетенцией на территории Российской Федерации в отношении Строительной Площадки, Работ,  Оборудования поставки Подрядчика или Объекта и их частей.
3.11.  «Дефекты» – недостатки выполненных Работ, за которые отвечает Подрядчик, обнаруженные во время производства Работ или в течение Гарантийного срока, которые не соответствуют или не будут соответствовать требованиям Проектной документации и Рабочей документации, требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ, иным нормативным и руководящим документам и требованиям, а также настоящему Договору. Во избежание сомнений, Дефектами не являются дефекты, отклонения, ошибки, несоответствия, недостатки в Работах и Оборудовании/Материалах/запасных частях, возникшие в результате неправильной их эксплуатации или ремонта, иных действий Заказчика или привлеченных им третьих лиц, или вследствие нормального износа.
3.12. «Дефектная ведомость» – документ, составляемый Сторонами Договора и фиксирующий Дефекты выполненных Работ (их перечень) и сроки, согласованные Сторонами для их устранения. Дефектная ведомость составляется как при приемке Этапов Работ, так и приемке Работ в полном объеме.
3.13. «Добросовестные отраслевые практики» - означает применение Подрядчиком той степени навыков, стараний, осторожности и предусмотрительности, которую можно обычно ожидать на разумных основаниях от обладающего навыками и опытного лица, в настоящее время исполняющего такой же или аналогичный тип обязательств, при таких же или аналогичных обстоятельствах в соответствии с Применимым законодательством, требованиями к надежности, безопасности, охране окружающей среды, экономии и целесообразности, а также соответствие действий Подрядчика методам, действиям, технике и стандартам, общепринятые в химической / газохимической отраслях  при выполнении инженерных, проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, эксплуатации и обслуживания в отношении объектов того же самого или подобного размера и типа, как Объект, которые во время выполнения Работ:
· ожидаются к выполнению от разумного и квалифицированного подрядчика, использующего самые высокие профессиональные стандарты с тем, чтобы достигнуть желаемого результата с учетом совместимости с Применимым законодательством, разрешениями Государственных Органов; 
· полностью соответствуют Обязательным техническим нормам и правилам; 
· соответствуют во всех существенных отношениях Проектной и Рабочей Документации, инструкциям, рекомендациям, иным документам производителей и поставщиков Оборудования.
3.14. «Договор» – настоящий документ, подписанный Сторонами, включая все упомянутые в нем Приложения, а также все неупомянутые приложения и иные дополнения и изменения к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и Гарантийного срока, при условии, что они заключены надлежащим образом и из них явно следует, что они составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.15. «Дополнительные работы» – дополнительные виды и/или объемы Работ, (i) не учтенные Сторонами в Расчете договорной цены на дату заключения настоящего Договора или (ii) которые вызваны ненадлежащим качеством работ (проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, вовлеченных в работы материалов/оборудования и т.п.), выполненных третьими лицами до передачи Участка производства работ Заказчиком Подрядчику,  (iii) иные работы/мероприятия, предпринятые Подрядчиком для ускорения Работ и предотвращения нарушения срока (даты) завершения Работ по Договору, в связи с неисполнением Заказчиком своих обязательств по Договору.
3.16. «Журнал учета выполненных работ» – журнал учета выполненных Работ по унифицированной форме КС-6а (код по ОКУД 0322006), применяемый для учета выполненных работ и являющийся накопительным документом, на основании которого составляется Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (код по ОКУД 0322001). Журнал учета выполненных работ ведется исполнителем работ по каждому Объекту на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
3.17. «Заказчик» – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2» (сокращенное наименование - ООО «ЕХСЗ-2»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации и обладающее правом создавать Объект.
3.18. «Инженер Заказчика» – представитель Заказчика, привлекаемый (при необходимости) на договорной основе для осуществления в интересах Заказчика функций контроля за ходом выполнения Работ, осуществляемых Подрядчиком в качестве лица, выполняющего Работы по созданию Объекта в соответствии со Статьей 11 настоящего Договора. Порядок взаимодействия Заказчика, Подрядчика, Инженера Заказчика устанавливается настоящим Договором, соответствующими приложениями к нему, а также документами, подписываемыми Сторонами во исполнение условий настоящего Договора.
3.19. «Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, иные текстовые и графические материалы, сделанными лицами, ответственными за производство работ и отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов и их элементов по мере завершения определенных в Проектной и Рабочей документации Работ, показывающих точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но, не ограничиваясь: инструкции по эксплуатации Оборудования, паспорта и сертификаты на Оборудование и Материалы, удостоверяющие их качество, Акты освидетельствования Скрытых работ,  протоколы испытания инженерных систем и акты на выполненные пуско-наладочные работы, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, журналы производства работ и иные документы определенные действующим законодательством Российской Федерации в отношении Исполнительной документации.
3.20. «Инфраструктура» - воздушные и кабельные электрические сети, трубопроводы сетевой воды, газопроводы, водопровод, канализация, кабели связи, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные и железные дороги и пр., к которым должен быть присоединен Объект.
3.21. «Календарный план Работ» - График, устанавливающий сроки выполнения Этапов и Подэтапов Работ, поставки Оборудования, Ключевых Событий, Плановые Даты Предварительной и Окончательной Приемки, приведенный в Приложении № ___ к Договору.
3.22. «Комплексное опробование» - выполняемое в рамках Пуско-наладочных работ испытание основных сетей и сочетанного с ними оборудования, агрегатов и установок, включая все относящиеся к ним материалы для определения готовности смонтированного Объекта к эксплуатации. Опробование проходит в рабочем режиме и под нагрузкой все основное и вспомогательное Оборудование, входящие в состав Объекта. При этом осуществляется регулировка Оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также взаимная увязка их работы с целью достижения запроектированной производительности Объекта, точного и четкого выполнения всех технологических операций, связанных с эксплуатацией объекта.
3.23. «Материалы» – всевозможные материалы, изделия, детали, конструкции и предметы, указанные в Рабочей документации и необходимые для выполнения Работ (за исключением Оборудования), которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать при выполнении Работ. Перечень, объем и стоимость Материалов, относящихся к раздельной поставке Заказчика и Подрядчика (если такой порядок поставки применим), согласованы Сторонами в Приложении № 15 «Ведомость поставок МТР и Оборудования». По договоренности Сторон Материалы, относящиеся к поставке Заказчика, могут быть переданы поставлены Подрядчиком, о чем Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору. Материалы, относящиеся к поставке Заказчика, передаются Заказчиком Подрядчику для их использования при выполнении строительных и строительно-монтажных работ (давальческие материалы).) по накладной по форме М-15. Материалы, передаваемые Подрядчику на давальческой основе, возвращаются Заказчику в составе выполненных Работ.
3.24. «Мотивированный отказ» - письменное Уведомление Заказчика об отказе принять выполненные Подрядчиком Работы по причине: ошибок, описок, несоответствия результатов Работ требованиям Обязательных технических норм и правил и/или Договору, некомплекта/отсутствия документов на выполненные Работы, отсутствия необходимых согласований различного характера, несоответствия номенклатуры и объемов выполненных Работ согласованным Сторонами в Приложениях к Договору или иным способом.
3.25. «Оборудование» – всевозможное оборудование, указанное в Рабочей документации, которое Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать при выполнении Работ, которое включается в Объект и функционирует в качестве его неотъемлемой составной части, специальный инструмент и приспособления, поставляемые комплектно с Оборудованием, а также комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), необходимый на период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Перечень, объем и стоимость Оборудования, относящегося к раздельной поставке Заказчика и Подрядчика (если такой порядок применим), согласованы Сторонами в Приложении № 15 - «Ведомость поставок МТР и Оборудования». По договоренности Сторон Оборудование, относящееся к поставке Заказчика, может быть поставлено Подрядчиком, о чем Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору. Оборудование, относящееся к поставке Заказчика, передается Заказчиком Подрядчику для его монтажа при выполнении строительно-монтажных работ (давальческие материалы) по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15. Оборудование, передаваемое Подрядчику на давальческой основе, возвращается Заказчику в составе выполненных Работ.
3.26.  «Одобрение» – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами, участниками/акционерами Сторон или их уполномоченными представителями.
3.27. «Общий журнал работ» – общий журнал работ по унифицированной форме КС-6 (код по ОКУД 03360016), применяемый для учета выполнения Работ и являющийся основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства Работ. 
3.28. «Обязательные технические нормы и правила» – документы, устанавливающие комплекс обязательных для соблюдения норм, правил и положений, содержащих государственные нормативные требования, в том числе экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, требования, стандарты и инструкции по безопасности и охране труда, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам, Результатам Работ или их части, и установленные в технических условиях, законодательных актах Российской Федерации, подзаконных нормативно-правовых и иных актах, в том числе в строительных нормах и правилах (СНиП); методической документации в строительстве (МДС); руководящих документах (РД); сводах правил по проектированию и строительству (СП); технических регламентах; государственных стандартах (ГОСТ). 
3.29. «Подрядчик» - _______________ созданное и действующее по законодательству Российской Федерации и принявшее на себя обязательства перед Заказчиком по настоящему Договору по выполнению Работ, производимых собственными силами и/или силами сторонних Субподрядчиков. Подрядчик в зависимости и применимости к реализуемым правоотношениям в соответствии с содержанием Технического задания выполняет отдельные функции Технического заказчика (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), без составления каких – либо специальных для этого документов; оказывает услуги, связанных с организацией Работ, производимых силами его Субподрядчиков, поставщиков, являющихся специализированными организациями в области проектирования и строительства объектов капитального строительства, обладающих необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками, умениями и опытом, а также правом выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Помимо указанного, если будет применимо и оговорено в Техническом задании, Подрядчик в составе его работ уполномочен Заказчиком от своего собственного имени заключать договоры о строительном контроле, подготовке заданий на выполнение Работ, разработке Рабочей документации, необходимых для реализации целей Договора; осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. На Подрядчика в составе Работ, возлагаются функции строительного контроля за ходом выполнения Работ, осуществляемых лицами, привлеченными им для достижения Результатов Работ. В отношении указанных лиц и выполняемых ими Работ Подрядчик осуществляет эти функции в соответствии со Статьей 11 настоящего Договора.
3.30. «Применимое законодательство» - означает любое федеральное, национальное, региональное и местное законодательство, применимое к месту выполнения Работ, Результату Работ, эксплуатации или обслуживанию Результата Работ или к Сторонам, включая Конституцию, законы, положения, другие законодательные меры, договоры, приказы, решения суда, указы, запреты и приказы любого суда, третейского суда или государственного органа, общее право, а также действующее законодательство по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, борьбе с терроризмом, законы об экономических санкциях и антибойкотное законодательство, действующее в соответствующий момент времени.
Во всех случаях к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора или в связи с ним применяется право Российской Федерации.
3.31. «Пуско-наладочные работы» - комплекс контрольно-проверочных мероприятий выполненных Работ, Материалов и Оборудования (включая контрольные замеры, и прочее), завершение которых подтверждает целостность конструкций и оборудования, выполнение Работ в соответствии с Рабочей документацией и требованиями законодательства РФ, и позволяет Заказчику проводить Пусконаладочные работы, Комплексное опробование и иные работы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию.
Состав и объем выполняемых Исполнителем Предпуско-наладочных работ согласован Сторонами в Приложении № 21 «Перечень пуско-наладочных работ» к Договору.
В случае если на период Предпуско-наладочных работ требуется присутствие поставщиков Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Заказчик за свой счет обеспечит присутствие таких представителей на весь срок проведения Предпуско-наладочных работ.
3.32. «Представитель Заказчика» - обозначает лицо, назначенное Заказчиком в качестве Представителя Заказчика в рамках Договора и названное в качестве такового в Приложении № 9, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, о чем уведомляется Подрядчик.
3.33. «Представитель Подрядчика» обозначает лицо, назначенное Подрядчиком в качестве представителя Подрядчика в рамках Договора и названное в качестве такового в Приложении № 9, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком, о чем уведомляется Заказчик.
3.34. «Проект производства работ (ППР)» – организационно-технологический документ, определяющий технологию Работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разрабатываемый и утверждаемый Подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП и иной нормативно-технической документацией, на основании Проектной документации и Рабочей документации, и согласованный Заказчиком. В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией, ППР подлежит согласованию Подрядчиком (при необходимости) с органами государственного надзора. 
3.35. «Проектная документация» - документация, разработанная в соответствии с настоящим Договором, заданием на проектирование, Техническим заданием, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для создания Результата Работ, техническими регламентами и техническими условиями, а также соответствующая требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающая безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Результата Работ при соблюдении предусмотренных ей мероприятий. 
3.36. «Прочая документация» – документация, прилагаемая к Акту сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме и являющая частью Проектной документации, Рабочей документации и Исполнительной документации (паспорта, сертификаты, разрешительная документация и т.п.).
3.37. «Простой» - временная приостановка выполнения работ Подрядчиком по одному или нескольким видам Работ или Участке строительства при наличии одновременно следующих условий:
а) приостановка выполнения Работ произошла по причине отсутствия у Подрядчика Рабочей документации и (или) Материалов и (или) Оборудования поставки Заказчика, что приводит к отсутствию открытого фронта работ (негативные обстоятельства);
б) отсутствие на Участке строительства Работ, не связанных с обязанностью Заказчика по предоставлению Подрядчику Рабочей документации и (или) Материалов и (или) Оборудования поставки Заказчика.
3.38.  «Работы» – вся совокупность действий и мероприятий, предусмотренных Техническим заданием, Рабочей документацией и подлежащих выполнению Подрядчиком с целью создания Результатов Работ, выполнения общестроительных, строительно-монтажных работ, прочих работ, в том числе получение всех необходимых для выполнения Работ, разрешений Заказчика и согласований от государственных экспертных, контрольных и надзорных органов, обеспечение Результата Работ Оборудованием и Материалами, поставляемых Подрядчиком, предоставление Заказчику Технической документации, необходимой для эксплуатации Результата Работ;  проведение предпуско-наладочных работ, устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов, обеспечение окончательной сдачи Результата Работ в эксплуатацию и иные необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора работы и услуги, в объеме, указанном в Статье 4 настоящего Договора. Подрядчик обязан производить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Обязательных технических норм и правил Российской Федерации. Под Работами также понимаются различные услуги, оказываемые Подрядчиком в том числе, по организации и управлению Работами, согласования и сопровождения различной разрешительной документации в уполномоченных органах и иное, в силу добросовестных отраслевых практик, необходимое для достижения согласованного Сторонами результата по настоящему Договору.
3.39. «Рабочая документация» – документация, разработанная на основе Проектной документации, и являющаяся непосредственным руководством при выполнении Работ, обеспечивающая реализацию принятых в проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства Объекта (его частей) оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Рабочие чертежи, входящие в состав Рабочей документации, согласовываются Заказчиком.
3.40. «Рабочий день» – день, который согласно действующему законодательству Российской Федерации, считается рабочим.
3.41. «Результат Работ (Объект)» – подробно описан в Приложении № ___  («Техническое Задание»), а также  выполненные Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, Расчетом договорной цены Работы с вовлечением Материалов и Оборудования, который оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3). Результат Работ передается Заказчику по адресу: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, промзона «Фосфорит».  Во избежание различного толкования, что входит в Результат Работ, Стороны согласовали, что в его состав входят здания и сооружения, внутренние и наружные инженерные сети, коммуникации, предусмотренные Проектной документацией, Рабочей документацией, создание которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
3.42. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3» –документ, составляемый и подписываемый Сторонами, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком по Договору Работ. Справка является справочным документом, оформляется для сверки стоимости запланированных и физических выполненных объемов работ в отчетном периоде и служит только инструментом контроля без отражения в бухгалтерском учете. В акте не учитываются суммы накладных расходов, связанных с осуществлением работ по Договору.
3.43. «Строительная техника» – различные виды машин, механизмов, оборудования, сооружений, временные и передвижные источники тепла и энергии, все, приборы, оборудование, установки, устройства, инструменты и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения Работ в течение срока действия настоящего Договора.
3.44. «Строительно – монтажные работы (СМР)» - комплекс всех видов Работ, выполняемых Подрядчиком согласно Проектной и Рабочей документации по настоящему Договору и Расчету договорной цены (Приложение № 18), не исключая общестроительные, специальные и иные строительные Работы, а также работы по подключению Объекта к Инфраструктуре. Примерный перечень строительно - монтажных работ приведен в пунктах 4.2 и 4.3 Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 03.10.1996 № 123. Для целей Договора, под словом «строительство» и всех его производных, также понимается выполнение Подрядчиком СМР, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией.
3.45. «Скрытые работы» – отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Подрядчиком результата Работ Заказчику, в связи с тем, что их качество и точность невозможно определить после выполнения последующих работ. Скрытые работы подлежат освидетельствованию по Акту освидетельствования Скрытых работ до их закрытия последующими видами работ и конструкциями в соответствии со Статьей 17 настоящего Договора.
3.46. «Субподрядчик» – одобренное Заказчиком любое юридическое или физическое лицо (лица), привлеченное (-ые) Исполнителем от своего имени для выполнения части Работ и/или строительства Объекта или любое другое лицо, с которым был заключен договор субподряда в соответствии со Статьей 20 настоящего Договора, а также законных правопреемников данного лица, обладающего правом выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Если иное не следует из контекста, Субподрядчиками считаются также инженерно-изыскательские, проектные, строительно-монтажные организации, поставщики Материалов и Оборудования иные лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору. 
3.47. «Существенное возрастание стоимости ценообразующих Материалов, Оборудования и Работ (Существенное увеличение цены Работ)» – увеличение единичной стоимости основных ценообразующих Материалов, Оборудования и Работ (услуг) указанных Исполнителем при формировании с согласовании Заказчиком Расчета договорной цены (Приложение № 18) на ___% (_____ процентов) и более, от согласованных Сторонами при определении Цены Договора, которые нельзя было предусмотреть при добросовестном ведении переговоров о заключении Договора и полноте предоставленной Сторонами информации друг другу. Увеличение стоимости ценообразующих Материалов, Оборудования и Работ (услуг) должно быть подтверждено Подрядчиком в порядке, установленным настоящем Договором и длиться в течение трех последовательно наблюдаемых календарных месяцев с момента заключения Договора и/или в которые осуществляется оплата за такие Материалы, Оборудование и/или Работы (услуги).
3.48. «Служба контроля качества» – Инженер Подрядчика или иной представитель Подрядчика, уполномоченный на основании доверенности и/или приказа, осуществляющий функции Строительного контроля в соответствии со Статьей 11 Договора, и обладающий необходимыми знаниями, навыками, умениями и опытом.
3.49. «Техническая документация» – комплекс текстовых, графических и визуализированных (макеты, рисунки) материалов, определяющих функциональные, технологические, инженерные решения, необходимые при выполнении Работ, эксплуатации Результатов Работ, в ее состав для целей Договора входят Проектная, Рабочая, Сметная и Исполнительная документация. Техническая документация Оборудования - документы, которые поставляются вместе с Оборудованием, содержащие сведения, необходимые для обеспечения его правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока эксплуатации, удостоверяющие гарантированные изготовителем и подтвержденные Подрядчиком значения основных характеристик и необходимые для осуществления монтажа, составления программы Пуско-наладочных работ, Индивидуальных испытаний, Комплексного опробования Оборудования, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта, а также Инструкции по эксплуатации технологических установок, паспорта на технологическое оборудование и трубопроводы.
3.50. «Уведомление» - документ, происходящий от любой из Сторон Договора, содержащий юридически значимое сообщение для целей Договора, прав и обязанностей Сторон, получение которого Стороной, обязывает ее осуществить необходимые действия, направленные на исполнение, приостановление или отказ от обязательств из Договора, а также влекущее возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей по Договору, направленное в адрес Стороны по содержащимся в Договоре реквизитам.
3.51. «Уведомление о Заказе на внесение Изменений» - означает письменное уведомление Заказчика, выданное Подрядчиком в ответ на Запрос на размещение Заказа на внесение Изменений, в котором указывается влияние, предполагаемое Подрядчиком, на состав, объем, сроки выполнения Работ и цену Договора в соответствии с предлагаемым Изменением по инициативе Заказчика. 
3.52. «Участники Договора» – Стороны по настоящему Договору, Инженер Заказчика, Субподрядчики, поставщики Материалов и Оборудования, работ и услуг, проектные организации, другие юридические лица, государственные контрольные и надзорные органы, участвующие в создании Результатов Работ и/или осуществляющие проистекающие из закона полномочия по контролю/надзору за ходом выполнения Работ.
3.53. «Участок производства Работ» – принадлежащий Заказчику земельный участок с расположенной на ней Строительной площадкой, объекты незавершенного капитального строительства, предоставленные Подрядчику в установленном порядке для выполнения Работ, полностью или частично на весь период их выполнения по Акту передачи, обеспечивающие возможность выполнения Подрядчиком Работ, размещения Строительной площадки, Временных зданий и сооружений, Строительной техники, поставки и складирования Материалов и Оборудования, в состоянии, пригодном для выполнения Работ.
3.54. «Убыток» - любые затраты, ущерб, повреждения, ответственность, претензии, требования, неустойки, штрафы, проценты и основания исков, включая судебные издержки, то есть реально понесенные Стороной расходы и затраты, подтвержденные документально, которые Сторона не должна была понести в расчете на то, что другая Сторона надлежащим образом исполнит свои обязательства по Договору. Убытки, которые Стороны не предусмотрели и/или не могли предусмотреть при заключении Договора (не поименованы как Убытки в Договоре), равно как и упущенная выгода не подлежит возмещению в качестве Убытков.
3.55. «Этап Работ» - законченная выполнением часть Работ, технологического процесса, являющаяся объектом планирования и/или финансирования и/или часть стадии строительства, имеющая конкретный результат в процессе достижения Результата Работ по настоящему Договору. Этапы Работ определяются и согласовываются Сторонами Договора в Календарном плане Работ (Приложение № 2), являющимся частью настоящего Договора.
3.56. «Эксплуатационная документация» – документы, содержащие сведения, достаточные для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации Оборудования и Объекта в целом в течение срока службы, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных характеристик Оборудования и необходимые для монтажа, наладки, индивидуальных испытаний, комплексного опробования, пуска, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта, проведения пусконаладочных работ и испытаний.
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4.1. Настоящий Договор определяет основные условия и порядок исполнения Сторонами своих обязательств. Конкретные Работы и требования к их результату (Результат Работ), равно как объемы, сроки, а также иные условия их выполнения, устанавливаются Техническим заданием – Приложение № 1 (является неотъемлемой частью Договора), Расчетом договорной цены, Календарным планом Работ и платежей и иными необходимые правоустанавливающими соглашениями Сторон по форме Приложений, указанных в Статье 39 настоящего Договора.
4.2. Стороны определили, что Подрядчик приобретет Материалы и Оборудование, поставки Подрядчика, выполнит строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, а также иные работы (услуги) неразрывно связанные с Работами и передаст Заказчику Результат Работ полностью готовым и пригодным, в согласованных характеристиках, к коммерческому (функциональному) использованию по назначению, а Заказчик примет Результат Работ и уплатит обусловленную настоящим Договором цену, при условии соответствия Результата Работ Техническому заданию (Приложение № 1), условиям Договора и  действующему законодательству Российской Федерации.
Кроме этого, Стороны согласовали, что Подрядчик может осуществить выполнение Работ как самостоятельно, так и посредством управления и контроля за их выполнением на всех Этапах, предусмотренных в объеме достижения целей, указанных в настоящем Договоре и/или Дополнительном соглашении к нему.
4.3. Выполнение Подрядчиком Работ, осуществляется по взаимосвязанным Этапам, которые могут содержать подэтапы, определяемые «Календарным планом Работ» - по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Правовое положение и регулирование, в отношении подэтапов Работ, аналогично регулированию в отношении Этапов Работ.
4.4. По окончании выполнения Работ, Подрядчик проводит испытания Результатов Работ, устраняет выявленные Заказчиком Дефекты; представляет на утверждение Заказчику Акт приемки Работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3 к настоящему Договору; обеспечивает отсутствие задолженности по финансовым обязательствам перед его Субподрядчиками, поставщиками, их работниками, иными лицами; участвует во всех необходимых мероприятиях, проводимым Заказчиком по вводу Результата Работ в эксплуатацию (если применимо), формирует архив Технической документации и по описи передает его Заказчику; подготавливает и предоставляет Заказчику комплект документов для постановки Результата Работ на кадастровый учет и оформлению в отношении него прав собственности Заказчика (если применимо). 
4.5. Подрядчик, в целях исполнения функции организации и управления Работами, в том числе своих Субподрядчиков, осуществляет комплекс юридических и фактических действий включая, но не ограничиваясь:
· по результатам конкурса по выбору лиц, осуществляющих функции Субподрядчиков по отдельным и необходимым для целей пункта 4.2. видам Работ (если применимо), и по согласованию с Заказчиком, заключает от своего имени договоры с ними;
· по результатам тендеров, на основании конкурентной цены осуществляет выбор поставщиков Материалов и Оборудования, необходимых для создания Результата Работ и по согласованию с Заказчиком заключает от своего имени договоры с ними;
· по согласованию с Заказчиком заключает от своего имени любые договоры, необходимые для достижения Результата Работ;
· организует строительный контроль за выполнением Работ; 
· обеспечит выполнение пусконаладочных Работ, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором, а также ввод Объекта в эксплуатацию;
· обеспечение Работ Материалами и Оборудованием на условиях, определенных Договором, в том числе их закупку, транспортировку, разгрузку, погрузку, перегрузку, хранение, сертификацию, монтаж и пуско-наладку и иное использование для достижения Результата Работ; 
· обеспечит передачу опыта эксплуатации и обслуживания, инструктаж персонала Заказчика для эксплуатации Объекта;
· оказывает необходимое содействие Заказчику во взаимоотношениях с юридическими лицами, их объединениями, контрольно – надзорными и регулирующими отрасль строительства и градостроительной деятельности органами власти и местного самоуправления в связи с достижением Результата Работ;
· организует и обеспечивает взаимодействие всех Участников строительства Объекта, привлеченных к исполнению Договора Подрядчиком, а также властями, органами государственного контроля и надзора, иными заинтересованными лицами, выполняющими работы на Объекте по согласованию с Подрядчиком;
· осуществляет контроль за исполнением Субподрядчиками условий заключенных им договоров и иных правоустанавливающих соглашений, для целей п. 4.2. настоящей статьи;
· создает и управляет собственной системой охраны труда, промышленной, экологической и санитарной безопасности в течение всего хода выполнения Работ с учетом требований Заказчика, размещенных по адресу, согласно п. 21.1 настоящего Договора.
· формирует отчетность и Исполнительную документацию, на Работы, выполненные по настоящему Договору, осуществляет контроль за правильностью и полнотой ее составления, направляет ее Заказчику для согласования и/или утверждения;
· добросовестно содействует Заказчику при вводе им Результатов Работ в эксплуатацию, согласовывает и получает от имени Заказчика все необходимые для эксплуатации Результата Работ разрешения и согласования от уполномоченных органов и компетентных лиц.
· если применимо, добросовестно содействует Заказчику в процессе постановки Результата Работ на кадастровый учет, регистрацию прав собственности Заказчика на него (предоставляет необходимую для этого документацию, сведения).
4.6. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных им Субподрядчиков. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием Материалов и Оборудования, относящихся к поставке Подрядчика, который обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору в полном объеме. Объем поставки Исполнителем Материалов и Оборудования оговаривается в Спецификации – Приложение № 4.
4.7. Подрядчик также обязан выполнить Работы (в пределах границ Работ Подрядчика), хотя прямо и не обозначенные в Техническом задании, в Проектной или Рабочей документации и/или в Обязательных технических правилах, однако являющиеся необходимыми для обеспечения непрерывности и безопасности строительства, охраны труда, ввода в эксплуатацию Объекта или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными подрядчиками на схожих объектах для обеспечения безопасности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Объекта. Любые такие работы не относятся к Дополнительным работам, считаются включенными в состав Работ по настоящему Договору и включенными в Цену Работ. 
4.8. Работы выполняются на участке, территории, помещениях, сооружениях предприятий, входящих в Группу ЕвроХим в Кингисеппском районе Ленинградской области, Российская Федерация, промзона «Фосфорит» (далее - Территория Заказчика).
4.9. Выполнение обязательств Подрядчика обеспечивается Банковскими гарантиями, Страхованием и Удержанием в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
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5.1. Сроки выполнения Работ определяются Календарным планом Работ – Приложение № 2 к настоящему Договору. Промежуточные сроки выполнения Работ (далее – Этапы Работ), а также основания их оплаты определяются Графиком оплаты выполненных Работ - Приложение № 2.1.
5.2. Фактической датой окончания Работ будет считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3.
5.3. На момент заключения настоящего Договора даты начала, окончания Работ (Этапов Работ), определенные Календарным планом Работ – Приложение № 2 являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ. 
5.4. Подрядчик может приступить к выполнению Работ при условии, что им выполнены все требования по Страхованию, предоставлению Банковских гарантий (если применимо), а Заказчиком исполнены обязательства по:
5.4.1. передаче Подрядчику Участка производства Работ для размещения Строительной площадки в порядке (места производства Работ), установленном Статьей 12 настоящего Договора; 
5.4.2. передаче Проектной и Рабочей документации;
5.4.3. выплате Подрядчику аванса (если применимо). 
5.5. Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с просьбой о продлении срока (даты) завершения всех Работ, если его работа задерживается или будет задержана до или после срока (даты) завершения Работ по любой из следующих причин:
5.5.1. наличие Изменения (за исключением случаев, когда корректировка срока (даты) завершения Работ уже определена Сторонами в порядке Статьи 26 настоящего Договора);
5.5.2. имеет место Обстоятельство непреодолимой силы (Статья 24 настоящего Договора);
5.5.3. имеются обстоятельства, дающие Подрядчику право на продление срока в соответствии с каким-либо пунктом настоящего Договора, за исключением случаев несоблюдения положений такого пункта Подрядчиком;
5.5.4. любая задержка выполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, таким образом, что выполнение Работ Подрядчиком тоже задерживается (в том числе несвоевременная выплата авансового платежа (при условии предоставления Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа),  несвоевременная передача давальческого материала и/или документации на Материалы или Оборудование поставки Заказчика, несвоевременное согласование замены Материалов и/или Оборудования или Технико-коммерческого предложения Подрядчика), помеха или препятствие со стороны Заказчика;
5.5.5. при изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, для выполнения своих обязательств по нему, действующие на момент вступления в силу изменений законодательных и нормативных актов;
5.5.6. увеличения Заказчиком объемов Работ, объемов Материалов и/или Оборудования поставки Подрядчика, изменения проектных, технических решений, изменения видов работ, иных параметров Объекта,
5.5.7. имеет место приостановка производства Работ Заказчиком при условии, что такая приостановка не является результатом акта действия или бездействия Подрядчика, любого его Субподрядчика или поставщика,
5.5.8. если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение обязательств Подрядчиком;
5.5.9. при обнаружении Дефектов в Материалах и/или Оборудовании поставки Заказчика, если такие Дефекты не могли быть обнаружены при их передаче от Заказчика Подрядчику (скрытые дефекты, внутритарная приемка);
5.5.10. имеет место введение Санкций, препятствующих исполнению подрядчиком обязательств по Договору (Статья 33 настоящего Договора);
5.5.11. действия и/или бездействия третьих лиц, не относящихся к Подрядчику; 
5.5.12. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. Изменение сроков (даты) завершения Работ реализуется Сторонами в порядке, определенном Статьей 26 настоящего Договора.
5.7. В любом случае, когда Подрядчик узнал, или имеется реальная вероятность, или основания невозможности исполнения им обязательств по Договору полностью или в части в установленный настоящей Статьей 5 срок, включая промежуточные сроки исполнения обязательств, определяемых Этапами, он обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика о невозможности исполнить эти обязательства в согласованный Сторонами срок. При этом, представить Заказчику на согласование программу мероприятий, необходимых для того, чтобы не нарушить срок (дату) завершения Работ.
5.8. Если какие-либо действия, предпринятые Подрядчиком для ускорения Работ и ненарушения срока (даты) завершения Работ, а также исполнения его других обязанностей по Договору, повлекут за собой дополнительные расходы Подрядчика, которые не будут согласованы Заказчиком, то такие расходы не подлежат возмещению Подрядчику. Аналогичное правило применяется и в отношении случаев несоблюдения Подрядчиком требований Статьи 26 настоящего Договора.
5.9. Отсутствие (неполный комплект) Исполнительной документации на Дату окончания всех Работ по Договору у Заказчика, является свидетельством просрочки выполнения Работ и обязательств Подрядчика по настоящему Договору и передачи их результата.
5.10. Простой в работе Подрядчика.
5.10.1. В случае возникновения Простоя Подрядчик незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес Заказчика письменное Уведомление о Простое, с указанием причин его возникновения, перечнем видов Работ, количества рабочего персонала, машин и механизмов Подрядчика, на которые оказывает влияние данный Простой, примерный расчет и обоснование дополнительных затрат за такой период Простоя, с приложением подтверждающих документов. В случае направления Подрядчиком Заказчику Уведомления по истечении вышеуказанного срока, все Убытки Подрядчика, связанные с Простоем, относятся на счет Подрядчика и не подлежат возмещению Заказчиком.
5.10.2. Заказчик вправе провести проверку обстоятельств, изложенных в Уведомлении, в том числе проверить фактическую численность рабочего персонала, машин и механизмов на указанных в Уведомлении видах Работ или участках строительства. Такая проверка должна быть проведена в течение одного рабочего дня с момента получения Уведомления.
5.10.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления о Простое, Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменный ответ о признании или отказе в признании обстоятельств, изложенных в Уведомлении Подрядчика, в качестве Простоя, с указанием причин отказа. В случае отказа Заказчика от признания обстоятельств, указанных в Уведомлении, в качестве Простоя, Стороны обязуются согласовать дальнейшие действия в связи со сложившейся ситуацией, в том числе и в порядке, предусмотренном Статьей 28 настоящего Договора.
5.10.4. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения обстоятельств, указанных в Уведомлении в качестве причин возникновения Простоя, Заказчик не устраняет такие негативные обстоятельства, Подрядчик имеет право на компенсацию дополнительных обоснованных затрат за период начиная с 6 (шестого) дня такой задержки (Простоя) до даты окончания Работ, определенной Календарным планом Работ – Приложение № 2 или устранения таких негативных обстоятельств, в зависимости от того, что наступит ранее. Если негативные обстоятельства действуют на протяжении более 90 (девяноста) календарных дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии со Статьей 34 Договора.
5.10.5. Датой начала Простоя является дата, указанная в Уведомлении о Простое или согласованная Сторонами. Дату окончания Простоя Стороны фиксируют двусторонним актом или иными письменными доказательствами, подтверждающими факт минования обстоятельств, явившихся причиной Простоя.
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6.1. Цена Договора на дату его заключения составляет сумму в размере _____________ (____________________) рублей, без НДС (далее – Цена Договора) и является расчетной, но при любых обстоятельствах на дату _________ не может превысить размер указанной выше. Расчет Цены Договора, объем Работ и иные условия ее формирования согласованы Сторонами в Расчете договорной цены (Приложение № 17) к настоящему Договору. 
НДС применяется в размере ставки, установленной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации и уплачивается Заказчиком сверх Цены Договора.
Цена Договора определена на основе Перечня твердых единичных расценок, являющихся Дополнением № 1 к Приложению № 17 и фактических объемов Работ, подтвержденных Сторонами в Акте сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 6) и/или Акте сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3).
6.2. Стороны особо отмечают, что Расчет договорной цены (Приложение № 17) содержит укрупненную детализацию составляющих Цены Договора. В процессе исполнения Договора Стороны детализируют позиции Расчета договорной цены (Приложение № 17) по количеству, объемам Работ, новым видам Работ и единичным расценкам для них, путем предоставления Подрядчиком подробной сметы по выполненным Работам, предоставляемым одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6). 
6.3. Цена Договора может быть скорректирована на основании фактически выполненных Подрядчиком объемов Работ, о чем Стороны заключат Дополнительное соглашение к Договору.  Окончательная Цена Договора формируется из стоимости фактически выполненных Подрядчиком Работ, оказанных услуг, закупленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика.
6.4. Цена Договора изменению в сторону увеличения не подлежит, за исключением оснований, определенных Статьей 26 настоящего Договора и в порядке ей установленном. В случаях изменения налогового, таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, ключевой ставки, курсов валют и иных обстоятельств, Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов Работ, Материалов, Оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора и Дополнительного соглашения в связи с таким удорожанием. 
6.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов. 
При Существенном возрастании стоимости Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему Субподрядчиками услуг (выполнении работ), которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик, в порядке Статьи 26 настоящего Договора, имеет право на увеличение согласованной Цены Соглашения.
 Изменение Цены Договора по основаниям, указанным в пункте 6.4 выше подлежит изменению только по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде. 
Подрядчик согласен, с тем, что сроки мероприятий, проводимых Сторонами по согласованию изменений Цены Договора, не влияют на сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. При изменении (увеличении) состава и объемов Работ, возрастании стоимости ценообразующих Материалов и Оборудования, по причинам и обстоятельствам, зависящим от Подрядчика положения пункта 6.4 не применяются.
6.6. Расценки, указанные в Перечне твердых единичных расценок (Дополнение № 1 к Приложению № 17), являются для целей настоящего Договора неизменными и обязательными для Сторон по обстоятельствам, связанным с изменением условий Договора, а именно на его основании Стороны будут определять изменение размера Цены Соглашения при необходимости и по основаниям, установленным Статьей 26 настоящего Договора.
6.7. Конкретизируя пункт 6.1 и 6.2 выше, Стороны подтверждают, что Цена Договора включает в себя:
· затраты, необходимые для выполнения Работ, указанных в пункте 4.2. и Приложении № 1 и иных приложениях к Договору;
· расходы, связанные с приобретением Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, иного необходимого, для достижения результата Работ и предмета Договора;
· расходы на эксплуатацию техники и механизмов привлеченных для выполнения Работ по Договору;
· платежи за право использования интеллектуальной собственностью при условии, что они должны быть уплачены в качестве условия для выполнения Работ;
· расходы по таре, упаковке, маркировке и консервации, транспортные расходы, таможенные пошлины, налоги, акцизы, сборы и иные обязательные платежи, возникающие в стране Подрядчика, его поставщиков и странах транзита, а также возникающие при выполнении Работ, приобретении Материалов и Оборудования в связи с исполнением настоящего Договора;
· получение сертификатов или деклараций соответствия для применения Материалов и Оборудования в Российской Федерации, прочих сертификатов и разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором (если применимо);
· таможенное оформление (сборы, пошлины, штрафы, различное обеспечение исполнения обязанностей декларанта, таможенного представителя иного участника в сфере таможенного обращения) на ввозимое Оборудование и Материалы поставки Подрядчика (что применимо);
· затраты и иные расходы Подрядчика, понесенные им в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, и те, которые необходимы в связи с привлечением третьих лиц для решения любых ситуаций для полного, добросовестного и прилежного выполнения обязательств Подрядчика;
· вознаграждение Подрядчика;
· затраты Подрядчика на устранение недостатков, за которые отвечает Подрядчик, выявленных Заказчиком в процессе исполнения обязательств по Договору, в том числе и в период Гарантийного срока; 
· затраты Подрядчика на ресурсообеспечение (в том числе на компенсацию Заказчику затрат, связанных с предоставлением по запросу Подрядчика различных и необходимых для целей Договора ресурсов), организацию рабочих мест своих работников, на оплату их труда, проезд, командирование, проживание и обеспечение, в том числе в соответствии с требованиями охраны труда и выполнению мероприятий по воспрепятствованию заболеваемости и распространению различных заболеваний; 
· затраты на охрану Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Строительной площадки, результатов Работ до их передачи Заказчику; 
· затраты на выполнение обязательств в связи с соблюдением экологических норм и требований (отходы производства и потребления, образующиеся в период выполнения Работ; затраты на утверждение лимитов отходов и выбросов, размещение отходов и пр.);
· затраты на возмещение расходов на выдачу, обеспечение, содержание, продление всех удержаний, банковских гарантий, страховых полисов и иных обеспечений, предусмотренных настоящим Договором, а также иные аналогичные расходы и затраты Подрядчика, понесенные им в связи с обязательствами по обеспечению исполнения обязательств, подлежащих исполнению по Договору;
· затраты на финансирование мероприятий по консервации результатов Работ, в случае приостановки Работ по вине Подрядчика;
· затраты на возведение, эксплуатацию и демонтаж Временных зданий и сооружений, мобилизацию и демобилизацию персонала, Строительной техники и оборудования, необходимым для реализации обязанностей Подрядчика по Договору.
6.8. Приведенный в пункте 6.7. выше, перечень составляющих Цены Договора не является исчерпывающим, а представляет собой возможные расходы и затраты Подрядчика в связи с исполнением его обязанностей по Договору. Возникшие в ходе исполнения Договора расходы и затраты Подрядчика, не упомянутые в пункте 6.7. не являются основанием для изменения Цены Договора, за исключением обстоятельств, связанных с реализацией положений Статьи 26 настоящего Договора.
6.9. Если в структуре цены Материалов и Оборудования, поставки Подрядчика – не обозначена стоимость тары, упаковки, маркировки и не указано, что она возмещается в размере фактических, документально подтвержденных затрат Подрядчика на основании выставленных им счетов, то стоимость тары, упаковки и маркировки считается включенной в такую цену Материалов и Оборудования.
6.10. Затраты Подрядчика, связанные с Простоем, компенсируются Заказчиком в соответствии со следующим порядком:
6.10.1. Затраты Подрядчика, связанные с Простоем, являются прямыми затратами и компенсируются Заказчиком сверх Цены Договора, определенной в п. 6.1. Договора с соблюдением порядка, установленного в Статье 29 Договора.
6.10.2. Фактическое количество человеко-машино-часов за время Простоя определяется из расчета 10 (десять) рабочих часов в день при 1 (одном) выходном дне в календарную неделю.
6.10.3. Фактическое количество человеко-машино-часов за время Простоя фиксируется в двусторонних актах, подписанных представителями Подрядчика и Заказчика, с отражением времени и стоимости Простоя.
6.10.4. При этом стоимость человека-часа и машино-часа принимается по единичным расценкам, установленным в Расчете договорной цены (Приложение № 17).
6.10.5. Оплата затрат Подрядчика, связанных с Простоем, производится Заказчиком согласно положениям Статьи 7 настоящего Договора при условии подписания Сторонами Акта, указанного в пункте 6.11.3 Договора, подтверждающего соответствующие затраты Исполнителя. 
6.11. На дату заключения Договора Подрядчик подтверждает, что полностью изучил и ознакомился, а также имел возможность провести инспекцию физических условий места производства Работ и других условий, влияющих на выполнение Работ, получил всю необходимую информацию о рисках, затратах и всех других обстоятельствах, которые могут повлиять на достижение результатов, предусмотренных Договором.  Подрядчик принимает на себя риск наступления таких событий и условий, соглашается полностью выполнить Работы по согласованной Сторонами в настоящем разделе цене.
6.12.  Если Подрядчик не обнаружит или не предусмотрит любые обстоятельства, условия, риски, расходы, независимо от того, должны ли они быть разумно обнаружены или предусмотрены, то это не дает права Подрядчику требовать повышения Цены Договора, отсрочки, любых дополнительных платежей или возмещения Убытка.
6.13. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что удовлетворен правильностью определения и исчисления размера и достаточным размером Цены Договора и каждой ее составляющей которые, компенсирует Подрядчику выполнение всех его обязанностей по Договору, и включают в себя вознаграждение, любое необходимое время, накладные расходы, финансовые расходы на используемый капитал, налоги, прибыль, издержки и другие расходы любого вида, и в частности, любые налоги на занятость, относящиеся к его работникам; Цена Договора является справедливой и достаточной за полное и своевременное выполнение всех обязательств Подрядчика по Договору, и Подрядчик после своевременной оплаты предусмотренных Договором денежных сумм не будет иметь к Заказчику, к иным связанным с Заказчиком лицам, никаких финансовых и иных требований, в том числе основанных на утверждениях о недостаточной осведомленности или недостаточном понимании любого из положений настоящего Договора.
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7. [bookmark: _Toc131173770]А. Сдача и приемка результатов Работ.
7.1. Сдача и приемка результатов выполненных Работ (Этапов Работ) осуществляется Сторонами Этапами, Этапы сдаются ежемесячно в соответствии с Приложением № 2.1, по месту их выполнения. Оплате подлежат как Этапы Работ, так и их Подэтапы, если Стороны договорятся об этом, о чем должно быть указано в Приложении № 2.
Кроме этого, если Стороны договорятся, то Работы могут приниматься Заказчиком частями, вне сроков, определенных Приложением № 2, в зависимости от объема их выполнения Подрядчиком. Приемка Работ в таком порядке осуществляется на основании запроса Подрядчика и совместных решений Сторон, оформленных соответствующим Протоколом, где должны быть определены: способ приемки, документы, фиксирующие и подтверждающие объем, качество, сроки выполненных Работ, принимаемых по частям. Определенные и подтвержденные Сторонами документы о частичной приемке выполненных Работ, являются основанием для их оплаты в порядке и на условиях настоящего Договора.
7.2. Сдача результатов строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставка Материалов и Оборудования поставки Подрядчика. 
7.2.1. По выполненным в отчетном месяце Работам, Подрядчик, ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, представляет уполномоченному представителю Заказчика и Инженеру Заказчика (в случае наличия такового) на Участке производства Работ следующие документы: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6, формируемого по результатам завершенных Этапов Работ, в соответствии с Приложением № 2 – в количестве 2 (Двух) экземпляров;
· счет и счет-фактура, оформленном в соответствии с требованиями действующего законодательства – ст.168, 169 НК, Правилами заполнения счета-фактуры, утвержденными постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, с учетом изменений и дополнений, действующих на дату выставления счета-фактуры. В случае обнаружения ошибок в счет-фактуре Подрядчик обязан исправить ошибки и передать Заказчику исправленный счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней после получения сообщения об этом от Заказчика;
· Комплекты Исполнительной документации на выполненные в отчетном месяце Работы и отраженным в соответствующем Акте сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 - в количестве 2 (Двух) экземпляров;
· Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а - в количестве 2 (Двух) экземпляров;
· Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в количестве 2 (Двух) экземпляров (справочно);
· Накопительную ведомость фактически выполненных Подрядчиком в отчетном периоде Работ и Реестр Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 за текущий отчетный месяц с отнесением стоимости выполненных Работ - в количестве 2 (Двух) экземпляров (справочно);
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в количестве 2 (Двух) экземпляров;
· Отчёт о расходовании Давальческого материала по форме Приложения № 13 если Давальческий материал был вовлечен в выполненные в отчетном месяце Работы. При этом в Акте о приемке выполненных Работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 указывается наименование и количество использованного давальческого материала для выполнения Работ – в 2-х экземплярах.
7.2.2. Если Подрядчик не смог предоставить Заказчику Исполнительную документацию, согласно буллиту 3 пункта 7.2.1 выше, Заказчик предоставляет Подрядчику отсрочку для предоставления Исполнительной документации до даты сдачи-приемки следующего Подэтапа / Этапа Работ и осуществляет приемку выполненных Работ без использования права на Мотивированный отказ и применения его последствий, установленных пунктами 7.3 и 7.4 Договора, в любом из следующих случаев:
· Заказчик согласен с тем, что Исполнительная документация по своей сути и специфике может быть предоставлена Подрядчиком только на более позднем этапе; или
· срок рассмотрения/согласования Заказчиком Исполнительной документации, по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, превышает срок, установленный в пункте 7.3. Договора; или
Во всех случаях, указанных выше, Сторонами составляется Протокол, которым оформляется решение о возможности приемки выполненных Работ в отсутствие Исполнительной документации с условием о её последующем предоставлении Подрядчиком в соответствии с пунктом 7.2.1. Договора. 
7.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 за соответствующий отчетный месяц с приложением к нему необходимых документов, указанных в п. 7.2. подписать их и скрепить печатью либо предоставить Подрядчику Мотивированный отказ в приемке выполненных Подрядчиком Работ, совершенный в письменной форме. Подписанные Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 и Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в одном экземпляре остаётся у Заказчика, в одном экземпляре передаётся Подрядчику. Подписанная Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в одном экземпляре остаётся у Заказчика, в одном экземпляре передаётся Подрядчику.
7.4. В случае Мотивированного отказа Заказчика в подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 и/или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за соответствующий отчетный месяц, Заказчик с участием Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляет Дефектную ведомость по выявленным в работах Дефектам, с указанием перечня Дефектов, подлежащих устранению, необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения. Работы, выполняемые в соответствии с Дефектной ведомостью, в части устранения Дефектов, возникших по вине Подрядчика, осуществляются Подрядчиком за его счет в согласованные Сторонами сроки.
7.5. В случае если Заказчик уклоняется от приемки выполненных Работ и/или не предоставляет Мотивированного отказа от приемки Работ в сроки, предусмотренные пунктом 7.4 выше, Работы считаются надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком без замечаний и в полном объеме, а соответствующий Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6,  Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Подрядчиком в одностороннем порядке. 
7.6. По завершении всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ дополнительно к комплекту документов, указанных в п. 7.2.1. Договора, Подрядчик за 20 (Двадцать) календарных дней до наступления даты окончания всех Работ по Договору направляет Заказчику:
· Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3 с приложением перечня всех документов, являющихся основанием для его составления;
· Архив Технической документации надлежащим образов скомпонованный, описанный и отвечающий требованиям ГОСТ Р 21.1003-2009 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Учет и хранение проектной документации».
· Заявления своих Субподрядчиков, поставщиков, и иных лиц, привлеченных в порядке Статьи 20 Договора и с которыми у Подрядчика в период исполнения Договора и в его целях, возникали финансовые отношения, об отсутствии задолженности Подрядчика перед ними, отсутствии задолженности Подрядчика и названных лиц перед их работниками по заработной плате.
7.7. Положения пунктов 7.3. – 7.5 в части порядка выражения Мотивированного отказа и его последствий, являются общими для сдачи-приемки любых Работ по Договору.
7.8. Для надлежащей приемки результатов выполненной Работы по Этапам, Подэтапам, частям Работ, Заказчиком и Подрядчиком создается совместная Рабочая комиссия в составе представителей от каждой Стороны. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, направляют друг другу соответствующие приказы о назначении членов такой Рабочей комиссии.
7.9.  Если в процессе приемки результата выполненной Работы Рабочая комиссия выявит, что Результат Работы имеет недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Рабочая комиссия составляет Дефектную ведомость, где кроме прочего определяются сроки устранения Дефектов. Дефектная ведомость должна быть составлена Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.
7.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания Дефектной ведомости любая из Сторон имеет право назначить независимую экспертизу в порядке, установленном пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.11. Подрядчик не вправе удерживать результат Работ, принадлежащие Заказчику Оборудование, переданные ему Материалы, остатки неиспользованного Материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика, в том числе в обеспечение оплаты последним по Договору.
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7.12. Оплата принятых Работ производится в соответствии с Графиком оплаты выполненных Работ - Приложение № 2.1.
7.13. В случае выполнения Подрядчиком Этапа Работ досрочно и предъявления его к оплате в период, в котором Заказчиком не была запланирована такая оплата, соответствующий Этап Работ может быть оплачен при условии согласования такой оплаты Заказчиком.
7.14. В случае, если при наступлении срока платежа, предусмотренного Приложением № 2.1, Подрядчик не смог подтвердить свое право на перечисление денежных средств – выполненные им Работы не были приняты Заказчиком и/или имеются иные основания, предусмотренные настоящим Договором, которые предоставляют право Заказчику не производить такой платеж – выплата причитающейся платы Подрядчику за выполненные Работы производится в сроки, согласованные Сторонами дополнительно или в следующий срок платежа, предусмотренного Приложением № 2.1.
7.15. Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях банковским переводом на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора. Моментом исполнения денежного обязательства Заказчика признается момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Оплата по иным банковским реквизитам Подрядчика осуществляется только после предоставления Подрядчиком соответствующего официального письма.
7.16. В течение 20 рабочих дней со дня заключения Договора, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала счета на оплату аванса и Банковской гарантии возврата авансового платежа,  Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в счет предстоящих платежей по настоящему Договору в размере, указанном в Расчете договорной цены (Приложение № 18). Авансирование является целевым. Средства, полученные Подрядчиком в виде аванса, могут быть потрачены только на приобретение Материалов, Оборудования, иных материально-технических ресурсов, проведение мобилизации и/или выполнение иных мероприятий, специально согласованных Сторонами в Приложении № 2.1.
7.17. Задержка оплаты авансовых платежей по причине несвоевременного предоставления счета на выплату аванса со стороны Подрядчика, не освобождает Подрядчика от обязанности следовать Календарному плану Работ (Приложение № 2) и от ответственности за несоблюдение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором.
7.18. Если Стороны согласуют авансирование исполнения обязательств Исполнителем, на условиях отличных от установленных настоящим Договором, то авансовые платежи производятся на условиях, порядке и размере, определяемым соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.
7.19. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, для которых был выдан аванс в сроки, определенные в Приложении № 2, начиная со дня следующего за днем возникновения у Заказчика исполнить обязательство, уплаченный Подрядчику аванс по настоящему Договору признается Сторонами коммерческим кредитом в сумме размера этого аванса. Коммерческий кредит считается предоставленным Заказчиком Подрядчику с даты, когда сумма аванса поступила на корреспондентский счет банка Подрядчика; проценты по коммерческому кредиту начинают начисляться на следующий день, с момента возникновения у Подрядчика обязанности передать Заказчику Результаты Работ (Этапов Работ) согласно Приложению № 2 К настоящему Договору.
7.20. Ставка процентов по коммерческому кредиту в соответствии с пунктом 7.22 выше, определяется ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации на день возникновения у Заказчика права требования возврата уплаченного Подрядчику аванса по Договору.
7.21. Период с момента предоставления коммерческого кредита по день (включительно) когда у Подрядчика возникла обязанность передать Результат Работ (Этапа Работ), является льготным периодом для целей пункта 7.23 выше, - проценты за пользование коммерческим кредитом в этот период Заказчиком не начисляются. 
7.22. Оплата выполненных Этапов Работ осуществляется после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по форме Приложения № 6, получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком полного комплекта оригиналов документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Договора, а по окончании всех Работ Подрядчиком дополнительно предоставляются документы в соответствии с подпунктом 7.6. Договора.
7.23. В счете на оплату, предъявляемом Подрядчиком к оплате за выполненные Работы, должны быть указаны: (а) сумма, составляющая 100% стоимости выполненных Работ, согласно подписанному Акту сдачи-приемке выполненных работ по форме Приложения № 6; (б) сумма, удерживаемая в счет погашения аванса от стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ; (в) сумма, причитающаяся к оплате. 
7.24. Зачёт аванса осуществляется пропорционально выплаченному авансу в каждом Акте сдачи-приемке выполненных работ по форме Приложения № 6. Допускается досрочный зачёт аванса, размер погашения аванса указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 6 и счете на оплату.
7.25. Согласно пункту 1 статьи 168 и пункту 5.1 статьи 169 НК РФ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса предъявить Заказчику счет-фактуру на сумму полученной предоплаты (частичной оплаты) с выделением суммы НДС в порядке, предусмотренным пунктом 4 статьи 164 НК РФ.
7.26. Если Подрядчик выполнит Работы, предусмотренные Рабочей документацией, но в отношении которых Заказчиком будет заявлено о их неприменении в строительстве и/или необходимости выполнения иных работ взамен выполненных по любым основаниям, за которые не отвечает Подрядчик, не связанным с их несоответствием требованиям Рабочей документации, качеству, целям Договора (далее – Бросовые работы), то Подрядчик обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ  по форме Приложения № 6 к Договору, счет на оплату и счет фактуру, а Заказчик обязан принять Бросовые работы и оплатить их в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком полного комплекта оригиналов документов, предусмотренных настоящим пунктом Договора.
7.27. Оплата выполненных Работ полном объеме осуществляется после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3, получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком полного комплекта оригиналов документов, предусмотренных пунктами 7.2. - 7.6 настоящего Договора и счета – фактуры, отвечающую требованиям, указанным в буллите 6 подпункта  7.3.1. настоящего Договора.
7.28. Окончательный платеж по Договору в виде возврата Удержания (п. 25.2 Договора), осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору работ в полном объеме по форме Приложения № 3 при условии получения Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату.
7.29. Стороны подтверждают, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни отсрочка или рассрочка оплаты, по настоящему договору, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ. Стороны не имеют право на получение процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ на сумму долга за период пользования денежными средствами. Указанное не относится к случаям нарушения Сторонами исполнения обязательств.
7.30. Стороны вправе осуществлять в рамках настоящего Договора выставление и получение первичных документов для оплаты в электронном виде, по телекоммуникационным каналам связи, с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (в том значении, как понятие усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи дано в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи")» в порядке и на условиях, определённых в Приложении № 12 к настоящему Договору.
7.31. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу другой Стороны. Проект акта сверки подготавливается, оформляется Стороной и направляется в адрес другой Стороны заказным письмом или нарочным, вручается под расписку. Сторона, получившая акт сверки, обязана в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и вернуть один экземпляр (оригинал) в адрес Стороны, инициировавшей сверку. Акт сверки должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано на признание долга. Если акт сверки подписывается должностным лицом по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная копия доверенности направляется вместе с актом. 
7.32. В случае, если учетные данные Стороны, получившей акт сверки, не совпадают указанными в нем данными, то полученный акт сверки должен быть подписан с разногласиями и один экземпляр (оригинал) в вышеуказанный срок возвращен инициировавшей сверку Стороне. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней, суммы, предъявленные инициировавшей сверку Стороной, считаются подтвержденными другой Стороной.
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8.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения Результатов Работ, Материалов и Оборудования, находящихся в составе Результата Работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами, соответствующих Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3), за исключением случаев эксплуатации незавершенных по настоящему Договору Результатов Работ Заказчиком, как это указано в пункте 8.7 настоящего Договора. 
8.2. Все права на результат Работ, Рабочую документацию и/или иное материально определяемое имущество, которое являются или предназначено для того, чтобы стать постоянной частью Результата Работ переходит к Заказчику по наступлении самого раннего из следующих сроков:
· даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3);
· для Материалов и Оборудования в момент их доставки на Участок выполнения Работ (Строительную площадку) и / или с момента возникновения у Подрядчика права на оплату стоимости Материалов и Оборудования, независимо произведена такая оплата или нет;
· наступления любого события по законодательству Российской Федерации, при котором право собственности переходит к Заказчику; или
· даты расторжения Договора.
8.3. Подрядчик обязуется выполнить все действия и формальности, необходимые для передачи Заказчику всех прав на результаты Работ по Договору.  
8.4. В отношении РИД, возникших в ходе исполнения настоящего Договора, Подрядчик передает Заказчику право:
· копировать/воспроизводить документацию, разработанную по Договору, в интересах Заказчика и третьих лиц; на распространение документации, разработанной по Договору, путем продажи или иного отчуждения ее оригинала, или экземпляров;
· на практическую реализацию документации, разработанной по Договору;
· на передачу документации третьим лицам, публичный показ документации, доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 
8.5. Заказчик, по предложению Подрядчика или по собственной инициативе, вправе определить, что Материалы и/или Оборудования поставки Подрядчика (либо их часть) будут приниматься Заказчиком на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. В таком случае, право собственности на такие Материалы или Оборудование поставки Подрядчика (но не риск случайной гибели или повреждения) переходят к Заказчику в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Материалы или Оборудование поставки Подрядчика, полученные Заказчиком по поставочной схеме, передаются Подрядчику в монтаж с подписанием формы ОС-15 одновременно с подписанием товарной накладной ТОРГ-12/УПД, кроме случаев, когда Стороны договорились об ином моменте передачи в монтаж.
8.6. Материалы или Оборудование поставки Подрядчика, не подлежащие монтажу (включая передаваемые в аварийный запас Заказчика) будут приниматься Заказчиком на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на такие Материалы или Оборудование поставки Подрядчика (но не риск случайной гибели или повреждения) переходят к Заказчику в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
8.7. Стороны пришли к соглашению, что риски случайной гибели или повреждения Материалов (пункт 8.5 и 8.6 выше) до их передачи Заказчику в составе Работ, несет Подрядчик при условии, что такие Материалы и принадлежности находятся на Участке выполнения Работ и/или на складских помещениях Подрядчика. Если, указанные в пунктах 8.5. и 8.6. Договора Материалы и принадлежности находятся на складских помещениях Заказчика, то риски случайной гибели или повреждения несет Заказчик.

[bookmark: _Toc25486959][bookmark: _Toc25486527][bookmark: _Toc131173773]Статья 9. Гарантийный срок и Гарантийные обязательства.

9.1.  По настоящему Договору Подрядчик гарантирует качество и надежность результатов выполненных Работ, в течение Гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им к исполнению Договора лицами. 
9.2. Начало течения Гарантийного срока в отношении Гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется в зависимости от их объекта - Результата Работ, Материалы, Оборудование.  
9.3. На Работы, выполненные Подрядчиком, равно как и третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для строительства, монтажа, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, выполнения работ по созданию Результата Работ, устанавливается общий гарантийный срок по Договору 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3). 
Продолжительность Гарантийного срока в случае досрочного расторжения Договора по любому основанию исчисляется с даты досрочного расторжения Договора, если иное не будет письменно согласовано Сторонами.
9.4. На всю номенклатуру Материалов и Оборудования, инженерных систем, поставки Подрядчика, согласно Приложению № 15 «Разделительная ведомость поставок МТР и Оборудования между Заказчиком и Исполнителем», а также Работы, выполненные Подрядчиком, равно как и третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для выполнения СМР, монтажа Оборудования и инженерных систем, вводу в эксплуатацию Результата Работ, Гарантийный срок может быть различной продолжительности. 
9.5. С учетом положений пунктов 9.3 и 9.4. выше, продолжительность Гарантийного срока по настоящему Договору в зависимости от элементов Результата Работ, содержания его частей составляет:
· для земляных сооружений, оснований, фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, изоляционных и отделочных покрытий, включая, но, не ограничиваясь, перечисленным, – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3); 
· для внутренних санитарно-технических систем, систем электроснабжения, вентиляции, пожаротушения, для наружных инженерных сетей и сооружений, включая, но, не ограничиваясь перечисленным – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акт на выполнение Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3); 
· для Оборудования и Материалов в соответствии со сроками, указанными в сертификате (паспорте) качества завода-изготовителя, но не менее – 24 (Двадцати четырёх) месяцев. 
· на Работы, выполненные Подрядчиком, равно как и третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для строительства, монтажа, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, выполнения работ по созданию Результата Работ устанавливается общий гарантийный срок по Договору 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3). 
9.6. Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком и используемые им в строительно-монтажных работах или входящие в состав Результатов Работ, не могут быть изготовлены ранее, чем 6 (Шесть) месяцев до даты заключения Договора или течение гарантийного срока производителя (изготовителя) на момент заключения Договора от его начала должно составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев.
9.7. Если в течение Гарантийного срока Заказчик лишен возможности использовать Результат Работ по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, Гарантийный срок не истекает, а продлевается на период устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком.
В любом случае, Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Результат Работ не мог использоваться из-за обнаруженных в нем Дефектов, возникших по вине Подрядчика, при условии извещения Подрядчика о Дефектах в Результатах Работ в течение Гарантийного срока.
9.8. Если в течение Гарантийного срока выявятся Дефекты Работ, неполнота и (или) некомплектность Оборудования и Материалов поставки Подрядчика, инженерных систем, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик обязан направить Подрядчику соответствующее Уведомление о наступлении Гарантийного случая с описанием Дефектов, приложением фото- и видео- материалов и сроком явки представителя Подрядчика для участия в комиссионном обследовании и в составлении Акта о выявленных дефектах/недостатках, в котором Стороны зафиксируют описание Дефектов, порядок и срок их устранения, предполагаемые причины, повлекшие Дефекты.  Срок явки представителя Подрядчика не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней. Если по результатам комиссионного обследования будет установлено, что Подрядчик отвечает за выявленные Дефекты, он в согласованные сроки за свой счет устраняет соответствующие Дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также обязан допоставить недостающие принадлежности Оборудования и Материалов или заменить их без каких-либо расходов со стороны Заказчика и в согласованный Сторонами срок. 
9.9. При неявке представителя Подрядчика и/или немотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных Дефектов, гарантийных событий, Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, если сочтет проведение экспертизы необходимым.
9.10. Если Подрядчик, получив Уведомление или претензию о наступлении Гарантийного случая, не исправит Дефекты Работ в согласованные Сторонами сроки, Заказчик может применить необходимые меры по исправлению Дефектов за счет Подрядчика (в том числе обратить требование на Удержание), без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по Договору в отношении Подрядчика.
9.11. Если несмотря на разумные усилия со стороны Подрядчика выявленный Дефект нельзя устранить, отремонтировать или заменить Оборудование (его части, детали), Стороны договариваются о справедливой компенсации Подрядчиком возникших у Заказчика Убытков в связи с таким Дефектом. 
9.12. Все предназначенное для замены Оборудование (его части, детали) в связи с гарантийным событием, должно соответствовать заменяемому по техническим характеристикам, производительности, функциональному назначению и сочетаться без какого – либо ущерба эксплуатации с существующими инженерными системами и Оборудованием Результата Работ, без каких – либо дополнительных расходов для такого сочетания со стороны Заказчика.
9.13. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой Дефектных Оборудования (его частей, деталей) и Материалов, инженерных систем, по гарантийным обязательствам Подрядчика, а также допоставкой недостающего Оборудования и Материалов в течение Гарантийного срока несет Подрядчик.
9.14. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Результатов Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, случаи нормального износа Результатов Работ, Материалов и Оборудования; все случаи ремонта/замены Материалов и Оборудования поставки Заказчика (за исключением случаев, когда Дефект возник в связи с ненадлежащим качеством выполненных Подрядчиком Работ); случаи, когда Дефекты вызваны ненадлежащим качеством работ (проектно-изыскательских, СМР, МТР и т.п.), выполненных третьими лицами до передачи Участка производства работ Заказчиком Подрядчику, а также на случаи нарушения правил эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования, произведенного Заказчиком или третьими лицами.

[bookmark: _Toc25486960][bookmark: _Toc25486528][bookmark: _Toc131173774]Статья 10. Обязательства Сторон

[bookmark: _Toc25486529][bookmark: _Toc25486961][bookmark: _Toc131173775]10. А. Обязательства Подрядчика
10.1. Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Договора, обязуется: 
10.1.1. Выполнить Работы и иные обязательства по Договору в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором, обеспечив надлежащее качество и соответствие их результата требованиям настоящего Договора, включая Дополнительные соглашения и Приложения к нему, действующего законодательства Российской Федерации, сдать Результаты Работ Заказчику в установленный Договором срок.
10.1.2. Осуществить управление: ситуациями и рисками; разрешать проблемные ситуации, возникающие в ходе выполнения Работ; затратами и финансовыми ресурсами, используемыми для выполнения Работ; закупками и контрактами, заключаемыми в рамках выполнения Работ; коммуникациями, PR, необходимыми для выполнения Работ.
10.1.3. Обеспечить своевременный, качественный и по конкурентной рыночной цене выбор Субподрядчиков, поставщиков Материалов и Оборудования и согласовать их с Заказчиком. В случае невозможности выбора Субподрядчиков, Поставщиков Материалов и Оборудования, обосновать невозможность (нецелесообразность) такого метода выбора и согласовать с Заказчиком необходимость заключения договора без проведения конкурса (тендера) в соответствии со Статьей 20 Договора. 
10.1.4. Не заключать договоры с Субподрядчиками, Поставщиками Материалов и Оборудования, находящимися под действием санкционного законодательства США, Европейского союза и Российской Федерации без согласования с Заказчиком.
10.1.5. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, в соответствии со Статьей 31, назначить Уполномоченных лиц Подрядчика, уполномоченных действовать от его имени по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. Имя (-ена) представителя (-ей) Подрядчика, его (их) контактная информация должны быть доведены до сведения Заказчика в письменном виде. Подрядчик также обязан предоставить Заказчику оригинал доверенности представителя Подрядчика (если применимо).
10.1.6. При заключении договоров с контрагентами Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в их выборе. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов, Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления контрагентами хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для выполнения работ, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способность контрагентов выполнять принятые обязательства. 
10.1.7. Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы как собственные, так и контрагентов, задействованных при исполнении Договора.
10.1.8. Своевременно сообщать Заказчику о вновь возникших обстоятельствах, имеющих значение для объемов, цены, срока и качества результата Работ, а в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями Заказчика.
10.1.9. Немедленно письменно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения, качество, сроки завершения Работ и их стоимость, а также если они препятствуют или не способствуют достижению Результата Работ, его характеристиках и показателях в указанных в Технической документации характеристик и показателей, а также об обнаруженных экспертными, контрольными и надзорными органами нарушений и недостатков.
При обнаружении обстоятельств, создающих препятствия для выполнения Работ, угрозу их повреждения или гибели их результата, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ и немедленно письменно проинформировать Заказчика для получения от него дальнейших указаний.
10.1.10. В случае если Подрядчик сочтет, что письменные указания, полученные от Заказчика, противоречат строительным нормам и правилам и/или действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в выполняемой Работе, он обязан в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом Заказчика, обосновав усматриваемые им противоречия и не приступать к выполнению Работ или приостановить производство Работ до получения письменного ответа от Заказчика на такое Уведомление.
10.1.11. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об указанных в пункте 10.1.8 и 10.1.9 обстоятельствах, либо продолжит Работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, продолжит их, он не вправе при возникновении Спора ссылаться на указанные обстоятельства, а также лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, в связи с такими обстоятельствами, если не докажет их необходимость в интересах Заказчика.
10.1.12. Если у Подрядчика возникнет необходимость в проведении не предусмотренных Договором работ и в связи с этим в Существенном увеличении цены Работ, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно о необходимости проведения таких работ и реализовать процедуру изменения Договора, предусмотренную Статьей 26 Договора. 
10.1.13. Подрядчик, не выполнивший требования пунктов 10.1.10 и 10.1.11 выше, обязан выполнить свои обязательства по Договору по цене согласно пункту 6.1 настоящего Договора.
10.1.14. [bookmark: пункт]В договорах, заключаемых с Субподрядчиками, Подрядчик обязан обеспечить включение соответствующих положений, обуславливающих перемену лиц в обязательстве (или передачу Договора) в случаях расторжения настоящего Договора в соответствии с его Статьей 34, для того, чтобы Заказчик смог продолжить и завершить строительство Объекта с участием таких Субподрядчиков.
10.1.15. [bookmark: _Ref132373746]Для исполнения обязательств, согласно пункту 10.1.15 выше, Подрядчик при заключении договоров с Субподрядчиками, обязан заключить соглашение, предусматривающее переход прав и обязанностей по договорам с ними к Заказчику. Указанное не относиться к Субподрядчикам – поставщикам Материалов и Оборудования аффилированных с Подрядчиком и Субподрядчикам или указанных в Приложении № 16 «Перечень Субподрядчиков» к настоящему Договору. Подписанное Исполнителем и его Субподрядчиками соглашение о переуступке передается Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента их одобрения Заказчиком, в порядке Статьи 20 настоящего Договора.
10.1.16. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ и достижении целей настоящего Договора на регулярной основе, Представлять Заказчику отчетность по форме, в сроки и порядке, определенном Статьей 15 настоящего Договора, а также по отдельным запросам Заказчика.
10.1.17. За свой счет сохранить всю информацию, включая документированную, относящуюся к Работам (независимо от содержащих ее носителей), в течение срока согласно установленным в Российской Федерации требованиям, но не менее 5 (Пяти) лет от даты заключения Договора.
10.1.18. Возвратить Заказчику все оригиналы документов, переданные Подрядчику Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения действия Договора по любому основанию, если иной срок не установлен Договором или не будет согласован Сторонами дополнительно.
10.1.19. Не использовать Проектную и Рабочую документацию, включая содержащуюся в ней информацию для собственных нужд, а также в коммерческих целях, не использовать сведения (информацию, включая документированную), предоставленные Заказчиком, для любых других целей, кроме указанных в настоящем Договоре.
10.1.20. Уведомить Заказчика о готовности к организации Участка производства Работ и производству Работ.
10.1.21. Принять от Заказчика по передаточным актам разрешительную документацию на строительство Объекта и Участок производства Работ. 
10.1.22. Обеспечить наличие на Строительной площадке Рабочей документации, другой технической документации и Журналов работ; полученной от Заказчика разрешительной документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации документации на строительство Объекта, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
10.1.23. Возвести собственными силами и силами привлеченных Субподрядчиков за счет средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с утвержденным ПОС, все Временные сооружения, а также установить временное освещение.
10.1.24. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Участке производства Работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.
10.1.25. Организовать выполнение Работ и осуществление контроля и надзора за выполнением Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Градостроительного кодекса РФ, иного применимого регулирующего законодательства, требованиями технических регламентов, СНИП и ГОСТ в объеме не менее, чем указано в Техническом задании.
10.1.26. Получить необходимые разрешения, допуски в уполномоченных государственных органах должностным лицам, ответственным за выполнение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб, до начала выполнения Работ по Договору (если применимо).
10.1.27. Самостоятельно и в счёт Цены Договора получить разрешения на производство работ в зоне автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений, после предоставления Заказчиком действующих технических условий на пересечение соответствующих дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений в составе Рабочей документации.
10.1.28. Зарегистрировать автотранспорт, необходимый для выполнения Работ и получить разрешение на проезд специальной техники и автотранспорта Подрядчика по автомобильным дорогам.
10.1.29. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до начала производства Работ разработать и передать Заказчику утвержденный ППР в соответствии со Статьей 14 настоящего Договора.
10.1.30. В установленные настоящим Договором сроки предоставить Заказчику меры обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные Статьей 25 настоящего Договора. 
10.1.31. Организовать движение (проезд) к Участку производства Работ и на Строительной площадке так, чтобы взаимное влияние на дорожное движение было минимальным. Предусмотреть и разместить дорожные знаки, требуемые органами государственной и/или муниципальной власти, обеспечить наличие всех предупреждающих знаков и освещения: 
· Считается, что существующие подъездные пути к Участку производства Работ и Строительной площадке, которые необходимы Подрядчику удовлетворяют его требованиям и пригодны для исполнения его обязательств по Договору. Подрядчик отвечает (в отношениях между Сторонами) за техническое обслуживание подъездных путей (если это применимо), он обязан получить от соответствующих органов и лиц все необходимые разрешения на использование таких подъездных путей, знаков и указателей.
· Заказчик не несет ответственности по каким бы то ни было требованиям, которые могут быть предъявлены в связи с использованием Подрядчиком какого-либо подъездного пути или в какой-либо иной связи с ним. Заказчик не гарантирует пригодности или наличия какого-либо подъездного пути и не принимает претензий, предъявляемых в связи с отсутствием или непригодностью какого-либо подъездного пути для использования в ходе выполнения Работ Подрядчиком.
· Подрядчик несет все расходы и производит все выплаты, связанные с получением особых или временных прав на проезд, необходимых ему для обеспечения доступа к Участку производства Работ и Строительной площадке. Подрядчик также обязан за свой счет предоставить любые дополнительные вспомогательные средства за пределами Участка производства Работ и Строительной площадки, необходимые ему для осуществления строительства Объекта.
10.1.32. Обеспечить наличие на Участке производства Работ сертифицированной техники в количестве, необходимом для выполнения Работ в полном объеме, обеспечить её текущий ремонт, техническое обслуживание и сохранность. 
10.1.33. Обеспечить охрану Участка производства Работ до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3).
10.1.34. Обеспечить в период выполнения Работ на Участке производства Работ  проведение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды согласно действующим нормативным документам РФ, правилам Заказчика, согласно настоящего Договора. 
10.1.35. Своевременно оформлять Исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
10.1.36. Обеспечить своих работников временным жильем на период выполнения Работ, а также бытовое, санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание работников, их перевозку к месту выполнения Работ.
10.1.37. Осуществлять в процессе производства Работ в счет Цены Договора систематическую и, по завершении Работ, окончательную уборку Участка производства Работ, включая прилегающие к ней территории в радиусе ___ (_______) метров от отходов производства Работ, их погрузку, вывоз в места, указанные Заказчиком.
10.1.38. Оплатить все налоги, сборы, пошлины и платежи, предусмотренные законодательством РФ и непосредственно связанные с заключением и исполнением настоящего Договора и относящиеся к обязательствам Подрядчика.
10.1.39. При привлечении Субподрядчиков для выполнения Работ письменно согласовать с Заказчиком их привлечение в порядке, установленном Статьей 20 настоящего Договора.
10.1.40. Обеспечить, чтобы Субподрядчики, имели допуски к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имели необходимые удостоверения, свидетельства, протоколы, иное подобное, о прохождении руководителями, специалистами и рабочими Подрядчика и его Субподрядчиков, обучения, инструктажей и прочего аналогичного, выданные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, и необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
10.1.41. Своими силами и за свой счет произвести тиражирование Рабочей документации в количестве, необходимом для выполнения Работ привлеченными Субподрядчиками:
· комплект Рабочей документации на бумажном носителе – 2 (Два) экземпляра;
· комплект Рабочей документации в электронном виде – 1 (Один) экземпляр (flash memory или CD-disk);
10.1.42. Гарантировать надлежащее качество Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, изделий, конструкций, их соответствие требованиям законодательства РФ, Обязательным техническим нормам и правилам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество приобретенных Подрядчиком Материалов, изделий, конструкций. 
10.1.43. Передать по запросу Заказчику документы, протоколы о результатах испытаний качества, поставляемых Материалов и Оборудования поставки Подрядчика комплектующих изделий, в том числе актов предмонтажной проверки средств измерений и иных документов, предусмотренных нормативными актами и требованиями законодательства Российской Федерации, а также данные о соответствии положениям действующего законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности.
10.1.44. Самостоятельно и в счет Цены Договора заключить договоры на ресурсоснабжение с поставщиками, необходимые Подрядчику для выполнения Работ (если применимо). 
10.1.45. По завершении выполнения всего объема Работ в полном объеме, оформить и предоставить Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3. 
10.1.46. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня таких событий.
10.1.47. При выполнении Работ не препятствовать производственной деятельности иных подрядных организаций Заказчика, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке в случае заблаговременного согласования Заказчиком с Подрядчиком проведения таких работ иными подрядными организациями Заказчика.
10.1.48. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектного режимов, установленных Заказчиком в Приложении № 14 «Положение по пропускному и внутриобъектовому режиму в ООО «ПГ Фосфорит»;
10.1.49. На основании Дополнительного соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 4.5. Договора, организовать и принять участие в опробовании, Комплексных испытаниях всех систем Объекта, проведении пуско-наладочных работ. 
10.1.50. Обеспечить присутствие в ходе опробования и комплексных испытаний Результатов Работ технических специалистов Подрядчика, обладающих необходимым инструментом и оборудованием для проверки совместной работы узлов всей установки, а также агрегатов, систем в части поставки Подрядчика. 
10.1.51. На основании Дополнительного соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 4.5. Договора, оказать Заказчику в согласованном Сторонами объеме содействие в получении ЗОС в органах Ростехнадзора, а также в регистрации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оборудования, входящего в состав построенного Объекта (последнее – если применимо).
10.1.52. Если Результатом Работ является объект капитального строительства:
· принять от Заказчика по акту земельный участок для организации Участка производства Работ (Строительной площадки) и выполнить все необходимые работы по ее организации в соответствии ПОС. В части размещения Временных зданий и сооружений, Строительной техники, поставки и складирования Материалов и Оборудования выполнить обустройство Участка производства Работ, обеспечив его служебными помещениями, средствами связи и санитарно-бытовыми сооружениями в достаточном для выполнения Работ в полном объеме. 
· заключить договоры с Субподрядчиками, Поставщиками, имеющими соответствующие свидетельства о допуске к видам работ в области строительства, которые включены в перечень работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, контролировать сроки и стоимость Работ по заключенным с ними договорам.
· в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 п. 5.15, а также СП 86.13330.2014, создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не чем за 10 (Десять) календарных дней до начала проведения строительно-монтажных работ, передать Заказчику документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы (далее по тексту СП) с освидетельствованием их в натуре. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы должно быть выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому обеспечению строительства.
· обеспечить правильную и надлежащую разметку Результатов Работ по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности (если применимо).
· согласовать с органами государственного контроля и надзора порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение его на Участке производства Работ (Строительной площадке) - если применимо.
· до начала Работ направить уведомление о начале Работ в органы государственного строительного надзора, но не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента начала Работ, с приложением установленных действующим законодательством документов, а также зарегистрировать Общие и Специальные журналы производства работ до начала проведения СМР (если применимо).
· обеспечить наличие на Строительной площадке Рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе Журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
· передать на согласование Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы в сроки, объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Результата Работ приборами учета используемых энергетических ресурсов и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
· устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (Дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды);
· передать по окончании выполнения Работ Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;
· после ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию предоставляет Заказчику комплект документов для его постановки на кадастровый учет и оформления в отношении него прав собственности Заказчика на согласование и в дальнейшем сопровождает постановку на учет и регистрацию прав; 
10.1.53. Устранять за свой счет выявленные после завершения Работ в Гарантийный срок Дефекты (недостатки) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные Дефекты (недостатки) причинили Убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить Убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.1.54. Оказывать содействие Заказчику в выполнении им всех обязательств Заказчика, в том числе предоставлять ему все необходимые документы.
10.1.55. В течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять по запросу Заказчика всю имеющуюся к моменту запроса Техническую документацию и/или выдать письменный ответ по существу запроса.  
10.1.56. Предоставить свободный доступ Заказчику к месту проведения Работ в любое требуемое время. 
10.1.57. В случае привлечения к выполнению Работ иностранных специалистов, гарантировать соблюдение требований миграционного законодательства РФ и гарантировать наличие всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, подтверждающих возможность использования их труда на территории Ленинградской области.
10.1.58. Обеспечить во время выполнения Работ предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, расположенным в непосредственной близи от места проведения Работ.
10.1.59. Присутствовать на совещаниях, организованных Заказчиком.
10.1.60. Обеспечить страхование рисков производства Работ и гражданской ответственности в соответствии с пунктом 25.1.3 настоящего Договора.
10.1.61. Подготовить и поддерживать в обновленном виде полный комплект Эксплуатационной Документации, в том числе руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования поставки Подрядчика.
10.1.62. Эксплуатационная Документация помимо требований, установленных Применимым Правом и/или Обязательными Техническими Правилами, должна включать в том числе, но не ограничиваясь:
a) чертежи отдельных элементов Оборудования;
b) правила эксплуатации отдельных элементов Оборудования;
c) технические спецификации, каталог (перечень) деталей в составе отдельных элементов Оборудования;
d) информационные таблицы материалов отдельных элементов Оборудования; 
e) сведения о проведенных испытаниях отдельных элементов Оборудования и периодичности их проведения;
f) инструкции по монтажу, регулировке, пуску и обкатке отдельных элементов Оборудования;
g) сведения о техническом обслуживании отдельных элементов Оборудования и периодичности его проведения;
h) сведения о необходимом количестве запасных частей для эксплуатации и проведения планового технического обслуживания отдельных элементов Оборудования (нормах расхода запасных частей);
i) сведения о квалификации и количестве персонала, необходимого для эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования;
j) сведения о возможных дефектах и неисправностях отдельных элементов Оборудования и способах их устранения; 
k) а также иные сведения, достаточные для безопасных эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования.
10.1.63. В случае запроса Заказчика на внесение изменений в характеристики и иные индивидуально определенные свойства Результата Работ, не меняющие его назначение, способ и условия использования, установленные Техническим заданием, Подрядчик при наличии возможности, удовлетворяет такой запрос и создает Результат Работ с учетом его изменения на основании подписанного корректирующего Дополнительного соглашения, устанавливающего существенные условия таких работ.
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10.2.1. По уведомлению Подрядчика о готовности к началу Работ и выполнении им всех требований, определенных Договором для их начала, передать Подрядчику по Акту земельный участок для организации на нем Участка производства Работ (Строительной площадки).
10.2.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, не позднее чем за ___ (_____) календарных дней до начала Работ передать Подрядчику исходные данные, материалы и документы, касающиеся выполнения Работ (часть 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ), а в дальнейшем по запросу Подрядчика передавать последнему данные, материалы и документы, касающиеся выполнения Работ, которые могут оказаться в распоряжении Заказчика, и содержание которых может повлиять на выполнение Подрядчиком Работ.
10.2.3. Осуществлять платежи Подрядчику в сроки и порядке, установленные Статьей 7 настоящего Договора. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения Работ.
10.2.4. Принять выполненный Подрядчиком Результата Работ в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.
10.2.5. Передать Подрядчику исходно-разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении Заказчика и необходимые Подрядчику для выполнения Работ на Участке производства Работ (Строительной площадке), в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.2.6. По согласованию Сторон, предоставлять Подрядчику ресурсы и услуги, наименование, сроки, порядок и стоимость которых Стороны определяют путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.2.7. Оказывать, по мере возможности, Подрядчику необходимое содействие в проведении испытаний Результатов Работ, его инженерных систем на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.2.8. Осуществить необходимые отключения и подключения оборудования и систем на основании разработанной документации Подрядчика, если это входит в зону ответственности Заказчика.
10.2.9. Оказывать содействие Подрядчику в проведении инструктажа работников Подрядчика и/или привлеченных последним лиц по опасным факторам производства, правилам производства работ на Территории Заказчика. 
10.2.10. Оказывать содействие Подрядчику в получении до начала производства строительно-монтажных работ, Работ необходимых документов на природопользование, разрешения, технические условия и согласования для достижения Результата Работ в органах местного управления и госнадзора. 
10.2.11. Обеспечить финансирование мероприятий по консервации Результата Работ в случае приостановки выполнения Работ по собственной инициативе.
10.2.12. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику в письменной форме список Представителей Заказчика по настоящему Договору, с указанием должностей, телефонов и полномочий, а также список организаций (если применимо), привлекаемых Заказчиком копии соответствующих приказов о назначении ответственных лиц. 
10.2.13. Заказчик должен получить лицензии и разрешения, которые согласно требованиям Применимого законодательства, требуются Заказчику для строительства и эксплуатации Объекта и которые не указаны в Договоре в качестве подлежащих получению Подрядчиком.  Подрядчик окажет содействие Заказчику в получении соответствующих разрешений и/или лицензий, в частности, если Стороны не договорятся об ином, Подрядчик подготовит все документы, необходимые для получения разрешений и/или лицензий, и будет представлять интересы Заказчика в государственных органах в целях получения разрешения и/или лицензии. Сборы и пошлины, взимаемые государственными органами за выдачу разрешений или лицензий, оплачивает Заказчик. Отсутствие у Заказчика каких-либо разрешений и/или лицензий не предоставляет Подрядчику права встречного неисполнения им своих обязательств по настоящему Договору.
10.2.14. Если иное не предусмотрено Договором или не будет дополнительно в письменной форме согласовано Сторонами, Заказчик вправе и обязан рассматривать, и принимать решения по любым вопросам, относящимся к реализации Работ требующим решения Заказчика, не исключая их приостановки, а также информировать Подрядчика о принятом решении, либо предоставлять запрошенные Подрядчиком документы, необходимые для выполнения Работ. Если Заказчиком указанные обязанности не будут выполняться, что станет причиной нарушения сроков выполнения Работ, сроки выполнения Работ продлеваются соответственно на период задержки принятия решения Заказчиком в порядке, предусмотренном Статьей 26 настоящего Договора.
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11.1. Строительный контроль и контроль качества за выполнением Работ и достижением Результата Работ в целом (далее – Контроль), осуществляется Подрядчиком в объеме функций, установленном в настоящей Статье 11 Договора. 
11.2. Контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает выполнение контрольных мероприятий, определенных в пункте 11.4. настоящей Статьи 11 в отношении его Субподрядчиков. 
11.3. Контроль, за выполнением Работ, осуществляемых Подрядчиком непосредственно, осуществляется на основании договора, специализированной организацией, далее – «Инженер Заказчика». Инженер Заказчика действует в отношении выполняемых Подрядчиком Работ от имени Заказчика на основании и в пределах надлежащим образом оформленной Заказчиком доверенности, установленных настоящим Договором функций, а также в соответствии с условиями договора, заключаемого с Инженером Заказчика. Обязанности по заключению такого договора возлагаются на Подрядчика, в объеме его функций действовать от имени Заказчика, согласно пункту 3.25 Статьи 1 настоящего Договора.
11.4. Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению заключить договор с Инженером Заказчика, привлекаемым в целях осуществления контроля над Работами и/или принятия решений по Договору от имени Заказчика (в случаях, прямо предусмотренных доверенностью).
11.5. Контроль, осуществляемый Инженером Заказчика, включает выполнение следующих контрольных мероприятий:
11.5.1. Контроль Проектной и Рабочей документации на наличие полного комплекта документов и на соответствие требованиям действующих нормативных документов РФ, в том числе нормам и правилам промышленной безопасности.
11.5.2. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов, поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил РФ, стандартов, технических условий и соответствие условиям Договора. 
11.5.3. Контроль качества возводимых временных зданий и сооружений, а также их соответствие нормативным документам РФ. 
11.5.4. Контроль документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.), удостоверяющей качество используемых при строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, на соответствие проектным решениям, требованиям соответствующих норм и правил РФ, стандартов.  
11.5.5. Проверку и подтверждение готовности привлекаемых Субподрядчиков к выполнению Работ и исполнению Договора (наличие предусмотренных действующим законодательством РФ разрешений, лицензий, допусков к работе, приказов о назначении ответственных лиц привлекаемых Субподрядчиков, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства Проектной, Рабочей и нормативно-технической документацией). 
11.5.6. Освидетельствование и оценку, совместно с представителями Подрядчика, выполненных Работ и конструктивных элементов Скрытых работ. Инженер Заказчика и Подрядчик ежемесячно подтверждает Заказчику качество и объем выполненных Работ при сдаче-приемке выполненных Работ путем подписания Исполнительной документации и визирования актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2). 
11.5.7. Участие в комиссии, совместно с представителями Подрядчика, в мероприятиях по входному контролю оборудования, изделий, материалов и конструкций, поступающих на Строительную площадку, в том числе осуществление, по мере необходимости, контроля на заводах-, осуществление контроля за погрузочно-разгрузочными работами при доставке оборудования, изделий, материалов и конструкций на Строительную площадку, складированием и подачей их для производства Работ с составлением соответствующих актов о выявленных Дефектах оборудования по унифицированной форме № М-7 или № ОС-16 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7). 
11.5.8. Контроль соответствия технологического процесса производства Работ требованиям Проекта производства Работ, технологическим картам операционного контроля, действующему законодательству РФ и выявление несоответствий. 
11.5.9. Контроль наличия, своевременности и правильности оформления Подрядчиком, его Субподрядчиками, Исполнительной документации, проверка Исполнительной документации, подготовленной Подрядчиком, его Субподрядчиками по завершению всего комплекса Работ для ее представления на рассмотрение и согласование Заказчику и комиссии по приемке Исполнительной документации в полном объеме.
11.5.10. Проведение в рамках Контроля сплошного или выборочного контроля качества Работ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля. 
11.5.11. Проверка результатов работы лабораторий контроля качества Подрядчика с осуществлением дублирующего (в установленном порядке) инструментального контроля физическими методами. 
11.5.12. Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных видов Работ, оборудования и инженерных систем при их приемке, участие в рабочей комиссии, участие в приемочной комиссии по приемке Результатов Работ (если применимо).
11.5.13. Участие в проверках и контрольных обмерах, проводимых органами государственного строительного надзора. 
11.5.14. Информирование Заказчика о качестве Работ, выполняемых Подрядчиком, его Субподрядчиками оценка обоснованности предлагаемых изменений. Предоставление Заказчику копий всех предписаний, выданных в процессе выполнения Работ Подрядчиком, его Субподрядчиков, а также ответов на них с подтверждением устранения замечаний. Ведение журнала Работ, в котором регистрируются выданные предписания с отметкой об устранении замечаний. Предоставление Заказчику информационно-аналитических материалов о ходе выполнения Работ.  
11.5.15. Контроль выполнения указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, авторского надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов выполненных Работ и Результатов Работ.
11.5.16. Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния и возникновения нештатных ситуаций на Участке производства Работ, с приостановлением Работ до получения от Заказчика необходимых указаний. 
11.5.17. Осуществление контроля соблюдения требований природоохранного законодательства при подготовке и проведении Работ.
11.5.18. Участие (при необходимости) в приемке-передаче незавершенного строительством объекта капитального строительства, если он является Результатом Работ.
11.6. Иные функции Инженера Заказчика могут быть дополнительно оговорены в договоре, заключаемом с ним.
11.7. Подрядчик должен сотрудничать и обеспечивать сотрудничество со стороны Субподрядчиков с Инженером Заказчика. Подрядчик понимает и подтверждает, что услуги Инженера Заказчика предоставляются исключительно в пользу Заказчика, и ни одно из положений настоящего Договора не имеет целью перенести на Заказчика или Инженера Заказчика какие-либо из обязанностей, обязательств и ответственности Подрядчика в отношении Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.
11.8. Если Инженер Заказчика не обнаружит или не сообщит о каких-либо дефектах в Работах или иным образом не исполнят своих обязательств по настоящему Договору или по своим договорам с Заказчиком, такое неисполнение не освобождает Подрядчика от каких-либо обязанностей или обязательств за его Работу по настоящему Договору.
11.9. Инженер Заказчика вправе давать указания Подрядчику только в рамках своих обязанностей и полномочий. Данные предписания имеют такую же силу, как если бы эти предписания были предписаниями Заказчика.
11.10. Если применимо, при выполнении Работ осуществляется Авторский надзор проектировщика, привлеченного Заказчиком. Порядок осуществления и функции Авторского надзора устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Стороны Договора обязались оказывать содействие организации, осуществляющей Авторский надзор, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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12.1. Заказчик в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Подрядчика Уведомления о готовности приступить к организации Участка производства Работ (Строительной площадки) и начать выполнение общестроительных и строительно – монтажных работ, передает Подрядчику по Акту, форма которого приведена в Приложении № 7 - Акт передачи Участка производства работ, земельный участок, общая площадь которого позволяет организовать Участок производства Работ (Строительную площадку) и выполнять Работы по настоящему Договору в целом, а также полный комплект разрешительной документации на строительство Объекта. 
12.2. Подписание Подрядчиком Акта передачи Участка производства работ (Приложение № 7), означает, что у Подрядчика имеется вся необходимая информация о гидрологических, геологических и климатических условиях Участка производства Работ, результатах исследований воздействия на состояние окружающей среды, а также возможностях доступа техники и персонала, доставки Материалов, Оборудования, возведения зданий и сооружений их размещения на нем. Подрядчик отвечает за правильность интерпретации такой информации. Также, будет считаться, что Подрядчик обследовал и изучил Участок производства работ и его окрестности, вышеупомянутые данные и другую имеющуюся информацию и нашел ее удовлетворительной для полного, качественного в установленный Договором срок и цену выполнения своих обязательств по Договору.
12.3. Создание геодезической разбивочной основы для строительства являются обязанностью ___________________, который не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения строительно-монтажных работ, передает _____________ по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные, на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. (если применимо). Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
12.4. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
12.5. Подрядчик обязан ограничивать свои действия территорией Участка производства Работ, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться Подрядчику по согласованию с Заказчиком (размещения Временных зданий и сооружений, Строительной техники, складирования материалов). Подрядчик обязан максимально эффективно использовать имеющуюся на Строительной площадке инфраструктуру, не должен неуместным образом загромождать территорию Строительной площадки, организовывать и приспосабливать выделенные площади, для целей, которые они предназначены, организовать охрану и ограничение доступа посторонним лицам. 
12.6. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку Участка производства Работ (Строительной площадки) и прилегающей непосредственно к ней территории (до 5 метров).
12.7. Подрядчик обязуется вывезти в 14 (четырнадцать) дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3) или с даты расторжения Договора, если иной срок не согласован Сторонами, вывезти за пределы Участка производства Работ, принадлежащие Подрядчику Строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество; освободить Участок производства Работ (Строительную площадку) и передать его Заказчику по передаточному акту в согласованном Сторонами состоянии. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком.
12.8. Подрядчик соглашается, что выполнение Работ будет осуществляться в непосредственной близости от действующих опасных производственных объектов.  На таких территориях время и доступ для выполнения Работ по строительству и пусконаладочным работам, а также работ по соединению коммуникаций регулируются производственными требованиями и требованиями безопасности.  На такой территории или прилегающих территориях сроки выполнения любых операций Подрядчика должны быть предварительно одобрены Заказчиком.  Подрядчик должен внести изменения в свое планирование и свои операции с учетом замечаний, полученных от Заказчика.  Подрядчик признает, что его операции могут периодически прерываться с уведомлением за короткий срок для выполнения требований Заказчика к производству или безопасности.
12.9. С момента передачи Подрядчику Участка производства Работ на нем лежит исключительная ответственность за безопасность проведения Работ в течение всего их выполнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.10. Персональный состав лиц, имеющих право доступа на Участок производства Работ (Строительную площадку), ограничивается персоналом Заказчика и Подрядчика, а также любыми другими лицами, перечень которых согласован Подрядчиком и Заказчиком (или уполномоченным лицом от имени Сторон), в том числе лицами, привлеченными Подрядчиком в качестве его Субподрядчиков, для выполнения работ на Участке производства Работ. 
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13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, установленном настоящим Договором. Перечень необходимых для достижения Результата Работ Материалов и Оборудования формируется на основании Рабочей документации Подрядчиком, согласовывается с Заказчиком и указывается в Приложении № 15 «Разделительная ведомость поставок МТР и Оборудования между Заказчиком и Подрядчиком».
13.2. Подрядчик в части к нему относящейся самостоятельно осуществляет доставку Оборудования и Материалов, необходимых для выполнения Работ в полном объеме и в сроки, позволяющие осуществлять непрерывное выполнение Работ. 
13.2.1. Подрядчик должен доставить все Материалы и Оборудование поставки Подрядчика на Участок производства Работ и обеспечить (если это необходимо) перемещение Материалов и Оборудования поставки Подрядчика в пределах Участка производства Работ, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах.  
13.2.2. Если в Договоре или соглашением Сторон не предусмотрено иное, Подрядчик имеет право выбрать для транспортировки любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.
13.2.3. Подрядчик должен возместить ущерб и не возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика. 
13.2.4. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления и иных таможенных формальностей в отношении Материалов и Оборудования поставки Подрядчика. 
13.2.5. Выполнение Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных настоящей Статьей, включено в Договорную Цену.
13.3. Подрядчик обязан поставлять и использовать только новые, не бывшие в употреблении Материалы и Оборудование, отвечающих обязательным техническим правилам, либо, в их отсутствие, являлись бы полностью пригодными для использования по предназначению, были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
13.4. Подрядчик гарантирует, что помимо прочих требований, предъявляемых Договором к Материалам, используемые Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, будут пригодным для использования с учетом климатических условий места расположения Объекта и эксплуатационных режимов, описанных в Техническом задании (Приложение № 1), не будут иметь Дефектов.
13.5. Материалы и Оборудование поставки Подрядчика и отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную их сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения. Надписи на упаковке должны быть на русском языке. На упаковке должны быть указаны:
· весогабаритные характеристики мест;
· центр тяжести;
· условия хранения;
· маркировка для обозначения места строповки.
13.6. В случае поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика без упаковки, маркировка (на русском языке) для обозначения мест и строповки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должна наноситься на Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, а тяжеловесное Оборудование поставки Подрядчика должно иметь проушины для строповки.
13.7. Условия хранения и маркировка Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к Материалам и Оборудованию поставки Подрядчика.
· На упаковке Материалов и Оборудования поставки Подрядчика (на бирке) необходимо указать:
· номер договора поставки, наименование грузополучателя;
· вес, брутто/нетто Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
· станция (место) назначения Материалов и Оборудования Поставки Подрядчика;
· наименование получателя Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
· количество отгруженных мест Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
· номера мест и их общее количество;
· адрес отправителя Материалов и Оборудования поставки Подрядчика;
· обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие.
13.8. С каждым товарным местом Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки.
13.9. Подрядчик должен осуществлять входной контроль Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, который включает, без ограничения, проверку:
· наличия соответствующих сертификатов;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· правильности складирования и хранения;
· проверку сроков годности.
· При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки Материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
13.10. Подрядчик обязан представить Заказчику все прямо и в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами Применимого законодательства документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемых Материалов и Оборудования, в том числе, но не ограничиваясь:
· чертежи отдельных элементов Оборудования;
· правила эксплуатации отдельных элементов Оборудования;
· технические спецификации, каталог (перечень) деталей в составе отдельных элементов Оборудования;
· информационные таблицы материалов отдельных элементов Оборудования; 
· сведения о проведенных испытаниях отдельных элементов Оборудования и периодичности их проведения;
· инструкции по монтажу, регулировке, пуску и обкатке отдельных элементов Оборудования;
· сведения о техническом обслуживании отдельных элементов Оборудования и периодичности его проведения;
· сведения о необходимом количестве запасных частей для эксплуатации и проведения планового технического обслуживания отдельных элементов Оборудования (нормах расхода запасных частей);
· сведения о квалификации и количестве персонала, необходимого для эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования;
· сведения о возможных дефектах и неисправностях отдельных элементов Оборудования и способах их устранения; 
· а также иные сведения, достаточные для безопасных эксплуатации и технического обслуживания отдельных элементов Оборудования.
· копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;
· сертификат качества;
· паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя;
· документ, подтверждающий гарантийные обязательства производителя/поставщика;
· инструкции по эксплуатации, монтажу и хранению Материалов и Оборудования; 
· если применимо, сертификат соответствия ГОСТ-Р, разрешение на применение, заключение, освидетельствование, иные документы Ростехнадзора и/или любой иной документ в отношении качества, безопасности и применения поставленного Оборудования и Материалов, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, разрешения на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность и иные виды безопасности и все иные необходимые разрешения, кроме тех, которые должен получать Заказчик в соответствии с настоящим Договором;
· иные документы, относящиеся к Материалам и Оборудованию;
· комплект запасных частей и расходных материалов (ЗИП) Оборудования поставки Подрядчика, на период пуско-наладки, а также на 3 (три) года эксплуатации.   
13.11. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан до начала использования каких-либо Материалов представить Заказчику для утверждения образцы этих Материалов вместе с пояснительной информацией.
13.12. Материалы или Оборудование поставки Подрядчика, которые, по обоснованному мнению, Заказчика, могут не обладать надлежащим качеством, должны быть по указанию Заказчика дополнительно протестированы. Расходы, связанные с дополнительным тестированием, относятся на Заказчика, за исключением случаев, если в результате тестирования будет выявлено ненадлежащее качество Материалов или Оборудования поставки Подрядчика. В этом случае расходы относятся на Подрядчика.
13.13. Если применимо (по отдельному запросу Заказчика), для подтверждения того, что Оборудование и Материалы не находится в залоге, Подрядчик обязан в срок, указанный в запросе Заказчика, передать Заказчику выданную нотариусом выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества по состоянию на дату, указанную в запросе Заказчика.
13.14. Обеспечение выполнения Работ Материалами и Оборудованием осуществляется в строгом соответствии с Приложении № 15 «Разделительная ведомость поставок МТР и Оборудования между Заказчиком и Исполнителем» и утвержденным Заказчиком списком поставщиков, рабочими чертежами в составе Рабочей документации. Замена Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и указанных в Рабочей документации, допускается лишь при условии предварительного письменного согласования Подрядчиком такой замены с Заказчиком в установленном действующими нормативными правовыми актами порядке. 
13.15. Подрядчик осуществит приобретение Материалов и Оборудования, относящихся к поставке Подрядчика с учетом стоимости логистического сопровождения грузов, услуг по контролю за изготовлением материалов, доставки и прочих затрат Подрядчика, связанных с материально-техническим обеспечением выполнения Работ.
13.16. Выбор поставщика и определение стоимости Материалов и/или Оборудования поставки Подрядчика осуществляется путем согласования поставщиков и стоимости Материалов и/или Оборудования поставки Подрядчика с Заказчиком в Технико-коммерческих предложениях, предоставленных Подрядчиком на согласование Заказчику. 
13.17. В целях выбора поставщика и определения стоимости Материалов или Оборудования поставки Подрядчика, он сопроводительным письмом направляет на согласование Заказчику не менее трех коммерческих предложений от разных поставщиков (либо одного коммерческого предложения от поставщика, имеющего уникальное положение на рынке, или являющегося субъектом естественной монополии, ресурсоснабжающей организацией, непосредственным производителем товара или официальным дистрибьютором производителя товара), с указанием стоимости Материалов и/или Оборудования, транспортных расходов, условий оплаты, сроков поставки, стоимости услуг по приёмке, погрузо-разгрузочным работам, хранению и доставке данных Материалов и Оборудования. Предложения поставщиков оформляются Подрядчиком в форме подписанного Технико-коммерческого предложения (Приложение № 19) с приложением копий предложений поставщиков. 
13.18. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Технико-коммерческого предложения (Приложение № 18) направить Подрядчику своё письменное согласование в отношении одного из коммерческих предложений поставщиков, приложенных к нему. В случае неполучения ответа от Заказчика в течение указанного срока, Подрядчик вправе выбрать коммерческое предложение поставщика по своему усмотрению. При этом Заказчик не вправе предъявлять Подрядчику какие-либо претензии по причине своего неучастия в выборе поставщика и согласования стоимости Материалов и/или Оборудования поставки Подрядчика.
13.19. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов и Оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
13.20. В случае изменений Поставщика (-ов) Материалов и Оборудования, из утвержденного списка по пункту 13.13 выше, Подрядчик обязуется перед размещением заказа на производство таковых Материалов и Оборудований письменно согласовать поставщиков с Заказчиком.
13.21. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции, механизмы, строительные машины и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с их использованием. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Материалы не могут использоваться для производства Работ по Договору, и Подрядчик несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда Материалами, не имеющими установленной законом сертификации.
13.22. Комплектация Объекта Материалами, Оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с технической документацией с соблюдением сроков, установленных Календарным графиком производства Работ, согласованными Заказчиком Графиками поставки материалов и оборудования на выполнение Работ, иными соглашениями Сторон. Ввоз Подрядчиком на Территорию заказчика товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму - Приложение № 14 к настоящему Договору.
13.23. В процессе изготовления и подготовки в любом месте выполнения Работ Материалов и Оборудования к монтажу Заказчик и Подрядчик вправе проводить осмотр, обследование и испытания Материалов и Оборудования, а также проверять ход их изготовления. Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к местам их размещения, любые возможности для проведения осмотра, обследования, измерения и испытаний Материалов и Оборудования, а также документы и прочие сведения, необходимые для удовлетворения, реализуемого Заказчиком права.
13.24. Если на основании результатов осмотра, обследования или испытаний Заказчика примет решение о том, что какие-либо Материалы и/или Оборудование имеют Дефекты или иные несоответствия условиям Договора, Заказчика вправе отказаться от этих Материалов и/или Оборудования и обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика с указанием причин. Подрядчик обязан незамедлительно устранить Дефект и обеспечить соответствие забракованных Материалов и /или Оборудования условиям Договора.
13.25. Распоряжение Материалами и конструкциями, не использованных Подрядчиком при выполнении Работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком. Подрядчик по окончании выполнения Работ обязан передать их по акту Заказчику.
13.26. Для выполнения Работ Заказчик обязан передать Подрядчику давальческие материалы, механизмы, оборудование, другое имущество, поставки Заказчика, количестве и сроки согласно Приложению № 15 «Разделительная ведомость поставок МТР и Оборудования между Заказчиком и Подрядчиком»   (далее по тексту – Давальческие материалы), необходимые для выполнения Работ по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) или по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 с пометкой «Давальческие материалы». Заказчик обязан предоставить Подрядчику оригиналы либо надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих качество и происхождение Материалов и Оборудования поставки Заказчика (соответствующие сертификатов соответствия, паспортов качества, удостоверений качества, технической документации, технических паспортов и пр.) не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала производства соответствующих Работ, выполняемых с использованием этих Материалов и Оборудования поставки Заказчика.
13.27. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль Давальческих материалов и оформлять, в случае их непригодности/ недоброкачественности по явным недостаткам, Акт о приемке материалов (форма М-7), с обязательным письменным уведомлением Заказчика и приостановкой Работ до получения от него разъяснений.
13.28. С момента приемки от Заказчика Давальческих материалов, Подрядчик принимает на себя полную ответственность за их сохранность, а также риск случайной гибели и/или утраты и/или случайного повреждения в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора.
13.29. Подрядчик вместе с Исполнительной документацией по выполнению каждого из Этапов выполнения Работ, передаёт Заказчику Отчёт о расходовании Давальческого материала по форме, согласованной в Приложении № 13 к Договору, а также указывает в акте выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости работ и затрат (форма КС-3) наименование и количество использованного давальческого материала для выполнения Работ.
13.30.  Подрядчик обязан возвратить неизрасходованные Давальческие материалы Заказчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «возврат Давальческих материалов» до даты подписания Сторонами Акт сдачи-приемки Работ по Договору в полном объеме – Приложение № 3.
13.31. В случае не предоставления Подрядчиком отчета о расходовании Давальческого материала и (или) невозможности возвратить в натуре полученные Давальческие материалы (их остатки), Подрядчик возмещает Заказчику стоимость невозвращённого неиспользованного Давальческого материала, указанную в накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования, а также обязуется возместить Убытки, вызванные последующим увеличением стоимости Давальческого материала, если Подрядчик не возместил их стоимость в указанный срок. 
13.32. В случае нарушения Подрядчиком срока, установленного пунктом 13.27 Договора, Заказчик вправе зачесть стоимость невозвращенного неиспользованного Давальческого материала в счёт уменьшения оплаты выполненных Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика. Возмещение стоимости Давальческого материала и Убыток в связи с таким невозвращением, Заказчик также  вправе компенсировать из Удержания (п. 25.2 Договора).
13.33. По результатам использования Подрядчиком полученных от Заказчика Давальческих материалов, Стороны путём заключения Дополнительного соглашения к Договору, в порядке Статьи 26 настоящего Договора, обязаны изменить Цену Договора.
13.34. Подрядчик вправе уведомить Заказчика о намерении приобрести неизрасходованные Давальческие материалы. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают условия реализации неизрасходованных давальческих материалов в отдельном договоре кули-продажи.
13.35. Подрядчик самостоятельно и за свой счет заключает необходимые договоры с ресурсоснабжающими организациями для обеспечения Подрядчика во время выполнения Работ необходимыми ресурсами (электроэнергией, тепловой энергией, водоснабжением, водоотведением, воздухо – и кислородоснабжением и иными.
13.36. Подключение к соответствующим снабжающим сетям (точкам подключения) осуществляет Подрядчик в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми Заказчиком или третьими лицами (в зависимости от принадлежности сетей).
13.37. [bookmark: _Ref93415058]Стоимость потребленных ресурсов и услуг, связанных с их предоставлением, оплачивается Подрядчиком и входит в Цену Договора, как это указано в пункте 6.8 Договора.
13.38.  В случае, если по каким-либо причинам, Подрядчик не сможет заключить договоры на ресурсоснабжение с ресурсоснабжающими организациями и необходимый ресурс будет предоставлен Заказчиком, то Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные им расходы с связи с предоставлением ресурсов и услуг, связанных с их предоставлением.
Компенсация расходов Заказчика осуществляется на основании данных приборов учета и перевыставленного Заказчиком Подрядчику счета, составленного на основании данных о потребленном Подрядчиком и оплаченном Заказчиком ресурсе (услугах).
Если Стороны согласуют, то компенсация расходов Заказчика может быть произведена посредством зачета этих обязательств Подрядчика в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате принятых Работ по настоящему Договору.
[bookmark: _Toc25486534][bookmark: _Toc25486966][bookmark: _Toc131173780][bookmark: _GoBack]Статья 14. Проект производства Работ (ППР)

14.1. Подрядчик обязан на основании Рабочей документации и в соответствии с нормативно-техническими требованиями разработать ППР на выполнение Работ в объеме равном объему Работ по Техническому заданию (Приложение № 1). В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, ППР подлежит согласованию в государственных надзорных органах, что является обязанностью Подрядчика. 
14.2. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до фактической даты начала производства Работ, утвержденный Подрядчиком ППР передается Заказчику и Инженеру Заказчика на согласование. Запрещается производство Работ без оформленного надлежащим образом ППР.
14.3.  Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения ППР от Подрядчика письменно согласовать либо представить свои замечания к ППР и возвратить его на доработку. После согласования ППР с Заказчиком Подрядчик руководствуется ППР. Изменение основных принципов ППР допускается только с письменного согласования с Заказчиком.
14.4.  Подрядчик осуществляет свои собственные исследования и инженерные разработки по технологии и организации погрузки, разгрузки и транспортировки всей Строительной техники, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, в том числе негабаритных и/или тяжеловесных грузов, которые потребуют проверки грузоподъемности всех мостов и водопропускников, подчиняясь при этом нормам и требованиям государственных служб эксплуатации дорог и других сооружений. 
14.5. Подрядчик согласовывает в установленном порядке схемы и условия производства Работ в местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, в пределах охранных зон дорог и коммуникаций) в соответствии с действующими техническими условиями в составе Рабочей документации.

[bookmark: _Toc25486535][bookmark: _Toc25486967][bookmark: _Toc131173781]Статья 15. Планирование, контроль и отчетность

15.1. Заказчик, представитель Заказчика или Инженер Заказчика, или любое иное уполномоченное Заказчиком лицо вправе в любое время и непосредственно в месте, где выполняются Работы, проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками, отслеживать исполнение Подрядчиком и Субподрядчиками своих обязательств по Договору, знакомиться с параметрами Работ, производить аудиозапись, видео- и фотосъемку Объекта, его части, Оборудования, Материалов, документов, проводить опрос сотрудников Подрядчика/Субподрядчиков.
15.2. Стороны согласовали, что в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик представит Заказчику Календарный план Работ - Приложение № 2, который должен включать:
a. последовательность, в которой Исполнитель намеревается производить Работы (включая каждый Этап: закупку, изготовления Материалов и Оборудования, поставки Подрядчика, доставку на Участок производства работ (Строительную площадку), строительство, монтаж, испытаний и пуско-наладочных работ) а также сроки передачи Заказчиком Подрядчику Материалов) Оборудования поставки Заказчика;
b. все основные мероприятия и виды деятельности, связанные с подготовкой документации, сроки представления всех прочих документов, согласований и разрешений, необходимых для создания и последующей эксплуатации Объекта; и
c. последовательность проведения всех испытаний созданного Объекта.
15.3. Календарный план Работ (Приложение № 2) должен быть разработан при помощи методов сетевого планирования с указанием дат раннего и позднего начала и раннего и позднего окончания Работ.
15.4. Исполнитель обязан, когда бы того не потребовал Заказчик, в порядке информирования его о ходе производства Работ представить в письменном виде общее описание всех аспектов организации и методов производства Работ. Существенные изменения в Календарном плане Работ, организации или методах производства Работ без Уведомления и согласования с Заказчиком не допускаются. В случае отставания фактического хода Работ от Календарного плана Работ (Приложение № 2) Заказчик вправе, в порядке Статьи 26 настоящего Договора, дать Исполнителю указание пересмотреть данный Календарный план Работ (Приложение № 2) и отразить в нем изменения, необходимые для завершения строительства Объекта в пределах сроков, установленных Договором.
15.5. Подрядчик разрабатывает детальный График производства Работ в соответствии с Приложением № 11 к Договору – «Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно – сетевому планированию».
15.6. Исходные данные (состав работ, объёмы, сроки, ресурсы и т.п.) для формирования детального графика производства работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в формате MS Excel только в том случае, если Подрядчик не имеет специализированного ПО календарно-сетевые планирования или оно не совместимо с ПО Заказчика. 
15.7. Для осуществления оперативного (ежемесячного) планирования Подрядчик обязан детализировать Графика производства Работ до уровня рабочих операций на последующие 30 (тридцать) календарных дней. Результатом полученной детализации является Оперативный график Работ. 
15.8. В ходе производства Работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в электронном виде следующие формы отчётности:
15.8.1. Сводку (с указанием плана и факта выполнения на день отчета) с отчетом о подготовке Документации, об объемах выполнения Работ, мобилизации людских и технических ресурсов - еженедельно;
15.8.2. Отчёт по поставкам Материалов и Оборудования, поставки Подрядчика размещения заказов на их поставку, изготовление, монтаж, доставку и пр.  – ежемесячно по пятницам последней недели отчетного месяца;
15.8.3. Отчеты по изготовлению каждого основного вида Оборудования и Материалов, поставки Подрядчика с указанием наименования изготовителя, места изготовления, степени готовности в процентах и фактические или предполагаемые даты начала изготовления, инспекций Исполнителя (необходимости участия в них представителей Заказчика), испытаний и поставок – ежемесячно по пятницам последней недели отчетного месяца;
15.8.4. План освоения Работ и прогнозный План потребности финансирования в соответствии с Календарным планом Работ - ежемесячно к 20 числу отчетного месяца (с ежемесячной корректировкой);
15.8.5. Копии документов по обеспечению качества, результатов испытаний и сертификатов на Материалы и Оборудование поставки Подрядчика - ежемесячно к 20 числу отчетного месяца;
15.8.6. сравнения фактического и планового хода работ; сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу завершение строительства в соответствии с Договором, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.
15.8.7. Отчеты о происшествиях и угрозах любого рода, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе данные по безопасности, включая сведения обо всех несчастных случаях и видах деятельности, касающихся вопросов охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности и связей с общественностью – ежедневно;
15.8.8. заполненные формы, предусмотренные Требованиями к планированию, контролю и отчетности по календарно – сетевому планированию (Приложение № 11);
15.8.9. фотографии и подробные описания хода выполнения Работ, включая каждую стадию закупок, изготовления, поставок Материалов и Оборудования на Участок производства Работ (Строительную площадку), строительства, монтажа, испытаний и пуско-наладочных работ.
15.9. Заказчик вправе запросить у Подрядчика, а Подрядчик предоставить в согласованные Сторонами сроки специальные отчеты по отдельным вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе соблюдением Графиков выполнения работ, допущением отставаний от Графиков выполнения работ, спадом в ходе работ и иным подобным вопросам.
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16.1.  С Даты фактического начала Работ и до Даты фактического завершения Работ Подрядчик должен вести Общий журнал работ, Журнал учета выполненных работ и Журналы специальных работ (что применимо). Формы журналов согласованы Заказчиком и Подрядчиком, соответствуют типовой межотраслевой форме № КС-6 и КС-6а, соответственно, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а (далее - КС-6 и КС – 6а). Формы Журналов специальных работ определяются СНиП относительно выполняемых Работ.  В настоящей статье Общий журнал работ, Журнал учета выполненных работ и Журналы специальных работ именуются Журналы работ.
16.2.  Журналы работ должны отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
16.3. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется по всему комплексу Работ с учётом каждого титульного участка Работ; он предъявляется Заказчику Подрядчиком ежемесячно при подписании Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, при этом каждая запись в Журнале должна быть подписана представителем Подрядчика.
16.4. Если Заказчик или уполномоченное им лицо не согласен с ходом или качеством Работ, а также записями Подрядчика в Журналах работ, он должен изложить свои замечания в них.
16.5. Подрядчик в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с момента внесения замечаний в Журналы работ, обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний. 
16.6. Регистрация Журналов работ в органах Ростехнадзора – обязанность Подрядчика (в случае необходимости такой регистрации).
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17.1. По отдельным видам Работ, результаты которых влияют на безопасность объектов капитального строительства, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих Работ, должна выполняться оценка соответствия таких Работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах участвуют представители Подрядчика, Заказчика, Инженера Заказчика, Авторского надзора и непосредственных исполнителей Работ. 
17.2. Результаты приемки таких Работ и конструкций оформляются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и по установленной ими форме, в том числе Актами освидетельствования скрытых Работ.
17.3. Подрядчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня, письменно сообщает Заказчику о сроках проведения контрольных процедур, указанных в пункте 17.1. настоящего Договора. После получения сообщения Подрядчика Заказчик должен обеспечить прибытие своих представителей для участия в контрольных процедурах в срок, указанный в письменном сообщении Подрядчика. 
17.4. Если в течение срока, указанного в пункте 17.3 настоящего Договора, Заказчик не явится для участия в контрольных процедурах, в том числе освидетельствованию Скрытых работ, Подрядчик самостоятельно продолжает осуществлять сдачу данных Работ и обязан составить односторонний акт освидетельствования Скрытых работ. При этом, Заказчик в последующем не вправе, в счет Цены Договора, требовать их предъявления, если они были приняты Подрядчиком или Инженером Заказчика без его участия. 
Указанное в настоящем пункте не означает, что Заказчик лишается права предъявлять претензии и требования в дальнейшем к Подрядчику по объему и качеству Скрытых работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
17.5. В случае, если представителем Заказчика внесены в Журналы работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 17.4 настоящего Договора). Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
17.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и Скрытых работ и актов испытания и приемки результатов части Работ.
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18.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорогам, мостам, прочим инженерным сооружениям и конструкциям, находящимся на пути к Участку производства Работ, имуществу любых лиц, находящихся вблизи Участка производства Работ, а также земельному участку и имуществу, находящемуся на нем, техникой или транспортом Подрядчика. 
18.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и прочих документов третьих лиц, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
18.3. Если при производстве Работ и/или испытаний на Строительной площадке организациями, привлеченными Заказчиком, будут допущены повреждения результата Работ, Строительной техники или другого имущества Подрядчика, Заказчик возмещает Подрядчику любые Убытки и расходы, вызванные такими повреждениями.
18.4. От даты начала Работ и передачи Подрядчику Участка производства Работ до фактической даты окончания Работ, которой по условиям настоящего Договора является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3), ответственность за охрану Результатов Работ несет Подрядчик, он же несет ответственность за охрану территории Участка производства Работ, переданной Подрядчику на период выполнения Работ, Материалов, Строительной техники, а также риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ. 
18.5. В случае причинения по вине Подрядчика ущерба результатам Работ, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи результатов Работ, Временных сооружений, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить последствия такого ущерба с тем, чтобы результат Работ по их завершению отвечал требованиям Договора.
18.6. Условия, перечисленные выше, не применяются в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в Статье 24 настоящего Договора. 
18.7. Заказчик с момента приемки Материалов и Оборудования в составе Результата Работ от Подрядчика является их собственником. Заказчик принимает на себя ответственность за их сохранность и соблюдение условий ответственного хранения в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требованиями, обычно предъявляемыми к хранению Материалов и Оборудования такого вида с момента их приемки от Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3).
18.8. Вся Строительная техника и Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, и иное имущество, завезенные им на Участок производства Работ для выполнения Работ, являются собственностью Подрядчика либо принадлежат ему на иных законных основаниях.
18.9. Подрядчик принимает на себя полную ответственность в отношении содержания результата Работ, за сохранность давальческих материалов и оборудования (Материалы и Оборудование поставки Заказчика) с даты их приемки от Заказчика по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) или акту о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме (Приложение № 3) либо до даты досрочного расторжения Договора. 
18.10. С даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3) охрана и содержание Результатов Работ осуществляется Заказчиком.
18.11.  Использование Заказчиком или иным лицом, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации результата незавершенных Работ допускается по соглашению с Подрядчиком, либо после приемки этой части Работ в эксплуатацию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Указанные отношения в случае их возникновения оформляются дополнительным соглашением Сторон, составленном в письменном виде.
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19.1. Если во время производства Работ или в течение Гарантийного срока, или в Результатах Работ Заказчиком будут обнаружены Дефекты, повреждения либо несоответствия (недостатки), то Заказчик обязан направить Подрядчику Уведомление о Дефекте с требованием об его устранении. Указанное условие и связанные с ним положения пунктов ниже, не распространяется на случаи совместного составления Сторонами Дефектной ведомости.
19.2. Устранение Дефектов, отмеченных в Дефектной ведомости выполняется Подрядчиком в сроки, на условиях и в порядке, ей установленном. По итогам их устранения Сторонами составляется соответствующий Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Дефектной ведомости.
19.3. Уведомление о Дефекте направляется Заказчиком в письменной форме, где указывается детальная информация о соответствующем Дефекте с приложением фото- видео- материалов. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Уведомления Заказчика, Подрядчик должен направить своего представителя для расследования такого Дефекта. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Уведомления о Дефекте Подрядчик должен определить вероятную причину Дефекта и предоставить Заказчику информацию о порядке, мерах и сроках по устранению Дефекта. 
19.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия Заказчика с мерами по устранению Дефекта Подрядчик должен приступить к устранению Дефекта и устранить его в письменно согласованный Сторонами срок. Кроме того, Подрядчик, если Заказчик потребует, должен возместить Заказчику Убыток, возникший в связи с обнаруженным Дефектом в порядке, установленном настоящим Договором. Срок устранения Дефекта может быть соразмерно продлен на срок, необходимый для закупки Материалов/Оборудования (их частей, комплектующих).
19.5. Подрядчик несет ответственность за ремонт, замену или иное исправление любого Дефекта, или возмещение подтвержденного ущерба, нанесенного результату выполненных Работ по причине некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
19.6. Во всех случаях, если для устранения Дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение Убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
19.7. В течение Гарантийного срока Заказчик обязан предоставить Подрядчику доступ на Участок производства Работ для устранения Дефектов.
19.8. Если ремонт, замена или исправление Дефекта, являющегося следствием ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, оказывает существенное влияние на эксплуатацию Результатов Работ, то после завершения этих работ Подрядчик должен провести испытание результатов работ по устранению Дефекта (если применимо). Если результат работ по устранению Дефекта не проходит испытание, Подрядчик должен обеспечить дальнейший ремонт, замену или исправление (в зависимости от обстоятельств) Дефекта так, чтобы последующее испытание было успешным. 
19.9. Подрядчик проводит испытания устраненного Дефекта, согласно п. 19.8 своими силами и за свой счет, а Заказчик оставляет за собой право признать испытания, в зависимости от их результатов, успешными, одобрить их и подписать соответствующий Акт приемки по результатам устранения Дефекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней, либо представить Мотивированный отказ в успешном проведении испытаний при отрицательном исходе испытаний.
19.10. Если Подрядчик не устранит Дефект в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе по своему выбору устранить Дефект своими силами и за свой счет или поручить устранение Дефекта другому лицу с отнесением на счет Подрядчика всех неизбежных прямых расходов, ущерба, возникшего в связи с неспособностью Подрядчика устранить Дефект или неисполнением обязанности по устранению Дефекта. При этом, в случае отказа Подрядчика возместить такие расходы, Заказчик вправе предъявить требования к Удержанию как меры, обеспечивающей выполнение Подрядчика обязательств по устранению Дефекта и возмещение ущерба Заказчику в связи с таким Дефектом.
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20.1. При привлечении субподрядных организаций (Субподрядчиков), Подрядчик организует и координирует Работы, осуществляет контроль за их ходом и несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками, а также за качество Работ (результатов услуг), за качество Документации и их соответствие требованиям нормативных актов, технических регламентов, выполненных субподрядными организациями, а также риск принятия решений по выбору таких Субподрядчиков.
20.2. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.
20.3. При привлечении Субподрядчиков Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов, Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления контрагентами хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для выполнения работ, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способность контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п. 20.5 Договора.
20.4. Подрядчик в ходе выполнения Работ обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.
20.5. В случае необходимости привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ (при общей стоимости таких Работ (услуг) Субподрядчиков от 10% стоимости Договора и выше) Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика. Уведомление должно быть направлено официальным способом и включать как минимум следующую информацию о Субподрядчиках: 
· документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении Единоличного исполнительного органа);
· справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства, лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией));
· копии годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий моменту выполнения Работ год;
· копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;
· подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядной организации;
· справку о наличии у субподрядной организации необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных мощностей), опыта и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог);
· действующую выписку из реестра членов СРО;
· лицензию на право осуществления вида деятельности, по которому предполагается привлечение данной организации для выполнения Работ (если применимо).
20.6. Информация, перечисленная в пункте 20.5 настоящего Договора, предоставляется Подрядчиком посредством заполнения Формы, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору в момент его подписания, в случае если Подрядчик располагает необходимой информацией, либо при заключении Договора с Субподрядчиком, с учетом положений пункта 20.2 выше.
20.7. Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить дополнительную информацию в отношении Субподрядчика, необходимую для осуществления полного анализа и подготовки заключения о приемлемости кандидатуры для выполнения Работ (оказания Услуг). 
20.8. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления и/или предоставления дополнительной информации о Субподрядчике выразить свое мотивированное мнение относительно привлекаемого Субподрядчика (одобрить Субподрядчика или отказать в одобрении) и, если сочтет необходимым, выдать рекомендации Подрядчику.
20.9. Сроки, необходимые для представления кандидатур Субподрядчиков, включены в общие сроки выполнения Работ (оказания услуг) по настоящему Договору и никаким образом не должны влиять на График выполнения Работ, согласованный Сторонами. Подрядчик несет полную ответственность за своевременность привлечения Субподрядчиков в рамках Графика выполнения Работ (оказания услуг) независимо от каждого частного своевременного заключения Заказчика по той или иной кандидатуре Субподрядчиков.
20.10.  Подрядчик должен обеспечить (если это применимо), чтобы все договоры с Субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора, при этом предусматривали:
· условие о выполнении Субподрядчиком работ лично. Привлечение субсубподрядчиков возможно только в исключительных случаях, с предварительного согласия Заказчика; 
· возможность уступки/перевода прав и/или обязанностей по договору субподряда в пользу Заказчика, при этом должно отмечаться, что Субподрядчик самим фактом заключения договора субподряда считается выразившим свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика, и что для того, чтобы такая уступка/перевод считались состоявшимися достаточно уведомления со стороны Заказчика в адрес Подрядчика и Субподрядчика. С момента совершения указанного уведомления Заказчик становится на место Подрядчика в договоре субподряда, а Подрядчик считается освобожденным от обязательств перед Субподрядчиком по указанному договору субподряда; 
· возможность оплаты непосредственно Заказчиком Работ, выполненных Субподрядчиками;
· право Заказчика непосредственно наблюдать, проверять, инспектировать деятельность Субподрядчиков и оценивать выполнение Субподрядчиками любых обязательств, принятых по договору субподряда;
· обязанность Субподрядчика выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику по настоящему Договору и предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию, связанную с выполнением Работ;
· возможность немедленного расторжения договора субподряда в случае прекращения Договора или приостановки его действия в случае приостановки исполнения Договора.
20.11. Если какой либо Субподрядчик принял перед Подрядчиком длящееся обязательство, которое может быть переуступлено, в отношении выполненных или выполняемых этим Субподрядчиком работ или поставленного им Оборудования, Материалов или предоставленных им услуг, и если такое обязательство будет действовать после окончания срока действия Договора и/или срока окончания Работ по Договору, то по их  окончании Подрядчик по требованию Заказчика обязан переуступить Заказчику договор субподряда на согласованных Сторонами условиях.
20.12. Когда в соответствии с Договором Подрядчик уступает Заказчику права и/или обязанности по договору субподряда Подрядчик передает Заказчику оригиналы всех документов, удостоверяющих права и/или обязанности Подрядчика по соответствующему договору субподряда.
20.13. Ничто в настоящей Статье не должно толковаться, как дающее Субподрядчику право предъявлять какие-либо требования к Заказчику. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика принятия Заказчиком на себя прав и/или обязанностей по договору субподряда.
20.14. По запросу Заказчика Подрядчик должен в любое время представлять Заказчику список всех своих Субподрядчиков, если таковые имеются.
20.15. В случае выявления брака в результатах выполненных Работ (оказанных услугах) по настоящему Договору, Подрядчик проводит внутреннее расследование по данному факту. В случае если брак является следствием действий рабочего персонала Субподрядчика или Подрядчика, последний обязан незамедлительно осуществить замену рабочего персонала, выполняющего данные Работы.
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21.1. В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
· Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и самостоятельно нести ответственность за несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о недрах, о промышленной, санитарной и пожарной безопасности, а также последствия несоблюдения требований по обеспечению безопасности собственного персонала при выполнении обязательств по настоящему Договору.
· Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда при выполнении обязательств по настоящему Договору.
· В ходе выполнения обязательств по Договору руководствоваться и соблюдать требования и обязательства документами по ОТ, ПБ, санитарным предписаниям, пропускному и внутриобъектовому режиму, разработанными Заказчиком. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с названными выше документами, перейдя по ссылке https://e-cloud.eurochem.ru/index.php/s/CUBKOMiVEvQuKe9 (пароль Qwerty-01). Названные документы включены в текст настоящего Договора путем ссылки на нее в настоящем пункте;
· Своевременно направлять Заказчику, отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области ОТ и ПБ, санитарным предписаниям, устранению нарушений, зафиксированных в актах проверок Заказчика. 
· Организовать работу по безопасности дорожного движения при выполнении обязательств по Договору, в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196 ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
· Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, инцидентах и несчастных случаях, произошедших при исполнении обязательств по Договору, организовывать их расследование. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших при исполнении обязательств по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и внутренними локальными актами Подрядчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
· В случае привлечения Подрядчиком к выполнению обязательств по Договору Субподрядчиков, Подрядчик обязан включить в условия заключаемых с ними договоров, положения, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль за их исполнением. 
· Обеспечивать собственный персонал специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 63 от 16 декабря 1997 г.), но не ниже минимальных требований, установленных Заказчиком.
21.2. Соблюдать и обеспечить соблюдение работниками Исполнителя и/или привлекаемыми Исполнителем третьими лицами и их персоналом следующих жизненно важных правил безопасности (далее – Золотые правила безопасности, Правила):
· при проведении работ на высоте получить разрешение на работу и использовать соответствующие сертифицированные системы предотвращения падения с высоты (Защити себя от падения при работе на высоте);
· при проведении работ с источниками энергии необходимо получить разрешение на работу и убедиться перед началом работы, что оборудование изолировано (Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь);
· при проведении работ в замкнутом пространстве необходимо получить разрешение на работу и обеспечить безопасность труда перед началом работы, работать в составе бригады и ознакомиться с планом эвакуации;
· при проведении работ с опасными веществами необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты;
· приступать и выполнять только те работы, порядок безопасного выполнения которых знаешь и умеешь;
· необходимо ограждать опасные зоны, запрещено снимать знаки безопасности и отключать системы коллективной защиты и предохранительные устройства (Обозначай и ограждай опасные зоны);
· запрещено пользоваться телефоном при управлении оборудованием, инструментом и транспортом;
· запрещено находиться на территории Заказчика под действием веществ, вызывающих различные формы опьянения, в том числе алкогольного, наркологического или токсического (Работай здоровым и трезвым).
21.3. Назначить аттестованного работника, ответственного за безопасное ведение работ, противопожарную безопасность, выполнение санитарных правил и соблюдение Правил в период выполнения Работ по Договору. Данные о работнике (должность, ФИО, контактные телефоны) должны быть переданы до начала выполнения Работ по Договору в письменной форме представителю Заказчика, курирующему выполнение работ; 
21.4. Вести постоянный надзор за соблюдением чистоты и наводить в конце рабочего дня порядок в местах проведения работ/оказания услуг; 
21.5. Проинформировать всех своих работников, привлекаемых им третьих лиц и их персонал о рисках на территории Заказчика (опасностях на рабочих местах, вредностях на рабочих местах).
21.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении обязательств по Договору нарушения законодательства в области санитарной, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомлять Заказчика всех случаях возбуждения дел о нарушении законодательства, привлечения Подрядчика к ответственности, иных претензиях органов государственной власти, управления, контроля и надзора, а также третьих лиц. 
21.7. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим Убытки.
21.8. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением условий Договора Подрядчиком в части выполнения требований по безопасному ведению работ, охране труда и соблюдению Правил, основных нормативных правовых актов Российской Федерации и действующих корпоративных стандартов безопасности в соответствии с пунктом 21.1 и 21.2 настоящего Договора. В случае если Подрядчик не примет согласованных Сторонами мер, указанных по результатам контроля, указанное будет рассматриваться как невыполнение Подрядчиком условий настоящего Договора.
21.9. Лицами со стороны Заказчика, осуществляющими контроль за выполнением Подрядчиком требований за безопасное ведение работ, противопожарную безопасность и соблюдением Правил, являются Уполномоченные лица – представители Заказчика, а также персонал Заказчика, участвующий в процессе производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда рамках мероприятий по осуществлению производственного контроля, мероприятий по надзору за ходом выполнения Работ, мероприятий по контролю состояния охраны труда на территории Заказчика.
21.10. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты, несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения обязанностей по Договору, он обязуется возместить Заказчику причиненные этим Убытки, подтвержденные документально при условии заблаговременного уведомления Заказчика об указанных обстоятельствах.
21.11. Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или третьего лица, привлеченного Подрядчиком к выполнению обязательств по Договору в случае нарушения ими правил промышленной безопасности и охраны труда.
21.12. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков – и их работников), появившихся на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
21.13. Подрядчик обязан не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для выполнения обязанностей по настоящему Договору. Помимо предусмотренных Договором штрафных санкций, Заказчик устанавливает штрафные санкции за нарушение требований в области ОТ и ПБ определенные в соответствии с Приложением № 8 «План управления аспектами охраны труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС)» и Приложением № 14 «Временное Положение по пропускному и внутри-объектовому режиму».  Основанием для уплаты штрафа является Акт о фиксации нарушения, составленный представителями Сторон, и письменное требование Заказчика об уплате штрафа в срок, указанный в таком требовании.
21.14. Акт фиксации нарушения в области ОТ и ПБ составляется по форме Заказчика за подписью представителей: 
· Заказчика – руководителя либо ответственного представителя Заказчика и специалистов по ОТ и ПБ; 
· Подрядчика – ответственного производителя работ (мастера, прораба, начальника участка) либо другого уполномоченного им лица.
· Подрядчика – уполномоченного представителя Подрядчика, осуществляющего контроль в области ОТ и ПБ.
21.15. Во всех случаях, в которых необходимо подписание Сторонами Актов, протоколов и иных документов, являющихся результатом расследований аварий, инцидентов, нарушений в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, при отсутствии полномочий у представителя Подрядчика право подписи переходит компетентному представителю Подрядчика из числа инженерно-технических работников. В случае отказа от подписи любым из вышеперечисленных работников Подрядчика Заказчик имеет право составить вышеуказанные документы в одностороннем порядке с соответствующей отметкой. Составленный Заказчиком в таком виде документ считается оформленным надлежащим образом и направляется Подрядчику нарочно (заказным письмом) в срок не позднее пяти (5) календарных дней с даты составления для сведения и в сканированном виде по электронной почте.
21.16. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ на Строительной площадке иностранных специалистов, гарантировать соблюдение требований миграционного законодательства РФ и гарантировать наличие всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, подтверждающих возможность использования их труда на территории Ленинградской области. Подрядчик обязан контролировать исполнение данного требования своими Субподрядчикам.
21.17. В случае невыполнения требований пункта 21.16 Подрядчиком, он уплачивает Заказчику за каждое такое событие штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай, выявленный Заказчиком, а также возмещает Заказчику Убыток, в случае, если такое событие выявлено государственным органом, и Заказчик был привлечен к установленной законом ответственности.
21.18. Заказчик может потребовать от Подрядчика, и он обязан выполнить требование Заказчика, удаления любого нанятого для Работ работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика:
· нарушает правила пребывания на Территории Заказчика;
· проявляет некомпетентность или небрежность при исполнении обязанностей;
· осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или охране окружающей среды.
Подрядчик обязан назначить (или обеспечить назначение) подходящего лица для замены удаленного с Территории Заказчика работника без права ссылаться на это обстоятельство, как основание корректировки исполнения своих обязательств по Договору или исключения ответственности.
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22.1. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации, региональных и локальных нормативных актов, а также настоящего Договора, в процессе деятельности Подрядчика при выполнении Работ. 
22.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с требованиями Заказчика в части природоохранного законодательства, перейдя по ссылке https://e-cloud.eurochem.ru/index.php/s/CUBKOMiVEvQuKe9 (пароль Qwerty-01). Названные требования (документы) включены в текст настоящего Договора путем ссылки на нее в настоящем пункте.
22.3. Перед началом выполнения Работ ознакомить персонал, участвующий в их выполнении с Памяткой вводного инструктажа по охране окружающей среды и экологической безопасности на объектах ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2» – Приложение № 10 к настоящему Договору и выполнять ее требования.
22.4. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве Работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также обязательство по возмещению вреда (ущерба), нанесённого по вине Подрядчика окружающей среде или её компонентам.
22.5. Подрядчик самостоятельно производит платежи за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности Подрядчика. 
22.6. Подрядчик возмещает Заказчику расходы (Убытки), которые понес Заказчик в связи с наложением на него контролирующими государственными органами санкций (административных штрафов) за нарушение требований в области обеспечения экологической безопасности, возникших из-за деятельности Подрядчика.
22.7. Исполнитель обязан осуществить постановку на государственный учет собственных (арендованных), в том числе на территории Заказчика, объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) в соответствии с требованиями ст. 69.2 Федерального закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
22.8. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан эксплуатировать только те транспортные средства, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические нормативы выбросов.
22.9. Запрещено сжигание, размещение (хранение и захоронение) отходов на территории предприятий Заказчика, а также накопление отходов на территории предприятий Заказчика вне специально оборудованных мест временного накопления, согласованных с Заказчиком (для строительных работ).
22.10. Подрядчик является образователем и собственником всех отходов, не востребованных Заказчиком, образующихся в процессе деятельности Подрядчика, в том числе при выполнении Работ по Договору на территории Заказчика, и обязан разрабатывать на них паспорта опасных отходов, учитывать их в разрешительной и отчетной документации в области обращения с отходами, предусмотренной законодательством РФ, и учитывать в ней обращение со всеми отходами, образующимися в процессе выполнения Работ по Договору, путем их использования, утилизации, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, утилизации, размещения.
22.11. Подрядчик обязуется не допускать захоронение образующихся отходов (указанных в Распоряжении Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р) и организовать их селективный сбор, с последующим направлением на утилизацию.
22.12. Подрядчик за свой счёт (без изменения Цены Договора) осуществляет уборку и содержание Объекта / строительной площадки и примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, организацию мест временного накопления отходов, вывоз отходов с площадок накопления для обращения (включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение) специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Специализированные организации определяются по согласованию с Заказчиком.
22.13. Подрядчик несет все расходы, связанные со сбором, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов и получением необходимых для этого согласований и разрешений, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и расходов на оплату услуг специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
22.14.  В случае передачи движимого или недвижимого имущества Заказчика в аренду Подрядчику, отходы, образовавшиеся в результате аренды (использования) имущества, принадлежат Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за обращение с ними.
22.15. При наличии у Подрядчика собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, Подрядчик вправе самостоятельно осуществить утилизацию, обезвреживание отходов на собственных объектах (установках, мощностях), имеющих соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное заключение ГЭЭ), размещение на собственных объектах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и имеющих положительное заключение ГЭЭ, а в отсутствие таковой осуществить транспортировку отходов для передачи специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. 
22.16.  Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов I - IV класса опасности на отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по Договору на дату начала выполнения работ. На отходы V класса опасности Подрядчик обязуется оформить протоколы биотестирования в аккредитованной лаборатории, для подтверждения класса опасности. На токсические отходы Подрядчик обязуется оформить санитарно-эпидемиологическое заключения по токсичности отходов.
22.17.  Подрядчик должен обеспечить прохождение профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования ответственными лицами за обеспечение экологической безопасности, допущенными к обращению с отходами I-IV класса опасности. Лица, допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности должны иметь соответствующие документы о квалификации.
22.18.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических и санитарных требований при накоплении (складировании) собственных отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику на праве собственности (после согласования с Заказчиком) и не имеет права накапливать на территории указанных объектов иные виды отходов, кроме отходов, установленных с Заказчиком. 
22.19. Подрядчик обязан самостоятельно определить разработать и, при необходимости, согласовать в надзорных органах пакет природоохранной документации в соответствии с требованием законодательства (в зависимости от установленной категории объекта НВОС). 
22.20. Подрядчик осуществляет постоянный контроль (IV уровня) соблюдения на строительном объекте требований по охране окружающей среды (ООС) и экологической безопасности, а также выполнения мероприятий в области обращения с отходами, стоками, опасными материалами (в том числе нефтепродуктами), охраны атмосферного воздуха, обозначенными в проектной документации.
22.21.  Исполнитель в обязательном порядке самостоятельно ведет и сдает установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ (в том числе отчеты по форме 2-ТП, 4-ОС, Декларацию НВОС, журналы движения отходов, технический отчет, отчет по программе производственного экологического отчета), если иной порядок не оговорен Договором. При осуществлении сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, Исполнитель обязан самостоятельно оформлять в установленном порядке договоры водопользования или решения на пользование водным объектом в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. Исполнитель оповещает Заказчика о факте получения разрешительной документации. В случае изменения технологии, появлении новых видов отходов, стационарных источников выбросов и т.п., Исполнитель должен обеспечить своевременную корректировку имеющейся экологической документации. 
22.22. Подрядчик обязан иметь средства для ликвидации загрязнений (песок, сорбенты, искробезопасный инструмент для сбора разливов и т.д.). Заказчик по-своему усмотрению и с целью минимизации последствий может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.
22.23.  После выполнения Подрядчиком объема Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3) и/или при прекращении Договора по любым иным основаниям, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора (в зависимости от ситуации) Подрядчик обязуется вывезти за пределы Участка производства Работ принадлежащую ему Строительную технику, а так же очистить Строительную площадку от охранных и временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, отходов с последующим их вывозом на специализированные полигоны. Подрядчик обязан оставить Строительную площадку очищенной от строительного мусора и иных отходов в безопасном состоянии и передать ее Заказчику по Акту приема-передачи.
22.24.  Подрядчик обязуется строго придерживаться установленных проездов, запрещается выезд за границы земель, отведенных для выполнения Работ, проезда техники, зимних проездов. На выезде с территории Участка производства Работ (Строительной площадки) Подрядчик оборудует пункт мойки колес согласованный с Заказчиком. Грязь и грунт, которые были перенесены на дороги общего пользования или дороги с Участка производства Работ (Строительной площадки), в результате движения строительных машин, должны быть очищены собственными силами Подрядчика в кратчайшие сроки. 
22.25.  Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять подтверждающие документы о внесении платы за НВОС, первичную документацию по обращению с отходами, в т.ч. по учету образования и передачи на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. При привлечении специализированных организаций для сбора, транспортирования, обезвреживания, обработки, утилизации и размещения отходов, Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копии договора и лицензии специализированных организаций на осуществление деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности.
22.26.  Подрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Подрядчиком лабораторных исследований грунта.
22.27.  Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения и соблюдения субподрядчиками требований природоохранного законодательства РФ, региональных и локальных нормативных актов, а также настоящего Договора, в процессе деятельности его субподрядчиков при выполнении работ по Договору на территории Заказчика.
22.28.  Подрядчик обязуется при появлении опасности для окружающей среды прекратить Работы и немедленно сообщить представителю Заказчика о прекращении Работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Подрядчик должен принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Заказчика для устранения последствий.
22.29.  Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на Участок производства Работ (Строительную площадку) для проверки хода и качества выполнения Работ. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, если такие указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
22.30.  В случае выявления нарушений требований экологической безопасности Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставить последнему объяснения по факту нарушения для составления акта по результатам проверки. 
22.31. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком требований настоящего раздела Договора. В случае если Подрядчик не примет согласованных Сторонами мер, указанных по результатам контроля, допущенное будет рассматриваться как невыполнение и и/или нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора.
22.32. Лицами со стороны Заказчика, осуществляющими контроль за выполнением Подрядчиком требований природоохранного законодательства, являются Уполномоченные лица, согласно Приложению №  9 – представители Заказчика, а также персонал подрядных организаций, привлеченных Заказчиком и участвующий в процессе мониторинга хода выполнения Работ и мероприятий по контролю состояния охраны окружающей среды на территории Заказчика.
22.33. Подрядчик обязан за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения работником (работниками) Подрядчика и/или субподрядчика требований экологической безопасности выплатить Заказчику штраф в размере, согласно Приложению № 8 «План управления аспектами охраны труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС)». Фиксация событий и оснований, в связи с которыми Подрядчиком выплачивается, производится в порядке, описанном в пунктах 21.15 и 21.16 выше.
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23.1. До предъявления Результатов Работ Заказчику, Подрядчик сам обязан проверить и испытать Оборудование, конструкции и комплектующие изделия, инженерные системы и в соответствии с применимыми строительными нормами и требования к нему, действующими в Российской Федерации. 
23.2. Если при проверке и/или испытании выявятся Дефекты или несоответствия Результатов Работ, Оборудования и Материалов поставки Подрядчика, конструкций или комплектующих их изделий, инженерных систем применимым нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, то Подрядчик обязуется за свой счет немедленно устранить их без права продления предусмотренных Договором сроков выполнения Работ. После устранения Дефектов в Результатах Работ, Материалах, Оборудовании, они должны быть проверены и испытаны вновь.
23.3. После выполнения требований пунктов 23.1 - 23.2 Подрядчик вправе направить Заказчику Уведомление о готовности Результата Работ, Оборудования, конструкций инженерных систем к проверке и/или испытанию в присутствии Заказчика. Такое Уведомление должно быть послано не позднее, чем за 3 (три) дня до начала такой проверки, и/или испытания. Извещение должно содержать указание на конкретную дату необходимого присутствия представителя Заказчика на испытаниях.
23.4. Если к указанному в Уведомлении сроку представитель Заказчика не прибудет на место проведения проверки и/или испытания, то Подрядчик вправе произвести проверку и/или испытание в отсутствие представителя Заказчика. Присутствие представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний также не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей Работ, Оборудования и конструкций, систем и изделий и не ограничивает право Заказчика заявить о скрытых недостатках Результатов Работ в последующем.
23.5. По окончании проверки и испытаний Подрядчик и Заказчик составляют Протокол, в котором указывают результаты проверки и/или испытания, а также подтверждают, что Оборудование, созданные конструкции и комплектующие изделия, инженерные системы соответствуют применимым строительным, отраслевым нормам и правилам, действующим в Российской Федерации. Протокол вместе с Уведомлением о готовности Результата Работ к приемке направляется Заказчику.
23.6. По завершении всех испытаний, проверок Результатов Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по настоящему Договору, он направляет Заказчику Уведомление о приемке результата выполненных по настоящему Договору Работ в полном объеме по Акту сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3).
23.7. Уведомление о завершении Работ и готовности к сдаче их результата Подрядчик обязан направить заблаговременно. К моменту направления Уведомления Подрядчик должен в соответствии с условиями Договора:
· закончить все Работы в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ;
· устранить все замечания по качеству Работ;
· осуществить передачу опыта эксплуатации Результата Работ персоналу Заказчика;
· выполнить испытания и работы по пуско-наладке инженерных систем и Оборудования;
· получить ЗОС (если применимо);
· произвести уборку и очистку сооружений и территории Участка производства Работ (Строительной площадки) от остатков Материалов и строительного мусора;
· сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, в том числе паспорта и сертификаты на Материалы и Оборудование. 
· направить на согласование Заказчику проект Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3);
· представить счета-фактуры на весь выполненный объем Работ по Договору;
· представляет Заказчику инструкции и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков Материалов и Оборудования, используемых для проведения индивидуальных испытаний;
· обеспечить получение Заказчиком  всех иных разрешений, необходимых для эксплуатации Объекта (включая, без ограничения, освидетельствования и иные разрешения, а также разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию).
23.8. До предоставления документации, согласно пункту 23.7 выше, Объект не будет считаться завершенными и готовым к сдаче-приемке в соответствии положениями настоящей Статьи 23. 
23.9. В срок не более 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Уведомления от Подрядчика и предоставления Заказчику документов, согласно пункту 23.7 выше, Заказчик назначает Рабочей комиссии сроки для приемки результата выполненных по настоящему Договору Работ в полном объеме.
23.10. Сдача-приемка результата выполненных по настоящему Договору Работ в полном объеме осуществляется в срок не более ___ (_____) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя о готовности передать Объект после окончания строительства. 
23.11.  Рабочая комиссия, рассмотрев представленный Подрядчиком к приемке Результат выполненных Работ по настоящему Договору и все необходимые для этого материалы и документы, в том числе оформленный Подрядчиком Акт приемки Работ по настоящему Договору в полном объеме (Приложение № 3), принимает решение о подписании указанного акта или его не подписании. 
23.12. Если в процессе приемки результата Работ Рабочей комиссией выявится, что он имеет Дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Рабочая комиссия составляет Дефектную ведомость, где кроме прочего определяются даты устранения Дефектов. Дефектная ведомость должна быть составлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. 
23.13.  Результаты Работ, которые, по обоснованному мнению, Заказчика, могут не обладать надлежащим качеством, должны быть по указанию Заказчика дополнительно протестированы. Расходы, связанные с дополнительным тестированием, относятся на Заказчика, за исключением случаев, если в результате тестирования будет выявлено ненадлежащее качество Материалов или Оборудования поставки Подрядчика. В этом случае расходы относятся на Подрядчика.
23.14. Приемка результата выполненных по настоящему Договору Работ в полном объеме и деятельность Рабочей комиссии в связи с этим, также регламентируется положениями Статьи 7 настоящего Договора.
23.15. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору в полном объеме (Приложение № 3), не освобождает Подрядчика от исполнения иных принятых, но не исполненных по настоящему Договору обязательств.
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24.1. Для целей настоящего Договора Обстоятельством непреодолимой силы является действие, событие или обстоятельство, либо совокупность действий, событий или обстоятельств, которые:
· находятся вне разумного контроля пострадавшей Стороны;
· происходят не по вине или небрежности Стороны и не являются прямым или косвенным следствием нарушения Стороной любых своих обязательств по настоящему Договору;
· Сторона не могла избежать или преодолеть (даже разумно предвидя их), прилагая должную осмотрительность и действуя разумно и осмотрительно в соответствии с добросовестными отраслевыми практиками;
· существенно и с негативными последствиями препятствуют или задерживают исполнение Стороной всех своих обязательств (или их части) по настоящему Договору; 
· являются любым из следующих действий, событий, обстоятельств или их сочетанием: пожар, затопление, наводнение, землетрясение, извержение вулкана, оползень, потоп, ураган, удар молнии, циклон, торнадо, тайфун и прочие природные катаклизмы, эпидемия или падеж, взрывы либо радиоактивное или химическое заражение, крушение воздушного судна, поезда либо кораблекрушение, национальные забастовки, локауты и другие производственные конфликты национального масштаба в Российской Федерации, приводящие к задержке или приостановке поставки, война, враждебные или агрессивные действия, валютные и торговые ограничения, блокада, теракты, саботаж, общественные беспорядки, народные волнения, восстание, революция, мятеж в Российской Федерации, ограничения импорта, нормирование или распределение и любое закрытие портов, доков, объектов для использования или обслуживания судоходства или навигации, в каждом случае установленные законодательством или иначе правительством Российской Федерации или любым государственным органом (за исключением действующих или применимых на дату подписания Договора),  
· иные обстоятельства, не указанные в настоящем пункте, при условии, если эти обстоятельства оказали непосредственное влияние на выполнение настоящего Договора.  
В отношении указанных обстоятельств, Стороны руководствуются пунктом 24.4 настоящего Договора.
24.2. Несмотря на пункт 24.1, следующие события не являются Обстоятельствами непреодолимой силы, за исключением случаев, когда они являются прямым следствием Обстоятельств непреодолимой силы:
· задержка в поставке или перебои в поставках либо нехватка механизмов, оборудования, материалов, запасных частей или расходных материалов для поставки товаров, оборудования, машин, механизмов и пр.;
· любая задержка в исполнении обязательств Стороной, вызванная неспособностью Стороны, привлечь квалифицированный персонал или предоставить соответствующее количество персонала для выполнения соответствующих задач, связанных с достижением результата Работ;
· неполучение Сторонами необходимых разрешений, иных согласований от властей Российской Федерации или несохранение их в силе, если это не связано с изменением законодательных требований;
· бойкоты, забастовки, локауты и другие производственные конфликты, не включенные в п. 24.1, включающие сотрудников Сторон, или коллективные соглашения Сторон, приводящие к задержке или остановке производства Работ; износ или различные недостатки в материалах или оборудовании, поломка или старение оборудования, или механизмов;
· непрохождение материалов, оборудования иного необходимого для выполнения Работ таможенного оформления;
· неблагоприятные погодные условия, которые в прямой форме не указаны в пункте 24.1;
·  и любая неспособность Сторон оплатить или неоплата любых денежных сумм, любая неспособность изыскать финансирование или любое изменение в ценах или рыночных условиях для выполнения Работ.
24.3. Если Стороны не смогут достигнуть договоренности о том, что наступило Обстоятельство непреодолимой силы или его последствия, Сторона, ссылающаяся на Обстоятельство непреодолимой силы, вправе передать спор на разрешение согласно Статье 28  настоящего Договора, при условии, что бремя доказательства наличия Обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, ссылающейся на такое обстоятельство.
24.4. Если одна из Сторон полностью или частично будет неспособна исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу Обстоятельства непреодолимой силы, такая Сторона (далее – "Пострадавшая сторона") освобождается от исполнения обязательств в той мере, насколько оно подверглось действию Обстоятельства непреодолимой силы, при условии, что:
· Пострадавшая сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону (в течение двух (2) рабочих дней после появления обстоятельств непреодолимой силы) с описанием деталей происшествия, включая оценку предполагаемой продолжительности и возможного влияния на исполнение такой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, и будет предоставлять своевременные отчеты другой Стороне в течение срока действия Обстоятельства непреодолимой силы, без предоставления подтверждающих документов в указанный в настоящем абзаце срок. Такие подтверждающие документы могут быть предоставлены Сторонами впоследствии (при наличии и возможности их предоставления уполномоченным органом);
· приостановка выполнения обязательств не должна выходить за рамки масштаба и временной продолжительности Обстоятельства непреодолимой силы;
· любые обязательства любой из Сторон, которые возникли до Обстоятельства непреодолимой силы, приведшие к приостановке выполнения обязательств, остаются в силе невзирая на событие непреодолимой силы;
· Пострадавшая сторона должна приложить все возможные усилия для смягчения последствий Обстоятельства непреодолимой силы или его устранения;
· Пострадавшая сторона продолжит выполнять свои обязательства по настоящему Договору, которые не затрагиваются Обстоятельством непреодолимой силы;
· при возникновении у Пострадавшей стороны возможностей возобновления выполнения обязательств, оговоренных настоящим Договором, Пострадавшая сторона уведомляет об этом в письменной форме другую Сторону и незамедлительно возобновляет выполнения своих обязательств.
24.5. Уведомление о невозможности исполнения обязательств Стороной в связи с обстоятельствами непреодолимой силы должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, оценку влияния указанных обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по Договору, о примерных сроках исполнения обязательства, а также о принятии Стороной разумных мер по преодолению таких обстоятельств и минимизации Убытков другой Стороны.
24.6. Уведомление направляется в виде заказного письма с описью вложения по адресу, который указан в Статье 40. Помимо письма, Сторона также обязана направить сообщение на электронную почту либо проинформировать другую Сторону иным оперативным способом по телефону по реквизитам из Статьи 40 Договора. 
24.7. В случае неисполнения Стороной обязанностей, которые предусмотрены пунктами 24.3 - 24.6 Договора, она не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора. 
24.8. В случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств.
24.9. Если Обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие Стороне исполнить свои обязательства надлежащим образом, действуют на протяжении 2 (двух) месяцев, любая из Сторон в праве инициировать переговоры, направленные на изменение предмета обязательств или об отказе от исполнения Договора, посредством его прекращения, в порядке Статьи 34 настоящего Договора.
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25.1.1. Начиная с момента подписания Договора и до истечения Гарантийного срока на Работы, Подрядчик должен получить и сохранять в силе типы страховок, указанные в данном разделе Статьи 25.   
25.1.2. Подрядчик несет исключительную ответственность за своевременную выплату всех премий за все страховое покрытие, необходимых по данному разделу.  
25.1.3. На дату начала выполнения Работ по Договору, Подрядчик должен иметь следующие виды страховок/ полисов (если применимо), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наличие которых является условием для законного осуществления Подрядчиком своей деятельности и выполнения обязательств по Договору, предусматривающие покрытие рисков в пределах объема Работ согласно пункту 4.2, а именно:
· страхование имущественных интересов физических лиц, связанное с утратой этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности, либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
· страховку производственных средств и оборудования Подрядчика, а также его контрагентов, привлеченных к производству работ, если наличие таких страховок является обязательным требованием в соответствии с законодательством при проведении отдельного вида/рода работ, покрывающую утрату или причинение ущерба любой строительной технике или оборудования в пределах полной восстановительной стоимости.  Такая страховка должна быть действительна до даты, в которую все оборудование и техника Подрядчика больше не будет использоваться для выполнения Работ и будет вывезена с Участка производства Работ (Строительной площадки);
· страховку автогражданской ответственности, покрывающую собственные и арендованные транспортные средства, связанные с выполнением Работ в соответствии с требованиями законодательства РФ о причинении ущерба имуществу третьих лиц, смерти и вреда здоровью;
·  исчерпывающую общую страховку ответственности перед третьими лицами, в том числе за загрязнение окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства РФ;
·  любую другую страховку, которую Подрядчик должен иметь по законодательству РФ в связи с выполнением Работ.
25.1.4. Насколько это не предусмотрено страховкой, полученной Подрядчиком согласно пункту 25.1.3, Подрядчик должен потребовать, чтобы все его Субподрядчики и поставщики получили и имели действующие на период выполнения ими Работ страховки, предусмотренные в пункте 25.1.3 настоящего Договора, а также любые другие страховки, которые Подрядчик и Субподрядчики и поставщики должны получить по российскому законодательству в связи с выполнением Работ. 
25.1.5. Подрядчик несет ответственность за отсутствие, любой недостаток сумм покрытия или лимитов полисов в отношении любого полиса, необходимого согласно данному разделу.
25.1.6.  На момент подписания Договора, Подрядчик должен предоставить доказательства, что страховки, которые Подрядчик должен получить по данному разделу, являются действительными. Перед тем, как допустить Субподрядчики к выполнению Работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательства, подтверждающие действие страховок в отношении его Субподрядчиков, и суммы ответственности страховщика.
25.1.7.  Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока любого страхового полиса, полученного Подрядчиком согласно настоящему Договору, Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательство о предпринятых мерах по возобновлению такого полиса.
25.1.8.  Все страховки, описанные в настоящем разделе, должны быть по форме и существу достаточными и обычными для ведения бизнеса в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством.  Подрядчик, все его Субподрядчики и поставщики не вправе нарушать или преднамеренно допускать любое нарушение условий страховых полисов.
25.1.9. Все страховые полисы Подрядчика, которые должны действовать на период действия настоящего Договора, должны предусматривать, что несмотря на любое положение полисов, отмена, непродление или существенное изменение такого полиса страховщиком не допускается без предоставления уведомления Заказчику за 30 (Тридцать) календарных дней или, в случае отмены при неоплате премии, без предоставления уведомления Заказчику за 10 (Десять) календарных дней.
25.1.10.  Если Подрядчик не выполнит условия настоящего раздела, что приведет к Убытку, ущербу и/или другой ответственности Заказчика, которая могла бы быть застрахована, то Подрядчик отвечает за такой Убыток, ущерб или ответственность.
25.1.11.  Копии страховых полисов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику после заключения соответствующих договоров. 
25.1.12.  При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Результата Работ или его поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
25.2. [bookmark: _Toc25495542][bookmark: _Toc25495543][bookmark: _Toc25486980][bookmark: _Toc25486548][bookmark: _Toc131173794]Удержание.
25.2.1. Для обеспечения интересов Заказчика, в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе по: качественному и своевременному  выполнению Работ; выполнению гарантийных обязательств; соблюдению требований охраны труда, промышленной и санитарной безопасности, миграционного законодательства, охраны окружающей среды; возмещению Заказчику затрат и расходов в связи с его привлечением к административной ответственности ввиду действий (бездействием) Подрядчика и его Субподрядчиков; изменения Договора, его расторжения или иных случаях, когда последствия тех или иных правоотношений по Договору предусматривают или предполагают получение Заказчиком компенсации ввиду действий/бездействия Подрядчика, его Субподрядчиков, Заказчик вправе с каждой причитающейся Подрядчику суммы в счет исполнения обязательств по Договору, производить Удержание, равное ___ % (_________ процентам) от каждой выплачиваемой Подрядчику суммы. Срок возврата всех удержаний (полностью или в части), при отсутствии оснований для обращения данных денежных средств в собственность Заказчика – в течение __ ( ____ ) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3) при условии отсутствия Дефектной ведомости.
25.2.2. В случае, если к моменту подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3), Гарантийный срок, установленный в Статье 9 настоящего Договора, не истек, то Стороны вправе оговорить в данном Акте возврат части Удержания, таким образом, чтобы гарантийные обязательства Подрядчика остались обеспеченными. По истечении Гарантийного срока, Заказчик, если у него не было оснований для обращения Удержания в сою пользу, производит возврат Удержания Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента наступления указанного события. После чего Стороны проводят сверку расчетов, а подписанный ими Акт сверки расчетов без замечаний становиться единственным документом, подтверждающим отсутствие неисполненных обязательств у Сторон по Договору.
25.2.3. Если по выполнению Работ по Договору Сторонами подписаны Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3) и Дефектная ведомость, то возврат Подрядчику всех удержаний (полностью или в части), при отсутствии оснований для обращения данных денежных средств в собственность Заказчика – в течение __ ( ___ ) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Дефектной ведомости.
25.2.4. Стороны подтверждают, что Удержание по Договору, не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ. Стороны не имеют права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму долга за период пользования денежными средствами.
25.2.5. Стороны договорились, что вместо денежных средств, согласно пункту 25.2.1 Подрядчик может предоставить Заказчику Гарантию удержания, выданную одобренным Заказчиком банковским учреждением в пользу Заказчика и которая всегда должна составлять сумму, равную ____ (_____ процентам) Цены Работ по Договору.
25.2.6. Окончание срока Гарантии удержания не может быть позже, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору работ в полном объеме (Приложение № 3). 
25.2.7. В случае если Гарантия удержания имеет срок окончания, который наступает раньше, чем Стороны подпишут Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Договору работ в полном объеме, (Приложение № 3), Подрядчик должен предоставить не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Гарантии удержания заменяющую ее Гарантию удержания. После предоставления Подрядчиком Заказчику заменяющей Гарантии удержания Заказчик должен вернуть оригинал предыдущей Гарантии удержания.  
25.2.8. Если Подрядчик не предоставит заменяющую Гарантию удержания в соответствии с требованиями пункта 25.2.5, Заказчик вправе произвести Удержание из денежных средств, обеспеченных Банковской гарантией надлежащего и полного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
25.2.9. Если Исполнитель впоследствии предоставит заменяющую Гарантию удержания, Исполнитель вправе выставить счет Заказчику на возврат денежных средств, вырученных от реализации права на обращение требований к Банковской гарантии надлежащего и полного выполнения Исполнителем обязательств по Договору. В течение 30 (тридцать) календарных дней после получения такого счета Заказчик должен оплатить его, но за вычетом любых затрат, понесенных Заказчиком в связи с названными операциями. 
25.3. [bookmark: _Toc131173795]Банковские гарантии.
25.3.1. Исполнитель представит Заказчику следующие Банковские гарантии: а). возврата авансовых платежей; b). надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору; с). надлежащего исполнения Гарантийных обязательств по Договору.
25.3.2. Каждая Банковская гарантия согласно пункта 25.3.1 настоящего Договора, должна удовлетворять следующим требованиям:
25.3.2.1. она должна быть получена Подрядчиком в банке-гаранте, одобренном Заказчиком. Подрядчик вправе предоставить Заказчику несколько Банковских гарантий, полученных в разных банках или одном, на требуемую сумму Банковской гарантии соответствующего вида. 
25.3.2.2. ее условия и положения по своему содержанию должны отвечать целям ее предоставления, установленным действующим законодательством, условиям настоящего Договора. Банковская гарантия должна быть безусловной (гарантия по первому требованию) и безотзывной.  
25.3.2.3. содержание Банковской гарантии должно быть в обязательном порядке согласовано Подрядчиком с Заказчиком (включая суммы, срок действия, а также другие условия, в пределах которых Подрядчик гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору). 
25.3.2.4. если любая из перечисленных в п. 25.3.1 Договора Банковская гарантия прекратила свое действие в связи с истечением срока действия, или иным любым основаниям, или есть вероятность такого прекращения до наступления условия, в связи с которым Договор определяет минование ее надобности, Подрядчик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты прекращения срока действия Банковской гарантии, либо продлить срок такой гарантии, либо предоставить новую Банковскую гарантию (на тех же условиях), действующую с даты прекращения действия первой Банковской гарантии по дату наступления условия, в связи с которым Договор определяет минование ее надобности.
25.3.2.5. Продление срока Банковской гарантии в случаях увеличении срока выполнения Работ по Договору, либо увеличение суммы Банковской гарантии при соответствующем увеличении цены Работ по Договору, возможно только на основании заключенного между Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору и должно быть осуществлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения. При этом, если изменение срока Банковской гарантии вызвано причинами и основаниями, относящимися к зоне ответственности Подрядчика, то расходы на такое продление относятся на счет Подрядчика.
25.3.3. Банковская гарантия возврата авансового платежа, помимо указанного в пункте 25.3.2 Договора, должна удовлетворять следующим требованиям:
25.3.3.1. Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа должна быть не менее суммы подлежащего оплате Заказчиком аванса;
25.3.3.2.  Подтвержденная Заказчиком Банковская гарантия возврата авансового платежа должна быть предоставлена Заказчику не позднее, чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Договора, но в любом случае до даты, в которую должен быть произведен авансовый платеж согласно условиям Договора, при этом срок действия Банковской гарантии возврата авансового платежа должен превышать срок полного зачета авансового платежа в счет стоимости Работ и других обязательств по Договору, связанных с выполнением Работ на 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения Работ по Договору.
25.3.3.3. Банковская гарантия возврата авансового платежа может уменьшаться по мере погашения Подрядчиком авансового платежа посредством зачета фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ.
                         Для этого:
· Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки выполненных Работ (подписания Акта о приемке выполненных Этапа Работ), направляет Заказчику письмо об уменьшении Банковской гарантии возврата авансового платежа, с указанием Актов и сумм стоимости, фактически выполненных и принятых Работ, на которые будет уменьшена Банковская гарантия;
· [bookmark: _Hlk35849518]Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письма Исполнителя об уменьшении Банковской гарантии возврата авансового платежа, обязан проверить информацию, указанную в письме Исполнителя об уменьшении Банковской гарантии возврата авансового платежа, и, при отсутствии обоснованных возражений, может направить банку-гаранту уведомление (с копией Подрядчику) об уменьшении суммы Банковской гарантии возврата авансового платежа в связи с частичным выполнением Подрядчиком обязательств, которые обеспечиваются данной гарантией с приложением надлежащим образом оформленного подтверждения полномочий подписанта такого уведомления.
После того, как вся сумма авансового платежа, на возврат которого выдана Банковская гарантия, зачтена Заказчиком, Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней направляет банку-гаранту уведомление (с копией Подрядчику) об отказе от прав по Банковской гарантии с приложением надлежащим образом оформленного подтверждения полномочий подписанта такого уведомления.
25.3.4. В качестве предварительного условия для начала Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору, в качестве обеспечения против любого нарушения Подрядчиком настоящего Договора.
25.3.4.1. Банковская гарантия надлежащего и полного исполнения обязательств, помимо указанного в пункте 25.3.2 Договора, должна удовлетворять следующим требованиям:
· Сумма гарантии должна быть равной ______ (_________ процентам) Цены Договора;
· Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи;
· срок действия должен превышать срок полного исполнения обязательств по Договору, определенный в Статье 5, на 60 (шестьдесят) календарных дней.
25.3.4.2. Подтвержденная Заказчиком Гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Договора.
25.3.4.3. В случае продления срока выполнения Работ по настоящему Договору срок действия Банковской гарантии надлежащего и полного исполнения обязательств должен быть продлен Исполнителем на срок, равный продлению срока выполнения Работ по настоящему Договору или предоставлена новая Банковская гарантия надлежащего и полного исполнения обязательств на срок, равный продлению срока выполнения Работ по Договору при наличии подписанного Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.
25.3.4.4. Если Стороны достигнут соглашение об ином сроке действия Банковской гарантии ввиду того, что Работы будут выполняться и приниматься Заказчиком поэтапно, по каждому из которых будет составляться соответствующий Акт о приемке выполненного Этапа Работ, то Банковская гарантия надлежащего и полного исполнения обязательств может уменьшаться по мере погашения Исполнителем обязательств по Договору, посредством зачета фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ. 
                 Для этого:
· Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки выполненных Работ (подписания Акта о приемке выполненного Этапа Работ, направляет Заказчику письмо об уменьшении Банковской гарантии надлежащего и полного исполнения обязательств, с указанием Актов и сумм стоимости, фактически выполненных и принятых Работ, на которые будет уменьшена Банковская гарантия;
· Заказчик течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письма Подрядчика об уменьшении Банковской гарантии надлежащего и полного исполнения обязательств, обязан проверить информацию, указанную в письме Подрядчика об уменьшении Банковской гарантии надлежащего и полного исполнения обязательств и, при отсутствии обоснованных возражений, может направить банку-гаранту уведомление (с копией Подрядчику) об уменьшении суммы Банковской гарантии надлежащего и полного исполнения обязательств в связи с частичным исполнением Подрядчиком обязательств, которые обеспечиваются данной гарантией с приложением надлежащим образом оформленного подтверждения полномочий подписанта такого уведомления.
После того, как все обязательства по Договору, в обеспечение которых выдана Банковская гарантия надлежащего и полного исполнения обязательств, зачтены Заказчиком, Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней обязан направляет банку-гаранту уведомление (с копией Исполнителю) об отказе от прав по Банковской гарантии с приложением надлежащим образом оформленного подтверждения полномочий подписанта данного уведомления.
25.3.5. Банковская гарантия надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, помимо указанного в пункте 25.3.2 Договора, должна удовлетворять следующим требованиям:
· Сумма Банковской гарантии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств должна составлять ______ % (______ процентов) Цены Договора;
· Срок предоставления Банковской гарантии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств – в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта приемки выполненных Работ по настоящему Договору в полном объеме, в обмен на Банковскую гарантию надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору; 
· Срок вступления в силу Банковской гарантии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору в полном объеме (Приложение № 3); 
· Срок действия Банковской гарантии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств – до окончания гарантийного срока на Работы и/или обязательства Подрядчика, связанного с гарантийным сроком Материалов и Оборудования, предусмотренного настоящим Договором.
После окончания Гарантийного срока на Работы, Материалы и Оборудование, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней обязан вернуть Подрядчику оригинал Банковской гарантии надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
25.3.6. Не позднее одного рабочего дня с даты выпуска любой из указанных в пункте 25.3.1 выше, Банковской гарантии Подрядчик обеспечивает отправку банком-гарантом, выпустившим гарантию, уведомления о таком выпуске по системе SWIFT/СПФС в адрес обслуживающего банка Заказчика. Уведомление должно содержать номер гарантии, сумму обязательства по гарантии, срок действия банковской гарантии, а также информацию о правомочности подписантов со стороны банка-гаранта. Скан-копию названных выше уведомлений Подрядчик направляет в адрес Заказчика по реквизитам, указанным в Статье 40 настоящего Договора.
25.3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора о предоставлении Банковских гарантий, Заказчик вправе заявить односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке, без какой – либо ответственности для Заказчика в связи с таким расторжением.
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26.1. Стороны могут вносить предложения по изменению состава и объемов Работ, Цены Работ и/или Договора, сроков начала и окончания Работ, порядка и условий исполнения иных обязанностей по Договору, которые необходимы для завершения Работ в полном объеме (далее – Изменение). Любое такое Изменение возможно по соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Договору, составленным в письменной форме по основаниям, предусмотренным настоящей Статьей 26.
26.2. В случае Существенного возрастания стоимости ценообразующих Материалов, Оборудования и Работ по сравнению с теми, из которых Стороны исходили при заключении Договора, Подрядчик имеет право направить Заказчику запрос на пересмотр Цены Договора, на который Заказчик обязан дать мотивированный ответ.
26.3. Запрос на пересмотр Цены Договора согласно пункту 26.2 выше, Подрядчик обязан подтвердить посредством письма обосновывающего инициативу Подрядчика и нового Технико-коммерческого предложения Подрядчика (с приложением копий коммерческих предложений Субподрядчиков и поставщиков), содержащим основания, расчеты, подтверждающие обзоры цен не менее чем от 3 (трех) Субподрядчиков и поставщиков (либо одного коммерческого предложения от Субподрядчиков/поставщиков, имеющих уникальное положение на рынке, или являющихся субъектом естественной монополии, непосредственным производителем товара или официальным дистрибьютором производителя товара) по каждому из ценообразующих Материалу, Оборудованию и Работе. Стоимость Материалов, Оборудования и Работ, цены которых не были обоснованы при заключении Договора, Заказчик имеет право запросить у Исполнителя на дату заключения Договора, без обязательства следовать настоящей процедуре рассмотрения изменения Цены Договора. 
26.4. В случае внесения Подрядчиком предложения по изменению состава и объемов Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение обоснование такого предложения и подробную позиционный  расчет с представленными Изменениями,  и только после получения письменного Одобрения Заказчика, с соблюдением процедуры внесения Изменений, предусмотренных настоящим Договором, указанные Изменения подлежат оформлению Заказом на внесение Изменений (Дополнительным соглашением к настоящему Договору), в котором согласованию подлежат цена, сроки и иные существенные условия выполнения Работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению Работ только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
26.5. Состав и объем Работ, Цена Работ и/или Договора, сроки начала и окончания Работ, могут быть изменены только по соглашению Сторон в следующих случаях:
· Изменения по инициативе Заказчика; 
· наступления событий Обязательного изменения.
26.6. Основанием Изменений может служить только Заказ на внесение Изменений, выпущенный Заказчиком.  Любая работа, не входящая в Работы и не связанная с ними неразрывно, не относящиеся к настоящему Договору, выполненная Подрядчиком без получения Заказа на внесение Изменений, будет выполняться им на свой риск и полностью за свой счет.  Без ущерба для любых других прямых средств правовой защиты в настоящем Договоре, Заказы на внесение Изменений являются исключительным средством правовой защиты Подрядчика по любым основаниям (включая события, обуславливающие необходимость соответствующего Изменения).
26.7. Невзирая ни на одно из оснований для Изменения, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик не может требовать от Заказчика ни один Заказ на внесение Изменений при условии, что он относится к исправлению ошибок, брака, Дефектов, неточностей, недостачи, некачественной или неполноценной Работе, допущенных в выполнении Работ со стороны Подрядчика или его Субподрядчиков.
26.8. Подрядчик вправе дать рекомендации Заказчику относительно Изменений, которые могли бы привести к снижению затрат, экономии времени и существенным улучшениям эффективности или надежности Результата Работ. Заказчик не связан обязательством рассматривать такие рекомендации, однако, если Заказчик решит принять такие рекомендации, он должен выдать Уведомление о внесении Изменений по инициативе Заказчика.
26.9. Изменение, инициированное Заказчиком.
26.9.1. Если Заказчик намерен внести Изменение, он должен представить на рассмотрение Подрядчику Запрос на размещение Заказа на внесение изменений с указанием объема предложенных изменений.
26.9.2. Подрядчик немедленно должен рассмотреть Запрос на размещение Заказа на внесение изменений и направить Заказчику Уведомление о рассмотрении Заказа в минимально возможные сроки, учитывая объем запрашиваемых Изменений, инициированных Заказчиком и их влияние на сроки и Цену Работ и/или Договора, но не позднее 7 (семи) календарных дней.
26.9.3. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Уведомления о рассмотрении Заказа на внесение Изменений от Подрядчика Заказчик должен ответить одним из следующих способов (на свой выбор):
· проинформировать Подрядчика, что он более не желает вносить Заказ на Изменения, инициированные Заказчиком; или
· выпустить Заказ на внесение изменений, предписывая Подрядчику произвести Изменения, инициированные Заказчиком.
26.10. Подрядчик должен выполнить все Изменения, инициированные Заказчиком, на которые он получил Заказ на внесение Изменений, при условии, что Подрядчик не должен выполнять любое Изменение, если это приведет к нарушению им Применимого законодательства.  Тем не менее, реализация Подрядчиком такого Изменения, инициированного Заказчиком, не является отказом Подрядчика от прав оспаривать Изменения, предоставленных или не предоставленных Заказчиком на основании Заказа на внесение изменений.
26.11. Приостановка Работ, является Изменением, инициированным Заказчиком, за исключением случаев, если такая приостановка была вызвана обстоятельствами, зависящими от Подрядчика.  Заказчик вправе в любое время дать указание (направить Уведомление) Подрядчику приостановить выполнение всех Работ или их части. В течение периода, на который приостановлены Работы, Подрядчик обязан обеспечить сохранность результатов Работ, достигнутых до получения Уведомления о приостановке Работ, а также их охрану, защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения.
26.12.  Взаимодействие Сторон Договора при приостановке Работ по инициативе Заказчика аналогично взаимодействию, описанному в настоящей Статье 26 Договора для случаев Изменения по инициативе Заказчика. Исключением являются случаи приостановки Работ, если они были обусловлены ненадлежащими действиями Подрядчика (невыполнением условий Договора и / или невозможностью соблюдения заявлений и гарантий, указанных в Статье 1 выше) как Стороны Договора и / или рисками Подрядчика ввиду его публичных обязанностей и иных обстоятельств, о которых Подрядчик сообщил Заказчику.
26.13. Заказчик принявший решение о приостановке Работ по обстоятельствам, не связанным с событиями, указанными в пункте 26.12 и Обстоятельством непреодолимой силы, компенсирует Подрядчику его расходы и издержки, вызванные такой приостановкой Работ на условиях Дополнительного соглашения, которое Стороны обязаны заключить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента реальной приостановки Работ или их части.
26.14.  Подрядчик имеет право на оплату Оборудования и/или Материалов, которые не были доставлены на Участок производства Работ (Строительную площадку) к моменту приостановки Работ если:
· Подрядчик произвел оплату (полную или частичную) Материалов и Оборудования своим поставщикам, организовал и произвел оплату расходов по транспортировке, таможенному оформлению, страхованию и др. на Участок производства работ (Строительную площадку);
· приостановка Работ произошла по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика.
26.15.  После этого Заказчик, если того потребует Подрядчик, обязан взять на себя ответственность за охрану, хранение, защиту и страхование Результатов Работ, Оборудования и/или Материалов; в этом случае риск гибели или повреждения Материалов и/или Оборудования переходит к Заказчику.
26.16. Если приостановка Работ (части Работ) продолжалась в течение срока более ____ (______) календарных дней и не была вызвана какой-либо причиной, возникшей по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик может по истечению указанного выше периода направить Заказчику Уведомление с просьбой о выдаче разрешения на продолжение Работ. Если такое разрешение не будет предоставлено, Подрядчик вправе считать эту приостановку основанием для расторжения Договора в соответствии со Статьей 34 настоящего Договора.
26.17. По получении разрешения или указания продолжать работы Подрядчик обязан, уведомив Заказчика, вместе с Заказчиком осмотреть Объекты, Оборудование и Материалы и устранить в них любую порчу, недостаток или повреждение, которые могли возникнуть во время приостановки работ на условиях, согласованных Сторонами в отдельном дополнительном соглашении к Договору.
26.18. Если Заказчик в соответствии с пунктом выше, взял на себя риск и ответственность в отношении Объекта, частей Объекта, строительство которых было приостановлено, риск и ответственность переходят обратно к Подрядчику с момента получения разрешения или указания продолжить Работы.
26.19. Обязательные Изменения. Общие условия Обязательных изменений.
26.19.1. Подрядчику предоставляется право на Изменения в соответствии с событиями обязательного изменения.
26.19.2. Стороны должны применять все необходимые меры для смягчения возможных последствий в связи Изменениями, вызванных событиями Обязательного Изменения.  
26.19.3. К событиям обязательного изменения не относятся случаи, когда влияние на состав и объем Работ оказано неправомерными действиями или бездействием Подрядчика, или его Субподрядчиков, или поставщика, или связано с ними.
26.20.  Подрядчик не имеет права на Обязательное изменение, если он не уведомит Заказчика об обстоятельствах, обосновывающих Обязательное изменение в течение 10 (Десяти) календарных дней или если он не сможет предоставить оценку влияния Обязательных изменений на состав и объем Работ, Цену Работ и/или Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, в каждом случае после того, как Подрядчику станет известно или должно стать известно о таком обстоятельстве.
26.21. К событиям Обязательного Изменения относятся:
· обстоятельства непреодолимой силы – Статья 24 настоящего Договора;
· приостановка выполнения Работ Заказчиком при условии, что такая приостановка не является результатом акта действия или бездействия Подрядчика, любого его Субподрядчика или поставщика;
· задержка (или простой) по вине Заказчика;
· изменение в Применимом законодательстве Российской Федерации, сделанное позднее даты подписания Договора, за исключением случаев, если такое изменение является результатом, прямым или косвенным, акта действия или бездействия Подрядчика, или кого-либо из его Субподрядчиков, или является результатом Применимого законодательства, которое на момент подписания Договора было утверждено государственными, региональными или местными органами власти, но не вступило в силу. 
· любые нарушения Договора Заказчиком, влекущие издержки;
· обстоятельства, дающие Подрядчику право на продление срока в соответствии с каким-либо пунктом настоящего Договора, за исключением случаев несоблюдения положений такого пункта Подрядчиком;
· любая задержка (или простой) выполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством РФ, таким образом, что выполнение Работ Подрядчиком тоже задерживается (в том числе несвоевременная выплата авансового платежа (при условии своевременного предоставления Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа), несвоевременная передача Давальческого материала и/или документации на Материалы или Оборудование поставки Заказчика; 
· изменение в Применимом законодательстве Российской Федерации, сделанное позднее даты подписания Договора, если такое изменение законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, для выполнения своих обязательств по нему, действующие на момент вступления в силу изменений законодательных и нормативных актов;
· увеличения Заказчиком объемов Работ, объемов Материалов и/или Оборудования поставки Подрядчика, изменения проектных, технических решений, изменения видов работ, иных параметров Объекта;
· имеет место приостановка производства Работ Заказчиком при условии, что такая приостановка не является результатом нарушения Договора, действия или бездействия Подрядчика, или кого-либо из любого его Субподрядчика или поставщика;
· при выявлении необходимости выполнения Дополнительных работ;
· если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение им обязательств; 
· при обнаружении Дефектов в Материалах и/или Оборудовании поставки Заказчика, если такие дефекты не могли быть обнаружены при их передаче от Заказчика Подрядчику (скрытые дефекты, внутритарная приемка).
26.22. Последствия событий обязательного изменения.
26.22.1. если и в той степени, в которой событие Обязательного Изменения препятствует выполнению Подрядчиком состава и объема Работ по Договору в рамках срока их завершения, Подрядчику предоставляется право Заказа на внесение Изменений, продлевающего срок завершения Работ.
26.22.2. если и в той степени, в которой событие Обязательного Изменения, кроме Обстоятельства непреодолимой силы, увеличивает затраты Подрядчика на выполнение состава и объема Работ, Подрядчику предоставляется право требовать увеличение Цены Работ и/или Договора. 
26.23.  В случае наличия права у Подрядчика на внесение Изменений в соответствии с пунктом 26.21. выше, Заказчик должен направить Подрядчику Заказ на внесение Обязательного Изменения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика требования (включая сопроводительную документацию и свидетельства, удовлетворяющие Заказчика) в отношении события Обязательного Изменения.
26.24. Изменение Цены Работ и/или Договора в отношении Изменений, обусловленных результатом Обязательного Изменения, исключая Обязательные Изменения из-за обстоятельств непреодолимой силы, производится на основании соглашения Сторон, оформляемых Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
26.25.   Изменение условий настоящего Договора допускается по обоюдному соглашению Сторон, оформляемых в письменной форме посредством составления Дополнительного соглашения к Договору. В случае если Сторонам необходимо скорректировать, дополнительно истолковать, уточнить положения настоящего Договора, определить порядок взаимодействия или документооборота, не относящихся к его существенным условиям (предмет, перечень и объем Работ, сроки их выполнения, характер их выполнения, цена, соглашение об авансе и его размере, график платежей), то они могут обменяться об этом письмами (оформить протокол), которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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27.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. Каждая Сторона должна приложить разумные усилия, чтобы смягчить последствия или ограничить свои Убытки или ущерб в случае нарушения или неисполнения обязательств другой Стороной по настоящему Договору или в связи с ним.
27.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить такие нарушения.
27.3. Ответственность Подрядчика включает, но не ограничивается следующим:
· невыполнение Работ в оговоренные сроки, объеме, качестве и цене;
· несоответствие результата выполненных Работ требованиям Договора, включая Приложения к нему; проектной документации, обязательным техническим нормам и правилам, действующим в Российской Федерации;
· выполнение Работ с нарушением требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, действующими в Российской Федерации;
· любую утрату или причинение ущерба имуществу Заказчика, которое Подрядчик принял под ответственное хранение и свой контроль;
· стоимость устранения Дефектов в Результатах Работ, выполненных им и/или привлеченными им лицами;
· любой Убыток, ответственность или ущерб, возникающие в связи с мошенничеством, грубой небрежностью, незаконными действиями, преднамеренным вводом в заблуждение или умышленными неправомерными действиями Подрядчика, его Субподрядчиков или поставщиков;
· любой Убыток в результате неправомерной невыплаты Подрядчиком его Субподрядчикам, причитающихся им в связи с субподрядом денежных сумм; и
· любой Убыток, возникающий в связи с нарушением Подрядчиком обязательств о конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором.
27.4. За нарушение сроков выполнения Работ и сдачи Результатов Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, если такое нарушение связано с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости невыполненных Подрядчиком в срок Работ за каждый день просрочки невыполнения, начиная с 11 дня, но не более ___% (_____ процентов) от Цены Договора, определенной согласно пункта 6.1. Договора. 
27.5. Стороны договорились, что Заказчик вправе оказаться от своего права требования уплаты неустойки за просрочку выполнения Работ или устранения Дефектов, начисленной в соответствии с п. 27.4. Договора, если нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору не привели к нарушению конечного срока выполнения Работ, установленного в пункте 5.1 настоящего Договора.
27.6. Начисление или оплата штрафной неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по Договору не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить Работы, а также других обязательств или ответственности по Договору, и не ограничивает права Заказчика по Статье 34 настоящего Договора (расторжение Договора в результате невыполнения обязательств Подрядчиком).
27.7. В случае допущения Заказчиком просрочки в оплате выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика, а Заказчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более ___% (_____ процентов) от стоимости неоплаченных в срок Работ.  
Заказчик не несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, в случае, если отсутствуют все предусмотренные настоящим Договором и подписанные уполномоченными представителями Сторон документы, являющиеся основанием для осуществления Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.
27.8. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Подрядчиком заполненных форм отчетности в соответствии со Статьей 15 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек по каждому такому случаю. 
27.9. При выполнении Подрядчиком Работ в отсутствие лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; а также при привлечении для производства Работ Субподрядчиков, не согласованных Заказчиком, равно как не имеющих лицензий, свидетельств, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ – Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, за каждый выявленный Заказчиком случай.
27.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Субподрядчика Подрядчика, послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Заказчика (Инженером Заказчика) в адрес Подрядчика, он уплачивает штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, за каждый выявленный Заказчиком случай.
27.11.  При несоблюдении Подрядчиком и/или его Субподрядчиками на территории Заказчика норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай, где пострадавшим является работник Заказчика и/или третье лицо, привлеченное Заказчиком, и/или работник третьего лица, привлеченного Заказчиком:
─	500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за несчастный случай, относящийся к категории легких;
─	1 000 000, 00 (Один миллион) рублей 00 копеек за несчастный случай, относящийся к категории тяжелых и/или повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть человека.
27.12.  Основанием для предъявления соответствующего письменного требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных пунктами 27.4 и 27.6 является Претензия Стороны, а пунктов 27.7 – 27.10 является Акт о нарушении, составленный Заказчиком. Акт о нарушении составляется Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика - Уполномоченного лица, согласно Приложению № 9. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, в нем делается соответствующая отметка об этом и он может быть подписан Заказчиком в одностороннем порядке, при этом ущерб, вызванный неисполнением обязательств по Договору будет взыскан в соответствии условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством РФ.
27.13.  Подрядчик несет ответственность за Убытки и/или ущерб имуществу Заказчика либо третьих лиц, находящемуся на Участке производства Работ, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, включая ошибки, бездействие или небрежности его Субподрядчиков в полном объеме.
27.14. При нарушении обязательств, установленных в соответствии со Статьями 21 и 22 настоящего Договора, Заказчик при выявлении их нарушений вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан возместить Заказчику документально подтверждённые расходы, связанные последствиями таких нарушений (штрафы, иные санкции), а также возместить Заказчику расходы, связанные с устранением последствий таких нарушений. 
27.15.  Стороны признают, что обязанность по уплате штрафных санкций по настоящему Договору возникает у виновной Стороны с момента предъявления соответствующего письменного требования противоположной Стороны, а в случае несогласия с таковым – с момента вступления в силу решения Арбитражного суда. Штрафные санкции оплачиваются Стороной в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования другой Стороной.
27.16.  Все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику в виде штрафной неустойки, штрафов, предусмотренных настоящим Договором, могут быть удержаны Заказчиком без соблюдения претензионного порядка взыскания при наличии бесспорного основания (не оспариваемого Подрядчиком) из причитающегося Подрядчику платежа.
В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных Работ прекращается в части, равной начисленной штрафной неустойке (штрафа) с даты получения Подрядчиком уведомления о начислении штрафной неустойки  (штрафа) или с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по Договору в полном объеме по форме Приложения № 3, в который включены условия о начислении штрафной неустойки (штрафа), ее размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся к выплате Подрядчику за выполненные Работы (в зависимости от того, какое из условий наступит раньше). 
Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Подрядчику за выполненные Работы, на сумму штрафной неустойки (штрафа) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
27.17.  Оговоренные в настоящей Статье 27 неустойки, штрафы могут быть взысканы Заказчиком за счет Удержания (Статья 25 настоящего Договора) без соблюдения претензионного порядка взыскания штрафной неустойки, в случае, если Подрядчик не оспаривает событие, в связи с которым применяются штрафные санкции.
27.18. В случае привлечения Заказчика к ответственности, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик помимо уплаты штрафной неустойки, штрафа Заказчику, обязан компенсировать последнему все расходы, возникшие у него в связи с применением органами государственной власти и местного самоуправления, мер реагирования административного свойства, выразившихся в привлечении Заказчика к административной ответственности.
27.19. В случае, если надлежащее использование Заказчиком Результата Работы в виду его качества, причинило вред здоровью или смерть любому лицу, а также Убыток и/или ущерб любому имуществу любых лиц, после его передачи Заказчику, Подрядчик отвечает и обязуется возместить Заказчику в период гарантийного срока на Работы, Материалы затраты, связанные с удовлетворением требований и исков, затрат и расходов, возникающих в связи с ненадлежащим качеством Результата Работ, в тех пределах, насколько такое причинение вреда здоровью, смерти или имуществу им было вызвано.
27.20. Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые затраты, связанные с удовлетворением требований и исков, затрат и расходов, возникающих в связи с требованиями о нарушении любых национальных или иностранных патентных прав, авторских прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на конфиденциальность в отношении Материалов или информации, использованных Подрядчиком для достижения Результата Работы, в том числе и при его изготовлении, или иным образом, относящимся или связанным с Результатом Работы. 
27.21. Если в случае любого иска или требования в связи с нарушением патентных прав, авторских прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на конфиденциальность будет выдан запрет на использование Заказчиком Результата Работы, и Заказчик не сможет использовать (распорядиться) Результатом Работы по назначению, Подрядчик в разумный срок обязан осуществить все необходимые действия для отмены действия такого запрета.
27.22. Если в результате иска или требования в связи с нарушением патентных прав, авторских прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на конфиденциальность, Результата Работ или любая его часть, сочетание или процесс с его использованием будут признаны нарушением этих прав и использование Результата Работ Заказчиком будет краткосрочно или бессрочно запрещено, Подрядчик должен незамедлительно и в разумный срок получить и предоставить Заказчику без дополнительных для Заказчика затрат лицензию или иной документ (передать право), уполномочивающие его продолжать пользование Результатом Работы и/или его частью в случае, если такой иск или требование в связи с нарушением патентных прав, авторских прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на конфиденциальность был вызван незаконными действиями Подрядчика.
27.23. В случае, если Подрядчик пренебрег запретом на поставку Материалов и Оборудования, равно как необходимых для их эксплуатации разрешений и лицензий, прав у лица очевидно находящегося под санкциями (к которому применяется санкционное законодательство), он обязан возместить Заказчику Убытки, возникшие в  связи с применением к нему мер ответственности за нарушение/неисполнение требований санкционного законодательства, любого из субъектов введения санкций, а также присоединившихся к ним.
27.24. Стороны договорились об ограниченной ответственности Подрядчика по его обязательствам из настоящего Договора. Любая ответственность Подрядчика за не выполнение обязательств ограничена суммой равной 100% Цены Договора или той суммы, которая будет являться окончательной на дату подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3). 
27.25. Средства возмещения Убытков Заказчика, указанные в пункте  27.24.  настоящего Договора, являются единственной и исключительной ответственностью Подрядчика (за каждый случай и совокупно) перед Заказчиком. Данные средства возмещения Убытков Заказчика, возникающие или связанные с выполнением обязательств Подрядчиком по Договору, не могут превышать суммы указанной в пункте 6.1. Договора, несмотря на то, являются ли Убытки результатом расторжения Договора, гарантии, правонарушения (включая халатность), прямой ответственности или прочего. Вся такая ответственность прекращается по истечении Гарантийного срока, определенного пункте 9.3 настоящего Договора, если не была прекращена ранее.
27.26. Положения пунктов 27.23 и 27.24 не распространяются на случаи возникновения Убытков у Заказчика в связи с причинением ущерба его имуществу, удовлетворением по решению суда требований АО «ЕвроХим – Северо-Запад» и ООО «ПГ «Фосфорит» по возмещению им ущерба и /или убытков, возникших у него ввиду причинения действиями (бездействием) Подрядчика, его Субподрядчиками ущерба их имуществу. В данном случаи Убытки Заказчика компенсируются Подрядчиком в полном объеме, без каких – либо ограничений.
27.27. Не отступая ни от каких своих обязательств, Подрядчик несет единоличную и полную ответственность и должен возместить Заказчику по мотивированному требованию, Убытки, обязательства, возложенные на Заказчика и понесенные им, как результат действия и/или бездействия Подрядчика, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации результата Работ (услуг).
27.28. Взыскание любых неустоек (штрафов, пени) установленный действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора и/или закона, не освобождает Сторону от исполнения такого обязательства в натуре.
27.29. Требование о возмещении Убытков, неустойки, штрафов и процентов за пользование чужими денежными средствами представляется в письменной форме.
27.30. Подрядчик обязуется возместить Имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором), не исключая: предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчика контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций. 
27.31. Размер Имущественных потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. 
27.32. Подрядчик возмещает Имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс Имущественные потери, или что Имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы. 
27.33. Признанием Стороной, нарушившей Договор, обязанности по уплате неустойки являются, в частности, следующие действия: ответ на претензию, содержащий прямое указание на признание данной обязанности, подписание Сторонами акта сверки, акта взаимозачета, направление документа, содержащего просьбу об отсрочке или рассрочке уплаты неустойки. Признание обязанности по уплате неустойки в части, в том числе путем уплаты этой части, не свидетельствует о признании такой обязанности в целом.
27.34. Несовершение названных действий, непредставление ответа на претензию либо представление ответа, не содержащего указания на признание обязанности по уплате неустойки, или отсутствие возражений на претензию при неуплате неустойки, а также сам факт неуплаты неустойки в срок, предусмотренный в претензии, считаются отказом Стороны, нарушившей Договор, уплатить неустойку.
27.35. В случае нарушения Договора одной Стороной, повлекшего его досрочное прекращение и заключение замещающего договора (договоров), другая Сторона вправе потребовать возместить Убытки в виде разницы между стоимостью Работ, установленной в Договоре, и стоимостью Работ по замещающему договору. Если замещающий договор заключен до прекращения Договора, право на возмещение Убытков возникает при условии, что впоследствии Договор прекращен из-за нарушения, которое привело к необходимости заключить замещающий договор.

[bookmark: _Toc25486983][bookmark: _Toc25486551][bookmark: _Toc131173798]Статья 28. Порядок рассмотрения споров

28.1 Настоящий Договор во всех отношениях регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
28.2. Рассмотрение Споров по настоящему Договору регулируется в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.  
28.3. [bookmark: _Toc25486984][bookmark: _Toc25486552][bookmark: _Toc131173799]Добросовестные переговоры.
28.3.1. Если в любое время между Сторонами Договора возникнут любые вопросы, споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая любые споры о его существовании, заключенности, действительности, толковании, исполнении, нарушении, расторжении или последствий его недействительности (далее – "Спор"), Стороны должны приложить все усилия, чтобы разрешить Спор путем дружеских и добросовестных переговоров. 
28.3.2. Стороны будут разрешать Спор путем переговоров, обмена письмами, уточнений и толкований условий настоящего Договора, составления необходимых протоколов, соглашений, дополнений и изменений, обмена сообщениями, телеграммами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших Споров. Результаты такого взаимодействия оформляются Протоколом, который составляется Стороной, их инициировавшей.
28.3.3. Добросовестные переговоры являются обязательными. В отсутствие подписанного Сторонами Протокола, составленного после таких переговоров, Сторона инициировавшая Спор не вправе инициировать Претензионную практику и Арбитраж, согласно пунктами 28.4 и 28.5 ниже. 
28.4. [bookmark: _Toc25486985][bookmark: _Toc25486553][bookmark: _Toc131173800]Претензионная практика.
28.4.1. В случае недостижения взаимоприемлемого решения после Добросовестных переговоров, Споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Претензионный порядок является обязательным.
28.4.2. Сторона, не удовлетворенная результатом процедуры, согласно пункту 28.3. выше, вправе направить другой Стороне письменное уведомление о возбуждении претензионной процедуры разрешения Спора.  Уведомление должно содержать отметку "Претензия" (далее - Претензия). Претензия направляется на фирменном бланке ее инициатора и подписывается уполномоченным лицом. 
28.4.3. Уведомление не содержащее отметку "Претензия" не порождает для Стороны, ее получившей, обязанностей по претензионному урегулированию Спора в порядке, установленном настоящим пунктом 28.4 Договора и не является свидетельством досудебного урегулирования Спора. Претензия направляется как на официальный электронный адрес в форме файла pdf., так и на бумажном носителе по реквизитам, указанным в Статье 40 настоящего Договора.
28.4.4. К Претензии должны быть приложены документы, на которых она основана:
· наименование контрагента;
· обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие статьи Договора и нормативных правовых актов;
· указание о предполагаемом способе исполнения обязательств;
· расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть перечислены денежные средства (если применимо);
· информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств потерпевшей Стороной, обращение в суд и т.д.);
· дату и регистрационный номер инициатора Претензии;
· подпись уполномоченного лица;
· перечень прилагаемых документов.
28.4.5. Получившая претензию Сторона вправе по истечении пяти рабочих дней возвратить ее без рассмотрения, если претензия составлена в ненадлежащей форме и/или к ней не приложены документы и/или не предоставлена информация, предусмотренные подпунктом 28.4.3 выше. В случае если в указанный срок Сторона, получившая претензию, не возвратит ненадлежаще оформленную претензию, она считается принятой к рассмотрению.
28.4.6. Претензия может быть предъявлена в течение срока исковой давности. Сторона, получившая претензию за пределами срока исковой давности, вправе принять для рассмотрения претензию, если признает уважительной причину пропуска срока предъявления претензии.
28.4.7. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, которой она адресована, в течение 30 календарных дней с момента ее получения, согласно Статье 30 настоящего Договора. По результатам рассмотрения Стороне, направившей претензию, направляется ответ в течение 5 рабочих дней с момента истечения срока на ее рассмотрение.
28.4.8. В случае, если Стороной, которой адресована претензия, в течение срока, установленного пунктом 28.4.7 настоящего Договора не рассмотрена и ответ на нее, обратившейся Стороной, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента истечения срока для направления ответа, определенного пунктом 28.4.7 настоящего Договора не получен, Сторона - инициатор претензии, вправе обратиться в арбитражный суд, согласно пункту 28.5 настоящего Договора.
28.4.9. В ходе претензионной практики Стороны могут вернуться к Добросовестным переговорам, согласно пункта 28.3, что не влияет на сроки претензионной практики, предусмотренные пунктом 28.4.7, если Стороны не оговорят иное в совместном документе.
28.5. [bookmark: _Toc25486986][bookmark: _Toc25486554][bookmark: _Toc131173801]Арбитраж.
28.5.1. В случае недостижения взаимоприемлемого решения после Добросовестных переговоров, Претензионной практики, Споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд. 
28.5.2. Любой Спор, возникающий между Сторонами Договора в отношении настоящего Договора или иначе связанный с ним, который не был разрешен путем Добросовестных переговоров и в Претензионном порядке в течение 45 (Сорока пяти) Дней с даты предоставления письменного уведомления одной Стороной другой Стороне, может быть передан любой Стороной на разрешение в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. Споры подлежат разрешению на основе норм материального права Российской Федерации.
28.5.3. Решение арбитража является окончательным и обязательным для Сторон настоящего Договора.  
28.5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать Спор в арбитраж, если начало разбирательства в суде на основании любого Спора будет запрещено применимым положением законодательства об исковой давности.  Ничто в данном пункте не запрещает любой Стороне принимать (или подавать заявление в какие-либо судебные или иные органы) любые предварительные или охранительные меры до начала или в ходе арбитражного разбирательства для сохранения своих прав и интересов.
28.5.5. Затраты на проведение арбитража определяются и оплачиваются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
28.5.6. Выполнение настоящего Договора должно продолжаться в ходе ведения Добросовестных переговоров и Претензионной практики.
28.5.7. В случае, если Спор находится на рассмотрении в арбитражном суде, то до вынесения судебного акта, завершающего рассмотрение Спора по существу, Стороны продолжают выполнять обязательства, принятые по условиям настоящего Договора, если не будет достигнуто соглашение об ином.
28.6. Положения настоящей Статьи 28 действуют после расторжения или истечения срока настоящего Договора.
[bookmark: _Toc25486987][bookmark: _Toc536158][bookmark: _Toc534740][bookmark: _Toc25486555][bookmark: _Toc533397][bookmark: _Toc131173802]Статья 29. Интеллектуальные права и патенты

29.1. Все права, включая право собственности и исключительные права, на результаты Работ (в том числе на информацию, содержащуюся в Рабочей документации), кроме прав автора, в полном объеме передаются по настоящему Договору Заказчику. Подрядчик обязуется выполнить все действия и формальности, необходимые для передачи Заказчику всех прав на результат работ по Договору.  
Подрядчик, не ограничиваясь указанным ниже, передает Заказчику право:
─	копировать/воспроизводить Рабочую документацию, разработанную по Договору, в интересах Заказчика и третьих лиц;
─	на переработку и внесение изменений в Рабочую документацию, разработанную по Договору;
─	на распространение Рабочей документации, разработанной по Договору, путем продажи или иного отчуждения ее оригинала, или экземпляров;
─	на практическую реализацию Рабочей документации, разработанной по Договору;
─	на передачу Рабочей документации третьим лицам, публичный ее показ доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к документации из любого места и в любое время по собственному выбору.
29.2. В течение всего срока выполнения Работ и после, при эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязуется возмещать Убытки, причиненные нарушением авторских или патентных прав, находящихся под охраной любого государства, в котором были изобретены использованные Подрядчиком при выполнении Работ методы и технологии строительства, в установленном применимым правом порядке.
29.3. Подрядчик обязан иметь права или владеть патентами, товарными знаками, знаками обслуживания, торговыми названиями, авторскими правами, лицензиями, франшизами, разрешениями, а также правами в отношении материалов, методов, процессов и систем, необходимых для выполнения Работ.
29.4. При выполнении Работ Подрядчик не вправе включать в Результат Работ любые материалы, методы, процессы или системы, которые связаны с использованием любой конфиденциальной информации, прав интеллектуальной собственности или имущественных прав, которыми Заказчик  не вправе будет воспользоваться или которые могут привести к претензиям или искам против Заказчика или Подрядчика, связанным с исками о нарушении любых отечественных или иностранных патентных прав, авторских прав или иных имущественных прав, или заявками на любые такие права или использование конфиденциальной информации.
29.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любая документация (если это применимо), предоставляемая и/или разрабатываемая Подрядчиком в связи с достижением Результата Работ, становится имуществом Заказчика в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (Приложение № 3).  
29.6. Право собственности на все документы, предоставленные Заказчиком Подрядчику для целей достижения Результата Работы, иных его обязательств по Договору, а также авторские права на них сохраняются за Заказчиком. Подрядчик вправе использовать такие документы исключительно для достижения Результатов Работы, а также для иных целей, не запрещенных законодательством и не нарушающих положения о конфиденциальности.
29.7. Подрядчик гарантирует, что во время выполнения и после завершения Работ, Результат Работ или его часть, а также использование их Заказчиком, в том числе, распоряжение на законном праве иными лицами, с ведома Заказчика, не нарушит какой-либо патент или другие права собственности, в том числе и интеллектуальной, любого третьего лица.
29.8. В случае несоблюдения, указанного в пунктах 29.2. и 29.3. настоящего Договора, Подрядчик за свой счет обязуется возместить Заказчику и иным лица, использующим Результат Работ на законном праве и с ведома Заказчика любые Убытки, возникшие или понесенные ими в результате любого нарушения авторских и патентных прав при использовании Результата Работ.
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30.1. Любое Уведомление, то есть документ, происходящий от любой из Сторон Договора, содержащий юридически значимое сообщение для целей Договора, прав и обязанностей Сторон, получение которого Стороной обязывает ее осуществить необходимые действия, направленные на исполнение, приостановление или отказ от обязательств из Договора, а также влекущее возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей по Договору, направленное в адрес Стороны по содержащимся в Статье 40 настоящего Договора.
30.2. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, любое уведомление, срок которого приходится на нерабочий день, должно быть сделано на следующий рабочий день того же календарного месяца, если такой день в месяце есть, или же в предыдущий рабочий день.
30.3. Уполномоченное лицо каждой из Сторон не имеет полномочий освобождать другую Сторону от каких-либо её обязанностей, обязательств или ответственности, предусмотренных Договором, без подписания соответствующего соглашения об этом, в порядке, установленном настоящим Договором. Любое предложение, обследование, осмотр, испытание, согласие, одобрение или аналогичное действие Уполномоченного лица Стороны не освобождает другую Сторону от какой-либо ответственности, включая ответственность за свои ошибки, упущения, несоответствия, а также несоблюдение требований Договора и Применимого законодательства.
30.4. Все Уведомления, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они отправлены по адресу Стороны, указанному в Договоре, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручены курьерской службой под роспись о получении. Документы, являющиеся составной частью настоящего договора, а также иные документы, связанные с его исполнением (кроме претензий), в том числе акты сверки взаимных расчетов, счета, акты (далее – «документ»), переданные и полученные посредством электронной почты в скан-копии подписанные уполномоченными представителями сторон, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника до его обмена сторонами в оригинале и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. 
30.5. Сторона, направившая копию документа, обязана в течение 30-ти календарных дней со дня направления копии документа направить его в оригинале другой Стороне почтой или посредством курьера оригинал документа или передать нарочно. В случае непередачи соответствующего документа в оригинале, стороны признают, что соответствующий документ, переданный посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в Статье 40 настоящего Договора, подписанный уполномоченными представителями сторон, имеет юридическую силу подлинника. 
30.6. В случае несоответствия оригинала документа документу, переданному посредством электронной почты, юридическую силу подлинника имеет документ, переданный в оригинале и подписанный уполномоченными представителями сторон. 
30.7. Риск искажения информации несет Сторона, направившая документ. Стороны согласовали, что приоритет имеет переписка Сторон с использованием документов на бумажных носителях и документы на бумажных носителях.  Электронные письма не применяются в качестве надлежащих доказательств при рассмотрении споров в суде. Электронный документооборот используется Сторонами исключительно для оперативности решения текущих вопросов взаимодействия. Заключение Договора, дополнительных соглашений и подписание актов выполненных Работ указанным способом сопровождается последующей передачей оригиналов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания. Случаи, в которых установлен конкретный способ направления сообщений, определены Договором. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента доставки данных сообщений указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.
30.8. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, любое уведомление, срок которого приходится на нерабочий день, должно быть сделано на следующий рабочий день того же календарного месяца, если такой день в месяце есть, или же в предыдущий рабочий день.
30.9. Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно доставлено любым почтовым оператором, любым уполномоченным лицом или посредством электронных средств связи на реквизиты, указанные в Статье 40 Договора с условием подтверждения направления такого уведомления оригиналом уведомления о получении (вручении), а при направлении посредством электронных средств связи подтверждения о доставке сообщения стороной, которой оно было направлено.
30.10. Уведомления необходимые или предусмотренные настоящим Договором, Спецификацией, дополнениями к ним, должны направляться исключительно по адресам, указанным в Статье 40 Договора в соответствии с компетенцией и вопросами ведения уполномоченных Договором лиц, иерархией важности, а также уполномоченными на это лицами.
30.11. Уведомление вступает в силу после доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
30.12. В случае изменения юридического (фактического), почтового адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, указанных в Статье 40 Договора, Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.
30.13. Любое уведомление, которое поступает Стороне после 17:00 по времени места доставки, считается поступившим только на следующий рабочий день.
30.14. Стороны устанавливают порядок документооборота во исполнение своих обязательств по настоящему Договору посредством электронного документооборота (ЭДО) на основе соответствующего Соглашения об электронном документообороте – Приложение № 12 к настоящему Договору.
В том числе для подписания документов, совершаемых при заключении, исполнении или прекращении таких договоров, включая, но не ограничиваясь: счета, счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты оказанных услуг/приемки - сдачи оказанных услуг, технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, претензии, заявки,  бланки-заказы  и иные документы (далее - «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, с применением усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  (далее – «КЭП»).
30.15. Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью («КЭП») уполномоченных лиц сторон.
30.16. Формирование (создание) первичных бухгалтерских документов, а также иных документов в системе электронного документооборота в рамках договорных обязательств сторон будет производиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказа ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@, Приказа ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ о соответствии форм электронных счетов-фактур форматам, утвержденным ФНС России, с соблюдением требований о порядке передачи (выставлении и получении) электронных документов (счетов-фактур) утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015г. №174н и иных нормативных актов, регулирующих электронный документооборот.
30.17. Во исполнение договоренностей, указанных в пункте 30.12. – 30.15 выше, Стороны приняли на себя обязательство обеспечить наличие соответствующих полномочий у лиц, подписывающих документы при осуществлении обмена в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью («УКЭП»).
30.18. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами посредством ЭДО в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с их подписанием уполномоченными лицами.
30.19. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют формы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой формы.
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31.1. В целях координации взаимодействия по Договору, надлежащего контроля исполнения Сторонами условий Договора, обязательств из него, соблюдения сроков оказания Услуг, организацию надлежащего документооборота, Стороны назначают уполномоченных лиц на совершение действий, предусмотренных Договором. Сведения об Уполномоченных лицах Стороны вносят в Приложение № 9 к настоящему Договору.
31.2. Уполномоченные лица, в соответствии со своей компетенцией или доверенностью, выданной в отношении них, наделяются полномочиями на представление интересов Сторон, ведение переговоров и обмен письмами, сообщениями, уведомлениями, направленными на возникновение, исполнение, изменение и прекращение обязательств Сторон по Договору.
31.3. В течение 10 (десяти) дней с даты заключения каждая из Сторон обязана назначить своего представителя, уполномоченного действовать от ее имени по всем вопросам, возникающим в связи с Договором. Имя представителя и его контактная информация должны быть указаны в Приложении № 9. Если применимо, то заверенная копия доверенности на имя представителя Стороны должна быть представлена в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Стороной соответствующего требования. 
31.4. Представитель Стороны в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени представляемой им Стороны права, принадлежащие ей в соответствии с Договором или в силу норм Применимого Права.
31.5. Представитель Стороны обязан доводить до сведения другой Стороны все информационные материалы, документы и решения, оформленные согласно положениям Договора. Все уведомления, информационные материалы, документы и решения, исходящие от представителя Стороны, считаются исходящими от самой Стороны и имеющими для него обязательную силу.
31.6. Сторона вправе в любое время заменить своего представителя, предварительно, не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней, направив соответствующее уведомление другой Стороне. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового представителя и его контактная информация.
31.7. Заказчик в любое время вправе потребовать замены представителя Подрядчика, если, по мнению Заказчика, представитель Подрядчика не исполняет свои обязанности надлежащим образом. При получении такого требования Заказчика Подрядчик незамедлительно его исполнит. Данное правило относится к любому работнику (уполномоченному лицу) Подрядчика.
31.8. Помимо указанного в пунктах 31.1 – 31.6 Подрядчик обязан направить Уведомление Заказчику, содержащее информацию о его работнике (Уполномоченном лице), на которого:
31.8.1. Возложены обязанности в рамках настоящего Договора по:
· организации входного контроля Технической документации, Материалов и Оборудования, используемого при выполнении Работ;
· оперативному планированию, координации, организации и проведению Контроля в процессе выполнения Работ;
· сдаче законченных видов и отдельных Работ в отношении Результата Работ, его элементов, конструкций и частей, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов;
31.8.2 Предоставлено право подписания следующих документов:
· Актов сдачи-приемки выполненных Работ по Договору (Приложение № 6, в том числе, формы КС-2, КС-3);
· подтверждающих соответствие Результата Работ требованиям технических регламентов;
· подтверждающего соответствие параметров Результатов Работ Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
· подтверждающего соответствие Результатов Работ техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
· содержащих сведения о проведении строительного контроля;
· Исполнительной документации,
· иных документов, которыми оформляется выполнение Работ по Договору.
31.9. Уполномоченное лицо, согласно пункту 31.8, должно быть включено в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (www.nopriz.ru) и в Национальный реестр специалистов в области строительства (www.nostroy.ru) (что применимо).
31.10. Уполномоченным лицам не предоставляются права на подписание юридически значимых документов, предусмотренных настоящим Договором и приложениями, за исключением случаев, если для этого им выдана доверенность.
31.11. Уполномоченные лица, в соответствии со своей компетенцией и/или на основании Доверенности, выданной в отношении них, наделяются полномочиями на представление интересов Сторон, ведение переговоров и обмен письмами, сообщениями, уведомлениями, направленными на возникновение, исполнение, изменение и прекращение обязательств Сторон по Договору, если Стороны сочтут такой порядок взаимодействия наиболее актуальным.
31.12. До заключения Договора Стороны обязаны представить друг другу проекты доверенностей в отношении уполномоченных лиц для согласования и утверждения, если им предоставляются полномочия на подписание документов, порождающих права и обязанности Сторон по Договору или прекращающие их. 
31.13. В случае необходимости для Стороны произвести замену Уполномоченного лица или изменить его полномочия, определенные в доверенности, она незамедлительно информирует об этом другую Сторону и направляет для согласования и утверждения доверенность, которая после ее одобрения получившей Стороной является Приложением к настоящему Договору.
31.14. В случае реализации полномочий по договору лицами, не указанными в Приложении № 9 или без согласованных Сторонами полномочий в доверенности, согласно пункту 31.4 настоящего Договора, все события, последствия любых действий, реализованных решений или исполнения в соответствии с уведомлениями, поступившими от таких лиц, являются ничтожными для обязательств Сторон по Договору.
31.15.  Стороны обязуются обеспечивать сохранение юридической силы каждой доверенности и обязуются не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к отмене, отзыву, прекращению, замене, ограничению или признанию недействительными любой доверенности или любых полномочий, предоставленных Уполномоченным лицам в течение всего срока исполнения обязательств по Договору, при условии, что они таковыми являются, то есть, их данные внесены в Приложение № 9.
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32.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что у нее нет Конфликта интересов с другой Стороной.
32.2. Данное заверение и гарантия сделаны на дату настоящего Договора и повторяются на дату каждой оплаты.
32.3. Каждая Сторона обязуется не создавать Конфликт интересов с другой Стороной в течение срока действия Договора и должна немедленно письменно уведомить другую Сторону при возникновении любого фактического или потенциального Конфликта интересов.
32.4. Если одной из Сторон (Опровергающая Сторона) нарушены условия настоящих заверений, гарантий и обязательств, другая Сторона (Инициирующая Сторона) имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с его Статьей 34, письменно уведомив об этом, и Договор считается прекращенным в дату получения соответствующего уведомления Опровергающей Стороной, без возмещения Опровергающей Стороне Убытков, связанных с расторжением Договора; при этом Инициирующая Сторона вправе применить любые средства правовой защиты.
32.5. Для целей настоящего Договора:
· «Конфликт интересов» означает ситуацию, когда (i) работники, должностные лица и директора одной Стороны (далее Работники) и/или Родственники Работников владеют прямо или косвенно пакетом акций или аналогичной долей участия, составляющих десять процентов (10 %) и более в уставном капитале другой Стороны,  и/или (ii) Работники имеют прямые или косвенные деловые или бенефициарные интересы в отношении другой Стороны и/или (iii) Работники являются должностными лицами, руководящими работниками, консультантами или состоят в оплачиваемых или неоплачиваемых трудовых или иных отношениях с другой Стороной и/или (iv) Работники каким-либо образом аффилированы с другой Стороной.
· «Родственник» означает физическое лицо, тесно связанное с Работником в силу кровного родства или другого родства, включая, во избежание сомнений, супруга, прямых родственников по восходящей или нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), братьев и сестер, включая, в частности, любое лицо, тесно связанное с кем-либо из них в силу брака, усыновления или родства через брак.
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33.1. Под санкциями Сторонами понимаются ограничения в отношении определенных лиц, ограничения на совершение операций с определенными товарами (работами, услугами), или ограничения в отношении определенных территорий, введенные:
· резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
· решениями органов государственной власти Российской Федерации; 
· решениями органов государственной власти иных государств;
· решениями межгосударственных органов.
33.2. Каждая из Сторон настоящим обязуется соблюдать все применимые санкции. Применимыми санкциями являются санкции, обязательные в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или законодательством иного государства для любой из Сторон в отношении правоотношений по настоящему Договору.
33.3. Любая из Сторон вправе требовать изменения настоящего Договора в случае введения применимых санкций, если такие санкции вводят запреты или ограничения, вследствие которых исполнение настоящего договора становится невозможным полностью или частично. 
33.4. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения об изменении Договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 33.1, в течение тридцати (30) дней после получения Стороной предложения другой Стороны об изменении Договора, Сторона, направившая соответствующее предложение, вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления другой Стороны об отказе от Договора. В таком случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения соответствующего Уведомления об отказе от Договора получающей Стороной, если иная дата расторжения не будет указана в Уведомлении об отказе от Договора. Любая из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной в связи с расторжением Договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 33.1, за исключением ответственности, возникшей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора до даты расторжения Договора.
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34.1. Настоящий Договор может быть в любое время изменён или расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. Положения настоящей статьи регулируют правоотношения по аналогии в отношении каждого заключенного Дополнительного соглашения к Договору.
34.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по инициативе одной из Сторон при существенном изменении условий, из которых исходила Сторона при заключении настоящего Договора, в случае соблюдения порядка направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и наличии оснований предусмотренных настоящей Статьей 34.
При этом, Сторона, которой настоящим Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами предоставлено право на одностороннее изменение, приостановление или право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором.
34.3. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ею предложения изменить или расторгнуть Договор, или с момента, когда документ, содержаний предложение расторгнуть Договор, считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Статьи 30 Договора и с учетом положений Статьи 26 Договора.
34.4. Заказчик вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком или отказаться от исполнения настоящего Договора полностью либо частично, предварительно предупредив Подрядчика о намерении предполагаемого отказа от исполнения настоящего Договора, либо его части в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней в следующих случаях: которые Стороны отнесли к существенным нарушениям условий Договора:
· задержка по вине Подрядчика даты начала Работ сроком более чем на 20 (Двадцать) календарных дней, отставание от сроков выполнения Работ, предусмотренных Приложением № 2, сроком более чем на ___ (______) календарных дней;
· нарушение по вине Подрядчика обязательства выполнить весь объема Работ в соответствии с его требованиями, включая Приложение № 1, а также в установленные им и соответствующими приложениями к нему сроки, и отказа или неспособности Подрядчика устранить такое нарушение в течение ___ (________) календарных дней;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ или сроков устранения Дефектов, которые он допустил при выполнении Работ или их результатах, если их исправление влечет задержку сдачи результата Работ Заказчику более чем на ____ (_______) календарных дней;
· в случае нанесения существенного экологического вреда Территории Заказчика;
· прекращение (аннулирование, истечение срока) действия разрешительных документов, предоставляющих Подрядчику право осуществлять определенные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам), издание в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ненормативных актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство Работ, предусмотренных настоящим Договором;
· возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы, продолжительность которых составляет более 6 (Шести) месяцев;
· в случае если принято решение о ликвидации Подрядчика в качестве юридического лица;
· Подрядчик, аффилированные с ним лица (-о), его Субподрядчики, Поставщики, любые его контрагенты подпадают под санкционное законодательство Российской Федерации, Европейского Союза, США;
· нарушение Подрядчиком или его Субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, санитарной безопасности, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до его подписания и каждого Дополнительного соглашения и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
· привлечения Подрядчиком или его Субподрядчиками к Работам неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала, персонала не имеющего разрешения на работу;
· нарушение Применимого законодательства и положений Договора в области противодействия коррупции;
· если выданное Подрядчиком заверение или гарантия, согласно Статье 1 настоящего Договора, имевшее существенное значение для Заказчика при заключении Договора, не соблюдается (не выполняется) Подрядчиком или носило недостоверный характер в момент заключения Договора и в ходе его исполнения;
· нарушения Поставщиком условий настоящего Договора об обеспечении исполнения своих обязательств по Договору;
· в иных случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации, основанием для применения которых является виновное (недобросовестное поведение) Поставщика.
Заказчик вправе отозвать Уведомление об отказе от исполнения Договора в случае устранения Подрядчиком причины, ставшей основанием для расторжения Договора, до истечения срока даты расторжения Договора, указанного в настоящем пункте 34.4.
34.5. Требование о приостановке Работ Подрядчиком с прекращением его доступа на Территорию Заказчика по основаниям, указанным в пункте 34.4 выше, может быть реализовано Заказчиком на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки Работ. Если приостановка Работ была вызвана действиями (бездействием) Подрядчика, то любой Убыток Сторон в следствие такой приостановки, подлежит возмещению нарушившей Стороной.
34.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он считается расторгнутым по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Подрядчиком письменного Уведомления об отказе от исполнения Договора, если более поздняя дата не установлена таким Уведомлением, при этом, до истечения, указанного в настоящем пункте срока даты расторжения, Стороны оформляют и подписывают соглашение о расторжении Договора.
34.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения части Договора, Договор считается измененным в соответствующей части по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Подрядчиком письменного Уведомления об отказе от исполнения части Договора, если более поздняя дата расторжения Договора не установлена таким уведомлением, при этом, до истечения указанного в настоящем пункте срока даты изменения Договора, а также с учетом положений Статьи 26 настоящего Договора, Стороны оформляют и подписывают Дополнительное соглашение к Договору, которым определяют измененные объемы Работ по Договору, Цену Договора, сроки начала и окончания Работ. 
34.8. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком полностью, не по вине Подрядчика, Заказчик обязан произвести оплату фактически выполненных Подрядчиком на день отказа Работ, и уплатить Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные Убытки, связанные с отказом от исполнения обязательств/части обязательств по настоящему Договору, включая расходы на демобилизацию персонала и техники, расходов, связанных с досрочным расторжением договоров субподряда/поставки/иных, заключенных во исполнение настоящего Договора. 
Заказчик вправе отозвать Уведомление об отказе от исполнения Договора в случае устранения Подрядчиком причины, ставшей основанием для расторжения Договора, до истечения срока даты расторжения Договора, указанного в настоящем пункте 34.7.
34.9. У Заказчика в связи с расторжением согласно пункту 34.8 выше, не возникает каких – либо обязательств по выплате Подрядчику каких – либо денежных сумм, независимо от оснований возникновения права их требования Подрядчиком.
34.10. Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ по Договору, а в последующем отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно предупредив Заказчика о намерении предполагаемого отказа от исполнения настоящего Договора в письменной форме не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день в следующих случаях:
· платеж по счету, предъявленному Подрядчиком в соответствии с требованиями Статьи 7 настоящего Договора, не был перечислен Заказчиком по истечении 30 (Тридцать) календарных дней с даты его предъявления и документов, являющихся основаниями для произведения платежа, предусмотренных Договором;
· консервации результатов выполненных Работ на срок свыше 6 (Шести) месяцев или временной приостановки по решению Заказчика выполнения Работ на срок более 4 (Четырех) месяцев;
· возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы, продолжительность которых составляет более 6 (Шести) месяцев;
· в случае если принято решение о ликвидации Заказчика в качестве юридического лица;
· нарушение применимого права и положений Договора в области противодействия коррупции, конфликту интересов;
· если выданное Заказчиком заверение или гарантия, согласно Статье 1 настоящего Договора, имевшее существенное значение для Подрядчика при заключении Договора, не соблюдается (не выполняется) Заказчиком или носило недостоверный характер в момент заключения Договора и при его исполнении;
· предоставлении Заказчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Заказчика, его учредительных и регистрационных документах, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
· в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, основанием для применения которых является виновное (недобросовестное поведение) Покупателя. 
В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора, по основаниям настоящего пункта 34.10, он считается расторгнутым по истечении 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента получения Заказчиком письменного Уведомления Подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если более поздняя дата не установлена таким Уведомлением.
34.11. В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора по вине Заказчика, последний обязан произвести оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Работ, а также возместить стоимость поставленных/закупленных/находящихся в пути Материалов и Оборудования поставки Подрядчика с учетом документально подтвержденных расходов, связанных с их приобретением, доставкой, хранением, погрузо-разгрузочным работам, страхованием, НДС, таможенных сборов и пошлин и прочих обязательных платежей.
34.12. В случае расторжении настоящего Договора по обоюдному соглашению Сторон, Стороны урегулируют аспекты правоотношений в Соглашении о прекращении правоотношений по Договору. 
34.13. В случае досрочного расторжения настоящего Договора полностью или в части по иным основаниям, не указанным в настоящей Статье 34, Подрядчик в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты расторжения Договора, если иной срок не согласован Сторонами, обязан передать Заказчику результат незавершенных Работ. В этот же срок вывезти за пределы Участка производства Работ (Строительной площадки) принадлежащее Подрядчику и его Субподрядчикам Строительную технику,  строительное оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также  удалить весь мусор и все остаточные продукты любого рода, освободить Участок производства Работ (Строительную площадку) и передать его Заказчику по Акту в согласованном Сторонами состоянии. Кроме этого, Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию, разработанную Подрядчиком и (или) его Субподрядчиками в связи с Работами, на момент досрочного расторжения настоящего Договора.
34.14. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с даты возврата почтовой корреспонденции отправителю.
34.15. При расторжении настоящего Договора прекращаются все права и обязанности Сторон, за исключением следующих:
· прав и обязанностей Сторон, связанных с оплатой причитающихся Сторонам платежей;
· гарантий Подрядчика на принятые Заказчиком работы и/или Материалы и  Оборудование поставки Подрядчика;
· иных прав и обязанностей Сторон в случае, когда их исполнение прямо предусмотрено настоящим Договором или применимым правом вне зависимости от расторжения Договора.
34.16. При расторжении настоящего Договора по любой причине за Заказчиком остается право перемены лица в обязательстве по договорам, заключенным Подрядчиком с Субподрядчиками, во исполнение обязательств по настоящему Договору, как это предусмотрено Статьями 10А и 20 настоящего Договора.
34.17. При досрочном расторжении настоящего Договора, независимо от оснований, послуживших причиной такого расторжения Договора, Заказчик вправе поручить Подрядчику работы по консервации результатов Работ по Договору, о чем Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору о выполнении работ по консервации результатов работ по Договору, в котором определят перечень, стоимость и сроки выполнения таких работ, порядок их оплаты. В случае заключения такого Дополнительного соглашения Подрядчик обязан выполнить согласованный Сторонами комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности результатов Работ в течение продолжительного времени, с тем, чтобы у Заказчика впоследствии имелась возможность возобновить выполнение Работ и достичь необходимого Результата Работ. При заключении данного Дополнительного соглашения, правила для изменения Договора в соответствии с его Статьей 26 не применяются. 
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35.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и относящиеся к работникам, иным представителям Сторон, в том числе – непосредственно участвующим в исполнении Договора и третьим лицам, данные которых передаются другой Стороне.
35.2. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.
35.3. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных от другой Стороны, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность в силу юрисдикции каждой из Сторон за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными.
35.4. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством страны нахождения Стороны, несет Сторона, передающая персональные данные.
35.5. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при получении согласия на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.
35.6. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных аффилированных с такой Стороной лиц.
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36.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
36.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
36.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
36.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте  36.1 настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное Уведомление о расторжении в соответствии со Статьей 34 настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения Убытков, возникших в результате такого расторжения.
36.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.
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38.1. Все условия, оговоренные сторонами в настоящем Договоре, являются существенными. Настоящий Договор содержит полное соглашение между Сторонами и отменяет любые письменные или устные соглашения, предложения и заверения в отношении предмета и существа условий настоящего Договора, имевшие место до даты заключения Договора. С даты заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы или материалы, переданные Сторонами друг другу по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.
38.2. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор, влекущая за собой возникновение новых обязательств Сторон, должна быть оформлена Дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое считается действительным после его подписания уполномоченными представителями Сторон. О предполагаемых изменениях и дополнениях Сторона, в них заинтересованная, оповещает другую Сторону в срок не менее 10 (Десяти) дней до предполагаемых изменений.
38.3. Права и обязанности, меры ответственности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
38.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и прекращается его полным исполнением, либо в момент расторжения. В случае необходимости до заключения настоящего Договора получить Одобрение уполномоченного органа соответствующей Стороны, Сторона, для которой такое Одобрение в соответствии с учредительными документами такой Стороны и действующим законодательством Российской Федерации является обязательным, обязуется перед подписанием настоящего Договора представить другой Стороне решение или выписку из решения уполномоченного органа об Одобрении заключения данной сделки.
38.5. Если Стороны не смогут реализовать взаимодействие посредством ЭДО (Статья 30 настоящего Договора), то они признают надлежащим подписание настоящего Договора, дополнительных соглашений и Акта приема-передачи выполненных Работ путем обмена их отсканированными копиями по электронной почте, адреса которой стороны указали в разделе «Реквизиты Сторон Договора». Отсканированные копии документов, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью, обладают юридической силой с момента их получения по электронной почте до момента получения Сторонами оригиналов таких документов на адрес, согласно указанному в Статье 40 настоящего Договора.
38.6. Стороны понимают и соглашаются, что любая задержка, отказ или неиспользование ими совместно или по раздельности права, возникающего из задержки или неисполнения любой из Сторон условий, положений или договоренностей в настоящем Договоре, не должны толковаться как отказ этой Стороны от требований в случае последующего нарушения или неисполнения этих же или других условий, положений или договоренностей.
38.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений настоящего Договора. После того, как какое-либо из положений настоящего Договора будет признано недействительным, Стороны должны в срок, не превышающий 20 (Двадцати) календарных дней с момента установления недействительности части Договора, договориться о внесении соответствующих изменений в настоящий Договор.
38.8. Невозможность исполнения отдельных положений Договора ввиду их недействительности и/или несоответствия законодательству Российской Федерации или какой-либо иной причины, не влияет на юридическую силу Договора и обязательное исполнение других положений Договора.
38.9. Права, предоставленные каждой Стороне настоящим Договором или проистекающие из него, являются дополнительными правами и не заменяют прав, предоставленных каждой Стороне действующим законодательством Российской Федерации. При наличии расхождения или конфликта между правами, предоставленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и правами, предоставленными по настоящему Договору или проистекающими из него, условия настоящего Договора имеют преимущественную силу в той степени, в какой это не противоречит императивным нормам действующего законодательства Российской Федерации.
38.10. 	Подрядчик не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика, в котором не может быть необоснованно отказано. 
38.11. 	Во всех отношениях с третьими лицами, в связи с исполнением условий настоящего Договора, Стороны выступают от их собственного имени. Ни одна из Сторон ни в каких случаях не несет ответственность по сделкам другой Стороны с третьими лицами.
38.12. 	Стороны договорились, что все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, будут разрешаться дополнительными соглашениями сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
38.13. 	По вопросам, не урегулированным настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
38.14. 	Вся документация для целей настоящего Договора составляется на русском языке, в случае, если документация будет составлена на ином языке, Подрядчик за свой собственный счет отвечает за предоставление Заказчику перевода на русский язык любой документации, которая должна быть согласована Заказчиком по условиям данного Договора, а также та, которая требуется для предоставления в государственные органы Российской Федерации и будет необходима Заказчику для последующей эксплуатации результатов Работ.
38.15. 	Все полезные ископаемые, монеты, ценные предметы и исторические ценности, а также останки и вещи, представляющие биологический и геологический интерес, найденные Подрядчиком при выполнении Работ, являются исключительной собственностью Российской Федерации. Подрядчик обязан принять соответствующие меры предосторожности при обнаружении таких предметов и вещей. В этих случаях, он обязан немедленно известить Заказчика о таких находках и выполнить все его указания относительно выемки этих предметов и вещей. 
38.16.  В технической (Исполнительной) документации должна быть использована метрическая система измерений (СИ).
38.17. Все Приложения к настоящему Договору, упомянутые в Статье 39 составляют его неотъемлемую часть.
38.18. 	Настоящий договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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39.1. Стороны предоставляют и согласовывают нижеуказанные Приложения к настоящему Договору:
	Приложение № 1
	Техническое задание;
	


	Приложение № 2
	Календарный план Работ;
	


	Приложение № 2.1
	График оплаты принятых Работ;
	


	Приложение № 3
	Форма - Акт сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме
	


	Приложение № 4
	Форма - Спецификация оборудования и материалов;
	


	Приложение № 5
	Информация о Субподрядчиках (форма)
	


	Приложение № 6
	Форма - Акт сдачи – приемки выполненных Работ;
	


	Приложение № 7
	Форма - Акт передачи Участка производства Работ;
	


	Приложение № 8
	План управления аспектами охраны труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС). (согласовано Сторонами в момент подписания Договора и размещено по адресу в сети интернет: https://e-cloud.eurochem.ru/index.php/s/CUBKOMiVEvQuKe9 )
	

	Приложение № 9
	Уполномоченные лица;
	


	Приложение № 10
	
Памятка вводного инструктажа по охране окружающей среды и экологической безопасности на объектах ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2»;
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Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно – сетевому планированию;
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	Положение по пропускному и внутриобъектовому режиму (согласовано Сторонами в момент подписания Договора и размещено по адресу в сети интернет: https://e-cloud.eurochem.ru/index.php/s/CUBKOMiVEvQuKe9 ).
	

	Приложение № 15
	Ведомость поставок МТР и Оборудования
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	Перечень Субподрядчиков,
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[bookmark: _Toc25486563][bookmark: _Toc25486995]39.2. Отсутствие согласованных (подписанных Сторонами Договора) и указанных в настоящей Статье 39 Приложений к Договору, влечет нуллификацию Договора (договор является незаключенным).


[bookmark: статья][bookmark: _Toc131173812]Статья 40. Реквизиты Сторон Договора

[bookmark: _Toc131173813][bookmark: _Toc25486564][bookmark: _Toc25486996]40.1. Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2»
	Полное наименование
	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2»

	Сокращенное наименование
	ООО «ЕХСЗ-2»

	Наименование на иностранном языке
	EuroChem North-West-2, Limited Liability Company  (ENW-2, LLC)

	Организационно-правовая форма
	Хозяйственное общество

	ИНН 
	4707040090

	КПП
	470701001

	ОГРН  
	1174704012757

	Сведения о государственной регистрации

	Дата присвоения - 02.10.2017 г.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная ИФНС России №3 по Ленинградской области

	ОКПО
	19709043

	ОКАТО / ОКТМО
	41221000002 / 41621404106

	Банковские реквизиты
	

	Руководитель
	Исполнительный директор Белобородов Илья Викторович, действующий на основании доверенности № 

	Адрес местонахождения
	Согласно учредительным документам
	188480, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона Фосфорит, Центральный проезд, здание 7

	
	Фактический адрес
	188480, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона Фосфорит

	Почтовый адрес
	188480, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона Фосфорит, Центральный проезд, здание 7

	Адрес электронной почты 
	EuroChem-NW-2@eurochem.ru

	Сайт
	https://www.eurochemgroup.com/ru/

	Номера контактных телефонов и факсов 
	Тел: (81375) 9-55-31










[bookmark: _Toc25486565][bookmark: _Toc25486997][bookmark: _Toc131173814]40.2. Подрядчик  
	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	Наименование на иностранном языке
	

	Организационно-правовая форма
	

	ИНН 
	

	КПП
	

	ОГРН
	

	Сведения о государственной регистрации

	

	ОКПО
	

	ОКАТО / ОКТМО
	

	Банковские реквизиты
	

	Руководитель
	

	Адрес местонахождения
	Согласно учредительным документам
	

	
	Фактический адрес
	

	Почтовый адрес
	

	Адрес электронной почты 
	



[bookmark: _Toc536170][bookmark: _Toc25486998][bookmark: _Toc533409][bookmark: _Toc25486566][bookmark: _Toc534752]
[bookmark: _Toc131173815]Статья 41. Подписи полномочных представителей Сторон


В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Стороны, намереваясь быть связанными законными обязательствами, распорядились подписать настоящий Договор посредством своего должного образа уполномоченных представителей в дату, указанную в начале документа.


	Подрядчик:
От имени ООО «_______________»
Генеральный директор  
	Заказчик:
От имени ООО «ЕвроХим СевероЗапад-2»
Исполнительный директор

	
	

	
	

	__________________ /_______________/ 
	__________________ И.В. Белобородов

	МП
	МП
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УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



___________ И.В. Белобородов



      «____» _______________ 2021г.



[bookmark: _Hlk63861466]Техническое задание

на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию внешних электрических сетей 6кВ ПС «Аммиачная» и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид,  по проекту «Производства аммиака и карбамида, Кингисепп»

1. [bookmark: _Toc472585018]Основные требования к выполнению Работ.

1.1.  Исполнитель обязан выполнить комплекс работ (оказать услуги) по проектированию, строительству, наладке и вводу в эксплуатацию электрических сетей 6 кВ ПС Аммиачная и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид для организации внешнего энергоснабжения по проекту «Производство аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)» на территории Кингисеппского района Ленинградской области.

1.2. Работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующего Законодательства и нижеуказанных документов, но не ограничиваясь:

 - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.07.2019);

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ (действующая редакция);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Руководством по фирменному стилю ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» № 13-ПП01-01.

Проект разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными и нормативными Актами Российской Федерации и субъектов РФ, с учетом Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также иными государственными документами, регулирующими деятельность по созданию основных фондов и проектированию предприятий с учётом природоохранного законодательства.

1.3. До проведения процедуры закупки оборудования/привлечения подрядных организаций. Исполнитель обязан предоставить Заказчику на утверждение списки потенциальных поставщиков/исполнителей работ.

1.4. [bookmark: _Toc472585019]Состав Работ:   

		Преамбула

		Предметом настоящего задания является определение существенных условий, которые необходимо реализовать Участнику тендера, в связи с выполнением работ и оказанием услуг по созданию объекта капитального строительства, к которым по их характеру и объему применимо понятие «Под ключ».

Указанное означает, что Исполнитель спроектирует, создаст своим иждивением, испытает и передаст объект капитального строительства Заказчику полностью готовым и пригодным, в согласованных характеристиках, к коммерческому (функциональному) использованию по назначению с момента сдачи в эксплуатацию и общим сроком эксплуатации в течение не менее 40 (сорока) лет, в сроки и на условиях, обусловленных Договором и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель реализует обязанности Лица, осуществляющего строительство, а также выполняет функции Технического заказчика в отношении работ и услуг, не выполняемых им непосредственно.

Одной из функций Технического заказчика является осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ и оказания услуг, осуществляемых лицами, привлеченными им для строительства объекта и оказания услуг по Договору.



		1.

		Заказчик

		ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



		2.

		Место проведения работ 

		Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит». 



		3

		Объект 

		Внешние электрические сети 6 кВ ПС 110 кВ Аммиачная и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид



		4

		Вид строительства

		Инвестиционный проект



		5

		Вид разрабатываемой документации

		Проектная и рабочая документация



		6

		Требования к разрабатываемой документации

		1. Проект разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъектов РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охране окружающей среды, проектирования и строительства, с учетом Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, ГОСТ 21.502-2016, ГОСТ Р 52868-2007, ГОСТ Р МЭК 61914-2015, СП 20.13330-2016, ГОСТ 30245-2003, СП 16.13330.2017, пособия по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад к СНиП 2.09.03-85  а также иными государственными документами, регулирующими деятельность по созданию основных фондов и проектированию предприятий с учётом природоохранного законодательства.

2. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и другими действующими нормативными документами РФ. Исполнитель обязан обеспечить прохождение и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, согласование рабочей документации с Заказчиком и ООО «ПГ «Фосфорит»

3. Оформить всю документацию, требуемую для получения всех необходимых разрешений для строительства внешних электрических сетей 6 кВ и 10 кВ, включая, но не ограничиваясь:

- сбор исходных данных;

- инженерно-строительные изыскания;

- разработка и утверждение плана производства работ, плана организации строительства;

- разработка проекта планировки территории;

- основные технические и компоновочные решения с промежуточным утверждением у Заказчика;

- получение положительного заключения государственной экспертизы на ПД и инженерные изыскания в органах исполнительной власти по Ленинградской области;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса;

- конъюнктурная оценка (КО) стоимости и сроков поставки основного оборудования с предоставлением на рассмотрение Заказчику;

- разработка и утверждение программы пуско-наладочных работ. 

4. Сметная документация составляется на основе ТЕР ЛО (Ленинградской обл.)  ред. 2014 г. в текущем уровне цен базисно-индексным методом на момент выполнения сметной документации.

5. По завершении работ предоставить Исполнительную документация с паспортами и инструкциями по эксплуатации на установленное оборудование. 

6. Рабочая документация должна содержать:

- все необходимые разделы для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству внешних электрических сетей 6 кВ и 10 кВ;

- расчеты по выбору фундаментов и металлоконструкций эстакады, в том числе расчёты на прочность всех элементов конструкции и обоснование максимально допустимых расстояний между опорами с учётом заданной кабельной нагрузки;

- расчеты по выбору сечения кабелей;

- расчеты уставок по защите кабельных линий;

- спецификации, ведомости объёмов работ, сметную документацию.



		7

		Исходные данные

		1. Для проектирования Заказчиком предоставляются:

1.1. Генплан территории, где будет располагаться ПС Аммиачная, новые производства Аммиак-2 и Карбамид, действующая ПС-214 и действующие кабельные эстакады для прокладки КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ, по которым частично пройдет трасса.

1.2. План земельных участков, по которым пройдут кабельные эстакады.

Начало эстакад – граница территории ПС 110/10 кВ Аммиачная, место выходов кабельных эстакад 6 кВ и 10 кВ.

Окончание эстакады:

 – граница производственной зоны Аммиак-2, место выхода кабельной эстакады 10 кВ;

- действующая эстакада в районе производственной зоны Карбамид;

- действующая эстакада у ПС-214.

1.3. Планы расположения электрооборудования РУ-6 кВ в ПС-214, РУ-10 кВ в ПС Аммиачная, РТП Аммиак-2 и РТП Карбамид.

1.4. Планы действующих кабельных эстакад, по которым будут прокладываться проектируемые КЛ-10 кВ.

1.5. Технические характеристики высоковольтных выключателей 6 кВ и 10 кВ и средств РЗА.

1.6. Технические характеристики сервисных трансформаторов типа ТМ-6300/10-64 У1 (6300 кВА, ВН – 10 кВ, НН – 6 кВ) - 2 шт.

1.7. План прокладки кабельных трасс (Приложение №21).

2. Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64 - до 6 баллов;

- наличие агрессивной среды - коррозионная активность окружающей среды по ISO 12944-2 – С4 (высокая);

- минимальная температура окружающей среды на площадке - -36°C;

- максимальная температура окружающей среды на площадке - +37°C;

- относительная влажность (средняя в самый жаркий месяц) - 72%;

- относительная влажность (средняя в самый холодный месяц) - 86%;

- средняя скорость ветра (вероятность её превышения составляет 5 %) – 4 м/с;

- снеговая нагрузка (наклонная крышка с уклоном 10º) – 176 кг/м2.



		8

		Основные технико-экономические показатели

		1. Электроснабжение производств Аммиак-2 и Карбамид осуществить от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Аммиачная. Расчетную нагрузку по производству Аммиак-2 и Карбамида принять в соответствии с Приложением 22.

2. Сервисное (аварийно-ремонтное) электроснабжение ПС110/10 кВ Аммиачная осуществить от ПС-214 от 1-й и 5-й секций шин ПС 110 кВ Фосфорит-1 (ПС-214).  Расчетную нагрузку на сервисные трансформаторы принять – 5,6 МВт на каждый ввод.

3. Электроснабжение производств Аммиак-2 и Карбамид (10 кВ) и сервисное электроснабжение ПС Аммиачная (6 кВ) выполнить кабельными линиями, количество кабелей и их сечение определить проектом.

4. Требования к кабельной продукции:

- применить сечение для одного силового кабеля не более 240 мм2;

- для силовых кабелей использовать трехжильные кабели с медными проводниками – основное решение, с алюминиевыми жилами – опция (указывается в коммерческом предложении);

- для силовых кабелей применить изоляцию проводников из сшитого полиэтилена;

- внешняя оболочка кабелей из ПВХ, стойкого к ультрафиолетовому излучению;

- предусмотреть крепление кабелей 6 кВ и 10 кВ специальными хомутами (типа УКР-3 либо аналог) по всей длине трассы;

- применить кабели, изготовленные в соответствии с ГОСТ;

- контрольные кабели применить экранированными;

- концевые и соединительные муфты – Raychem;

- использовать силовые кабели производителей из следующего списка: ООО «ПО «Энергокомплект» (Беларусь), ООО «Камский кабель», ООО "Рыбинскэлектрокабель" (Prysmian Group), ООО «Холдинг Кабельный Альянс».

5. Кабельная нагрузка на разные участки эстакады (марка, количество и сечение кабелей уточняются проектом):

5.1. 1-й участок – 2 кабеля 6 кВ ПвВГнг(А)-LS 3х185 мм2;

                    - 2 контрольных кабеля КВБбШЭвнг 10х2,5 мм2;

5.2. 2-й участок – 24 кабеля 10 кВ ПвВГнг(А)-LS 3х240 мм2 

                    - 4 контрольных кабеля КВБбШЭвнг 27х4,0 мм2;

5.3. 3-й участок - 12 кабелей ПвВГнг(А)-LS – 10 кВ 3х240 мм2;

                           - 2 контрольных кабеля КВБбШЭвнг 27х4,0 мм2;

5.4. 4-й участок – 12 кабелей ПвВГнг(А)-LS – 10 кВ 3х240 мм2;

                           - 2 контрольных кабеля КВБбШЭвнг 27х4,0 мм2.

6. Трассы и длины кабелей между объектами (длины кабелей уточняются проектом):

6.1. Питание сервисных трансформаторов: от ПС-214 РУ-6 кВ 1 с.ш., 5 с.ш. – LТ1=2х300 м, LТ2=2х340 м. Контрольные кабели LТ1к=315 м, LТ2к=330 м.

6.2 Электроснабжение Аммиака-2: от КРУ-10 кВ ПС Аммиачная до РТП Аммиак-2 – LВ1=900 м, LВ2=810 м. Контрольные кабели LВ1к=900 м, LВ2к=810 м.

6.3. Электроснабжение Карбамида: от КРУ-10 кВ ПС Аммиачная до РТП Карбамид – LВ1=1350 м, LВ2=1260 м. Контрольные кабели LВ1к=1350 м, LВ2к=1260 м.

Все производители применяемых материалов в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

7. Кабельные эстакады общей длиной L= 1048 м (все длины уточняются проектом):

- 1-й участок - от границы территории ПС 110 кВ Аммиачная до места примыкания с действующей эстакадой КЛ-6 кВ L=12 м;

- 2-й участок общий – от границы территории ПС110/10 Аммиачная до места разделения эстакады на два направления L= 111 м;

- 3-й участок - от разделения эстакады до границы производственной зоны Аммиак-2 L= 324 м;

- 4-й участок - от разделения эстакады до границы производственной зоны Карбамид L= 601 м.

7. Сервисные трансформаторы ТМ-6300/10/6 укомплектовать манометрическими термометрами ТКП-160 Сг.
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		Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

		1. Требования к конструкции эстакады:

- применить модульную эстакаду из списка следующих фирм: АО "Шнейдер электрик", ООО «ЭТИС-СЗПК», ООО "ПИК-ЭНЕРГО, АО "Самарский завод электромонтажных изделий» или АО "ДКС".

- конструктив эстакады должен быть изготовлен в заводских условиях, максимально укрупнен;

- изделия должны быть оцинкованы методом горячего погружения;

- толщина цинкового слоя не менее 80 мкм;

- изделия должны соответствовать климатическому исполнении УХЛ1;

- соединение изделий должны быть выполнены оцинкованными разборными соединениями, сварка и нанесение антикоррозионных покрытий при монтаже не допускается;

- ослабления затяжки болтовых соединений в процессе эксплуатации эстакады не допускается, участники тендера должны представить информацию о методах решения указанного требования.

2. КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ проложить по кабельным эстакадам.

3. Применить непроходную модульную кабельную эстакаду. Высота до низа кабельной эстакады – 3,5 м. Условия пересечения кабельной эстакады с ж/д и автодорогами выполняются согласно ТУ, выданных ООО «ПГ «Фосфорит» (Приложение №20).

4. Фундаменты под опоры эстакады – монолитный железобетон (уточняется проектом).

5. Применить лестничные кабельные лотки шириной 500-600 мм. Верхние кабельные лотки использовать для прокладки контрольных кабелей и кабелей связи и оборудовать их двухскатными крышками. 

6. Предусмотреть 20 % резерв на лотках при раскладке кабелей.

7. Предусмотреть возможность установки дополнительного ряда лотков.

8. Предусмотреть переходы с проектируемых кабельных эстакад на эстакады, расположенные на территориях ПС-214, ПС Аммиачная, Аммиак-2 и Карбамид.

9. Учесть при комплектации кабельных эстакад следующие пересечения с инженерными сооружениями и дорогами в соответствии с ТУ, выданными ООО «ПГ «Фосфорит» №21-1951/04.2 от 13.04.2021г. (Приложение №20):

- 2-й участок эстакады пересекает два железнодорожных пути. Обеспечить высоту эстакады не менее 6 м, длина участка пересечения не менее 38 м;

- 3-й участок эстакады пересекает две автомобильные дороги, одну технологическую и одну кабельную эстакады. Обеспечить высоту эстакады над автомобильными дорогами не менее 6 м, длина участков пересечения 8 м и 12 м. Технологическая эстакада в месте пересечения имеет высоту до низа конструкций 5,5 м, а кабельная эстакада – 4,2 м.

- 4-й участок эстакады пересекает одну автомобильную дорогу. Обеспечить высоту эстакады над автомобильной дорогой не менее 8 м, длина участка пересечения 15 м.

10. Предусмотреть установку дополнительных кабельных консолей и лотков с сопутствующими аксессуарами для КЛ-6 кВ по всей длине действующей кабельной эстакады до ПС-214:

- на участке 1.1 непроходной кабельной эстакады L=100 м применить консоли и лотки шириной 500 мм фирмы Schneider Electric;

- на участке 1.2 проходной кабельной эстакады L=80 м применить консоли и кабельрост шириной 400 мм фирмы СЗПК.

- предусмотреть перекладку 6-ти кабельных линий длиной по 360 м (вес до 5 кг/м) с креплением стяжками на проходной эстакаде.

- предусмотреть демонтаж 2-х кабельных линий длиной по 100 м (вес до 7 кг/м) на проходной эстакаде. 
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		Вид работ

		Изыскательские, проектные, электромонтажные, пуско-наладочные.
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		Состав и содержание работ

		1. Провести инженерно-строительные изыскания.

2. Выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по внешнему электроснабжению 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид и 6 кВ для сервисного электроснабжения ПС Аммиачная в составе (но не ограничиваясь):

- архитектурно-строительная часть (АР, КЖ, КМ);

- электрическая часть (ЭС, РЗ);

- спецификации;

- ведомости объёмов работ;

- сметная документация.

3. Пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение по проектной документации. 

4. Выполнить строительно-монтажные работы по разработанной рабочей документации:

- разбивка трассы;

- установка фундаментов под опоры кабельной эстакады;

- монтаж кабельной эстакады;

- прокладка силовых и контрольных кабелей.

5. Выполнить пуско-наладочные работы по кабельным линиям 6 кВ и 10 кВ и по сервисным трансформаторам.

6. Получить Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки в Ростехнадзоре.

7. Получить Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

8. Получить Заключение о соответствии.
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		Особые условия строительства

		Промышленная площадка действующего производственного объекта. Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.
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		Состав геодезических и землеустроительных работ по оформлению земельных участков под строительство объекта

		Для строительства линейного объекта – внешние сети КЛ-10 кВ Аммиачная-Аммиак-2 и Аммиачная-Карбамид Исполнитель обязан выполнить следующее:

1 Этап. Инженерно-геодезические работы.

1.1. Вынос в натуру границ земельных (лесных) участков для строительства объекта. 

1.2. Полевое трассирование линейных объектов. Выполнить закрепление плановых (осевых) знаков линейных сооружений, определяющих ось, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84. Методику и точность выполнить в соответствии с требованиями СП 11-104-97.

1.3. Установленные знаки планово-высотного съемочного обоснования (как временные, так и постоянные), позволяющие вынести на местность ось линейного сооружения сдать Заказчику по акту. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

2 Этап. Формирование схем границ земельных участков на кадастровом плане территории. Согласование и утверждение.

2.1. Разработка схем границ земельных участков на кадастровом плане территории.

2.2. Согласование схем границ земельных участков на кадастровом плане территории со всеми заинтересованными лицами (землепользователями).

2.3 Утверждение схем границ земельных участков на кадастровом плане территории органами местного самоуправления (если применимо).

3 Этап. Формирование межевых планов и постановка земельных и лесных участков на Государственный кадастровый учет.

3.1. Разработка межевых планов на земельные участки.

3.2. Уведомление заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты в связи со строительством.

3.3. Согласование со смежными землепользователями границ земельных участков.

3.4. Обращение в соответствующий орган кадастрового учета с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет. Сопровождение процедуры постановки на государственный кадастровый учет земельных участков.

3.5. Получение кадастровых паспортов земельных участков.

4 Этап. Инженерно-геодезические разбивочные работы.

4.1. Разбивка геодезической строительной сетки и основных осей сооружений:

· разбить геодезическую строительную сетку с шагом разбивки через 100 м;

· закрепить строительную сетку по углам с установкой пунктов ГРО;

· вынести в натуру проектные углы и основные оси трассы и площадочных сооружений:

· углы двумя выносными знаками за пределами территории производства СМР;

· оси на прямых участках – створными знаками в пределах прямой видимости, но не более 300м между знаками.

4.2. Для обеспечения производства строительно-монтажных работ на трассах внеплощадочных сооружений заложить, в соответствии со СНиП 3.01.03. -84, СНиП III – 42 – 80* высотные репера, за пределами территории производства СМР (не менее 2-х штук на площадках и не реже, чем через 1 км вдоль трасс, кроме устанавливаемых на переходах).



		14

		Дополнительные требования

		1. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию Исполнитель от лица Заказчика обеспечивает получение необходимых согласований и разрешений в соответствующих контролирующих органах и других требуемых организациях.

2. До заключения договоров поставки материалов Исполнитель обязан предоставить Заказчику Технические предложения поставщиков для проведения оценки и утверждения.

3. Согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего назначения с ГИБДД, если это применимо, в зоне ответственности Исполнителя.

4. Устройство временных инженерных сетей и установка подключающих устройств для подачи электроэнергии, воды, пара, от точек подключения до жилого городка строителей и строительной базы (штаба строительства) в зоне ответственности Исполнителя.

5. Расчистка строительной полосы и площадок земельного отвода в зоне ответственности Исполнителя.

6. Устройство временных переездов из инвентарных сборных железобетонных. плит через существующие коммуникации, если будет требоваться, в зоне ответственности Исполнителя.

7. Устройство внутриплощадочных проездов, временных площадок для размещения техники, в зоне ответственности Исполнителя.

8. Сооружение складских и монтажных площадок, в зоне ответственности Исполнителя.

9. Исполнитель должен иметь допуск СРО как в части проектирования, так и в части выполнения строительно-монтажных работ.

10.  Материалы приобретаются и доставляются на промышленную площадку Исполнителем работ. 

11.  Грузоподъемные механизмы и иная необходимая техника обеспечиваются Исполнителем работ.

12.  Работы по подключению КЛ-10 кВ и КЛ-6 кВ в РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Аммиачная, РТП Аммиака-2, РТП Карбамида и РУ-6 кВ ПС-214 осуществляются Исполнителем работ. 

13.  Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и разрешения.

14.  СМР выполнять силами организаций, имеющих соответствующие допуски, материально-техническую базу, подготовленный персонал и опыт выполнения соответствующих работ. Перечень привлекаемых для строительства подрядных организаций согласовать с Заказчиком.

15.  Вывоз отходов и строительного мусора осуществляется Исполнителем работ собственным автотранспортом, на площадки, предусмотренные проектом.

16.  Провести пусконаладочные работы в соответствии с требованием нормативных документов и проекта.
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		Сроки выполнения работ

		Начало: 01.06.2021 г.

Окончание: 30.04.2022 г.
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		Требования к документации

		1. Проектная и рабочая документация должна быть предоставлена в 3 (трёх) экземплярах на русском языке на бумажном носителе в папках с арочным механизмом и на электронном носителе (D-диск или USB-флеш-накопитель) в формате .pdf.

2. Исполнительная документации на выполненные работы готовится в трех экземплярах.

3. Предоставить инструкции по эксплуатации в трех экземплярах.





[bookmark: _Toc468799415]

2. Гарантийный срок

2.1. На Работы, выполненные Участником тендера, равно как и третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ и услуг, устанавливается общий гарантийный срок 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору в полном объеме.

2.2. [bookmark: _Toc472585023]Особые условия выполнения Работ.

2.2.1. Работы, связанные с проектно-изыскательной деятельностью (ПИР), строительно-монтажными (СМР) и пуско-наладочными работами (ПНР), выполняются в условиях действующего производства АО “ЕвроХим-Северо-Запад” и ООО «ПГ «Фосфорит»: цехов Аммиак, Аммофос, ЭФК, ПСК, включенных в государственный реестр опасных производственных объектов, и в соответствие с реестром существенных опасностей по АО “ЕвроХим - Северо-Запад” и ООО «ПГ «Фосфорит». 

2.2.2. Необходимо обеспечить соблюдение существующих требований, норм и правил в соответствии с действующими стандартами Заказчика и Законодательством РФ в области обеспечения промышленной безопасности. Необходимая техническая документация разрабатывается в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами.

2.2.3. До начала ПИР согласовать с ООО «ПГ «Фосфорит» условия производства работ, время выполнения работ, особенно в местах, наиболее посещаемых обслуживающим персоналом ООО «ПГ «Фосфорит».

2.2.4. ПИР, СМР и ПНР в зоне действующих кабельных линий производить по наряд-допуску, открытому энергоцехом ООО «ПГ «Фосфорит».

2.2.5. ПИР, СМР и ПНР в районе действующих железнодорожных путей производить по согласованию с железнодорожным цехом ООО «ПГ «Фосфорит».

2.2.6. Не оставлять не огороженными места при производстве ПИР, СМР и ПНР по окончанию рабочей смены.

2.2.7. По завершению работ Исполнитель передает всю необходимую документацию, включая сертификаты качества и разрешения на примененные материалы.

2.2.8. При производстве ПИР, СМР и ПНР не загромождать технологические проёмы, проходы и проезды.

2.2.9. Места производства ПИР, СМР и ПНР содержать в чистоте, уборку мусора и демонтированных металлоконструкций производить ежедневно.

2.3. Дополнительные требования:

2.3.1. Предоставить на рассмотрение Заказчику требования для оказания услуг (необходимость площадок, помещений, ресурсов, мест размещения материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, оговорить желательные временные сроки, особенности обеспечения охраны труда, обеспечения экологической безопасности и пр. условия) при проведении ПИР, СМР и ПНР.

2.4. Требования к документации:

2.4.1. Проектировщик представляет Заказчику материалы проекта в трех экземплярах в бумажном виде и на двух электронных носителях: монохромный скан подлинника с азрешением не менее 300 dpi, а также формате, допускающем редактирование документа (*.dwg версии не выше AutoCAD 2010) – для графической части, текстовая часть – в форматах *.doc, *.xls, версии не выше MS Office 2010. Расчеты в специализированных программах, предоставляются в виде отчетов с описательной частью методик расчетов, а также копиями лицензий и сертификатов используемого ПО.

		

Главный энергетик

		

______________

		

О. Е. Бесогонов
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Прил. № 2  График выполнения работ.doc
Приложение №2 

к Договору ________ от____________


График выполнения работ/оказания услуг

Наименование и адрес Участника: ООО «Энергия Юга», РФ, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 76

Объект: Внешние сети 6 кВ ПС 110 Аммиачная и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид

Начало оказания услуг: «30» октября 2021 года.


Окончание оказания услуг: «30» августа 2022 года.


		№ п/п

		Наименование этапа

		Срок выполнения работ/оказания услуг



		1. 

		Сбор исходных данных для проектирования

		1 мес.



		2. 

		Разработка ПД

		3 мес.



		3. 

		Согласование ПД с Заказчиком

		1 мес.



		4. 

		Получение положительного заключения экспертизы

		1 мес.



		5. 

		Разработка РД

		3 мес.



		6. 

		Поставка материалов

		4 мес.



		7. 

		Выполнение СМР

		4 мес.



		8. 

		Выполнение ПНР

		1 мес.



		9. 

		Сдача объекта в эксплуатацию

		1 мес.





		Заказчик:




		 Исполнитель:



		Исполнительный директор


ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»




		Генеральный директор


ООО «Энергия Юга»



		

		



		__________________ И.В. Белобородов

		__________________  А.С. Григорьев



		

		



		МП

		МП
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Прил. № 2.1 График выполнения Этапов работ и платежей.xlsx
График

						Приложение №2.1

						к Договору №____________ от "____" _______________ 2020 г.  



		График Этапов работ и платежей

		по выполнению комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию внешних электрических сетей 6кВ ПС Аммиачная и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид,
  по проекту «Производства аммиака и карбамида, Кингисепп»





		№		Наименование работ		График поступлений (платежей), руб. с НДС 20 %																				ИТОГО

						Nov-21		Dec-21		Jan-22		Feb-22		Mar-22		Apr-22		May-22		Jun-22		Jul-22		Aug-22

		Этап «Поектирование» 

		1		Разработка проектной документации (включая ПИР)		2,426,854.23		2,426,854.23		2,426,854.23		2,426,854.23		2,426,854.23												12,134,271.15

		2		 Положительное заключение Главгосэкспертизы										4,438,414.86												4,438,414.86

		3		 Разработка рабочей документации										4,137,076.08		4,137,076.08		4,137,076.08								12,411,228.23

		Этап «Поставка материалов» 

		4		Поставка конструкций металлических (эстакады, в т.ч. кабленесущие системы - лотки, консоли и т.п.)												50,972,384.21										50,972,384.21

		5		Поставка кабельной продукции												117,400,924.16										117,400,924.16

				Поставка оборудования РЗА																62,729,152.31						62,729,152.31

		Этап «СМР и ПНР» 

		8		Выполнение СМР по эстакадам												2,220,800.38		2,220,800.38		2,220,800.38		2,220,800.38				8,883,201.50

				Выполнение СМР по прокладке кабеля																		4,089,111.61				4,089,111.61

				Выполнение СМР по РЗА																		3,330,808.43				3,330,808.43

				Выполнение ПНР по кабельным линиям																				7,184,570.10		7,184,570.10

		9		Выполнение ПНР по РЗА																				5,284,067.25		5,284,067.25

		Этап «Ввод объекта» 

		10		Подготовка исполнительной документации																				303,977.29		303,977.29

		11		Ввод объекта в эксплуатацию																				37,888.91		37,888.91

		ИТОГО:				2,426,854.23		2,426,854.23		2,426,854.23		2,426,854.23		11,002,345.16		174,731,184.82		6,357,876.45		64,949,952.69		9,640,720.41		12,810,503.55		289,200,000.00





				Заказчик:														Исполнитель:

				Исполнительный директор 														Генеральный директор

				ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»														 ООО "Энергия Юга"

				__________________ И.В. Белобородов														______________  А.С. Григорьев



				МП														МП
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Прил. № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.docx
Приложение № 3

к Договору № _________________ от «___» _____________ 20__г.



Акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме 



по договору № _____________ от «___» ______________  20__ г.





г. Кингисепп                                                      Дата подписания «____» _____________ 20__ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» , именуемое в Договоре «Подрядчик» в лице  ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2», именуемое в Договоре «Заказчик», в лице Исполнительного директора Белобородова Ильи Викторовича, действующего на основании доверенности № _________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:



1. В соответствии с заключенным Сторонами Договором
подряда N _____________ от «___» _________ 20__ года (далее – «Договор») Подрядчиком выполнен комплекс работ по подготовке земельного участка для организации и размещения на нем строительной площадки для строительства объектов: «Производство аммиака – 2, Кингисепп» и «Производство карбамида, Кингисепп».



2. Выполнены работы, включающие: 

2.1 _________________________________________________________________________

2.2 _________________________________________________________________________

2.3 _________________________________________________________________________

2.4 _________________________________________________________________________

2.5 _________________________________________________________________________

2.6 _________________________________________________________________________

2.7 _________________________________________________________________________

2.8 _________________________________________________________________________



3. Исполнительная документация, надлежащим образом оформленная, отвечающая требованиям Заказчика и подтверждающая соответствие выполненных работ по Договору согласованному Сторонами объему, качеству, проектной документации, требованиям правил и регламентов в области строительства и безопасности, представлена Подрядчиком «___» _______________ 20__ г. Стороны не имеют друг к другу претензий в отношении исполнительной документации и сроков ее предоставления. 



4.  Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ по Договору – «___» ________________ 20__ г., в который они фактически выполнены Подрядчиком, и приняты Заказчиком. В отношении выполнения работ в названный срок, Заказчик претензий не имеет.



5. Стоимость выполненных Подрядчиком работ, согласно заключенному Договору и их фактическому выполнению, составляет ___________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 20%  ____________ рублей ________ копеек. Подрядчик подтверждает, что отсутствуют какие – либо работы по Договору, не оплаченные Заказчиком или подлежащие оплате.



6. Настоящим Актом Стороны зафиксировали полное исполнение взаимных обязательств по Договору. Стороны не имеют претензий друг к другу по объему, качеству выполненных работ и оплате их стоимости, а также в отношении исполнения иных обязательств и условий Договора.



7. На дату подписания настоящего Акта Стороны заявляют об отсутствии каких – либо оснований для предъявления требований и претензий в связи с каким – либо несоответствием исполнения обязательств по Договору, в том числе, и в отношении сроков встречного исполнения обязательств, реализацией в связи с этим права требования каких – либо денежных сумм друг от друга (штрафов, неустоек, процентов за пользование денежными средствами и прочих аналогичных инструментов ответственности и обеспечения исполнения обязательств из Договора). Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом исполнит взятые на себя в соответствии с договором гарантийные обязательства.



8. Заявление Сторон, изложенное в пункте 7 настоящего Соглашения, не является отказом от прав, ввиду недобросовестного поведения любой из Сторон или иного события, вынуждающего их сделать такое заявление.



9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.



Согласовано:

Главный специалист по строительству

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»	__________________ Ю.А. Агапов



		 Заказчик:



		Подрядчик:



		Исполнительный директор

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»





__________________ И.В. Белобородов 

МП







	

		Генеральный директор 

ООО «Энергия Юга»





__________________ А.С. Григорьев

МП
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Прил. № 4 Спецификация оборудования и материалов.docx
Приложение № 4

к Договору № _______________от «___»____________2020 г.







Спецификация 

на оборудование и материалы, используемые для выполнения Работ по строительству 

внешних электрических сетей 6кВ ПС Аммиачная и 10 кВ производств Аммиак-2 и Карбамид,



		№

		Партномер

		Наименование

		Ед. изм

		Кол-во

		Цена с НДС, руб.

		Общая 
ст-ть с НДС, руб.



		 

		 

		ОБОРУДОВАНИЕ

		 

		 

		 

		_________ ₽



		1

		 

		

		 

		 

		 

		 



		1.1

		 

		

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		

		

		

		

		

		



		1.2

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		

		

		

		

		

		



		1.3

		

		

		

		

		

		



		1.3.1

		

		

		

		

		

		



		1.3.2

		

		

		

		

		

		



		1.4

		

		

		

		

		

		



		1.4.1

		

		

		

		

		

		



		1.4.2

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		МАТЕРИАЛЫ

		 

		 

		 

		_________ ₽



		2

		 

		

		 

		 

		 

		 



		2.1

		 

		

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		

		

		

		

		

		



		2.2

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		

		

		

		

		

		



		2.3

		

		

		

		

		

		



		2.3.1

		

		

		

		

		

		



		2.3.2

		

		

		

		

		

		



		2.3.3

		

		

		

		

		

		



		Итоговая стоимость:

		_______________ ₽



		 НДС (20%):

		_______________ ₽









		Заказчик:



		 Исполнитель:



		Исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



		Генеральный директор 

ООО «Энергия Юга»



		

		



		__________________ И.В. Белобородов

		__________________   А.С. Григорьев



		

		



		МП

		МП
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Форма уведомления о Субподрядчиках.docx
Приложение № А 

к Приложению № 5

к Договору 

№____ от «__» ______20__ года







Информация о Субподрядчиках





ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения Исполнитель  уведомляет Заказчика о следующих обстоятельствах исполнения обязательств по Договору, подтверждающих факт исполнения указанных обязательств силами Исполнителя, как Стороны Договора, либо лицом, которому обязательство по исполнению обязательств по Договору передано Исполнителем по соответствующему Договору в рамках действующего законодательства.

		Номер п/п

		Тип информации в отношении Субподрядчика

		Информация



		1

		Наименование Субподрядчика

		



		2

		ИНН

		



		3

		Юридический адрес

		



		4

		Среднесписочная численность на дату заполнения Формы

		



		5

		Наличие обособленных подразделений

		



		6

		Предмет договора (тип услуг/работ)

		



		7

		Наличие складских помещений (собственные/арендованные с указанием наименование и ИНН Хранителя/Складского оператора, если применимо)*

		



		8

		Наличие собственного транспорта (указать количество и тип (легковые/грузовые)*

		



		9

		Наличие заключенных договоров с транспортными/транспортно-экспедиторскими организациями (указать наименование организации и ИНН), услуги которых будут использоваться в рамках исполнения обязательств по Договору*

		



		10

		Наличие недвижимого имущества в собственности (адрес)

		



		11

		Сведения об арендованном недвижимом имуществе (адрес, наименование и ИНН Арендодателя)

		



		12

		Наличие собственных производственных мощностей (адрес, тип)*

		



		13

		Наличие собственного персонала, квалификация которого и численность которого позволяет исполнять обязательства по договору

		



		14

		В случае отсутствия иных собственных ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, не указанных в пунктах выше предоставить следующую информацию:

· Вид обязательств, исполняемых третьей стороной

· Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору исполняются третьей стороной

		





 *Данные поля заполняются в случае необходимости наличия ресурсов для выполнения обязательств по Договору и по состоянию на дату подписания настоящего Приложения

· Подписывая настоящую Форму Исполнитель подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом  Заказчика посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.



Форма согласована



		Заказчик:

______________/_______________/   

М.П.

		Исполнитель:

______________/_______________/   

М.П.












Приложение №Б 

к Приложению № 5

к Договору 

№____ от «__» ______20__ года



ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ/ПРИЛОЖЕНИЮ/ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения Исполнитель уведомляет Заказчика о следующих привлекаемых ресурсах для исполнения  обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению к Договору №__ от _____ г.:

		Номер п/п

		Тип информации в отношении Субподрядчика

		Информация



		1

		· Вид обязательств, исполняемых третьей стороной

· Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору/Приложению/Дополнительному соглашению исполняются третьей стороной

		





· Подписывая настоящую Форму Исполнитель  обязуется: по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие должную осмотрительность при выборе Субподрядчика; предоставить достоверную информацию о привлекаемом персонале Субподрядчика для включения в заявку о получении пропуска 

· Подписывая настоящую Форму Исполнитель подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению/Договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом  Заказчика посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

В случае несоблюдения Исполнитель обязательств по предоставлению информации о третьих лицах Заказчик  имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

			

Форма согласована:





		Заказчик:



______________/_______________/   

М.П.

		Исполнитель:



______________/_______________/   

М.П.
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Прил. № 6 Акт сдачи приёмки выполненного Этапа  Работ.docx
		

		[bookmark: OLE_LINK1]Приложение № 6

к Договору № _________________ от «___» _____________ 2021 г.













		

		Акт сдачи-приёмки

 выполненного Этапа Работ





		

		



		

		г. Кингисепп                                                                                                          ____________



		

		



		

		



		

		Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2», именуемое в  дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Белобородова Ильи Викторовича, действующего на основании Доверенности № _________________________ с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственности «Энергия Юга», в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  подписали настоящий акт о том, что Подрядчик оказал, а Заказчик  принял ________________   (наименовании работ, услуг) согласно  договору №______________от «__»____________ 20____ г. 



		

		Работы выполнены полностью и надлежащим образом:



		

		



		

		Перечень Работ: 



		

		



		

		 Стоимость  оказанных  Работ составляет _________ (_______________________).  



		

		Обязательно написать про НДС: в т.ч. НДС_____(________________) или НДС не облагается и основание, например:  Гл.26.2 НК РФ 



		

		  



		

		Претензий со стороны Заказчика к Подрядчику не имеется.



		

		



















		Заказчик:



		       Подрядчик:



		Исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



		       Генеральный директор

       ООО «Энергия Юга»



		

		



		__________________ И.В. Белобородов

		       __________________   А.С Григорьев



		

		



		МП

		       МП
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Прил. № 7 Акт приема-передачи площадки.docx
Приложение № 7

 к Договору № ___________________ от «___» ______________  2021 г.

А К Т

приема-передачи участка производства Работ

по Договору строительного подряда



г. Кингисепп                                                                                                                       «__»________20___ г.



Комиссия из представителей Сторон Договора строительного подряда в составе:

от ООО «ЕвроХим Северо – Запад-2» 

________________________________________________________________________________________;

и от __________________   _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

назначенная Приказом ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» № ____ от ____ ______________20___г., ознакомившись с земельным участком производства Работ, расположенной по адресу:  ___________________________________________________________________________________,

рассмотрев Техническую документацию в отношении земельного участка и строительной площадки, а именно__________________________________________________________________________________

и  иные сопроводительные документы: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

подтверждает факт передачи строительной площадки от ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» и ее прием _________________ со следующими характеристиками:



Данные о земельном участке (сведения из кадастрового паспорта или межевого плана):

 _____________________________________________________________________________________________________________;

Данные о документе, который дает право производить работы на земельном участке (реквизиты документа): _____________________________________________________________________________;

Регистрационный номер, кадастровый номер земельного участка, на котором расположена строительная площадка: __________________________________________________________________________________________________;

Вид разрешенного использования земли, на котором расположена строительная площадка:ОБРАЗЕЦ



_____________________________________________________________________________________________________________;

Общая площадь земельного участка, строительной площадки и существующие обременения на них:

_____________________________________________________________________________________________________________;

Данные о подведенных коммуникациях:

а). действующие трубопроводы_____________________________________________________________

б). эл. кабельные линии____________________________________________________________________

в). линии связи___________________________________________________________________________

Порядок производства разрешенных строительных работ (указать документ и его реквизиты):

______________________________________________________________________________________________________________

Координаты строительной площадки (участок в границах координат) в ______________________системе координат (указать наименование).

		Наименование Объекта:             Х                   Y

                          

		Наименование Объекта:          Х                   Y

  



		

		                 







Выданы следующие репера:

Опорный   репер №   (Х ;  Y )  Отметка: _______________________________________________________



Вместе с передачей данного земельного участка производства Работ на нем к новому ответственному лицу переходят все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем порядке и в соответствии с требованиями, определенными Договором строительного подряда.

Принимаемый земельный участок производства Работ пригоден для выполнения работ по Договору строительного подряда, ничем не ограничивает  Исполнителя для полного, качественного и в срок выполнения всего Объема работ по Договору строительного подряда.



Приложения: 



Представитель Заказчика:



Представитель Подрядчика: 

лица, осуществляющего строительство: 





		Заказчик:



		       Подрядчик:



		Исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



		       Генеральный директор

       ООО «Энергия Юга»



		

		



		__________________ И.В. Белобородов

		       __________________  А.С Григорьев 



		

		



		МП

		       МП
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Прил. № 9 Уполномоченные лица.docx
Приложение № 9

 к Договору № _______________ от «___» ____________ 2021 г.



Уполномоченные лица.



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2», в лице исполнительного директора Белобородова Ильи Викторовича, действующего на основании доверенности № ________________________с одной стороны, именуемое в Договоре Заказчик и 

Общество с ограниченной ответственностью «___________________», в лице___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в Договоре Подрядчик, 

совместно в Договоре _____________________________________________ (далее - Договор) именуемые Стороны, для целей статьи 30 Договора «Уполномоченные лица» определили представителей Сторон, уполномоченных в объеме приданных полномочий реализовывать обязательства из Договора и которые от имени Стороны направляют информацию и документы, содержащие юридически значимые сообщения для целей Договора, прав и обязанностей Сторон:



		ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»

		



		По исполнению обязательств, предусмотренных разделом «Обязательства сторон» и вытекающих из них правоотношений в части приемки оказанных Услуг, их оформлению, изменения сроков и объема Услуг, прекращения договорных отношений.



		Агапов Юрий Александрович

		



		Главный специалист по строительству

		



		Yury.Agapov@eurochem.ru

		



		+7 81375 69 000 ( доб. 31 075)

		



		+7-981-701-37-81

		



		-

		



		По исполнению обязательств в части проведения расчетов по Договору, сверок расчетов, документооборота в вопросах бухгалтерского и налогового учета, правильности и обоснованности применения бухгалтерских и налоговых схем взаимодействия.



		Алексеева Анна Владимировна

		



		Бухгалтер

		



		Anna.Alekseeva@eurochem.ru

		



		+7 81375 69 000 ( доб. 31 055)

		



		-

		



		-

		



		Вопросы толкования Договора, правоприменения при реализации Сторонами обязательств из договора и использования прав, взаимодействие по вопросам претензионного и судебного производства, соблюдения законодательства об авторских и патентных правах.



		Балабин Юрий Сергеевич

		



		Юрисконсульт

		



		yury.balabin@eurochem.ru

		



		+7 81375 69 000 ( доб. 31 063)

		



		-

		



		-

		



		Сопровождение договорных отношений в части приема – получения уведомлений, иной почтовой корреспонденции, ведение официальных почтовых адресов и средств связи.



		Николаева Ольга Юрьевна

		



		Секретарь

		



		Olga.Y.Nikolaeva@eurochem.ru

		



		+7 81375 69 000 ( доб. 30 474)

		



		-

		



		+7 81375 69 000 ( доб. 95 444)

		







		Заказчик:



		       Подрядчик:



		Исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»



		       





		

		



		__________________ И.В. Белобородов

		       __________________   



		

		



		МП

		       МП
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Сводная информация

		Название

		ПАМЯТКА для вводного инструктажа по охране окружающей среды и экологической безопасности на объектах ООО "ЕХСЗ-2"



		Разработчик

		



		Методолог СМК

		



		Версия

		1.0





Регистрация изменений

		[bookmark: _Hlk23848185]Версия

		Дата 
введения

		Основание

		Описание изменения



		1.0

		28.05.2021

		Приказ от 27.05. 2021 № 57

		Первичная разработка
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[bookmark: _Toc23851091][bookmark: _Toc72928365]
Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

		Термин (сокращение)

		Определение



		Общество

		АО "МХК "ЕвроХим"



		Компания

		Группа ЕвроХим



		Организация

		ООО "ЕХСЗ-2"



		ГОУ

		Газоочистная установка



		

		







[bookmark: _Toc72928366][bookmark: _Toc72833754]Общая информация

Любая деятельность человека так или иначе оказывает влияние на окружающую среду и ее компоненты. Группа ЕвроХим и АО «МХК «ЕвроХим» ведут планомерные работы по повышению экологичности производства как действующих активов, так и новых производственных мощностей, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно действующей «Политики интегрированной системы менеджмента» миссия ЕвроХима состоит в том, чтобы повышать качество жизни растущего мирового населения, помогая выращивать полезные и доступные продукты питания без вреда для окружающей среды. Для достижения указанной цели руководство Компании обязуется последовательно сокращать объемы потребляемых природных ресурсов, выбросов в атмосферу, сброса сточных вод, отходов производства, увеличивая долю утилизируемых и вторично используемых (перерабатываемых) отходов, за счет использования передовых технологий и внедрения методов рационального использования природных ресурсов, энергосберегающих технологий.

При этом снижение антропогенной нагрузки и сохранение уникальных природных ресурсов в регионах осуществления хозяйственной деятельности - задача каждого сотрудника Компании и подрядных организаций. ЕвроХим уделяет особое внимание вопросам обеспечения экологической безопасности, включая, но не ограничиваясь, следующими вопросам и аспектам деятельности:

управление выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

минимизация объемов образования и размещения отходов;

сокращение объемов водопотребления и обращение со сточными водами в соответствии с требованиями законодательства и принципами наилучших доступных технологии;

предотвращение загрязнения почв и водных объектов химическими веществами;

сохранение биоразнообразия.

Данные экологические вопросы и необходимые меры по их управлению, отражаются в локальных нормативных актах Компании и договорах с партнерами.

[bookmark: _Toc72833755][bookmark: _Toc72928367]Воздействие на атмосферный воздух

Загрязнение атмосферы автотранспортом составляет до 45% от общего количества выбросов в РФ, поэтому минимизируйте работу двигателей транспортных средств и специальной техники на холостых оборотах, в тех случаях, когда они не задействованы в производственном процессе.

При использовании транспорта и строительной техники необходимо обеспечить:

недопущение к работе машин, не прошедших ежегодный технический осмотр с контролем выхлопных газов двигателей;

запрет на простаивание техники, не задействованной в технологии строительства, с работающим двигателем;

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

проведение регулярного полива автодорог в весенне-осенний сезон года в сухую погоду на всех площадках строительства;

укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов; 

недопущение нецелевого передвижения транспорта за пределами участков строительства, а также запрет на неорганизованное передвижение по территории строительных площадок;

комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные шумовые воздействия.

Ограничьте погрузку/разгрузку сыпучих и пылящих веществ/материалов в периоды усиления ветра, либо обеспечьте их увлажнение, в случаях, когда это допустимо. При хранении легко испаряющихся жидкостей и веществ обеспечьте соответствующую маркировку и герметичность тары и емкостей (держите их закрытыми).

В случае если эксплуатируемое оборудование предусматривает ГОУ (фильтры, циклоны, скрубберы и т.д.,), обеспечьте необходимое обслуживание и проверку эффективности работы данных установок. Эксплуатация оборудования с неисправными или отсутствующими ГОУ запрещена.

[bookmark: _Toc72833756][bookmark: _Toc72928368]Обращение с отходами

Ежегодное образование отходов в РФ с 2002 года увеличилось почти в 4 раза и составило 7,8 млрд.тн. в 2019 году, несмотря на то, что доля промышленных отходов составляет около 90%, проблема образования твердых коммунальных отходов также является достаточно острой.

Подрядчик, формирующий отходы на территории объектов ООО «ЕХСЗ-2», является собственником всех отходов, не востребованных Компанией, образующихся в процессе его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов) и жизнедеятельности персонала Подрядчика.

На территории строительных объектов каждым Подрядчиком организованы специально оборудованные места (площадки) накопления отходов. Все контейнеры с отходами и площадки их размещения обозначены информационными табличками. Непосредственный руководитель или представитель Компании ознакомит Вас с имеющимися местами накопления и разрешенной номенклатурой складируемых отходов. 

Запрещается без письменного согласования с Заказчиком складирование отходов в местах накопления, обустроенных Заказчиком.

В случае организации селективного сбора и накопления отходов, необходимо соблюдать установленные правила. Запрещается складирование отходов в непредназначенные для них контейнеры и осуществлять накопление отходов за пределами специально обустроенных мест.

 Не выбрасывайте в мусорную корзину, контейнер для отходов отработанные батарейки, элементы питания, энергосберегающие лампы – они содержат вещества, опасные для окружающей среды и здоровья человека. Указанные отходы подлежат накоплению в специально отведенных местах и последующей утилизации.

Площадка производства работ должна поддерживаться в чистоте как во время работ, 
так и после их завершения. Оставлять по завершении работ остатки материалов и отходы, сжигать любые отходы вне специализированных установок запрещается.

[bookmark: _Toc72833757][bookmark: _Toc72928369]Водопотребление и водоотведение

Кран, из которого истекает всего 10 капель воды в минуту за 1 год расходует свыше 2000 литров воды, попадающей в канализацию. В условиях отсутствия на производственной площадке централизованной системы канализации, стоки направляются в герметичные септики и вывозятся на очистные сооружения или специализированные объекты.

При пользовании водой из-под крана выбирайте режим наименьшего расходования.

По возможности ограничьте расход воды на технологические и бытовые нужды. 

Помните, что сброс сточных вод на рельеф местности запрещается, как и слив в септики растворов веществ, реагентов, нефтепродуктов и жидких отходов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

размещение химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

осуществление мойки транспортных средств;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

[bookmark: _Toc72833758][bookmark: _Toc72928370]Загрязнение почв и земель

При обнаружении любых разливов, загрязнений и захламлений почв и земель необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или представителю Компании, а также принять необходимые меры по локализации распространения загрязнения и герметизации его источника. 

Следует обеспечить организацию мест с гидроизоляционным покрытием (твердым или набивным) для стоянки, моек и заправок транспорта и строительной техники. Заправку строительных машин топливом осуществлять только закрытым способом с использованием поддонов. Для минимизации риска загрязнения почв необходимо обеспечить регулярное техобслуживание и осмотр автотранспорта и оборудования на предмет возможных утечек, а в случаях, когда это возможно и необходимо, использовать герметичные поддоны.

Складирование материалов и оборудования следует осуществлять только на специально отведенных и подготовленных площадках в пределах землеотвода.

Передвижение автотранспорта и специальной техники вне дорог и специально отведенных мест запрещается.

[bookmark: _Toc72833759][bookmark: _Toc72928371]Биоразнообразие

На территории, прилегающей к производственной площадке, могут обитать и произрастать виды флоры и фауны, включенные в красную книгу РФ или субъекта РФ. В связи с тем, 
что отдельные растения могут быть токсичными и ядовиты для человека, а также принимая 
во внимание риски нападения хищных животных, запрещается покидать территорию производственной площадки.

Для исключения привлечения к строительным объектам диких животных необходимо соблюдать правила по хранению и утилизации пищевых отходов. 

В границах площадки и за ее пределами категорически запрещается охота, рыболовство и сбор дикоросов.

[bookmark: _Toc72833760][bookmark: _Toc72928372]Ответственность

За нарушение законодательных требований, локальных-нормативных документов ЕвроХима, а также положений договора предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 



По всем возникающим вопросам в области охраны окружающей среды и с предложениями по повышению экологичности деятельности Вы можете обратиться к своему непосредственному руководителю или представителю ООО «ЕвроХим-Северо-Запад-2».



С Памяткой ознакомлен/а/:
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Прил. № 12  Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно – сетевому планированию


Прил. № 12 Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно – сетевому планированию
Приложение №12

к Договору №_________________

от «__» __________ 201_ г.

Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию



1.  Целевой (базовый) план выполнения работ.

1.1 Целевым (базовым) планом выполнения работ являются разработанные Исполнителем, утверждённые Заказчиком: 

1) Детальный календарно-сетевой график производства работ (далее – График);

2) План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники (далее – План мобилизации).

1.2 Целевой (базовый) план отражает весь период выполнения работ по Договору: с даты подписания, до даты завершения работ.

1.3 Целевой (базовый) план фиксирует величину контролируемых показателей (количество и стоимость) на дату, с минимальным периодом контроля – 1 неделя.

2. Требования к Графику и Плану мобилизации.

2.1 График должен удовлетворять всем требованиям Заказчика, включая, без ограничений, нижеследующее:

2.1.1 График должен быть выполнен в соответствии с Иерархической Структурой Работ (ИСР/WBS), согласованной с Заказчиком, и являющейся его неотъемлемой частью.

2.1.2 График должен охватывать весь объем работ Подрядчика и содержать все работы, относящиеся к:

1) оформлению и разработке разрешительной, руководящей, конструкторской, исполнительной документации (ППР, ППРк, ТК, КМД и т. д.);

2) поставкам Оборудования, отдельных видов Материалов (определяемых Заказчиком как Оборудование и Материалы, обладающие высокой стоимостью, длительным сроком изготовления и поставки, а также другими параметрами, предусматривающими необходимость детального контроля хода их выполнения);

3) строительно-монтажным работам;

4) пуско-наладочным работам.

2.1.3 Все работы Графика (за исключением ключевых событий) должны содержать временные, количественные, а также стоимостные показатели, в соответствии с локальными сметными расчетами.

2.1.4 Необходимая степень детализации работ Графика определяется индивидуально для каждой операции Графика, в ходе совместной работы специалистов Заказчика и  Исполнителя при его разработке. Общий принцип – работы должны быть измеряемыми и давать возможность осуществлять необходимый контроль хода их выполнения и прогнозирования по их завершению (количественные показатели, сроки, стоимость).

2.1.5 График должен быть создан с использованием метода критического пути, то есть все работы Графика должны иметь, по крайней мере, по одному предшественнику и последователю, за исключением, начального и конечного ключевых событий Графика. Допускается использовать задержки (временные лаги), если они предусматриваются в соответствии с технологией выполнения работ. Применение отрицательных задержек не допускается.

2.1.6 График должен в явном виде содержать критический путь в целом, а также по отдельным фазам Иерархической Структуры Работ.

2.1.7 График должен быть подготовлен в формате ПО «PrimaveraP6» версии не ниже 18.0.

2.1.8 Детальные требования к содержанию табличной и графической частей Графика, включают необходимый набор столбцов, систему кодирования операций, элементов ИСР/WBS и все прочие, определяются Заказчиком в ходе совместной разработки Графика и являются предметом последующих изменений, по мере необходимости, на этапе его реализации.

2.2 План мобилизации должен удовлетворять всем требованиям Заказчика, включая, без ограничений, нижеследующее:

2.2.1 План мобилизации формируется на основании Графика, исходя из потребности трудовых (рабочие основных профессий и ИТР, вспомогательный персонал не учитывается) и нетрудовых (машины и механизмы) ресурсов.

2.2.2 План мобилизации должен отражать количество трудовых и нетрудовых ресурсов Подрядчика на площадке строительства на дату, в разрезе видов работ, специальностей рабочих основных профессий (для трудовых ресурсов), группы машин и механизмов (наименования - для нетрудовых ресурсов) по титульным объектам.

2.3 Утвержденные Заказчиком График и План мобилизации подлежат сохранению в виде Базового (целевого) плана. На этапе реализации Графика и Плана мобилизации, по мере обновления Графика данными о физическом выполнении работ (прогрессе работ), фактические показатели будут сравниваться с плановыми показателями, отраженными в базовом (целевом) плане, для контроля отклонений, прогнозирования по завершению, выработки корректирующих мероприятий.

2.4 Целевой (базовый) план выполнения работ может подлежать пересмотру и изменению по инициативе Заказчика.

2.5 Целевой (базовый) план выполнения работ, изменённый по соглашению сторон, в соответствии с п.2.4 настоящего Приложения, подлежит оформлению в виде дополнительного соглашения к Договору, и утверждается Заказчиком, как новый Целевой (базовый) план выполнения работ. 

2.6 План мобилизации может быть пересмотрен и изменён по инициативе Заказчика, без изменения Графика в случае, если возникло нарастающее отставание при выполнении работ (вида работ), в течение двух минимальных периодов контроля (2 недели), и данное отставание явилось следствием более низкой выработки трудовых и нетрудовых ресурсов  Исполнителя, относительно расчётной. В этом случае, исходными данными для расчёта потребности количества трудовых и нетрудовых ресурсов является достигнутая выработка  Исполнителя (по видам работ) по объекту строительства предмета Договора.

2.7 План мобилизации, в составе Базового (целевого) плана, может быть изменён, в соответствии с п. 2.6 настоящего Приложения, и утверждён Заказчиком в одностороннем порядке, без согласования с Подрядчиком и направлен официальным письмом на имя Генерального директора  Исполнителя, с приложением расчёта потребности количества трудовых и нетрудовых ресурсов. План мобилизации, изменённый Заказчиком на основании достигнутой выработки  Исполнителя, подлежит безусловному исполнению  Исполнителем, без заключения дополнительного соглашения к Договору. Ранее утверждённый, в составе Базового (целевого) плана, План мобилизации считается утратившем силу.



3. Обеспечение функции календарно-сетевого и ресурсного планирования Подрядчиком.

3.1 В штатном расписании Подрядчика должна быть предусмотрена позиция специалиста по календарно-сетевому и ресурсному планированию (по согласованию с Заказчиком возможно совмещение функционала специалистами смежных направлений).  Данный специалист приказом (распоряжением) назначается ответственным за направление календарно-сетевого и ресурсного планирования (КСиРП). Данный специалист должен находиться на площадке производства работ.

3.2 Ответственный за направление КСиРП является основным должностным лицом  Исполнителя, через которое осуществляются коммуникации с функцией КСиРП Заказчика.

3.3 Функциональные задачи ответственного за направление КСиРП у  Исполнителя:

3.3.1 Разработка, согласование с Заказчиком и актуализация, по согласованию с Заказчиком, иерархической структуры работ (WBS/ИСР);

3.3.2 Разработка, согласование с Заказчиком и еженедельная актуализация Графика и Плана мобилизации, в соответствии с исходными данными, а также текущими изменениями проекта;

3.3.3 Контроль исполнения Графика выполнения работ, в том числе:

· мониторинг и актуализация графика производства работ;

· проверка соответствия выполняемых работ условиям заключенного договора;

· координация контроля потребления ресурсов;

· анализ критического пути проекта;

· мониторинг и учет изменений в проекте, влияющих на состав работ и сроки их исполнения;

· прогнозирование возможных отклонений от состава и длительности работ, прогнозирование наступления ключевых событий (вех) проекта, включая сроки завершения видов работ; 

· контроль отклонений прогнозных сроков завершения работ от договорных сроков, инициирование подготовки мероприятий, митигирующих риск увеличения сроков выполнения работ;

· подготовка отчетности о статусе исполнения Графика и Плана мобилизации, прогнозе сроков проекта.



4.   Взаимодействие Заказчика и Исполнителя в рамках функции календарно-сетевого и ресурсного планирования.

4.1 Формирование Целевого (базового) плана выполнения работ.

4.1.1 График разрабатывается  Исполнителем, (при методологической поддержке Заказчика) и предоставляется на рассмотрение Заказчиком в течение 15 календарных дней после подписания Договора. График разрабатывается в соответствии с требованиями к Детальному календарно-сетевому графику производства работ, п. 2 настоящего Приложения.

4.1.2 На основании Графика,  Исполнителем формируется План мобилизации, и предоставляется на рассмотрение Заказчику, совместно с Графиком в течение 15 календарных дней после подписания Договора.

4.1.3 В течение 5 календарных дней Заказчик рассматривает предоставленный График и План мобилизации, даёт замечания для доработки документов.

4.1.4 В течение 5 календарных дней, после получения замечаний от Заказчика, Исполнитель дорабатывает График и План мобилизации, согласовывает с функцией КСиРП Заказчика, и представляет документы на утверждение Заказчику. 

4.1.5 После утверждения Заказчиком, График и План мобилизации (в виде Базового (целевого) плана), будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежащими исполнению Сторонами.



4.2 Формирование Месячно-суточного графика выполнения работ и Плана мобилизации на месяц.

4.2.1 Месячно-суточный график выполнения работ и План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на последующий месяц формируется  Исполнителем, и передаётся на рассмотрение  Заказчику не позднее 20 числа текущего месяца, согласно п.п. 15.4 настоящего Договора по формату Приложения №11.1 «Форма Месячно-суточного графика выполнения работ»  и Приложения №11.2 «Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники к настоящему Договору, на основании Целевого (базового) плана выполнения работ, с учётом всех изменений фактических и плановых показателей выполнения работ (далее – Изменения). Невыполнение плана и Изменения на конец текущего месяца прогнозируются, и отражаются в Месячно-суточном графике выполнения работ и Плане мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники последующего месяца.

4.2.2 Согласно п. 15.3 и 15.4 настоящего Договора Заказчик, до 30 числа текущего месяца, направляет  Исполнителю утверждённые Месячно-суточный график выполнения работ и План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на последующий месяц для подписания, и исполнения в последующем месяце.

4.2.3 Подписанные  Исполнителем, Месячно-суточный график выполнения работ и План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на последующий месяц предоставляются Заказчику, согласно п. 15.3 настоящего Договора, в двухдневный срок.



4.3 Взаимодействие и сроки предоставления документов периодической отчётности.

4.3.1 Ежедневная информация, предоставляемая  Исполнителем, формируется на основании утверждённых плановых показателях Месячно-суточного графика выполнения работ и Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники. 

4.3.2 Ежесуточная информация о ходе выполнения Работ за прошедшие сутки, должна быть предоставлена Подрядчиком в виде заполненной, на текущую дату, формы Месячно-суточного графика выполнения работ не позднее 12-00 час. текущих суток, в электронном и письменном виде, подписанная ответственным представителем Подрядчика.

4.3.5 Для верификации данных об исполнении Плана мобилизации ресурсов  Исполнителя, находящихся на Строительной площадке, по инициативе Заказчика может быть создана комиссия, действующая на периодичной основе. В состав комиссии войдут представители Заказчика и  Исполнителя, а также могут войти представители третьей стороны. Наличие ресурсов на Строительной площадке должно быть зафиксировано Актом, подписанным представителями Заказчика и  Исполнителя, а также третьей стороной.

4.3.6 Еженедельная информация о статусе и сроках поставки МТР  Исполнителя (согласно п. 15.4.1 настоящего Договора) за прошедшую неделю, должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее 16-00 час. понедельника текущей недели, в электронном, и письменном виде, подписанная ответственным представителем Подрядчика.

4.3.7 Формат и содержание форм периодической отчётности могут быть изменены Заказчиком. Требование о данных изменениях может быть направлено в виде уведомления официальным письмом в адрес  Исполнителя.  Исполнитель должен обеспечить выполнение требований Заказчика, если таковые будут предъявлены, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения уведомления.



		



		

		



		

		



		Заказчик: 



		Исполнитель:



		Исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»

		Генеральный директор

ООО «Энергия Юга»





		

		



		__________________ И. В. Белобородов 

		__________________  А.С. Григорьев



		МП

		 МП



		

		








image12.emf
Шаблоны  МСГ_Плана мобилизации_Актов исполнения Месячно-суточного графика и Плана мобилизации.xlsx


Шаблоны МСГ_Плана мобилизации_Актов исполнения Месячно-суточного графика и Плана мобилизации.xlsx
Лист1

		Название работы		Всего		Вып-но		Остаток		кум на июнь		мес 01.07.2013

		ОАО «Промстрой»		---		---		---				---

		  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ (целевой график Н15)		---		---		---				---

		    1. Отделение ГФ-2		---		---		---				---

		      Наружные сети водоснабжения, м		2505		1036		1469		1995		381

		      Наружные сети канализации, м		818		132		686		741		77

		      Земляные работы, м3		182034		160279		21756		177364		1684

		      Сборный железобетон, м3		739		380		360		639		78

		      Монолитный железобетон, м3		10866		8391		2475		9733		506

		      Отделка, м2		15529		4567		10962		9459		3317

		      Металлоконструкции, т		5510		4093		1417		5161		271

		      Трубопроводы, м		66958		29811		37147		52243		11148

		      Сварные стыки трубопроводов, шт.		30642		10217		20425		18775		5441

		      Антикоррозионная защита, м2		71846		35886		35960		41953		11899

		      Окраска, м2		117016		6468		110548		63457		19291

		      Теплоизоляция, м3		3466		196		3269		1036		603

		      Облицовка и обертывание, м2		47298		2577		44721		12547		7925

		      Огнезащита, м2		37166		472		36694		12091		11352

		      Кабель, м		422110		3008		419102		131459		94886

		    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

		      Наружные сети водоснабжения, м		1250		80		1170		725		296

		      Наружные сети канализации, м		2975		273		2702		1881		705

		      Земляные работы, м3		134492		16333		118159		69071		24261

		      Сборный железобетон, м3		955		22		933		621		155

		      Монолитный железобетон, м3		4428		332		4095		1416		452

		      Отделка, м2		2291		0		2291		0		257

		      Металлоконструкции, т		1529		166		1363		1134		316

		      Трубопроводы, м		27301		1134		26167		5847		9261

		      Антикоррозионная защита, м2		18792		1597		17195		3188		1516

		      Окраска, м2		39881		0		39881		8330		2298

		      Теплоизоляция, м3		956		44		912		95		23

		      Облицовка и обертывание, м2		30210		720		29490		2506		930

		      Огнезащита, м2		11075		0		11075		1808		2960

		      Кабель, м		272870		0		272870		12534		64677

		ООО «Стройтрансгаз-М»		---		---		---		---		---

		  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ (целевой график Н15)		---		---		---		---		---

		    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

		      Земляные работы, м3		26841		22101		4740		25831		217

		      Сборный железобетон, м3		110		101		9		110

		      Монолитный железобетон, м3		2376		1426		950		2197		53

		      Металлоконструкции, т		847		122		725		698		142

		      Трубопроводы, м		10815		0		10815		1917		4997

		      Антикоррозионная защита, м2		5507		1621		3886		1940		400

		      Окраска, м2		22973		0		22973		0

		      Теплоизоляция, м3		143		0		143		0

		      Облицовка и обертывание, м2		2830		0		2830		0

		      Огнезащита, м2		6315		0		6315		533		2854

		      Кабель, м		58726		0		58726		0		11413

		    3. ТСБ «Северная»		---		---		---		---		---

		      Наружные сети водоснабжения, м		6014		5104		910		6014

		      Наружные сети канализации, м		6250		5084		1166		6250

		      Земляные работы, м3		503215		372162		131053		455051		18741

		      Сборный железобетон, м3		1531		1401		130		1520		4

		      Монолитный железобетон, м3		13435		7529		5906		10823		1576

		      Отделка, м2		3493		0		3493		0		330

		      Металлоконструкции, т		3406		1891		1514		2977		354

		      Трубопроводы, м		49407		6978		42429		17421		15685

		      Антикоррозионная защита, м2		48401		8283		40118		17710		1909

		      Окраска, м2		114554		6863		107691		26509		34563

		      Теплоизоляция, м3		2147		352		1795		374		248

		      Облицовка и обертывание, м2		55314		6898		48416		7225		3199

		      Огнезащита, м2		7969		0		7969		4012		2619

		      Кабель, м		414753		3317		411436		31192		52262





Лист2

		Название работы		Всего		Вып-но		Остаток		 мес 01.06.2013		мес 01.07.2013

		ОАО «Промстрой»		---		---		---		---		---

		  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ		---		---		---		---		---

		    1. Отделение ГФ-2		---		---		---		---		---

		      Наружные сети водоснабжения, м		2505		1850		655		62		327

		      Наружные сети канализации, м		818		515		303		30		171

		      Земляные работы, м3		182034		170076		11959		2943		3546

		      Сборный железобетон, м3		739		569		170		73		61

		      Монолитный железобетон, м3		10851		9425		1426		158		586

		      Отделка, м2		8987		5320		3667		633		1697

		      Металлоконструкции, т		5581		4962		619		246		302

		      Трубопроводы, м		66907		49362		17545		5270		8986

		      Сварные стыки трубопроводов, шт.		31052		19911		11141		2274		5172

		      Антикоррозионная защита, м2		71865		49487		22378		346		7497

		      Окраска, м2		118410		71639		46771		4088		17183

		      Теплоизоляция, м3		3668		561		3107		253		574

		      Облицовка и обертывание, м2		49571		7367		42204		3215		8816

		      Огнезащита, м2		37376		6113		31263		3504		10176

		      Кабель, м		423632		22334		401298		28727		116177

		      Стойки (с полками), шт.		8941		4228		4713		1874		2105

		      Лоток (короб, труба), м		41800		7950		33850		8790		15223

		      Расключение, шт.		12809		365		12444		1241		3293

		    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

		      Наружные сети водоснабжения, м		1250		1200		50		16		14

		      Наружные сети канализации, м		2975		601		2374		459		1031

		      Земляные работы, м3		134492		68400		66092		11936		23202

		      Сборный железобетон, м3		956		488		468		89		178

		      Монолитный железобетон, м3		4427		1053		3374		314		1179

		      Отделка, м2		3195		485		2710				542

		      Металлоконструкции, т		1539		527		1011		385		370

		      Трубопроводы, м		27404		1967		25437		2880		10271

		      Сварные стыки трубопроводов, шт.		9530		252		9278		1235		3618

		      Антикоррозионная защита, м2		18792		4357		14435		329		761

		      Окраска, м2		40018		2515		37503		2736		4216

		      Теплоизоляция, м3		933		60		873		17		18

		      Облицовка и обертывание, м2		21065		1205		19860		263		925

		      Огнезащита, м2		11075		200		10875		1218		3173

		      Кабель, м		269151		0		269151		7472		45271

		ООО «Стройтрансгаз-М»		---		---		---		---		---

		  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ		---		---		---		---		---

		    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

		      Земляные работы, м3		26841		23541		3300		638		986

		      Сборный железобетон, м3		110		101		9		9

		      Монолитный железобетон, м3		2376		1678		697		353		309

		      Металлоконструкции, т		847		598		249		96		129

		      Трубопроводы, м		10815		6320		4495		724		2117

		      Сварные стыки трубопроводов, шт.		4485		2108		2377		170		918

		      Антикоррозионная защита, м2		5507		1781		3726		88		471

		      Окраска, м2		22973		0		22973

		      Теплоизоляция, м3		74		0		74

		      Облицовка и обертывание, м2		1174		0		1174

		      Огнезащита, м2		6315		0		6315		533		1200

		      Кабель, м		58726		0		58726

		    3. ТСБ «Северная»		---		---		---		---		---

		      Наружные сети водоснабжения, м		6014		5206		808		168		486

		      Наружные сети канализации, м		6230		5498		732		148		439

		      Земляные работы, м3		514509		410052		104457		27663		34499

		      Сборный железобетон, м3		1531		1426		105		30		55

		      Монолитный железобетон, м3		14920		10916		4004		686		1935

		      Отделка, м2		3493		0		3493				191

		      Металлоконструкции, т		4819		2641		2178		370		650

		      Трубопроводы, м		62735		14138		48597		2586		9696

		      Сварные стыки трубопроводов, шт.		25920		2784		23136		1290		4656

		      Антикоррозионная защита, м2		56097		16468		39629		3138		462

		      Окраска, м2		141089		11573		129516		9888		31938

		      Теплоизоляция, м3		2147		437		1710		19		228

		      Облицовка и обертывание, м2		55314		8865		46449		410		3690

		      Огнезащита, м2		7969		320		7649		1576		3442

		      Кабель, м		444248		6657		437591		1746		29556

		      Стойки (с полками), шт.		1201		0		1201				352

		      Лоток (короб, труба), м		3751		0		3751		8

		      Расключение, шт.		665		0		665		12		52





Лист3

		№ п/п		Наименование работ		Всего		Вып-но		Остаток		 мес 01.06.2013		мес 01.07.2013		Ед. изм.		Кол-во		Вып-но на начало				Задание на месяц						Название работы		Всего		Вып-но		Остаток		кум на июнь		мес 01.07.2013

						---		---		---		---		---						план		факт		план		восполн.		всего				---		---		---				---

				ОАО «Промстрой»		---		---		---		---		---																ОАО «Промстрой»		---		---		---				---

				    1. Отделение ГФ-2		---		---		---		---		---																    1. Отделение ГФ-2		---		---		---				---

				      Наружные сети водоснабжения, м		2505		1850		655		62		327																      Наружные сети водоснабжения, м		2505		1036		1469		1995		381

				      Наружные сети канализации, м		818		515		303		30		171																      Наружные сети канализации, м		818		132		686		741		77

				      Земляные работы, м3		182034		170076		11959		2943		3546																      Земляные работы, м3		182034		160279		21756		177364		1684

				      Сборный железобетон, м3		739		569		170		73		61																      Сборный железобетон, м3		739		380		360		639		78

				      Монолитный железобетон, м3		10851		9425		1426		158		586																      Монолитный железобетон, м3		10866		8391		2475		9733		506

				      Отделка, м2		8987		5320		3667		633		1697																      Отделка, м2		15529		4567		10962		9459		3317

				      Металлоконструкции, т		5581		4962		619		246		302																      Металлоконструкции, т		5510		4093		1417		5161		271

				      Трубопроводы, м		66907		49362		17545		5270		8986																      Трубопроводы, м		66958		29811		37147		52243		11148

				      Сварные стыки трубопроводов, шт.		31052		19911		11141		2274		5172																      Сварные стыки трубопроводов, шт.		30642		10217		20425		18775		5441

				      Антикоррозионная защита, м2		71865		49487		22378		346		7497																      Антикоррозионная защита, м2		71846		35886		35960		41953		11899

				      Окраска, м2		118410		71639		46771		4088		17183																      Окраска, м2		117016		6468		110548		63457		19291

				      Теплоизоляция, м3		3668		561		3107		253		574																      Теплоизоляция, м3		3466		196		3269		1036		603

				      Облицовка и обертывание, м2		49571		7367		42204		3215		8816																      Облицовка и обертывание, м2		47298		2577		44721		12547		7925

				      Огнезащита, м2		37376		6113		31263		3504		10176																      Огнезащита, м2		37166		472		36694		12091		11352

				      Кабель, м		423632		22334		401298		28727		116177																      Кабель, м		422110		3008		419102		131459		94886

				      Стойки (с полками), шт.		8941		4228		4713		1874		2105

				      Лоток (короб, труба), м		41800		7950		33850		8790		15223

				      Расключение, шт.		12809		365		12444		1241		3293

				    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---																    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

				      Наружные сети водоснабжения, м		1250		1200		50		16		14																      Наружные сети водоснабжения, м		1250		80		1170		725		296

				      Наружные сети канализации, м		2975		601		2374		459		1031																      Наружные сети канализации, м		2975		273		2702		1881		705

				      Земляные работы, м3		134492		68400		66092		11936		23202																      Земляные работы, м3		134492		16333		118159		69071		24261

				      Сборный железобетон, м3		956		488		468		89		178																      Сборный железобетон, м3		955		22		933		621		155

				      Монолитный железобетон, м3		4427		1053		3374		314		1179																      Монолитный железобетон, м3		4428		332		4095		1416		452

				      Отделка, м2		3195		485		2710				542																      Отделка, м2		2291		0		2291		0		257

				      Металлоконструкции, т		1539		527		1011		385		370																      Металлоконструкции, т		1529		166		1363		1134		316

				      Трубопроводы, м		27404		1967		25437		2880		10271																      Трубопроводы, м		27301		1134		26167		5847		9261

				      Сварные стыки трубопроводов, шт.		9530		252		9278		1235		3618

				      Антикоррозионная защита, м2		18792		4357		14435		329		761																      Антикоррозионная защита, м2		18792		1597		17195		3188		1516

				      Окраска, м2		40018		2515		37503		2736		4216																      Окраска, м2		39881		0		39881		8330		2298

				      Теплоизоляция, м3		933		60		873		17		18																      Теплоизоляция, м3		956		44		912		95		23

				      Облицовка и обертывание, м2		21065		1205		19860		263		925																      Облицовка и обертывание, м2		30210		720		29490		2506		930

				      Огнезащита, м2		11075		200		10875		1218		3173																      Огнезащита, м2		11075		0		11075		1808		2960

				      Кабель, м		269151		0		269151		7472		45271																      Кабель, м		272870		0		272870		12534		64677

				ООО «Стройтрансгаз-М»		---		---		---		---		---																ООО «Стройтрансгаз-М»		---		---		---		---		---

				  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ		---		---		---		---		---																  Расширение комплекса по переработке ШФЛУ (целевой график Н15)		---		---		---		---		---

				    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---																    2. ТСБ «Южная»		---		---		---		---		---

				      Земляные работы, м3		26841		23541		3300		638		986																      Земляные работы, м3		26841		22101		4740		25831		217

				      Сборный железобетон, м3		110		101		9		9																		      Сборный железобетон, м3		110		101		9		110

				      Монолитный железобетон, м3		2376		1678		697		353		309																      Монолитный железобетон, м3		2376		1426		950		2197		53

				      Металлоконструкции, т		847		598		249		96		129																      Металлоконструкции, т		847		122		725		698		142

				      Трубопроводы, м		10815		6320		4495		724		2117																      Трубопроводы, м		10815		0		10815		1917		4997

				      Сварные стыки трубопроводов, шт.		4485		2108		2377		170		918

				      Антикоррозионная защита, м2		5507		1781		3726		88		471																      Антикоррозионная защита, м2		5507		1621		3886		1940		400

				      Окраска, м2		22973		0		22973																				      Окраска, м2		22973		0		22973		0

				      Теплоизоляция, м3		74		0		74																				      Теплоизоляция, м3		143		0		143		0

				      Облицовка и обертывание, м2		1174		0		1174																				      Облицовка и обертывание, м2		2830		0		2830		0

				      Огнезащита, м2		6315		0		6315		533		1200																      Огнезащита, м2		6315		0		6315		533		2854

				      Кабель, м		58726		0		58726																				      Кабель, м		58726		0		58726		0		11413

				    3. ТСБ «Северная»		---		---		---		---		---																    3. ТСБ «Северная»		---		---		---		---		---

				      Наружные сети водоснабжения, м		6014		5206		808		168		486																      Наружные сети водоснабжения, м		6014		5104		910		6014

				      Наружные сети канализации, м		6230		5498		732		148		439																      Наружные сети канализации, м		6250		5084		1166		6250

				      Земляные работы, м3		514509		410052		104457		27663		34499																      Земляные работы, м3		503215		372162		131053		455051		18741

				      Сборный железобетон, м3		1531		1426		105		30		55																      Сборный железобетон, м3		1531		1401		130		1520		4

				      Монолитный железобетон, м3		14920		10916		4004		686		1935																      Монолитный железобетон, м3		13435		7529		5906		10823		1576

				      Отделка, м2		3493		0		3493				191																      Отделка, м2		3493		0		3493		0		330

				      Металлоконструкции, т		4819		2641		2178		370		650																      Металлоконструкции, т		3406		1891		1514		2977		354

				      Трубопроводы, м		62735		14138		48597		2586		9696																      Трубопроводы, м		49407		6978		42429		17421		15685

				      Сварные стыки трубопроводов, шт.		25920		2784		23136		1290		4656

				      Антикоррозионная защита, м2		56097		16468		39629		3138		462																      Антикоррозионная защита, м2		48401		8283		40118		17710		1909

				      Окраска, м2		141089		11573		129516		9888		31938																      Окраска, м2		114554		6863		107691		26509		34563

				      Теплоизоляция, м3		2147		437		1710		19		228																      Теплоизоляция, м3		2147		352		1795		374		248

				      Облицовка и обертывание, м2		55314		8865		46449		410		3690																      Облицовка и обертывание, м2		55314		6898		48416		7225		3199

				      Огнезащита, м2		7969		320		7649		1576		3442																      Огнезащита, м2		7969		0		7969		4012		2619

				      Кабель, м		444248		6657		437591		1746		29556																      Кабель, м		414753		3317		411436		31192		52262

				      Стойки (с полками), шт.		1201		0		1201				352

				      Лоток (короб, труба), м		3751		0		3751		8

				      Расключение, шт.		665		0		665		12		52





Форма МСГ

																																																																																								Приложение №_

																																																																																								к Договору №__________________

																																																																																								от « __ » __________ 20_г

				Форма Месячно-суточного графика выполнения работ

						СОГЛАСОВАНО:																																																																																		УТВЕРЖДАЮ:

						Должность										 																																																																								Должность

						________________ Фамилия И.О.																																																																																		______________ Фамилия И.О.

				       "____"_________________2015 г.		"____"_________________20_ г.																																																																																		"____"_________________20_ г.



				Месячно-суточный график выполнения работ

				по  объекту «Наименование объекта»

						НА ММ МЕСЯЦ 20_ г.																																																																																		по состоянию на "ДД" ММ 20_г.

				№                                                                                                                                                                                     п/п		Наименование работ		Ед. изм		Кол-во,
всего по проекту		Выполнено с начала строительства				Задание на месяц		Выполнено с начала месяца				 Месяц		ММ 2015 г.

																						Неделя месяца		Н1														Н2														Н3														Н4														Н5						Сметные трудозатраты, чел х час + маш х час		Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.

												план 		факт		план		план 		факт 		Дни                                                                                                                                                                               месяца		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

				Титул 1 

				1		Работа 1																 план

																						 факт

				2		Работа 2																 план

																						  факт

				Титул 2

				3		Работа 3																 план

																						 факт

				4		Работа 4																 план

																						  факт

																																																																ИТОГО



						РАЗРАБОТАЛ																																						СОГЛАСОВАНО																												СОГЛАСОВАНО

						должность																																						должность																												должность

						________________ Фамилия И.О.																																						________________ Фамилия И.О.																												________________ Фамилия И.О.

						"____"_________________20_ г.																																						"____"_________________20_ г.																												"____"_________________20_ г.





								ЗАКАЗЧИК																																																																														ПОДРЯДЧИК

								Наименование организации																																																																														Наименование организации



								Должность																																																																														Должность



								____________________  И. О. Фамилия																																																																														____________________ И. О. Фамилия



								«___» __________ 201__ г.																																																																														«___» __________ 201__ г.



















































































Форма ПМ

												Приложение №_

												к Договору №_________________

												от « __ » ________ 201_г



				Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники



				СОГЛАСОВАНО:												УТВЕРЖДАЮ:

				Должность												Должность

				________________ Фамилия И.О.												______________ Фамилия И.О.

				"____"_________________20__ г.												"____"_________________20__ г.



				План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники

				по объекту "Наименование объекта"



				на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)

				(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)



				№ п/п		Наименование 		Плановая численность (чел.) по неделям месяца 
(нумерация с начала года)								ИТОГО*
план на месяц

								Н01		Н02		Н03		Н04

				1		    Линейные ИТР

				2		Всего рабочих, 
     в т. ч. по видам работ:

				2.1		    Общестроительные работы

				2.2		    Монтаж металлоконструкций

				2.3		    Механомонтажные работы

				2.4		    Окрасочные работы

				2.5		    Изоляционные работы

				2.6		    Электромонтажные работы

				2.7		    КиА, связь и сигнализация

				3		Всего механизмов и техники, 
     в т. ч. по группам:

				3.1		   Буровая установка

				3.2		   Сваебойная установка

				3.3		   Экскаватор

				3.4		   Кран

				3.5		   Бульдозер/Погрузчик

				3.6		   А/самосвал

				*Значение расчитывается, как среднее арифметическое недельных планов

















						ЗАКАЗЧИК										ПОДРЯДЧИК

						Наименование организации										Наименование организации



						Должность 										Должность



						____________________ И. О. Фамилия										____________________ И. О. Фамилия



						«___» __________ 20__ г.										«___» __________ 20__ г.





Форма Акта исполнения МСГ

																						Приложение №_

																						к Договору №__________________

																						от « __ » _________ 20_г



				Форма Акта исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ





				Акт исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ

				по объекту "Наименование объекта"



				на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)

				(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)



				№                                                                                                                                                                                     п/п		Наименование работ		Ед. изм		Кол-во,
всего по проекту		Выполненение за "МММ 20_г."

												Физ. Объём				Сметные трудозатраты, 
чел х час + маш х час						Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.

												план 		факт 		план 		факт 		Процент выполнения, %		план 

				Титул 1 

				1		Работа 1

				2		Работа 2

				Титул 2

				3		Работа 3

				4		Работа 4

												ИТОГО



















						ЗАКАЗЧИК																ПОДРЯДЧИК

						Наименование организации																Наименование организации



						Должность																Должность



						____________________  И. О. Фамилия																____________________ И. О. Фамилия



						«___» __________ 20__ г.																«___» __________ 20__ г.







Форма Акта исполнения ПМ

																												Приложение №_

																												к Договору №_________________

																												от « __ » ________ 20_г



						Форма Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники





		Акт исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники

		по объекту "Наименование объекта"

				__________________ (наименование объекта)

				на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)

				(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)



				№ п/п		Наименование объекта и дисциплин СМР		Плановая численность (чел.) 
по неделям месяца								ИТОГО*
план на месяц		Фактическая численность (чел.) 
по неделям месяца								ИТОГО*
факт за месяц		Исполнение за месяц ** (факт/план) 

								Н01		Н02		Н03		Н04				Н01		Н02		Н03		Н04				%

				1		    Линейные ИТР

				2		Всего рабочих, 
     в т. ч. по видам работ:

				2.1		    Общестроительные работы

				2.2		    Монтаж металлоконструкций

				2.3		    Механомонтажные работы

				2.4		    Окрасочные работы

				2.5		    Изоляционные работы

				2.6		    Электромонтажные работы

				2.7		    КиА, связь и сигнализация

				3		Всего механизмов и техники, 
     в т. ч. по группам:

				3.1		   Буровая установка

				3.2		   Сваебойная установка

				3.3		   Экскаватор

				3.4		   Кран

				3.5		   Бульдозер/Погрузчик

				3.6		   А/самосвал

				*Значение расчитывается, как среднее арифметическое недельных значений

				** Оценка исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники выполняется по наименьшему значению





















						ЗАКАЗЧИК																						ПОДРЯДЧИК

						Наименование организации																						Наименование организации



						Должность																						Должность



						____________________  И. О. Фамилия																						____________________ И. О. Фамилия



						«___» __________ 20__ г.																						«___» __________ 20__ г.













Лист4

		Название работы		Начало		Окончание		Всего		Вып-но		Остаток		Spreadsheet Field		3/1/12		4/1/12		5/1/12		6/1/12		7/1/12		8/1/12		9/1/12		10/1/12		11/1/12		12/1/12		1/1/13		2/1/13		3/1/13		4/1/13		5/1/13		6/1/13		0.61				7/1/13		8/1/13		9/1/13		10/1/13		11/1/13		12/1/13

		      Вертикальная планировка, м2		12.12.12 A		9/10/13		52465		31070		21395		План. Количество																								31070										0		31070				14628		6767

		      Наружные сети водоснабжения, м		10.09.12 A		8/15/13		2505		1036		1469		План. Количество																205		151										33		737		870		232		2228		381		128

		      Наружные сети канализации, м		17.10.12 A		7/11/13		818		132		686		План. Количество																59												172		201		277						109

		      Дорожное покрытие (асфальт), м2		5/25/13		10/11/13		5364		0		5364		План. Количество																														48		11		1216		1275		1994		453		2805		53

		      Демонтаж конструкций, т		09.04.12 A		6/20/13		2309		1825		484		План. Количество				283				114		18				1				295		263		97								2		1236

		      Озеленение, м2		7/19/13		9/7/13		755		0		755		План. Количество																																		8		8		13		679		63

		      Благоустройство, м2		8/10/13		8/21/13		200		0		200		План. Количество																																		0		0				200

		      Дорожное покрытие (бетон), м2		04.09.12 A		10/25/13		9840		1807		8033		План. Количество														1688				523		80												392		453		3136		742		1241		2041		3133

		      Дорожное покрытие (щебень), м2		7/10/13		10/3/13		3321		0		3321		План. Количество																																		14		14		23		69		2662		567

		      Основание под дороги, м2		8/14/13		9/20/13		8199		0		8199		План. Количество																																		0		0				1623		6577

		      Колодцы НВК, шт.		25.02.13 A		8/12/13		81		8		73		План. Количество																										8		10		17		28		10		73		16		3

		      Земляные работы, м3		18.04.12 A		10/23/13		65500		50334		15167		План. Количество				7370		545		8652		809		930		1772		1641		7488		8283				6204		1762		5961		3958		6510		398		62283		653		2571		368		26

		      Сборный железобетон, м3		17.10.12 A		8/21/13		508		212		296		План. Количество																6				53		52		74		25		17		62		118		48		455		79		23

		      Монолитный железобетон, м3		07.06.12 A		9/12/13		4153		3780		373		План. Количество								186		1214		90		63		1787		281		173		32		28		78		14		27		176		1		4150		2		2		1

		      Кирпичная кладка, м3		20.12.12 A		5/31/13		350		292		58		План. Количество																				35		103		14		131		67

		      Кирпичные перегородки, м2		14.01.13 A		6/8/13		402		211		191		План. Количество																						6		174		31		3		128		60

		      Окна и двери, м2		05.11.12 A		6/25/13		216		21		195		План. Количество																								3				3		95		3												113

		      Ворота, шт.		08.04.13 A		4/17/13		2		1		1		План. Количество																														1		1

		      Сэндвич-панели, м2		01.04.13 A		9/24/13		425		120		305		План. Количество																												120														305

		      Профлист, м2		05.10.12 A		8/12/13		1871		197		1674		План. Количество																102														969		687		32		1790		52		62

		      Кровля плоская, м2		21.02.13 A		6/21/13		1466		945		521		План. Количество																								165		440		579		213		69

		      Полы бетонные, м2		23.01.13 A		7/24/13		1595		261		1334		План. Количество																										426		790		219		124						35

		      Покрытие полов, м2		12.12.12 A		05.02.13 A		99		99		0		План. Количество																				53		46

		      Отделка, м2		20.03.13 A		9/3/13		14073		4567		9506		План. Количество																												730		2673		3006		1681		8090		2756		3290		1556		62

		      Водопровод (внутренний), м		10.12.12 A		5/29/13		169		8		161		План. Количество																				8										161

		      Канализация (внутренняя), м		30.10.12 A		7/29/13		289		18		271		План. Количество																6				12										143								128

		      Воздуховоды, м2		5/29/13		8/1/13		733		0		733		План. Количество																														81		426		136		643		223		2

		      Вентоборудование, шт.		5/16/13		8/10/13		57		0		57		План. Количество																														32		20		0		52		0		5

		      Оборудование отопления, шт.		4/24/13		7/22/13		6		0		6		План. Количество																												1										5

		      Погружение свай, м3		30.04.12 A		12.11.12 A		786		786		0		План. Количество				6		186		65		8		200				19		41						242		19

		      Гипсокартон, м2		5/8/13		5/28/13		46		0		46		План. Количество																														46

		      Сайдинг, м2		25.02.13 A		6/25/13		1837		992		845		План. Количество																								86		516		430		650		155

		      Оборудование холодоснабжения, шт.		10/30/13		11/16/13		8		0		8		План. Количество																																												1		7

		      Трубопроводы отопления, м		4/15/13		7/11/13		3309		0		3309		План. Количество																												627		903		1707						72

		      Испытания свай, шт.		30.04.12 A		04.11.12 A		38		38		0		План. Количество				2		15						12						9

		      Металлоконструкции, т		11.08.12 A		8/20/13		1499		1033		466		План. Количество												63		4		20		2		9		80		164		418		337		196		149		28		1470		46		10

		      Трубопроводы, м		03.10.12 A		9/23/13		54524		26279		28245		План. Количество																372						476		1807		3225		8448		10999		15833		6019		47179		9867		2452		858		187

		      Оборудование теплообменное, ед.		22.01.13 A		7/19/13		14		2		12		План. Количество																																6						8

		      Оборудование емкостное, ед.		02.07.12 A		7/13/13		13		8		5		План. Количество										2								1		0		1		3		1				1		1						3

		      Оборудование насосное, ед.		4/22/13		6/22/13		13		0		13		План. Количество																												2				11

		      Оборудование грузоподъемное, ед.		08.10.12 A		7/25/13		7		1		6		План. Количество																1														2								4

		      Оборудование прочее, ед.		07.09.12 A		9/14/13		223		196		27		План. Количество														10		14		16		40		26		43		41		9		1		3		4		207		7		7		5

		      Запорная арматура, шт.		30.07.12 A		9/23/13		2831		156		2675		План. Количество										9		17		1		2		0		49		88		8		29		22		131		402		620		1378		1016		778		260		20

		      Антикоррозионная защита, м2		7/4/13		7/4/13		18		0		18		План. Количество																																						18

		      Окраска, м2		4/29/13		7/8/13		2958		0		2958		План. Количество																												228		2280		342						108

		      Теплоизоляция, м3		31.10.12 A		12/18/13		3014		196		2818		План. Количество																												301		232		363		304		1200		498		569		552		405		65		29

		      Облицовка и обертывание, м2		06.11.12 A		12/25/13		40801		2577		38224		План. Количество																		311		28								3375		3068		4145		3927		14854		6437		7044		7558		7047		1025		764

		      Трубные проводки КиА, м		8/24/13		9/9/13		587		0		587		План. Количество																																		0		0				324		263

		      Электрооборудование, ед.		09.07.12 A		9/3/13		64		11		53		План. Количество										5		4		2																		7		2		20		4		36		6

		      Оборудование КиА, шт.		8/5/13		11/20/13		424		0		424		План. Количество																																		0		0				14		311		60		40

		      Кабель, м		09.07.12 A		11/20/13		60356		2545		57811		План. Количество										1426		1019																		220		7697		601		10963		986		8556		7810		19956		12685

		      Заземлитель, м		28.01.13 A		9/3/13		1879		624		1255		План. Количество																																		974		974		1597		282

		      Бобышки под приборы, шт.		5/17/13		9/26/13		899		0		899		План. Количество																														51		24		93		168		152		498		173

		      Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, м2		19.10.12 A		03.11.12 A		13000		13000		0		План. Количество																6882		6118

		      Штукатурка, м2		4/15/13		6/18/13		3133		0		3133		План. Количество																												914		1305		914

		      Огнезащита, м2		18.03.13 A		10/4/13		37166		472		36694		План. Количество																										412				4521		7158		6925		19016		11352		9192		4209		321

		      Валка леса, шт.		01.03.12 A		08.07.12 A		14683		14683		0		План. Количество		14683

		      Светильники, шт.		22.01.13 A		9/20/13		1096		20		1076		План. Количество																														7		94		275		376		450		402		143

		      Дорожное покрытие (плиты), м2		9/30/13		10/10/13		146		0		146		План. Количество																																										15		131

		      Демонтаж кабеля, м		4/29/13		5/23/13		2100		0		2100		План. Количество																												280		1820

		      Гидроизоляция, м2		11.03.13 A		6/3/13		592		15		577		План. Количество																														592

		      Рельсовые пути (железные дороги), м		24.12.12 A		9/28/13		2171		1200		971		План. Количество																						61		281		293		318		244		293		201		1691		330		330		21

		      Оборудование компрессорное, ед.		5/31/13		6/14/13		2		0		2		План. Количество																														0		2

		      Обмуровка, м3		10/4/13		12/25/13		4204		0		4204		План. Количество																																												1442		1502		1261







Лист5

		Название работы		Начало		Окончание		Всего		Вып-но		Остаток		Spreadsheet Field		2/1/12		3/1/12		4/1/12		5/1/12		6/1/12		7/1/12		8/1/12		9/1/12		10/1/12		11/1/12		12/1/12		1/1/13		2/1/13		3/1/13		4/1/13		5/1/13		6/1/13		7/1/13		8/1/13		9/1/13		10/1/13		11/1/13		12/1/13		1/1/14		2/1/14		3/1/14		4/1/14		5/1/14		6/1/14

		Вертикальная планировка, м2		26.06.12 A		5/26/14		147920		34784		113136		Cum Кол-во - факт. за период										5688		5688		5688		14469		14469		18634		19274		19274		19274		19274		21054		33072		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784		34784

		Наружные сети водоснабжения, м		01.08.12 A		8/21/13		6014		5410		604		Cum Кол-во - факт. за период																3141		3514		4121		4414		4434		4534		5104		5104		5206		5388		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410		5410

		Наружные сети канализации, м		12.07.12 A		8/24/13		6230		5671		559		Cum Кол-во - факт. за период														434		543		1889		2353		2681		3853		4086		4431		5292		5328		5611		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671		5671

		Дорожное покрытие (плиты), м2		8/8/13		8/22/13		58		0		58		Cum Кол-во - факт. за период

		Дорожное покрытие (асфальт), м2		17.06.13 A		11/25/13		18368		336		18032		Cum Кол-во - факт. за период																																		336		336		336		336		336		336		336		336		336		336		336		336		336

		Рельсовые пути (железные дороги), м		30.11.12 A		14.02.13 A		845		845		0		Cum Кол-во - факт. за период																				38		616		754		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845

		Валка леса, шт.		20.02.12 A		04.03.13 A		74181		74181		0		Cum Кол-во - факт. за период										-24415		70911		70911		70911		70911		70911		70911		74171		74171		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181		74181

		Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, м2		20.02.12 A		16.07.12 A		48100		48100		0		Cum Кол-во - факт. за период												48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100		48100

		Демонтаж конструкций, т		20.04.12 A		9/13/13		5240		4886		354		Cum Кол-во - факт. за период										1231		1231		1708		2480		2645		3036		3570		3634		3793		3856		4049		4661		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886		4886

		Демонтаж кабеля, м		12/7/13		1/11/14		2000		0		2000		Cum Кол-во - факт. за период

		Озеленение, м2		8/31/13		5/31/14		12150		0		12150		Cum Кол-во - факт. за период

		Благоустройство, м2		9/16/13		10/4/13		78		0		78		Cum Кол-во - факт. за период

		Дорожное покрытие (бетон), м2		08.11.12 A		10/14/13		5553		85		5468		Cum Кол-во - факт. за период																				85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85

		Дорожное покрытие (щебень), м2		8/5/13		12/2/13		20435		0		20435		Cum Кол-во - факт. за период

		Основание под дороги, м2		08.07.13 A		11/12/13		15421		4300		11121		Cum Кол-во - факт. за период																																				4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300		4300

		Колодцы НВК, шт.		12.07.12 A		9/14/13		45		0		45		Cum Кол-во - факт. за период

		Земляные работы, м3		02.04.12 A		4/26/14		529575		461488		68088		Cum Кол-во - факт. за период								1950		46636		158346		186358		207380		241661		283248		304088		329823		338272		347662		370433		385989		436227		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388		465388

		Сборный железобетон, м3		12.07.12 A		9/30/13		1531		1435		96		Cum Кол-во - факт. за период														181		299		466		966		1354		1378		1382		1400		1401		1426		1430		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435		1435

		Монолитный железобетон, м3		10.05.12 A		10/10/13		16375		12334		4041		Cum Кол-во - факт. за период												165		1615		1947		4207		5149		5444		6337		6776		7301		7888		9894		11766		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334		12334

		Гидроизоляция, м2		13.11.12 A		15.11.12 A		360		360		0		Cum Кол-во - факт. за период																				360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360

		Кирпичная кладка, м3		01.04.13 A		8/30/13		243		153		90		Cum Кол-во - факт. за период																														128		138		141		153		153		153		153		153		153		153		153		153		153		153		153

		Кирпичные перегородки, м2		10.04.13 A		9/7/13		181		165		17		Cum Кол-во - факт. за период																														133		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165

		Окна и двери, м2		06.05.13 A		10/10/13		61		29		32		Cum Кол-во - факт. за период																																17		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29		29

		Ворота, шт.		9/26/13		10/2/13		2		0		2		Cum Кол-во - факт. за период

		Сэндвич-панели, м2		7/22/13		9/24/13		500		0		500		Cum Кол-во - факт. за период

		Профлист, м2		02.11.12 A		9/27/13		19256		10276		8981		Cum Кол-во - факт. за период																				926		1251		1251		1669		1830		2234		2485		3822		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276		10276

		Кровля плоская, м2		20.04.13 A		11/9/13		1353		420		933		Cum Кол-во - факт. за период																														200		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420

		Полы бетонные, м2		24.05.13 A		10/2/13		17760		6769		10991		Cum Кол-во - факт. за период																																6		6615		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769		6769

		Покрытие полов, м2		27.08.12 A		9/3/13		1353		740		613		Cum Кол-во - факт. за период																																100		565		740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		740		740

		Штукатурка, м2		14.05.13 A		8/23/13		1105		660		445		Cum Кол-во - факт. за период																																660		660		660		660		660		660		660		660		660		660		660		660		660		660

		Отделка, м2		8/24/13		10/7/13		3493		0		3493		Cum Кол-во - факт. за период

		Водопровод (внутренний), м		7/26/13		9/9/13		120		0		120		Cum Кол-во - факт. за период

		Канализация (внутренняя), м		11.06.13 A		8/23/13		221		58		163		Cum Кол-во - факт. за период																																		31		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58

		Воздуховоды, м2		15.07.13 A		9/25/13		543		175		368		Cum Кол-во - факт. за период																																				175		175		175		175		175		175		175		175		175		175		175		175

		Вентоборудование, шт.		8/31/13		4/15/14		22		0		22		Cum Кол-во - факт. за период

		Оборудование отопления, шт.		10/21/13		3/25/14		19		0		19		Cum Кол-во - факт. за период

		Погружение свай, м3		16.04.12 A		8/8/13		5531		5351		180		Cum Кол-во - факт. за период								62		445		613		1903		2118		2547		2886		3213		3654		3968		4268		4419		4547		5299		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351		5351

		Гипсокартон, м2		07.06.13 A		8/26/13		659		659		0		Cum Кол-во - факт. за период																																		659		659		659		659		659		659		659		659		659		659		659		659		659

		Сайдинг, м2		01.04.13 A		9/25/13		1331		1026		305		Cum Кол-во - факт. за период																														510		610		800		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026		1026

		Оборудование холодоснабжения, шт.		3/19/14		4/25/14		28		0		28		Cum Кол-во - факт. за период

		Трубопроводы отопления, м		13.05.13 A		1/31/14		2141		1299		843		Cum Кол-во - факт. за период																																897		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299		1299

		Испытания свай, шт.		25.04.12 A		7/31/13		107		85		22		Cum Кол-во - факт. за период								8		18		32		52		52		52		52		58		70		76		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85		85

		Гидроиспытания, шт.		9/16/13		9/24/13		12		0		12		Cum Кол-во - факт. за период

		Металлоконструкции, т		03.06.12 A		11/15/13		6162		3144		3018		Cum Кол-во - факт. за период														132		204		257		306		455		715		1314		1763		2094		2427		2760		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144		3144

		Трубопроводы, м		29.10.12 A		12/2/13		68991		17130		51861		Cum Кол-во - факт. за период																		115		760		3002		3444		4265		6398		10872		11778		14812		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130		17130

		Сварные стыки трубопроводов, шт.		29.10.12 A		12/2/13		26212		3755		22457		Cum Кол-во - факт. за период																																2428		2944		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755		3755

		Оборудование теплообменное, ед.		22.11.12 A		8/1/13		13		8		5		Cum Кол-во - факт. за период																				4		4		4		4		4		4		5		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Оборудование емкостное, ед.		08.11.12 A		1/13/14		34		16		18		Cum Кол-во - факт. за период																				2		2		3		3		3		3		9		10		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16

		Оборудование насосное, ед.		08.06.13 A		10/7/13		34		17		17		Cum Кол-во - факт. за период																																		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17

		Оборудование компрессорное, ед.		12.06.13 A		8/3/13		6		2		4		Cum Кол-во - факт. за период																																		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Оборудование воздушного охлаждения, ед.		9/16/13		9/19/13		9		0		9		Cum Кол-во - факт. за период

		Оборудование грузоподъемное, ед.		08.02.13 A		8/30/13		26		2		24		Cum Кол-во - факт. за период																										2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Оборудование прочее, ед.		13.05.13 A		11/12/13		107		12		95		Cum Кол-во - факт. за период																																1		1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

		Запорная арматура, шт.		30.07.12 A		1/31/14		3448		310		3138		Cum Кол-во - факт. за период														16		22		31		31		57		131		131		141		147		187		310		310		310		310		310		310		310		310		310		310		310		310		310

		Антикоррозионная защита, м2		05.09.12 A		12/13/13		87859		21630		66229		Cum Кол-во - факт. за период																		650		3542		5398		7233		7483		7843		8283		14892		18528		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630		21630

		Окраска, м2		11.12.12 A		11/2/13		149927		31101		118826		Cum Кол-во - факт. за период																						2227		6863		6863		6863		6863		10020		22771		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101		31101

		Теплоизоляция, м3		24.12.12 A		4/2/14		2308		510		1798		Cum Кол-во - факт. за период																						90		280		280		287		430		437		437		510		510		510		510		510		510		510		510		510		510		510		510

		Облицовка и обертывание, м2		09.01.13 A		4/14/14		58736		10265		48471		Cum Кол-во - факт. за период																								5104		5234		5234		8698		8865		8865		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265		10265

		Обмуровка, м3		10/25/13		1/30/14		4204		0		4204		Cum Кол-во - факт. за период

		Огнезащита, м2		20.05.13 A		9/13/13		18587		885		17702		Cum Кол-во - факт. за период																																303		580		885		885		885		885		885		885		885		885		885		885		885		885

		Трубные проводки КиА, м		7/22/13		1/31/14		4302		0		4302		Cum Кол-во - факт. за период

		Электрооборудование, ед.		02.07.12 A		3/1/14		385		15		370		Cum Кол-во - факт. за период												5		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15

		Оборудование КиА, шт.		7/22/13		3/7/14		1614		0		1614		Cum Кол-во - факт. за период

		Кабель, м		20.05.12 A		4/17/14		472313		11417		460896		Cum Кол-во - факт. за период												3110		3110		3110		3110		3110		3110		3110		3110		3317		3317		5057		6717		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417		11417

		Стойки (с полками), шт.		04.06.13 A		3/13/14		16679		3455		13224		Cum Кол-во - факт. за период																																		1305		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455		3455

		Лоток (короб, труба), м		17.06.13 A		3/31/14		110214		8724		101490		Cum Кол-во - факт. за период																																		1927		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724		8724

		Расключение, шт.		8/9/13		4/29/14		16817		0		16817		Cum Кол-во - факт. за период

		Светильники, шт.		12.03.13 A		2/7/14		735		186		549		Cum Кол-во - факт. за период																												21		21		184		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186		186

		Заземлитель, м		18.03.13 A		3/1/14		15607		5540		10067		Cum Кол-во - факт. за период																												190		440		1497		3970		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540		5540

		Бобышки под приборы, шт.		7/27/13		12/3/13		857		0		857		Cum Кол-во - факт. за период





Лист6

		Название работы		Начало		Окончание		Всего		Вып-но		Остаток		8/1/13		9/1/13		10/1/13		11/1/13		12/1/13		1/1/14		2/1/14		3/1/14		4/1/14		5/1/14

		Вертикальная планировка, м2		26.06.12 A		4/26/14		139877		18581		121296		3542		2660												2742		63073

		Наружные сети водоснабжения, м		01.08.12 A		6/27/13		6014		5104		910		97

		Наружные сети канализации, м		12.07.12 A		6/25/13		6250		5084		1166		435		303

		Дорожное покрытие (плиты), м2		7/9/13		7/23/13		58		0		58

		Дорожное покрытие (асфальт), м2		6/1/13		10/10/13		18073		0		18073		8458		1272		1628

		Рельсовые пути (железные дороги), м		30.11.12 A		14.02.13 A		845		845		0

		Валка леса, шт.		20.02.12 A		27.01.13 A		73817		73817		0

		Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, м2		20.02.12 A		16.07.12 A		42000		42000		0

		Демонтаж конструкций, т		20.04.12 A		8/31/13		5104		3857		1247		340

		Демонтаж кабеля, м		7/25/13		8/15/13		2000		0		2000		1400

		Озеленение, м2		7/24/13		4/30/14		12150		0		12150		592		216		10												10985

		Благоустройство, м2		7/23/13		8/10/13		78		0		78		40

		Дорожное покрытие (бетон), м2		08.11.12 A		9/6/13		5258		85		5173		2563		119

		Дорожное покрытие (щебень), м2		7/3/13		10/17/13		20435		0		20435		5654		2545		439

		Основание под дороги, м2		6/5/13		9/27/13		14357		0		14357		1546		2026

		Колодцы НВК, шт.		12.07.12 A		6/25/13		45		0		45		1

		Земляные работы, м3		02.04.12 A		4/26/14		503215		372162		131053		9546		6947												5256		17271

		Сборный железобетон, м3		12.07.12 A		8/22/13		1531		1401		130		42		2

		Монолитный железобетон, м3		10.05.12 A		9/27/13		13435		7529		5906		536		75

		Гидроизоляция, м2		13.11.12 A		15.11.12 A		360		360		0

		Кирпичная кладка, м3		01.04.13 A		8/17/13		246		100		146		32

		Кирпичные перегородки, м2		10.04.13 A		7/27/13		181		70		111

		Окна и двери, м2		7/2/13		8/26/13		61		0		61		40

		Ворота, шт.		8/19/13		8/24/13		2		0		2		2

		Сэндвич-панели, м2		5/15/13		7/5/13		375		0		375

		Профлист, м2		02.11.12 A		8/2/13		16355		2124		14230		13

		Кровля плоская, м2		5/6/13		7/9/13		853		0		853

		Полы бетонные, м2		5/31/13		7/11/13		444		0		444

		Покрытие полов, м2		27.08.12 A		8/24/13		1353		0		1353

		Штукатурка, м2		6/14/13		7/12/13		1105		0		1105

		Отделка, м2		7/25/13		8/27/13		3493		0		3493		3163

		Водопровод (внутренний), м		5/20/13		6/7/13		120		0		120

		Канализация (внутренняя), м		5/20/13		8/20/13		221		0		221		60

		Воздуховоды, м2		5/29/13		8/14/13		543		0		543		162

		Вентоборудование, шт.		7/17/13		12/23/13		22		0		22		3		2		6				3

		Оборудование отопления, шт.		7/25/13		12/2/13		19		0		19				4				4		0

		Погружение свай, м3		16.04.12 A		5/24/13		4870		4748		122

		Гипсокартон, м2		6/29/13		7/25/13		659		0		659

		Сайдинг, м2		01.04.13 A		8/21/13		1331		250		1081		461

		Оборудование холодоснабжения, шт.		11/26/13		1/16/14		28		0		28								3		16		9

		Трубопроводы отопления, м		5/15/13		10/14/13		2141		0		2141		290		67		114

		Испытания свай, шт.		25.04.12 A		5/23/13		87		85		2

		Металлоконструкции, т		08.06.12 A		10/12/13		3406		1891		1514		60		9		5

		Трубопроводы, м		29.10.12 A		9/30/13		49407		6978		42429		14498		3749		345

		Оборудование теплообменное, ед.		22.11.12 A		9/7/13		22		4		18		8		2

		Оборудование емкостное, ед.		08.11.12 A		10/5/13		27		3		24		4		3		1

		Оборудование насосное, ед.		4/30/13		7/26/13		34		0		34

		Оборудование компрессорное, ед.		5/31/13		6/14/13		2		0		2

		Оборудование грузоподъемное, ед.		08.02.13 A		7/18/13		26		2		24

		Оборудование прочее, ед.		4/16/13		10/24/13		105		0		105		11		4		19

		Запорная арматура, шт.		30.07.12 A		10/14/13		2474		141		2333		751		377		43

		Антикоррозионная защита, м2		05.09.12 A		10/21/13		48401		8283		40118		12484		10917		5484

		Окраска, м2		11.12.12 A		9/30/13		114554		6863		107691		33652		19830

		Теплоизоляция, м3		24.12.12 A		2/7/14		2147		352		1795		318		346		233		292		209		160		32

		Облицовка и обертывание, м2		09.01.13 A		2/19/14		55314		6898		48416		6221		10444		8804		8954		5790		4030		2172

		Обмуровка, м3		10/4/13		12/25/13		4204		0		4204						1442		1502		1261

		Огнезащита, м2		5/6/13		9/13/13		7969		0		7969		976		363

		Трубные проводки КиА, м		6/17/13		11/1/13		1902		0		1902		369		1258		194		3

		Электрооборудование, ед.		02.07.12 A		11/8/13		305		15		290		39		47		162		6

		Оборудование КиА, шт.		7/31/13		11/20/13		1133		0		1133		37		507		398		188

		Кабель, м		20.05.12 A		12/16/13		414753		3317		411436		105434		120906		74624		28179		2176

		Светильники, шт.		12.03.13 A		10/30/13		751		21		730		227		165		115

		Заземлитель, м		18.03.13 A		11/15/13		15261		440		14821		2954		3195		5117		361

		Бобышки под приборы, шт.		6/5/13		9/30/13		837		0		837		493		209
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Лист1

																										Приложение № 2 

																										к Договору № _____________

																										от «____» __________ 2017 г.

				ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ       

				№ п/п		Уровни Графика		Наименование: Этапа (проекта) ; 
Титулов/Объектов/Этапов Работ; видов Работ		Начало 		Окончание		Длительность,		2017																								2018

														дни		Я		Ф		М		А		М		И		И		А		С		О		Н		Д		Я		Ф		М		А		М		И		И		А		С		О		Н		Д

				1		1		ЭТАП (наименование Этапа или проекта)

				2		1.1		Ключевые вехи / контрольные события (КС группа ключевых событий)

				3				Начало работ по разработке РД

				4				и т.д….

				5		1.2		Рабочая документация (ПИР)

				6				Марки РД, СД (сметная документация) и согласования

				7		1.3		МТР - Контрактование, изготовление и поставка (пакеты работ по оборудованию и материалам)

				8				Оборудование длительного срока изготовления ОДИ и НОДИ (более 6 мес)

				9				Оборудование стандартное (или материалы)

				10		1.4		СМР - Строительно-монтажные работы

				11		1.4.1		Мобилизация

				12				Мобилизация персонала

				13				Мобилизация техники

				14				и т.д….

				15		1.4.2		Подготовительный период строительства (группа работ)

				16				Устройство вахтового городка

				17				Устройство временных зон складирования

				18				Временные подключения к сетям электроснабжения

				19				и т.д….

				20		1.4.3		Титул/Объект/Система строительства по проекту (согласно марок РД)

				21				Земляные работы

				22				Конструкции железобетонные

				23				Конструкции металлические

				24				Монтажу основного оборудования по видам

				25				Монтаж технологических трубопроводов

				26				Электромонтажные работы

				27				Устройство инженерных систем КиП и ПАЗ

				28				Сети ВиК

				29				Отопление, вентиляция и кондиционировани

				30				Системы СКУД, СОС, СОТ

				31				и т.д….

				32		1.4.4		ПНР - все виды, включая гидроиспытания трубопроводов 

				33				ПНР основного оборудования по видам

				34				Индивидуальные испытания инженерных систем

				35				Комплексные испытания

				36				Оформление акта по форме КС-11

				37		1.4.2		Титул/Объект/Система строительства по проекту и т.д.

								ЗКАКАЗЧИК/ГЕНПОДРЯДЧИК:		ГЕНПОДРЯДЧИК/ПОДРЯДЧИК:





Лист2





Лист3
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Прил. № 13 Соглашение об электронном документообороте






Соглашение

об электронном документообороте



г.  Кингисепп  							                                                  "__"_________ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-2», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Исполнительного директора Белобородова Ильи Викторовича, действующего на основании доверенности № 20-199/01-7/1-21 от 19.10.2020, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице ________________, действующего (ей) на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение об электронном документообороте («Соглашение») о нижеследующем:





ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».



1. Предмет Соглашения



1.1. Настоящим Соглашением Стороны регламентировали порядок организации между Сторонами защищенного электронного документооборота при обмене информацией и оформлении исполнения договоров с использованием аналогов собственноручной подписи и печати организации – квалифицированной электронной подписи.

1.2. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон (если законодательством для определенного вида документа не установлено требование о составлении документа исключительно на бумажном носителе). 

1.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

1.4. Стороны признают, что использование СКЗИ (средство криптографической защиты информации), которые реализуют шифрование и ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

· электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

· электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП;

· фактом доставки электронного документа является формирование принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа.

1.5. Настоящее Соглашение является безвозмездным.





2. Технические условия



2.1. Условия организации электронного документооборота приведены в регламенте подключения контрагентов и обмена электронными документами (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) (далее – «Регламент»).

2.2. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, СКЗИ с функциями ЭП осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.

2.3. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭП осуществляют Удостоверяющие центры каждой Стороны. Стороны договорились, что в качестве Удостоверяющих центром могут выступать только юридические лица или государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.4. Дополнительно к перечисленным в регламенте документам Стороны вправе обмениваться в рамках электронного документооборота следующими документами:

· _________________

· ________________



Обмен иными электронными документами в Системе не является основанием возникновения обязательств Сторон по Соглашению.

2.5. Подписанный электронный документ порождает обязательства Сторон, установленные Соглашением и Основным договором, если передающей стороной он должным образом оформлен, подписан квалифицированной ЭП, а принимающей стороной получен, проверен и принят к обработке в установленном Соглашением порядке.

2.6. Данное Соглашение распространяется только на обеспечение защиты информации в подписанном электронном документе при передаче по открытым каналам связи. Остальные требования по защите информации выполняются Сторонами самостоятельно на основании требований действующего законодательства и требований внутренних нормативных документов Сторон.

2.7. Передача подписанного электронного документа осуществляется через Систему между Сторонами путем передачи сообщений электронной почты через интернет.

2.8. Подключение Сторон к интернету выполняется самостоятельно и не является предметом Соглашения.





3. Обязанности Сторон



Стороны обязуются:



3.1. самостоятельно укомплектовать Систему необходимыми программно-техническими средствами и общесистемным программным обеспечением;

3.2. назначить лиц, ответственных за работу с Системой в соответствии с настоящим Соглашением;

3.3. назначить Администратора безопасности, отвечающего за генерацию, учет, обмен и сохранность ключей, используемых в Системе, за защиту от несанкционированного доступа и за поддержание средств ЭП Системы в рабочем состоянии;

3.4. своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом УЦ и (или) действующего законодательства; 

3.5. немедленно информировать ответственных лиц другой Стороны обо всех случаях утраты, хищения, несанкционированного использования ключей ЭП по адресам электронной почты, указанным в настоящем Соглашении. При этом работа в Системе приостанавливается до проведения внеплановой смены ключей;

3.6. принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи;

3.7. за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии входящие в Систему программно-технические комплексы обеспечения работоспособности вычислительной техники и техники связи, обеспечивающих электронный документооборот;

3.8. своевременно (не менее чем за три дня) уведомлять друг друга об изменении своего фактического места нахождения, сетевого адреса в интернете, а также об изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Сторон и исполнения обязательств по Соглашению;

3.9. не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой стороне вследствие использования Системы;

3.10. своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному документообороту;



3.11. в случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их нейтрализации;

3.12. строго выполнять требования технической и эксплуатационной документации к программному и аппаратному обеспечению Системы;

3.13. разработать и выполнять мероприятия по обеспечению конфиденциальности, целостности и сохранности программных средств Системы, передаваемых подписанных электронных документов, протоколов регистрации событий, действующей ключевой информации и парольной информации, используемой для доступа в Систему;

3.14. организовать внутренний режим функционирования рабочего места ответственного лица таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими допуска к работе с ней, а также исключить возможность использования средств электронной подписи не уполномоченными на это лицами;

3.15. обеспечивать сохранение в тайне сведений по вопросам технологии защиты информации, используемых при обмене электронными документами между Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3.16. поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны признают в качестве единой шкалы времени время GMT с учетом часового пояса г. Москвы;

3.17. обмениваться электронными документами, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ;

3.18. направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны подписанного электронного документа с контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены Соглашением и (или) Основным договором;

3.19. принимать к исполнению электронные документы в установленные Соглашением и (или) Основным договором сроки, если электронные документы получены через Систему, подписаны квалифицированной электронной подписью и электронная подпись была успешно проверена;

3.20. при осуществлении операций на основании полученных по Системе электронных документов руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также условиями Основного договора и Соглашения;

3.21. стороны организуют архивное хранение подписанных электронных документов в течение срока действия аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях.





4. Права Сторон



Стороны имеют право:



4.1. ограничивать и приостанавливать использование Системы в случаях ненадлежащего исполнения другой стороной Соглашения с уведомлением не позднее дня приостановления, а по требованию компетентных государственных органов - в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.2. производить замену программно-аппаратного обеспечения Системы с предварительным уведомлением не менее чем за два рабочих дня другой стороны;

4.3. остановить работу Системы по техническим причинам до восстановления ее работоспособности.





5. Ответственность Сторон



5.1. Стороны несут ответственность за содержание любого подписанного электронного документа при условии подтверждения подлинности электронной подписи.

5.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок использования ключей электронной подписи.

5.3. Сторона, допустившая компрометацию ключа электронной подписи, несет ответственность за электронный документ, подписанные с использованием скомпрометированного ключа электронной подписи, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным ключом.

5.4. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключа электронной подписи, несет связанные с этим риски.



5.5. В случае возникновения убытков сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по Соглашению, несет ответственность перед другой стороной за причиненный ущерб. При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Соглашению риск возмещений ущерба несет сторона, чьей электронной подписью подписан электронный документ, исполнение которого повлекло за собой причинение ущерба.

5.6. Любая ответственность Стороны-1 ограничена реальным ущербом, не превышающим цены Основного договора, в рамках которого передавался электронный документ, исполнение которого повлекло за собой причинение ущерба.

5.7. Если в результате надлежащего исполнения ЭД возникает ущерб для третьих лиц, ответственность несет Сторона, от имени которой ЭД подписан ЭП.

5.8. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по электронному документу, при наличии подтверждения другой Стороной факта получения такого документа, а другая Сторона не может представить спорный электронный документ, виновной признается Сторона, не представившая спорный документ.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана незамедлительно известить другую сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязательств по Соглашению, при этом срок выполнения обязательств по Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.10. В случае прекращения действия Соглашения по любому основанию Стороны несут ответственность по обязательствам, возникшим до прекращения действия Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.





6. Взаимодействие с удостоверяющими центрами и операторами



6.1. При выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде Стороны руководствуются порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, утвержденным Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н.

6.2. Для иных электронных документов, помимо счетов-фактур, Стороны предусматривают обмен такими документами через Оператора (Операторов) в соответствии с регламентами и правилами последнего. По дополнительному согласованию Стороны вправе организовать прямой обмен с использованием сети связи общего доступа и стандартных механизмов ЭДО.

6.3. Стороны для участия в электронном документообороте документами, являющими основаниями исчисления и уплаты налоговых платежей РФ, за свой счет получают ключи электронной подписи и сертификаты ключей проверки в аккредитованном удостоверяющем центре, одновременно являющимся доверенным удостоверяющим центром Федеральной налоговой службы, в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н.

6.4. Условия использования средств электронной подписи, порядок проверки электронной подписи, правила обращения с ключами электронной подписи и сертификаты ключей проверки электронной подписи устанавливаются нормативными документами (регламентами) удостоверяющих центров; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами удостоверяющих центров.





7. Порядок разрешения споров,

связанных с установлением подлинности ЭД



7.1. Любые споры между Сторонами, предметом которых является установление подлинности, то есть целостности текста и аутентичности отправителя электронного документа, передаются для разрешения специально создаваемой Экспертной комиссии.

7.2. Стороны соглашаются предоставить Экспертной комиссии возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами. 





7.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из договоров и сделок, исполнение которых оформляется посредством электронного документооборота. Претензионный порядок должен быть соблюден Сторонами в порядке, установленном соответствующим договором.





8. Порядок смены ключей шифрования и электронной подписи



8.1. Порядок выдачи, замены ключей шифрования и ЭП, сертификатов ключей подписи, в том числе в случаях их компрометации, для Сторон определяется в соответствии с действующими регламентами УЦ взаимодействующих Сторон.





9. Ответственные лица



9.1. Ответственными за организацию электронного документооборота лицами от Стороны-1 являются:

- Алексеева Анна Владимировна, +7 (81375) 69-000 вн. 31-055, Anna.Alekseeva@eurochem.ru

9.2. Ответственными за организацию электронного документооборота лицами от Стороны-2 являются:

- _______________________________________________________________________





10. Адреса и реквизиты Сторон



Сторона 1:						Сторона 2:



ООО «ЕХСЗ-2»

Юридический/почтовый адрес:

Россия, 188480, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

промзона Фосфорит, Центральный проезд, 

строение 7, кабинет 22

ИНН/КПП 4707040090/470701001

ОГРН 1174704012757

Телефон: +7 (81375) 9-55-31

Факс: +7 (81375) 9-55-31



Банковские реквизиты:

р/с 40702810855000 085104

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, 

г. Санкт-Петербург,

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653





Подписи Сторон



_______________/ Белобородов Илья Викторович	                            	__________/







Приложение № 1 

к Соглашению об электронном документообороте



Регламент

подключения контрагентов и обмена электронными документами



Цель регламента

Данный документ описывает требования, выполнение которых необходимо для организации электронного документооборота между Сторонами.



Правовое регулирование обмена электронными документами и правовые основы обмена электронными документами



При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации;

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;

4. Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи";

5. Приказ ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@ (ред. от 23.10.2020) "Об утверждении Порядка направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи";

6. Приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»;

7. Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме";

8. Приказ ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189 «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме»;

9. Приказ ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@ «Об утверждении форматов представления документов, используемых при выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи».



В случае принятия решения о признании указанных выше приказов утратившими силу, Стороны будут руководствоваться принятыми взамен утратившим силу приказами и/или иными нормативно-правовыми актами.



Общие принципы электронного документооборота



Каждая из Сторон при подписании электронного документа применяет свой ключ квалифицированной электронной подписи, а при проверке подписи - ключ проверки электронной подписи, записанный в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи, другой стороны.

Стороны признают, что:

· внесение изменений в подписанный электронный документ дает отрицательный результат проверки электронной подписи;

· подделка электронной подписи невозможна без использования ключа электронной подписи владельца;

· каждая сторона несет ответственность за сохранность своего ключа электронной подписи и за действия своих работников при использовании средств электронной подписи;

· [bookmark: _Hlk22592978]моментом наступления юридической значимости подписанного электронного документа является момент получения этого подписанного электронного документа через Систему принимающей стороной и отраженный в журнале.



Перечень электронных документов, в отношении которых допускается электронный документооборот



Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Настоящим регламентом допускается обмен следующими формализованными и неформализованными электронными документами.

Формализованные электронные документы − электронные документы, составленными в таком виде, который позволяет с помощью программных средств распознавать их содержимое, и для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы: 

· Акт приемки-сдачи выполненных работ (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@» до 31.12.2019; начиная с 1.01.2020 XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»);

· Товарная накладная ТОРГ-12; (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@»);

· Счет-фактура (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@» до 31.12.2019; начиная с 1.01.2020 XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»);

· УПД (XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@» до 31.12.2019; начиная с 1.01.2020 XML, утв. приказом ФНС России: «Приказ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@»).



В случае утверждения электронных форматов иных документов Стороны будут применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим регламентом и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут установлены.

Неформализованные электронные документы – электронные документы, не являющиеся формализованными электронными документами. Например, скан-копия договора. Допускается обмен следующим неформализованными документами:

· Счет;

· Приложения к первичным документам;

· Договор;

· Акт сверки взаимных расчетов;

· Отчеты к договору.



Стороны электронного документооборота оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые иные неформализованные электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, путем указания их в соглашении об электронном документообороте, а также применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим регламентом и соглашением об электронном документообороте.

Требования к контрагентам, выполнение которых необходимо для организации электронного документооборота



1. Учетная политика организации



Стороны обязаны предусмотреть в своей учетной политике возможность составлять и получать первичные документы в электронном виде, а также принимать данные документы к бухгалтерскому и налоговому учету.



2. Соглашение об электронном документообороте



Стороны заключают соглашение об электронном документообороте. 



Такое соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа (в этом случае оно распространяется на все договоры, заключенные между сторонами), так и в виде дополнительного соглашения к конкретному договору (в этом случае обмен электронными документами допускается только в рамках этого договора).



Соглашение об обмене электронными документами должно быть заключено в письменной форме.



3. Оператор электронного документооборота



Оператор электронного документооборота компании Сторона-1: ООО «СКБ Контур».



Контрагент вправе использовать другого оператора электронного документооборота. Однако в этом случае роуминг между операторами Сторон осуществляется силами и за счет контрагента. 



4. Электронная подпись



Обязательным условием использования юридически значимого электронного документооборота является наличие у пользователя сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. 





5. Виды документов для электронного обмена 



В случае, если Сторонами достигнута договоренность об обмене иными документами, прямо не перечисленными в настоящем регламенте, обмен такими документами допускается только в случае прямого указания на них в соглашении об электронном документообороте.



6. Требования к дополнительным полям электронного документа и порядок обмена электронными документами (возможны дополнения)



· Документы в рамках одной хозяйственной операции должны быть связаны и направляться другой стороне единым пакетом; 



· Сторона-поставщик в рамках электронного документооборота может добавлять к электронному документу и передавать дополнительные поля, например, реквизиты договора или товарной накладной: номер, дата документа, сумма.



· Согласование, отклонение или аннулирование документов производится пакетами. Если один из документов пакета содержит ошибки, то будет отклонен весь пакет и исправленный пакет должен быть перевыставлен контрагентом повторно. Досылка исправленных документов к существующему пакету не поддерживается. 



· В случае аннулирования электронного документа по инициативе Стороны-1, документы будут отклонены в системе электронного документооборота, информация об отклонении будет отправлена контрагенту через Диадок.



· В случае аннулирования электронного документа по инициативе контрагента, контрагент должен предварительно связаться с представителем Стороны-1, согласовать аннулирование, после чего инициировать в системе электронного документооборота аннулирование документа Удаление контрагентом документов без их аннулирования не производится.








image15.emf
Формы  документов по обороту Давальческих материалов.xlsx


Формы документов по обороту Давальческих материалов.xlsx
91_Р-к Акту

		Разрешение к Акту №___________от______________

		приема - передачи ТМЦ Подрядчику



		по  договору № _____________от __________________



		Организация

								(Наименование организации)

		ЗАКАЗЧИК –  __________________________________



		Складское подразделение - отправитель  ________



		ПОДРЯДЧИК – получатель  _________________________



		Доверенность  № _____ от ___________________ в соответствии с условиями договора подлежат передаче следующие ТМЦ: 



		Проект		Задача		Номенклатурный    номер		Наименование ТМЦ		Ед. изм.		Коли-

												чество

		1		2		3		4		5		6





























































Разрешил  ________________________         _______________________                     _________________________
                          (должность)                                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)  

Разрешил  ________________________         _______________________                    _________________________
                          (должность)                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)   

Разрешил  ________________________         _______________________                    _________________________
                          (должность)                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)      
   


  

Стандартная форма: A2.3.PLC.01/91


 




92_Акт передачи ТМЦ

				Акт № ____ приема-передачи ТМЦ
по договору № ___________ от ___.___.20____



																		___.___.20___

																		(дата)



		                 Мы, нижеподписавшиеся, [наименование контрагента],  именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице [наименование должности и Ф.И.О. представителя контрагента], действующего на основании ____________________,  с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



		1. ПОДРЯДЧИК принял, а ЗАКАЗЧИК передал в соответствии с условиями договора следующие ТМЦ:

		Дата передачи		Номенклатурный номер		Наименование ТМЦ						Ед. изм.		Количество		Цена, руб.		Сумма, руб.













						ИТОГО:						---				---



		Всего передано ТМЦ на сумму:												рублей



										(сумма прописью)

		2. Стороны подтверждают отсутствие претензий и разногласий по количеству и качеству переданных ТМЦ на дату подписания настоящего Акта.



		3. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.



		ОТПУСТИЛ:										ПРИНЯЛ:



		(должность)										(должность)



		(подпись / расшифровка подписи)										(подпись / расшифровка подписи)



		Материально-ответственное лицо*



		(должность)



		(подпись / расшифровка подписи)

		* Заполняется в случае, если лицо "Исполнитель" не совпадает с "Материально-ответственным лицом"

































 Стандартная форма: A2.3.PLC.01/92


 




93_Акт возврата ТМЦ

				Акт № ____ приема-передачи ТМЦ
по договору № ___________ от ___.___.20___



																		___.___.20___

																		(дата)



		                 Мы, нижеподписавшиеся, [наименование контрагента],  именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице [наименование должности и Ф.И.О. представителя контрагента], действующего на основании ____________________,  с одной стороны и______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



		1. ПОДРЯДЧИК передал, а ЗАКАЗЧИК принял в соответствии с условиями договора следующие ТМЦ:

		Дата передачи		Номенклатурный номер		Наименование ТМЦ						Ед. изм.		Количество		Цена, руб.		Сумма, руб.













						ИТОГО:						---				---



		Всего передано ТМЦ на сумму:												рублей



										(сумма прописью)

		2. Стороны подтверждают отсутствие претензий и разногласий по количеству и качеству переданных ТМЦ на дату подписания настоящего Акта.



		3. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.



		ОТПУСТИЛ:										ПРИНЯЛ:



		(должность)										(должность)



		(подпись / расшифровка подписи)										(подпись / расшифровка подписи)



												Материально-ответственное лицо*



												(должность)



												(подпись / расшифровка подписи)

		* Заполняется в случае, если лицо "Исполнитель" не совпадает с "Материально-ответственным лицом"
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94_Акт переработки





		Акт переработки материалов заказчика при выполнении

		подрядных работ



																		"__ " _________ 20____ г.



		Мы, нижеподписавшиеся,представитель заказчика _______________________________, с одной стороны, и предстовитель подрядчика_____________________,

		с другой стороны, составили настоящий акт о том,что по состоянию на __.__.20___ г.материалы, переданные по договору №_________ от __.____.20_____ г

		заказчиком подрядчику по накладной на отпуск материалов  на сторону, переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию на стоимость строительства.



		№п/п		Номенклатурный номер		Наименование оборудования, материалов		Ед.изм.		Было передано по накладной (акту приема-передачи)		№ накладных (актов приема-передачи),  дата передачи материалов		Переработано и принято заказчиком в предшествующие периоды		№ и дата акта КС-2		Итого расход по акту КС-2		Остаток возвращенный заказчику в натуральном виде		Остаток числящийся за подрядчиком

																№__ от __.__.20___ г

																Расход на объем работ по акту КС-2 №___ за отчетный период с ___.__.____ по __.__.______

		1

		2

		3

		4



		Представитель заказчика:														Представитель подрядчика:





				(должность, ФИО, подпись)												(должность, ФИО, подпись)









Стандартная форма: A2.3.PLC.01/94
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