{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":14,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Категория события","Подкатегория события","Стейкхолдер","Дата записи","Описание события, действия, проблемы или комментарий","Кто внес запись","Ссылки на документы","Результат, примечание",null,null,"теги","теги","теги","теги"]
["Заказчик","Документ","Олина Кристина Олеговна","2023-07-06","Договор в нашей редакции загружен в систему МВМ на согласование","Владислав"]
["Внутренние","Договоренности","Олина Кристина Олеговна","2023-07-10","Шевчук Ю.А. озвучил решение о увеличении срока оплаты Заказчиком в договоре СМР с 10 до 20 календарных дней, в связи с технической невозможностью оплаты со стороны МВМ в срок 10 дней. Липатов В.Е. транслировал решение в адрес заказчика, в договор будут внесены изменения до стадии его подписания.","Владислав",null,null,null,null,"Заказчик","Договоренности","Васильев Андрей Арнольдович","Шевчук Юрий Алексеевич"]
["Внутренние","Совместные приенятые решения",null,"2023-07-10","Приято  решение о привлечении на аутсорс (удаленно) Максима Горянчика в части оформления документов по ТБ,ЭБ, журналов, приказов и прочее на условиях 30т.р. за два юрлица КиК и Шелрок, с последующим сопровождением ведения документов. Необходимо организовать взаимодействие ответственных лиц на площадке и Горянчика с целью ведения работы по инструктажам работников и ведению журналов непосредственно на объекте, т.к. Горянчик работает удаленнно. Ответственность зва организацию взаимодействия - Липатов.","Владислав",null,null,null,null,"Внутренние","Проблема","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","Бородин Вадим Викторович"]
["Заказчик","Устная договоренность"," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-10","Устная договоренность по переносу кабеля ЭС2 с внутренней стороны цеха 121 для подключения парогенератора","Кирилл"]
["Заказчик","Устная договоренность"," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-10","Договоренность сделать байпас по пожарному водопроводу","Кирилл"]
["Заказчик","Совещание ","Хрипушин","2023-07-12","Совещание по вопросу сроков выполнений срокв от МВМ по освобождению фронта. Предоставить объединеные планы по захваткам и мероприятием. Не официально было произнесено, что мы выиграли ц.  8","Кирилл"]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-13","Проведено совещание по вопросу ППР демонтажа 121 цеха, у Суханова по прежнему остались сомнения по безопасности производства работ (риск повреждения соседнего цеха) принято решение по привлечению нового ТЗ","Кирилл"]
["Внутренние","Ключевое событие",null,"2023-07-13","Выход бригады на демонтаж путей 18","Кирилл"]
["Заказчик","Устная договоренность","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-13","На свещании определен новый срок передачи объектов под демонтаж, сроки письменно указаны на план схеме. От Суханова должно прийти письмо с новыми датами, которые пойдут в приложение №2 по протоколу от 12.07","Кирилл"]
["Заказчик","Документ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-13","Подписан договор двумя сторонами","Владислав",null,null,null,null,"Тех.заказчик","Документ","Суханов Ярослав Игоревич ","Кесслер Константин Юрьевич"]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-13","На совещании отчитались об осмотре возможного давальческого материала и не возможности использовать его при устройстве новых путей - готовим письмо с дефектной ведомостью","Андрей К."]
["Заказчик","Срыв срока","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-14","Письмо с сроками Суханов не прислал, срыв срока по протоколу с ТМХ","Кирилл",null,null,null,null,"Подрядчик","Совещание ","Снеговской Юрий Александрович  ","Бусел Евгений Анатольевич"]
["Заказчик","Ключевое событие","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-14","Подписание акт-допуска на 121 цех, получение наряд-допусков","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Согласование"," Михайлова Розетта Демокритовна ","Липатов Владислав Евгенеевич"]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-14","На совещании Заказчик подтвердил, что прорабатывает вопрос в регистрации себя как Отходопроизводителя для организации вывоза грунта и строительного мусора. Взял тайм-аут пару дней","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Указанеие не оформленное письменно","Олина Кристина Олеговна","Шевчук Кирилл Алексеевич"]
["Внутренние","Ключевое событие",null,"2023-07-14","Начаты работы по переустройству сетей в 121 цехе. Организована точка подключения с щитом для выполнения работ","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Устная договоренность"," Белоусов Сергей Николаевич ","Григорий Королев"]
["Заказчик","Совещание ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-17","На совещании с Сухановым были определены новые сроки по мероприятий от заказчика. Ждём письмо с подтверждением. Готовим приложение 2","Кирилл",null,null,null,null,null,"Личное указание","Нестеров Иван Дмитриевич"]
["Тех.заказчик","Согласование","Дураев Владимир Юрьевич","2023-07-17","Проведена встреча с представителем нового технического заказчика. Оговорена процедура сдачи работ. Тех заказчик начинает свою деятельность с августа 2023г. Работы, выполненные ранее, например демонтаж 19-го пути необходимо предъявлять и сдавать старому техническому заказчику.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Совместные приенятые решения","Пернай Андрей Николаевич "]
["Заказчик","Совещание ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-17","На совещании Суханов подтвердил, что его сотрудники прорабатывают вопрос регистрации Заказчика как отходопроизводителя для утилизации грунта. На 18.07.2023г. запланировали совещание по данному вопросу с ответственными лицами.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Техническое решение","Хрипушин"]
["Подрядчик","Совещание ","Воденников Андрей","2023-07-17","На совещании с Воденниковым Андреем проговорили мероприятия для запуска работ на участках, где ничего не мешает, до получения аванса.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"ИДЕЯ!","Степнов"]
["Заказчик","Устная договоренность","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-17","С Сухановым устно проговорили вопрос складирования либо утилизации элементов путей, которые демонтируются - переносим всё на склад Заказчика, а дальше они будут решать что утилизировать.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Устно","Дураев Владимир Юрьевич"]
["Заказчик","Совещание ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-17","На совещании с Сухановым поднялся вопрос со стороны Заказчика о выполнении работ по демонтажу Эстакады (трубы+опоры с фундаментами) вдоль путей, не входящие в наш договор, в качестве дополнительных работ так как своими силами они не справляются.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"выезд на объект","Воденников Андрей"]
["Заказчик","Устно"," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-17","Белоусов С.Н. озвучил, что трасса газопровода в районе 75 цеха подготовлена для проведения работ (установлены отсечки, выпилены отверстия). Можно приступать к работам по заглублению и гильзовке - Заказчик обещает подготовить  18.07.2023г. письмо об удалении кустов в районе где насаждения не высокие. По остальным насаждениям пока пауза - Заказчик прорабатывает вопрос по порубочным - дата пока не понятна.","Андрей К.",null,null,null,null,null,"Письмо","Смекалин Максим"]
["Заказчик","Совещание ","Смекалин Максим","2023-07-18","Проведены переговоры с Экологами завода, они изучают вопрос со своей стороны, заказали биометрию грунтов. Готовы регистрироваться в системе. Им нужно ещё 2 дня. После этого инициируем заключение договора + мне необходимо доехать до полигона провести переговоры","Кирилл",null,null,null,null,null,"Срыв срока","Лошаков Артем Юрьевич"]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-18","Суханов обещал по вырубке деревьев предоставить контейнер и попросил производить работы после 16:00 чтобы ответственные люди не фиксировали это на фото. Вопрос идёт по деревьям попадающим под основной ж/д путь","Кирилл",null,null,null,null,null,"Ключевое событие","Амархан Колоев"]
["Заказчик",null," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-19","В 9:10 Белоусов Сергей Николаевич забрал пиканиску для устранения аварии на заводе, работы по снятию ламп остановленны","Сергей К.",null,null,null,null,null,"Сообщение","Гермонова Юлия"]
["Заказчик","Устно"," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-20","Белоусов Сергей Николаевич дал добро на отключение 121-го цеха на целую неделю. Сегодня произошло отключение в районе 15 часов","Сергей К.",null,null,null,null,null,"Описание работ","Сергийко Сергей"]
["Заказчик","Устно","Лошаков Артем Юрьевич","2023-07-21","Лошаков Артем Юрьевич дал устное согласие на работы в складе в выходные дни по электрике и водоснабжению","Сергей К.",null,null,null,null,null,null,"Гусенков Александр"]
["Заказчик","Устно"," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-07-21","Белоусов Сергей Николаевич дал устное разрешение на отрез задвижки для большого байпаса","Сергей К.",null,null,null,null,null,null,"Гецин Роман"]
["Заказчик","Сообщение","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-21","Встретились в пятницу (21.07.23) с представителями ММЗ: главным инженером и главным энергетиком. Обсуждали вопрос временного ограждения в районе 121 цеха. Обязательные условия от ММЗ - глухой забор. Суханов должен сегодня (21.07.23) направить ММЗ письмо, в котором будет предложено сделать временное ограждение из профнастила. В случае несогласования ММЗ необходимо будет купить железобетонный забор на стаканах.","Кирилл"]
["Заказчик","Устно","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","2023-07-23","На объект приехал Гафуров с целью выявить количество людей, которые в данный момент работают, пройтись по трассе, обсудить проблемы, которые нам мешает в полную мере развернуться и выполнять работы. Устно были обозначены две проблемы: освобождение фронта работ в районе тупиков ж/д путей 32, 34, 36. Также устно была обозначена проблема согласования переноса забора с ММЗ по временной схеме, обозначено, что забор должен быть из профнастила.","Кирилл"]
["Заказчик","Совещание ","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","2023-07-24","Проведено совещание у Гафурова. На совещании присутствовали Суханов, Головин, Кикстрой. Ещё раз были обозначены моменты по освобождению фронта с временным забором ММЗ печкой. Также порубочные билеты заборы вдоль цех 18 128 демонтируемого. Суханову были обозначены проблемы с закрытием выполненных работ, пересогласование до подъёмов с целью узнать регламент заведённый на заводе на данный момент и возможные решения данных вопросов.","Кирилл"]
["Подрядчик","Устно","Амархан Колоев","2023-07-24","Новым подрядчиком по демонтажным работам СВ и 21В был обозначено, что 25.07.23 им будет осуществлена перебазировка крана.","Кирилл"]
["Заказчик","Договоренности","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","2023-07-24","Договорились о поручении от Гафурова на анализ процедуры согласования договоров вместе с новым тех заказчиком","Юрий"]
["Тех.заказчик","Договоренности","Дураев Владимир Юрьевич","2023-07-24","Договорились направить письмо дефектовку материалов на нового техзака и зак и получить ответ","Юрий"]
["Заказчик","Договоренности","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","2023-07-24","Обозначили Гафурову, Суханову все вопросы по твердой цене, расценкам, закрытию. Договорились о поддержке","Юрий"]
["Подрядчик","Проблема",null,"2023-07-24","На сегодняшний день очевидно, что 21 век предоставил недостаточное количество рабочей силы: фронты не охвачены, бригада тормозит, мало инструмента и оснастки","Юрий"]
["Заказчик","Согласование","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-26","Совместно с Сухановым проведена встреча с представителями ММЗ, на которой проговорили следующие моменты:\n•\tВременное ограждение согласовали выполнить по типу сигнального АП 1. Иное исполнение невозможно, так как необходимо место для заезда техники в цех и ограждение должно быть мобильным.\n•\tПри необходимости возможно расположить кран для работ на их территории, но обязательным условием является наличие у крановщика Российского паспорта\n•\tДо начала работ необходимо направить ППР и документы по рабочим, которым необходимо производить работы с их территории","Андрей К."]
["Заказчик","Совещание ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-26","Проведено совещание на объекте в цехе №8 с ответственными представителями Заказчика на предмет планирования работ с учетом невозможности освободить полностью цех. Был предложен вариант разделения на 2 захватки – заказчик взял тайм-аут для уточнения возможности работы по такой схеме – устно озвучено что вряд ли смогут освободить нам такую большую площадь.","Андрей К."]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-26","Устно с Сухановым и Белоусом проговорили, что за завтра нам подготовят к демонтажу теплотрассу в районе Трансбордера.","Андрей К."]
["Внутренние",null,null,"2023-07-26","Дозаказан силовой ящик, привезут 27.07","Григорий К."]
["Заказчик","Устно",null,"2023-07-26","Проведена встреча с дендрологами по вопросу вырубки зеленых насаждений в районе обкаточного пути - всё осмотрели - обещались оперативно выдать документы на выкос","Андрей К."]
["Заказчик","Документ",null,"2023-07-26","Подписан первый акт между нами, Заказчиком и Тех зак. (старым) о демонтаже путей 19 и 23 и передачи им демонтированных элементов.","Андрей К."]
["Заказчик","Документ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-26","От Суханова получена форма ежедневного отчета план-факт - договорились что с Завтрашнего дня будем по ней отчитываться.","Андрей К."]
["Подрядчик","Устно","Амархан Колоев","2023-07-26","Амархан Колоев, зам. руководителя 21 век, обещал с утра предоставить всю разрешительную документацию по работам, устно согласованно","Сергей К."]
["Подрядчик","Устно","Воденников Андрей","2023-07-26","Воденниковым Андреем сегодня на планерке было озвучено, что завтра предоставят ППРы на сети, ж/д пути и трансбордер","Андрей К."]
["Заказчик","Письмо","Гафуров Абдулкадир Абдурахманович","2023-07-26","Подготовлено и отправлено на рассмотрение Гафурова письмо о расценках и вариантах закрытия","Юрий"]
["Заказчик","Совещание ",null,"2023-07-27","ТМХ озвучил, по итогам внутреннего совещания с контрольно-аудиторским отделом, размер максимального договорного К к сметам 1,18","Владислав"]
["Заказчик","Совещание ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-07-31","На совещании Сухановым был озвучено, что по цеху №8 не надо делать половину, где длинные пути со стороны АБК. Сегодня вечером будет совещание с технологами завода. Завтра утром будет озвучено окончательное решение, как будем действовать и что будем делать","Кирилл"]
["Тех.заказчик","Совещание ","Гермонова Юлия","2023-08-01"," Проведено совещание на объекте с новым техническим заказчиком. Провели экскурсию по своим местам производства работ, обозначили проблемы, которые на данный момент уже есть. Также предложили на время воспользоваться нашей бытовкой, если заказчик не даст размещение.","Кирилл"]
["Заказчик","Совещание ","Смекалин Максим","2023-08-01","Проведена совместная встреча с экологом МВМ и представителем организации занимающейся утилизацией отходов на предмет очистки емкости очистных перед демонтажом. По итогам осмотра выявили заполнение на 30% от общего объема, что составляет примерно 25м3. Выяснилось что по холдингу есть специализированная организация ХТК Промэкология, которая по всем объектам холдинга занимается аналогичными объектами и имеет специальную лицензию на это. Отходопроизводителем по данному вопросу является МВМ. Заказчик взял тайм аут по данному вопросу до пятницы, так как скорее всего утилизировать ему через компанию холдинга.","Андрей К."]
["Заказчик",null," Белоусов Сергей Николаевич ","2023-08-02","Белоусов познакомил со смежниками которые будут вывозить излишки грунта в районе нашего бытового городка и места прохождения пути №30. Их геодезисту выданы необходимые нам отметки для устройства путей - дата начала их работ пока не понятна. Контактное лицо Макар 8-920-154-79-34","Андрей К."]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-02","С Сухановым проговорили предстоящие работы по контактной сети. Выяснилось, что подача напряжения осуществляется с ТП завода - никаких иных согласований не нужно. Обкатка осуществляется около 4-х раз в месяц. Они ждут от нас график окон для производства работ и будем согласовывать режим работы удобный для нас и в то же время позволяющий осуществить им обкатку. Подрядчик в свою очередь прорабатывает поставщиков на опоры для понимания сроков поставки.","Андрей К."]
["Тех.заказчик","Устно","Дураев Владимир Юрьевич","2023-08-03","Проведена встреча с технадзором технического заказчика, был согласован внешний вид и последовательность работ в ппр 121 цеха. Так же подлежал обсуждению ппр 75 склада, в связи с отсутствием на него проекта демонтажа","Алексей Г."]
["Подрядчик","Совещание ",null,"2023-08-03","Обещанные журналы и корочки от подрядчика СТ и В 21 не предоставлены. В процессе производственного совещания обещали предоставить завтра.","Алексей Г."]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","Сухановым устно озвучено, что начало работ по демонтажу старой котельной переносятся на 14.08.2023г. а возможно  и позже начнутся.","Андрей К."]
["Заказчик","Документ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","С Сухановым подписан акт приема передачи и акт допуска на работы по демонтажу очистных и работы по сетям на этом участке.","Андрей К."]
["Заказчик","Документ","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","С Сухановым подписан акт приема передачи и акт допуска по эстакаде (демонтаж опор и фундаментов) вдоль пути №17 с замечанием, что смежной организации предварительно необходимо выполнить работы по срезке труб.","Андрей К."]
["Заказчик","Письмо","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","Сухановым подписано письмо Исх. No 028-К от «02» августа 2023г. по изменению трассы раздела ЭС-2 со статусом \"Согласовано\" и указанием какой кабель применять.","Андрей К."]
["Заказчик","Письмо","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","Сухановым подписано письмо Исх No 027-К от 01.08.2023г. по доп работам в цеху №121 со статусом \"Согласовано\"","Андрей К."]
["Заказчик","Описание работ",null,"2023-08-03","Смежники убрали бытовки в районе склада ГСМ - мусор и остатки материалов брошены и пока нет понимая когда уберут.","Андрей К."]
["Заказчик","Устно","Суханов Ярослав Игоревич ","2023-08-03","Суханов подтвердил устно, что утилизацию остатков отходов из ёмкости очистных они берут на себя. С нас откопать емкость, разломать верхушку и погрузить спец техникой в контейнеры специализированной организации остатки гальваники.","Андрей К."]
["Подрядчик",null,null,"2023-08-04","СТ и В 21 предоставлены фото корочек ТБ","Кирилл"]
["Подрядчик","Проблема",null,"2023-08-04","СТ и В 21 на 18.00 техника на объект не зашла","Кирилл"]
["Заказчик","Совещание ",null,"2023-08-07","После встречи с заказчиком возле территории цеха 417 было принято решение о нецелесообразности сноса первых двух фундаментов опор под проложенными сетями в связи с тем, что они стоят напротив балок существующих здания который не будут подлежать демонтажу. Также в ходе совещания было принято решение о переносе третий опоры на 1,5 м с возможностью не переносить четвёртую опору","Алексей Г."]
["Подрядчик","Проблема",null,"2023-08-07","Подрядчик СТ и В 21 не явился на обязательное совещание по 16:30, на котором составляется отчёт о проделанных работах за текущий день и план на следующий. Также не предоставлен фотоотчёт в группу отчётов по работам о выполненных работах","Алексей Г."]
["Подрядчик","Проблема",null,"2023-08-07","Ни один из подрядчиков не предоставил отчёт о выполненных за день работах","Алексей Г."]
["Подрядчик","Устно","Амархан Колоев","2023-08-07","СТ и В 21 в лице Амархана обещал загнать трактор с гидромолотом сегодня в ночь для подготовки «останков» 75 цеха к вывозу, на завтрашний день ожидается выход 20 человек для работ. Данные на людей а так же журналы предоставленны не были в плоть до 19.00 сегодня, на завтрашний день без записей в журналах работать не дам.","Сергей К."]
["Заказчик","Устно","Степнов","2023-08-07","Совместно с Степновым А.Б. и Сухановым Я.И произведен осмотр хода работ по объекту. В ходе осмотра был так же посещен цех №8. Устно было озвучено, что выполнять будем все предусмотренные договором работы за исключением путей сборочного цеха при соблюдении ранее озвученной схемы деления цеха вдоль на захватки. Оба руководителя подтвердили, что запаздывают с освобождением нам фронта работ, но предпримут все усилия для ускорения процесса. Так же посетили площадку демонтажа цеха №75. Нами была озвучена проблема о медленной работе смежной организации по металлу – обещали ускорить их и по возможности нарастить темпы. Было так же озвучено с нашей стороны, что авансирование сильно ускорило бы темпы наших работ.","Андрей К."]
["Подрядчик","Проблема",null,"2023-08-07","Подрядная организация СТ И В21не выполнила обещанные работы по завершению демонтажа стен цеха №75. По факту сноса части цеха подрядчик не выполнил работы по устройству временного ограждения для закрытия периметра предприятия несмотря на то, что неоднократно был предупрежден, что данная работа важна и её необходимо выполнить сразу после демонтажа стен.","Андрей К."]
["Тех.заказчик","Устно","Сергийко Сергей","2023-08-08"," В ходе звонка с новым тех.заказчиком (рп Сергийко Сергеем) были заданы вопросы о предоставлении приказов на отв. лиц и формата сдачи ИД. Повторный созвон состоится завтра, для получения ответов. ","Алексей Г."]
["Подрядчик","Документ",null,"2023-08-08","Проверен ППР предоставленный Техресурсом, и направлен на повторное устранение замечаний","Алексей Г."]
["Тех.заказчик","Устно","Дураев Владимир Юрьевич","2023-08-08"," С тех заказчиком провели полную экскурсию по объекту посмотрели 121, очистные, 75, бытовой городок (в знак почтения и уважения предложил бытовку под расположение - вежливо отказались), трансбордер, и 37 рельсошпальных решёток, в ходе осмотра приняли решение, что ни одна нам не подходит т.е дефектовка подтвердилась. Предварительно договорились о сдаче работ по видео и фото с привязками и рулетками, если их не будет на объекте.","Сергей К."]
["Тех.заказчик","Устно","Дураев Владимир Юрьевич","2023-08-08","В ходе осмотра бытового городка, с Дураевым был разговор о способе вызова ТН на приёмку работ, но пока нет приказов. Они знаю,т кто и за что будет отвечать (с ним был тн по электроинженерным сетям), однако подписывать все работы будет один человек, но пока не известно, кто именно","Алексей Г."]
["Тех.заказчик",null,"Сергийко Сергей","2023-08-09","После повторного созвона с тех.заказчиком от Сергийко Сергея была получена информация о предоставлении приказов не ранее следующей недели. Так же было установлено, что у них не будет отдела ПТО и всю ИД будет принимать и проверять только технадзор.","Алексей Г."]
["Подрядчик","Совещание ",null,"2023-08-09","В процессе производственного совещания субподрядчику Техресурс была поставлена задача проведения геодезической съемки работ поэтапно (траншея, основание, труба)","Алексей Г."]
["Подрядчик","Документ",null,"2023-08-11","От подрядчика Техресурс был получен образец ИД по ЭС, так же согласован способ направления ИД на проверку и контакт ПТО","Алексей Г."]
["Заказчик","Проблема",null,"2023-08-12","В 15.00 старшим смены ЧОП были остановлены работы в зоне Трансбордера (занимались спилом зеленки). Причина остановки - служба безопасности завода не согласовала данные работы с начальником ЧОП, а именно - демонтаж забора не смотря на то, что мы там производили работы со среды на пятницу согласно оформленного акта-допуска. Ни звонки Суханову или Головину эффекта не возымели. Попытка общения со старшим смены тоже не помогла – дощёл до него и набрал на громкой Головина – они договорится не смогли. Для возобновления работ необходимо будет в понедельник идти к Труняеву и с ним к начальнику ЧОП для согласования дальнейших работ и обсуждения процедуры между этими структурами (благо завтра у бригады Техресурса намечен выходной). Со слов Головина у них постоянная проблема между двумя структурами ЧОП и службы безопасности, попросил не раздувать дальше а в понедельник будем налаживать работу между ними во избежание впоследствии таких прецедентов.","Андрей К."]
["Заказчик","Устно",null,"2023-08-14","С службой безопасности с утра переведены переговоры по демонтированному забору в районе трансбордера. Службе безопасности была обозначены договорённость с ними о безпрепятственном демонтаже забора. В данный момент решили сделать временные мероприятия по закрытию дыр внешнего периметра выравнивание площадки для собаки. Это позволит не делать временный забор и выполнять работы по графику.","Кирилл"]
["Заказчик","Письмо",null,"2023-08-14","Охрана объекта приостановила работы с 12.08 по 14.08. на заказчика написано письмо уведомляющее о данном факте.","Кирилл"]
["Подрядчик","Проблема","Амархан Колоев","2023-08-14","Подрядчик Стив 21: до 19:00 вечера не было вывезено ни одной машины мусора от 75 склада.","Кирилл"]
["Тех.заказчик","Описание работ","Дураев Владимир Юрьевич","2023-08-14","Техзаказчик принял траншею, отсыпку и кабель на участке ЭС2, готовим акты всё подпишет","Сергей К."]
["Подрядчик","Проблема","Гецин Роман","2023-08-15","При проверке предоставленых подрядчиками ведомостей закупки материалов и оборудования было выявлено несоответствие предоставленных для составления данных ведомостей проектов. Повторно высланы новые актуальные проекты в последней редакции.","Алексей Г."]
["Подрядчик","Документ","Гусенков Александр","2023-08-15","От подрядчика Техресурс был получен образец исполнительной схемы на разработку траншей для устройства систем канализации. Были направлены замечания по данным схемам для их устранения.","Алексей Г."]
[null,"Техническое решение",null,"2023-08-15","Совместно с нач.участка Анатолием Павловичем был разработан возможный вариант переустройства 3х колодцев системы К1 возле 417 цеха (без полного демонтажа системы)","Алексей Г."]