## ИСХОДЯЩИЕ
№ исх. | Дата | Куда | Кому | E-mail получателя | Краткое содержание письма | Исполнитель письма | E-mail отправителя | Объект | Примечание
262/20-07 | 2023-07-27 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | suhanovyai@metrowagonmash.ru | Согласование привлечения к работам субподрядной организации ООО "СТ И В 21". | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
263/20-07 | 2023-07-27 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvaa@mterowagonmash.ru | Согласование привлечения к работам подрядной организации ООО "ШЕЛЛРОКК". | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
76/28-01 | 2023-07-28 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Письмо информационного характера о том, какие работы ведутся в данный момент и о том, какие мероприятия не выполнены, согласно плана передачи строительной площадки | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
021-К | 2023-07-28 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Письмо о необходимости предоставления рабочей документации с штампом "в производство работ" | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
022-К | 2023-07-31 | ООО «Муромская стрелочная компания» | Без конкретного получателя | grigoriev@ooomsk.com | Ответ на КП | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
023-К | 2023-07-31 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Генеральный директор Степнов Андрей Борисович | info@metrowagonmash.ru | Согласование использования логотипов на флагах и паспорте | - Руководитель Проекта Шевчук Кирилл Алексеевич | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4; - Ж/д пути от цеха 217 до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4; - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
024-К | 2023-07-31 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Дефекты рельсошпальной решётки с складов МВМ | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
1-31/07 | 2023-07-31 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Генеральный директор Степнов Андрей Борисович; - Руководитель управления капитального строительства АО «Трансмашхолдинг»Хрипушин Алексей Викторович. | - info@metrowagonmash.ru; - a.khripushin@tmholding.ru | Изменение формулировки в тексте банковской гарантии |  | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
025-К | 2023-07-31 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Ведущий специалист Олина Кристина Олеговна | - info@metrowagonmash.ru; - SuhanovYAI@metrowagonmash.ru; -OlinaKO@metrowagonmash.ru | Согласование замены светильников марки "Varton"на марку "Terra" | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
026-К | 2023-08-01 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Согласование выполнения работ, не предусмотренных договором, по демонтажу опор эстакады в районе старой котельной вдоль пути №17 | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
027-К | 2023-08-01 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Согласование выполнения работ, в том числе не предусмотренных договором | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
028-К | 2023-08-02 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Согласование выполнения работ по переустройству кабельных линий участка точек 9-10-11-12 в рамках раздела рабочей документации 131-23-ЭС2 по измененной схеме | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
108-08 | 2023-08-07 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | GolubtsovaKS@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Технико-коммерческое предложение на заключение договора авторского надзора за строительством | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4; - Ж/д пути от цеха 217 до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4; - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
029-К | 2023-08-09 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Согласование использования рельс типа Р65-НТ260-76 при устройстве звеньевых путей | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
030-К | Резерв
031-К | 2023-08-09 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | О давальческом материале РШП | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
032-К | 2023-08-09 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Согласование ГПР по объекту: "Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4" | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 5
109-08 | 2023-08-10 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | info@metrowagonmash.ru; SuhanovYAI@metrowagonmash.ru; GolovinOV@metrowagonmash.ru | Согласование использования сэндвич панелей для устройства перегородки ц.121 | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 5 | Согласовали цвет 7035 серый
112 | 2023-08-11 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович | info@metrowagonmash.ru; golubtsovaks@metrowagonmash.ru; OlinaKO@metrowagonmash.ru; gafurovAA@metrowagonmash.ru | Согласование дополнительного соглашения № 1 к договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023. | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 6
113-08 | 2023-08-14 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Генеральный директор Степнов Андрей Борисович | info@metrowagonmash.ru | Согласование возможности приемки материалов (стрелочные переводы, рельсы) и оборудования (вентиляция, ФВУ, компрессора, светильники) по накладным ТОРГ-12, с последующей передачей их в монтаж и оплатой с пропорциональным зачетом аванса. | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4; - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
033-К |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
034-К | 2023-08-14 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Остановка работ в районе трансбордера цеха 417 сотрудниками ЧОП АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 5
035-К | 2023-08-14 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Увеличение количества машин в день для наращивания темпов работы смежной организацией по утилизации отходов и завершению в срок | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 6
036-К | 2023-08-14 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович. | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Ускорение работы смежной организации по вывозу мусора после демонтажа цеха №75 и очистных для своевременного освобождения зоны производства работ и начала последующих | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 7
114-08 | 2023-08-14 | ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» | - Директор по строительству Синельников Дмитрий Яковлевич | dsinelnikov@mail.ru | Согласование использования рельс типа Р65-НТ260-76 при устройстве звеньевых путей | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8 | Ответ: Письмо 2023-08-15_№73. Согласован тип рельс Р65-НТ260-76 при устройстве звеньевых ж/д путей
115-08 | 2023-08-16 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич; - Главный энергетик Белоусов Сергей Николаевич; - Ведущий специалист Олина Кристина Олеговна | info@metrowagonmash.ru; SuhanovYAI@metrowagonmash.ru; OlinaKO@metrowagonmash.ru; BelousSN@metrowagonmash.ru | Наличие в запасе АО «МВМ» воздухосборников V=0,9 м3; Р=2,0 МПа (ВВ- 0,9-2,0-УХЛ1) в количестве 2 шт., предусмотренных для монтажа системы воздухоснабжения | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
037-К | резерв
038-К | 2023-08-18 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | По состоянию на 18.08.2023г. нашей организации не представлено приложение №2 "Границы Земельного участка" к договору. | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8
039-К | 2023-08-18 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Об отсутствии письма о пересмотре работ, предусмотренных договором (Цех №8), а также о заставленности Цеха №8 оборудованием и материалами Заказчика | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Капитальный ремонт цеха №8, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 4
040-К | 2023-08-18 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Технический директор Гафуров Абдулкадир Абдурахманович; - Зам. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Суханов Ярослав Игоревич | info@metrowagonmash.ru; suhanovyai@metrowagonmash.ru; gafuruvAA@mterowagonmash.ru | Об ускорении утилизации отходов очистных смежной организацией | Шевчук Кирилл | shev-ka@mail.ru | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8
116-08 | 2023-08-21 | АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | - Генеральный директор Степнов Андрей Борисович | info@metrowagonmash.ru | Рассмотреие со стороны Заказчика возможности приемки материалов (стрелочные переводы, рельсы) по накладным Торг-12, с последующей передачей их в монтаж и оплатой с пропорциональным зачетом аванса. | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8
116-08К | 2023-08-21 | АО "Гипротяжмаш" | - Генеральный директор Захаров Алексей Викторович | info@gtm-pr.ru; ivpetukhov@gtm-project.ru; panushin_iv@gtm-project.ru | Завершение работ по 1 и 2 Этапам договора № 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023г., результаты работ переданы на согласование. Направлен для подписания проект Акта №1 выполненных работ по 1 и 2 этапу. | Липатов Владислав | vladislavlipatov363@gmail.com | Договор № 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023
041-К
042-К
043-К
044-К
045-К
046-К
047-К
048-К
049-К
050-К

## ВХОДЯЩИЕ
Регистрационный вх. номер | Дата | Исходящий номер и дата письма | Организация-отправитель | Краткое содержание письма | Объект | Примечание
1К | 2023-06-29 | 9430-МВМ от 29.06.2023 | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | Извещение о признании победителем конкурентного отбора
2К | 2023-07-21 | 10626-МВМ от 21.07.2023 | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | Извещение о признании победителем конкурентного отбора (цех № 8)
3К | 2023-08-04 | 11370-МВМ от 04.08.2023 | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | Письмо-согласие на использование логотипа МВМ на паспорте объекта и флагах
4К | 2023-08-15 | 73 от 15.08.2023 | ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» | Согласован тип рельс Р65-НТ260-76 при устройстве звеньевых ж/д путей | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8
| 2023-08-15 | 76 от 15.08.2023 | ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» | Акт проверки СМР и Перечень выявленных нарушений | - Ж/д пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера цеха №417, расположенных по адресу г.Мытищи, ул.Колонцова 8
5К | 2023-08-17 | 306 от 17.08.2023 | ООО НПП "ОВИСТ" | Смена генерального директора организации
6К
7К

## ПРИКАЗЫ
Номер приказа | Дата | Краткое содержание | Ответственный по приказу | Примечание

## ДОВЕРЕННОСТИ
Номер доверенности | Дата | Доверенное лицо | Полномочия | Примечание

## СЛУЖЕБНЫЕ
Регистрационный номер | Дата | От кого | Кому | Краткое содержание | Примечание
1
2
3