## Планы работ
№ п/п | Наименование объектов и виды работ | Ед. изм. | Общий плановый объем на неделю | Общий фактический объем на неделю | 14.08 Пн. |  | 15.08 Вт. |  | 16.08 Ср. |  | 17.08 Чт. |  | 18.08 Пт. |  | 19.08 Сб. |  | 20.08 Вс.
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Склад 75
1.1 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу | м3 | 180 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60
1.2 | Вывоз боя после демонтажа | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
2 | Цех 121
2.1 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м2 | 800 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
2.2 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м2 | 1000 | 0 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
2.3 | Демонтаж ребристых плит | шт | 98 | 0 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
3 | Захватка № 1
3.1 | Переустройство газопровода в зоне склада 75 | п.м. | 100 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
4 | Захватка № 11
4.1 | Подготовка емкости очистных к утилизации отходов | м2 | 0 | 0
4.2 | Утилизация отходов из емкости очистных | м3 | 36 | 0 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
4.3 | Демонтаж крышки резервуара | м2 | 24 | 24 | [8 empty] | 24 | 24
4.4 | Демонтаж стен здания механического обезвоживания осадков | п.м. | 60 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20
4.5 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
4.6 | Вывоза боя после сноса | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
5 | Захватка № 12 (транбордер)
5.1 | Планировка территории | м2 | 300 | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Переустройство теплосети | п.м. | 40 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
6 | Захватка № 4
6.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 | п.м. | 60 | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
7 | Захватка № 5
7.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А | п.м. | 30 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
7.2 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | п.м. | 20 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10
8 | Захватка № 6
8.1 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | п.м. | 30 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10
8.2 | Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | п.м. | 60 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20
Примечания: