## Планы работ
Факт выполнения работ на 27.07.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 700 | 700
2 | Демонтаж каркаса металоконструкций | м2 | 350 | 350
Захватка № 6
3 | Устройство траншеи кабельной трассы (ЭС-2) | п.м. | 150 | 150
Захватка №12 (трансбордер).131-23-АС2. Перенос забора
4 | Снятие егозы 75 м | п.м. | 75 | 75
Ж/д путь № 19
5 | Демонтаж переезда 69 м | п.м. | 20 | 20
Ж/д путь № 23
6 | Демонтаж переезда 25 м | п.м. | 7 | 7
План выполнения работ на 28.07.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
7 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 700
8 | Демонтаж каркаса металоконструкций | м2 | 400
Цех № 121
9 | Подготовка к демонтажу кровли здания | м2 | 1000
Захватка №5. 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А
10 | Устройство траншеи | п.м. | 50