## Планы работ
Факт выполнения работ на 28.07.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 700 | 700
2 | Демонтаж каркаса металоконструкций | м2 | 400 | 400
Цех № 121
3 | Подготовка к демонтажу кровли здания | м2 | 1000 | 0
План выполнения работ на 29.07.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
4 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 700
5 | Демонтаж каркаса металоконструкций | м2 | 400