## Планы работ
Факт выполнения работ на 04.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Демонтаж балок каркаса металоконструкций | шт | 15 | 15
Цех 121
2 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200 | 200
3 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250 | 250
4 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40 | 40
5 | Подготовка защиты окон сохраняемого здания | шт | 2 | 2
Захватка № 12 (Трансбордер)
6 | Геодезические работы по выноске осей на захватке 12 (транбордер) |  |  |  | Выполнено
Захватка № 1
7 | Вырубка кустарника газопровод за забором | м² | 1000 | 950
План выполнения работ на 05.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
8 | Демонтаж балок каркаса металоконструкций | шт | 7
Цех 121
9 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200
10 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250
11 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40
Захватка № 1
12 | Вырубка кустарника газопровод за забором | м² | 550
Захватка № 6
13 | Доработка траншеи на участке 10-10А НВК4 | м.п. | 30