## Планы работ
Факт выполнения работ на 05.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Демонтаж балок каркаса металоконструкций | шт | 7 | 26 | выполнено в полном объеме
2 | Демонтаж стен | п.м. | 0 | 80
Цех 121
3 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200 | 200
4 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250 | 250
5 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40 | 40
6 | Подготовка защиты окон сохраняемого здания | шт | 2 | 2
Захватка № 1
7 | Вырубка кустарника газопровод за забором | м² | 550 | 550 | выполнено в полном объеме
Захватка № 6
8 | Доработка траншеи на участке 10-10А НВК4 | м.п. | 30 | 30
План выполнения работ на 06.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
9 | Демонтаж стен | п.м. | 40 |  | Завершение данных работ в полном объеме
10 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
11 | Устройство временного ограждения обкаточных путей | п.м. | 50
Цех 121
12 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200
13 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250
14 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40
Захватка № 11
15 | Подготовка емкости очистных к утилизации отходов |  |  |  | Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации