## Планы работ
Факт выполнения работ на 06.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Демонтаж стен | п.м. | 40 | 25
2 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу
3 | Устройство временного ограждения обкаточных путей | п.м. | 50 | 50
Цех 121
4 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200 | 200
5 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250 | 250
6 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40 | 40
Захватка № 11
7 | Подготовка емкости очистных к утилизации отходов |  |  |  | Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации
План выполнения работ на 07.08.2023 г.
Склад № 75
8 | Демонтаж стен | п.м. | 15
9 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
10 | Устройство временного ограждения обкаточных путей | п.м. | 50
Цех 121
11 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м² | 200
12 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м² | 250
13 | Разделение зданий (сохраняемого и демонтируемого) | м.п. | 40
Захватка № 11
14 | Подготовка емкости очистных к утилизации отходов |  |  |  | Вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта, демонтаж верхней плиты емкости для обеспечения доступа к отходам для последующей их утилизации