## Планы работ
Факт выполнения работ на 09.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121
2 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 5 | 12
3 | Демонтаж ребристых плит | шт | 5 | 0 | Подготовка к демонтажу, удаление сварных соединений
Захватка № 11
4 | Демонтаж крышки резервуара |  |  |  | Выполнено для доступа специализированной компании на утилизацию
5 | Демонтаж крыши здания очистных
Захватка № 12 (транбордер)
6 | Демонтаж забора АС2 | м.п. | 3 | 7.5
Захватка 4
7 | НВК3 (В1) Срезка деревьев | шт | 10 | 10
Ж/д путь № 31
8 | Перевозка шпал на склад Заказчика после демонтажа путей 19 и 23 | шт | 100 | 100
Захватка 5 НВК4
9 | Закрепление траншеи |  |  |  | Выполнено
Обкаточный путь
10 | Вынос геодезических точек | шт | 15 | 15
План выполнения работ на 10.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
11 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121
12 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 10
13 | Демонтаж ребристых плит | шт | 2
Захватка № 11
14 | Вывоз отходов из емкости смежной организацией
15 | Демонтаж кровельного покрытия здания механического обезвоживания осадков | м² | 20
Захватка 4
16 | НВК3 (В1) Срезка деревьев | шт | 10
Ж/д путь № 19, 23
18 | Перевозка шпал на склад Заказчика после демонтажа путей 19 и 23 | шт | 100
Захватка 5 НВК4
19 | Закрепление траншеи | м² | 300
Захватка 9
20 | Геодезическая разбивка 417 пути |  |  |  | Детальная разбивка путей на участке захватки №9 для уточнения работ по инженерным сетям и колодцам в зоне прохождения путей