## Планы работ
Факт выполнения работ на 10.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121
2 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 10 | 10
3 | Демонтаж ребристых плит | шт | 2 | 0
Захватка № 11
4 | Демонтаж крышки резервуара |  |  |  | Вывоз отходов из емкости смежной организацией
5 | Демонтаж крыши здания очистных | м² | 20 | 20
Захватка 4
6 | НВК3 (В1) Рез деревьев | шт | 10 | 10
7 | Отгрузка сваленных деревьев | шт | 10 | 10
Ж/д путь № 19, 23
8 | Вывоз, уборка ж/б шпал | шт | 100 | 100
Захватка 5 НВК4
9 | Закрепление траншеи | м² | 300 | 300
Захватка 12
10 | Демонтаж забора АС2 | шт | 23 | 23
Захватка 9
11 | Геодезическая разбивка 417 пути | шт | 4 | 4 | Детальная разбивка путей на участке захватки №9 для уточнения работ по инженерным сетям и колодцам в зоне прохождения путей
План выполнения работ на 11.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
12 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121
13 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 5
Захватка № 11
14 | Демонтаж крыши здания очистных/ демонтаж каркаса крыши | м² | 50
Захватка № 12 (транбордер)
15 | Демонтаж забора АС2 | шт | 3
16 | Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ
Захватка 6
17 | НВК3 (В1) Вывоз деревьев | шт | 10
ЭС2
18 | Вырез трассы, укладка гильзы 5.50 м | м.п. | 5.5