## Планы работ
Факт выполнения работ на 11.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора |  |  |  | Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121
2 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 5 | 5
Захватка № 11
3 | Демонтаж крыши здания очистных/ демонтаж каркаса крыши | м² | 50 | 50 | здание механического обезвоживания осадков
4 | Демонтаж стен | п.м. | 0 |  | Выполнено в полном объеме(здание механического обезвоживания осадков)
Захватка № 12 (транбордер)
5 | Демонтаж забора АС2 | шт | 3 | 3
6 | Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ
Захватка 6
7 | НВК3 (В1) Вывоз деревьев | шт | 10 | 10
ЭС2
8 | Вырез трассы, укладка гильзы 5.50 м | м.п. | 5.5 | 5.5
План выполнения работ на 12.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
9 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
10 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 5
11 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
Захватка № 11
12 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)
13 | Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ
Захватка №6
14 | Песчаная засыпка ЭС-2 | м3 | 4 | 4 | Подготовка под укладку кабеля