## Планы работ
Факт выполнения работ на 12.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
2 | Демонтаж стеновых панелей | шт | 5 | 5
3 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
Захватка № 11
4 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)
5 | Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ
6 | Удаление поросли |  |  |  | работы приостановлены представителями ЧОП до 14.08.2023г.
Захватка №6
7 | Песчаная засыпка ЭС-2 | м3 | 4 | 4 | подготовка под укладку кабеля
План выполнения работ на 13.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
8 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
9 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
Захватка № 11
10 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора после демонтажа |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков