## Планы работ
Факт выполнения работ на 13.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
2 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
3 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 2 | 2
Захватка № 11
4 | Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
План выполнения работ на 14.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
5 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
6 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
7 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 3
Захватка № 11
8 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)
9 | Удаление поросли |  |  |  | при условии разрешения работ
Захватка №6
10 | Укладка кабелей ЭС-2 | п.м. | 40
11 | Укладка гильз НВК-4 | шт | 2