## Планы работ
Факт выполнения работ на 14.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
2 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
3 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 3 | 8
Захватка № 11
4 | Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
Захватка №6
5 | Укладка кабелей ЭС-2 | п.м. | 40 | 110
6 | Укладка гильз НВК-4 | шт | 2 | 2
План выполнения работ на 15.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
7 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
Цех 121
8 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
9 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5
Захватка № 11
10 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)
11 | Удаление поросли
Захватка №6
12 | Обратная засыпка ЭС-2 | п.м. | 60
13 | Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке | п.м. | 10