## Планы работ
Факт выполнения работ на 15.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
2 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 0 | 200
Цех 121
3 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
4 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5 | 5
Захватка № 11
5 | Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
6 | Демонтаж кровли здания раздевалок для персонала | м2 | 0 | 70
7 | Демонтаж стен здания раздевалок для персонала | п.м. | 0 | 30
Захватка № 12 (транбордер)
8 | Удаление поросли
Захватка №6
9 | Обратная засыпка ЭС-2 | п.м. | 60 | 60
10 | Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке | п.м. | 10 | 10
План выполнения работ на 16.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
11 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
12 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 200
Цех 121
13 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
14 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5
Захватка № 11
15 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков
16 | Демонтаж кровли здания раздевалок для персонала | м2 | 50
17 | Демонтаж стен здания раздевалок для персонала | п.м. | 50
Захватка № 12 (транбордер)
18 | Удаление поросли
19 | Геодезическая съемка земляных масс
Захватка №6
20 | Обратная засыпка ЭС-2 | п.м. | 50
21 | Укладка труб НВК-4, подготовка к обратной засыпке | п.м. | 10
Захватка №5
22 | Разработка траншеи | п.м. | 20 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)