## Планы работ
Факт выполнения работ на 17.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Склад № 75
1 | Сортировка боя, вывоз строительного мусора
2 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 200 | 200
Цех 121
3 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
4 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5 | 5
Захватка № 11
5 | Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
6 | Утилизация отходов емкости очистных | м3 | 10 | 0 | Контейнер не приехал
Захватка № 12 (транбордер)
7 | Планировка территории | м2 | 150 | 150
Захватка №5
8 | Разработка траншеи | п.м. | 20 | 20 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 18.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Цех 121
9 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
10 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5
Захватка № 11
11 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка № 12 (транбордер)
12 | Планировка территории | м2 | 150
Захватка №5
13 | Разработка траншеи | п.м. | 20 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)