## Планы работ
Факт выполнения работ на 19.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Цех 121
1 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
2 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5 | 5
Захватка № 11
3 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка №5
4 | Разработка траншеи | п.м. | 20 | 20 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 20.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Цех 121
5 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
6 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5
Захватка № 11
7 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка №5
8 | Разработка траншеи | п.м. | 10 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)