## Планы работ
Факт выполнения работ на 21.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Цех 121
1 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5 | 5
2 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5 | 5
Захватка № 11
3 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка № 12 (транбордер)
4 | Планировка территории | м2 | 100 | 100
Захватка №4
5 | Разработка траншеи | п.м. | 10 | 10 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3)
Захватка №5
6 | Разработка траншеи | п.м. | 10 | 10 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)
План выполнения работ на 22.08.2023 г.
№ | Вид работ | ед.изм. | кол-во |  | Примечание
|  |  | план | факт
Цех 121
7 | Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу | шт | 5
8 | Демонтаж ребристых плит кровли | шт | 5
Захватка № 11
9 | Вывоз боя после демонтажа здания очистных |  |  |  | здание механического обезвоживания осадков и раздевалки персонала
Захватка № 12 (транбордер)
10 | Планировка территории | м2 | 100
Захватка №4
11 | Разработка траншеи | п.м. | 10 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3)
Захватка №5
12 | Разработка траншеи | п.м. | 10 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А (НВК-3)