## Лист1
Запрос подрядчику
мобилизация и работы по проектам МВМ (организация, ресурсы)
Наименование компании, ИНН | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭОЛ", ИНН 7716757980
Вид работ плановый | Монтажные работы
Требование к площадке производства работ
- организации склада (открытого хранения, в помещении или контейнере), общая необходимая площадь под склады | нужно запираемое помещение в цехе для складирования инструментов и материалов и переодевания сотрудников
мойка колес, количество | не требуется
- организация быта - количество бытовок | не требуется
количество источников питьевой воды | 1
количество сан.узлов | 1
- требуемые ресурсы(вода, электроэнергия и тд) - примерный расход на месяц
- какая техника запланирована к использованию (вид, количество)
- необходимость организации парковки для техники на территории МВМ, количество техники | Ножничные подъемники (2 шт.), эксплуатация - в цехе, с возможностью зарядки (220 В) в ночное время
Прочие требования
Размещение и кол-во сотрудников на период рабочего времени (без проживания)
- ИТР, кол-во | 2
- Монтажники, строители и другие, кол-во | 4-5 чел.
- наличие иностранных специалистов, кол-во | нет