## Лист1
Запрос подрядчику
мобилизация и работы по проектам МВМ (организация, ресурсы)
Наименование компании, ИНН | ООО "Инжсолюшн", ИНН 9725046200
Вид работ плановый | Разделы 130-23-ОВ1, 130-23-ОВ2, 130-23-ОВ3, 130-23-УА1, 130-23-УА2
Требование к площадке производства работ
- организации склада (открытого хранения, в помещении или контейнере), общая необходимая площадь под склады | Место для установки контейнера 6х2,5м для хранения инструмента, дорогостоящего материала или складское помещение от 15м2
мойка колес, количество | не требуется
- организация быта - количество бытовок | нам необходимо место для установки своих 2 бытовок для рабочих, 1 бытовка для ИТР или аналогичные помещения в здании
количество источников питьевой воды | Питевую воду будем привозить самостоятельно
количество сан.узлов | нам необходимо место для установки одного биотуалета или санузел для использования рабочими на территории
- требуемые ресурсы(вода, электроэнергия и тд) - примерный расход на месяц | необходимо несколько точек подключения электроинструмента, равномерно расположенных на площади объекта 220В/380В
- какая техника запланирована к использованию (вид, количество) | ножничный электрический/дизельный подъемник (до 2шт), автокран
- необходимость организации парковки для техники на территории МВМ, количество техники | парковка не территории не требуется
Прочие требования
Размещение и кол-во сотрудников на период рабочего времени (без проживания)
- ИТР, кол-во | 4 чел.
- Монтажники, строители и другие, кол-во | 10-14 чел.
- наличие иностранных специалистов, кол-во | 4 чел.