## СМР
Наименоваание компании подрядчика | Вид работ, котрые могут выполнять | Контактное лицо | Телефон | Почта | Передача данных для расчета | Выезд на объект | Коммерческое предложение | Статус по работе | Карточка предприятия | от кого контакт | Примечание
Total Group | Переустройство сетей, отделочные работы | Юрий Наружние сети | 7964622299 | 89646222999@mail.ru | Отправлены ВОРы на демонтаж, ОТР | 2023-04-04 |  | Отправлены ВОРы по отделке, переустройству сетей, сетей цеха 8 12.04 Демонтаж 07.04 | https://docs.google.com/document/d/1ivdZvlNMBnKIfJ-Rb8sfU1j8vK4FsvDU/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true | Пресман
Яуза ремонт | Отделка | Сергей Есаков | 79262708612 | esakov@yauza-remont.ru | Перегородка цеха и отделка АБК 12.04
Вэлдом | АРЕНДА спец. Техники | Игорь | 79269160135 | [6 empty] | Пресман
| ЖД | Захаров Михаил | 89104921576 | pspgru@ya.ru | Отправлены ОТР | 2023-04-04 |  | Отправлены ВОРы по жд 417 нижняя ветка Отправлены ВОРы по цеху 8 |  | Пресман
Юнирубау | Наливные полы, полы | Антон | 89104277292 8495 955 72 80 |  | отправлены площади |  | 2023-04-11 | в работе предварительное кп |  |  | сделан запрос на предварительный прощет с учетом снятия пола
Спецклимат | Вентиляция, отопление | Долотов Сергей | 7909 252 31 18 79208743131 | Dolotov@specclimat.ru |  |  |  | Отправлены ВОРЫ по ОВ Цех 8 и АБК 12.04
ООО "ПТГ Контур Безопасности | Слаботочка | Макузченко Виталий | 7905 574 09 64 | vm@scontur.ru |  |  |  | Отправлены 13.04 |  | Бородин
Центрис АБК Пахра | Слаботочка, комплекс | Сергей Александрович | 7903 514 01 16 | azhnov@utisys.ru |  |  |  | Отправлены 13.04 | https://drive.google.com/file/d/1iBylWceH9MYYyztzRuxCZZAercXQN5qT/view?usp=share_link | Удачин
Инжсолюшн | Вентиляция, отопление | Гусенков Александр | 791655515 | avgusenkov@mail.ru |  | 2023-04-07 |  | Отправлены ВОРЫ по ОВ Цех 8 и АБК 12.04 | https://drive.google.com/file/d/1jWxtn2WsNR4MdJ0PPQGlHdrqFE-FhcBe/view?usp=share_link | Удачин
| ЖД | Тройной Сергей | 79153537746 | sn-troynou@yandex.ru |  | 2023-04-07 |  | Отправлены ВОРы по жд 417 нижняя ветка Отправлены ВОРы по цеху 8
| Компрессора | Сергей Деркатч | 5052042@bk.ru |  |  | 2023-04-17 |  | Отправлены КП на оборудование 11.04 Отправлены ВОРы по компр. установкам 12.04
ООО Вэлком | Электроснабжение | Евграфов Евгений | 79211212345 | velcom_35@mail.ru |  |  |  | Отправлены 13.04
| Электроснабжение | Сергей Штатенко | 79099146208 | shtanenko1974@yandex.ru |  |  |  | Отправлены 13.05
Чистый город | Демонтаж
Грунт мастер | Демонтаж
СК БОЛЬШАЯ Медведица | Демонтаж
Техресур |  | Андрей

## Оборудование-материалы
| Вид работ, котрые могут выполнять | Наименоваание компании подрядчика | Цена руб. с НДС по КП для заказчика | Цена руб. с НДС по КП для нас | КП на 03.06.2023 | Финальная цена | Условия оплаты | Срок поставки | Контактное лицо | Телефон | Почта | Ответственный по отторговке | Передача данных для расчета | Выезд на объект | Коммерческое предложение | Статус по работе | Карточка предприятия | от кого контакт | Договор | Примечание
130-23-ВС | Компрессора | ООО «ЧКЗ-МСК» | 16549200 | 7942400 | 8821330 |  | 20/80 | 60-85 р/д | Директор по развитию Калашников Н. Н. | 8 (916) 429-05-09 8 (495) 987-17-79 | Nikolay@chkz-msk.ru | Липатов |  |  | https://drive.google.com/file/d/13BCtjJ4W1_lYgJiMt2N3ouAQwVldgRM-/view?usp=share_link
| ФВУ | ООО "Консар" гарантия 2 года | 22729440 | 18183552 |  |  | 25/25/25/15/10 | 35 р/д | Коротков Александр | 8(83130)99-268 | sale@consar.su | Шевчук К.
|  | АО "СовПлим" | 48407040 | 32271360 |  |  | 50/50 | 35 р/д | Овтин Александр Александрович | 7 (977) 859-58-48 | oaa.msk@sovplym.spb.ru
|  | ООО "Евролюкс" |  | 23000000 |  |  | 50/50 | 45 р/д | Муравьев Алексей | 89166047489
ООО "Инвент"
| Вентиляция цех№8 и АБК | ООО "Веза" | 16498989 | 11798386 |  | 4124747.25 | 30/70 | 28-120 к/д |  |  |  | Шевчук К.
|  | ООО "Корф" |  | 13300000 |  | 12374241.75 |  |  | СМЫШЛЯЕВ Константин Владимирович | 7 (981) 836 87 08 | smyshliaev@po-korf.ru
|  | ООО"VKT" |  | 11221687 |  |  |  |  | Лычагин Роман | 8-910-642-94-41 | lychagin@vkt.cc
| Освещение цех№8 | ООО "AVS" |  | 8904842 |  |  |  |  | Олеванов Георгий
|  | ООО "Арена свет" |  | 4231244 |  |  | 100 | 20 р/д | Колобова Татьяна Николаевна | 8-904-550-55-47,8-904-550-55-43 | kolobova@promelspb.ru | Липатов | [6 empty] | да
ООО "Эстетта"
| Освещение АБК | ООО "AVS" |  | 1000000
|  | ООО "Арена свет" |  | 380000 |  |  | 100 | 20 р/д | Колобова Татьяна Николаевна | 8-904-550-55-47,8-904-550-55-43 | kolobova@promelspb.ru | Липатов
| Щитовое оборудование цех №8 | ООО "Элсин" |  | 1060000 |  |  | 50/50 | 20 к/д | Михаил Скипин | 7 (977) 712-96-04 | smv@lsin.ru
|  | ООО "АВС" |  | 1500000 |  |  | 50/50 | 21к/д | Олеванов Георгий
|  | ТГК "Энерго" |  |  |  |  | 50/50
| Лотки в полу | ООО "Селект" ЕАЕ |  | 2570000 |  |  | 100 | 5 р/д | Низамутдинов Ленар Маратович | 8(967)375-17-45 | lnizamutdinov@selectprom.ru
|  | ООО "Технотрейд" ДКС |  | 2360000 |  |  | 100 | 15-20 р/д | Муллануров Вадим | 7 (343) 220-90-08 сот 79221707171 | info@dkcmarket.ru | Шевчук
|  | ООО "Энергосистема" ДКС |  | 1610500 |  |  | 100 | 15-20 р/д | Борисова Светлана | 7 (495) 648-68-28 моб: 7 (977) 755-77-65 | sale@dkc-msk.ru
| Сэндвич | ООО "Техностиль" | 6170000 | 5921500 | 7075458 |  | 50/50 | 65 р/д | Наумова Юлия | 8(911)940-07-27 | naumova@ts-panel.ru
|  | ООО "Компания Металл Профиль" | 7919000 | 6112724 | 8794662 |  | 50/50 | 85 р/д | Тихонов Денис Юрьевич | 89091628415 |  | Шевчук
|  | ПТП |  | 6234187 | 8075050 |  | 80/20 | 30-35 р/д
| АПС | ООО "Луис плюс" |  | 2057000 |  |  | 100 | от 4х мес. | Красенков Александр | 89161341644 | krasnenkov.a@luis.ru
СОУЭ
| СКС | ООО "Луис плюс" |  | 2611000 |  |  |  | 30 к/д
| СОТ | ООО "Луис плюс" |  | 1022000 |  |  |  | 10-60 к/д
| Вывоз грунта | ООО "Тригер" |  | 4300000 |  |  | Из расчета вывоза грунта 10000 т |  |  | 7 (495) 255-03-23 | trigger-group@mail.ru
| Прием грунта на полигоне | ООО "Полигон ПГС" |  | 2856000 |  |  | Из расчета приема 10000 т |  |  | 7 (495) 575-41-36 | poligon_pgs@mail.ru
| Полы |  |  | 7156000 |  | 715.6
| Окна АБК | ООО "УК Центр АПТ" |  | 1570000 |  |  | 100 | 21 к/д |  | 8(495) 741-89-30, 8 (495) 687-67-53 Моб.тел.: 8 (985) 333-01-82 | paa@centerapt.ru
| Окна АБК | ООО Компания Гефест |  | 913530 |  |  | 100 | 20 р/д
Окна АБК
| Встроенные здания | ТД "ВЗТВ" |  | 4513807 |  |  | 50/50 | 30 к/д
| Двери АБК |  |  | 900000
| 130-23ПЖ | ООО Желдоркомплект | 32304690 | 29074221 |  |  | 100 | 90 к/д
| 131-23ПЖ | ООО Желдоркомплект | 124635440 | 112171896 |  |  | 100 | 90к/д
| 132-23ПЖ | ООО Желдоркомплект | 17017825 | 15316042.5 |  |  | 100 | 90 к/д
| 130-23ПЖ | ООО ПромПутьСнабжение |  | 25727721 |  |  | 100 | 30-60 к/д
| 131-23ПЖ | ООО ПромПутьСнабжение |  | 106807367 |  |  | 100 | 80-100 к/д
| 132-23ПЖ | ООО ПромПутьСнабжение |  | 14973205 |  |  | 100 | 30-60 к/д