04.08.2023                                                                                                                                     г. Мытищи

Протокол еженедельного рабочего совещания №040823
На объектах строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Присутствующие на совещании:
	№
	Организация
	ФИО

	1
	ТМХ
	Хрипушин Алексей Викторович

	
	
	Снеговский Юрий Александрович

	2
	МВМ
	Гафуров Абдулкадир Абдурахманович

	
	
	Суханов Ярослав Игоревич

	3
	ЗПИФ
	Багаев Константин Николаевич

	
	
	Рыбаков Николай Евгеньевич

	4
	КикГеострой
	Шевчук Ю.А., Романенко Е.В., Липатов В.В., Шевчук К.А. 

	5
	Адьютон-Н
	Ребенков Д.Н., Медов И.

	6
	Оффкон Рус
	Губанова Александра

	7
	[bookmark: _GoBack]ЭнергоПром
	Кузьмин Алексей Сергеевич

	8
	Альфа-Констракт
	Каржавин Олег Вячеславович, Ганькин Сергей Павлович



Вопросы рабочего совещания:
(выделено в цвете зеленый- в графике, желтый -срыв 1 мес., красный более 1 месяца)
	№
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Срок
	Комментарий

	1.Общие вопросы:

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	

	2.  Строительство котельной 56МВт

	2.1
	Срок по договору: 
	31.11.2021
	

	
	Срок по графику:
	
	15.06.2023
	

	
	Цена в бюджете: профинансировано
	249 млн.
	

	
	Цена по договору
	
	285,6 млн.
	

	
	Риски по договору 
	
	РТИ: Сдача ИД в ГУ ГСН

	3.  Строительство внешних сетей (Энергопром)

	
	Срок по договору: всего 17 ДС, срок окончания  последних сетей по договору (НК2)
	декабрь 2022
	

	
	Срок по графику:
	22.05.2023
31.08.2023
	

	
	Цена в бюджете: профинансировано
	196,6 млн.
	

	
	Цена по договору:
	264,9 млн.
	

	
	Риски по договору;
	
	ЭП: Подключение цехов к ГВС

	3.1
	Количество персонала – 18 рабочих
	Кузьмин А.С., Кустов П.
	Ежедневно
	1 ед. техники

	3.2
	Вывоз грунта (ответ МВМ)
	Суханов Я.И.
	02.08.2023
	Выполнено

	3.3
	Представить сопоставительные ведомости по всем ДС (доработать график включив сметы, ДС, процентовки) 
	Кузьмин А.С.
	График по 31.07.2023
	План на неделю – 3 ведомости         (не выполняется)

	3.4
	Освободить территорию бытового городка 
	Кузьмин А.С.
	28.07.2023
	Контроль  Суханов Я.И.

	3.5
	Демонтировать ГВС к 21-му цеху и действующий коллектор.
	Суханов Я.И.
	25.07.2023
	

	3.6
	Предоставить актуальный график производства работ и график планируемого финансирования
	Энергопром
	11.08.2023 г.
	

	3.7
	Предоставить информацию по закрытым объемам работ/остаткам, имеющейся ПСД со штампом «В Производство работ»
	Энергопром
	11.08.2023
	

	
	
	
	
	

	4. СБК 

	4.1 ПИР (Оффкон)

	4.1.1
	Срок по договору (ПИР)
	16.02.2023 г.
	

	
	Срок по графику - ПИР на 1 и 2 этажи
	
	30.03.23 г.
	

	
	Цена в бюджете (ПИР+СМР)
	
	415,0 млн.
	

	
	Цена по договору ПИР
	
	17.2 млн.
	

	
	Цена по договору СМР
	
	
	Будет после РД

	
	
	
	
	

	
	Риски по договору:
	
	Срыв сроков сдачи ПСД

	4.2.2
	Направить проект договора на Авторский надзор
	Губанова А.Д.
	02.08.2023
	

	4.1.3
	Получить официальное согласование по фасадам
	Губанова А.Д.
	
	

	4.1.4
	Оставить сплит. системы в конференц. зале
	Губанова А.Д.
	
	

	4.1.5
	Готовность смет 
	Губанова А.Д.
	16.08.2023 г.
	

	4.1.6
	Готовность РД
	Губанова А.Д.
	09.08.2023 г.
	

	4.1.7
	Ведомость объемов работ (ВОР)-готовность
	Губанова А.Д.
	11.08.2023 г.
	

	
	
	
	
	

	4.2 СМР (Альфа-Констракт)

	4.2.1
	Срок по договору (СМР)
	
	

	
	Срок по графику СМР (1-2) эт.
	
	

	
	Цена в бюджете
	
	

	
	Цена по договору СМР 
	
	

	4.2.2
	Предоставить банковские гарантии 
	Ганькин С.П.
	11.08.2023
	

	4.2.3
	Заключить договор аренды
	Гафуров А.А.
	04.08.2023
	

	4.2.4
	Отработать замечания СБ к проекту договора
	Суханов Я.И.
	17.07.2023
	Выполнить при условии подрядчиком требований СБ

	4.2.5
	Завоз материалов на объект 
	Каржавин О.В.
	19.07.2023
	

	4.2.6
	Подписать договор на строительно- монтажные работы
	Суханов Я.И.
	26.07.2023
	

	4.2.7
	Разработка раздела КР – направить гарантийное письмо на исполнителя
	Суханов Я.И.
	09.08.2023
	

	4.2.8
	Подготовить документы для ДС (стяжка + доп. штукатурка) по согласованному регламенту
	Ганькин С.П.
	
	

	5. ж/д пути Испытательного центра 417 (КикГеострой)

	5.1
	Срок по договору: ПИР 
	
	10.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику:ПИР 
	
	30.06.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР 
	
	131млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР
	
	24,66 млн.
	

	
	Цена по договору: СМР
	
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	
	

	5.2
	Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации
	Хрипушин А.В.
	04.08.2023
	

	5.3
	Принять решение о заключении договора на АН.
	Суханов Я.И.
	01.08.2023
	

	5.4
	Передать документацию «в производство работ»
	Суханов Я.И.
	03.08.2023
	Передано частично

	5.5
	Завершить демонтаж склада
	КиКГеостроц
	10.08
	

	6. ж/д пути цеха 217 (КикГеострой)

	6.1
	Срок по договору:
	
	31.07.2023
	

	
	Срок по графику: 
	
	30.06.2023
	

	
	Цена в бюджете ПИР+СМР
	
	160 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР
	
	21,7 млн.
	

	
	Цена по договору: СМР
	
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	
	

	6.2
	Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям цехов №217 и 417
	Хрипушин А.В., Суханов Я.И.
	24.07.2023
	

	6.3
	Предоставить информацию о возможности повторного применения б/у рельс 
	ПромИнжиниринг
	11.08.2023
	

	6.4
	Выполнить демонтаж здания очистных сооружений
	КиКГеострой
	11.09.2023
	

	7. Капремонт цеха №8 (КикГеострой)

	7.1
	Срок по договору: ПИР 
	23.05.2023
	

	
	Срок по графику:
	23.05.2023
	

	
	Цена в бюджете ПИР+СМР
	155,0 млн.
	

	
	Цена по договору ПИР 
	17,29 млн.
	

	
	Цена за СМР
	
	

	
	Риски по договору ПИР
	
	

	
	Цена за СМР
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	Срыв сроков ПИР в виду отсутствия ОТР на 06.04.2023

	7.2
	Загрузить ДС на доп. Работы в части устройства трансбордера внутри цеха.8
	Суханов Я.И.
	28.07.2023
	Выполнено

	7.3
	Вывоз мусора 
	КиКГеострой
	04.08.2023
	

	7.4
	Предоставить актуальный график производства работ (корректировка 1 раз в неделю)
	КиКГеострой
	04.08.2023
	

	7.5
	Предоставить график передачи площадки Цеха №8 под СМР, определиться с объемами работ
	Суханов Я.И.
	До 11.08.2023
	

	7.6
	На основании графика передачи площадки и уточненных объемов работ подготовить актуальный ГПР
	КиКГеострой
	
	

	Общие вопросы КиКГеострой

	7.5
	Предоставить ГП с указанием количества рабочих.
	КиКГеострой
	11.08.2023
	

	7.6
	Предоставить КП на Авторский надзор
	КиКГеострой
	04.08.2023
	

	7.7
	Принять решение о заключении Договора на Авторский надзор
	Суханов Я.И.
	11.08.2023
	

	7.8
	Передать на проверку проектную документацию с устраненными замечаниями
	КиКГеострой
	
	

	7.9
	Выдать в «Производство работ» согласованные разделы проектной документации
	ПромИнжиниринг
	
	

	7.10
	Передать проектную документацию на ЖД пути 2-й этап для проведения тендера на СМР
	КиКГеострой
	15.08.2023
	

	7.11
	Предоставить банковскую гарантию
	КиКГеострой
	
	

	7.12
	Инициировать совещание с представителями завода для координации работ в районе проезда на завод 
	ПромИнжиниринг
	
	

	8.  Испытательный центр (цех №417)

	8.1
	Срок по договору: ПИР
	
	28.04.2023
	

	
	Срок по графику:
	
	28.04.2023
	

	
	Цена в бюджете 
	102,0 млн.
	

	
	Цена по договору ПИР
	27,89 млн.
	

	
	Цена по договору за СМР
	
	875 млн.
	Корректируются объемы на уменьшение

	
	Риски по договору 
	
	
	

	           9. Ремонт АБК цеха № 121/18 (Адьютон-Н)

	9.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023
	

	
	Срок по графику:
	
	21.07.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР
	
	21,0 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	50,51 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	Результаты обследования могут выявить ограниченную работоспособность несущих конструкций 

	9.2
	Разработка ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	17.08.2023
	

	10. Ремонт АБК цеха №121/21 (Адьютон-Н)

	10.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику:
	
	20.07.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР 
	
	32,0 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	75,74 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	

	10.2
	Левый лестничный марш и этажи - обеспечить готовность к переезду из цехе №8. 
	Ребенков Д.Н.
	30.06.2023  19.07.2023   24.07.2023 31.08.2023
	

	10.3
	Принято решение не выполнять предписание пожарных.
	Суханов Я.И.
	
	

	10.4
	Устранить замечания по ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	17.08.2023
	Замечания от  07.08.2023

	11. Ремонт АБК цеха №416 (Адьютон-Н)

	11.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику:
	
	20.08.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР
	
	82 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	127, 86 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	
	

	11.2
	Предоставить проектное решение по восстановлению фасада
	Ребенков Д.Н.
	28.07.2023
	Выполнено

	11.3
	Включить в актуализированный график замену деревянных окон
	Ребенков Д.Н.
	17.07.2023
	

	11.4
	Устранить замечания к разделу КР
	Ребенков Д.Н.
	
	

	11.4
	Предоставить доработанное ТЗ на СМР по восстановлению фасада для проведения тендера
	ПромИнжиниринг
	
	

	11.5
	Разработка ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	17.08.2023
	

	                   12. ЛОС, 417 цех (Подземные сети)

	12.1
	Предоставить актуальный, развернутый по всем разделам ПД, график работ
	Подземные сети
	
	

	12.2
	Направить в Проминжиниринг согласованное с проектировщиками предложение по замене теплоизоляции
	Подземные сети
	07.08.2023
	

	12.3
	Согласование замены материала по огнезащите конструкций здания
	Подземные сети, ГТМ
	11.08.2023
	

	12.4
	Обновить ГПР по ЛОС и 417. Графики должны включать сроки по каждому разделу РД
	Подземные сети
	До 09.08.2023
	

	12.5
	Направить полный комплект ЛСР
	Подземные сети
	До 11.08.2023
	

	12.6
	Выполнить корректировку РД по обновленным ТУ (срок выполнения работ 90 дней с даты выдачи авансового платежа)
	ООО «ПРОЕКОМ»
	На контроле
	

	12.7
	Проверить смету по ремонту КНС (водоканал)
	Проминжиниринг
	07.08.2023
	

	13. Благоустройство, перенос памятников, устройство стоянок – ПИР (Технострой)

	13.1
	Организовать совещание с исполнителем, Техзак, и МВМ для обсуждения ТЗ на проектирование
	Суханов Я.И.
	
	Совещание назначено на 11.08 в 14.00

	13.2
	Вводные по парковкам: 2 парковки (не 3), ориентир по кол-ву машиномест – 500 шт. Остальные данные по ТЗ. Исполнитель ПИР - Технострой
	
	
	

	14. Устройство КПП со стороны Ярославского шоссе

	14.1
	Подготовить ТЗ на поставку и монтаж блочно - модульного КПП в соответствии со схемой от Заказчика. 
	ПромИнжиниринг
	
	

	15. Медсанчасть

	15.1
	Подготовить ТЗ на Обследование и ПИР.
Продумать вариант совмещения ПИР и СМР 
	ПромИнжиниринг
	
	



