04.08.2023                                                                                                                                     г. Мытищи

Протокол еженедельного рабочего совещания №040823

На объектах строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Присутствующие на совещании:

| № | Организация | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТМХ | Хрипушин Алексей Викторович |
|  |  | Снеговский Юрий Александрович |
| 2 | МВМ | Гафуров Абдулкадир Абдурахманович |
|  |  | Суханов Ярослав Игоревич |
| 3 | ЗПИФ | Багаев Константин Николаевич |
|  |  | Рыбаков Николай Евгеньевич |
| 4 | КикГеострой | Шевчук Ю.А., Романенко Е.В., Липатов В.В., Шевчук К.А. |
| 5 | Адьютон-Н | Ребенков Д.Н., Медов И. |
| 6 | Оффкон Рус | Губанова Александра |
| 7 | ЭнергоПром | Кузьмин Алексей Сергеевич |
| 8 | Альфа-Констракт | Каржавин Олег Вячеславович, Ганькин Сергей Павлович |

Вопросы рабочего совещания:

(выделено в цвете зеленый- в графике, желтый -срыв 1 мес., красный более 1 месяца)

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие вопросы: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство котельной 56МВт |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок по договору: |  | 31.11.2021 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 15.06.2023 |  |  |
|  | Цена в бюджете: профинансировано |  | 249 млн. |  |  |
|  | Цена по договору |  | 285,6 млн. |  |  |
|  | Риски по договору |  | РТИ: Сдача ИД в ГУ ГСН |  |  |
| 3. Строительство внешних сетей (Энергопром) |  |  |  |  |  |
|  | Срок по договору: всего 17 ДС, срок окончания последних сетей по договору (НК2) |  | декабрь 2022 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 22.05.2023 31.08.2023 |  |  |
|  | Цена в бюджете: профинансировано |  | 196,6 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: |  | 264,9 млн. |  |  |
|  | Риски по договору; |  | ЭП: Подключение цехов к ГВС |  |  |
| 3.1 | Количество персонала – 18 рабочих | Кузьмин А.С., Кустов П. | Ежедневно | 1 ед. техники |  |
| 3.2 | Вывоз грунта (ответ МВМ) | Суханов Я.И. | 02.08.2023 | Выполнено |  |
| 3.3 | Представить сопоставительные ведомости по всем ДС (доработать график включив сметы, ДС, процентовки) | Кузьмин А.С. | График по 31.07.2023 | План на неделю – 3 ведомости (не выполняется) |  |
| 3.4 | Освободить территорию бытового городка | Кузьмин А.С. | 28.07.2023 | Контроль Суханов Я.И. |  |
| 3.5 | Демонтировать ГВС к 21-му цеху и действующий коллектор. | Суханов Я.И. | 25.07.2023 |  |  |
| 3.6 | Предоставить актуальный график производства работ и график планируемого финансирования | Энергопром | 11.08.2023 г. |  |  |
| 3.7 | Предоставить информацию по закрытым объемам работ/остаткам, имеющейся ПСД со штампом «В Производство работ» | Энергопром | 11.08.2023 |  |  |
| - СБК |  |  |  |  |  |
| 4.1 ПИР (Оффкон) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Срок по договору (ПИР) |  | 16.02.2023 г. |  |  |
|  | Срок по графику - ПИР на 1 и 2 этажи |  | 30.03.23 г. |  |  |
|  | Цена в бюджете (ПИР+СМР) |  | 415,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17.2 млн. |  |  |
|  | Цена по договору СМР |  |  | Будет после РД |  |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков сдачи ПСД |  |  |
| 4.2.2 | Направить проект договора на Авторский надзор | Губанова А.Д. | 02.08.2023 |  |  |
| 4.1.3 | Получить официальное согласование по фасадам | Губанова А.Д. |  |  |  |
| 4.1.4 | Оставить сплит. системы в конференц. зале | Губанова А.Д. |  |  |  |
| 4.1.5 | Готовность смет | Губанова А.Д. | 16.08.2023 г. |  |  |
| 4.1.6 | Готовность РД | Губанова А.Д. | 09.08.2023 г. |  |  |
| 4.1.7 | Ведомость объемов работ (ВОР)-готовность | Губанова А.Д. | 11.08.2023 г. |  |  |
| 4.2 СМР (Альфа-Констракт) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Срок по договору (СМР) |  |  |  |  |
|  | Срок по графику СМР (1-2) эт. |  |  |  |  |
|  | Цена в бюджете |  |  |  |  |
|  | Цена по договору СМР |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Предоставить банковские гарантии | Ганькин С.П. | 11.08.2023 |  |  |
| 4.2.3 | Заключить договор аренды | Гафуров А.А. | 04.08.2023 |  |  |
| 4.2.4 | Отработать замечания СБ к проекту договора | Суханов Я.И. | 17.07.2023 | Выполнить при условии подрядчиком требований СБ |  |
| 4.2.5 | Завоз материалов на объект | Каржавин О.В. | 19.07.2023 |  |  |
| 4.2.6 | Подписать договор на строительно- монтажные работы | Суханов Я.И. | 26.07.2023 |  |  |
| 4.2.7 | Разработка раздела КР – направить гарантийное письмо на исполнителя | Суханов Я.И. | 09.08.2023 |  |  |
| 4.2.8 | Подготовить документы для ДС (стяжка + доп. штукатурка) по согласованному регламенту | Ганькин С.П. |  |  |  |
| - ж/д пути Испытательного центра 417 (КикГеострой) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок по договору: ПИР |  | 10.07.2023 г. |  |  |
|  | Срок по графику:ПИР |  | 30.06.2023 г. |  |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 131млн. |  |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 24,66 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |  |
| 5.2 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации | Хрипушин А.В. | 04.08.2023 |  |  |
| 5.3 | Принять решение о заключении договора на АН. | Суханов Я.И. | 01.08.2023 |  |  |
| 5.4 | Передать документацию «в производство работ» | Суханов Я.И. | 03.08.2023 | Передано частично |  |
| 5.5 | Завершить демонтаж склада | КиКГеостроц | 10.08 |  |  |
| 6. ж/д пути цеха 217 (КикГеострой) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок по договору: |  | 31.07.2023 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 30.06.2023 |  |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 160 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 21,7 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |  |
| 6.2 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям цехов №217 и 417 | Хрипушин А.В., Суханов Я.И. | 24.07.2023 |  |  |
| 6.3 | Предоставить информацию о возможности повторного применения б/у рельс | ПромИнжиниринг | 11.08.2023 |  |  |
| 6.4 | Выполнить демонтаж здания очистных сооружений | КиКГеострой | 11.09.2023 |  |  |
| 7. Капремонт цеха №8 (КикГеострой) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок по договору: ПИР |  | 23.05.2023 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 23.05.2023 |  |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 155,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17,29 млн. |  |  |
|  | Цена за СМР |  |  |  |  |
|  | Риски по договору ПИР |  |  |  |  |
|  | Цена за СМР |  |  | Будет после РД |  |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков ПИР в виду отсутствия ОТР на 06.04.2023 |  |  |
| 7.2 | Загрузить ДС на доп. Работы в части устройства трансбордера внутри цеха.8 | Суханов Я.И. | 28.07.2023 | Выполнено |  |
| 7.3 | Вывоз мусора | КиКГеострой | 04.08.2023 |  |  |
| 7.4 | Предоставить актуальный график производства работ (корректировка 1 раз в неделю) | КиКГеострой | 04.08.2023 |  |  |
| 7.5 | Предоставить график передачи площадки Цеха №8 под СМР, определиться с объемами работ | Суханов Я.И. | До 11.08.2023 |  |  |
| 7.6 | На основании графика передачи площадки и уточненных объемов работ подготовить актуальный ГПР | КиКГеострой |  |  |  |
| Общие вопросы КиКГеострой |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Предоставить ГП с указанием количества рабочих. | КиКГеострой | 11.08.2023 |  |  |
| 7.6 | Предоставить КП на Авторский надзор | КиКГеострой | 04.08.2023 |  |  |
| 7.7 | Принять решение о заключении Договора на Авторский надзор | Суханов Я.И. | 11.08.2023 |  |  |
| 7.8 | Передать на проверку проектную документацию с устраненными замечаниями | КиКГеострой |  |  |  |
| 7.9 | Выдать в «Производство работ» согласованные разделы проектной документации | ПромИнжиниринг |  |  |  |
| 7.10 | Передать проектную документацию на ЖД пути 2-й этап для проведения тендера на СМР | КиКГеострой | 15.08.2023 |  |  |
| 7.11 | Предоставить банковскую гарантию | КиКГеострой |  |  |  |
| 7.12 | Инициировать совещание с представителями завода для координации работ в районе проезда на завод | ПромИнжиниринг |  |  |  |
| 8. Испытательный центр (цех №417) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок по договору: ПИР |  | 28.04.2023 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 28.04.2023 |  |  |
|  | Цена в бюджете |  | 102,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 27,89 млн. |  |  |
|  | Цена по договору за СМР |  | 875 млн. | Корректируются объемы на уменьшение |  |
|  | Риски по договору |  |  |  |  |
| 9. Ремонт АБК цеха № 121/18 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 21.07.2023 г. |  |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 21,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 50,51 млн. |  |  |
|  | Риски по договору: |  | Результаты обследования могут выявить ограниченную работоспособность несущих конструкций |  |  |
| 9.2 | Разработка ЛСР | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 |  |  |
| 10. Ремонт АБК цеха №121/21 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 г. |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.07.2023 г. |  |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 32,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 75,74 млн. |  |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |  |
| 10.2 | Левый лестничный марш и этажи - обеспечить готовность к переезду из цехе №8. | Ребенков Д.Н. | 30.06.2023 19.07.2023 24.07.2023 31.08.2023 |  |  |
| 10.3 | Принято решение не выполнять предписание пожарных. | Суханов Я.И. |  |  |  |
| 10.4 | Устранить замечания по ЛСР | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 | Замечания от 07.08.2023 |  |
| 11. Ремонт АБК цеха №416 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 г. |  |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.08.2023 г. |  |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 82 млн. |  |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 127, 86 млн. |  |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |  |
| 11.2 | Предоставить проектное решение по восстановлению фасада | Ребенков Д.Н. | 28.07.2023 | Выполнено |  |
| 11.3 | Включить в актуализированный график замену деревянных окон | Ребенков Д.Н. | 17.07.2023 |  |  |
| 11.4 | Устранить замечания к разделу КР | Ребенков Д.Н. |  |  |  |
| 11.4 | Предоставить доработанное ТЗ на СМР по восстановлению фасада для проведения тендера | ПромИнжиниринг |  |  |  |
| 11.5 | Разработка ЛСР | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 |  |  |
| 12. ЛОС, 417 цех (Подземные сети) |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Предоставить актуальный, развернутый по всем разделам ПД, график работ | Подземные сети |  |  |  |
| 12.2 | Направить в Проминжиниринг согласованное с проектировщиками предложение по замене теплоизоляции | Подземные сети | 07.08.2023 |  |  |
| 12.3 | Согласование замены материала по огнезащите конструкций здания | Подземные сети, ГТМ | 11.08.2023 |  |  |
| 12.4 | Обновить ГПР по ЛОС и 417. Графики должны включать сроки по каждому разделу РД | Подземные сети | До 09.08.2023 |  |  |
| 12.5 | Направить полный комплект ЛСР | Подземные сети | До 11.08.2023 |  |  |
| 12.6 | Выполнить корректировку РД по обновленным ТУ (срок выполнения работ 90 дней с даты выдачи авансового платежа) | ООО «ПРОЕКОМ» | На контроле |  |  |
| 12.7 | Проверить смету по ремонту КНС (водоканал) | Проминжиниринг | 07.08.2023 |  |  |
| 13. Благоустройство, перенос памятников, устройство стоянок – ПИР (Технострой) |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организовать совещание с исполнителем, Техзак, и МВМ для обсуждения ТЗ на проектирование | Суханов Я.И. |  | Совещание назначено на 11.08 в 14.00 |  |
| 13.2 | Вводные по парковкам: 2 парковки (не 3), ориентир по кол-ву машиномест – 500 шт. Остальные данные по ТЗ. Исполнитель ПИР - Технострой |  |  |  |  |
| 14. Устройство КПП со стороны Ярославского шоссе |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подготовить ТЗ на поставку и монтаж блочно - модульного КПП в соответствии со схемой от Заказчика. | ПромИнжиниринг |  |  |  |
| 15. Медсанчасть |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подготовить ТЗ на Обследование и ПИР. Продумать вариант совмещения ПИР и СМР | ПромИнжиниринг |  |  |  |