11.08.2023                                                                                                                                     г. Мытищи

Протокол еженедельного рабочего совещания №110823
по объектам строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Присутствующие на совещании:
	№
	Организация
	ФИО

	1
	ТМХ
	Хрипушин Алексей Викторович

	
	
	Снеговский Юрий Александрович

	2
	МВМ
	Гафуров Абдулкадир Абдурахманович

	
	
	Головин Олег Витальевич

	
	
	Суханов Ярослав Игоревич

	
	
	Корчагин Илья Николаевич

	3
	КикГеострой
	Шевчук Ю.А., Романенко Е.В., Липатов В.Е., Шевчук К.А. 

	4
	Адьютон-Н
	Ребенков Д.Н., Медов И.

	5
	Оффкон Рус
	Губанова Александра

	6
	ЭнергоПром
	Кузьмин Алексей Сергеевич

	7
	Альфа-Констракт
	Каржавин Олег Вячеславович, Ганькин Сергей Павлович

	8
	Подземные сети
	Алешин Андрей Николаевич



Вопросы рабочего совещания:
	№
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Срок
	Комментарий

	1. Общие вопросы

	1.1
	Направить приказы на ответственных лиц от Технического Заказчика
	Сергийко А.С.
	18.08.2023
	

	2. Строительство котельной 56МВт

	2.1
	Срок по договору: 
	31.11.2021
	

	
	Срок по графику:
	
	15.06.2023
	

	
	Цена в бюджете: профинансировано
	249 млн.
	

	
	Цена по договору
	
	285,6 млн.
	

	
	Риски по договору 
	
	РТИ: Сдача ИД в ГУ ГСН

	3. Строительство внешних сетей (Энергопром)

	3.1
	Срок по договору: всего 17 ДС, срок окончания работ по договору (НК2)
	декабрь 2022
	

	
	Срок по графику:
	22.05.2023
31.08.2023
	

	
	Цена в бюджете: профинансировано
	196,6 млн.
	

	
	Цена по договору:
	264,9 млн.
	

	
	Риски по договору;
	
	ЭП: Подключение цехов к ГВС

	3.2
	Представить сопоставительные ведомости по всем ДС (доработать график включив сметы, ДС, процентовки) 
	Кузьмин А.С.
	График по 31.07.2023
	График направлен Суханову Я.И.

	3.3
	Убрать с территории стройгородка мусор, строительные материалы, закончить уборку 
	Кузьмин А.С.
	18.08.2023
	

	3.4
	Предоставить актуальный график производства работ и график планируемого финансирования
	Кустов П.Д.
	11.08.2023
	
Выполнено

	3.5
	Предоставить информацию по закрытым объемам работ/остаткам, имеющейся ПСД со штампом «В Производство работ»
	Кузьмин А.С.
	18.08.2023
	

	3.6
	Направить Заказчику проект ДС на вывоз грунта
	Кустов П.Д.
	18.08.2023
	

	3.7
	Приступить к вывозу грунта с 15.08.2023
	Кузьмин А.С.
	С 15.08.2023
	До подписания ДС

	3.8
	Установить паспорт объекта
	Кузьмин А.С.
	18.08.2023
	

	4. СБК - ПИР (Оффкон)

	4.1
	Срок по договору (ПИР)
	16.02.2023 
	Актуальный срок по гарантийному письму – 31.08.2023 г.

	
	Срок по графику - ПИР на 1 и 2 этажи
	
	30.03.2023
	

	
	Цена в бюджете (ПИР+СМР)
	
	415,0 млн.
	

	
	Цена по договору ПИР
	
	17.2 млн.
	

	
	Цена по договору СМР
	
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	Срыв сроков сдачи ПСД

	4.2
	Направить проект договора на Авторский надзор
	Губанова А.Д.
	18.08.2023
	Договор в стадии оформления

	4.3
	Направить официальное согласование фасада здания
	Суханов Я.И.
	15.08.2023
	Возможна корректировка цветового решения в рабочем порядке

	4.5
	Готовность ЛСР
	

Губанова А.Д.
	16.08.2023 
	К 15.08 – основной объем смет с отсутствием части оборудования
Остатки – по мере ответов от поставщиков

	4.6
	Готовность РД
	
Губанова А.Д.
	18.08.2023 
	10.08 направлены замечания по РД. Указать сроки отработки замечаний

	4.7
	Готовность ВОР
	Губанова А.Д.
	11.08.2023 
	11.08 часть ВОР, остатки к 14.08

	4.8
	Предоставить материалы для инициации тендера на СМР по СБК 2-этап. Подготовить ТЗ на СМР 2-го этапа
	Губанова А.Д.
Сергийко А.С.
	15.08.2023
	

	5. СБК - СМР (Альфа-Констракт)

	5.1
	Срок по договору (СМР)
	
	

	
	Срок по графику СМР (1-2) эт.
	271843716,00 руб.
	

	
	Цена в бюджете
	415 млн. руб.
	

	
	Цена по договору СМР 
	
	

	5.2
	Предоставить банковские гарантии 
	Ганькин С.П.
	18.08.2023
	

	5.3
	Предоставить Заказчику отчет об освоении авансового платежа
	Ганькин С.П.
	18.08.2023
	

	5.4
	Заключить договор аренды здания СБК
	Гафуров А.А.
	18.08.2023
	

	5.5
	Завоз материалов на объект 
	Каржавин О.В.
	19.07.2023
	

	5.6
	Подписать договор на строительно- монтажные работы
	Суханов Я.И.
	26.07.2023
	Выполнено

	5.7
	Разработка раздела КР – направить гарантийное письмо на исполнителя
	Суханов Я.И.
	11.08.2023
	Принято решение о альтернативном проектировщике раздела КР из-за требования авансового платежа

	5.8
	Подготовить документы для ДС (стяжка + доп. штукатурка) по согласованному регламенту
	Ганькин С.П.
	18.08.2023
	15.08.2023 предоставить исп. Схему по отклонениям поверхности стен и перегородок от вертикали. Обосновать необходимость доп. слоя штукатурки

	5.9
	Согласовать с Заказчиком виды применяемых отделочных материалов, предоставить образцы, цвета и т.д.
	Ганькин С.П.
	С 21.08.2023
	

	5.10
	Скорректировать ГПР, отразить реальные сроки СМР и кол-во рабочих
	Ганькин С.П.
	18.08.2023
	Стяжка по 1 эт – до 20.08
Стяжка по 2 эт – до 13.08
Штукатурка 2 эт – с 15.08

	5.11
	Установить паспорт объекта
	Ганькин С.П.
	18.08.2023
	

	5.12
	Подготовить ТЗ на замену пластиковых окон с откосами, отливами, подоконниками. Работы включить во 2-й этап СМР 
	Сергийко А.С.
	18.08.2023
	

	6. Ж/д пути от испытательного центра с удлинением трансбордера цеха №417 (КиКГеострой)

	6.1
	Срок по договору: ПИР 
	
	10.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику: ПИР 
	
	30.06.2023 
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР 
	
	131млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР
	
	24,66 млн.
	

	
	Цена по договору: СМР
	
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	
	

	6.2
	Согласование проектной документации
	Липатов В.Е.;
Сергийко А.С.
	18.08.2023
	Направлено 7 томов: 
2 – согласовано
5 – на проверке 

	6.3
	Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям
	Хрипушин А.В.
	18.08.2023
	Ведется сбор КП

	6.4
	Детализировать КП на Авторское сопровождение проекта и направить Заказчику проект Договора
	Липатов В.Е.
	18.08.2023
	После получения проекта договора Заказчик направит гарантийное письмо

	6.5
	Передать согласованные разделы РД «В производство работ»
	Сергийко А.С.
	18.08.2023
	

	6.6
	Демонтировать склад и вывезти мусор
	Липатов В.Е.
	16.08.2023
	Очереди на КПП замедляют процесс. Работы будут организованы в выходные дни

	6.7
	Демонтаж здания очистных сооружений. 
	Липатов В.Е.
	
	Выполнено 50%
Увеличить кол-во машин для вывоза мусора

	6.8
	Демонтаж цеха №417
	Липатов В.Е.
	
	Работа ведется, начали с торца здания

	6.9
	Принять решение о согласовании марки рельс.
	Сергийко А.С.
	18.08.2023
	Письмо с запросом согласования направлено Заказчику.

	7. Ж/д пути цеха 217 (КиКГеострой)

	7.1
	Срок по договору:
	
	31.07.2023
	

	
	Срок по графику: 
	
	30.06.2023
	

	
	Цена в бюджете ПИР+СМР
	
	160 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР
	
	21,7 млн.
	

	
	Цена по договору: СМР
	
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	
	

	7.2
	Согласование проектной документации
	Липатов В.Е.
Сергийко А.С.
	18.08.2023
	Направлено 5 томов: 
1 – согласован
4 – на проверке 

	7.3
	Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям


	Хрипушин А.В.
	18.08.2023
	Ведется сбор КП

	7.4
	Вынести в натуру ж/д пути
	Липатов В.Е.
	18.08.2023
	

	8. Капремонт цеха №8 (КиКГеострой)

	8.1
	Срок по договору: ПИР 
	23.05.2023
	

	
	Срок по графику:
	23.05.2023
	

	
	Цена в бюджете ПИР+СМР
	147,0 млн.
	

	
	Цена по договору ПИР 
	17,29 млн.
	

	
	Цена за СМР
	
	

	
	Риски по договору ПИР
	
	

	
	Цена за СМР
	
	Будет после РД

	
	Риски по договору:
	
	Срыв сроков ПИР в виду отсутствия ОТР на 06.04.2023

	8.2
	Согласование проектной документации
	Липатов В.Е.;
Сергийко А.С.
	18.08.2023
	Направлено 9 томов: 
1 – согласован
4 – замечания
4 – на проверке 

	8.3
	Предоставить письмо о сроках передачи площадки Цеха №8 под СМР, определиться с объемами и последовательностью проведения работ
	Суханов Я.И.
	До 15.08.2023
	

	8.4
	Подготовить актуальный ГПР


	Липатов В.Е.
	18.08.2023
	

	Общие вопросы КиКГеострой

	8.5
	Предоставить актуальный ГПР 
	КиКГеострой
	11.08.2023
	417 – Выполнено
217 – Не выполнено
8 – Не выполнено

	8.6
	Предоставить детализацию КП и проект договора на АН
	КиКГеострой
	18.08.2023
	

	8.7
	Передать проектную документацию на ЖД пути 2-й этап для проведения тендера на СМР
	Липатов В.Е.
	15.08.2023
	

	8.8
	Предоставить кадастровые планы земляных участков по 417, 217,8 (по условиям договоров) 
	Суханов Я.И.
	18.08.2023
	

	8.9
	В состав проекта 217 запроектировано переустройство контактной сети, хотя данные объемы работ относятся к 417.
	Липатов В.Е.
Суханов Я.И.
	25.08.2023
	Через ДС - Исключить из ТЗ на СМР 217 данные работы и включить их в ТЗ на СМР 417
Аналогично по ограждению участков.

	8.10
	Инициировать совещание с представителями завода для координации работ в районе проезда на завод 
	Сергийко А.С.
Суханов Я.И.
	18.08.2023
	

	9. Ремонт АБК цеха № 121/18 (Адьютон-Н)

	9.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023
	

	
	Срок по графику:
	
	21.07.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР
	
	21,0 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	50,51 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	Результаты обследования могут выявить ограниченную работоспособность несущих конструкций 

	9.2
	Разработка ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	14.08.2023
	

	9.3
	Привести в соответствие РД, ЛСР и исполнительную документацию
	Ребенков Д.Н.
	18.08.2023
	

	
	
	
	
	

	10. Ремонт АБК цеха №121/21 (Адьютон-Н)

	10.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику:
	
	20.07.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР 
	
	32,0 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	75,74 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	

	10.2
	Левый лестничный марш и этажи - обеспечить готовность к переезду из цеха №8. 
	Ребенков Д.Н.
	30.06.2023  19.07.2023   24.07.2023 31.08.2023
	

	10.3
	Принято решение не выполнять предписание пожарных.
	Суханов Я.И.
	
	Касается мероприятий по устройству системы дымоудаления

	10.4
	Устранить замечания по ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	14.08.2023
	Замечания от 07.08.2023

	11. Ремонт АБК цеха №416 (Адьютон-Н)

	11.1
	Срок по договору:
	
	17.07.2023 г.
	

	
	Срок по графику:
	
	20.08.2023 г.
	

	
	Цена в бюджете: ПИР+СМР
	
	82 млн.
	

	
	Цена по договору: ПИР+СМР
	
	127, 86 млн.
	

	
	Риски по договору:
	
	
	

	11.2
	Подготовить акты устранения предписаний от Эрроу.
	Ребенков Д.Н.
	18.08.2023
	

	11.3
	Включить в актуализированный график замену деревянных окон
	Ребенков Д.Н.
	17.07.2023
	

	11.4
	Устранить замечания к разделу КР
	Ребенков Д.Н.
	15.08.2023
	

	11.4
	Предоставить КП на восстановление и окраску фасада включая тыльный фасад
	Ребенков Д.Н.
	16.08.2023
	

	11.5
	Разработка ЛСР
	Ребенков Д.Н.
	17.08.2023
	

	11.6
	Рассмотреть вопрос необходимости страхования объектов (по условиям договора)
	Суханов Я.И.
	18.08.2023
	

	12. ЛОС (Подземные сети)

	12.1
	Предоставить актуальный, развернутый по всем разделам ПД, график работ
	Алешин А.Н.
	
	

	12.2
	Направить в Проминжиниринг согласованное с проектировщиками предложение по замене теплоизоляции
	Алешин А.Н.
	07.08.2023
	Не направлено

	12.3
	Согласование замены материала по огнезащите конструкций здания
	Алешин А.Н.
 ГТМ
	11.08.2023
	Письмо направлено в проектную орг., устно согласовано, ждем оф. письмо.

	12.5
	Направить полный комплект ЛСР
	Алешин А.Н.
	До 11.08.2023
	Не направлено (из 34 согласовано 12)

	12.6
	Выполнить корректировку РД по обновленным ТУ (разделы ЭЭ,СС, Тс; (срок выполнения работ 90 дней с даты выдачи авансового платежа)
	ООО «ПРОЕКОМ»
	На контроле
	Договор подписан с 2-х сторон 12.07.2023

	12.7
	Проверить смету по ремонту КНС (водоканал)
	Проминжиниринг
	07.08.2023
	Проверено, 09.08 замечания направлены подрядчику

	13. Реконструкция Цеха №417 (Подземные сети)

	13.1
	Срок по договору: ПИР
	
	28.04.2023
	

	
	Срок по графику:
	
	28.04.2023
	

	
	Цена в бюджете 
	102,0 млн.
	
	

	
	Цена по договору ПИР
	27,89 млн.
	
	

	
	Цена по договору за СМР
	544625200,00 руб.
	
	

	
	Риски по договору 
	
	
	

	13.2
	Выявлено пересечение проектных решений из разных этапов СМР. Собрать совещание на среду 16.08.2023 у Суханова Я.И.
	Алешин А.Н.
Суханов Я.И.
	16.08.2023
	

	13.3
	Освободить цех от изделий и материала Заказчика для беспрепятственного производства работ

	Суханов И.Я.
	
	

	14. Благоустройство, перенос памятников, устройство стоянок, КПП – ПИР (Технострой)

	14.1
	Организовать совещание с исполнителем, Тех. Зак, и МВМ для обсуждения ТЗ на проектирование
	Суханов Я.И.
	
	Совещание назначено на 11.08 в 14.00

	14.2
	Вводные по парковкам: 2 парковки (не 3), ориентир по кол-ву машиномест – 500 шт. Остальные данные по ТЗ. Исполнитель ПИР - Технострой
	Технострой
Суханов Я.И.
	
	

	14.3
	Подготовить ТЗ на проектирование поставку и монтаж КПП
	Технострой
	
	Определить тип фундамента (исключить кап.строй), предусмотреть обогрев вводов К1 и В1

	15. Пожарная часть – ПИР (Технострой)

	15.1
	На 1 этаже – Музей и ЧОП; на 2 этаже СЭБ
	
	
	

	15.2
	При проектировании провести обследование подвала, рассмотреть возможность использования помещений под склады.
	Технострой
	
	

	15.3
	Организовать обход по подвалу 
	Суханов Я.И,
Технострой
	14.08.2023
	

	15.4
	Организовать обход по зданию с СЭБ, тех. Заказчиком.
	Суханов Я.И.
Технострой
Сергийко А.С.
	15.08.2023
	Обход назначен на 15.08.2023 в 10.00

	15.5
	Доработать схему помещений, согласовать у Заказчика
	Технострой
	14.08.2023
	

	15.6
	Указать расположение рабочих мест, розеток, выключателей и т.д.
	Суханов Я.И.
	
	

	15.7
	Для инициации тендера на СМР предоставить укрупненные ВОР и разделы проекта для СМР
	Технострой
	18.08.2023
	

	15.8
	В проекте учесть ремонт каланчи, замену окон. 
	Технострой
	
	

	15.9
	Предоставить теплотехнический расчет и информацию по обследованию кровли. Согласовать с Заказчиком отделку фасада (окраска)
	Технострой
	14.08.2023
	

	16. Устройство КПП со стороны Ярославского шоссе
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	17. Медсанчасть
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	Подготовить ТЗ на Обследование и ПИР.
Продумать вариант совмещения ПИР и СМР 
	ПромИнжиниринг
	
	



