11.08.2023                                                                                                                                     г. Мытищи

Протокол еженедельного рабочего совещания №110823

по объектам строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Присутствующие на совещании:

| № | Организация | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТМХ | Хрипушин Алексей Викторович |
|  |  | Снеговский Юрий Александрович |
| 2 | МВМ | Гафуров Абдулкадир Абдурахманович |
|  |  | Головин Олег Витальевич |
|  |  | Суханов Ярослав Игоревич |
|  |  | Корчагин Илья Николаевич |
| 3 | КикГеострой | Шевчук Ю.А., Романенко Е.В., Липатов В.Е., Шевчук К.А. |
| 4 | Адьютон-Н | Ребенков Д.Н., Медов И. |
| 5 | Оффкон Рус | Губанова Александра |
| 6 | ЭнергоПром | Кузьмин Алексей Сергеевич |
| 7 | Альфа-Констракт | Каржавин Олег Вячеславович, Ганькин Сергей Павлович |
| 8 | Подземные сети | Алешин Андрей Николаевич |

Вопросы рабочего совещания:

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие вопросы |  |  |  |  |
| 1.1 | Направить приказы на ответственных лиц от Технического Заказчика | Сергийко А.С. | 18.08.2023 |  |
| - Строительство котельной 56МВт |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок по договору: |  | 31.11.2021 |  |
|  | Срок по графику: |  | 15.06.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: профинансировано |  | 249 млн. |  |
|  | Цена по договору |  | 285,6 млн. |  |
|  | Риски по договору |  | РТИ: Сдача ИД в ГУ ГСН |  |
| - Строительство внешних сетей (Энергопром) |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок по договору: всего 17 ДС, срок окончания работ по договору (НК2) |  | декабрь 2022 |  |
|  | Срок по графику: |  | 22.05.2023 31.08.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: профинансировано |  | 196,6 млн. |  |
|  | Цена по договору: |  | 264,9 млн. |  |
|  | Риски по договору; |  | ЭП: Подключение цехов к ГВС |  |
| 3.2 | Представить сопоставительные ведомости по всем ДС (доработать график включив сметы, ДС, процентовки) | Кузьмин А.С. | График по 31.07.2023 | График направлен Суханову Я.И. |
| 3.3 | Убрать с территории стройгородка мусор, строительные материалы, закончить уборку | Кузьмин А.С. | 18.08.2023 |  |
| 3.4 | Предоставить актуальный график производства работ и график планируемого финансирования | Кустов П.Д. | 11.08.2023 | Выполнено |
| 3.5 | Предоставить информацию по закрытым объемам работ/остаткам, имеющейся ПСД со штампом «В Производство работ» | Кузьмин А.С. | 18.08.2023 |  |
| 3.6 | Направить Заказчику проект ДС на вывоз грунта | Кустов П.Д. | 18.08.2023 |  |
| 3.7 | Приступить к вывозу грунта с 15.08.2023 | Кузьмин А.С. | С 15.08.2023 | До подписания ДС |
| 3.8 | Установить паспорт объекта | Кузьмин А.С. | 18.08.2023 |  |
| - СБК - ПИР (Оффкон) |  |  |  |  |
| 4.1 | Срок по договору (ПИР) |  | 16.02.2023 | Актуальный срок по гарантийному письму – 31.08.2023 г. |
|  | Срок по графику - ПИР на 1 и 2 этажи |  | 30.03.2023 |  |
|  | Цена в бюджете (ПИР+СМР) |  | 415,0 млн. |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17.2 млн. |  |
|  | Цена по договору СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков сдачи ПСД |  |
| 4.2 | Направить проект договора на Авторский надзор | Губанова А.Д. | 18.08.2023 | Договор в стадии оформления |
| 4.3 | Направить официальное согласование фасада здания | Суханов Я.И. | 15.08.2023 | Возможна корректировка цветового решения в рабочем порядке |
| 4.5 | Готовность ЛСР | Губанова А.Д. | 16.08.2023 | К 15.08 – основной объем смет с отсутствием части оборудования Остатки – по мере ответов от поставщиков |
| 4.6 | Готовность РД | Губанова А.Д. | 18.08.2023 | 10.08 направлены замечания по РД. Указать сроки отработки замечаний |
| 4.7 | Готовность ВОР | Губанова А.Д. | 11.08.2023 | 11.08 часть ВОР, остатки к 14.08 |
| 4.8 | Предоставить материалы для инициации тендера на СМР по СБК 2-этап. Подготовить ТЗ на СМР 2-го этапа | Губанова А.Д. Сергийко А.С. | 15.08.2023 |  |
| - СБК - СМР (Альфа-Констракт) |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок по договору (СМР) |  |  |  |
|  | Срок по графику СМР (1-2) эт. |  | 271843716,00 руб. |  |
|  | Цена в бюджете |  | 415 млн. руб. |  |
|  | Цена по договору СМР |  |  |  |
| 5.2 | Предоставить банковские гарантии | Ганькин С.П. | 18.08.2023 |  |
| 5.3 | Предоставить Заказчику отчет об освоении авансового платежа | Ганькин С.П. | 18.08.2023 |  |
| 5.4 | Заключить договор аренды здания СБК | Гафуров А.А. | 18.08.2023 |  |
| 5.5 | Завоз материалов на объект | Каржавин О.В. | 19.07.2023 |  |
| 5.6 | Подписать договор на строительно- монтажные работы | Суханов Я.И. | 26.07.2023 | Выполнено |
| 5.7 | Разработка раздела КР – направить гарантийное письмо на исполнителя | Суханов Я.И. | 11.08.2023 | Принято решение о альтернативном проектировщике раздела КР из-за требования авансового платежа |
| 5.8 | Подготовить документы для ДС (стяжка + доп. штукатурка) по согласованному регламенту | Ганькин С.П. | 18.08.2023 | 15.08.2023 предоставить исп. Схему по отклонениям поверхности стен и перегородок от вертикали. Обосновать необходимость доп. слоя штукатурки |
| 5.9 | Согласовать с Заказчиком виды применяемых отделочных материалов, предоставить образцы, цвета и т.д. | Ганькин С.П. | С 21.08.2023 |  |
| 5.10 | Скорректировать ГПР, отразить реальные сроки СМР и кол-во рабочих | Ганькин С.П. | 18.08.2023 | Стяжка по 1 эт – до 20.08 Стяжка по 2 эт – до 13.08 Штукатурка 2 эт – с 15.08 |
| 5.11 | Установить паспорт объекта | Ганькин С.П. | 18.08.2023 |  |
| 5.12 | Подготовить ТЗ на замену пластиковых окон с откосами, отливами, подоконниками. Работы включить во 2-й этап СМР | Сергийко А.С. | 18.08.2023 |  |
| - Ж/д пути от испытательного центра с удлинением трансбордера цеха №417 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок по договору: ПИР |  | 10.07.2023 г. |  |
|  | Срок по графику: ПИР |  | 30.06.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 131млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 24,66 млн. |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 6.2 | Согласование проектной документации | Липатов В.Е.; Сергийко А.С. | 18.08.2023 | Направлено 7 томов: 2 – согласовано 5 – на проверке |
| 6.3 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям | Хрипушин А.В. | 18.08.2023 | Ведется сбор КП |
| 6.4 | Детализировать КП на Авторское сопровождение проекта и направить Заказчику проект Договора | Липатов В.Е. | 18.08.2023 | После получения проекта договора Заказчик направит гарантийное письмо |
| 6.5 | Передать согласованные разделы РД «В производство работ» | Сергийко А.С. | 18.08.2023 |  |
| 6.6 | Демонтировать склад и вывезти мусор | Липатов В.Е. | 16.08.2023 | Очереди на КПП замедляют процесс. Работы будут организованы в выходные дни |
| 6.7 | Демонтаж здания очистных сооружений. | Липатов В.Е. |  | Выполнено 50% Увеличить кол-во машин для вывоза мусора |
| 6.8 | Демонтаж цеха №417 | Липатов В.Е. |  | Работа ведется, начали с торца здания |
| 6.9 | Принять решение о согласовании марки рельс. | Сергийко А.С. | 18.08.2023 | Письмо с запросом согласования направлено Заказчику. |
| - Ж/д пути цеха 217 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок по договору: |  | 31.07.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 30.06.2023 |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 160 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 21,7 млн. |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 7.2 | Согласование проектной документации | Липатов В.Е. Сергийко А.С. | 18.08.2023 | Направлено 5 томов: 1 – согласован 4 – на проверке |
| 7.3 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям | Хрипушин А.В. | 18.08.2023 | Ведется сбор КП |
| 7.4 | Вынести в натуру ж/д пути | Липатов В.Е. | 18.08.2023 |  |
| - Капремонт цеха №8 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок по договору: ПИР |  | 23.05.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 23.05.2023 |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 147,0 млн. |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17,29 млн. |  |
|  | Цена за СМР |  |  |  |
|  | Риски по договору ПИР |  |  |  |
|  | Цена за СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков ПИР в виду отсутствия ОТР на 06.04.2023 |  |
| 8.2 | Согласование проектной документации | Липатов В.Е.; Сергийко А.С. | 18.08.2023 | Направлено 9 томов: 1 – согласован 4 – замечания 4 – на проверке |
| 8.3 | Предоставить письмо о сроках передачи площадки Цеха №8 под СМР, определиться с объемами и последовательностью проведения работ | Суханов Я.И. | До 15.08.2023 |  |
| 8.4 | Подготовить актуальный ГПР | Липатов В.Е. | 18.08.2023 |  |
| Общие вопросы КиКГеострой |  |  |  |  |
| 8.5 | Предоставить актуальный ГПР | КиКГеострой | 11.08.2023 | 417 – Выполнено 217 – Не выполнено 8 – Не выполнено |
| 8.6 | Предоставить детализацию КП и проект договора на АН | КиКГеострой | 18.08.2023 |  |
| 8.7 | Передать проектную документацию на ЖД пути 2-й этап для проведения тендера на СМР | Липатов В.Е. | 15.08.2023 |  |
| 8.8 | Предоставить кадастровые планы земляных участков по 417, 217,8 (по условиям договоров) | Суханов Я.И. | 18.08.2023 |  |
| 8.9 | В состав проекта 217 запроектировано переустройство контактной сети, хотя данные объемы работ относятся к 417. | Липатов В.Е. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Через ДС - Исключить из ТЗ на СМР 217 данные работы и включить их в ТЗ на СМР 417 Аналогично по ограждению участков. |
| 8.10 | Инициировать совещание с представителями завода для координации работ в районе проезда на завод | Сергийко А.С. Суханов Я.И. | 18.08.2023 |  |
| - Ремонт АБК цеха № 121/18 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 9.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 21.07.2023 г. |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 21,0 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 50,51 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  | Результаты обследования могут выявить ограниченную работоспособность несущих конструкций |  |
| 9.2 | Разработка ЛСР | Ребенков Д.Н. | 14.08.2023 |  |
| 9.3 | Привести в соответствие РД, ЛСР и исполнительную документацию | Ребенков Д.Н. | 18.08.2023 |  |
| - Ремонт АБК цеха №121/21 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 10.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 г. |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.07.2023 г. |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 32,0 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 75,74 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 10.2 | Левый лестничный марш и этажи - обеспечить готовность к переезду из цеха №8. | Ребенков Д.Н. | 30.06.2023 19.07.2023 24.07.2023 31.08.2023 |  |
| 10.3 | Принято решение не выполнять предписание пожарных. | Суханов Я.И. |  | Касается мероприятий по устройству системы дымоудаления |
| 10.4 | Устранить замечания по ЛСР | Ребенков Д.Н. | 14.08.2023 | Замечания от 07.08.2023 |
| - Ремонт АБК цеха №416 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 11.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 г. |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.08.2023 г. |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 82 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 127, 86 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 11.2 | Подготовить акты устранения предписаний от Эрроу. | Ребенков Д.Н. | 18.08.2023 |  |
| 11.3 | Включить в актуализированный график замену деревянных окон | Ребенков Д.Н. | 17.07.2023 |  |
| 11.4 | Устранить замечания к разделу КР | Ребенков Д.Н. | 15.08.2023 |  |
| 11.4 | Предоставить КП на восстановление и окраску фасада включая тыльный фасад | Ребенков Д.Н. | 16.08.2023 |  |
| 11.5 | Разработка ЛСР | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 |  |
| 11.6 | Рассмотреть вопрос необходимости страхования объектов (по условиям договора) | Суханов Я.И. | 18.08.2023 |  |
| - ЛОС (Подземные сети) |  |  |  |  |
| 12.1 | Предоставить актуальный, развернутый по всем разделам ПД, график работ | Алешин А.Н. |  |  |
| 12.2 | Направить в Проминжиниринг согласованное с проектировщиками предложение по замене теплоизоляции | Алешин А.Н. | 07.08.2023 | Не направлено |
| 12.3 | Согласование замены материала по огнезащите конструкций здания | Алешин А.Н. ГТМ | 11.08.2023 | Письмо направлено в проектную орг., устно согласовано, ждем оф. письмо. |
| 12.5 | Направить полный комплект ЛСР | Алешин А.Н. | До 11.08.2023 | Не направлено (из 34 согласовано 12) |
| 12.6 | Выполнить корректировку РД по обновленным ТУ (разделы ЭЭ,СС, Тс; (срок выполнения работ 90 дней с даты выдачи авансового платежа) | ООО «ПРОЕКОМ» | На контроле | Договор подписан с 2-х сторон 12.07.2023 |
| 12.7 | Проверить смету по ремонту КНС (водоканал) | Проминжиниринг | 07.08.2023 | Проверено, 09.08 замечания направлены подрядчику |
| - Реконструкция Цеха №417 (Подземные сети) |  |  |  |  |
| 13.1 | Срок по договору: ПИР |  | 28.04.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 28.04.2023 |  |
|  | Цена в бюджете | 102,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору ПИР | 27,89 млн. |  |  |
|  | Цена по договору за СМР | 544625200,00 руб. |  |  |
|  | Риски по договору |  |  |  |
| 13.2 | Выявлено пересечение проектных решений из разных этапов СМР. Собрать совещание на среду 16.08.2023 у Суханова Я.И. | Алешин А.Н. Суханов Я.И. | 16.08.2023 |  |
| 13.3 | Освободить цех от изделий и материала Заказчика для беспрепятственного производства работ | Суханов И.Я. |  |  |
| - Благоустройство, перенос памятников, устройство стоянок, КПП – ПИР (Технострой) |  |  |  |  |
| 14.1 | Организовать совещание с исполнителем, Тех. Зак, и МВМ для обсуждения ТЗ на проектирование | Суханов Я.И. |  | Совещание назначено на 11.08 в 14.00 |
| 14.2 | Вводные по парковкам: 2 парковки (не 3), ориентир по кол-ву машиномест – 500 шт. Остальные данные по ТЗ. Исполнитель ПИР - Технострой | Технострой Суханов Я.И. |  |  |
| 14.3 | Подготовить ТЗ на проектирование поставку и монтаж КПП | Технострой |  | Определить тип фундамента (исключить кап.строй), предусмотреть обогрев вводов К1 и В1 |
| - Пожарная часть – ПИР (Технострой) |  |  |  |  |
| 15.1 | На 1 этаже – Музей и ЧОП; на 2 этаже СЭБ |  |  |  |
| 15.2 | При проектировании провести обследование подвала, рассмотреть возможность использования помещений под склады. | Технострой |  |  |
| 15.3 | Организовать обход по подвалу | Суханов Я.И, Технострой | 14.08.2023 |  |
| 15.4 | Организовать обход по зданию с СЭБ, тех. Заказчиком. | Суханов Я.И. Технострой Сергийко А.С. | 15.08.2023 | Обход назначен на 15.08.2023 в 10.00 |
| 15.5 | Доработать схему помещений, согласовать у Заказчика | Технострой | 14.08.2023 |  |
| 15.6 | Указать расположение рабочих мест, розеток, выключателей и т.д. | Суханов Я.И. |  |  |
| 15.7 | Для инициации тендера на СМР предоставить укрупненные ВОР и разделы проекта для СМР | Технострой | 18.08.2023 |  |
| 15.8 | В проекте учесть ремонт каланчи, замену окон. | Технострой |  |  |
| 15.9 | Предоставить теплотехнический расчет и информацию по обследованию кровли. Согласовать с Заказчиком отделку фасада (окраска) | Технострой | 14.08.2023 |  |
| - Устройство КПП со стороны Ярославского шоссе |  |  |  |  |
| 16.1 | Подготовить ТЗ на поставку и монтаж блочно - модульного КПП в соответствии со схемой от Заказчика. | ПромИнжиниринг |  |  |
| - Медсанчасть |  |  |  |  |
| 17.1 | Подготовить ТЗ на Обследование и ПИР. Продумать вариант совмещения ПИР и СМР | ПромИнжиниринг |  |  |