Протокол рабочего совещания

на объектах строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ» №180823

Дата: 18.08.2023									г. Мытищи

Тема: Еженедельная встреча по обсуждению текущих вопросов

| Дата/Время | Место | Цель | Следующее совещание |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.08.2023 г. 10:00-12:00 | кабинет Технического директора МВМ | Обсуждение текущих вопросов по строительству объектов капитального строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, 4 | 25.08.2023г. (пятница) |

Присутствовали:

| Организация, должность | ФИО |
| --- | --- |
| ТМХ: | Хрипушин Алексей Викторович Снеговской Юрий Александрович |
| МВМ: | Гафуров Абдулкадир Абдурахманович Головин Олег Витальевич Прохоров Михаил Николаевич Суханов Ярослав Игоревич Корчагин Илья Николаевич |
| КиКГеострой | Романенко Евгений Валерьевич Липатов Владислав Евгеньевич Шевчук Юрий Алексеевич Шевчук Кирилл Алексеевич |
| Адьютон-Н | Ребенков Д.Н., Медов И. |
| Оффкон Рус | Губанова Александра |
| ЭнергоПром | Кузьмин Алексей Сергеевич |
| Альфа-Констракт | Каржавин Олег Вячеславович Ганькин Сергей Павлович |
| Подземные сети | Алешин Андрей Николаевич |

Типовая повестка еженедельного совещания:

  - Доклад технического заказчика о текущем статусе объектов:

  - по подготовке исходно-разрешительной документации

  - по исполнению проектировщиками, подрядчиками своих обязательств в соответствии с согласованным графиком.Оценка рисков промежуточных и финальных сроков с учетом процента выполнения. (Зеленый – в графике, желтый – срыв 1 мес, красный – более 1 месяца)

  - по качеству выполняемых работ.

  - по соблюдению бюджета и прогнозу его удорожания (зеленый – без изм., желтый - +5%,красный – более 5%)

  - Отчет проектировщика/подрядчика (в том же порядке, см. пункт выше)

Обсуждение основных технических вопросов/решений

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие вопросы |  |  |  |  |
| 1.1 | Направить приказы на ответственных лиц от Технического Заказчика | Сергийко А.С. | 18.08.2023 | Приказы направлены Заказчику 17.08. |
| 1.2 | Заказчику принять решение о методе приведения калькуляций, составленных в коммерческих расценках, к ФЕР с учетом твердой договорной цены | Хрипушин А. В. Снеговской Ю. А. | 25.08.2023 |  |
| - Строительство внешних сетей (Энергопром) |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок по договору: всего 17 ДС, срок окончания работ по договору (НК2) |  | декабрь 2022 |  |
|  | Срок по графику: |  | 31.08.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: профинансировано |  | 196,6 млн. |  |
|  | Цена по договору: |  | 264,9 млн. |  |
|  | Риски по договору; |  | ЭП: Подключение цехов к ГВС |  |
| 2.2 | Представить сопоставительные ведомости по всем ДС (доработатьграфиквключив сметы, ДС, процентовки) | Кузьмин А.С. | График по 31.07.2023 | График направлен Суханову Я.И. |
| 2.3 | Направить Заказчику проект ДС на вывоз грунта | Кустов П.Д. | 18.08.2023 |  |
| 2.4 | Приступить к вывозу грунта с 15.08.2023 | Кузьмин А.С. | С 15.08.2023 | До подписания ДС |
| 2.5 | Установить паспорт объекта | Кузьмин А.С. | 18.08.2023 |  |
| 2.6 | Предоставить на согласование ППР | Кузьмин А.С. | 25.08.2023 |  |
| 2.7 | Направить Заказчику письмо о согласовании применения в сметах июньского коэфф. | Кузьмин А.С. | 25.08.2023 |  |
| 2.8 | Предоставить Тех.Зак. на рассмотрение ведомости объемов работ, выполненных до 01.08.2023 | Кузьмин А.С. | 25.08.2023 |  |
| - СБК - ПИР (Оффкон) |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок по договору (ПИР) |  | 16.02.2023 | Актуальный срок по гарантийному письму – 31.08.2023 г. |
|  | Срок по графику - ПИР на 1 и 2 этажи |  | 30.03.2023 |  |
|  | Цена в бюджете (ПИР+СМР) |  | 415,0 млн. |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17.2 млн. |  |
|  | Цена по договору СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков сдачи ПСД |  |
| 3.2 | Направить проект договора на Авторский надзор | Губанова А.Д. | 25.08.2023 | Договор в стадии оформления |
| 3.3 | Направить официальное согласование фасада здания | Суханов Я.И. | 15.08.2023\ 25.08.2023 | Возможна корректировка цветового решения в рабочем порядке |
| 3.5 | Готовность ЛСР | Губанова А.Д. | 25.08.2023 | Все замечания у подрядчика. |
| 3.6 | Готовность РД | Губанова А.Д. | 25.08.2023 | Все замечания у подрядчика |
| 3.7 | Готовность ВОР | Губанова А.Д. | 25.08.2023 | После устранения замечаний по ЛСР |
| 3.8 | Предоставить материалы для инициации тендера на СМР по СБК 2-этап. Подготовить ТЗ на СМР 2-го этапа | Губанова А.Д. Сергийко А.С. | 15.08.2023 25.08.2023 |  |
| - СБК -СМР (Альфа-Констракт) |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок по договору (СМР) |  | 16.02.2023 |  |
|  | Срок по графику СМР (1-2) эт. |  | 30.03.2023 |  |
|  | Цена в бюджете |  | 271 843 716,00 руб |  |
|  | Цена по договору СМР |  | 415 млн. руб. |  |
| 5.2 | Предоставить банковские гарантии | Ганькин С.П. | 25.08.2023 | 2 шт. предоставлены, 3 –до 25.08 |
| 5.3 | Предоставить Заказчику отчет об освоении авансового платежа | Ганькин С.П. | 18.08.2023 25.08.2023 |  |
| 5.4 | Заключить договор аренды здания СБК | Гафуров А.А. | 25.08.2023 |  |
| 5.7 | Разработка раздела КР – направить гарантийное письмо на исполнителя | Сергийко А.С. Ганькин С.П. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Работы выполняются по договору с Проминжиниринг. Заказчику направить гарантийное письмо на Проминжиниринг |
| 5.8 | Подготовить документы для ДС (стяжка + доп. штукатурка) по согласованному регламенту | Ганькин С.П. | 25.08.2023 | 15.08.2023 предоставить исп. Схему по отклонениям поверхности стен и перегородок от вертикали. Обосновать необходимость доп. слоя штукатурки |
| 5.9 | Согласовать с Заказчиком виды применяемых отделочных материалов, предоставить образцы, цвета и т.д. | Ганькин С.П. | С 21.08.2023 |  |
| 5.10 | Скорректировать ГПР, отразить реальные сроки СМР и кол-во рабочих. Предоставить график закрытия (финансы) | Ганькин С.П. | 18.08.2023 25.08.2023 | Стяжка по 1 эт – до 20.08 Стяжка по 2 эт – до 13.08 Штукатурка 2 эт – с 15.08 График до 24.08 с учетом работ по КР. График закрытия до 24.08 |
| 5.11 | Подготовить акт на восстановление фасада (дефекты в местах установки кондиционеров, общие дефекты по фасаду, восстановление после демонтажа перехода), транзитные стояки отопления по 3-му этажу | Ганькин С.П. | 25.08.2023 |  |
| 5.12 | Подготовить ТЗ на замену пластиковых окон с откосами, отливами, подоконниками. Подготовить ТЗ на тендер на устройство входной группы. Работы по отдельному тендеру. | Сергийко А.С. | 25.08.2023 |  |
| 5.13 | Согласовать с Заказчиком проектные решения по слаботочным сетям | Ганькин С.П. | 25.08.2023 |  |
| - Ж/д пути от испытательного центра с удлинением трансбордера цеха №417 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок по договору: ПИР |  | 10.07.2023 г. |  |
|  | Срок по графику:ПИР |  | 30.06.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 131млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 24,66 млн. |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 5.2 | Согласование проектной документации | Липатов В.Е.; Сергийко А.С. | 25.08.2023 | Направлено 7 томов: 2 – согласовано 5 – на проверке |
| 5.3 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям | Хрипушин А.В. | 25.08.2023 | Ведется сбор КП |
| 5.4 | Детализировать КП на Авторское сопровождение проекта и направить Заказчику проект Договора | Липатов В.Е. | 18.08.2023 | После получения проекта договора Заказчик направит гарантийное письмо |
| 5.5 | Передать согласованные разделы РД «В производство работ» | Сергийко А.С. | 18.08.2023 |  |
| 5.6 | Демонтировать склад и вывезти мусор | Липатов В.Е. | 16.08.2023 | Очереди на КПП замедляют процесс. Работы будут организованы в выходные дни |
| 5.7 | Демонтаж здания очистных сооружений. | Липатов В.Е. Суханов Я.И. |  | Выполнено 50% Увеличить кол-во машин для вывоза отходов. Заказчику оказать содействие. |
| 5.8 | Демонтаж цеха №417 | Липатов В.Е. Суханов Я.И. | 21.08.2023 | Освободить площадку под установку 2-го крана. Организовать работу 2-мя кранами, ускорить темпы. |
| 5.9 | Рассмотреть возможность приемки Заказчиком ТМЦ подрядчика (стрелочные переводы, рельсы, шпалы…) | Липатов В.Е. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Рассмотреть возможность приемки Заказчиком ТМЦ по ТОРГ12 с одновременной передачей подрядчику по ОС-15. Подрядчику подготовить соответствующее письмо. |
| - Ж/д пути цеха 217 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок по договору: |  | 31.07.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 30.06.2023 |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 160 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР |  | 21,7 млн. |  |
|  | Цена по договору: СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 6.2 | Согласование проектной документации | Липатов В.Е. Сергийко А.С. | 25.08.2023 | Направлено 5 томов: 1 – согласован 4 – выданы замечания |
| 6.3 | Провести конкурс по выбору негосударственной экспертизы проектной документации по ж/д путям | Хрипушин А.В. | 25.08.2023 | Ведется сбор КП |
| 6.4 | Вынести в натуру ж/д пути | Липатов В.Е. | 18.08.2023 |  |
| - Капремонт цеха №8 (КиКГеострой) |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок по договору: ПИР |  | 23.05.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 23.05.2023 |  |
|  | Цена в бюджете ПИР+СМР |  | 147,0 млн. |  |
|  | Цена по договору ПИР |  | 17,29 млн. |  |
|  | Цена за СМР |  |  |  |
|  | Риски по договору ПИР |  |  |  |
|  | Цена за СМР |  |  | Будет после РД |
|  | Риски по договору: |  | Срыв сроков ПИР в виду отсутствия ОТР на 06.04.2023 |  |
| 7.2 | Согласование проектной документации. Устранить замечания до 21.08 | Липатов В.Е. Сергийко А.С. | 21.08.2023 | Направлено 9 томов: 2 – согласован 4 – замечания 3 – на проверке |
| 7.3 | Предоставить письмо о сроках передачи площадки Цеха №8 под СМР, определиться с объемами и последовательностью проведения работ | Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Ожидается решение Заказчика (1,5 – 2 недели) |
| 7.4 | Подготовить актуальный ГПР после решения Заказчика о видах и этапах работ | Липатов В.Е. | 25.08.2023 |  |
| - Общие вопросы КиКГеострой |  |  |  |  |
| 8.5 | Предоставить ППР | Липатов В.Е. | 25.08.2023 |  |
| 8.6 | Предоставить актуальный ГПР | Липатов В.Е. | 25.08.2023 | 417 – Выполнено 217 – Не выполнено 8 – Не выполнено |
| 8.7 | Предоставить детализацию КП и проект договора на АН | Липатов В.Е. | 25.08.2023 |  |
| 8.8 | Передать проектную документацию на ЖД пути 2-й этап для проведения тендера на СМР | Липатов В.Е. | 25.08.2023 |  |
| 8.9 | Предоставить кадастровые планы земляных участков по 417, 217,8 (по условиям договоров) | Суханов Я.И. | 18.08.2023 |  |
| 8.10 | В состав проекта 217 запроектировано переустройство контактной сети, хотя данные объемы работ относятся к 417. | Липатов В.Е. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Из тендера на СМР по ж/д путям 217 цеха исключить работы по устройству контактной линии. Данные работы будут выполнены через ДС к текущему договору. |
| 8.11 | Согласовать с Заказчиком применение в сметах коэффициента стесненности | Липатов В.Е. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Подрядчику направить соответствующее письмо |
| 8.12 | Инициировать совещание с представителями завода для координации работ в районе проезда на завод | Сергийко А.С. Суханов Я.И. |  | Заблаговременно до начала работ |
| - Ремонт АБК цеха № 121/18 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 9.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 21.07.2023 г. |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 21,0 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 50,51 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  | Результаты обследования могут выявить ограниченную работоспособность несущих конструкций |  |
| 9.2 | Срок окончания работ – 30.08.2021 | Ребенков Д.Н. | 30.08.2023 |  |
| 9.3 | Привести в соответствие РД, ЛСР и исполнительную документацию | Ребенков Д.Н. | 18.08.2023 25.08.2023 |  |
| 9.4 | Поставка и монтаж сантехкабин | Ребенков Д.Н. | 30.08.2023 |  |
| 9.5 | Поставка и монтаж поручней | Ребенков Д.Н. | 28.08.2023 |  |
| - Ремонт АБК цеха №121/21 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 10.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.07.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 32,0 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 75,74 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 10.2 | Левый лестничный марш и этажи - обеспечить готовность к переезду из цеха №8. | Ребенков Д.Н. | 30.06.202319.07.202324.07.202331.08.2023 |  |
| 10.3 | Принято решение не выполнять предписание пожарных. | Суханов Я.И. |  | Касается мероприятий по устройству системы дымоудаления |
| 10.4 | Устранить замечания по ЛСР, привести в соответствие с РД и исп. Док. | Ребенков Д.Н. | 30.08.2023 | Замечания у подрядчика. |
| - Ремонт АБК цеха №416 (Адьютон-Н) |  |  |  |  |
| 11.1 | Срок по договору: |  | 17.07.2023 г. |  |
|  | Срок по графику: |  | 20.08.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 82 млн. |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | 127,86 млн. |  |
|  | Риски по договору: |  |  |  |
| 11.2 | Срок окончания работ – 30.10.2023 | Ребенков Д.Н. | 30.10.2021 |  |
| 11.3 | Подготовить акты устранения предписаний от Эрроу. | Ребенков Д.Н. | 18.08.2023 25.08.2023 |  |
| 11.4 | Включить в актуализированный график замену деревянных окон | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 25.08.2023 |  |
| 11.5 | Устранить замечания к разделу КР | Ребенков Д.Н. | 15.08.2023 25.08.2023 |  |
| 11.5 | Заказчику направить гарантийное письмо по фасадам | Суханов Я.И. | 25.08.2023 |  |
| 11.6 | Приступить к работам по фасаду, зафиксировать работы по тыльной части фасада. | Ребенков Д.Н. | 25.08.2023 | Подготовить акт на доп. работы по тыльной части фасада |
| 11.7 | Разработка ЛСР | Ребенков Д.Н. | 17.08.2023 25.08.2023 |  |
| 11.8 | Рассмотреть вопрос необходимости страхования объектов (по условиям договора) | Корчагин И.Н. | 25.08.2023 |  |
| - ЛОС (Подземные сети) |  |  |  |  |
| 12.1 | Срок по договору: |  | 31.05.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 31.08.2023 |  |
|  | Цена в бюджете: ПИР+СМР |  | 393,3 млн.руб |  |
|  | Цена по договору: ПИР+СМР |  | ПИР – 8 288 527,75 СМР – 334 989 951,07 |  |
|  | Риски по договору: |  | Срыв срока ввода в эксплуатацию |  |
| 12.2 | Предоставить актуальный, развернутый по всем разделам ПД, график работ | Алешин А.Н. | 18.09.2023 | График направлен. Срок ввода объекта в эксплуатацию 30.09.2023 |
| 12.3 | Направить подрядчику письмо по качеству нанесения огнезащитного состава. | Сергийко А.С. | 25.08.2023 |  |
| 12.4 | Согласование ЛСР | Алешин А.Н. | 11.08.2023 25.08.2023 | Из 34 ЛСР согласовано 12 |
| 12.5 | Выполнить корректировку РД по обновленным ТУ (разделы ЭЭ,СС, Тс; (срок выполнения работ 90 дней с даты выдачи авансового платежа) | ООО «ПРОЕКОМ» | На контроле | Договор подписан с 2-х сторон 12.07.2023 |
| 12.6 | Проверить смету по ремонту КНС (водоканал) | Сергийко А.С. | 25.08.2023 | Проверено, 09.08 замечания направлены подрядчику |
| 12.7 | Промежуточные сроки работ: - Засыпка пазух котлована 21.08 - Выемка шпунта 22.08 - Устройство извлеченного шпунта по проекту 23.08 | Алешин А.Н. | 23.08.2023 |  |
| 12.8 | Устранение замечаний ГСН | Алешин А.Н. | 25.08.2023 | Замечания направлены в ГТМ. |
| - Реконструкция Цеха №417 (Подземные сети) |  |  |  |  |
| 13.1 | Срок по договору: ПИР |  | 28.04.2023 |  |
|  | Срок по графику: |  | 28.04.2023 |  |
|  | Цена в бюджете | 102,0 млн. |  |  |
|  | Цена по договору ПИР | 27,89 млн. |  |  |
|  | Цена по договору за СМР | 544 625 200,00 руб. |  |  |
|  | Риски по договору |  |  |  |
| 13.2 | Предоставить подробный график СМР | Алешин А.Н. | 22.08.2023 |  |
| 13.3 | Выявлено пересечение проектных решений из разных этапов СМР. | Алешин А.Н. Суханов Я.И. | 25.08.2023 | Принять решение о включении работ в первый этап |
| 13.4 | Освободить цех от изделий и материала Заказчика для беспрепятственного производства работ | Суханов И.Я. | 25.08.2023 |  |
| 13.5 | Вывоз грунта с мусором | Алешин А.Н. | С 23.08.2023 по 06.09.2023 |  |
| - Благоустройство, перенос памятников, устройство стоянок, ограждение, КПП – ПИР (отдельные тендеры) |  |  |  |  |
| 14.1 | Вводные по парковкам: 2 парковки (не 3), ориентир по кол-ву машиномест – 500 шт. Остальные данные по ТЗ от Эрроу | Суханов Я.И. |  |  |
| 14.2 | Подготовить ТЗ на проектирование поставку и монтаж КПП с ярославского шоссе) | Сергийко А.С. | 25.08.2023 | Определить тип фундамента (исключить кап.строй), предусмотреть обогрев вводов К1 и В1 |
| 14.3 | Подготовить ТЗ на проектирование парковок (2 шт., на 500 м/мест. И перенос памятников, благоустройство. За основу взять ТЗ от Эрроу) | Сергийко А.С. | 25.08.2023 |  |
| 14.4 | Подготовить схему ограждения периметра завода. Подготовить ТЗ на ограждение периметра | Суханов Я.И. Сергийко А.С. | 25.08.2023 |  |
| - Пожарная часть – ПИР (Технострой) |  |  |  |  |
| 15.1 | На 1 этаже – Музей и ЧОП; на 2 этаже СЭБ |  |  |  |
| 15.2 | При проектировании провести обследование подвала, рассмотреть возможность использования помещений под склады. | Технострой |  |  |
| 15.3 | Доработать схему помещений, согласовать у Заказчика | Технострой | 14.08.2023 |  |
| 15.4 | Указать расположение рабочих мест, розеток, выключателей и т.д. | Суханов Я.И. |  |  |
| 15.5 | Для инициации тендера на СМР предоставить укрупненные ВОР и разделы проекта для СМР | Технострой | 18.08.2023 |  |
| 15.6 | В проекте учесть ремонт каланчи, замену окон. | Технострой |  |  |
| 15.7 | Предоставить теплотехнический расчет и информацию по обследованию кровли. Согласовать с Заказчиком отделку фасада (окраска) | Технострой | 14.08.2023 |  |
| - Медсанчасть |  |  |  |  |
| 16.1 | Подготовить ТЗ на Обследование и ПИР. Продумать вариант совмещения ПИР и СМР | ПромИнжиниринг | 25.08.2023 |  |