ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 5

Дата проведения: «08» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка

Председатель:

Присутствовали:

- Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»

- Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТ 21»

Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера

Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.

Тема: Ход работ, выполнение СМР

Решили:

| № п/п | Наименование решения | Ответственный исполнитель | Срок | Примечание \ Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн | Андрей | 09.08.2023 |  |
|  | Захватка № 12_ТС1(Транбордер). Нет привязок данных для геодезиста | Влад, Андрей | 09.08.2023 |  |
|  | Вывоз строительного мусора по 75 складу | Амархан | 09.08.2023 – 10.08.2023 |  |
|  | Захватка 6. ЭС-2. Необходимо укрепить стены траншеи | Александр, Техресурс | 09.08.2023 |  |
|  | Выяснить какие и сколько ж/б элементов идут на 8 стрелку | Алексей, Гриша | 09.08.2023 |  |
|  | Подключение магистрального водопровода в бытовой городок |  |  |  |

Протокол вел:

Н. Михайлов

+7 (991) 967-80-68