

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 5

Дата проведения: «08» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка
Председатель: 
Присутствовали: 
1. Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»
2. Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
3. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»
4. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТ 21»



Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера
Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.
Тема: Ход работ, выполнение СМР
Решили: 
	№ п/п
	Наименование решения
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Примечание \ Статус

	1. 
	Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн
	Андрей
	09.08.2023
	

	2. 
	Захватка № 12_ТС1(Транбордер). Нет привязок данных для геодезиста
	Влад, Андрей
	09.08.2023
	

	3. 
	Вывоз строительного мусора по 75 складу
	Амархан
	09.08.2023 – 10.08.2023
	

	4. 
	Захватка 6. ЭС-2. Необходимо укрепить стены траншеи
	Александр, Техресурс
	09.08.2023
	

	5. 
	Выяснить какие и сколько ж/б элементов идут на 8 стрелку
	Алексей, Гриша
	09.08.2023
	

	6. 
	Подключение магистрального водопровода в бытовой городок
	
	
	


Протокол вел:
Н. Михайлов
+7 (991) 967-80-68
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