ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 7

Дата проведения: «10» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка

Председатель:

Присутствовали:

- Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»

- Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Начальник участка Перевизнык Анатолий Павлович

Руководитель проекта Шевчук Кирилл

Зам. Руководителя проекта Андрей Коршаков

Ведущий инженер ПТО Алексей Грунин

Специалист по календарно-сетевому планированию Михайлов Николай

Инженер контроля качества Коршунов Сергей

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»

Руководитель проекта Аверкин Александр

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТиВ 21»

Производитель работ Колоев Амархан

Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера

Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.

Тема: Ход работ, выполнение СМР

| № п/п | Наименование решения | Ответственный исполнитель | Срок | Примечание \ Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ и В21 |  |  |  |  |
|  | Подготовить емкость очистных для утилизации отходов | Амархан | 10.08.2023 11.08.2023 |  |
|  | Вывоз строительного мусора по 75 складу, очистных сооружений | Амархан | 12.08.2023-13.08.2023 |  |
|  | Защитить окна цеха 121 | Амархан | 10.08.2023 11.08.2023 |  |
|  | Выписать предписание за серьезные нарушения техники безопасности, ношению СИЗ (Магомед) | Амархан | постоянно |  |
|  | Отгрузка ила с очистных, привоз экскаватора | Амархан | 11.08.2023 |  |
|  | Удостоверения на людей предоставить | Амархан | 14.08.2023 |  |
|  | ППР по демонтажу складу 75 | Амархан |  | На согласовании |
|  | ППР по демонтажу ЛОС | Амархан |  | В процессе |
| Техресурс |  |  |  |  |
|  | Завоз материалов на захватку № 6 Раздел ЭС2, НВК4 | Александр Техресурс | 11.08.2022 |  |
|  | Завоз материалов на захватку № 5 Раздел ТС3, НВК4, НВК3 | Александр Техресурс | 09.08.2023 |  |
|  | Договориться с Заказчиком о вывозе его транспортом спиленных деревьев в зоне захватки №4 | Палыч | 10.08.2023г. |  |
|  | Положить футляр 12м от здания до АТП | Палыч/Александр |  |  |
|  | ППР по АС4 (ППР по ПЖ и сети) | Андрей Водянников Техресурс | 14.08.2023 |  |
|  | ЭС-2 отключение сети от здания до АТП | Палыч/Александр |  |  |
| Общие вопросы |  |  |  |  |
|  | Завершить работы по устройству временного ограждения обкаточных путей | Палыч | 09.08.2023 |  |
|  | Подключение магистрального водопровода в бытовой городок |  |  |  |
|  | Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн | Андрей | 09.08.2023 |  |
|  | Захватка № 12_ТС1(Транбордер). Нет привязок данных для геодезиста. Координаты не соответствуют | Влад, Андрей | 09.08.2023 |  |
|  | Написать письмо от Суханова с просьбой проложить два футляра под оптоволоконный кабель. | Андрей, Александр Техресурс | 10.08.2023 |  |
|  | Уточнить границы демонтажа забора склада ГСМ | Алексей | 10.08.2023 |  |
|  | Запросить у Марины подрезать ноги вентшахты | Палыч |  |  |
|  | Материал на контактную сеть | Андрей Водянников Техрусерс | 14.08.2023 |  |