

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 7

Дата проведения: «10» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка
Председатель: 
Присутствовали: 
1. Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»
2. Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Начальник участка Перевизнык Анатолий Павлович
Руководитель проекта Шевчук Кирилл
Зам. Руководителя проекта Андрей Коршаков
Ведущий инженер ПТО Алексей Грунин
Специалист по календарно-сетевому планированию Михайлов Николай
Инженер контроля качества Коршунов Сергей
3. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»
Руководитель проекта Аверкин Александр 
4. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТиВ 21»
Производитель работ Колоев Амархан



Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера
Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.
Тема: Ход работ, выполнение СМР
	№ п/п
	Наименование решения
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Примечание \ Статус

	СТ и В21

	1. 
	Подготовить емкость очистных для утилизации отходов
	Амархан
	10.08.2023
11.08.2023
	

	2. 
	Вывоз строительного мусора по 75 складу, очистных сооружений
	Амархан
	12.08.2023-13.08.2023
	

	3. 
	Защитить окна цеха 121
	Амархан
	10.08.2023
11.08.2023
	

	4. 
	Выписать предписание за серьезные нарушения техники безопасности, ношению СИЗ (Магомед)
	Амархан
	постоянно
	

	5. 
	Отгрузка ила с очистных, привоз экскаватора
	Амархан
	11.08.2023
	

	6. 
	Удостоверения на людей предоставить
	Амархан
	14.08.2023
	

	7. 
	ППР по демонтажу складу 75
	Амархан
	
	На согласовании

	8. 
	ППР по демонтажу ЛОС
	Амархан
	
	В процессе

	Техресурс

	9. 
	Завоз материалов на захватку № 6 Раздел ЭС2, НВК4
	Александр Техресурс
	11.08.2022
	

	10. 
	Завоз материалов на захватку № 5 Раздел ТС3, НВК4, НВК3
	Александр Техресурс
	09.08.2023
	

	11. 
	Договориться с Заказчиком о вывозе его транспортом спиленных деревьев в зоне захватки №4
	Палыч
	10.08.2023г.
	

	12. 
	Положить футляр 12м от здания до АТП
	Палыч/Александр
	
	

	13. 
	ППР по АС4 (ППР по ПЖ и сети)
	Андрей Водянников Техресурс
	14.08.2023
	

	14. 
	ЭС-2 отключение сети от здания до АТП
	Палыч/Александр
	
	

	Общие вопросы

	15. 
	Завершить работы по устройству временного ограждения обкаточных путей
	Палыч
	09.08.2023
	

	16. 
	Подключение магистрального водопровода в бытовой городок
	
	
	

	17. 
	Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн
	Андрей
	09.08.2023
	

	18. 
	Захватка № 12_ТС1(Транбордер). Нет привязок данных для геодезиста. Координаты не соответствуют 
	Влад, Андрей
	09.08.2023
	

	19. 
	Написать письмо от Суханова с просьбой проложить два футляра под оптоволоконный кабель.
	Андрей, Александр Техресурс
	10.08.2023
	

	20. 
	Уточнить границы демонтажа забора склада ГСМ
	Алексей
	10.08.2023
	

	21. 
	Запросить у Марины подрезать ноги вентшахты
	Палыч
	
	

	22. 
	Материал на контактную сеть
	Андрей Водянников Техрусерс
	14.08.2023
	



2

