ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 8

Дата проведения: «11» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка
Председатель: 
Присутствовали: 
1. Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»
2. Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
[bookmark: _GoBack]Зам. Руководителя проекта Андрей Коршаков
Ведущий инженер ПТО Алексей Грунин
Специалист по календарно-сетевому планированию Михайлов Николай
Инженер контроля качества Коршунов Сергей
3. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»
Руководитель проекта Аверкин Александр 
Руководитель Водянников А.
4. Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТиВ 21»
Производитель работ Колоев Амархан
Руководитель Александр



Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера
Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.
Тема: Ход работ, выполнение СМР
	№ п/п
	Наименование решения
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Примечание \ Статус

	СТ и В21

	1. 
	Подготовить емкость очистных для утилизации отходов
	Амархан
	10.08.2023
11.08.2023
	После вывоза части отходов

	2. 
	При предоставлении машины Заказчиком – загрузить спиленные деревья
	Амархан
	14.08.2023г.
	

	3. 
	Вывоз строительного мусора по 75 складу, очистных сооружений
	Амархан
	12.08.2023-13.08.2023
	

	4. 
	Защитить окна цеха 121
	Амархан
	10.08.2023
11.08.2023
12.08.2023
	

	5. 
	Приступить к демонтажу ребристых плит с кровли цеха 121
	Амархан
	12.08.2023г.
	

	6. 
	Завершение работ по демонтажу цеха 121
	
	17.08.2023г.
	Со слов подрядчика к указанной дате будут полностью снесены стены

	7. 
	Выписать предписание при выявлении серьезных нарушений техники безопасности, отсутствию СИЗ (Магомед)
	Амархан
	постоянно
	Устно уже сделан ряд замечаний

	8. 
	Предоставить удостоверения на новых рабочих
	Амархан
	14.08.2023
	

	9. 
	Предоставить ППР по демонтажу складу 75
	Амархан
	
	Предоставлен - на согласовании у тех заказчика

	10. 
	Предоставить ППР по демонтажу ЛОС
	Амархан
	14.08.2023г.
	

	Техресурс

	11. 
	Завоз материалов на захватку № 5 Раздел ТС3, НВК4, НВК3
	Аверкин А.
	09.08.2023
11.08.2023
15.08.2023г.
	

	12. 
	Договориться с Заказчиком о вывозе его транспортом спиленных деревьев в зоне захватки №4
	Палыч
	10.08.2023г.
14.08.2023
	Одна машина вывезена 11.08.2023г.

	13. 
	Предоставить ППР по сетям
	Водянников А.
	14.08.2023
	Получен – направлены замечания

	14. 
	Предоставить ППР по Ж/д путям
	Водянников А.
	14.08.2023г.
	

	15. 
	ЭС-2 отключение сети от здания до АТП существующего здания
	Палыч/Аверкин А.
	14.08.2023г.
	

	16. 
	Выполнить съемку земляных масс на захватке №12 (трансбордер)
	Аверкин А./ Водянников А.
	14.08.2023г.
	Для подтверждения объемов вывозимого грунта

	17. 
	Проработать варианты поставщиков по контактной сети
	Водянников А.
	14.08.2023г.
	

	18. 
	По итогам выноса геодезии уточнить проектные решения расположения контактной сети
	Водянников А.
	14.08.2023г.
	

	19. 
	Выдать отметки по демонтажу фундаментов демонтируемых зданий
	Аверкин А.
	14.08.2023г.
	

	20. 
	Вынести оси путей по цеху №8 (пути №3 и 4 сварочного цеха)
	Аверкин А.
	14.08.2023г.
	

	Общие вопросы

	21. 
	Подключение магистрального водопровода в бытовой городок
	
	
	

	22. 
	Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн
	Грунин А./Коршаков А.
	09.08.2023
14.08.2023
	Уточняется вариант производства работ

	23. 
	Написать письмо от Суханова с просьбой проложить два футляра под оптоволоконный кабель.
	Коршаков А.
	10.08.2023
14.08.2023г.
	

	24. 
	Уточнить границы демонтажа забора склада ГСМ
	Грунин А.
	14.08.2023г.
	

	25. 
	Запросить у Марины подрезать опоры вентшахты в 121 цехе
	Палыч
	
	

	26. 
	Ускорить вывоз отходов с емкости очистных смежной организации
	Коршаков А.
	15.08.2023г.
	



