ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 8

Дата проведения: «11» августа 2023 г. 			   			Место проведения: Строительная площадка

Председатель:

Присутствовали:

- Ответственные со стороны Заказчика ООО «МВМ»

- Ответственные со стороны Генподрядчика, ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Зам. Руководителя проекта Андрей Коршаков

Ведущий инженер ПТО Алексей Грунин

Специалист по календарно-сетевому планированию Михайлов Николай

Инженер контроля качества Коршунов Сергей

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «Техресурс»

Руководитель проекта Аверкин Александр

Руководитель Водянников А.

- Ответственные со стороны Подрядчика, ООО «СТиВ 21»

Производитель работ Колоев Амархан

Руководитель Александр

Проект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера

Объект: Строительная площадка, Московская область, г. Мытищи.

Тема: Ход работ, выполнение СМР

| № п/п | Наименование решения | Ответственный исполнитель | Срок | Примечание \ Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ и В21 |  |  |  |  |
|  | Подготовить емкость очистных для утилизации отходов | Амархан | 10.08.2023 11.08.2023 | После вывоза части отходов |
|  | При предоставлении машины Заказчиком – загрузить спиленные деревья | Амархан | 14.08.2023г. |  |
|  | Вывоз строительного мусора по 75 складу, очистных сооружений | Амархан | 12.08.2023-13.08.2023 |  |
|  | Защитить окна цеха 121 | Амархан | 10.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 |  |
|  | Приступить к демонтажу ребристых плит с кровли цеха 121 | Амархан | 12.08.2023г. |  |
|  | Завершение работ по демонтажу цеха 121 |  | 17.08.2023г. | Со слов подрядчика к указанной дате будут полностью снесены стены |
|  | Выписать предписание при выявлении серьезных нарушений техники безопасности, отсутствию СИЗ (Магомед) | Амархан | постоянно | Устно уже сделан ряд замечаний |
|  | Предоставить удостоверения на новых рабочих | Амархан | 14.08.2023 |  |
|  | Предоставить ППР по демонтажу складу 75 | Амархан |  | Предоставлен - на согласовании у тех заказчика |
|  | Предоставить ППР по демонтажу ЛОС | Амархан | 14.08.2023г. |  |
| Техресурс |  |  |  |  |
|  | Завоз материалов на захватку № 5 Раздел ТС3, НВК4, НВК3 | Аверкин А. | 09.08.2023 11.08.2023 15.08.2023г. |  |
|  | Договориться с Заказчиком о вывозе его транспортом спиленных деревьев в зоне захватки №4 | Палыч | 10.08.2023г. 14.08.2023 | Одна машина вывезена 11.08.2023г. |
|  | Предоставить ППР по сетям | Водянников А. | 14.08.2023 | Получен – направлены замечания |
|  | Предоставить ППР по Ж/д путям | Водянников А. | 14.08.2023г. |  |
|  | ЭС-2 отключение сети от здания до АТП существующего здания | Палыч/Аверкин А. | 14.08.2023г. |  |
|  | Выполнить съемку земляных масс на захватке №12 (трансбордер) | Аверкин А./ Водянников А. | 14.08.2023г. | Для подтверждения объемов вывозимого грунта |
|  | Проработать варианты поставщиков по контактной сети | Водянников А. | 14.08.2023г. |  |
|  | По итогам выноса геодезии уточнить проектные решения расположения контактной сети | Водянников А. | 14.08.2023г. |  |
|  | Выдать отметки по демонтажу фундаментов демонтируемых зданий | Аверкин А. | 14.08.2023г. |  |
|  | Вынести оси путей по цеху №8 (пути №3 и 4 сварочного цеха) | Аверкин А. | 14.08.2023г. |  |
| Общие вопросы |  |  |  |  |
|  | Подключение магистрального водопровода в бытовой городок |  |  |  |
|  | Написать письмо по поводу Эстакады (АС4) (Захватка № 8) для пояснения проектных решений по поводу демонтируемых колонн | Грунин А./Коршаков А. | 09.08.2023 14.08.2023 | Уточняется вариант производства работ |
|  | Написать письмо от Суханова с просьбой проложить два футляра под оптоволоконный кабель. | Коршаков А. | 10.08.2023 14.08.2023г. |  |
|  | Уточнить границы демонтажа забора склада ГСМ | Грунин А. | 14.08.2023г. |  |
|  | Запросить у Марины подрезать опоры вентшахты в 121 цехе | Палыч |  |  |
|  | Ускорить вывоз отходов с емкости очистных смежной организации | Коршаков А. | 15.08.2023г. |  |