## Риски
Реестр рисков по проекту МВМ
№ | Описание события, представляющего угрозу срокам , стоимости, качеству проекта (риск проекта) | Оценка вероятности (1-10) | Оценка ущерба (1-10) | Возможная причина риска | Управляющие воздействия | Ответственный за отслеживание и оповещение | Ответственный за коррекцию | Стоимость корректирующего действия | Автор записи (фамилия, подпись, дата)
1 | Срыв сроков исполнения договора - начисление пеней, расторжение договора, репутационные риски |  |  | Срыв сроков подрядчиком | Прописать в договоре с подрядчиком, что он обязуется компенсировать все штрафы и пени в случае нарушения им сроков реализации, если это произошло по его вине. Реализация собственными силами. | Шевчук К.А. | Липатов В.Е.
2 | Отказ Заказчика согласовывать дополнительные объемы работ |  |  | Возможные расхождения объемов работ с рабочей документацией к конкурсу | При выявлении дополнительных объемов максимально отказываться от выполнения. В случае невозможности отказа, перед выполнением написать письмо о согласовании дополнительных объемов, полчить письменное согласие от Заказчика, подготовить и согласовать смету. | Шевчук К.А. | Шевчук К.А. |  | Шевчук К.А.
3 | Отказ подрядчика от выполнения дополнительных объемов работ |  |  | Требование Заказчика о выполнении дополнительных объемов работ, не учтенных договором | Обязательное подписание дополнительных соглашений с Заказчиком | Шевчук К.А. | Шевчук Ю.А. | Расценка дополнительных работ другим субподрядчиком, разделение затрат с подрядчиком | Липатов В.Е.
4 | Некачественное проектирование |  |  | Выявление дополнительных объемов работ. Выявление оптимизации выполнения работ | Быстрое перепроектирование и согласование с Заказчиком изменения проекта. Получение от ОВИСТА гарантийного письма о готовности устранения всех замечаний по проекту вне гарантийных сроков. Заключение договора по авторскому надзору с Заказчиком | Липатов В.Е. | Шевчук К.А. | Формирование доказательной базы по качеству проекта силами подрядчика | Шевчук К.А.
5 | Уменьшение рисков на предъявление гарантии |  |  | Выявление брака после завершения работ | Контроль качества, подписание акта скрытых работ, в случае использования давальческих материалов, написание письма с отказом от гарантии | Шевчук К.А. |  |  | Шевчук К.А.
6 | Затягивание сроков согласования и подписания договоров |  |  | Человеческий фактор - отсутствие времени прочитать и согласовать; возможно даже нежелание вчитываться в договор | Постоянное напоминание в Trello | Филонова Е. | Шевчук К.А. |  | Филонова Е.
7 | Затягивание сроков согласования и подписания договоров |  |  | Человеческий фактор - контрагент очень долго предоставляет запрашиваемую информацию, файлы, документы должной осмотрительности, долго согласовывает разногласия; Офис долго держит у себя договоры для подписания | Давить на источник затягивания постоянными напоминаниями | Филонова Е. | Инициатор договора, Шевчук К. А. |  | Филонова Е.
8 | Затягивание сроков согласования и подписания договоров |  |  | Несогласованность действий внутри технологических звеньев организации; разрозненность внутри управленческих структур организации | Озвучить проблему РП. Со стороны РП и согласующих лиц требуется проявлять скрупулезность и предупредительность при уточнении той или иной информации, задавать наводящие вопросы и предоставлять на согласование точную и выверенную информацию. | Филонова Е. | Шевчук К.А. |  | Филонова Е.
9 | Неэффективная процедура заключения договора |  |  | Обязательное заключение договоров для поставок на незначительные суммы (стоимость трудозатрат на согласование сопоставима или превышает стоимость договора) | Определить порог суммы, с которого обязательно должны заключаться договоры. Продумать порядок согласования для простых договоров (аренда техники, оказания услуг): я вношу свои правки, отправляем на рассмотрение контрагенту и уже согласовываем между собой исходя из позиции контрагента (таким образом избежим закольцованности согласования) | Филонова Е. | Бусел Е.А., Кесслер К.Ю. |  | Филонова Е.
10 | Потеря первичной документации на объекте при поставке и приемке, при оказании услуг |  |  | Халатное отношение к документам, отсутствие контроля | Можно сколько угодно писать регламенты по документообороту, но если работник не понимает или не хочет понимать, это ничего не исправит. У работника должны быть самодисциплина и чувство ответствености. Вопрос с первичкой не является чем то запредельным. При любой поставке товара должны быть товаросопроводительные документы - как миимум ТТН, как максимум - ТОРГ-12, СЧ-ф (или УПД). По итогам оказания услуг всегда должен быть акт оказанных услуг. Может завести на объекте электронный Журнал поставок и оказанных услуг, по которому Григорий будет отслеживать информацию и в случае отсутствия оригиналов документов запрашивать их у Поставщика? | Королев Г. и ответсвтенный за приемку услуг и товара |  |  | Филонова Е.
11 | Выставление пеней за просрочку оплаты поставленных товаров, оказанных услуг |  |  | Игнорирование, отсутствие контроля условий договора (договор подписали - и ладно) | Контролировать сроки оплаты в соовтетствии с условиями, прописанными в договоре, указывать эти сроки при подаче счетов на оплату. | Касается каждого, кто направляет счета в реестр оплат |  | Королев Г. | Филонова Е.
12 | Оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику. В соответствии с условиями Генподряда: Генеральный подрядчик не вправе в собственных договорах с субподрядчиками/субпоставщиками в качестве обстоятельства, обуславливающего оплату субподрядчику/субпоставщику по субподрядному договору/договору поставки включать условие о перечислении со стороны Заказчика Генеральному подрядчику любых денежных средств по Договору. |  |  | Заказчик задержал оплату выполненных работ | Предусмотреть в договорах субподряда увеличеннные сроки оплаты по сравнению с генподрядом. Отказ от приемки работ, затягивание сроков. | Шевчук К.А. |  | Коршаков А.А. | Филонова Е.
13 | Нарушение бюджета проекта, предусмотренного в финансовой модели |  |  | Непредвиденные затраты, изменение цен на материалы, изменение требований заказчика, ошибки в оценке стоимости, неправильное планирование ресурсов | Тщательное планирование и оценка бюджета проекта, учет резервных фондов, регулярный контроль над расходами, постоянное обновление и анализ бюджета, коммуникация с заказчиком для раннего выявления и разрешения изменений требований |  |  |  | Романенко В.Е.
14 | Нарушения сроков выполнения работ, претензии заказчика ввиду пробелов в компетенции членов команды в области определенных разделов законодательства |  |  | Пробелы в компетенции членов команды в области определенных разделов законодательства | Обучение и развитие членов команды: курсы, вебинары, подборка материалов для изучения. Также рассмотреть возможность аутсорсинга некоторых задач, привлечения внешних специалистов для выполнения определенных работ |  |  |  | Романенко В.Е.
15 | Нарушение сроков производства работ |  |  | Несвоевременная поставка необходимых материалов на площадку для производства работ | Контроль за своевременной поставкой материалов к дате начала зависящих от них работ во избежание простоя подрядчиков. Разработка график поставки материалов и оборудования |  |  |  | Коршаков А.А.
16 | Нарушение сроков производства работ |  |  | Непредоставление подрядным организациям фронта работ | Контроль за своевременной передачей захваток подрядчикам, а также со стороны Заказчика Ген подрядчику |  |  |  | Коршаков А.А.
17 | Нарушение сроков производства работ |  |  | Невозможность выполнения запланированных работ ввиду нарушения технологического процесса действующего предприятия | Своевременное согласование с Заводом (Заказчиком) технологических окон для выполнения работ, затрагивающих режим работы Заказчика |  |  |  | Коршаков А.А.
18 | Нарушение бюджета |  |  | Невозможность закрытия некоторых объемов работ ввиду не соответствия смет факту | Приведение финальных смет к договору в соответствие с реальными объемами работ, планируемыми к выполнению во избежание позиций, которые невозможно будет забрать |  |  |  | Коршаков А.А.
19 | Нарушение бюджета |  |  | Несвоевременная подготовка ИД, особенно предъявление скрытых работ | Обязательное предъявление всех скрытых работ с фотофиксацией Заказчику и техническому Заказчику с подписанием актов скрытых работ перед началом последующих |  |  |  | Коршаков А.А.
20 | Нарушение бюджета |  |  | Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных проектом, а также альтернативных материалов без согласования с Заказчиком. | Обязательное согласование всех отступлений от проекта с Заказчиком и Техническим Заказчиком перед началом выполнения. |  |  |  | Коршаков А.А.
21 | Потери ценного имущества ввозимого на территорию Заказчика |  |  | Невозможность вывоза оборудования и материалов при демобилизации с объекта | Ведение архива всех заявок на ввозимое имущество |  |  |  | Коршаков А.А.
22 | Негатив со стороны Заказчика |  |  | Непредоставление предусмотренных договором отчетов (ежедневных - еженедельных) либо подача ложной информации | Своевременное предоставление отчетов Заказчику о ходе реализации проекта с достоверной информацией, в том числе и вопросами к нему, требующими оперативного решения |  |  |  | Коршаков А.А.
23 | Риск несвоевременной сдачи работ и затягивания платежей |  |  | Неясная система закрытия работ по сметам с коэфициентом | - Попросить с/п детально привести сметы к объемам и максимизировать - Нанять сметчика - Сделать аналитику закрытия - Убрать процедуру согласования смет как допсоглашения - Создать самим систему закрытия |  |  |  | Шевчук Ю.А.
24 | Риск несвоевременной сдачи работ и затягивания платежей |  |  | Несвоевременная сдача ид | - Найм пто - Найм аутсорс - С/п пто |  |  |  | Шевчук Ю.А.
25 | Риск несвоевременной сдачи работ и затягивания платежей |  |  | Корректировка проекта | - Анализ проектных решений, подготовка производства - Организация работы инженерной группы по анализу. |  |  |  | Шевчук Ю.А.
26 | Риск некорректного ценообразования при сдаче работ |  |  | При едином коэфициенте часть работ не отразит рыночную стоимость | - Заранее уточнить с бухгалтерией - Договориться с с/п |  |  |  | Шевчук Ю.А.
27 | Некачественная ИД |  |  |  | - Проверка аутсорса или проектировщика - Внутренняя проверка сотрудниками офиса |  |  |  | Шевчук Ю.А.
28 | Отказ с/п от выполнения работ |  |  | - Рост цен - Кассовый разрыв - Неучтенные работы без оплаты | Нужна более глубокая погруженность в расчеты с/п и процесс производства. |  |  |  | Шевчук Ю.А.
29 | Рост цен на оборудование и материалы |  |  |  | - Фиксация цен и авансирование |  |  |  | Шевчук Ю.А.
30 | Несоблюдение сроков системное |  |  |  | - Подготовка производства более активная - Работа с графиком каждый день - Работа с рисками - Создание группы подготовки и контроля |  |  |  | Шевчук Ю.А.
31 | Дефицит инженерных кадров |  |  |  | - Работа с hr - Резервформирование - Аутсорс |  |  |  | Шевчук Ю.А.
32 | Недобросовестные поставщики материалов и оборудования |  |  |  | - Проверка контрагента - Визит на предприятие - Переговоры руководства |  |  |  | Шевчук Ю.А.
33 | Юридические претензии по срокам, качеству, объемам |  |  |  | - Ведение ежедневно журнал работ - Переписка с заказчиком |  |  |  | Шевчук Ю.А.
34 | Претензии по качеству |  |  |  | - Организация приемки работ до техзака - Постановка задачи от команды исполнителям: прорабам и мастерам |  |  |  | Шевчук Ю.А.
35 | Разрыв по НДС |  |  |  | проверка контрагента и сбор пакета должной осмотрительности |  |  |  | Бусел Е.А
36 | Увеличение срока действия БГ |  |  |  | Контроль ГПР |  |  |  | Бусел Е.А
37 | Увеличенная оплата НДС в 3 кв |  |  |  | Раскидать по постащикам и подрядчикам. Запросить план по авансированию у подрядчиков и поставщиков. |  |  |  | Бусел Е.А
38 | Дефицит персонала на объекте |  |  | Вторая волна мобилизации, призыв сотрудников генподрядчиков и подрядчиков, находящихся в мобилизационном возрасте |  |  |  |  | Романенко Е.В.
39
40
41
42
43
44
45
46
| Составил: | Аналитик проекта |  |  | _______________________ Шевчук К.А. « » ________________ 20 г.
|  | (должность) |  |  | (подпись, расшифровка) (дата)