## Результат
Показатели контракта, тыс.руб | Без НДС | С НДС
Стоимость контракта
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ, тыс. руб. | Итого 2023-2024 П | Итого 2023-2024 Ф
Выручка (TOTAL REVENUE) | 51856.1959
Себестоимость (CoGS) | -38930.1907
Валовая прибыль (GROSS PROFIT) | 11484.7664
Валовая прибыль, % | 22.15%
Операционные затраты (OPEX) | -3021.3228
Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | 8463.4437
Амортизация
Проценты по долгу | 0
Прибыль до вычета налогов (EBT) | 8463.4437
Налог на прибыль (TAXES) | -1884.93
НДС (VAT) | -2181.8308
Чистая прибыль (NET INCOME) | 6578.5137
Чистая прибыль, % | 12.69%
Премия команды проекта 10% с выводом через Дивиденды 16%
Дивиденды под 16%
Чистая прибыль с НДС
Дивиденды Партнер 1
Дивиденды Партнер 2
Сумма падения
Стоимость контракта с НДС после падения

## PL_CF
Показатель (тыс.руб.) | ставка | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | 2023 | 2024 | Итого
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (без НДС) |  | 0 | 0 | 25928.098 | 13909.937 | 7801.7699 | 4216.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51856.1959 | 0 | 51856.1959
Себестоимость |  | 0 | 0 | -14142.6661 | -13344.8188 | -7562.3193 | -3880.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38930.1907 | 0 | -38930.1907
Разовые затраты |  | -26 | -777.8429 | -637.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1441.2388 | 0 | -1441.2388
Валовая прибыль |  | -26 | -777.8429 | 11148.036 | 565.1182 | 239.4506 | 336.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11484.7664 | 0 | 11484.7664
Валовая прибыль, % |  | - | - | 43% | 4.063% | 3.069% | 7.969% | - | - | - | - | 22.15% | - | 22.15%
Операционные затраты |  | 0 | 0 | -755.3307 | -755.3307 | -755.3307 | -755.3307 | 0 |  |  |  | -3021.3228 | 0 | -3021.3228
Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) |  | -26 | -777.8429 | 10392.7053 | -190.2125 | -515.88 | -419.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8463.4437 | 0 | 8463.4437
Амортизация
Проценты по долгу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прибыль до вычета налогов (EBT) |  | -26 | -777.8429 | 10392.7053 | -190.2125 | -515.88 | -419.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8463.4437 | 0 | 8463.4437
Накопленная EBT |  |  | -26 |  |  | 9424.6499 |  |  | -935.2062
Налог на прибыль | 20% |  | 0 |  |  | -1884.93 |  |  | 0 |  |  | -1884.93 | 0 | -1884.93
Чистая прибыль |  | -26 | -777.8429 | 10392.7053 | -190.2125 | -2400.81 | -419.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.5137 | 0 | 6578.5137
Чистая прибыль, % |  | - | - | 40.08% | - | - | - | - | - | - | - | 12.69% | - | 12.69%
НДС к уплате |  | 0 | 0 | -5185.6196 | -2781.9874 | -1560.354 | -843.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5185.6196 | 0 | -5185.6196
НДС к возмещению |  | 0 | 0 | 3036.4124 | 2749.3638 | 1592.8639 | 856.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235.1173 | 988.2958 | 9223.4131
НДС итого |  | 0 |  |  | -2181.8308 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2181.8308 | 0 | -2181.8308
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (План)
Операционный ден.поток
Аванс |  | 0 | 0 | 31113.7176 | [7 empty] | 31113.7176 |  | 31113.7176
Выручка |  |  | 0 | 0 | 16691.9244 | 9362.1239 | 5059.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31113.7176 | 0 | 31113.7176
Себестоимость |  | 0 | 0 | -16971.1994 | -16013.7826 | -9074.7832 | -4656.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46716.2289 | 0 | -46716.2289
Разовые затраты |  | -26 | -777.8429 | -764.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1568.7179 | 0 | -1568.7179
Операционные затраты |  | 0 | 0 | -835.7307 | -835.7307 | -835.7307 | -835.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3342.9228 | 0 | -3342.9228
Проценты к уплате |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1884.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1884.93 | 0 | -1884.93
НДС | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | -727.2769 | -727.2769 | -727.2769 | 0 | 0 | 0 | -2181.8308 | 0 | -2181.8308
Итого операционный ден.поток |  | -26 | -777.8429 | 12541.9125 | -157.5888 | -3160.5968 | -1159.8022 | -727.2769 | 0 | 0 | 0 | 6532.8047 | 0 | 6532.8047
FCFF |  | -26 | -777.8429 | 12541.9125 | -157.5888 | -3160.5968 | -1159.8022 | -727.2769 | 0 | 0 | 0 | 6532.8047 | 0
FCFF накопленный |  | -26 | -803.8429 | 11738.0696 | 11580.4807 | 8419.8839 | 7260.0817 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047
Финансовый ден.поток
Банковский займ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата тела долга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого финансовый ден.поток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCFE |  | -26 | -777.8429 | 12541.9125 | -157.5888 | -3160.5968 | -1159.8022 | -727.2769 | 0 | 0 | 0 | 6532.8047 | 0
Ден.средства на начало периода |  | 0 | -26 | -803.8429 | 11738.0696 | 11580.4807 | 8419.8839 | 7260.0817 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047
Ден.средства на конец периода |  | -26 | -803.8429 | 11738.0696 | 11580.4807 | 8419.8839 | 7260.0817 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047
Note on A43: Если удалишь выручку из строки 31 (для проверки), увидишь, что берешь отрицательный займ (т.е. отдаешь деньги банку, а не берешь), чего не может быть. ======
Note on A44: а выплата тела долга наоборот должна быть отрицательной (отдаем деньги), а у тебя положительная ======

## Займ
Показатель |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март
Размер займа, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ставка годовая, % | 20%
Ден.средства на начало периода |  | 0 | -26 | -803.8429 | 11738.0696 | 11580.4807 | 8419.8839 | 7260.0817 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047
Ден.средства на конец периода |  | -26 | -803.8429 | 11738.0696 | 11580.4807 | 8419.8839 | 7260.0817 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047 | 6532.8047
Выплата долга, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток к уплате, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты к уплате, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G2: За счет собственных средств

## Выручка
№ п.п. | Работы | Размер аванса, % | Прод-ть работ, мес. | Стоимость работы подрядчика, руб. |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | 2023 | 2024
1 | Получение аванса
2 | Начало работ
График получения аванса и начала работ
ЖД пути от Цеха № 417:
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | [6 empty] | 1 |  | 2
3 | Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
4 | ЖД путь | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
5 | Трансбордер ц.8 расширение | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
6 | Коммуникации переустройство | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
ЖД пути от Цеха № 217:
1 | ЖД путь | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | Трансбордер ц.217 расширение | [5 empty] | 1 |  | 2
3 | Коммуникации переустройство | [5 empty] | 1 |  | 2
Цех № 8 - Архитектурное решение:
1 | АБК Металлоконструкции | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон | [5 empty] | 1 |  | 2
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) | [5 empty] | 1 |  | 2
4 | АБК Канализация | [5 empty] | 1 |  | 2
5 | АБК Хоз. водопровод | [5 empty] | 1 |  | 2
6 | АБК Гор.вод | [5 empty] | 1 |  | 2
7 | АБК Протвипожарный водопровод | [5 empty] | 1 |  | 2
8 | Перегородка цеха | [5 empty] | 1 |  | 2
9 | Двери АБК | [5 empty] | 1 |  | 2
10 | Полы цеха сварочный участок | [5 empty] | 1 |  | 2
11 | Полы цеха сборочный участок | [5 empty] | 1 |  | 2
12 | Полы ЖД пути | [5 empty] | 1 |  | 2
13 | ЖД пути | [5 empty] | 1 |  | 2
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | [5 empty] | 1 |  | 2
15 | Модульные здания | [5 empty] | 1 |  | 2
Цех № 8 - Электроснабжение:
1 | Кабельная продукция | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | Шкафы щиты ящики | [5 empty] | 1 |  | 2
3 | Освещение АБК | [5 empty] | 1 |  | 2
4 | Освещение цеха | [5 empty] | 1 |  | 2
5 | Освещение наружное | [5 empty] | 1 |  | 2
6 | Лотки в полу | [5 empty] | 1 |  | 2
7 | Шинопровод | [5 empty] | 1 |  | 2
Цех № 8 - Отопление и вентиляция:
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | [5 empty] | 1 |  | 2
3 | ФВУ | [5 empty] | 1 |  | 2
4 | Водяные тепловые завесы ворот | [5 empty] | 1 |  | 2
5 | Кондиционирование | [5 empty] | 1 |  | 2
Цех № 8 - Система сжатого воздуха:
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором | [5 empty] | 1 |  | 2
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом | [5 empty] | 1 |  | 2
Цех № 8 Вторичные системы
1 | Автоматическая пожарная сигнализация | [5 empty] | 1 |  | 2
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | [5 empty] | 1 |  | 2
| Аванс | [5 empty] | Месяц получения аванса
Какая максимальная пауза между авансом и началом работ (Июль-Январь)
Получение аванса
№ п.п. | Работы | Размер аванса, % | Прод-ть работ, мес. | Выручка С НДС, руб. | Месяц начала работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2023 | 2024
[6 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март
ЖД пути от Цеха № 217: |  |  |  | 62227435.12 |  | 0 | 0 | 31113717.56 | 16691924.4367 | 9362123.9367 | 5059669.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62227435.12 | 0
1 | ЖД путь | 50% | 4 | 30358015.12 | 3 | 0 | 0 | 15179007.56 | 5059669.1867 | 5059669.1867 | 5059669.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30358015.12 | 0
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 50% | 3 | 17209819 | 3 | 0 | 0 | 8604909.5 | 4302454.75 | 4302454.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17209819 | 0
3 | Коммуникации переустройство | 50% | 2 | 14659601 | 3 | 0 | 0 | 7329800.5 | 7329800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659601 | 0
Итого, выручка с НДС |  |  |  | 62227435.12 |  | 0 | 0 | 31113717.56 | 16691924.4367 | 9362123.9367 | 5059669.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62227435.12 | 0
Итого, выручка без НДС |  |  |  | 51856195.9333 | 0 | 0 | 0 | 25928097.9667 | 13909937.0306 | 7801769.9472 | 4216390.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51856195.9333 | 0
Note on F65: Рандомные числа для проверки формулы
Note on N65: крайний месяц начала работ ======

## Себестоимость, опер. затраты
№ п.п. | Показатель | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | 2023 | 2024
Себестоимость с НДС, тыс. руб.
1 | Материалы и оборудование: | [11 empty] | 0
- | ЖД пути от Цеха № 217: | 0 | 0 | 12713.256 | 6679.5965 | 3513.0849 | 2520.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426.512 | 0
| Итого, Материалы и оборудование | 0 | 0 | 12713.256 | 6679.5965 | 3513.0849 | 2520.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426.512 | 0
2 | Подрядчик:
- | ЖД пути от Цеха № 217: | 0 | 0 | 4257.9434 | 9334.1861 | 5561.6983 | 2135.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289.7169 | 0
- | Итого, Работа Подрядчиков | 0 | 0 | 4257.9434 | 9334.1861 | 5561.6983 | 2135.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289.7169 | 0
Итого, себестоимость |  | 0 | 0 | 16971.1994 | 16013.7826 | 9074.7832 | 4656.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46716.2289 | 0
Операционные затраты, тыс. руб.
1 | ФОТ команды проекта |  |  | 262.4828 | 262.4828 | 262.4828 | 262.4828 |  |  |  |  | 1049.931 | 0
2 | ФОТ производственного персонала |  |  | 67.4019 | 67.4019 | 67.4019 | 67.4019 |  |  |  |  | 269.6077 | 0
3 | Аутсорсинг с НДС |  |  | 290 | 290 | 290 | 290 |  |  |  |  | 1160 | 0
4 | Накладные затраты на офис с НДС |  |  | 192.4 | 192.4 | 192.4 | 192.4 |  |  |  |  | 769.6 | 0
5 | Компенсация эксплуатации автомобилей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Затраты на ГСМ и передвижение производственников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Прочие расходы |  |  | 23.446 | 23.446 | 23.446 | 23.446 |  |  |  |  | 93.784 | 0
Итого, операционные затраты с НДС |  | 0 | 0 | 835.7307 | 835.7307 | 835.7307 | 835.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.9228 | 0
НДС,20% |  | 0 | 0 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0
Итого, операционные затраты без НДС |  | 0 | 0 | 755.3307 | 755.3307 | 755.3307 | 755.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.3228 | 0
Разовые затраты, тыс. руб.
1 | Мобилизация с НДС, в том числе: | [10 empty] | 0 | 0
- | Обустройство бытового городка |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
- | Склад |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
- | Оргтехника, мебель, быт |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
- | Экипировка сотрудников |  |  | 377.225 | [7 empty] | 377.225 | 377.225
- | Инструменты и механизмы |  |  | 217.73 | [7 empty] | 217.73 | 217.73
- | Лицензии и ПО |  |  | 100 | [7 empty] | 100 | 100
- | Брендирование |  |  | 69.92 | [7 empty] | 69.92 | 69.92
| Итого, затраты на мобилизацию | 0 | 0 | 764.875 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 764.875 | 764.875
2 | preSale | 26 | [9 empty] | 26 | 0
3 | Банковские и финансовые услуги |  | 777.8429 | [8 empty] | 777.8429 | 777.8429
Итого, разовые затраты с НДС |  | 26 | 777.8429 | 764.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.7179 | 1542.7179
НДС, 20% |  | 0 | 0 | 127.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4792 | 127.4792
Итого, разовые затраты без НДС |  | 26 | 777.8429 | 637.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.2388 | 1415.2388

## Оборудование и материалы
№ п.п. | Наименование | Размер аванса, % | Срок поставки, мес. | Стоимость закупки, руб. | Месяц начала работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2023 | 2024
[6 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март
ЖД пути от Цеха № 217: |  |  |  | 25426512 |  | 0 | 0 | 12713256 | 6679596.4667 | 3513084.8667 | 2520574.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426512 | 0
1 | ЖД путь | 50% | 4 | 15123448 | 3 | 0 | 0 | 7561724 | 2520574.6667 | 2520574.6667 | 2520574.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15123448 | 0
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 50% | 3 | 3970040.8 | 3 | 0 | 0 | 1985020.4 | 992510.2 | 992510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970040.8 | 0
3 | Коммуникации переустройство | 50% | 2 | 6333023.2 | 3 | 0 | 0 | 3166511.6 | 3166511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333023.2 | 0
Итого, стоимость Материалов |  |  |  | 25426512 |  | 0 | 0 | 12713256 | 6679596.4667 | 3513084.8667 | 2520574.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426512 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAAxPpYnjc Виктория (2023-05-20 13:39:26) По умролчанию все позиции - материалы, если не указано обратное

## Подрядчики
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
№ п.п. | Работы | Размер аванса, % | Прод-ть работ, мес. | Стоимость работы подрядчика, руб. | Месяц начала работ | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | 2023 | 2024
ЖД пути от Цеха № 217: |  |  |  | 21289716.8671 |  | 0 | 0 | 4257943.3734 | 9334186.1296 | 5561698.2974 | 2135889.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289716.8671 | 0
1 | ЖД путь | 20% | 4 | 8009584 | 3 | 0 | 0 | 1601916.8 | 2135889.0667 | 2135889.0667 | 2135889.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009584 | 0
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 20% | 3 | 8564523.0769 | 3 | 0 | 0 | 1712904.6154 | 3425809.2308 | 3425809.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564523.0769 | 0
3 | Коммуникации переустройство | 20% | 2 | 4715609.7902 | 3 | 0 | 0 | 943121.958 | 3772487.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715609.7902 | 0
Итого, стоимость работы Подрядчиков |  |  |  | 21289716.8671 |  | 0 | 0 | 4257943.3734 | 9334186.1296 | 5561698.2974 | 2135889.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289716.8671 | 0

## выход
Титул | Раздел | ВЫХОД | [5 empty] | КП вход |  | Поставщик/Подрядчик | Срок выполнения в стерильных условиях | комментарий
|  | оборудование/материалы | % наценки | % рент | Работы | % наценки | рент % | Об-е материалы | Работы
жд пути 1 этап | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) |  |  |  | 36822998 |  | 40% |  | 22093798.8 | КП Чистый город дис40%
| Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) |  |  |  | 37690431 |  | 40% |  | 22614258.6 | КП Чистый город дис40%
| Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  | 634200 |  | 16.67% |  | 528500 | НСПСТ (Суханов) | 10%+ | КП №222 от 22.03.23
| ИТОГО ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 75147629 |  | 39.8% |  | 45236557.4
| ЖД путь 1 этап | 152443680 | 25% | 20% | 91405539.94 | 43% | 30.07% | 121954944 | 63919958 | Техресурс
| Трансбордер ц.8 расширение + коммуникации | 19850202.5 | 25% | 20% | 48989070.13 | 43% | 30.07% | 15880162 | 34258091 | Техресурс
| Коммуникации переустройство | 44275206.25 | 25% | 20% | 90051848.9442 | 43% | 30.07% | 35420165 | 62973320.94 | Техресурс
| ИТОГО ЖД ПУТИ 1 этап | 216569088.75 |  |  | 230446459.0142 |  |  | 173255271 | 161151369.94
ЖД пути 2 этап | ЖД путь 2 этап | 18904310 | 25% | 20% | 11453705.12 | 43% | 30.07% | 15123448 | 8009584 | Техресурс
| Трансбордер ц.217 расширение | 4962551 | 25% | 20% | 12247268 | 43% | 30.07% | 3970040.8 | 8564523.0769 | Техресурс
| Коммуникации переустройство | 7916279 | 25% | 20% | 6743322 | 43% | 30.07% | 6333023.2 | 4715609.7902 | Техресурс
| ИТОГО ЖД ПУТИ 2 ЭТАП | 31783140 |  | 20% | 30444295.12 |  | 30.07% | 25426512 | 21289716.8671
Цех №8 | Архитектурные решения ц.8
| АБК Металлоконструкции | 2853831.7851 | 34% | 25.37% | 4312178.481 | 43% | 30.07% | 2129725.2127 | 3015509.4273 | TOtal Group Яузаремонт |  | Тотал Юрий
| АБК Ограждающие конструкции установка окон | 3916728.068 | 34% | 25.37% | 1260923.988 | 43% | 30.07% | 2922931.394 | 881765.0266
| АБК Отделка (стены, потолки, полы) | 7623872.298 | 34% | 25.37% | 7601319.6087 | 43% | 30.07% | 5689456.9388 | 5315608.118
| АБК Канализация | 835215.5466 | 34% | 25.37% | 1551753.8608 | 43% | 30.07% | 623295.184 | 1085142.56
| АБК Хоз. водопровод | 699416.5778 | 34% | 25.37% | 941675.9352 | 43% | 30.07% | 521952.67 | 658514.64
| АБК Гор.вод | 1425635.6882 | 34% | 25.37% | 1357945.7463 | 43% | 30.07% | 1063907.23 | 949612.41
| АБК Протвипожарный водопровод | 2079043.768 | 34% | 25.37% | 1858115.688 | 43% | 30.07% | 1551525.2 | 1299381.6
| Перегородка цеха | 24343544.4098 | 34% | 25.37% | 11274339.8396 | 43% | 30.07% | 18166824.1864 | 7884153.734
| Двери АБК | 84420 | 34% | 25.37% | 25740 | 43% | 30.07% | 63000 | 18000
| Полы цеха сварочный участок | 12477108.5 | 34% | 25.37% | 6340119.5 | 43% | 30.07% | 9311275 | 4433650 |  | 1 месяц | Фаворит полы | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIq8uI56kNn4NHqtQBkP4yDp8FbrXFvt/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| Полы цеха сборочный участок | 8340629 | 34% | 25.37% | 4769693.5 | 43% | 30.07% | 6224350 | 3335450 |  | 1 месяц
| Полы ЖД пути | 7611635.5 | 34% | 25.37% | 13164580 | 43% | 30.07% | 5680325 | 9206000 |  | 3 мес
| ЖД пути ц.8 | 32033292.5 | 25% | 20% | 39921929.19 | 43% | 30.07% | 25626634 | 27917433 | Техресурс |  | Захаров М.
| Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | 4125000 | 25% | 20% | 620000 | 25% | 20% | 3300000 | 496000 | Дорхан |  | Гриша | https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_GY6-C2mfCZIjWjtp7s074TVUd1cWE?usp=share_link
| Модульные здания |  |  |  | 4514108.4 | 35% | 25.93% |  | 3343784 | ТД ВЗВТ |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки
| ИТОГО АР | 108449373.6414 |  | 23.58% | 99514423.7377 |  |  | 82875202.0159 | 69840004.5159
Электроснабжение
| Кабельная продукция | 6651611.25 | 25% | 20% | 2348753.55 | 43% | 30.07% | 5321289 | 1642485 | АВС/ПЭР Штаненко |  |  | считает Гриша
| Шкафы щиты ящики | 2042500 | 25% | 20% | 982124 | 43% | 30.07% | 1634000 | 686800 | АВС/ПЭР Штаненко |  |  | считаетАВС
| Освещение АБК | 479173.75 | 25% | 20% | 721063.2 | 43% | 30.07% | 383339 | 504240 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение цеха | 10175894.8375 | 25% | 20% | 862433 | 43% | 30.07% | 8140715.87 | 603100 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение наружное | 475990.975 | 25% | 20% | 229615.1 | 43% | 30.07% | 380792.78 | 160570 | АВС/ПЭР Штаненко
| Лотки в полу | 2947443.75 | 25% | 20% | 271700 | 43% | 30.07% | 2357955 | 190000
| Шинопровод | 15075000 | 34% | 25.37% | 3000000 | 50% | 33.33% | 11250000 | 2000000 | Питон | 2000000
| ИТОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 37847614.5625 |  | 22.14% | 8415688.85 |  | 31.23% | 29468091.65 | 5787195
| Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | 22261765.68 | 35% | 25.93% | 14975613.51 | 43% | 30.07% | 16490196.8 | 10472457 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6vfQ5E9UoxBddwNRsf-8jwA6rdLQj-8/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | 3572431.695 | 35% | 25.93% | 5246409.74 | 43% | 30.07% | 2646245.7 | 3668818 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| ФВУ | 58088448 | 20% | 16.67% | 2200000 | 43% |  | 48407040 | 1900000 | АО «СовПлим»
| Водяные тепловые завесы ворот | 4003208.055 | 35% | 25.93% | 1595880 | 43% | 30.07% | 2965339.3 | 1116000 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| Кондиционирование | 240000 | 20% | 16.67% |  |  |  | 200000 | см.в цене работ по вент АБК | Дайкин
| ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 88165853.43 |  |  | 24017903.25 |  |  | 70708821.8 | 17157275
Система сжатого воздуха
| Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором, Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха трубы стальные | 16549200 |  | 52.01% | 7865000 | 43% | 30.07% | 7942400 | 5500000 | ООО "ЧКЗ МСК" | Трубопроводы в работах | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. Договоренность устно +100% к цене
| Клапан желюзийный с ручным приводом | 169781.76 | 20% | 16.67% |  |  |  | 141484.8 | вкл в монтаж компрессоров | Студия ВЕНТ (ИП Воробьев) |  | счет №4998 от 11.04.23
| ИТОГО СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА | 16718981.76 |  |  | 7865000 |  |  | 8083884.8 | 5500000
| ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ | 25714156.16 | 33% | 24.81% | 7045172.42 | 43% | 30.07% | 19333952 | 4926694
| АПС | [8 empty] | Центрис, Сконтур
| СОУЭ | [8 empty] | Центрис, Сконтур
| СКС | [8 empty] | Центрис, Сконтур
| СОТ | [8 empty] | Центрис, Сконтур
| Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | 276960 | 20% | 16.67% |  |  |  | 230800 | вкл в розетку | НПО Ясен |  | КП Исх. No 639/04 от «11» апреля 2023г.
| ИТОГО ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ | 25991116.16 |  | 24.73% | 7045172.42 |  |  | 19564752 | 4926694
| ИТОГО ВСЕГО ЦЕХ №8 | 277172939.5539 |  |  | 146858188.2577 |  |  | 210700752.2659 | 103211168.5159 | 313911920.7818
| ТИТУЛ | ОБОРУДОВАНИЕ/МАТЕРИАЛЫ |  | рент% | РАБОТЫ |  | рент% | вход об-е мат-лы | вход работы |  |  |  | НДС | НП | ЧП
| ИТОГО ДЕМОНТАЖ | 0 |  |  | 75147629 |  | 39.8% | 0 | 45236557.4 |  |  |  | -5982214.32
| ИТОГО ЖД ПУТИ 1 ЭТАП | 216569088.75 |  | 20% | 230446459.0142 |  | 30.07% | 173255271 | 161151369.94 |  |  |  | -22521781.3648
| ИТОГО ЖД ПУТИ 2 ЭТАП | 31783140 |  | 20% | 30444295.12 |  | 30.07% | 25426512 | 21289716.8671 |  |  |  | -3102241.2506
| ИТОГО ЦЕХ №8 | 277172939.5539 |  | 23.98% | 146858188.2577 |  | 29.72% | 210700752.2659 | 103211168.5159 |  |  |  | -22023841.4059
| ИТОГО ВСЕГО | 525525168.3039 |  |  | 482896571.3919 |  |  | 409382535.2659 | 330888812.723 |  |  |  | -53630078.3414
|  | 1008421739.6958 | [5 empty] | 740271347.989 |  |  |  |  | -53630078.3414 | -42904062.6731 | 171616250.6924
Note on C10: изм от 25.04.23 ======
Note on F10: изм от 25.04. ======
Note on I12: исправлено, было перепутано местами с работами ======
Note on I29: исправлено по КП Техресурс ======
Note on I43: 6 012 203 стоимость материалов (воздуховоды и т.д.) ======

## Себест-ть собств. работ (hidden)
№ п.п. | Работы |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Итого | Размер аванса, %
ЖД пути от Цеха № 417: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЖД путь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Трансбордер ц.8 расширение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Коммуникации переустройство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЖД пути от Цеха № 217: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ЖД путь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Трансбордер ц.217 расширение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Коммуникации переустройство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех № 8 - Архитектурное решение: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АБК Металлоконструкции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | АБК Канализация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АБК Хоз. водопровод |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | АБК Гор.вод |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АБК Протвипожарный водопровод |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Перегородка цеха |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Двери АБК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Полы цеха сварочный участок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Полы цеха сборочный участок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Полы ЖД пути |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЖД пути |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Модульные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех № 8 - Электроснабжение: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кабельная продукция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Шкафы щиты ящики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Освещение АБК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Освещение цеха |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Освещение наружное |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Лотки в полу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Шинопровод |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех № 8 - Отопление и вентиляция: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ФВУ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Водяные тепловые завесы ворот |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кондиционирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех № 8 - Система сжатого воздуха: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех № 8 Вторичные системы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого, стоимость работы Подрядчиков |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: ====== ID#AAAAv7MG4iM Admin (2023-04-26 00:27:49) НДС
Note on B29: ====== ID#AAAAv7L__OY OLKadmin (2023-04-26 00:27:49) Уточнить, это работы или материалы

## Материалы с ссылками на мат. по (hidden)
№ п.п. | Наименование | Стоимость по контракту, руб. | Стоимость закупки, руб. | Размер аванса, % | Финальная оплата, мес. | Валовая прибыль, руб. | [9 empty] | Итого
[8 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь
ЖД пути от Цеха № 417: |  | 216569088.75 | 173255271 |  |  | 43313817.75 |  | 86627635.5 | 86627635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112512033
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | ЖД путь: | 152443680 | 121954944 | 50% | 3 | 30488736 |  | 60977472 |  | 234234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61211706
5 | Трансбордер ц.8 расширение | 19850202.5 | 15880162 | 50% |  | 3970040.5 |  | 7940081 | 7940081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15880162
6 | Коммуникации переустройство | 44275206.25 | 35420165 | 50% |  | 8855041.25 |  | 17710082.5 | 17710082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35420165
ЖД пути от Цеха № 217: |  | 31783140 | 25426512 |  |  | 6356628 |  | 12713256 | 12713256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25426512
1 | ЖД путь | 18904310 | 15123448 | 50% |  | 3780862 |  | 7561724 | 7561724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15123448
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 4962551 | 3970040.8 | 50% |  | 992510.2 |  | 1985020.4 | 1985020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3970040.8
3 | Коммуникации переустройство | 7916279 | 6333023.2 | 50% |  | 1583255.8 |  | 3166511.6 | 3166511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6333023.2
Цех № 8 - Архитектурное решение: |  | 108449373.6414 | 82875202.0159 |  |  | 25574171.6254 |  | 41437601.008 | 41437601.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82875202.0159
1 | АБК Металлоконструкции | 2853831.7851 | 2129725.2127 | 50% |  | 724106.5723 |  | 1064862.6064 | 1064862.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2129725.2127
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон | 3916728.068 | 2922931.394 | 50% |  | 993796.674 |  | 1461465.697 | 1461465.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2922931.394
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) | 7623872.298 | 5689456.9388 | 50% |  | 1934415.3592 |  | 2844728.4694 | 2844728.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5689456.9388
4 | АБК Канализация | 835215.5466 | 623295.184 | 50% |  | 211920.3626 |  | 311647.592 | 311647.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623295.184
5 | АБК Хоз. водопровод | 699416.5778 | 521952.67 | 50% |  | 177463.9078 |  | 260976.335 | 260976.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 521952.67
6 | АБК Гор.вод | 1425635.6882 | 1063907.23 | 50% |  | 361728.4582 |  | 531953.615 | 531953.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1063907.23
7 | АБК Протвипожарный водопровод | 2079043.768 | 1551525.2 | 50% |  | 527518.568 |  | 775762.6 | 775762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1551525.2
8 | Перегородка цеха | 24343544.4098 | 18166824.1864 | 50% |  | 6176720.2234 |  | 9083412.0932 | 9083412.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18166824.1864
9 | Двери АБК | 84420 | 63000 | 50% |  | 21420 |  | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63000
10 | Полы цеха сварочный участок | 12477108.5 | 9311275 | 50% |  | 3165833.5 |  | 4655637.5 | 4655637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9311275
11 | Полы цеха сборочный участок | 8340629 | 6224350 | 50% |  | 2116279 |  | 3112175 | 3112175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6224350
12 | Полы ЖД пути | 7611635.5 | 5680325 | 50% |  | 1931310.5 |  | 2840162.5 | 2840162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5680325
13 | ЖД пути | 32033292.5 | 25626634 | 50% |  | 6406658.5 |  | 12813317 | 12813317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25626634
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | 4125000 | 3300000 | 50% |  | 825000 |  | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300000
15 | Модульные здания | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Цех № 8 - Электроснабжение: |  | 37847614.5625 | 29468091.65 |  |  | 8379522.9125 |  | 14734045.825 | 14734045.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29468091.65
1 | Кабельная продукция | 6651611.25 | 5321289 | 50% |  | 1330322.25 |  | 2660644.5 | 2660644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5321289
2 | Шкафы щиты ящики | 2042500 | 1634000 | 50% |  | 408500 |  | 817000 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1634000
4 | Освещение АБК | 479173.75 | 383339 | 50% |  | 95834.75 |  | 191669.5 | 191669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383339
5 | Освещение цеха | 10175894.8375 | 8140715.87 | 50% |  | 2035178.9675 |  | 4070357.935 | 4070357.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8140715.87
6 | Освещение наружное | 475990.975 | 380792.78 | 50% |  | 95198.195 |  | 190396.39 | 190396.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380792.78
7 | Лотки в полу | 2947443.75 | 2357955 | 50% |  | 589488.75 |  | 1178977.5 | 1178977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2357955
8 | Шинопровод | 15075000 | 11250000 | 50% |  | 3825000 |  | 5625000 | 5625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11250000
Цех № 8 - Отопление и вентиляция: |  | 88165853.43 | 70708821.8 |  |  | 17417031.63 | 0 | 35354410.9 | 35354410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70708821.8
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | 22261765.68 | 16490196.8 | 50% |  | 5771568.88 |  | 8245098.4 | 8245098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16490196.8
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | 3572431.695 | 2646245.7 | 50% |  | 926185.995 |  | 1323122.85 | 1323122.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2646245.7
3 | ФВУ | 58088448 | 48407040 | 50% |  | 9681408 |  | 24203520 | 24203520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48407040
4 | Водяные тепловые завесы ворот | 4003208.055 | 2965339.3 | 50% |  | 1037868.755 |  | 1482669.65 | 1482669.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2965339.3
5 | Кондиционирование |  | 200000 | 50% |  | 40000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000
Цех № 8 - Система сжатого воздуха: |  | 16718981.76 | 8083884.8 |  |  | 8635096.96 |  | 4041942.4 | 4041942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8083884.8
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором | 16549200 | 7942400 | 50% |  | 8606800 |  | 3971200 | 3971200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7942400
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом | 169781.76 | 141484.8 | 50% |  | 28296.96 |  | 70742.4 | 70742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141484.8
Цех № 8 Вторичные системы |  |  | 19564752 |  |  | 6426364.16 |  | 9782376 | 9782376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19564752
1 | Автоматическая пожарная сигнализация | 25991116.16 | 19333952 | 50% | 3 | 6380204.16 |  | 9666976 | 9666976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19333952
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт |  | 230800 | 50% |  | 46160 |  | 115400 | 115400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230800
Итого, стоимость Материалов |  |  | 409382535.2659 |  |  | 116102633.0379 | 0 | 204691267.633 | 204691267.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348639297.2659
Note on C1: ====== ID#AAAAxPpYnjo Admin (2023-04-26 00:27:49) НДС

## Материалы по нед. (hidden)
№ п.п. | Наименование | Стоимость по контракту, руб. | Стоимость закупки, руб. | Валовая прибыль, руб. | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | Итого
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
ЖД пути от Цеха № 417: |  | 216569088.75 | 173255271 | 43313817.75 | 86627635.5 | 0 | 0 | 0 | 86627635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173255271
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 1 нед: 0; 2023-07-01 1 нед: 0 | 0
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 1 нед: 0; 2023-07-01 1 нед: 0 | 0
| Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 1 нед: 0; 2023-07-01 1 нед: 0 | 0
3 | ЖД путь 1 этап | 152443680 | 121954944 | 30488736 | 2023-06-01 1 нед: 60977472; 2023-07-01 1 нед: 60977472 | 121954944
4 | Трансбордер ц.8 расширение | 19850202.5 | 15880162 | 3970040.5 | 2023-06-01 1 нед: 7940081; 2023-07-01 1 нед: 7940081 | 15880162
5 | Коммуникации переустройство | 44275206.25 | 35420165 | 8855041.25 | 2023-06-01 1 нед: 17710082.5; 2023-07-01 1 нед: 17710082.5 | 35420165
ЖД пути от Цеха № 217: |  | 31783140 | 25426512 | 6356628 | 12713256 | 0 | 0 | 0 | 12713256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426512
1 | ЖД путь 2 этап | 18904310 | 15123448 | 3780862 | 2023-06-01 1 нед: 7561724; 2023-07-01 1 нед: 7561724 | 15123448
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 4962551 | 3970040.8 | 992510.2 | 2023-06-01 1 нед: 1985020.4; 2023-07-01 1 нед: 1985020.4 | 3970040.8
3 | Коммуникации переустройство | 7916279 | 6333023.2 | 1583255.8 | 2023-06-01 1 нед: 3166511.6; 2023-07-01 1 нед: 3166511.6 | 6333023.2
Цех № 8 - Архитектурное решение: |  | 108449373.6414 | 82875202.0159 | 25574171.6254 | 41437601.008 | 0 | 0 | 0 | 41437601.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82875202.0159
1 | АБК Металлоконструкции | 2853831.7851 | 2129725.2127 | 724106.5723 | 2023-06-01 1 нед: 1064862.6064; 2023-07-01 1 нед: 1064862.6064 | 2129725.2127
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон | 3916728.068 | 2922931.394 | 993796.674 | 2023-06-01 1 нед: 1461465.697; 2023-07-01 1 нед: 1461465.697 | 2922931.394
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) | 7623872.298 | 5689456.9388 | 1934415.3592 | 2023-06-01 1 нед: 2844728.4694; 2023-07-01 1 нед: 2844728.4694 | 5689456.9388
4 | АБК Канализация | 835215.5466 | 623295.184 | 211920.3626 | 2023-06-01 1 нед: 311647.592; 2023-07-01 1 нед: 311647.592 | 623295.184
5 | АБК Хоз. водопровод | 699416.5778 | 521952.67 | 177463.9078 | 2023-06-01 1 нед: 260976.335; 2023-07-01 1 нед: 260976.335 | 521952.67
6 | АБК Гор.вод | 1425635.6882 | 1063907.23 | 361728.4582 | 2023-06-01 1 нед: 531953.615; 2023-07-01 1 нед: 531953.615 | 1063907.23
7 | АБК Протвипожарный водопровод | 2079043.768 | 1551525.2 | 527518.568 | 2023-06-01 1 нед: 775762.6; 2023-07-01 1 нед: 775762.6 | 1551525.2
8 | Перегородка цеха | 24343544.4098 | 18166824.1864 | 6176720.2234 | 2023-06-01 1 нед: 9083412.0932; 2023-07-01 1 нед: 9083412.0932 | 18166824.1864
9 | Двери АБК | 84420 | 63000 | 21420 | 2023-06-01 1 нед: 31500; 2023-07-01 1 нед: 31500 | 63000
10 | Полы цеха сварочный участок | 12477108.5 | 9311275 | 3165833.5 | 2023-06-01 1 нед: 4655637.5; 2023-07-01 1 нед: 4655637.5 | 9311275
11 | Полы цеха сборочный участок | 8340629 | 6224350 | 2116279 | 2023-06-01 1 нед: 3112175; 2023-07-01 1 нед: 3112175 | 6224350
12 | Полы ЖД пути | 7611635.5 | 5680325 | 1931310.5 | 2023-06-01 1 нед: 2840162.5; 2023-07-01 1 нед: 2840162.5 | 5680325
13 | ЖД пути | 32033292.5 | 25626634 | 6406658.5 | 2023-06-01 1 нед: 12813317; 2023-07-01 1 нед: 12813317 | 25626634
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | 4125000 | 3300000 | 825000 | 2023-06-01 1 нед: 1650000; 2023-07-01 1 нед: 1650000 | 3300000
15 | Модульные здания | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 1 нед: 0; 2023-07-01 1 нед: 0 | 0
Цех № 8 - Электроснабжение: |  | 37847614.5625 | 29468091.65 | 8379522.9125 | 14734045.825 | 0 | 0 | 0 | 14734045.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29468091.65
1 | Кабельная продукция | 6651611.25 | 5321289 | 1330322.25 | 2023-06-01 1 нед: 2660644.5; 2023-07-01 1 нед: 2660644.5 | 5321289
2 | Шкафы щиты ящики | 2042500 | 1634000 | 408500 | 2023-06-01 1 нед: 817000; 2023-07-01 1 нед: 817000 | 1634000
4 | Освещение АБК | 479173.75 | 383339 | 95834.75 | 2023-06-01 1 нед: 191669.5; 2023-07-01 1 нед: 191669.5 | 383339
5 | Освещение цеха | 10175894.8375 | 8140715.87 | 2035178.9675 | 2023-06-01 1 нед: 4070357.935; 2023-07-01 1 нед: 4070357.935 | 8140715.87
6 | Освещение наружное | 475990.975 | 380792.78 | 95198.195 | 2023-06-01 1 нед: 190396.39; 2023-07-01 1 нед: 190396.39 | 380792.78
7 | Лотки в полу | 2947443.75 | 2357955 | 589488.75 | 2023-06-01 1 нед: 1178977.5; 2023-07-01 1 нед: 1178977.5 | 2357955
8 | Шинопровод | 15075000 | 11250000 | 3825000 | 2023-06-01 1 нед: 5625000; 2023-07-01 1 нед: 5625000 | 11250000
Цех № 8 - Отопление и вентиляция: |  | 88165853.43 | 70708821.8 | 17417031.63 | 35354410.9 | 0 | 0 | 0 | 35354410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70708821.8
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | 22261765.68 | 16490196.8 | 5771568.88 | 2023-06-01 1 нед: 8245098.4; 2023-07-01 1 нед: 8245098.4 | 16490196.8
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | 3572431.695 | 2646245.7 | 926185.995 | 2023-06-01 1 нед: 1323122.85; 2023-07-01 1 нед: 1323122.85 | 2646245.7
3 | ФВУ | 58088448 | 48407040 | 9681408 | 2023-06-01 1 нед: 24203520; 2023-07-01 1 нед: 24203520 | 48407040
4 | Водяные тепловые завесы ворот | 4003208.055 | 2965339.3 | 1037868.755 | 2023-06-01 1 нед: 1482669.65; 2023-07-01 1 нед: 1482669.65 | 2965339.3
5 | Кондиционирование | 240000 | 200000 | 40000 | 2023-06-01 1 нед: 100000; 2023-07-01 1 нед: 100000 | 200000
Цех № 8 - Система сжатого воздуха: |  | 16718981.76 | 8083884.8 | 8635096.96 | 4041942.4 | 0 | 0 | 0 | 4041942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8083884.8
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором | 16549200 | 7942400 | 8606800 | 2023-06-01 1 нед: 3971200; 2023-07-01 1 нед: 3971200 | 7942400
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом | 169781.76 | 141484.8 | 28296.96 | 2023-06-01 1 нед: 70742.4; 2023-07-01 1 нед: 70742.4 | 141484.8
Цех № 8 Вторичные системы |  | 25991116.16 | 19564752 | 6426364.16 | 9782376 | 0 | 0 | 0 | 9782376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19564752
1 | Автоматическая пожарная сигнализация | 25714156.16 | 19333952 | 6380204.16 | 2023-06-01 1 нед: 9666976; 2023-07-01 1 нед: 9666976 | 19333952
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | 276960 | 230800 | 46160 | 2023-06-01 1 нед: 115400; 2023-07-01 1 нед: 115400 | 230800
Итого, стоимость Материалов |  | 525525168.3039 | 409382535.2659 | 116102633.0379 | 204691267.633 | 0 | 0 | 0 | 204691267.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409382535.2659
Итого, стоимость Материалов по месяцам |  |  |  |  | 2023-06-01 1 нед: 204691267.633; 2023-07-01 1 нед: 204691267.633; 2023-08-01 1 нед: 0; 2023-09-01 1 нед: 0; 2023-10-01 1 нед: 0; 2023-11-01 1 нед: 0; 2023-12-01 1 нед: 0
Note on E1: ====== ID#AAAAv7L__Oc Admin (2023-04-26 00:27:49) НДС

## Оборудование (hidden)
№ п.п. | Наименование | Стоимость по контракту, руб. | Стоимость закупки, руб. | Размер аванса, % | Срок поставки, мес | Валовая прибыль, руб. | [9 empty] | Итого | Условия оплаты
[8 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь
ЖД пути от Цеха № 417: |  | 216569088.75 | 173255271 |  |  | 43313817.75 | [9 empty] | 0
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | ЖД путь | 152443680 | 121954944 | 50% | 3 | 30488736 | [9 empty] | 0
5 | Трансбордер ц.8 расширение | 19850202.5 | 15880162 | 50% |  | 3970040.5 | [9 empty] | 0
-
-
6 | Коммуникации переустройство | 44275206.25 | 35420165 | 50% |  | 8855041.25 | [9 empty] | 0
-
-
ЖД пути от Цеха № 217: |  | 31783140 | 25426512 |  |  | 6356628 | [9 empty] | 0
1 | ЖД путь | 18904310 | 15123448 | 50% |  | 3780862 | [9 empty] | 0
-
-
2 | Трансбордер ц.217 расширение | 4962551 | 3970040.8 | 50% |  | 992510.2 | [9 empty] | 0
-
-
3 | Коммуникации переустройство | 7916279 | 6333023.2 | 50% |  | 1583255.8 | [9 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Архитектурное решение: |  | 108449373.6414 | 82875202.0159 |  |  | 25574171.6254 | [9 empty] | 0
1 | АБК Металлоконструкции | 2853831.7851 | 2129725.2127 | 50% |  | 724106.5723 | [9 empty] | 0
-
-
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон | 3916728.068 | 2922931.394 | 50% |  | 993796.674 | [9 empty] | 0
-
-
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) | 7623872.298 | 5689456.9388 | 50% |  | 1934415.3592 | [9 empty] | 0
-
-
4 | АБК Канализация | 835215.5466 | 623295.184 | 50% |  | 211920.3626 | [9 empty] | 0
-
-
5 | АБК Хоз. водопровод | 699416.5778 | 521952.67 | 50% |  | 177463.9078 | [9 empty] | 0
-
-
6 | АБК Гор.вод | 1425635.6882 | 1063907.23 | 50% |  | 361728.4582 | [9 empty] | 0
-
-
7 | АБК Протвипожарный водопровод | 2079043.768 | 1551525.2 | 50% |  | 527518.568 | [9 empty] | 0
-
-
8 | Перегородка цеха, в том числе: | 24343544.4098 | 18166824.1864 | 50% |  | 6176720.2234 | [9 empty] | 0 | 50/50
-
-
9 | Двери АБК | 84420 | 63000 | 50% |  | 21420 | [9 empty] | 0
-
-
10 | Полы цеха сварочный участок | 12477108.5 | 9311275 | 50% |  | 3165833.5 | [9 empty] | 0
-
-
11 | Полы цеха сборочный участок | 8340629 | 6224350 | 50% |  | 2116279 | [9 empty] | 0
-
-
12 | Полы ЖД пути | 7611635.5 | 5680325 | 50% |  | 1931310.5 | [9 empty] | 0
-
-
13 | ЖД пути | 32033292.5 | 25626634 | 50% |  | 6406658.5 | [9 empty] | 0
-
-
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | 4125000 | 3300000 | 50% |  | 825000 | [9 empty] | 0
-
-
15 | Модульные здания | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Электроснабжение: |  | 37847614.5625 | 29468091.65 |  |  | 8379522.9125 | [9 empty] | 0
1 | Кабельная продукция | 6651611.25 | 5321289 | 50% |  | 1330322.25 | [9 empty] | 0
-
-
2 | Шкафы щиты ящики | 2042500 | 1634000 | 50% |  | 408500 | [9 empty] | 0
-
-
4 | Освещение АБК | 479173.75 | 383339 | 50% |  | 95834.75 | [9 empty] | 0
-
-
5 | Освещение цеха | 10175894.8375 | 8140715.87 | 50% |  | 2035178.9675 | [9 empty] | 0
-
-
6 | Освещение наружное | 475990.975 | 380792.78 | 50% |  | 95198.195 | [9 empty] | 0
-
-
7 | Лотки в полу | 2947443.75 | 2357955 | 50% |  | 589488.75 | [9 empty] | 0
-
-
8 | Шинопровод | 15075000 | 11250000 | 50% |  | 3825000 | [9 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Отопление и вентиляция: |  | 88165853.43 | 70708821.8 |  |  | 17457031.63 | 0 | [8 empty] | 0
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | 22261765.68 | 16490196.8 | 50% |  | 5771568.88 | [9 empty] | 0
-
-
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | 3572431.695 | 2646245.7 | 50% |  | 926185.995 | [9 empty] | 0
-
-
3 | ФВУ | 58088448 | 48407040 | 50% |  | 9681408 | [9 empty] | 0
-
-
4 | Водяные тепловые завесы ворот | 4003208.055 | 2965339.3 | 50% |  | 1037868.755 | [9 empty] | 0
-
-
5 | Кондиционирование | 240000 | 200000 | 50% |  | 40000 | [9 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Система сжатого воздуха: |  | 16718981.76 | 8083884.8 |  |  | 8635096.96 | [9 empty] | 0
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором | 16549200 | 7942400 | 50% |  | 8606800 | [9 empty] | 0
-
-
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом | 169781.76 | 141484.8 | 50% |  | 28296.96 | [9 empty] | 0
-
-
Цех № 8 Вторичные системы |  | 25991116.16 | 19564752 |  |  | 6426364.16 | [9 empty] | 0
1 | Автоматическая пожарная сигнализация | 25714156.16 | 19333952 | 50% |  | 6380204.16 | [9 empty] | 0
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
-
-
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | 276960 | 230800 | 50% |  | 46160 | [9 empty] | 0
-
-
Итого, стоимость Материалов |  | 525525168.3039 | 409382535.2659 |  |  | 116142633.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on C1: ====== ID#AAAAxPpYnj4 Admin (2023-04-26 00:27:49) НДС

## Материалы (hidden)
№ п.п. | Наименование | Стоимость по контракту, руб. | Стоимость закупки, руб. | Размер аванса, % | Срок поставки, мес. | Валовая прибыль, руб. | [9 empty] | Итого | Условия оплаты
[8 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь
ЖД пути от Цеха № 417: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) |  | 0 | [12 empty] | 0
2 | Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) |  | 0 | [12 empty] | 0
3 | Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  | 0 | [12 empty] | 0
4 | ЖД путь |  | 0 | [12 empty] | 0
5 | Трансбордер ц.8 расширение |  | 0 | [12 empty] | 0
6 | Коммуникации переустройство |  | 0 | [12 empty] | 0
ЖД пути от Цеха № 217: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | ЖД путь |  | 0 | [12 empty] | 0
2 | Трансбордер ц.217 расширение |  | 0 | [12 empty] | 0
3 | Коммуникации переустройство |  | 0 | [12 empty] | 0
Цех № 8 - Архитектурное решение: |  | 0 | 6170000 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | АБК Металлоконструкции |  | 0 | [12 empty] | 0
2 | АБК Ограждающие конструкции установка окон |  | 0 | [12 empty] | 0
3 | АБК Отделка (стены, потолки, полы) |  | 0 | [12 empty] | 0
4 | АБК Канализация |  | 0 | [12 empty] | 0
5 | АБК Хоз. водопровод |  | 0 | [12 empty] | 0
6 | АБК Гор.вод |  | 0 | [12 empty] | 0
7 | АБК Протвипожарный водопровод |  | 0 | [12 empty] | 0
8 | Перегородка цеха, в том числе: |  | 6170000 | [12 empty] | 0 | 50/50
- | Сэндвич |  | 6170000 | 50% | 1
9 | Двери АБК |  | 0 | [12 empty] | 0
10 | Полы цеха сварочный участок |  | 0 | [12 empty] | 0
11 | Полы цеха сборочный участок |  | 0 | [12 empty] | 0
12 | Полы ЖД пути |  | 0 | [12 empty] | 0
13 | ЖД пути |  | 0 | [12 empty] | 0
14 | Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м |  | 0 | [12 empty] | 0
15 | Модульные здания |  | 0 | [12 empty] | 0
Цех № 8 - Электроснабжение: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | Кабельная продукция |  | 0 | [12 empty] | 0
2 | Шкафы щиты ящики |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
4 | Освещение АБК |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
5 | Освещение цеха |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
6 | Освещение наружное |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
7 | Лотки в полу |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
8 | Шинопровод |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Отопление и вентиляция: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
2 | АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
3 | ФВУ |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
4 | Водяные тепловые завесы ворот |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
5 | Кондиционирование |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
Цех № 8 - Система сжатого воздуха: |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
2 | Клапан желюзийный с ручным приводом |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
Цех № 8 Вторичные системы |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | Автоматическая пожарная сигнализация |  | 0 | [12 empty] | 0
Система Оповещения и управления эвакуацией
Структурированные кабельные сети
Система охранного телевидения
-
-
2 | Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт |  | 0 | [12 empty] | 0
-
-
Итого, стоимость Материалов |  | 0 | 6170000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on C1: ====== ID#AAAAxPpYnjg Admin (2023-04-26 00:27:49) НДС

## Затраты
РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Затраты на preSale
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | ФОТ
-
-
-
2 | Прочие затраты на preSale, в том числе:
- | Аренда квартиры |  |  | 26
- | Компенсация стоимости проезда
- | Компенсация стоимости топлива
Итого, затраты на preSale |  |  |  | 26
Банковские и финансовые услуги
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Банковская гарантия на аванс
- | Аванс | 50% |  | 31113.7176
- | Стоимость гарантии | 5% |  | 777.8429 | уточнить стоимость по бг с учетом возможности оплаты помесячно
-
2 | Банковская гарантия на гарантийный период |  |  | 0
- | Обеспечение
- | Стоимость гарантии на гарантийный период | 3
Итого, затараты на Банковские и финансовые услуги |  |  |  | 777.8429
Обустройство бытового городка
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Покупка бытовых модулей, в том числе:
- | Офис объектный на базе бытового модуля из двух вагонов | 3 | 254 | 762
- | Бытовые модули (из расчета 1 вагончик на 4 человека) | 2 | 116 | 232
- | Бытовка охраны-кладовщика | 1 | 100 | 100
- | Морской контейнер 40 футов склад б/у | 2 | 240 | 480
2 | Работы по организации бытового городка, в том числе:
- | Ограждение строительного городка и видеонаблюдение | 1 | 300 | 300
- | Установка пункта очистки канализации и мойки колес типа Мойдодыр на 5 машин/час, модель К-1 | 1 | 285 | 285
- | Электроснабжение бытовки(щит + разводка) | 1 | 348 | 348
- | Заземление вагонов | 1 | 25 | 25
- | Устройство канализации строительного городка | 0 | 0 | 0
- | Устройство водоснабжения | 1 | 30 | 30
- | Трапы деревянные | 0 | 70 | 0
- | Обустройство складов (открытый, навес) | 1 | 150 | 150
- | Обустройство мест курения | 2 | 30 | 60
3 | Прочее затраты на организацию городка, в том числе:
- | Щит временного электроснабжения + Кабель | 2 | 70 | 140 | анализ точек подключения | суханов
- | Пожарный щит | 4 | 15 | 60
- | Огнетушитель с поставкой | 6 | 2.5 | 15
- | Сварочный пост | 1 | 80 | 80
- | Урны уличные | 9 | 2.5 | 22.5
4 | Подъездные пути внутри корпусов, в том числе:
- | Плита дорожная |  |  | 0
- | Работа |  |  | 0
5 | Доставка прочее |  | 150 | 0
Итого, затраты на Обустройство модульного городка |  |  |  | 3089.5
Склад
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
Кол-во штабных модулей
1 | Обустройство склада, в том числе:
- | Стеллажи 90*180*40, 175 кг на полку | 6 | 5.5 | 33
- | Забор из сетки рабицы с протяжкой из арматуры в 1 ряд, 1,8 м, 100*40 | 280 | 1.34 | 375.2
- | Колючая проволока "Егоза", растяжка бухты 10 м | 28 | 1.95 | 54.6
- | Комплект видеонаблюдения, 4 камеры | 1 | 20 | 20
- | HDD для видеонаблюдения, 3 тб | 1 | 11 | 11
- | Рохля 3 т | 1 | 24 | 24
- | Стремянка | 1 | 7 | 7
- | Фанера 3х1,5х0,1 | 6 | 2.5 | 15
- | Стол | 1 | 7 | 7
- | Стул | 1 | 3.5 | 3.5
- | Прочее | 1 |  | 0
Итого, затраты на Склад |  |  |  | 550.3
Оргтехника и мебель
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Ноутбук для AutoCad | 6 | 100 | 600
2 | Ноутбук для офиса | 3 | 60 | 180
4 | Монитор 24 | 6 | 15.5 | 93
5 | МФУ А3 | 1 | 100 | 100
6 | МФУ А4 | 2 | 35 | 70
7 | Компьютерная переферия мышь и клавиатура | 6 | 3.5 | 21
8 | Стул -кресло | 9 | 7 | 63
9 | Стол рабочий | 9 | 4 | 36
10 | Тумба | 8 | 4 | 32
11 | Стол для переговорки | 1 | 44 | 44
12 | Стул | 15 | 3.5 | 52.5
13 | Шкаф для документов | 4 | 10.5 | 42
15 | Рассходники(канц.товары) | 1 | 30 | 30
16 | Система ВКС | 1 | 60 | 60
17 | Модем, роутер | 4 | 5.4 | 21.6
18 | Чайник | 1 | 1.5 | 1.5
19 | Обогреватель масленный | 2 | 3.5 | 7
20 | Микроволновка | 1 | 4.5 | 4.5
21 | Вешалка напольная | 2 | 3.5 | 7
22 | Наладка сети | 1 |  | 0
23 | Прочее | 1 | 10 | 10
24 | Доставка | 1 | 50 | 50
Итого, затраты на Оргтехнику и мебель |  |  |  | 1525.1
Экипировка сотрудников
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
Кол-во персонала ИТР, чел. |  | 13
Кол-во персонала в команде проекта, чел. |  | 13
1 | Куртка летняя ИТР | 13 | 8 | 104
2 | Летний рабочий полукомбинезон | 13 | 4.89 | 63.57
3 | Футболка с коротким рукавом | 13 | 0.5 | 6.5
4 | Футболка с длинным рукавом | 13 | 0.585 | 7.605
5 | Куртка зимняя ИТР | 13 | 9.6 | 124.8
6 | Каска белая | 13 | 0.95 | 12.35
7 | Сигнальный жилет | 13 | 0.35 | 4.55
8 | Сапоги резиновые | 13 | 3 | 39
9 | Дождевик | 13 | 0.7 | 9.1
10 | Очки защитные | 13 | 0.25 | 3.25
11 | Перчатки | 50 | 0.05 | 2.5
Итого, затраты на Экипировку сотрудников |  |  |  | 377.225
Инструменты и механизмы
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
1. | Звено 1, в том числе:
- | Сумка монтера | 20 | 1500 | 30000
- | Кувалда | 2 | 1900 | 3800
- | Кувалда малая | 2 | 1000 | 2000
- | Молоток | 6 | 420 | 2520
- | Ключи рожковый набор | 6 | 2500 | 15000
- | Сварочный аппарат | 1 | 55000 | 55000
- | УШМ d/ 125 | 1 | 5650 | 5650
- | Нож монтера | 6 | 530 | 3180
- | Комплект Раций 3 шт | 2 | 9000 | 18000
| Итого, затраты на Звено 1 |  |  | 135150
2 | Звено 2
- | Сумка монтера | 6 | 1500 | 9000
- | Кувалда малая | 2 | 1000 | 2000
- | Молоток | 6 | 115 | 690
- | Ножницы по металлу | 2 | 900 | 1800
- | УШМ d/ 125 | 1 | 5650 | 5650
- | Шуроповерт | 3 | 10000 | 30000
- | Комплект Раций 3 шт | 1 | 9000 | 9000
- | Удлинители 100 м | 2 | 12220 | 24440
| Итого, затраты на Звено 2 |  |  | 82580
3 | На весь объект
- | Генератор бензиновый | 0 | 77700 | 0
- | Невелир в сборе | 0 | 24900 | 0
- | Теодолит | 0 | 90000 | 0
- | Вибратор с буловой 220 | 0 | 25000 | 0
| Итого, затраты на весь объект |  |  | 0
Итого, затраты на Инструменты и механизмы |  |  |  | 217730
Лицензии и ПО
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Специализированное ПО
| Adobe Pro | 0 | 20 | 0
| AutoCAD | 0 | 30 | 0
| Адепт: Управление строительством | 1 | 100 | 100
2 | Общие программы |  |  | 0
| Microsoft office | 0 | 5 | 0
| Антивирус | 0 | 2 | 0
Итого, затраты на Лицензии и ПО |  |  |  | 100
Брендирование
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
1 | Брендирование экипировки, в том числе:
- | Куртка летняя ИТР | 13 | 275 | 3575
- | Футболка с коротким рукавом | 13 | 275 | 3575
- | Футболка с длинным рукавом | 13 | 275 | 3575
- | Куртка зимняя ИТР | 13 | 275 | 3575
- | Каска белая | 13 | 65 | 845
- | Сигнальный жилет | 13 | 275 | 3575
Зимняя куртка и одежда
| Брендирование шевроны | 200
| Наклейки | 300
| Жилетки сигнальные для подрядчиков | 200
| Каски для подрядчиков | 200
2 | Паспорт объекта 2*2 металлический | 2 | 13500 | 27000
3 | Флаг, ткань мультифлаг, 100*150 | 3 | 1850 | 5550
4 | Флагшток алюминиевый с открытым механизмом 6 м + бетонный блок | 3 | 33.332 | 99.996
5 | Канцелярия, в том числе:
- | Ручки | 100 | 50 | 5000
- | Блокнот фирменный на пружине, формат А5 (листы без печати) | 50 | 175 | 8750
- | Флажки настольные, 15*22 | 20 | 240 | 4800
Итого, затраты на Брендирование |  |  |  | 69919.996
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ФОТ команды проекта
№ п.п. | Должность | Кол-во чел. | ЗП выданная, тыс.руб/1 чел. | Процент участия в проекте | ФОТ - всего, тыс.руб.
1 | Куратор | 1 | 300 | 100% | 455.1724
2 | Руководитель проекта | 1 | 250 | 100% | 379.3103 | шевчук
3 | Зам. Руководителя проектов | 1 | 150 | 100% | 227.5862 | ваакансия
4 | Аналитик | 1 | 120 | 100% | 182.069 | романенко
5 | Начальник участка | 1 | 150 | 100% | 227.5862 | палыч? | (ускорения работ)
6 | Начальник отдела ПТО (Лекомцев) (нос строй)? | 1 | 120 | 100% | 182.069 | лекомцев
7 | Инженер ПТО - ЖД | 1 | 100 | 100% | 151.7241 | вакансия
8 | Инженер ПТО - Внеш.сети | 1 | 100 | 100% | 151.7241
9 | Инженер контроля качества (нос строй) | 1 | 120 | 100% | 182.069 | Вакансия
10 | Логист (Снабженец) | 1 | 100 | 100% | 151.7241 | коралев
11 | Кладовщик | 1 | 70 | 100% | 106.2069 | вакансия
12 | Бухгалтер на первичку | 1 | 100 | 100% | 151.7241
13 | Специалист попропускному режиму | 1 | 50 | 100% | 75.8621 | ???
Итого, затраты на ФОТ команды проекта |  |  |  |  | 2624.8276
ФОТ производственного персонала
№ п.п. | Должность | Кол-во чел. | ЗП выданная, тыс.руб/1 чел. | Процент участия в проекте | ФОТ - всего, тыс.руб.
1 | Бригада 1
- | Мастер | 1 | 80 | 100% | 121.3793
- | Рабочий | 4 | 70 | 100% | 424.8276
| Итого, ФОТ Бригады 1 |  |  |  | 546.2069
2 | Бригада 2
- | Мастер | 1 | 80 | 100% | 121.3793
- | Рабочий | 4 | 70 | 100% | 424.8276
| Итого, ФОТ Бригады 1 |  |  |  | 546.2069
Итого, затраты на ФОТ производственного персонала |  |  |  |  | 1092.4138
Аутсорсинг
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во чел. | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, руб.
1 | Инженер по ТБ | 1 | 60 | 60
2 | Геодезист | 1 | 60 | 60
3 | Системный администратор | 1 | 50 | 50
| Договорник (кадровый работник) | 1 | 60 | 60
4 | Сметчик | 1 | 60 | 60
Итого, затраты на Аутсорсинг |  |  |  | 290
Накладные затраты на офис
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1
2
3
4
Итого, Накладные затраты на офис |  |  |  | 1924
Компенсация эксплуатации автомобилей
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за мес., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Автомобили
- | Автомобиль 1
- | Автомобиль 2
- | Автомобиль 3
Итого, Компенсация эксплуатации автомобилей |  |  |  | 0
Затраты на ГСМ и передвижение производственников
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Кол-во смен работы | Расход топлива, л/100 км | Пробег в смену, *100 км | Стоимость топлива, руб./л | Итого усредненные затраты на топливо в месяц, тыс руб.
1 | Автомобили
- | Автомобиль 1 | [5 empty] | 0
- | Автомобиль 2 | [5 empty] | 0
- | Автомобиль 3 | [5 empty] | 0
Итого, затраты на ГСМ | [6 empty] | 0
Прочие расходы
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за мес., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Аренда 2-х комнатной квартиры | 1 | 50 | 50
2 | Аренда 3-х комнатной квартиры | 2 | 55 | 110
3 | Компенсация электроэнергии | 1 | 80 | 80
4 | Аренда мусорного контейнера 8м3 | 1 | 20 | 20
5 | Оплата мобильного интернета | 1 | 5 | 5
7 | Канцелярка, расходники | 1 | 15 | 15
8 | Стройконтроль | 1 | 20 | 20
9 | Непредвиденные расходы | 1 | 30 | 30
10 | Представительские расходы | 1 | 30 | 30
11 | Кофе, чай, вода и т.д. | 1 | 20 | 20
Итого, Прочие расходы |  |  |  | 380
Note on C120: посчитать комплектацию 20ти человек ======

## Табл. ст-ти 18.04 22-00 (hidden)
Титул | Раздел | Документация | Статус | ведомости для расчета |  |  |  | КП вход |  | Поставщик/Подрядчик | Срок выполнения в стерильных условиях | комментарий
|  |  |  | Об-е материалы | Работы | КП для ЗАКАЗЧИКА | смета | Об-е материалы | Работы |  |  |  |  | Данные есть, подрядчику отправлены
жд пути от 417 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | ПОД | + |  | + |  | 31716296 |  | 19029777.6 | КП Чистый город дис40% |  |  |  | нет подрядчика, нет ответа
[9 empty] | 12600000 | СК Большая медведица |  | без перегородки, без коммуникаций, без переустройства водопровода |  | Данные есть, подрядчику не отправлены
[9 empty] | 26139744 | Грунт Мастер |  | без перегородки, без коммуникаций, без переустройства водопровода
| Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | ВОР | + |  | + |  | 36164089.2338 |  | 21698453.5403 | КП Чистый город дис40%
[9 empty] | 20846600 | СК Большая медведица |  | без перегородки склада 47
[9 empty] | 17572726 | Грунт Мастер |  | без перегородки склада 47
| Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  |  | 581350 |  |  | 528500 | НСПСТ (Суханов) | 10%+ | КП №222 от 22.03.23
| ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс
| Трансбордер ц.8 расширение | РД | + | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
ЖД пути от 217 | ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | 8009584 | 15123448 | Техресурс
| Трансбордер ц.217 расширение | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
Цех №8 | АР
| АБК Металлоконструкции |  | + | + | + |  |  | 2129725.2127 | 3015509.4273 | TOtal Group Яузаремонт |  | Тотал Юрий
| АБК Ограждающие конструкции установка окон |  | + | + | + |  |  | 2922931.394 | 881765.0266
| АБК Отделка (стены, потолки, полы) |  | + | + | + |  |  | 5689456.9388 | 5315608.118
| АБК Канализация |  | + | + | + |  |  | 623295.184 | 1085142.56
| АБК Хоз. водопровод |  | + | + | + |  |  | 521952.67 | 658514.64
| АБК Гор.вод | [6 empty] | 1063907.23 | 949612.41
| АБК Протвипожарный водопровод | [6 empty] | 1551525.2 | 1299381.6
| Перегородка цеха | ВОР | + | + | + |  |  | 18166824.1864 | 7884153.734
| Двери АБК | ВОР | + | + | + |  |  | 63000 | 18000
| Полы цеха сварочный участок | ВОР | + | + | + |  |  | 9311275 | 4433650 |  | 1 месяц | Фаворит полы | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIq8uI56kNn4NHqtQBkP4yDp8FbrXFvt/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| Полы цеха сборочный участок | ВОР | + | + | + |  |  | 6224350 | 3335450 |  | 1 месяц
| Полы ЖД пути | ВОР | + | + | + |  |  | 5680325 | 9206000 |  | 3 мес
| ЖД пути | ВОР | + | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс |  | Захаров М.
| Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | ВОР | + | + | + |  |  | 3300000 | 496000 | Дорхан |  | Гриша | https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_GY6-C2mfCZIjWjtp7s074TVUd1cWE?usp=share_link
| Модульные здания | ВОР |  |  |  | 4514108.4 |  | 3343784 |  | ТД ВЗВТ |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки
ЭС
| Кабельная продукция | ВОР | - | + | + |  |  | 5321289 | 1642485 | АВС/ПЭР Штаненко
| Шкафы щиты ящики | ВОР | - | + | + |  |  | считаетАВС | 686800 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение АБК | ВОР | - | + | + |  |  | 383339 | 504240 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение цеха |  |  | + | + |  |  | 8140715.87 | 603100 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение наружное |  |  | + | + |  |  | 380792.78 | 160570 | АВС/ПЭР Штаненко
| Лотки в полу | ВОР | - | - | - |  |  | 2357955 | 190000
| Шинопровод |  |  |  |  | 15000000 | 4000000 | 11250000 | 2000000 | Питон | души его | как скажешь, я не скандальный
| ОВ | ВОР | [8 empty] | )))))
| Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | ВОР | + | + | + |  |  | 17022998 | 10472457 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6vfQ5E9UoxBddwNRsf-8jwA6rdLQj-8/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | ВОР | + | + | + |  |  | 3780351 | 3668818 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| ФВУ | ВОР |  | + | + |  |  | 48407040 |  | АО «СовПлим»
| Водяные тепловые завесы ворот | ВОР |  | + | + |  |  | 4236199 |  | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| Кондиционирование | ВОР |  | + | + |  |  | считает Гриша | 1116000 | Дайкин
| Система сжатого воздуха | ВОР
| Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором, Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха трубы стальные | ВОР | + | + | + | 15884800 |  | 7942400 | 5500000 | ООО "ЧКЗ МСК" | Трубопроводы в работах | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. Договоренность устно +100% к цене
| Клапан желюзийный с ручным приводом | ВОР | [5 empty] | 141484.8 |  | Студия ВЕНТ (ИП Воробьев) |  | счет №4998 от 11.04.23
| ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ | [6 empty] | 19333952 | 4926694
| АПС | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СОУЭ | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СКС | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СОТ | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | ВОР | + | + | + |  |  | 230800 | вкл в розетку | НПО Ясен |  | КП Исх. No 639/04 от «11» апреля 2023г.
[8 empty] | 197531252.4659 | 203589200.6562
демонтаж затроился
133540097.0562
Note on I41: 6 012 203 стоимость материалов (воздуховоды и т.д.) ======

## Табл. ст-ти 17.04 12-10 (hidden)
Титул | Раздел | Документация | Статус | ведомости для расчета |  |  |  | КП вход |  | Поставщик/Подрядчик | комментарий
|  |  |  | Об-е материалы | Работы | КП для ЗАКАЗЧИКА | смета | Об-е материалы | Работы
жд пути от 417 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | ПОД | + | + | + |  | 31716296 |  | 19029777.6 | КП Чистый город дис40%
[9 empty] | 12600000 | СК Большая медведица | без перегородки, без коммуникаций, без переустройства водопровода
| Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | ВОР | + |  | + |  | 36164089.2338 |  | 21698453.5403 | КП Чистый город дис40%
[9 empty] | 20846600 | СК Большая медведица | без перегородки склада 47 | Данные есть, подрядчику отправлены
[9 empty] | 17572726 | Грунт Мастер | без перегородки склада 47 | нет подрядчика, нет ответа
Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации
| ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | ожидание | ожидание | Техресурс |  | Данные есть, подрядчику не отправлены
| Трансбордер ц.8 расширение | РД | + | + | + |  |  | ожидание | ожидание | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
ЖД пути от 217 | ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | ожидание | ожидание | Техресурс
| Трансбордер ц.217 расширение | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
Цех №8 | АР
АБК Металлоконструкции
АБК Отделка
| Перегородка цеха | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | TOtal Group Яузаремонт | Тотал Юрий
| Перегородки АБК | ВОР | + | + | + | [5 empty] | Яуза Сергей
| Двери АБК | ВОР | + | + | + |  |  | 63000
| Потолки АБК | ВОР | + | + | +
| Полы цеха сварочный участок | ВОР | - | - | - |  |  | 9311275 | 4433650 |  | Кирилл
| Полы цеха сборочный участок | ВОР | - | - | - |  |  | 6224350 | 3335450 |  | Кирилл
| Полы ЖД пути | [6 empty] | 5680325 | 9206000
| ЖД пути | ВОР | [7 empty] | Техресурс
| Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | ВОР | [5 empty] | 3300000 | 496000 | Дорхан | Гриша
| Модульные здания | ВОР |  |  |  | 4514108.4 |  | 3343784 |  | ТД ВЗВТ | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки
| ЭС | ВОР
| Кабельная продукция | ВОР | - | - | -
| Шкафы щиты ящики | ВОР | - | - | - |  |  |  |  | АВС
| Панель протвопожарных устройств | ВОР | - | - | -
| Освещение АБК, цеха + аварийное, наружнее | ВОР | - | - | - |  |  |  |  | АВС
| Лотки в полу | ВОР | - | - | -
| ОВ | ВОР
| Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | ВЕЗА | Демир 89645857251
| АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | ВЕЗА | Демир 89645857251
| ФВУ | ВОР | [7 empty] | ВЕЗА | Демир 89645857251
| Водяные тепловые завесы ворот | ВОР | [7 empty] | ВЕЗА | Демир 89645857251
| Система сжатого воздуха | ВОР
| Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором | ВОР |  |  |  | 15884800 |  | 7942400 | 5500000 | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. Договоренность устно +100% к цене
| Клапан желюзийный с ручным приводом | ВОР
| Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха трубы стальные | ВОР | [7 empty] | ООО "ЧКЗ МСК"
| АПС | ВОР
| СОУЭ | ВОР
| СКС | ВОР
| СОТ | ВОР
| Питевое водоснабжение (сатуратор) | ВОР