## 1632-2021-2.2.2-КЖ1_07.04.021 -
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Лестница у осей 11/1 и Г. Площадки ПЛм (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 4) | [8 empty] | Раздел 1. Лестница у осей 11/1 и Г. Площадки ПЛм (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 4)
1 | 1 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») | 100 м3 железобетона в деле | 0.092 |  |  | 9,2 / 100 | 1
2 | 2 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 100 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.01 |  |  | 0,11*0,092*100/100 | 1
3 | 3 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 // с учетом оборачиваемости 15 раз Т.Ч.Приложение 6.2; расход опалубки т.ч. Приложение 6.3 | м2 | 0.15 |  |  | 0,1*(0,092*100*2,45)/15 | 1
4 | 4 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 9.338 |  |  |  | 1
5 | 5 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.099 |  |  | (1404,42+694,20)/1000 | 1
6 | 6 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.6942 |  |  | 694,20/1000 | 1
7 | 7 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.223 |  |  | (135,28+88,20)/1000 | 1
8 | 8 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.223 |  |  | (135,28+88,20)/1000 | 1
Закладная деталь МН101-1 | [9 empty] | Закладная деталь МН101-1
9 | 9 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг //Закладная деталь МН101-1 | 1 т | 0.0336 |  |  | 56*0,60/1000 | 1
Сборные лестничные марши ( Спецификация элементов лестницы. Лист 2) | [9 empty] | Сборные лестничные марши ( Спецификация элементов лестницы. Лист 2)
10 | 10 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | 100 м ступеней | 2.259 |  |  | ((212+20+19)*0,9) / 100 | 1
11 | 11 | ЛС ( Ступень ЛС9-1) | шт | 212 |  |  |  | 1
12 | 12 | ЛСВ ( Ступень ЛСВ 9) | шт | 20 |  |  |  | 1
13 | 13 | ЛСН ( Ступень ЛСН 9) | шт | 19 |  |  |  | 1
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
14 | 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009744 |  |  | (0,0336*29) / 100 | 1
15 | 15 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 0.11693 |  |  | 0,0001169*1000 | 1
16 | 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009744 |  |  | (0,0336*29) / 100 | 1
17 | 17 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 0.18514 |  |  | 0,0001851*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
18 | 18 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 0.0336 |  |  |  | 1
19 | 19 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.0336 |  |  |  | 1
20 | 20 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.0336 |  |  |  | 1
Раздел 2. Ограждение лестниц ( спецификация металлопроката лист1) | [8 empty] | Раздел 2. Ограждение лестниц ( спецификация металлопроката лист1)
21 | 21 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 3.51 |  |  |  | 1
22 | 22 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 3.6504 |  |  | 3,51*1,04 | 1
23 | 23 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8 | т | 0.0351 |  |  | 3,51*1% от 1 | 1
24 | 24 | Трубы стальные квадратные 20х2 | т | 0.6344 |  |  | 0,61*1,04 | 1
25 | 25 | Трубы стальные квадратные 40х3 | т | 2.9848 |  |  | 2,87*1,04 | 1
26 | 26 | Прокат листовой 6мм | т | 0.0312 |  |  | 0,03*1,04 | 1
Антикоррозийная защита конструкций | [9 empty] | Антикоррозийная защита конструкций
27 | 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.659 |  |  | 165,9 / 100 | 1
28 | 28 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 19.908 |  |  | 0,019908*1000 | 1
29 | 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.659 |  |  | 165,9 / 100 | 1
30 | 30 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 63.042 |  |  | 0,063042*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
31 | 31 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 3.51 |  |  |  | 1
32 | 32 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 3.51 |  |  |  | 1
33 | 33 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3.51 |  |  |  | 1
Раздел 3. Плита перекрытия на отм. +2,970 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 5) | [8 empty] | Раздел 3. Плита перекрытия на отм. +2,970 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 5)
34 | 34 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 10.25 |  |  | (12,3/0,12) / 10 | 1
35 | 35 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см | 10 м2 конструкций | 10.25 |  |  | (12,3/0,12) / 10 | 1
36 | 36 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 12.485 |  |  | 12,3*1,015 | 1
37 | 37 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.113 |  |  | 0,11*10,25*10*1,2/120 | 1
38 | 38 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 4.1 |  |  | 10,25*10*1,2/30 | 1
Детали | [9 empty] | Детали
39 | 39 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | 1 т арматуры, закладных деталей | 2.4882 |  |  | (1979,36+147,60+39,42+321,78)/1000 | 1
40 | 40 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.3011 |  |  | (1979,36+321,78)/1000 | 1
41 | 41 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.32178 |  |  | 321,78/1000 | 1
42 | 42 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.18702 |  |  | (147,60+39,42)/1000 | 1
43 | 43 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.18702 |  |  | (147,60+39,42)/1000 | 1
Зд1 | [9 empty] | Зд1
44 | 44 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.053301 |  |  | 5,45*9,78/1000 | 1
45 | 45 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.053301 |  |  | 5,45*9,78/1000 | 1
46 | 46 | Сталь угловая равнополочная L90х6 L=1000 | т | 0.045399 |  |  | (1*8,33)*5,45/1000 | 1
47 | 47 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.007903 |  |  | (5*0,2+5*0,09)*5,45/1000 | 1
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
48 | 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015457 |  |  | (0,053301*29) / 100 | 1
49 | 49 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 0.18548 |  |  | 0,0001855*1000 | 1
50 | 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015457 |  |  | (0,053301*29) / 100 | 1
51 | 51 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 0.29368 |  |  | 0,0002937*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
52 | 52 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 0.045398 |  |  | 0,053301-0,007903 | 1
53 | 53 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.045398 |  |  |  | 1
54 | 54 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.045398 |  |  |  | 1
Раздел 4. Плиты перекрытия на отм.+ 9,220...+12,147 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 6) | [8 empty] | Раздел 4. Плиты перекрытия на отм.+ 9,220...+12,147 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 6)
55 | 55 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 23.25 |  |  | (27,9/0,12) / 10 | 1
56 | 56 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см | 10 м2 конструкций | 23.25 |  |  | (27,9/0,12) / 10 | 1
57 | 57 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 28.319 |  |  | 27,9*1,015 | 1
58 | 58 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.256 |  |  | 0,11*23,25*10*1,2/120 | 1
59 | 59 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 9.3 |  |  | 23,25*10*1,2/30 | 1
Детали | [9 empty] | Детали
60 | 60 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | 1 т арматуры, закладных деталей | 5.341 |  |  | (4500,73+264,96+56,70+518,94)/1000 | 1
61 | 61 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 5.0197 |  |  | (4500,73+518,94)/1000 | 1
62 | 62 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.519 |  |  | 518,94/1000 | 1
63 | 63 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.32166 |  |  | (264,96+56,70)/1000 | 1
64 | 64 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.32166 |  |  | (264,96+56,70)/1000 | 1
Зд1 | [9 empty] | Зд1
65 | 65 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.6719 |  |  | 68,7*9,78/1000 | 1
66 | 66 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.6719 |  |  | 68,7*9,78/1000 | 1
67 | 67 | Сталь угловая равнополочная L90х6 L=1000 | т | 0.5723 |  |  | (1*8,33)*68,7/1000 | 1
68 | 68 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.0996 |  |  | (5*0,2+5*0,09)*68,7/1000 | 1
Зд2 | [9 empty] | Зд2
69 | 69 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.1836 |  |  |  | 1
70 | 70 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.1836 |  |  | 30*6,12/1000 | 1
71 | 71 | Прокат листовой 15мм | т | 0.1836 |  |  | 30*6,12/1000 | 1
Зд7 | [9 empty] | Зд7
72 | 72 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.2808 |  |  | 30*9,36/1000 | 1
73 | 73 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.2808 |  |  | 30*9,36/1000 | 1
74 | 74 | Прокат листовой 15мм | т | 0.2652 |  |  | (2*4,42)*30/1000 | 1
75 | 75 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм L=150 мм | т | 0.0156 |  |  | (4*0,13)*30/1000 | 1
Зд8 | [9 empty] | Зд8
76 | 76 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.0104 |  |  | 2*5,18/1000 | 1
77 | 77 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.0104 |  |  | 2*5,18/1000 | 1
78 | 78 | Прокат листовой 15мм | т | 0.00884 |  |  | (1*4,42)*2/1000 | 1
79 | 79 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм L=150 мм | т | 0.00152 |  |  | (4*0,19)*2/1000 | 1
80 | 80 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0.6 |  |  | 60 / 100 | 1
81 | 81 | Анкер HSA M8 55/45/15 | шт | 60 |  |  |  | 1
Опорная часть Оч1 - 30 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч1 - 30 шт
Опорная часть Оч2 - 32 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч2 - 32 шт
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
82 | 82 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2987 |  |  | ((0,6719+0,1836+0,2808+0,0104-0,0996-0,0156-0,00152)*29) / 100 | 1
83 | 83 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 3.5844 |  |  | 0,0035844*1000 | 1
84 | 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3325 |  |  | ((0,6719+0,1836+0,2808+0,0104)*29) / 100 | 1
85 | 85 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 6.3175 |  |  | 0,0063175*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
86 | 86 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 1.147 |  |  | 0,6719+0,1836+0,2808+0,0104 | 1
87 | 87 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 1.147 |  |  |  | 1
88 | 88 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.147 |  |  |  | 1
Раздел 5. Плиты перекрытий на отм. + 11,720...+12,935 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 8) | [8 empty] | Раздел 5. Плиты перекрытий на отм. + 11,720...+12,935 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 8)
89 | 89 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 155.417 |  |  | (186,5/0,12) / 10 | 1
90 | 90 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см | 10 м2 конструкций | 155.417 |  |  | (186,5/0,12) / 10 | 1
91 | 91 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 189.298 |  |  | 186,5*1,015 | 1
92 | 92 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 1.71 |  |  | 0,11*155,417*10*1,2/120 | 1
93 | 93 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 62.1668 |  |  | 155,417*10*1,2/30 | 1
Детали | [9 empty] | Детали
94 | 94 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | 1 т арматуры, закладных деталей | 33.005 |  |  | (29192,00+1514,16+345,60+1953,00)/1000 | 1
95 | 95 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 31.145 |  |  | (29192,00+1953,00)/1000 | 1
96 | 96 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 1.953 |  |  | 1953,00/1000 | 1
97 | 97 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 1.8598 |  |  | (1514,16+345,60)/1000 | 1
98 | 98 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 1.8598 |  |  | (1514,16+345,60)/1000 | 1
Зд1 | [9 empty] | Зд1
99 | 99 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 2.8411 |  |  | 290,5*9,78/1000 | 1
100 | 100 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 2.8411 |  |  | 290,5*9,78/1000 | 1
101 | 101 | Сталь угловая равнополочная L90х6 L=1000 | т | 2.4199 |  |  | (1*8,33)*290,5/1000 | 1
102 | 102 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.4212 |  |  | (5*0,2+5*0,09)*290,5/1000 | 1
Зд2 | [9 empty] | Зд2
103 | 103 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.8629 |  |  |  | 1
104 | 104 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.86292 |  |  | 141*6,12/1000 | 1
105 | 105 | Прокат листовой 15мм | т | 0.86292 |  |  | 141*6,12/1000 | 1
Зд3 | [9 empty] | Зд3
106 | 106 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.02512 |  |  | 8*3,14/1000 | 1
107 | 107 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.02512 |  |  | 8*3,14/1000 | 1
108 | 108 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм // L=200мм. вес 2,54 кг/шт | м | 1.6 |  |  | 8*0,2 | 1
109 | 109 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.005 |  |  | (4*0,15)*8/1000 | 1
Зд4 | [9 empty] | Зд4
110 | 110 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.01664 |  |  | 4*4,16/1000 | 1
111 | 111 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.01664 |  |  | 4*4,16/1000 | 1
112 | 112 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм // L=280мм. вес 3,56 кг/шт | м | 1.12 |  |  | 4*0,28 | 1
113 | 113 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.002 |  |  | (4*0,15)*4/1000 | 1
Зд5 | [9 empty] | Зд5
114 | 114 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.0271 |  |  |  | 1
115 | 115 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.0271 |  |  | 5*5,42/1000 | 1
116 | 116 | Прокат листовой 15мм | т | 0.0271 |  |  | 5*5,42/1000 | 1
Зд7 | [9 empty] | Зд7
117 | 117 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.8611 |  |  | 92*9,36/1000 | 1
118 | 118 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.8611 |  |  | 92*9,36/1000 | 1
119 | 119 | Прокат листовой 15мм | т | 0.81328 |  |  | (2*4,42)*92/1000 | 1
120 | 120 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм L=150 мм | т | 0.04784 |  |  | (4*0,13)*92/1000 | 1
121 | 121 | Постановка болтов: высокопрочных // к Зд2 и Зд5 | 100 шт. болтов | 2.92 |  |  | 292 / 100 | 1
122 | 122 | Анкер HSA M8 55/45/15 | шт | 292 |  |  |  | 1
Опорная часть Оч1 - 150 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч1 - 150 шт
Опорная часть Оч2 - 76 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч2 - 76 шт
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
123 | 123 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3439 |  |  | ((2,8411+0,86292+0,02512+0,01664+0,0271+0,8611)*29) / 100 | 1
124 | 124 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 16.1268 |  |  | 0,0161268*1000 | 1
125 | 125 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3439 |  |  | ((2,8411+0,86292+0,02512+0,01664+0,0271+0,8611)*29) / 100 | 1
126 | 126 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 25.5341 |  |  | 0,0255341*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
127 | 127 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 4.158 |  |  | 2,8411+0,86292+0,02512+0,01664+0,0271+0,8611-(0,4212+0,005+0,002+0,04784) | 1
128 | 128 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 4.158 |  |  |  | 1
129 | 129 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 4.158 |  |  |  | 1
Раздел 6. Плиты перекрытий на отм. + 17,300 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 10) | [8 empty] | Раздел 6. Плиты перекрытий на отм. + 17,300 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 10)
130 | 130 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 128.8 |  |  | (193,2/0,15) / 10 | 1
131 | 131 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 16 см | 10 м2 конструкций | 128.8 |  |  | (193,2/0,15) / 10 | 1
132 | 132 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 196.098 |  |  | 193,2*1,015 | 1
133 | 133 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 1.417 |  |  | 0,11*128,8*10*1,2/120 | 1
134 | 134 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 51.52 |  |  | 128,8*10*1,2/30 | 1
Детали | [9 empty] | Детали
135 | 135 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | 1 т арматуры, закладных деталей | 30.833 |  |  | (24982,30+755,82+972,00+4123,00)/1000 | 1
136 | 136 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 29.1053 |  |  | (24982,30+4123,00)/1000 | 1
137 | 137 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 4.123 |  |  | 4123,00/1000 | 1
138 | 138 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 1.7278 |  |  | (755,82+972,00)/1000 | 1
139 | 139 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 1.7278 |  |  | (755,82+972,00)/1000 | 1
Кр1 - 18 шт | [9 empty] | Кр1 - 18 шт
140 | 140 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0.10152 |  |  | (2*2,49+6*0,11)*18/1000 | 1
141 | 141 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.10152 |  |  | (2*2,49+6*0,11)*18/1000 | 1
142 | 142 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.10152 |  |  | (2*2,49+6*0,11)*18/1000 | 1
Зд1 | [9 empty] | Зд1
143 | 143 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 1.7829 |  |  | 182,3*9,78/1000 | 1
144 | 144 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 1.7829 |  |  | 182,3*9,78/1000 | 1
145 | 145 | Сталь угловая равнополочная L90х6 L=1000 | т | 1.5186 |  |  | (1*8,33)*182,3/1000 | 1
146 | 146 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.2643 |  |  | (5*0,2+5*0,09)*182,3/1000 | 1
Зд3 | [9 empty] | Зд3
147 | 147 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.03768 |  |  | 12*3,14/1000 | 1
148 | 148 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.03768 |  |  | 12*3,14/1000 | 1
149 | 149 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм // L=200мм. вес 2,54 кг/шт | м | 2.4 |  |  | 12*0,2 | 1
150 | 150 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.007 |  |  | (4*0,15)*12/1000 | 1
Зд6 | [9 empty] | Зд6
151 | 151 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.0264 |  |  | 6*4,40/1000 | 1
152 | 152 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.0264 |  |  | 6*4,40/1000 | 1
153 | 153 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм // L=200мм. вес 3,8 кг/шт | м | 1.2 |  |  | 6*0,2 | 1
154 | 154 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.004 |  |  | (4*0,15)*6/1000 | 1
Зд7 | [9 empty] | Зд7
155 | 155 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 2.0218 |  |  | 216*9,36/1000 | 1
156 | 156 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 2.0218 |  |  | 216*9,36/1000 | 1
157 | 157 | Прокат листовой 15мм | т | 1.9094 |  |  | (2*4,42)*216/1000 | 1
158 | 158 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм L=150 мм | т | 0.11232 |  |  | (4*0,13)*216/1000 | 1
Зд9 | [9 empty] | Зд9
159 | 159 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 3.3528 |  |  | 220*15,24/1000 | 1
160 | 160 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 3.3528 |  |  | 220*15,24/1000 | 1
161 | 161 | Прокат листовой 15мм | т | 3.2384 |  |  | (2*7,36)*220/1000 | 1
162 | 162 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм L=150 мм | т | 0.1144 |  |  | (4*0,13)*220/1000 | 1
Опорная часть Оч1 - 8 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч1 - 8 шт
Опорная часть Оч2 - 216 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч2 - 216 шт
Опорная часть Оч3 - 212 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч3 - 212 шт
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
163 | 163 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0943 |  |  | ((1,7829+0,03768+0,0264+2,0218+3,3528)*29) / 100 | 1
164 | 164 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 25.1316 |  |  | 0,0251316*1000 | 1
165 | 165 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0943 |  |  | ((1,7829+0,03768+0,0264+2,0218+3,3528)*29) / 100 | 1
166 | 166 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 39.7917 |  |  | 0,0397917*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
167 | 167 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 6.72 |  |  | 1,7829+0,03768+0,0264+2,0218+3,3528-(0,2643+0,007+0,004+0,11232+0,1144) | 1
168 | 168 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 6.72 |  |  |  | 1
169 | 169 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 6.72 |  |  |  | 1
Раздел 7. Плиты перекрытий на отм. + 22,143...22,920 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 11) | [8 empty] | Раздел 7. Плиты перекрытий на отм. + 22,143...22,920 (1632-2021-2.2.2-КЖ1 лист 11)
170 | 170 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 36.417 |  |  | (43,7/0,12) / 10 | 1
171 | 171 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см | 10 м2 конструкций | 36.417 |  |  | (43,7/0,12) / 10 | 1
172 | 172 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 196.098 |  |  | 193,2*1,015 | 1
173 | 173 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.401 |  |  | 0,11*36,417*10*1,2/120 | 1
174 | 174 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 14.5668 |  |  | 36,417*10*1,2/30 | 1
Детали | [9 empty] | Детали
175 | 175 | Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | 1 т арматуры, закладных деталей | 7.845 |  |  | (6858,34+356,40+116,64+513,36)/1000 | 1
176 | 176 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 7.3717 |  |  | (6858,34+513,36)/1000 | 1
177 | 177 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.513 |  |  | 513,36/1000 | 1
178 | 178 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.473 |  |  | (356,40+116,64)/1000 | 1
179 | 179 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (Изготовл. гнутых деталей, имеющих более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.473 |  |  | (356,40+116,64)/1000 | 1
Зд1 | [9 empty] | Зд1
180 | 180 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.7853 |  |  | 80,3*9,78/1000 | 1
181 | 181 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.7853 |  |  | 80,3*9,78/1000 | 1
182 | 182 | Сталь угловая равнополочная L90х6 L=1000 | т | 0.6689 |  |  | (1*8,33)*80,3/1000 | 1
183 | 183 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.1164 |  |  | (5*0,2+5*0,09)*80,3/1000 | 1
Зд2 | [9 empty] | Зд2
184 | 184 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.2448 |  |  |  | 1
185 | 185 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.2448 |  |  | 40*6,12/1000 | 1
186 | 186 | Прокат листовой 15мм | т | 0.2448 |  |  | 40*6,12/1000 | 1
Зд3 | [9 empty] | Зд3
187 | 187 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.00628 |  |  | 2*3,14/1000 | 1
188 | 188 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.00628 |  |  | 2*3,14/1000 | 1
189 | 189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм // L=200мм. вес 2,54 кг/шт | м | 0.4 |  |  | 2*0,2 | 1
190 | 190 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.001 |  |  | (4*0,15)*2/1000 | 1
Зд5 | [9 empty] | Зд5
191 | 191 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.0108 |  |  |  | 1
192 | 192 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.01084 |  |  | 2*5,42/1000 | 1
193 | 193 | Прокат листовой 15мм | т | 0.01084 |  |  | 2*5,42/1000 | 1
194 | 194 | Постановка болтов: высокопрочных // к Зд2 и Зд5 | 100 шт. болтов | 0.84 |  |  | 84 / 100 | 1
195 | 195 | Анкер HSA M8 55/45/15 | шт | 84 |  |  |  | 1
Опорная часть Оч1 - 42 шт | [9 empty] | Опорная часть Оч1 - 42 шт
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
196 | 196 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3037 |  |  | ((0,7853+0,2448+0,00628+0,01084)*29) / 100 | 1
197 | 197 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 3.6444 |  |  | 0,0036444*1000 | 1
198 | 198 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3037 |  |  | ((0,7853+0,2448+0,00628+0,01084)*29) / 100 | 1
199 | 199 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 5.7703 |  |  | 0,0057703*1000 | 1
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
200 | 200 | Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции |  | 0.93 |  |  | 0,7853+0,2448+0,00628+0,01084-0,1164-0,001 | 1
201 | 201 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.93 |  |  |  | 1
202 | 202 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.93 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  |  | (Шустова Т.В.) | [5 empty] | (Шустова Т.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | (Караханова С.В.) | [6 empty] | (Караханова С.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]