## Лист1
Экспертиза сметной документации
Наименование подразделения |  | Сметная группа Управление технической экспертизы
Объект |  | Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3. Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  | 1632-2021-2.1.3-КМ Арх. № 15919
Вид проверки |  | сметы 2023 г.
№ сметы | Пункт сметы | Замечания | Ответ | Уточнения | Примечания
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | Ко всем сметам | Просим Вас исполнить требования к СД, изложенные в регламентирующем документе "Технические требования к формированию сметной документации в программном комплексе "Гранд-смета" | Замечание принимается. Откорректировано. | Принято
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | к Металлопрокату | Просим Вас предоставить прайс-листы на материалы и оборудование учтенные вс смете согласно требований п. 13 Приложения № 3 к Приложению 1.2 к Договору подряда № 314-21/82А от 28.06.2021 | Замечание принимается. Откорректировано. | Принято
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | п. 73 | Монтаж фахверка - Просим скорректировать объем согласно РД (99,3) | Замечание принимается. Откорректировано. | Принято
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | п. 144-147 | Антикоррозионная обработка - Просим скорректировать объем согласно РД (47659,6) и вычесть из объема покраски ПФ-115 объем ОЗК согласно отдельного проекта | Замечание принимается. Откорректировано. | Просим Вас скорретировать объем согласно РД п. 147 Огрунтовка 47659,6- м3 (п. 149 Окраска ПФ-115 - 20565,2 м2 - верно) | Принято
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | к смете | Просим Вас привести в соответствие Общую массу МК по смете согласно РД (2108,8) | Замечание принимается. Откорректировано. | Принято
Главный специалист Управления технической экспертизы |  |  | С.В. Суржик
*После снятия вышеуказанных вопросов УТЭ оставляет за собой право на уточнения и выставление новых замечаний |  |  | Тел.раб. +7-391-290-65-50 доб. 53-983
8-923-320-92-76

## Лист2
номер сметы | наименование | № TRM | дата TRM | статус | дата рассмотрения | проверяющий | ТЦ | БЦ
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3. Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | замечания | 2024-01-17 | С.В. Суржик | 404402381 | 38063852
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042 | Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3. Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | замечания | 2024-02-22 | С.В. Суржик | 365561957 | 34107671
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 | Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3. Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | согласовано | 2024-02-26 | С.В. Суржик | 367947059 | 34308593
согласовано
замечания