## Лист1
Экспертиза сметной документации
Наименование подразделения |  | Сметная группа Управление технической экспертизы
Объект |  | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия/ Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  | 1632-2021-2.1.0-КЖ02_0_0_RU_IFC Арх. № 18548
Вид проверки |  | сметы 2023 г.
№ сметы | Пункт сметы | Замечания | Ответ | Замечания | Примечания | Уточнения
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | Ко всем сметам | Просим Вас исполнить требования к СД, изложенные в регламентирующем документе "Технические требования к формированию сметной документации в программном комплексе "Гранд-смета"
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | Ко всем сметам | Просим Вас приложить обоснование объемов земляных работ и учесть в смете | Земляные работы учтены в томе ПОС. Совместно с СРВ | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п.3 | Просим Вас предоставить прайс-листы на материалы и оборудование учтенные вс смете согласно требований п. 13 Приложения № 3 к Приложению 1.2 к Договору подряда № 314-21/82А от 28.06.2021 | Замечание принимается | Просим Вас предоставить прайс-листы (приложить к каждой смете отдельный файл) |  | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 2, 13, 34, 44, 52, 179, 182, 187, 190 | Автобетононасосы: производительность 65 м3/ч - Просим Вас обосновать применение расценки. Просим обосновать объем (3,58*укладка бетона 60 %)+бетоносмеситель | Замечание принимается. | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 4, 54 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) - не верно подобрана расценка - Просим Вас заменить на ТЕР27-04-016-02. Просим рассмотреть РД и обосновать объем (23695+5400)*(5000+1325) | Замечание принимается. Расценка заменена. Объем рассчитан как объем фундаментной плиты разделенный на толщину согласно листу 2 | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 6, 56 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона - не верно подобрана расценка - Просим Вас заменить на ТЕР12-01-002-09. Просим рассмотреть РД и обосновать объем (23695+5400)*(5000+1325) | Замечание принимается. Расценка заменена. Объем рассчитан как объем фундаментной плиты разделенный на толщину согласно листу 3 | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 9-10, 59-60 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм - Просим вас заменить расценку на ТЕР06-01-001-01. Просим рассмотреть РД и обосновать объем (23695+5400)*(5000+1325) | Замечание принимается. Расценка заменена. Объем рассчитан как объем фундаментной плиты разделенный на толщину согласно листу 4 | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 27, 81 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Просим Вас заменить на ТЕР06-01-015-03 | Замечание принимается | п. 27 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами - Просим Вас скорретировать объем - 48/100, пю 82 - 72/100 | Замечание принимается | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 | п. 214, 219, 221, 223, 232, 236, 238 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок - Просим обосновать выбор расценки согласно РД | Расценка на Инжекторную систему откорретирована. | Просим вас заменить расценку ТЕР06-01-068-01 Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок - при устройстве гидрошпонок на соотвествующую | Откорректировано | Принято
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030-П-01-01 | п. 90-91 | Просим Вас удалить не учитываемые позиции из сметы
Главный специалист Управления технической экспертизы |  |  | С.В. Суржик
*После снятия вышеуказанных вопросов УТЭ оставляет за собой право на уточнения и выставление новых замечаний |  |  | Тел.раб. +7-391-290-65-50 доб. 53-983
8-923-320-92-76

## Лист2
номер сметы | наименование | № TRM | дата TRM | статус | дата рассмотрения | проверяющий | ТЦ | БЦ
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030 1632-2021-2.1.0-КЖ02_0_0_RU_IFC Арх. № 18548 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия/ Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | замечания | 2024-01-15 | С.В. Суржик | 22693326.58 | 2334399.25
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030-П-01-01 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия/ Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | замечания | 2024-02-26 | С.В. Суржик | 22630269.46 | 2274541.78
1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030-П-01-02 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия/ Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  | согласовано | 2024-02-28 | С.В. Суржик | 21317040.99 | 2205505.61
согласовано
замечания