## 3
Ведомость отправочных марок | [6 empty] | Привезли с ВЗМК |  | Нашли с Выборга 11.02.26 |  | Находилось на площадке по данным от 09.01.26 |  | Общие данные,что имеется на площадке на 14.02.2026г. ( с учетом 37 машины) |  | примечание
Очередь | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | шт. | кг | шт. | кг | шт. | кг
3 | 2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
3 | 7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
3 | 10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 13653.6 | 3 | 13653.6
3 | 12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4386.4 | 1 | 4386.4
3 | 15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4425.1 | 1 | 4425.1
3 | 16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 697.7 |  | 0 | - | - | 1 | 697.7
3 | 20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 1 | 685.2 |  | 0 | - | - | 1 | 685.2
3 | 26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1372 |  | 0 | - | - | 2 | 1372
3 | 27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 1 | 686 |  | 0 | - | - | 1 | 686
3 | 28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 697.7 |  | 0 | - | - | 1 | 697.7
3 | 29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 1 | 652.2 |  | 0 | - | - | 1 | 652.2
3 | 33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 1 | 696.2 |  | 0 | - | - | 1 | 696.2
3 | 35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 1 | 685.3 |  | 0 | - | - | 1 | 685.3
3 | 37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 1 | 678.9 |  | 0 | - | - | 1 | 678.9
3 | 38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 1 | 666.4 |  | 0 | - | - | 1 | 666.4
3 | 40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 1 | 655.5 |  | 0 | - | - | 1 | 655.5
3 | 42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 1 | 663.5 |  | 0 | - | - | 1 | 663.5
3 | 43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 1 | 668 |  | 0 | - | - | 1 | 668
3 | 44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 1 | 670.6 |  | 0 | - | - | 1 | 670.6
3 | 47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 1 | 658.1 |  | 0 | - | - | 1 | 658.1
3 | 50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 1 | 647.2 |  | 0 | - | - | 1 | 647.2
3 | 52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 1 | 658.3 |  | 0 | - | - | 1 | 658.3
3 | 55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 2 | 1291.6 |  | 0 | - | - | 2 | 1291.6
3 | 57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 1 | 653 |  | 0 | - | - | 1 | 653
3 | 59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 1 | 658.3 |  | 0 | - | - | 1 | 658.3
3 | 60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 1 | 658.5 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 1 | 791.2 |  | 0 | - | - | 1 | 791.2 |  | что это?
3 | 94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 1 | 1183.6 |  | 0 | - | - | 1 | 1183.6
3 | 129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 1 | 1190.4 |  | 0 | - | - | 1 | 1190.4
3 | 133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 1 | 1220.1 |  | 0 | - | - | 1 | 1220.1
3 | 137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 1 | 1235 |  | 0 | - | - | 1 | 1235
3 | 141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
3 | 142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 17647 | 10 | 17647
3 | 143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
3 | 144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
3 | 145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
3 | 146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
3 | 147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 2 | 629 |  | 0 | - | - | 2 | 629
3 | 426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 5 | 1557.5 |  | 0 | - | - | 5 | 1557.5
3 | 427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6 | 1392.6 |  | 0 | - | - | 6 | 1392.6
3 | 486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -

## 4
Ведомость отправочных марок | [6 empty] | Привезли с ВЗМК |  | Нашли с Выборга 11.02.26 |  | Находилось на площадке по данным от 09.01.26 |  | Общие данные,что имеется на площадке на 14.02.2026г. ( с учетом 37 машины) |  | примечание
Очередь | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | шт. | кг | шт. | кг | шт. | кг
4 | 2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
4 | 6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9071.2 | 2 | 9071.2
4 | 7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4526.5 | 1 | 4526.5
4 | 8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4381.9 | 1 | 4381.9
4 | 13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
4 | 168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 |  | 0 |  | 0 | 12 | 21176.4 | 12 | 21176.4
4 | 169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
4 | 170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1779.2 | 1 | 1779.2
4 | 171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО: | 337959.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49025.7 | 20 | 49025.7
337.9595

## от Маши ивент-я 14.02.2026
Ведомость отправочных марок | [6 empty] | Привезли с ВЗМК |  | Нашли с Выборга 11.02.26 |  | Находилось на площадке по данным от 09.01.26 |  | Общие данные,что имеется на площадке на 14.02.2026г. ( с учетом 37 машины) |  | примечание
Очередь | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | шт. | кг | шт. | кг | шт. | кг
1 | 2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 | 0 | 0 | 10 | 455 | - | - | 10 | 455 | уголки неопознанные 20 шт
1 | 3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 3 пачки без бирки неизсетно что за элемент
1 | 4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4542.9 | 1 | 4542.9 | Неопознанные 2 пачки с уголками 9 шт и 2 шт, равнопол и неравнополоч.,может связи. +5 шт
1 | 5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4517.2 | 1 | 4517.2 | Какой-то настил примерно 37шт
1 | 6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4536 | 1 | 4536 | Какие-то надколонники 24 шт
1 | 7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 13653.6 | 3 | 13653.6 | Балки 2Б..-32шт
1 | 8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9071.2 | 2 | 9071.2
1 | 9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4528.7 | 1 | 4528.7
1 | 10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4416.3 | 1 | 4416.3
1 | 11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2169.5 | 1 | 2169.5
1 | 12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2048.1 | 1 | 2048.1
1 | 13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2043.1 | 1 | 2043.1
1 | 14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2039.2 | 1 | 2039.2
1 | 15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2032.1 | 1 | 2032.1
1 | 16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 595.9 | 1 | 595.9
1 | 17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 595.9 | 1 | 595.9
1 | 18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1176 | 2 | 1176
1 | 19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1352.8 | 2 | 1352.8
1 | 20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 686 | 1 | 686
1 | 21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 648.6 | 1 | 648.6
1 | 26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1370.4 | 2 | 1370.4
1 | 29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744 | 0 | 0 | 1 | 686 | 2 | 1372 | 3 | 2058
1 | 30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372 | 1 | 686 |  | 0 | 1 | 686 | 2 | 1372
1 | 31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1395.4 | 2 | 1395.4
1 | 32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694 | 1 | 673.5 |  | 0 | 3 | 2020.5 | 4 | 2694
1 | 33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 | 2 | 1347 | - | - | 2 | 1347
1 | 34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 0 | 0 | 1 | 685.2 | - | - | 1 | 685.2
1 | 35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 1 | 673.5 |  | 0 | 2 | 1347 | 3 | 2020.5
1 | 36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7 | 1 | 265.7 |  | 0 | - | - | 1 | 265.7
1 | 37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9 | 0 | 0 | 1 | 330.9 | - | - | 1 | 330.9
1 | 45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 630.8 | 1 | 630.8
1 | 51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 626.2 | 1 | 626.2
1 | 52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1226 | 2 | 1226
1 | 53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 1 | 267.5 | - | - | 1 | 267.5
1 | 54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8 | 7 | 1031.8 | 7 | 1031.8 | - | - | 7 | 1031.8
1 | 55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6 | 2 | 107.6 | 2 | 107.6 | - | - | 2 | 107.6
1 | 56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 53.8 | - | - | 1 | 53.8
1 | 57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | - | - | 1 | 17.2
1 | 58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7 | 0 | 0 | 1 | 123.7 | - | - | 1 | 123.7
1 | 59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1 | 48.6 | 1 | 48.6 | - | - | 1 | 48.6
1 | 60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8 | 1 | 30.8 | 1 | 30.8 | - | - | 1 | 30.8
1 | 61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500 | 2 | 200 | 5 | 500 | - | - | 5 | 500
1 | 62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 1 | 101.8 | - | - | 1 | 101.8
1 | 63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8 | 1 | 44.9 | 2 | 89.8 | - | - | 2 | 89.8
1 | 64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138 | 2 | 92 | 3 | 138 | - | - | 3 | 138
1 | 65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 39.3 | 1 | 39.3 | - | - | 1 | 39.3
1 | 66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 47.5 | 1 | 47.5 | - | - | 1 | 47.5
1 | 67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 29.7 | 1 | 29.7 | - | - | 1 | 29.7
1 | 68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054 | 4 | 421.6 | 6 | 632.4 | - | - | 10 | 1054
1 | 69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 1 | 109.1 | - | - | 1 | 109.1
1 | 70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 1 | 109.1 | - | - | 1 | 109.1
1 | 71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2 | 2 | 100.6 | 4 | 201.2 | - | - | 4 | 201.2
1 | 72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 39.3 | 1 | 39.3 | - | - | 1 | 39.3
1 | 73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 47.5 | 1 | 47.5 | - | - | 1 | 47.5
1 | 74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 29.7 | 1 | 29.7 | - | - | 1 | 29.7
1 | 75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1 | 0 | 0 | 3 | 17.1 | - | - | 3 | 17.1
1 | 76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3 | 10 | 1171 | 13 | 1522.3 | - | - | 13 | 1522.3
1 | 77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4 | 1 | 123.4 | 1 | 123.4 | - | - | 1 | 123.4
1 | 78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4 | 6 | 743.4 | 6 | 743.4 | - | - | 6 | 743.4
1 | 79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6 | 33 | 4072.2 | 33 | 4072.2 | - | - | 49 | 6046.6
1 | 80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3763.7 | 1 | 3763.7
1 | 81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3796.9 | 1 | 3796.9
1 | 82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3785.1 | 1 | 3785.1
1 | 83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3796.9 | 1 | 3796.9
1 | 84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 18818.5 | 5 | 18818.5
1 | 85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3757.4 | 1 | 3757.4
1 | 86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1643 | 1 | 1643
1 | 87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1655.1 | 1 | 1655.1
1 | 88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3273.8 | 2 | 3273.8
1 | 89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1636.9 | 1 | 1636.9
1 | 90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 792.4 | 1 | 792.4
1 | 91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3357 | 2 | 3357
1 | 92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6 | 1 | 28.6 | 1 | 28.6 | - | - | 1 | 28.6
1 | 93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5 | 1 | 28.5 | 1 | 28.5 | - | - | 1 | 28.5
1 | 94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6 | 6 | 162.6 | 5 | 135.5 | - | - | 6 | 162.6
1 | 95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 3 | 54 | - | - | 3 | 54
1 | 96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237 | 15 | 237 |  | 0 | - | - | 15 | 237
1 | 97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 18.5 |  | 0 | - | - | 1 | 18.5
1 | 98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | - | - | 1 | 12.1
1 | 99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | - | - | 1 | 15.4
1 | 100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147 | 3 | 147 | 3 | 147 | - | - | 3 | 147
1 | 101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2 | 91.2 | 2 | 91.2 | - | - | 2 | 91.2
1 | 102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6 | 1 | 45.6 | 1 | 45.6 | - | - | 1 | 45.6
1 | 103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 1 | 360.1 | 1 | 360.1 | - | - | 1 | 360.1
1 | 104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 | - | - | 1 | 350
1 | 105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2 | 1 | 397.2 | 1 | 397.2 | - | - | 1 | 397.2
1 | 106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1 | 1 | 408.1 | 1 | 408.1 | - | - | 1 | 408.1
1 | 107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 136.4 | 62 | 136.4
1 | 120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6 | 0 | 0 |  | 0 | 68 | 47.6 | 68 | 47.6
1 | 121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1737.2 | 1 | 1737.2
1 | 123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1737.2 | 1 | 1737.2
1 | 124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3164.6 | 2 | 3164.6
1 | 125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 240.2 | 1 | 240.2
1 | 126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1183.6 | 1 | 1183.6
1 | 127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 240.2 | 1 | 240.2
1 | 128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2 | 1 | 1598.6 |  | 0 | 2 | 3197.2 | 2 | 3197.2
1 | 129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 251.8 | 1 | 251.8
1 | 130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1183.6 | 1 | 1183.6
1 | 131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 251.8 | 1 | 251.8
1 | 132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2417.6 | 2 | 2417.6
1 | 133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 267.7 | 1 | 267.7
1 | 134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 267.7 | 1 | 267.7
1 | 135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1198.7 | 1 | 1198.7
1 | 136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 258.1 | 1 | 258.1
1 | 137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1235.2 | 1 | 1235.2
1 | 138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 451.2 | 2 | 451.2
1 | 139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1198.7 | 1 | 1198.7
1 | 140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 258.1 | 1 | 258.1
1 | 141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1235.2 | 1 | 1235.2
1 | 142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 451.2 | 2 | 451.2
1 | 143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4761.6 | 4 | 4761.6
1 | 144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 988 | 4 | 988
1 | 145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1779.2 | 1 | 1779.2
1 | 146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12352.9 | 7 | 12352.9
1 | 147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
1 | 148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
1 | 149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1589.2 | 1 | 1589.2
1 | 150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1611.2 | 1 | 1611.2
1 | 151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1497 | 1 | 1497
1 | 152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1524.6 | 1 | 1524.6
1 | 153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2967.4 | 2 | 2967.4
1 | 154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1511.5 | 1 | 1511.5
1 | 155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1526.6 | 1 | 1526.6
1 | 156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1483.7 | 1 | 1483.7
1 | 157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1521.2 | 1 | 1521.2
1 | 158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8 | 2 | 444.6 |  | 0 | 4 | 889.2 | 6 | 1333.8
1 | 159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1114.5 | 5 | 1114.5
1 | 160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 231.3 |  | 0 | 1 | 231.3 | 2 | 462.6
1 | 161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 231.8 | 1 | 231.8
1 | 162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 232.6 | 1 | 232.6
1 | 163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 242.1 | 1 | 242.1
1 | 164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 231.3 | 1 | 231.3
1 | 165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 231.8 | 1 | 231.8
1 | 166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 205.9 | 1 | 205.9
1 | 167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 267.6 | 4 | 267.6
1 | 169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 52.5 | - | - | 3 | 52.5
1 | 170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5 | 0 | 0 |  | 0 | 47 | 70.5 | 47 | 70.5
1 | 180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 264 | 10 | 264
1 | 181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 7.2 | 24 | 7.2
1 | 182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 89.6 | 8 | 89.6
1 | 183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 1 | 10.4 |  | 0 | - | - | 1 | 10.4
1 | 184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4 | 1 | 18.4 |  | 0 | - | - | 1 | 18.4
1 | 185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | - | - | 1 | 17.3
1 | 186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 |  | 0 | - | - | 1 | 27
1 | 188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27 | 1 | 27 |  | 0 | - | - | 1 | 27
1 | 189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 1 | 21.6 | - | - | 1 | 21.6
1 | 190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | - | - | 1 | 21.3
1 | 191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3 | 1 | 27.3 |  | 0 | - | - | 1 | 27.3
1 | 192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3 | 1 | 26.3 |  | 0 | - | - | 1 | 26.3
1 | 193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | - | - | 1 | 13.1
1 | 195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7 | 1 | 38.7 |  | 0 | - | - | 1 | 38.7
1 | 196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 1 | 85.2 | - | - | 1 | 85.2
1 | 197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6 | 0 | 0 | 1 | 83.6 | - | - | 1 | 83.6
1 | 198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5 | 0 | 0 | 1 | 76.5 | - | - | 1 | 76.5
1 | 199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8 | 1 | 102.8 |  | 0 | - | - | 1 | 102.8
1 | 202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7 | 1 | 94.7 |  | 0 | - | - | 1 | 94.7
1 | 203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 1 | 87.6 | - | - | 1 | 87.6
1 | 204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 1 | 54.4 | - | - | 1 | 54.4
1 | 205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | - | - | 1 | 13.9
1 | 215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1 | 37.4 |  | 0 | - | - | 1 | 37.4
1 | 218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.3 | 1 | 81.3
1 | 219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 | 0 | 0 | 1 | 177 | - | - | 1 | 177
1 | 220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1 | 0 | 0 | 1 | 267.1 | - | - | 1 | 267.1
1 | 221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2 | 0 | 0 | 1 | 164.2 | - | - | 1 | 164.2
1 | 222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6 | 1 | 244.6 |  | 0 | - | - | 1 | 244.6
1 | 225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1 | 1 | 92.1 |  | 0 | - | - | 1 | 92.1
1 | 227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9 | 1 | 84.9 |  | 0 | - | - | 1 | 84.9
1 | 228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7 | 1 | 69.7 |  | 0 | - | - | 1 | 69.7
1 | 230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | - | - | 1 | 12.9
1 | 231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5 | 1 | 88.5 |  | 0 | - | - | 1 | 88.5
1 | 232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2 | 1 | 94.2 |  | 0 | - | - | 1 | 94.2
1 | 234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | - | - | 1 | 52.5
1 | 236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4 | 2 | 165.4 | 1 | 82.7 | - | - | 2 | 165.4
1 | 238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8 | 1 | 160.8 |  | 0 | - | - | 1 | 160.8
1 | 239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1 | 1 | 245.1 |  | 0 | - | - | 1 | 245.1
1 | 242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6 | 1 | 227.6 |  | 0 | - | - | 1 | 227.6
1 | 243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 1 | 50.8 | - | - | 1 | 50.8
1 | 245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8 | 1 | 41.8 | 1 | 41.8 | - | - | 1 | 41.8
1 | 246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | - | - | 1 | 24.2
1 | 247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | - | - | 1 | 14.7
1 | 248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | - | 1 | 17
1 | 249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | - | 1 | 19
1 | 250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | - | - | 1 | 12.2
1 | 251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6 | 0 | 0 | 2 | 357.6 | - | - | 2 | 357.6
1 | 252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8 | 0 | 0 | 1 | 165.8 | - | - | 1 | 165.8
1 | 253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230 | 1 | 230 |  | 0 | - | - | 1 | 230
1 | 255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4 | 0 | 0 | 1 | 183.4 | - | - | 1 | 183.4
1 | 257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4 | 1 | 244.4 |  | 0 | - | - | 1 | 244.4
1 | 258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 1 | 226.8 | - | - | 1 | 226.8
1 | 259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5 | 0 | 0 | 1 | 170.5 | - | - | 1 | 170.5
1 | 260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4 | 0 | 0 | 1 | 117.4 | - | - | 1 | 117.4
1 | 261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7 | 1 | 97.7 |  | 0 | - | - | 1 | 97.7
1 | 262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5 | 0 | 0 | 1 | 210.5 | - | - | 1 | 210.5
1 | 263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211 | 0 | 0 | 1 | 211 | - | - | 1 | 211
1 | 264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7 | 1 | 195.7 |  | 0 | - | - | 1 | 195.7
1 | 265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 292.3 | 1 | 292.3
1 | 266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 271.5 | 1 | 271.5
1 | 267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2 | 1 | 259.2 |  | 0 | - | - | 1 | 259.2
1 | 268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 289.5 | 1 | 289.5
1 | 270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8 | 1 | 268.8 | 1 | 268.8 | - | - | 1 | 268.8
1 | 271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3 | 0 | 0 | 1 | 210.3 | - | - | 1 | 210.3
1 | 273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6 | 7 | 1601.6 |  | 0 | - | - | 7 | 1601.6
1 | 274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 | 0 | 0 | 4 | 840 | - | - | 4 | 840
1 | 275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8 | 1 | 194.8 |  | 0 | - | - | 1 | 194.8
1 | 276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 290.6 | 1 | 290.6
1 | 277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9 | 1 | 269.9 | 1 | 269.9 | - | - | 1 | 269.9
1 | 278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9 | 0 | 0 | 1 | 257.9 | - | - | 1 | 257.9
1 | 279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7 | 0 | 0 | 1 | 215.7 | - | - | 1 | 215.7
1 | 280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 287.3 | 1 | 287.3
1 | 281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5 | 1 | 200.5 |  | 0 | - | - | 1 | 200.5
1 | 283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 7 | 1467.9
1 | 284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4 | 0 | 0 | 2 | 431.4 | - | - | 2 | 431.4
1 | 285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2 | 2 | 396.2 |  | 0 | - | - | 2 | 396.2
1 | 286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7 | 0 | 0 | 1 | 183.7 | - | - | 1 | 183.7
1 | 287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3 | 1 | 274.3 | 1 | 274.3 | - | - | 1 | 274.3
1 | 288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8 | 1 | 254.8 |  | 0 | - | - | 1 | 254.8
1 | 289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 270.9 | 1 | 270.9
1 | 292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1 | 0 | 0 | 1 | 189.1 | - | - | 1 | 189.1
1 | 294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6 | 2 | 395.6 |  | 0 | - | - | 2 | 395.6
1 | 295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5 | 1 | 163.5 |  | 0 | - | - | 1 | 163.5
1 | 296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 271.5 | 1 | 271.5 | - | - | 1 | 271.5
1 | 297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6 | 1 | 223.6 | 1 | 223.6 | - | - | 1 | 223.6
1 | 299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 271.6 | 1 | 271.6
1 | 301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8 | 1 | 189.8 |  | 0 | - | - | 1 | 189.8
1 | 303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346 | 2 | 346 | 2 | 346 | - | - | 2 | 346
1 | 304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4 | 2 | 575.4 | 1 | 287.7 | 1 | 287.7 | 2 | 575.4
1 | 305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6 | 0 | 0 | 2 | 431.6 | - | - | 2 | 431.6
1 | 308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 287.5 | 1 | 287.5
1 | 309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6 | 2 | 533.6 | 1 | 266.8 | - | - | 2 | 533.6
1 | 310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2 | 2 | 345.2 | 2 | 345.2 | - | - | 2 | 345.2
1 | 312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 574.6 | 2 | 574.6
1 | 313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6 | 0 | 0 | 1 | 236.3 | - | - | 1 | 236.3
1 | 315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 | 0 | 0 | 1 | 216.4 | - | - | 1 | 216.4
1 | 316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 576.6 | 1 | 288.3 | 1 | 288.3 | 2 | 576.6
1 | 317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 535 | 2 | 535 | - | - | 2 | 535
1 | 318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8 | 2 | 346.8 | 2 | 346.8 | - | - | 2 | 346.8
1 | 320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 576.6 | 2 | 576.6
1 | 321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 535 | 2 | 535
1 | 322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2 | 2 | 474.2 |  | 0 | - | - | 2 | 474.2
1 | 323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8 | 0 | 0 | 2 | 432.8 | - | - | 2 | 432.8
1 | 324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 576.6 | 2 | 576.6
1 | 325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 535 | 1 | 267.5 | 1 | 267.5 | 2 | 535
1 | 326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3 | 1 | 35.3 |  | 0 | - | - | 1 | 35.3
1 | 369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | 164.1 | 1 | 164.1 | - | - | 1 | 164.1
1 | 408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7 | 1 | 165.7 | 1 | 165.7 | - | - | 1 | 165.7
1 | 409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | 164.1 | 1 | 164.1 | - | - | 1 | 164.1
1 | 410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2 | 6 | 1009.2 | 6 | 1009.2 | - | - | 6 | 1009.2
1 | 411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4 | 3 | 270.3 | 4 | 360.4 | - | - | 4 | 360.4
1 | 412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264 | 3 | 264 | 2 | 176 | - | - | 3 | 264
1 | 413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309 | 14 | 1309 | 14 | 1309 | - | - | 14 | 1309
1 | 414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8 | 1 | 109.8 | 1 | 109.8 | - | - | 1 | 109.8
1 | 415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549 | 5 | 549 | 3 | 329.4 | - | - | 5 | 549
1 | 416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2 | 1 | 110.2 |  | 0 | - | - | 1 | 110.2
1 | 417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6 | 35 | 3801 | 19 | 2063.4 | - | - | 36 | 3909.6
1 | 418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1 | 7 | 765.1 | 4 | 437.2 | - | - | 7 | 765.1
1 | 419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8 | 12 | 1234.8 | 8 | 823.2 | - | - | 12 | 1234.8
1 | 420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4 | 2 | 207.4 | 1 | 103.7 | - | - | 2 | 207.4
1 | 421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | - | - | 1 | 109
1 | 422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545 | 5 | 545 | 4 | 436 | - | - | 5 | 545
1 | 423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9 | 1 | 20.9 |  | 0 | - | - | 1 | 20.9
1 | 424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2 | 1 | 21.2 |  | 0 | - | - | 1 | 21.2
1 | 425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106 | 5 | 106 |  | 0 | - | - | 5 | 106
1 | 426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 35 | 10 | 35
1 | 430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 91.8 | 18 | 91.8
1 | 431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
1 | 432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 5 | 784 |  | 0 | - | - | 5 | 784
1 | 436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2 | 1 | 156.1 |  | 0 | - | - | 1 | 156.1
1 | 437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8 | 2 | 383.4 | 14 | 2683.8 | - | - | 14 | 2683.8
1 | 439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8 | 0 | 0 | 4 | 732.8 | - | - | 4 | 732.8
1 | 440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1 | 0 | 0 | 3 | 1019.1 | - | - | 3 | 1019.1
1 | 441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8 | 0 | 0 | 2 | 376.8 | - | - | 2 | 376.8
1 | 443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514 | 0 | 0 | 4 | 514 | - | - | 4 | 514
1 | 444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551 | 1 | 275.5 |  | 0 | - | - | 1 | 275.5
1 | 445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8 | 2 | 649.2 | 8 | 2596.8 | - | - | 8 | 2596.8
1 | 446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 538.4 | 1 | 538.4
1 | 447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 505 | 1 | 505
1 | 448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 504.2 | 1 | 504.2
1 | 449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 504.3 | 1 | 504.3
1 | 450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 510.6 | 1 | 510.6
1 | 451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2062 | 4 | 2062
1 | 452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 572.8 | 1 | 572.8
1 | 453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 4 | 1064 |  | 0 | - | - | 4 | 1064
1 | 454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5 | 1 | 252.5 |  | 0 | - | - | 1 | 252.5
1 | 455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3 | 1 | 316.3 |  | 0 | - | - | 1 | 316.3
1 | 457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 | 1 | 225.4 |  | 0 | - | - | 1 | 225.4
1 | 461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8 | 1 | 225.4 |  | 0 | - | - | 1 | 225.4
1 | 462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8 | 1 | 264.8 |  | 0 | - | - | 1 | 264.8
1 | 463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2 | 1 | 264.2 |  | 0 | - | - | 1 | 264.2
1 | 464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | - | - | 1 | 273.6
1 | 465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7 | 0 | 0 | 1 | 261.7 | - | - | 1 | 261.7
1 | 467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7 | 0 | 0 | 1 | 259.7 | - | - | 1 | 259.7
1 | 468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
1 | 473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | - | - | 1 | 325.4
1 | 474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1 | 1 | 241.1 |  | 0 | - | - | 1 | 241.1
1 | 475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449 | 6 | 1449 |  | 0 | - | - | 6 | 1449
1 | 476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2 | 2 | 458.2 |  | 0 | - | - | 2 | 458.2
1 | 477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6 | 1 | 295.6 |  | 0 | - | - | 1 | 295.6
1 | 478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316 | 6 | 1128 | 4 | 752 | - | - | 7 | 1316
1 | 479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 | 1 | 179.2 |  | 0 | - | - | 1 | 179.2
1 | 480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5 | 1 | 229.5 |  | 0 | - | - | 1 | 229.5
1 | 481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | - | - | 2 | 20.4
1 | 482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | 0 | 0 | 6 | 67.2 | - | - | 6 | 67.2
1 | 483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | - | - | 1 | 11.7
1 | 484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 282 | 2 | 282
1 | 485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 418.2 | 3 | 418.2
1 | 486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 94.2 | 1 | 94.2
1 | 487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 186.8 | 2 | 186.8
1 | 488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 402 | 4 | 402
1 | 489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 99.7 | 1 | 99.7
1 | 490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118.9 | 1 | 118.9
1 | 491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | - | - | 1 | 122
1 | 492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | - | - | 1 | 122
1 | 493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948 | 0 | 0 | 3 | 355.5 | 2 | 237 | 5 | 592.5
1 | 494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8 | 0 | 0 | 1 | 121.4 | 1 | 121.4 | 2 | 242.8
1 | 495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659 | 0 | 0 | 7 | 829.5 | 3 | 355.5 | 10 | 1185
1 | 496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2 | 0 | 0 | 3 | 365.4 | 4 | 487.2 | 7 | 852.6
1 | 497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2 | 0 | 0 | 2 | 233.6 | 1 | 116.8 | 3 | 350.4
1 | 498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | 1 | 110.5 | - | - | 1 | 110.5
1 | 499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8 | 0 | 0 | 4 | 448.8 | - | - | 4 | 448.8
1 | 500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462 | 0 | 0 | 4 | 462 | - | - | 4 | 462
1 | 501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 112.2 | 1 | 112.2
1 | 502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 | 0 | 0 | 2 | 233.6 | - | - | 2 | 233.6
1 | 504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 | 7 | 104.3 | - | - | 7 | 104.3
1 | 508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4 | 1 | 221.7 | 2 | 443.4 | - | - | 2 | 443.4
1 | 510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4 | 0 | 0 | 1 | 237.2 | - | - | 1 | 237.2
1 | 511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6 | 2 | 477.8 | 1 | 238.9 | - | - | 3 | 716.7
1 | 512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 | 0 | 0 | 1 | 157.4 | - | - | 1 | 157.4
1 | 513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 1 | 103.2 | - | - | 1 | 103.2
1 | 514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 1 | 103.2 | - | - | 1 | 103.2
1 | 516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 | 0 | 0 | 2 | 470.2 | - | - | 2 | 470.2
1 | 517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 1 | 232.1 | 1 | 232.1 | - | - | 2 | 464.2
1 | 518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 0 | 0 | 1 | 239 | - | - | 1 | 239
1 | 519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6 | 2 | 457.6 | 2 | 457.6 | - | - | 2 | 457.6
1 | 520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 751 | 2 | 751
1 | 521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 172.7 | 1 | 172.7
1 | 522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 180.9 | 1 | 180.9
1 | 523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 179.9 | 1 | 179.9
1 | 524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 426.8 | 2 | 426.8
1 | 526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 211.3 | 1 | 211.3
1 | 527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4 | 0 | 0 | 12 | 542.4 | - | - | 12 | 542.4
1 | 528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8 | 0 | 0 | 1 | 102.9 | 1 | 102.9 | 2 | 205.8
1 | 529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4 | 0 | 0 | 2 | 211.4 | - | - | 2 | 211.4
1 | 530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2 | 0 | 0 | 2 | 94.6 | - | - | 2 | 94.6
1 | 533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 46.4 | - | - | 1 | 46.4
1 | 536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | - | - | 1 | 49.2
1 | 537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 1 | 53.5 | - | - | 1 | 53.5
1 | 539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4 | 0 | 0 | 2 | 106.4 | - | - | 2 | 106.4
1 | 540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4 | 2 | 71.4 |  | 0 | - | - | 2 | 71.4
1 | 542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7 | 1 | 24.7 |  | 0 | - | - | 1 | 24.7
1 | 544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 431.4 | 2 | 431.4
1 | 546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 218 | 1 | 218
1 | 547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 218 | 1 | 218
1 | 548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 286.3 | 1 | 286.3
1 | 549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 436.5 | 1 | 436.5
1 | 550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | - | - | 1 | 61.1
1 | 551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 3 | 86.7 | 12 | 346.8 | - | - | 12 | 346.8
1 | 552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | - | - | 1 | 43.5
1 | 553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 1 | 48.8 | - | - | 1 | 48.8
1 | 554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5 | 0 | 0 | 1 | 1471.5 | - | - | 1 | 1471.5
1 | 566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5 | 0 | 0 | 1 | 1471.5 | - | - | 1 | 1471.5
1 | 567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 1 | 1401 | - | - | 1 | 1401
1 | 568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4 | 0 | 0 |  | 0 | 144 | 230.4 | 144 | 230.4
1 | 569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
1 | 570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365 | 0 | 0 | 30 | 1365 | - | - | 30 | 1365
2 | 3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1 | 49.7 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 141.2 | 2 | 141.2
2 | 5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 50063.2 | 11 | 50063.2
2 | 7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9071.2 | 2 | 9071.2
2 | 8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 0 | 0 | 1 | 4551.2 | - | - | 1 | 4551.2
2 | 9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
2 | 10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4528.7 | 1 | 4528.7
2 | 11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4386.4 | 1 | 4386.4
2 | 12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8850.4 | 2 | 8850.4
2 | 13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4386.4 | 1 | 4386.4
2 | 14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 484.2 | 2 | 484.2
2 | 15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1452.6 | 6 | 1452.6
2 | 16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1372 | 2 | 1372
2 | 17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1395.4 | 2 | 1395.4
2 | 18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3367.5 | 4 | 2694
2 | 19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388 | 0 | 0 | 2 | 1347 | 7 | 4714.5 | 8 | 5388
2 | 20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 5481.6 | 8 | 5481.6
2 | 21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776 | 1 | 673.5 | 1 | 673.5 | 14 | 9429 | 16 | 10776
2 | 22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5 | 0 | 0 | 2 | 1347 | 5 | 3367.5 | 7 | 4714.5
2 | 23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4111.2 | 6 | 4111.2
2 | 24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232 | 2 | 1372 | 3 | 2058 | 7 | 4802 | 12 | 8232
2 | 25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 4802 | 6 | 4116
2 | 26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4186.2 | 6 | 4186.2
2 | 27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082 | 2 | 1347 | 3 | 2020.5 | 9 | 6061.5 | 12 | 8082
2 | 28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9 | 0 | 0 | 1 | 693.9 | - | - | 1 | 693.9
2 | 29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2 | 1 | 705.6 |  | 0 | 2 | 1411.2 | 2 | 1411.2
2 | 30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2119.2 | 2 | 1412.8
2 | 31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1413.2 | 2 | 1413.2
2 | 32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 0 | 0 | 1 | 706.6 | 2 | 1413.2 | 2 | 1413.2
2 | 33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6 | 0 | 0 | 1 | 718.3 | 2 | 1436.6 | 2 | 1436.6
2 | 34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1388.2 | 2 | 1388.2
2 | 35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 0 | 0 | 1 | 694.1 | 1 | 694.1 | 2 | 1388.2
2 | 36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1366.4 | 2 | 1366.4
2 | 37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1389.8 | 2 | 1389.8
2 | 38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1366.4 | 2 | 1366.4
2 | 39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 692.8 | 1 | 692.8
2 | 40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 658.5 | 1 | 658.5
2 | 41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81 | 2 | 81 |  | 0 | - | - | 2 | 81
2 | 42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8 | 14 | 604.8 |  | 0 | - | - | 14 | 604.8
2 | 43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4 | 90 | 11106 | 12 | 1480.8 | - | - | 102 | 12586.8
2 | 44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2 | 3 | 82.2 |  | 0 | - | - | 3 | 82.2
2 | 45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 114.6 |  | 0 | - | - | 3 | 114.6
2 | 47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162 | 4 | 162 |  | 0 | - | - | 4 | 162
2 | 49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7 | 19 | 955.7 |  | 0 | - | - | 19 | 955.7
2 | 50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1 | 1 | 127.1 |  | 0 | - | - | 1 | 127.1
2 | 51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 254.2 |  | 0 | - | - | 2 | 254.2
2 | 52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 114.6 |  | 0 | - | - | 3 | 114.6
2 | 53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162 | 3 | 121.5 |  | 0 | - | - | 3 | 121.5
2 | 55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4 | 3 | 128.4 |  | 0 | - | - | 3 | 128.4
2 | 56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1 | 30.2 |  | 0 | - | - | 1 | 30.2
2 | 57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1 | 30.2 |  | 0 | - | - | 1 | 30.2
2 | 58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2 | 4 | 171.2 |  | 0 | - | - | 4 | 171.2
2 | 59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 254.2 |  | 0 | - | - | 2 | 254.2
2 | 60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 254.2 |  | 0 | - | - | 2 | 254.2
2 | 61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6 | 4 | 109.6 |  | 0 | - | - | 4 | 109.6
2 | 63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4 | 2 | 34.4 |  | 0 | - | - | 2 | 34.4
2 | 64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2 | 1 | 130.1 |  | 0 | - | - | 1 | 130.1
2 | 65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7514.8 | 2 | 7514.8
2 | 66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 71510.3 | 19 | 71510.3
2 | 67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3772.2 | 1 | 3772.2
2 | 68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 820.2 | 1 | 820.2
2 | 73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 819.9 | 1 | 819.9
2 | 74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 3 | 117 |  | 0 | - | - | 3 | 117
2 | 75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2 | 129.4 |  | 0 | - | - | 2 | 129.4
2 | 76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 3 | 124.5 |  | 0 | - | - | 3 | 124.5
2 | 77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 114.6 |  | 0 | - | - | 3 | 114.6
2 | 78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 1 | 59.4 |  | 0 | - | - | 1 | 59.4
2 | 79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 1 | 60.3 |  | 0 | - | - | 1 | 60.3
2 | 80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1 | 39 |  | 0 | - | - | 1 | 39
2 | 81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474 | 25 | 395 |  | 0 | - | - | 25 | 395
2 | 83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 37 |  | 0 | - | - | 2 | 37
2 | 85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294 | 6 | 294 |  | 0 | - | - | 6 | 294
2 | 88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6 | 4 | 182.4 |  | 0 | - | - | 4 | 182.4
2 | 89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8 | 2 | 101.8 |  | 0 | - | - | 2 | 101.8
2 | 93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 330 | 150 | 330
2 | 112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4734.4 | 4 | 4734.4
2 | 113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4 | 3 | 676.8 | 1 | 225.6 | - | - | 4 | 902.4
2 | 114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4734.4 | 4 | 4734.4
2 | 115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6 | 0 | 0 | 2 | 451.2 | - | - | 2 | 451.2
2 | 116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1192.7 | 1 | 1192.7
2 | 117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952 | 0 | 0 | 5 | 1235 | - | - | 5 | 1235
2 | 118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 16665.6 | 14 | 16665.6
2 | 119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1192.7 | 1 | 1192.7
2 | 120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2430 | 2 | 2430
2 | 121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2 | 0 | 0 | 1 | 258.1 | - | - | 1 | 258.1
2 | 122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2438.8 | 2 | 2438.8
2 | 123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6 | 0 | 0 | 2 | 638.6 | - | - | 2 | 638.6
2 | 124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2397.4 | 2 | 2397.4
2 | 125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2 | 0 | 0 | 1 | 258.1 | - | - | 1 | 258.1
2 | 126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2468.6 | 2 | 2468.6
2 | 127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3506.4 | 2 | 3506.4
2 | 128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 35294 | 20 | 35294
2 | 129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
2 | 130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
2 | 131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
2 | 132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3506.4 | 2 | 3506.4
2 | 133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1764.7 | 1 | 1764.7
2 | 134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1764.7 | 1 | 1764.7
2 | 135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6 | 0 | 0 | 4 | 823.6 | - | - | 4 | 823.6
2 | 136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4 | 0 | 0 | 1 | 324.7 | - | - | 1 | 324.7
2 | 137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446 | 0 | 0 | 20 | 4446 | - | - | 20 | 4446
2 | 138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458 | 0 | 0 | 20 | 4458 | - | - | 20 | 4458
2 | 139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6 | 0 | 0 | 2 | 462.6 | - | - | 2 | 462.6
2 | 140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6 | 0 | 0 | 2 | 463.6 | - | - | 2 | 463.6
2 | 141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2 | 0 | 0 | 2 | 465.2 | - | - | 2 | 465.2
2 | 142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6 | 0 | 0 | 2 | 484.6 | - | - | 2 | 484.6
2 | 143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6 | 0 | 0 | 2 | 462.6 | - | - | 2 | 462.6
2 | 144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6 | 0 | 0 | 2 | 463.6 | - | - | 2 | 463.6
2 | 145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4 | 0 | 0 | 2 | 649.4 | - | - | 2 | 649.4
2 | 146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | - | - | 1 | 21.3
2 | 147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | - | - | 1 | 71.4
2 | 148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2 | 0 | 0 | 7 | 468.3 | - | - | 7 | 468.3
2 | 149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140 | 0 | 0 | 8 | 140 | - | - | 8 | 140
2 | 150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 2 | 694.2 |  | 0 | - | - | 2 | 694.2
2 | 151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 1 | 383.4 |  | 0 | - | - | 1 | 383.4
2 | 152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 120 | 80 | 120
2 | 166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 14.4 | 48 | 14.4
2 | 167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 179.2 | 16 | 179.2
2 | 168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129 | 2 | 129 |  | 0 | - | - | 2 | 129
2 | 171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6 | 2 | 215.6 |  | 0 | - | - | 2 | 215.6
2 | 172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200 |  | 0 | - | - | 2 | 200
2 | 173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2 | 2 | 177.2 |  | 0 | - | - | 2 | 177.2
2 | 174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2 | 2 | 162.2 |  | 0 | - | - | 2 | 162.2
2 | 175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2 | 2 | 216.2 |  | 0 | - | - | 2 | 216.2
2 | 176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250 | 15 | 3150 |  | 0 | - | - | 15 | 3150
2 | 181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883 | 6 | 1729.8 |  | 0 | - | - | 6 | 1729.8
2 | 187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8 | 8 | 2136.8 |  | 0 | - | - | 8 | 2136.8
2 | 201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8 | 6 | 1420.8 |  | 0 | - | - | 6 | 1420.8
2 | 202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9 | 1 | 13.9 |  | 0 | - | - | 1 | 13.9
2 | 207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2 | 3 | 154.2 |  | 0 | - | - | 3 | 154.2
2 | 208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2 | 83.6 |  | 0 | - | - | 2 | 83.6
2 | 215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170 | 4 | 170 |  | 0 | - | - | 4 | 170
2 | 216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6 | 2 | 74.6 |  | 0 | - | - | 2 | 74.6
2 | 218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120 | 4 | 120 |  | 0 | - | - | 4 | 120
2 | 219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2 | 2 | 93.2 |  | 0 | - | - | 2 | 93.2
2 | 224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2 | 97.8 |  | 0 | - | - | 2 | 97.8
2 | 225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9 | 1 | 12.9 |  | 0 | - | - | 1 | 12.9
2 | 226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4 | 2 | 86.4 |  | 0 | - | - | 2 | 86.4
2 | 229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2 | 73.4 |  | 0 | - | - | 2 | 73.4
2 | 234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2 | 83.6 |  | 0 | - | - | 2 | 83.6
2 | 237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67 | 2 | 67 |  | 0 | - | - | 2 | 67
2 | 240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3 | 1 | 45.3 |  | 0 | - | - | 1 | 45.3
2 | 243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4 | 9 | 190.8 |  | 0 | - | - | 9 | 190.8
2 | 336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4 | 8 | 169.6 |  | 0 | - | - | 8 | 169.6
2 | 337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8 | 2 | 41.8 |  | 0 | - | - | 2 | 41.8
2 | 338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308 | 12 | 1308 |  | 0 | - | - | 12 | 1308
2 | 339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308 | 12 | 1308 |  | 0 | - | - | 12 | 1308
2 | 340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4 | 28 | 3060.4 |  | 0 | - | - | 28 | 3060.4
2 | 341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4 | 143 | 15529.8 |  | 0 | - | - | 143 | 15529.8
2 | 342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8 | 2 | 41.8 |  | 0 | - | - | 2 | 41.8
2 | 343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2 | 2 | 92.2 | 2 | 92.2 | - | - | 2 | 92.2
2 | 344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 56
2 | 345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 265.2 | 52 | 265.2
2 | 346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5 | 27 | 5175.9 |  | 0 | - | - | 27 | 5175.9
2 | 348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 1 | 191.7 |  | 0 | - | - | 1 | 191.7
2 | 349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4 | 0 | 0 | 24 | 7790.4 | - | - | 24 | 7790.4
2 | 350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132 | 2 | 1132 |  | 0 | - | - | 2 | 1132
2 | 351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248 | 16 | 8248 |  | 0 | - | - | 16 | 8248
2 | 352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200 | 2 | 1200 |  | 0 | - | - | 2 | 1200
2 | 353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650 | 6 | 1596 |  | 0 | - | - | 6 | 1596
2 | 354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | - | - | 1 | 325.4
2 | 357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 1 | 274.9 | - | - | 1 | 274.9
2 | 362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | - | - | 1 | 273.6
2 | 363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | - | - | 1 | 273.6
2 | 364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | - | - | 1 | 325.4
2 | 370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | - | - | 1 | 325.4
2 | 371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | - | - | 1 | 273.6
2 | 377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | - | - | 1 | 273.6
2 | 378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 1 | 274.9 | - | - | 1 | 274.9
2 | 379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | - | - | 1 | 274.6
2 | 383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | - | - | 1 | 325.4
2 | 384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0
2 | 385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796 | 0 | 0 | 2 | 483 | - | - | 2 | 483
2 | 386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2 | 0 | 0 | 2 | 459.2 | - | - | 2 | 459.2 |  | не нашла
2 | 388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512 | 0 | 0 | 24 | 4512 | - | - | 24 | 4512 |  | 4 шт только
2 | 389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2 | 0 | 0 | 2 | 459.2 | - | - | 2 | 459.2 |  | не нашла
2 | 390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0 | 0 | 4 | 77.6 | - | - | 4 | 77.6 |  | не нашла
2 | 391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8 | 8 | 168.8 |  | 0 | - | - | 8 | 168.8 |  | не нашла
2 | 392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | - | - | 2 | 49.4 |  | 1 шт только
2 | 393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 1 | 116.8 | 7 | 817.6 | - | - | 8 | 934.4 |  | не нашла
2 | 394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399 | 0 | 0 | 54 | 6399 | - | - | 54 | 6399
2 | 395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 6577.2 | 54 | 6577.2
2 | 396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318 | 0 | 0 | 17 | 2014.5 | 12 | 1422 | 28 | 3318
2 | 397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 1 | 116.8 | 8 | 934.4 | - | - | 9 | 1051.2 |  | не нашла
2 | 398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 0 | 0 | 2 | 245 | - | - | 2 | 245
2 | 399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 0 | 0 | 2 | 241 | - | - | 2 | 241
2 | 400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | - | - | 2 | 49.4
2 | 401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8 | 6 | 126.6 | 2 | 42.2 | - | - | 8 | 168.8 |  | не нашла
2 | 402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5 | 0 | 0 | 8 | 119.2 | - | - | 8 | 119.2 |  | 6 шт только
2 | 403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2 | 0 | 0 | 31 | 7288.1 | 2 | 470.2 | 32 | 7523.2
2 | 405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2 | 0 | 0 | 32 | 7427.2 | 1 | 232.1 | 32 | 7427.2
2 | 406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8 | 0 | 0 | 8 | 1956.8 | - | - | 8 | 1956.8
2 | 407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2 | 0 | 0 | 4 | 939.2 | - | - | 4 | 939.2
2 | 408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0
2 | 409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8 | 0 | 0 | 2 | 436.8 | - | - | 2 | 436.8
2 | 410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8 | 0 | 0 | 2 | 436.8 | - | - | 2 | 436.8
2 | 411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6 | 0 | 0 | 4 | 881.6 | - | - | 4 | 881.6
2 | 412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8 | 0 | 0 | 4 | 430.8 | - | - | 4 | 430.8
2 | 413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442 | 0 | 0 | 4 | 442 | - | - | 4 | 442
2 | 414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0
2 | 415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | - | - | 1 | 24.7
2 | 423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888 | 0 | 0 | 4 | 888 | - | - | 4 | 888
2 | 424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6 | 0 | 0 | 2 | 448.6 | - | - | 2 | 448.6
2 | 425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6 | 0 | 0 | 2 | 448.6 | - | - | 2 | 448.6
2 | 426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2 | 2 | 121.2 |  | 0 | 2 | 121.2 | 2 | 121.2
2 | 431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2 | 2 | 121.2 | 2 | 121.2 | - | - | 2 | 121.2
2 | 432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6 | 0 | 0 | 24 | 693.6 | - | - | 24 | 693.6 |  | не нашла
2 | 433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7 | 3 | 137.7 | 3 | 137.7 | - | - | 3 | 137.7
2 | 434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | - | - | 3 | 108
2 | 435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6 | 4 | 37.6 |  | 0 | - | - | 4 | 37.6 |  | не нашла
2 | 436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2 | 4 | 35.2 |  | 0 | - | - | 4 | 35.2 |  | не нашла
2 | 437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
2 | 441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259 | 26 | 38259 |  | 0 | - | - | 26 | 38259
2 | 442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6 | 0 | 0 |  | 0 | 205 | 328 | 205 | 328
2 | 443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 24 | 24 | 24
2 | 444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
3 | 7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
3 | 10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 13653.6 | 3 | 13653.6
3 | 12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6
3 | 13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4386.4 | 1 | 4386.4
3 | 15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4425.1 | 1 | 4425.1
3 | 16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 697.7 |  | 0 | - | - | 1 | 697.7
3 | 20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 1 | 685.2 |  | 0 | - | - | 1 | 685.2
3 | 26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1372 |  | 0 | - | - | 2 | 1372
3 | 27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 1 | 686 |  | 0 | - | - | 1 | 686
3 | 28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 697.7 |  | 0 | - | - | 1 | 697.7
3 | 29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 |  | 0 | - | - | 1 | 673.5
3 | 30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 1 | 652.2 |  | 0 | - | - | 1 | 652.2
3 | 33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 1 | 696.2 |  | 0 | - | - | 1 | 696.2
3 | 35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 1 | 685.3 |  | 0 | - | - | 1 | 685.3
3 | 37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 1 | 678.9 |  | 0 | - | - | 1 | 678.9
3 | 38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 1 | 666.4 |  | 0 | - | - | 1 | 666.4
3 | 40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 1 | 655.5 |  | 0 | - | - | 1 | 655.5
3 | 42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 1 | 663.5 |  | 0 | - | - | 1 | 663.5
3 | 43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 1 | 668 |  | 0 | - | - | 1 | 668
3 | 44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 1 | 670.6 |  | 0 | - | - | 1 | 670.6
3 | 47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 1 | 658.1 |  | 0 | - | - | 1 | 658.1
3 | 50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 1 | 647.2 |  | 0 | - | - | 1 | 647.2
3 | 52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 1 | 658.3 |  | 0 | - | - | 1 | 658.3
3 | 55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | 0 | 0
3 | 56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 2 | 1291.6 |  | 0 | - | - | 2 | 1291.6
3 | 57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 645.8 |  | 0 | - | - | 1 | 645.8
3 | 58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 1 | 653 |  | 0 | - | - | 1 | 653
3 | 59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 1 | 658.3 |  | 0 | - | - | 1 | 658.3
3 | 60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 1 | 658.5 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 1 | 791.2 |  | 0 | - | - | 1 | 791.2 |  | что это?
3 | 94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 1 | 1183.6 |  | 0 | - | - | 1 | 1183.6
3 | 129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 1 | 1190.4 |  | 0 | - | - | 1 | 1190.4
3 | 133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 1 | 1220.1 |  | 0 | - | - | 1 | 1220.1
3 | 137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 1 | 1235 |  | 0 | - | - | 1 | 1235
3 | 141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
3 | 142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 17647 | 10 | 17647
3 | 143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
3 | 144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1772.8 | 1 | 1772.8
3 | 145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
3 | 146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
3 | 147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 2 | 629 |  | 0 | - | - | 2 | 629
3 | 426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 5 | 1557.5 |  | 0 | - | - | 5 | 1557.5
3 | 427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6 | 1392.6 |  | 0 | - | - | 6 | 1392.6
3 | 486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
3 | 527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4551.2 | 1 | 4551.2
4 | 6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9071.2 | 2 | 9071.2
4 | 7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4526.5 | 1 | 4526.5
4 | 8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4381.9 | 1 | 4381.9
4 | 13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1753.2 | 1 | 1753.2
4 | 168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 |  | 0 |  | 0 | 12 | 21176.4 | 12 | 21176.4
4 | 169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1786.1 | 1 | 1786.1
4 | 170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1779.2 | 1 | 1779.2
4 | 171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
4 | 522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
[5 empty] | ИТОГО: | 1791683.5 | 1031 | 189594.3 | 892 | 148824.8 | 1582 | 665681 | 3306 | 972304.6
1791.6835

## 3оч факт
3 ОЧЕРЕДЬ
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание |  |  | оси 25-26в | оси 26-27в | ост 27-28в | оси 28-29в | оси 29-30в | оси 30-31в | оси 31-32в | оси 32-33в | Пров ост | Примечание | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 682.5 | 0
3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 49.7 | 0
4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 0
5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4701.6 | 0
6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 57.72 | 115.44 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 9102.4 | 0 | 1
7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 4535.6 | 0 | 1
8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | № 186 от 13.10.25 | 1 | 4535.6 | 0 | 1
9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | № 122 от 01.08.25 | 1 | 4551.2 | 0 | 1
10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4535.6 | 0
11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | № 159 от 11.09.25; № 139 от 21.08.25 | 3 | 13653.6 | 0 | 3
12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 9071.2 | 0 | 1
13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 4528.7 | 0
14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4386.4 | 0 | 1
15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 55.46 | 55.46 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | № 73 от 26.05.25 | 1 | 4425.1 | 0 | 1
16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 4.71 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 242.1 | 0
17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 4.71 | 14.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 726.3 | 0
18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 686 | 0
19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 697.7 | 0 | 1
20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1347 | 0 | 1
21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 673.5 | 0 | 1
22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 685.2 | 0
23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1347 | 0
24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 673.5 | 0
25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 685.2 | 0 | 1
26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1372 | 0 | 2
27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 686 | 0 | 1
28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 697.7 | 0 | 1
29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1347 | 0 | 1
30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 12.35 | 12.35 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 652.2 | 0
31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 663.9 | 0
32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1304.4 | 0 | 1
33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 12.71 | 12.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 664.1 | 0
34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 13.57 | 13.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 696.2 | 0 | 1
35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 13.29 | 13.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 685.1 | 0
36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 13.31 | 13.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 685.3 | 0 | 1
37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.9 | 0 | 1
38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 691.2 | 0
39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 666.4 | 0 | 1
40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 666.4 | 0
41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 655.5 | 0 | 1
42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 12.7 | 12.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 663.5 | 0 | 1
43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 668 | 0 | 1
44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 13.16 | 13.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.4 | 0
45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1341.2 | 0 | 1
47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 12.24 | 48.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2583.2 | 0 | 1
48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 645.8 | 0
49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 658.1 | 0 | 1
50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0 | 1
51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 647.2 | 0 | 1
52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 659.5 | 0
53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 658.3 | 0 | 1
55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0 | 2
57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 645.8 | 0 | 1
58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 12.42 | 12.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 653 | 0 | 1
59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0 | 1
60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 658.5 | 0
61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 1.54 | 10.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 302.4 | 0
63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 4.41 | 123.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3455.2 | 0
64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 4.27 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1314.5 | 0
65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.5 | 0
66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.2 | 0
67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 0
68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 0
69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.7 | 0
70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 4.39 | 4.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 123.1 | 0
71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 0
72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 0
73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 0
74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 0
77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 5920 | 0
80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.6 | 0
84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0
85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 0
86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 33873.3 | 0
88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3772.2 | 0
89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3785.3 | 0
91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 791.2 | 0 | 1
94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 117 | 0
95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 129.4 | 0
96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 124.5 | 0
97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 114.6 | 0
98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60.3 | 0
100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 39 | 0
101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 12.5 | 0
102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 0
103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221.2 | 0
104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0
106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 0
107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147 | 0
108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136.8 | 0
109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 351.7 | 0
110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 341.6 | 0
111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.9 | 0
112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 344.3 | 0
113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 357.2 | 0
114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0
115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0
117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0
118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | 0
119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0
120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0
121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0
122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.8 | 0
123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.2 | 0
124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  |  |  | 856.8 | 0
125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  |  |  | 224.4 | 0
126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 2367.2 | 0
127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 451.2 | 0
128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 2367.2 | 0 | 1
129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 676.8 | 0
130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1192.7 | 0
131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1976 | 0
132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 7142.4 | 0 | 1
133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1192.7 | 0
134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215 | 0
135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1220.1 | 0 | 1
137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3 | 0
138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1198.7 | 0
139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1235 | 0 | 1
141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1
142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 0 |  | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25; № 160 от 11.09.25 | 10 | 17647 | 0 | 10
143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1772.8 | 0 | 1
144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1772.8 | 0 | 1
145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | № 122 от 01.08.25 | 1 | 1786.1 | 0 | 1
146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | [9 empty] | 1 | 0 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1
147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 4.83 | 9.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 411.8 | 0
148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 324.7 | 0
149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2223 | 0
150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2229 | 0
151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 232.8 | 0
154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 242.5 | 0
155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 314.7 | 0
158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 71.4 | 0
160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 267.6 | 0
161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0
162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 694.2 | 0
163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 383.4 | 0
164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 176 | 0
165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 557.6 | 0
166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.2 | 0
167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.6 | 0
168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 741.6 | 0
170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309.6 | 0
172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 509.6 | 0
173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 293.9 | 0
174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 257.4 | 0
175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 362.1 | 0
176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 449.9 | 0
177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | остатки не найдены |  |  | 60 | 0
178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены, где петли |  |  | 7.2 | 0
179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.6 | 0
180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 4.07 | 4.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 83.9 | 0
181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 3.84 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79.2 | 0
182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 3.14 | 3.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 64.5 | 0
183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 5.22 | 5.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 107.8 | 0
184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 4.85 | 4.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 0
185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 88.6 | 0
186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 3.93 | 3.93 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 81.1 | 0
187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 5.23 | 5.23 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 108.1 | 0
188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 4.86 | 4.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100.3 | 0
189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 3.66 | 3.66 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 75.3 | 0
190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 3.8 | 3.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 78.5 | 0
191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 11.13 | 44.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 915.2 | 0
192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 10.2 | 40.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 840 | 0
193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 345.2 | 0
194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 574.6 | 0
195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 533.4 | 0
196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 472.6 | 0
197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 432.8 | 0
198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 576.6 | 0
199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 535 | 0
200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 402.6 | 0
201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 10.19 | 40.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 838.8 | 0
202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 8.44 | 8.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 173.4 | 0
203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 288.3 | 0
204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 267.5 | 0
205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 11.53 | 11.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 237.1 | 0
206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 10.54 | 10.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 216.4 | 0
207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 288.3 | 0
208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 267.5 | 0
209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 201.3 | 0
210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 8.42 | 8.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 173 | 0
211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 13.97 | 13.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 287.7 | 0
212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 267.1 | 0
213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 11.51 | 11.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 236.8 | 0
214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 10.51 | 10.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 215.8 | 0
215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 13.96 | 13.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 287.5 | 0
216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 12.97 | 12.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 266.8 | 0
217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 9.77 | 9.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200.6 | 0
218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 10.8 | 21.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 443.4 | 0
219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 9.89 | 19.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 407 | 0
220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 8.19 | 8.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 168 | 0
221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 13.57 | 13.57 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 279.4 | 0
222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.3 | 0
223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 229.9 | 0
224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 10.21 | 10.21 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 209.7 | 0
225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 13.56 | 13.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 279.2 | 0
226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.6 | 12.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.2 | 0
227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 9.49 | 9.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 194.9 | 0
228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 203.2 | 0
229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 2.07 | 2.07 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.6 | 0
230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 1.92 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.5 | 0
231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 2.81 | 2.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.6 | 0
232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 2.95 | 2.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.5 | 0
233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | остатки не найдены, 29 без отм |  |  | 85 | 0
234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 8.15 | 8.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 167.4 | 0
236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 13.54 | 13.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 278.7 | 0
237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 12.58 | 12.58 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.6 | 0
238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 13.53 | 13.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 278.5 | 0
239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 12.57 | 12.57 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.5 | 0
240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 0
242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 0
243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.1 | 0
244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.5 | 0
245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 2.29 | 2.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.2 | 0
248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0
250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 2.63 | 2.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.1 | 0
252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 0
253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 3.6 | 3.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.9 | 0
254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 1.79 | 1.79 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.7 | 0
255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200.1 | 0
256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 512 | 0
258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 13.43 | 26.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 552.8 | 0
259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 513.2 | 0
260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69.7 | 0
261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.8 | 0
262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 2.75 | 2.75 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 0
263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.4 | 0
268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1537.2 | 0
269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1410.5 | 0
270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 10.08 | 20.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 413.8 | 0
275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 512 | 0
277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 9.37 | 18.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 384.8 | 0
278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1409.1 | 0
279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 165.6 | 0
280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 226.8 | 0
283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 10.1 | 20.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 415 | 0
284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 13.42 | 26.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 552.4 | 0
285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 12.47 | 24.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 512.8 | 0
286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 9.39 | 18.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 385.6 | 0
287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 8.11 | 8.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 166.3 | 0
288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 276.6 | 0
289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256.7 | 0
290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 227.7 | 0
291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256.6 | 0
294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.08 | 8.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.7 | 0
296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 13.41 | 13.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.9 | 0
297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 12.46 | 12.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 256.1 | 0
298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 227 | 0
299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 206.9 | 0
300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 192.4 | 0
303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.6 | 0
304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 226.8 | 0
305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 165.3 | 0
308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 275.5 | 0
309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 255.7 | 0
310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 226.6 | 0
311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 5488
312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 5264
313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 5930.4
314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1982.4
315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1923.6
316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден отнес 29-30 |  |  | 0 | 16.8
317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4
318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4
319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4
320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6
321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 14.6 | 0
322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42 | 0
323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 48.6 | 0
324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 57.3 | 0
325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 56 | 0
326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 15.6 | 0
327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 66 | 0
328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 1.02 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 0
330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24.2 | 0
331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.2 | 0
332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 0
333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 0
334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 0
335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.4 | 0
337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 0
338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 | 0
339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | 0
340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.8 | 0
342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 | 0
343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 0
346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 0
347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 54.4 | 0
349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 109.2 | 0
350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 108.6 | 0
351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 104.8 | 0
352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 13.6 | 0
353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 66.4 | 0
354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 66.4 | 0
355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 43.1 | 0
356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.3 | 0
357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0.26 | 1.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 25.4 | 0
359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93.9 | 0
367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 0
369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 0
370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.2 | 0
372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 13.6 | 0
375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.8 | 0
376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 0
377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.2 | 0
378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 0
379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.2 | 0
380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17.1 | 0
381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17.1 | 0
382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 0
385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 | 0
389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.4 | 0
390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.7 | 0
395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.7 | 0
396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42.4 | 0
397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42.4 | 0
398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |  |  |  | 1360.8 | 0
399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.8 | 0
400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 21.2 | 0
401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 106 | 0
402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20.9 | 0
403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 109 | 0
404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 545 | 0
405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4.07 | 16.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 437.2 | 0
406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 4.05 | 72.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1954.8 | 0
407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 3.92 | 47.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1261.2 | 0
408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 3.95 | 7.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 211.6 | 0
409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |  |  |  | 4368 | 0
410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 838.4 | 0
411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 104.4 | 0
412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 522 | 0
413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.8 | 0
415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 84 | 0
416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.1 | 0
417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | 28 | 0
418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | остатки не найдены |  |  | 132.6 | 0
419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 12 | 0
420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 6.71 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1341.9 | 0
421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 191.7 | 0
422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 6.54 | 26.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 745.6 | 0
423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 2960 | 0
424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 8.65 | 34.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1298.4 | 0
425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 8.38 | 16.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 629 | 0 | 2
426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1869 | 0 | 5
427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 544 | 0
428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4124 | 0
429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 578.2 | 0
430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 9.94 | 29.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 798 | 0
431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 266 | 0
432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 9.64 | 19.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 515.2 | 0
433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1787.1 | 0
434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271.5 | 0
435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 325.4 | 0
436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 7.04 | 7.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 266.5 | 0
440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 6.97 | 6.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.5 | 0
441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 262.3 | 0
444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.4 | 0
447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 7.02 | 7.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 265.5 | 0
448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 304.8 | 0
449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 295.6 | 0
450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 8.1 | 24.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 724.5 | 0
451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 7.83 | 15.66 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 466.8 | 0
452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1619.8 | 0
453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | не найден |  |  | 229.6 | 0
455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 5.01 | 15.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 564 | 0
456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 4.87 | 9.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 365 | 0
457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 1267 | 0
458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 215.5 | 0
459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.4 | 0
460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 84.4 | 0
461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 233.6 | 0
463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 3.16 | 18.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 711 | 0
464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 3.25 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 974.4 | 0
465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 3.16 | 12.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 474 | 0
466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 233.6 | 0
467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 245 | 0
468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 241 | 0
469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 112.9 | 0
470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 3.05 | 12.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 458.4 | 0
471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 3.14 | 12.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 472 | 0
472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 3.05 | 6.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 229.2 | 0
473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 112.9 | 0
474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 447.2 | 0
475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | не найден |  |  | 1814.4 | 0
476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1868.8 | 0
477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 907.2 | 0
478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | не найден |  |  | 447.2 | 0
479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 19.8 | 0
480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 | не найден |  |  | 64.4 | 0
481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 14.3 | 0
482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 104.3 | 0
483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | не найден |  |  | 86.4 | 0
484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 3761.6 | 0
485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 3713.6 | 0 | 6
486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 960.4 | 0
487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 460 | 0
488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 754.6 | 0
489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429.8 | 0
491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.6 | 0
493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 213.4 | 0
494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 1.78 | 14.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 440 | 0
495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 1.75 | 7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 215.6 | 0
496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 909.5 | 0
497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.4 | 0
498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.2 | 0
499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.6 | 0
500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71.4 | 0
502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.5 | 0
503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433.6 | 0
505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 277.1 | 0
508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 427.4 | 0
509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322.9 | 0
510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473.1 | 0
511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.1 | 0
512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 61.1 | 0
513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 346.8 | 0
514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 0
515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.9 | 0
516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0.5 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 18.8 | 0
517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 17.6 | 0
518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 152.6 | 0
519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 20.8 | 0
520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 105.6 | 0
521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 126 | 0
522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 36.09 | 144.36 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5886 | 0
523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 9903.6 | 0
524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 34.98 | 69.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2855.6 | 0
525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | остатки не найдены |  |  | 204.8 | 0
526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0.02 | 0.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 16 | 0
527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 381.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2296 |  | 389.5112 |  | 15308.98 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20.733
|  | настил | 241 |  | 36589.7
|  | профлист | 485 |  | 20733
|  | шайбы | 144 |  | 220.8
|  |  | шт | тн
| 3 очередь | Всего металла: | 2296 | 389.5112
|  | настил | 241 | 36.5897
|  | профлист | 485 | 20.733
|  | шайбы | 144 | 0.2208
|  | Итого: | 870 | 57.5435
|  | Остаток: | 1426 | 22413.8377

## 4оч факт
4 ОЧЕРЕДЬ
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание |  |  | оси 33-34в | оси 34-35в | ост 35-36в | оси 36-37в | оси 37-38в | оси 38-39в | оси 39-40в | оси 40-41в | Пров ост | Примечание | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 591.5 | 0
3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 0
4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4701.6 | 0
5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 4551.2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | № 139 от 21.08.25 | 1 | 13653.6 | 0 | 1
6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | 2 | 9071.2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | № 140 от 28.08.25 | 2 | 9071.2 | 0 | 2
7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 1 | 4526.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | № 186 от 13.10.25 | 1 | 4526.5 | 0 | 1
8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4542.1 | 0
9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4526.5 | 0
10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 4542.1 | 0
11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 57.9 | 57.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 4552.9 | 0
12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 54.69 | 54.69 | ОГЗ до R45 | 1 | 4381.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4381.9 | 0 | 1
13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 55.42 | 55.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4416 | 0
14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | 44.31 | 44.31 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 2312.5 | 0
15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 186.6 | 0
16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 186.6 | 0
17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | 3.68 | 7.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 373.2 | 0
18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 658.3 | 0
19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | 12.98 | 25.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1340.4 | 0
21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 647.2 | 0
22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 659.5 | 0
23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 645.8 | 0
25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 658.1 | 0
26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1341.2 | 0
29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 12.56 | 25.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1316.2 | 0
32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 691.2 | 0
35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.9 | 0
36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | 13.18 | 13.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.7 | 0
37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 667.6 | 0
38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 13.18 | 13.18 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 679.9 | 0
39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 655.5 | 0
40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | 12.84 | 12.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 668.6 | 0
41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 658.3 | 0
43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 324.9 | 0
45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 323.7 | 0
46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | 7.79 | 7.79 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 325.3 | 0
47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | 8.1 | 8.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 334.9 | 0
48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1262.4 | 0
49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1257.6 | 0
50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1.1 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 30.4 | 0
55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 1.18 | 8.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 231 | 0
56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 11 | 8 | 14 | 14 |  | 0 |  |  |  | 8880 | 0
57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 0.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.3 | 0
58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.3 | 0
60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.7 | 0
62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.3 | 0
64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 0
66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 0
69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.5 | 0
72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.5 | 0
77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.6 | 0
79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0
80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 0
81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | 1.01 | 2.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 56.8 | 0
82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.2 | 0
83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 96 | 0
84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 2.55 | 5.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 142.6 | 0
85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | 2.85 | 11.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 321.6 | 0
86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 2.74 | 10.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.6 | 0
87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 2.79 | 8.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 234.6 | 0
88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 2.79 | 5.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 156.4 | 0
89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 96 | 0
90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.2 | 0
91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 1.03 | 2.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 57.8 | 0
92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | 9.62 | 9.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 270.3 | 0
93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 30109.6 | 0
95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3785.3 | 0
97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 3763.7 | 0
99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1636.9 | 0
100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 1274.6 | 0
101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 1274.6 | 0
102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 791.2 | 0
103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 0
104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221.2 | 0
105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0
107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 0
108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147 | 0
109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136.8 | 0
110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | 0.56 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 24 | 0 |  |  |  | 388.8 | 0
111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 50.8 | 0
112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 15.6 | 0
113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0
114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0
115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | 2.48 | 2.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 68.6 | 0
116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | 2.32 | 6.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 189.3 | 0
117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | 2.43 | 9.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 265.6 | 0
118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 59.6 | 0
119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 21.9 | 0
120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 31.2 | 0
121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 31.8 | 0
122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 39.1 | 0
123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | 1.35 | 6.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 181.5 | 0
124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 351.7 | 0
125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 341.6 | 0
126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.9 | 0
127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 344.3 | 0
128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 357.2 | 0
129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 342.9 | 0
130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0
131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0
133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0
134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | 0
135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0
136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0
137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0
138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.8 | 0
139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.2 | 0
140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  |  |  | 554.4 | 0
141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  |  |  | 145.2 | 0
142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  |  |  | 84 | 0
143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  |  |  | 28 | 0
144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0.19 | 1.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | 0.05 | 2.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 48 | 0 |  |  |  | 96 | 0
146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1183.6 | 0
147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | 4.42 | 4.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 225.6 | 0
148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1183.6 | 0
149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 451.2 | 0
150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 7142.4 | 0
151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1482 | 0
152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215 | 0
153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1220.1 | 0
155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3 | 0
156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1198.7 | 0
157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1235 | 0
159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 1575.5 | 0
160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 4.62 | 4.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 232.4 | 0
161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 1575.5 | 0
162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | 4.65 | 4.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 235.8 | 0
163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1202.7 | 0
164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | 5.1 | 5.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 243.5 | 0
165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1202.7 | 0
166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | 5.13 | 5.13 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 247.5 | 0
167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | 1 | 1753.2 | 1 | [7 empty] | 0 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1
168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25; № 159 от 11.09.25; № 139 от 21.08.25; № 160 от 11.09.25 | 10 | 17647 | 0 | 10
169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | 1 | 1786.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 1786.1 | 0 | 1
170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 1779.2 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 1779.2 | 0 | 1
171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | 25.38 | 25.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1476.3 | 0
172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | 25.7 | 25.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1492.9 | 0
173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 205.9 | 0
174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 314.7 | 0
175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2000.7 | 0
176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2006.1 | 0
177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 232.8 | 0
180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 242.5 | 0
181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 267.6 | 0
184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0
185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 557.6 | 0
186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.2 | 0
187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.6 | 0
188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 741.6 | 0
190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309.6 | 0
192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | 12.26 | 12.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 368.9 | 0
193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | 7.79 | 7.79 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 238.8 | 0
194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 449.9 | 0
195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | остатки не найдены |  |  | 60 | 0
196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 7.2 | 0
197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.6 | 0
198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | 0.37 | 0.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 52.8 | 0
199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 65.4 | 0
200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | 3.04 | 3.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 62.3 | 0
201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | 2.49 | 2.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 51 | 0
202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 85.1 | 0
203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79 | 0
204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | 3.41 | 3.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 70 | 0
205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | 3.11 | 3.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 63.8 | 0
206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 85.1 | 0
207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79 | 0
208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | 2.89 | 2.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 59.3 | 0
209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2415.6 | 0
211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2216.5 | 0
212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 496.8 | 0
213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 827.1 | 0
214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 768 | 0
215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 453.6 | 0
216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | 10.05 | 10.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 206.3 | 0
217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | 13.37 | 13.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 275.1 | 0
218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | 12.42 | 12.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 255.3 | 0
219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 191.8 | 0
220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2013 | 0
221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 165.7 | 0
222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 13.41 | 26.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 551.8 | 0
223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 12.46 | 24.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 512.2 | 0
224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 226.9 | 0
225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 256.6 | 0
228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 206.9 | 0
234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 256 | 0
236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 192.4 | 0
237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 8.07 | 16.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 331.2 | 0
238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 512 | 0
240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 453.6 | 0
241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 207.8 | 0
242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 276.6 | 0
243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 256.7 | 0
244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 193.2 | 0
245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | 10.1 | 10.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.4 | 0
250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | 13.42 | 13.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.1 | 0
251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 256.3 | 0
252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | 9.39 | 9.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 192.8 | 0
253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.4 | 0
255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | 2.71 | 2.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 55.6 | 0
256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 0
258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.8 | 0
259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2.21 | 4.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91.2 | 0
262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 0
263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 0
264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.1 | 0
265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | 2.26 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.6 | 0
266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 0
269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0
271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | 2.64 | 2.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.2 | 0
273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 0
274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81.8 | 0
275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200.1 | 0
276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | 13.47 | 13.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 277.3 | 0
277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | 12.53 | 12.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 257.4 | 0
278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69.7 | 0
279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | 2.51 | 2.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.8 | 0
280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | 3.02 | 3.02 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.1 | 0
281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.2 | 0
284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.3 | 0
285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | 2.01 | 2.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.3 | 0
286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1153.5 | 0
287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 281.5 | 0
288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.6 | 0
289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1069 | 0
290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | 13.68 | 13.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 281.4 | 0
295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.5 | 0
296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.5 | 0
297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.5 | 0
298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 255.9 | 0
299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 226.7 | 0
300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | 5.81 | 46.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 963.2 | 0
303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | 2.93 | 5.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 121 | 0
304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | 2.71 | 5.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 112.2 | 0
305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | 2.46 | 19.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 405.6 | 0
306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 50.8 | 0
307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | 5.68 | 5.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 118.5 | 0
308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | 6.09 | 6.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 125.4 | 0
309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | 6.11 | 12.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 251.6 | 0
310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.43 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 34.8 | 0
311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | 8.93 | 17.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 367.4 | 0
312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 129 | 0
313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | 2.47 | 2.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 50.7 | 0
314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.34 | 6.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 130.5 | 0
315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | 6.36 | 6.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 131.1 | 0
316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | 6.44 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 132.6 | 0
317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 161 | 0
318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 148.5 | 0
319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | 6.67 | 6.67 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 137.6 | 0
320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | 6.33 | 6.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 130.3 | 0
321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | 2.38 | 2.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 49.1 | 0
322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | 3 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 123.8 | 0
323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 114.6 | 0
324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 10.7 | 0
325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | 1.24 | 3.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 76.8 | 0
326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 26.6 | 0
327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | 1.56 | 1.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 32.1 | 0
329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | 1.5 | 1.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 30.9 | 0
330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 67.4 | 0
331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 17 | 0
332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 4900
333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 4700
334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 5436.2
335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1746.4
336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1694.6
337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8
338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4
339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4
340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4
341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6
342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | 24.62 | 24.62 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 71.5
343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.2 | 0
344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 0
345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 0
346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 0
347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.4 | 0
349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 0
350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 | 0
351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | 0
352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.8 | 0
354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 | 0
355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 0
359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 0
360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 | 0
362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93.9 | 0
369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.3 | 0
371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.6 | 0
372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 0
373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 0
374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.2 | 0
376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 10.2 | 0
377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 13.6 | 0
380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.8 | 0
381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | 1.87 | 22.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 |  |  |  | 406.8 | 0
382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 126 | 0
383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0
384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.92 | 1.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 33.8 | 0
385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0
386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0.94 | 1.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 34.8 | 0
387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 73.4 | 0
388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 19.9 | 0
389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0.33 | 0.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 6.3 | 0
390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 0
393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 | 0
397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.4 | 0
398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.4 | 0
399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.4 | 0
400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |  |  | 1215 | 0
405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.4 | 0
406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 16.8 | 0
407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 84 | 0
408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 104.4 | 0
410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 522 | 0
411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1257.6 | 0
412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0 |  |  |  | 6864 | 0
413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | 3.27 | 3.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 87.8 | 0
414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | 3.26 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 87.5 | 0
415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | 3.31 | 16.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 445.5 | 0
416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.1 | 0
417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  | 26 | 0
418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 0 |  |  |  | 112.2 | 0
419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 7 | 0
420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 12 | 0
421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 4440 | 0
422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 4.12 | 8.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 236.4 | 0
423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 3115 | 0
424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 8.84 | 8.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 339.7 | 0
425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 204.6 | 0
426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 544 | 0
427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 3093 | 0
428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 578.2 | 0
429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 504.2 | 0
430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 515.4 | 0
431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2808.3 | 0
432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271.5 | 0
433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 6.15 | 6.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 164.6 | 0
434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | 6.01 | 6.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 163.2 | 0
435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 304.8 | 0
436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 262.3 | 0
438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.4 | 0
441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | 7 | 7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 265 | 0
442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 4.75 | 4.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 178.4 | 0
448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2545.4 | 0
450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | 5.03 | 5.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 151.5 | 0
451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | не найден, заходит за 34 в сторону 33 |  |  | 215.5 | 0
452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | должно быть 16, перепроверить |  |  | 1991 | 0
453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 125 | 0
454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 14.3 | 0
455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 64.4 | 0
456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.8 | 0
457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.8 | 0
458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 2721.6 | 0
459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 2803.2 | 0
460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1360.8 | 0
461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.8 | 0
462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | 2.02 | 4.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 152.6 | 0
463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 73.3 | 0
464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 153.8 | 0
465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 73.7 | 0
466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | 0.34 | 0.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 12.3 | 0
467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | 0.33 | 0.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 35.7 | 0
468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 10.8 | 0
469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0.43 | 0.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 15.5 | 0
470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | 0.42 | 1.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 45 | 0
471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 104.3 | 0
473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 86.4 | 0
474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 3291.4 | 0
475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 3249.4 | 0
476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | 6.29 | 12.58 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 477.8 | 0
477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 960.4 | 0
478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 460 | 0
479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 754.6 | 0
480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429.8 | 0
482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.6 | 0
484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 213.4 | 0
485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | 1.27 | 5.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 180.8 | 0
486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 1337.5 | 0
487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.4 | 0
488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 1.57 | 1.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.5 | 0
489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.6 | 0
490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | 1.16 | 1.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.7 | 0
492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0.98 | 0.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.1 | 0
493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | 1.14 | 1.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.2 | 0
494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 2.26 | 2.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 69.9 | 0
496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433.6 | 0
497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322.9 | 0
500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473.1 | 0
501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.1 | 0
502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | 6.5 | 6.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 237.1 | 0
503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 346.8 | 0
504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 0
505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.9 | 0
506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.4 | 0
507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0.46 | 0.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 8.8 | 0
508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 141.7 | 0
509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 10.4 | 0
510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 105.6 | 0
511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 126 | 0
512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.6 | 0
513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0.49 | 0.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.3 | 0
514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0.57 | 1.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 21.6 | 0
515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 13.1 | 0
516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 16 | 0
517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 12.4 | 0
518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 15562.8 | 0
519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | остатки не найдены |  |  | 204.8 | 0
520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 0
521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 381.6 | 0
522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | 1.28 | 5.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 93.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2306 |  | 356.6528 |  | 14040.12 |  | 20 | 49025.7 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6933
|  | настил | 252 |  | 35251.3
|  | профлист | 435 |  | 18693.3
|  | шайбы | 136 |  | 212.8
|  |  | шт | тн
| 4 очередь | Всего металла: | 2306 | 356.6528
|  | настил | 252 | 35.2513
|  | профлист | 435 | 18.6933
|  | шайбы | 136 | 0.2128
|  | Итого: | 823 | 54.1574
|  | Остаток: | 1483 | 302.4954

## 3оч раб
3 ОЧЕРЕДЬ
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание |  |  | оси 25-26в | оси 26-27в | ост 27-28в | оси 28-29в | оси 29-30в | оси 30-31в | оси 31-32в | оси 32-33в | Пров ост | Примечание | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 682.5 | 0
3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 49.7 | 0
4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 0
5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4701.6 | 0
6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 57.72 | 115.44 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 1 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 9102.4 | 0 | 1 | 0
7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 4535.6 | 0 | 1 | 0
8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | № 186 от 13.10.25 | 1 | 4535.6 | 0 | 1 | 0
9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | № 122 от 01.08.25 | 1 | 4551.2 | 0 | 1 | 0
10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4535.6 | 0
11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 |  | № 159 от 11.09.25; № 139 от 21.08.25 | 3 | 13653.6 | 0 | 3 | 0
12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 0 | 1 |  | 1 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 9071.2 | 0 | 1 | 0
13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 4528.7 | 0
14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4386.4 | 0 | 1 | 0
15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 55.46 | 55.46 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | № 73 от 26.05.25 | 1 | 4425.1 | 0 | 1 | 0
16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 4.71 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 242.1 | 0
17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 4.71 | 14.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 726.3 | 0
18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 686 | 0
19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 697.7 | 0 | 1 | 0
20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1347 | 0 | 1 | 0
21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 673.5 | 0 | 1 | 0
22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 685.2 | 0
23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1347 | 0
24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 673.5 | 0
25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 685.2 | 0 | 1 | 0
26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1372 | 0 | 2 | 0
27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 686 | 0 | 1 | 0
28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 697.7 | 0 | 1 | 0
29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1347 | 0 | 1 | 0
30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 12.35 | 12.35 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 652.2 | 0
31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 663.9 | 0
32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1304.4 | 0 | 1 | 0
33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 12.71 | 12.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 664.1 | 0
34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 13.57 | 13.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 696.2 | 0 | 1 | 0
35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 13.29 | 13.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 685.1 | 0
36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 13.31 | 13.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 685.3 | 0 | 1 | 0
37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 678.9 | 0 | 1 | 0
38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 691.2 | 0
39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 666.4 | 0 | 1 | 0
40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 666.4 | 0
41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 655.5 | 0 | 1 | 0
42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 12.7 | 12.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 663.5 | 0 | 1 | 0
43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 668 | 0 | 1 | 0
44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 13.16 | 13.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.4 | 0
45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1341.2 | 0 | 1 | 0
47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 12.24 | 48.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2583.2 | 0 | 1 | 0
48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 645.8 | 0
49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 658.1 | 0 | 1 | 0
50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1291.6 | 0 | 1 | 0
51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 647.2 | 0 | 1 | 0
52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 659.5 | 0
53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 658.3 | 0 | 1 | 0
55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 1291.6 | 0 | 2 | 0
57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 645.8 | 0 | 1 | 0
58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 12.42 | 12.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 653 | 0 | 1 | 0
59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1316.6 | 0 | 1 | 0
60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 658.5 | 0
61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 1.54 | 10.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 302.4 | 0
63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 4.41 | 123.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3455.2 | 0
64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 4.27 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1314.5 | 0
65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.5 | 0
66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.2 | 0
67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 0
68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 0
69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.7 | 0
70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 4.39 | 4.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 123.1 | 0
71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 0
72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 0
73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 0
74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 0
77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 5920 | 0
80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.6 | 0
84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0
85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 0
86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 33873.3 | 0
88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3772.2 | 0
89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3785.3 | 0
91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 791.2 | 0 | 1 | 0
94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 117 | 0
95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 129.4 | 0
96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 124.5 | 0
97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 114.6 | 0
98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60.3 | 0
100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 39 | 0
101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 12.5 | 0
102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 0
103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221.2 | 0
104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0
106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 0
107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147 | 0
108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136.8 | 0
109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 351.7 | 0
110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 341.6 | 0
111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.9 | 0
112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 344.3 | 0
113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 357.2 | 0
114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0
115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0
117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0
118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | 0
119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0
120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0
121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0
122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.8 | 0
123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.2 | 0
124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  |  |  | 856.8 | 0
125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  |  |  | 224.4 | 0
126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 2367.2 | 0
127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 451.2 | 0
128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2367.2 | 0 | 1 | 0
129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 676.8 | 0
130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1192.7 | 0
131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1976 | 0
132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 7142.4 | 0 | 1 | 0
133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1192.7 | 0
134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215 | 0
135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1220.1 | 0 | 1 | 0
137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3 | 0
138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1198.7 | 0
139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1235 | 0 | 1 | 0
141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1 | 0
142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25; № 160 от 11.09.25 | 10 | 17647 | 0 | 10 | 0
143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1772.8 | 0 | 1 | 0
144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1772.8 | 0 | 1 | 0
145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | № 122 от 01.08.25 | 1 | 1786.1 | 0 | 1 | 0
146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | [9 empty] | 0 | 1 |  | № 160 от 11.09.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1 | 0
147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 4.83 | 9.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 411.8 | 0
148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 324.7 | 0
149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2223 | 0
150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2229 | 0
151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 232.8 | 0
154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 242.5 | 0
155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 314.7 | 0
158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 71.4 | 0
160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 267.6 | 0
161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0
162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 694.2 | 0
163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 383.4 | 0
164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 176 | 0
165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 557.6 | 0
166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.2 | 0
167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.6 | 0
168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 741.6 | 0
170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309.6 | 0
172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 509.6 | 0
173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 293.9 | 0
174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 257.4 | 0
175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 362.1 | 0
176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 449.9 | 0
177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | остатки не найдены |  |  | 60 | 0
178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены, где петли |  |  | 7.2 | 0
179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.6 | 0
180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 4.07 | 4.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 83.9 | 0
181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 3.84 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79.2 | 0
182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 3.14 | 3.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 64.5 | 0
183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 5.22 | 5.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 107.8 | 0
184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 4.85 | 4.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 0
185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 88.6 | 0
186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 3.93 | 3.93 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 81.1 | 0
187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 5.23 | 5.23 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 108.1 | 0
188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 4.86 | 4.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100.3 | 0
189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 3.66 | 3.66 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 75.3 | 0
190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 3.8 | 3.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 78.5 | 0
191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 11.13 | 44.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 915.2 | 0
192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 10.2 | 40.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 840 | 0
193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 345.2 | 0
194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 574.6 | 0
195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 533.4 | 0
196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 472.6 | 0
197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 432.8 | 0
198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 576.6 | 0
199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 535 | 0
200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 402.6 | 0
201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 10.19 | 40.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 838.8 | 0
202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 8.44 | 8.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 173.4 | 0
203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 288.3 | 0
204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 267.5 | 0
205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 11.53 | 11.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 237.1 | 0
206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 10.54 | 10.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 216.4 | 0
207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 288.3 | 0
208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 267.5 | 0
209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 201.3 | 0
210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 8.42 | 8.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 173 | 0
211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 13.97 | 13.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 287.7 | 0
212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 267.1 | 0
213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 11.51 | 11.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 236.8 | 0
214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 10.51 | 10.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 215.8 | 0
215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 13.96 | 13.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 287.5 | 0
216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 12.97 | 12.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 266.8 | 0
217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 9.77 | 9.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200.6 | 0
218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 10.8 | 21.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 443.4 | 0
219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 9.89 | 19.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 407 | 0
220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 8.19 | 8.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 168 | 0
221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 13.57 | 13.57 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 279.4 | 0
222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.3 | 0
223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 229.9 | 0
224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 10.21 | 10.21 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 209.7 | 0
225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 13.56 | 13.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 279.2 | 0
226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.6 | 12.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.2 | 0
227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 9.49 | 9.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 194.9 | 0
228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 203.2 | 0
229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 2.07 | 2.07 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.6 | 0
230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 1.92 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.5 | 0
231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 2.81 | 2.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.6 | 0
232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 2.95 | 2.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.5 | 0
233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | остатки не найдены, 29 без отм |  |  | 85 | 0
234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 8.15 | 8.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 167.4 | 0
236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 13.54 | 13.54 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 278.7 | 0
237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 12.58 | 12.58 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.6 | 0
238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 13.53 | 13.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 278.5 | 0
239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 12.57 | 12.57 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.5 | 0
240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 0
242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 0
243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.1 | 0
244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.5 | 0
245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 2.29 | 2.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.2 | 0
248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0
250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 2.63 | 2.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.1 | 0
252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 0
253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 3.6 | 3.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.9 | 0
254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 1.79 | 1.79 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.7 | 0
255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200.1 | 0
256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 512 | 0
258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 13.43 | 26.86 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 552.8 | 0
259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 513.2 | 0
260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69.7 | 0
261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.8 | 0
262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 2.75 | 2.75 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 0
263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.4 | 0
268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1537.2 | 0
269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1410.5 | 0
270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 10.08 | 20.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 413.8 | 0
275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 512 | 0
277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 9.37 | 18.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 384.8 | 0
278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1409.1 | 0
279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 165.6 | 0
280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 226.8 | 0
283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 10.1 | 20.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 415 | 0
284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 13.42 | 26.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 552.4 | 0
285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 12.47 | 24.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 512.8 | 0
286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 9.39 | 18.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 385.6 | 0
287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 8.11 | 8.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 166.3 | 0
288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 276.6 | 0
289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256.7 | 0
290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 227.7 | 0
291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 256.6 | 0
294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.08 | 8.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.7 | 0
296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 13.41 | 13.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.9 | 0
297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 12.46 | 12.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 256.1 | 0
298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 227 | 0
299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 206.9 | 0
300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 192.4 | 0
303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.6 | 0
304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 226.8 | 0
305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 165.3 | 0
308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 275.5 | 0
309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 255.7 | 0
310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 226.6 | 0
311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 5488
312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 5264
313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 5930.4
314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1982.4
315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1923.6
316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден отнес 29-30 |  |  | 0 | 16.8
317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4
318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4
319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4
320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6
321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 14.6 | 0
322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42 | 0
323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 48.6 | 0
324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 57.3 | 0
325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 56 | 0
326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 15.6 | 0
327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 66 | 0
328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 1.02 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 0
330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24.2 | 0
331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.2 | 0
332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 0
333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 0
334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 0
335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.4 | 0
337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 0
338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 | 0
339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | 0
340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.8 | 0
342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 | 0
343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 0
346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 0
347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 54.4 | 0
349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 109.2 | 0
350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 108.6 | 0
351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 104.8 | 0
352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 13.6 | 0
353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 66.4 | 0
354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 66.4 | 0
355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 43.1 | 0
356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.3 | 0
357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0.26 | 1.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 25.4 | 0
359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93.9 | 0
367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 0
369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 0
370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.2 | 0
372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 13.6 | 0
375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.8 | 0
376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 0
377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.2 | 0
378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 0
379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.2 | 0
380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17.1 | 0
381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17.1 | 0
382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 0
385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 | 0
389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.4 | 0
390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.7 | 0
395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.7 | 0
396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42.4 | 0
397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 42.4 | 0
398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |  |  |  | 1360.8 | 0
399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.8 | 0
400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 21.2 | 0
401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 106 | 0
402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20.9 | 0
403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 109 | 0
404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 545 | 0
405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4.07 | 16.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 437.2 | 0
406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 4.05 | 72.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1954.8 | 0
407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 3.92 | 47.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1261.2 | 0
408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 3.95 | 7.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 211.6 | 0
409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |  |  |  | 4368 | 0
410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 838.4 | 0
411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 104.4 | 0
412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 522 | 0
413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.8 | 0
415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 84 | 0
416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.1 | 0
417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  |  |  | 28 | 0
418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | остатки не найдены |  |  | 132.6 | 0
419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 12 | 0
420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 6.71 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1341.9 | 0
421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 191.7 | 0
422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 6.54 | 26.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 745.6 | 0
423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 2960 | 0
424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 8.65 | 34.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1298.4 | 0
425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 8.38 | 16.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 629 | 0 | 2 | 0
426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 1869 | 0 | 5 | 0
427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 544 | 0
428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4124 | 0
429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 578.2 | 0
430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 9.94 | 29.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 798 | 0
431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 266 | 0
432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 9.64 | 19.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 515.2 | 0
433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1787.1 | 0
434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271.5 | 0
435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 325.4 | 0
436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 274.6 | 0
439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 7.04 | 7.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 266.5 | 0
440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 6.97 | 6.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.5 | 0
441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 262.3 | 0
444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.4 | 0
447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 7.02 | 7.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 265.5 | 0
448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 304.8 | 0
449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 295.6 | 0
450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 8.1 | 24.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 724.5 | 0
451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 7.83 | 15.66 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 466.8 | 0
452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1619.8 | 0
453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | не найден |  |  | 229.6 | 0
455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 5.01 | 15.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 564 | 0
456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 4.87 | 9.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 365 | 0
457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 1267 | 0
458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 215.5 | 0
459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.4 | 0
460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 84.4 | 0
461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 233.6 | 0
463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 3.16 | 18.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 711 | 0
464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 3.25 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 974.4 | 0
465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 3.16 | 12.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 474 | 0
466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | не найден |  |  | 233.6 | 0
467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 245 | 0
468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | остатки не найдены |  |  | 241 | 0
469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 112.9 | 0
470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 3.05 | 12.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 458.4 | 0
471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 3.14 | 12.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 472 | 0
472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 3.05 | 6.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 229.2 | 0
473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 112.9 | 0
474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 447.2 | 0
475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | не найден |  |  | 1814.4 | 0
476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1868.8 | 0
477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 907.2 | 0
478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | не найден |  |  | 447.2 | 0
479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 19.8 | 0
480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 | не найден |  |  | 64.4 | 0
481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 14.3 | 0
482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | остатки не найдены |  |  | 104.3 | 0
483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | не найден |  |  | 86.4 | 0
484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 3761.6 | 0
485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 3713.6 | 0 | 6 | 0
486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 960.4 | 0
487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 460 | 0
488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 754.6 | 0
489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429.8 | 0
491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.6 | 0
493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 213.4 | 0
494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 1.78 | 14.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 440 | 0
495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 1.75 | 7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 215.6 | 0
496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 909.5 | 0
497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.4 | 0
498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.2 | 0
499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.6 | 0
500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71.4 | 0
502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.5 | 0
503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433.6 | 0
505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 277.1 | 0
508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 427.4 | 0
509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322.9 | 0
510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473.1 | 0
511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.1 | 0
512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 61.1 | 0
513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 346.8 | 0
514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 0
515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.9 | 0
516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0.5 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 18.8 | 0
517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 17.6 | 0
518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 152.6 | 0
519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | не найден, отнес к 33, она за ней |  |  | 20.8 | 0
520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 105.6 | 0
521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | не найден |  |  | 126 | 0
522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 36.09 | 144.36 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5886 | 0
523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 9903.6 | 0
524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 34.98 | 69.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2855.6 | 0
525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | остатки не найдены |  |  | 204.8 | 0
526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0.02 | 0.32 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 16 | 0
527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 381.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2296 |  | 389.5112 |  | 15308.98 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 71 |  |  |  |  | 20.733
|  | настил | 241 |  | 36589.7
|  | профлист | 485 |  | 20733
|  | шайбы | 144 |  | 220.8
|  |  | шт | тн
| 3 очередь | Всего металла: | 2296 | 389.5112
|  | настил | 241 | 36.5897
|  | профлист | 485 | 20.733
|  | шайбы | 144 | 0.2208
|  | Итого: | 870 | 57.5435
|  | Остаток: | 1426 | 22413.8377

## 4оч раб
4 ОЧЕРЕДЬ
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание |  |  | оси 33-34в | оси 34-35в | ост 35-36в | оси 36-37в | оси 37-38в | оси 38-39в | оси 39-40в | оси 40-41в | Пров ост | Примечание | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 591.5 | 0
3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 0
4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4701.6 | 0
5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 4551.2 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | № 139 от 21.08.25 | 1 | 13653.6 | 0 | 1 | 0
6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | 2 | 9071.2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | № 140 от 28.08.25 | 2 | 9071.2 | 0 | 2 | 0
7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 1 | 4526.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | № 186 от 13.10.25 | 1 | 4526.5 | 0 | 1 | 0
8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4542.1 | 0
9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4526.5 | 0
10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 4542.1 | 0
11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 57.9 | 57.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 4552.9 | 0
12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 54.69 | 54.69 | ОГЗ до R45 | 1 | 4381.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4381.9 | 0 | 1 | 0
13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 55.42 | 55.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4416 | 0
14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | 44.31 | 44.31 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 2312.5 | 0
15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 186.6 | 0
16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 186.6 | 0
17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | 3.68 | 7.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 373.2 | 0
18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 658.3 | 0
19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | 12.98 | 25.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1340.4 | 0
21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 647.2 | 0
22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 659.5 | 0
23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 645.8 | 0
25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 658.1 | 0
26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1341.2 | 0
29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 12.56 | 25.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1316.2 | 0
32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1291.6 | 0
33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1316.6 | 0
34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 691.2 | 0
35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.9 | 0
36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | 13.18 | 13.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 678.7 | 0
37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 667.6 | 0
38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 13.18 | 13.18 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 679.9 | 0
39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 655.5 | 0
40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | 12.84 | 12.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 668.6 | 0
41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 658.3 | 0
43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.6 | 0
44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 324.9 | 0
45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 323.7 | 0
46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | 7.79 | 7.79 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 325.3 | 0
47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | 8.1 | 8.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 334.9 | 0
48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1262.4 | 0
49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1257.6 | 0
50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 369.7 | 0
54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1.1 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 30.4 | 0
55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 1.18 | 8.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 231 | 0
56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 11 | 8 | 14 | 14 |  | 0 |  |  |  | 8880 | 0
57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 0.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.3 | 0
58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.3 | 0
60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.7 | 0
62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.3 | 0
64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 0
65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 42.8 | 0
66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2 | 0
68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 0
69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.5 | 0
72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 0
74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 0
76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47.5 | 0
77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.6 | 0
79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0
80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 0
81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | 1.01 | 2.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 56.8 | 0
82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.2 | 0
83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 96 | 0
84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 2.55 | 5.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 142.6 | 0
85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | 2.85 | 11.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 321.6 | 0
86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 2.74 | 10.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.6 | 0
87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 2.79 | 8.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 234.6 | 0
88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 2.79 | 5.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 156.4 | 0
89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 96 | 0
90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 305.2 | 0
91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 1.03 | 2.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 57.8 | 0
92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | 9.62 | 9.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 270.3 | 0
93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3757.4 | 0
94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 30109.6 | 0
95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3785.3 | 0
97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3796.9 | 0
98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 3763.7 | 0
99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1636.9 | 0
100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 1274.6 | 0
101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 1274.6 | 0
102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 791.2 | 0
103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 0
104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221.2 | 0
105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0
107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 0
108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147 | 0
109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136.8 | 0
110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | 0.56 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 24 | 0 |  |  |  | 388.8 | 0
111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 50.8 | 0
112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 15.6 | 0
113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0
114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0
115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | 2.48 | 2.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 68.6 | 0
116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | 2.32 | 6.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 189.3 | 0
117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | 2.43 | 9.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 265.6 | 0
118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 59.6 | 0
119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 21.9 | 0
120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 31.2 | 0
121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 31.8 | 0
122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 39.1 | 0
123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | 1.35 | 6.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 181.5 | 0
124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 351.7 | 0
125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 341.6 | 0
126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.9 | 0
127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 344.3 | 0
128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 357.2 | 0
129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 342.9 | 0
130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0
131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0
133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0
134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | 0
135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0
136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0
137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0
138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.8 | 0
139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.2 | 0
140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  |  |  | 554.4 | 0
141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  |  |  | 145.2 | 0
142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  |  |  | 84 | 0
143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  |  |  | 28 | 0
144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0.19 | 1.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | 0.05 | 2.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 48 | 0 |  |  |  | 96 | 0
146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1183.6 | 0
147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | 4.42 | 4.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 225.6 | 0
148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1183.6 | 0
149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 451.2 | 0
150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 7142.4 | 0
151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 1482 | 0
152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215 | 0
153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1220.1 | 0
155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.3 | 0
156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1198.7 | 0
157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 258.1 | 0
158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1235 | 0
159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 1575.5 | 0
160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 4.62 | 4.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 232.4 | 0
161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 1575.5 | 0
162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | 4.65 | 4.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 235.8 | 0
163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1202.7 | 0
164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | 5.1 | 5.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 243.5 | 0
165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1202.7 | 0
166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | 5.13 | 5.13 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 247.5 | 0
167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | 1 | 1753.2 | 0 | [7 empty] | 1 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 1753.2 | 0 | 1 | 0
168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25; № 159 от 11.09.25; № 139 от 21.08.25; № 160 от 11.09.25 | 10 | 17647 | 0 | 10 | 0
169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | 1 | 1786.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | № 140 от 28.08.25 | 1 | 1786.1 | 0 | 1 | 0
170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 1779.2 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  | № 159 от 11.09.25 | 1 | 1779.2 | 0 | 1 | 0
171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | 25.38 | 25.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1476.3 | 0
172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | 25.7 | 25.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1492.9 | 0
173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 205.9 | 0
174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 314.7 | 0
175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2000.7 | 0
176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2006.1 | 0
177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 232.8 | 0
180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 242.5 | 0
181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.3 | 0
182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231.8 | 0
183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 267.6 | 0
184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0
185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 557.6 | 0
186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.2 | 0
187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 259.6 | 0
188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 741.6 | 0
190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309.6 | 0
192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | 12.26 | 12.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 368.9 | 0
193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | 7.79 | 7.79 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 238.8 | 0
194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 449.9 | 0
195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | остатки не найдены |  |  | 60 | 0
196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 7.2 | 0
197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.6 | 0
198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | 0.37 | 0.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 52.8 | 0
199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 65.4 | 0
200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | 3.04 | 3.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 62.3 | 0
201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | 2.49 | 2.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 51 | 0
202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 85.1 | 0
203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79 | 0
204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | 3.41 | 3.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 70 | 0
205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | 3.11 | 3.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 63.8 | 0
206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 85.1 | 0
207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 79 | 0
208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | 2.89 | 2.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 59.3 | 0
209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.6 | 0
210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2415.6 | 0
211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2216.5 | 0
212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 496.8 | 0
213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 827.1 | 0
214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 768 | 0
215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 453.6 | 0
216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | 10.05 | 10.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 206.3 | 0
217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | 13.37 | 13.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 275.1 | 0
218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | 12.42 | 12.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 255.3 | 0
219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 191.8 | 0
220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2013 | 0
221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 165.7 | 0
222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 13.41 | 26.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 551.8 | 0
223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 12.46 | 24.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 512.2 | 0
224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 226.9 | 0
225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 207.7 | 0
226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 256.6 | 0
228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 193.1 | 0
229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 206.9 | 0
234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 256 | 0
236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 192.4 | 0
237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 8.07 | 16.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 331.2 | 0
238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 551.4 | 0
239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 512 | 0
240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 453.6 | 0
241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 207.8 | 0
242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 276.6 | 0
243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 256.7 | 0
244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 193.2 | 0
245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 332.6 | 0
246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 553.2 | 0
247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 513.4 | 0
248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 455.4 | 0
249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | 10.1 | 10.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.4 | 0
250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | 13.42 | 13.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 276.1 | 0
251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 256.3 | 0
252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | 9.39 | 9.39 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 192.8 | 0
253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.4 | 0
255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | 2.71 | 2.71 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 55.6 | 0
256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 0
258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.8 | 0
259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 275.7 | 0
260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 256 | 0
261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2.21 | 4.42 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91.2 | 0
262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 0
263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 0
264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73.1 | 0
265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | 2.26 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.6 | 0
266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 0
269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.9 | 0
270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 0
271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 0
272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | 2.64 | 2.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.2 | 0
273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 0
274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81.8 | 0
275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200.1 | 0
276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | 13.47 | 13.47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 277.3 | 0
277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | 12.53 | 12.53 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 257.4 | 0
278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69.7 | 0
279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | 2.51 | 2.51 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.8 | 0
280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | 3.02 | 3.02 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.1 | 0
281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58.4 | 0
282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.7 | 0
283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.2 | 0
284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.3 | 0
285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | 2.01 | 2.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.3 | 0
286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1153.5 | 0
287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 281.5 | 0
288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.6 | 0
289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1069 | 0
290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | 13.68 | 13.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 281.4 | 0
295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.5 | 0
296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 165.5 | 0
297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 275.5 | 0
298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 255.9 | 0
299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 226.7 | 0
300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 281.6 | 0
301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 261.7 | 0
302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | 5.81 | 46.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 963.2 | 0
303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | 2.93 | 5.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 121 | 0
304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | 2.71 | 5.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 112.2 | 0
305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | 2.46 | 19.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 405.6 | 0
306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 50.8 | 0
307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | 5.68 | 5.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 118.5 | 0
308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | 6.09 | 6.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 125.4 | 0
309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | 6.11 | 12.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 251.6 | 0
310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.43 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 34.8 | 0
311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | 8.93 | 17.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 367.4 | 0
312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 129 | 0
313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | 2.47 | 2.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 50.7 | 0
314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.34 | 6.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 130.5 | 0
315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | 6.36 | 6.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 131.1 | 0
316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | 6.44 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 132.6 | 0
317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 161 | 0
318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 148.5 | 0
319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | 6.67 | 6.67 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 137.6 | 0
320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | 6.33 | 6.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 130.3 | 0
321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | 2.38 | 2.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 49.1 | 0
322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | 3 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 123.8 | 0
323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 114.6 | 0
324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 10.7 | 0
325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | 1.24 | 3.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 76.8 | 0
326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 26.6 | 0
327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | 1.56 | 1.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 32.1 | 0
329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | 1.5 | 1.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 30.9 | 0
330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 67.4 | 0
331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 17 | 0
332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 4900
333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 4700
334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 5436.2
335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1746.4
336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1694.6
337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8
338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4
339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4
340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4
341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6
342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | 24.62 | 24.62 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 71.5
343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.2 | 0
344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 0
345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 0
346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 0
347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.4 | 0
348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.4 | 0
349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 0
350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.4 | 0
351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | 0
352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.8 | 0
354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 | 0
355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 0
357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 0
359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 0
360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6 | 0
362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72.4 | 0
363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 0
364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 0
365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.4 | 0
366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0
368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93.9 | 0
369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.5 | 0
370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.3 | 0
371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54.6 | 0
372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 0
373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 0
374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 0
375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.2 | 0
376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 10.2 | 0
377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0
379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | не найден |  |  | 13.6 | 0
380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59.8 | 0
381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | 1.87 | 22.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 | 0 |  |  |  | 406.8 | 0
382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 126 | 0
383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0
384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.92 | 1.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 33.8 | 0
385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0
386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0.94 | 1.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 34.8 | 0
387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 73.4 | 0
388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 19.9 | 0
389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0.33 | 0.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 6.3 | 0
390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.4 | 0
392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.2 | 0
393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | 0
394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0
396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 | 0
397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.4 | 0
398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.4 | 0
399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.4 | 0
400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.1 | 0
404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 |  |  |  | 1215 | 0
405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 16.4 | 0
406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 16.8 | 0
407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 84 | 0
408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 16.5 | 0
409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 104.4 | 0
410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 522 | 0
411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1257.6 | 0
412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0 |  |  |  | 6864 | 0
413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | 3.27 | 3.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 87.8 | 0
414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | 3.26 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 87.5 | 0
415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | 3.31 | 16.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  | 445.5 | 0
416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.1 | 0
417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  | 26 | 0
418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 0 |  |  |  | 112.2 | 0
419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 7 | 0
420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 | остатки не найдены |  |  | 12 | 0
421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 4440 | 0
422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 4.12 | 8.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 236.4 | 0
423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 3115 | 0
424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 8.84 | 8.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 339.7 | 0
425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 204.6 | 0
426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 544 | 0
427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 3093 | 0
428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 578.2 | 0
429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 504.2 | 0
430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 515.4 | 0
431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2808.3 | 0
432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271.5 | 0
433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 6.15 | 6.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 164.6 | 0
434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | 6.01 | 6.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 163.2 | 0
435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 304.8 | 0
436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 262.3 | 0
438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 261.4 | 0
441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | 7 | 7 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 265 | 0
442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 264.3 | 0
446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 263.3 | 0
447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 4.75 | 4.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 178.4 | 0
448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 276.4 | 0
449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2545.4 | 0
450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | 5.03 | 5.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 151.5 | 0
451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | не найден, заходит за 34 в сторону 33 |  |  | 215.5 | 0
452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | должно быть 16, перепроверить |  |  | 1991 | 0
453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | не найден |  |  | 125 | 0
454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 14.3 | 0
455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 64.4 | 0
456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | не найден |  |  | 19.8 | 0
457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.8 | 0
458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 2721.6 | 0
459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 2803.2 | 0
460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1360.8 | 0
461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 670.8 | 0
462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | 2.02 | 4.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 152.6 | 0
463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 73.3 | 0
464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 153.8 | 0
465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 73.7 | 0
466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | 0.34 | 0.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 12.3 | 0
467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | 0.33 | 0.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 35.7 | 0
468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 10.8 | 0
469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0.43 | 0.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 15.5 | 0
470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | 0.42 | 1.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 45 | 0
471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 13.9 | 0
472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 104.3 | 0
473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 86.4 | 0
474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 3291.4 | 0
475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 3249.4 | 0
476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | 6.29 | 12.58 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 477.8 | 0
477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 960.4 | 0
478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 460 | 0
479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 754.6 | 0
480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429.8 | 0
482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 212.7 | 0
483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 207.6 | 0
484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 213.4 | 0
485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | 1.27 | 5.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  | 180.8 | 0
486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 1337.5 | 0
487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.4 | 0
488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 1.57 | 1.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.5 | 0
489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.6 | 0
490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.3 | 0
491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | 1.16 | 1.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.7 | 0
492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0.98 | 0.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.1 | 0
493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | 1.14 | 1.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.2 | 0
494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7 | 0
495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 2.26 | 2.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 69.9 | 0
496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433.6 | 0
497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0
499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 322.9 | 0
500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473.1 | 0
501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 61.1 | 0
502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | 6.5 | 6.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 237.1 | 0
503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 346.8 | 0
504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 0
505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.9 | 0
506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.4 | 0
507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0.46 | 0.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 8.8 | 0
508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 141.7 | 0
509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 10.4 | 0
510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 105.6 | 0
511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 126 | 0
512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.6 | 0
513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0.49 | 0.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 9.3 | 0
514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0.57 | 1.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 21.6 | 0
515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 13.1 | 0
516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 16 | 0
517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 12.4 | 0
518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 15562.8 | 0
519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | остатки не найдены |  |  | 204.8 | 0
520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 0
521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 381.6 | 0
522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | 1.28 | 5.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 93.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2306 |  | 356.6528 |  | 14040.12 |  | 20 | 49025.7 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18.6933
|  | настил | 252 |  | 35251.3
|  | профлист | 435 |  | 18693.3
|  | шайбы | 136 |  | 212.8
|  |  | шт | тн
| 4 очередь | Всего металла: | 2306 | 356.6528
|  | настил | 252 | 35.2513
|  | профлист | 435 | 18.6933
|  | шайбы | 136 | 0.2128
|  | Итого: | 823 | 54.1574
|  | Остаток: | 1483 | 302.4954

## ИР 3-4оч
Захватка №4 | КОД | Наименование | кол-во | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | необходимое кол-во, шт
25--26
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 4.71 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 4.71 | 14.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 1.54 | 10.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 4.83 | 9.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 4.07 | 4.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 3.84 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 3.14 | 3.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 5.22 | 5.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 4.85 | 4.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 3.93 | 3.93 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 5.23 | 5.23 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 4.86 | 4.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 3.66 | 3.66 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 3.8 | 3.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0.5 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
26--27
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 57.72 | 115.44 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 4.41 | 123.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 11.13 | 44.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 10.2 | 40.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 10.19 | 40.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 8.44 | 8.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 11.53 | 11.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 10.54 | 10.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4.07 | 16.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 4.05 | 72.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 6.71 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 8.65 | 34.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 9.94 | 29.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 8.1 | 24.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 5.01 | 15.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 3.16 | 18.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 3.25 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 3.16 | 12.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 1.78 | 14.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 36.09 | 144.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
27--28
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 57.72 | 115.44 | ОГЗ до R45 |  |  | 1
| 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 4.41 | 123.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 11.13 | 44.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 10.2 | 40.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 10.19 | 40.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 8.42 | 8.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 13.97 | 13.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 11.51 | 11.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 10.51 | 10.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 13.96 | 13.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 12.97 | 12.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 9.77 | 9.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 1.02 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0.26 | 1.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4.07 | 16.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 4.05 | 72.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 6.71 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 8.38 | 16.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 9.94 | 29.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 8.1 | 24.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 5.01 | 15.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 3.16 | 18.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 3.25 | 26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 3.16 | 12.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 1.78 | 14.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 36.09 | 144.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0.02 | 0.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
28--29
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 12.35 | 12.35 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 12.71 | 12.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 13.57 | 13.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 13.29 | 13.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 13.31 | 13.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 4.27 | 46.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 11
| 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 4.39 | 4.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 10.8 | 21.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 9.89 | 19.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 8.19 | 8.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 13.57 | 13.57 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 10.21 | 10.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 13.56 | 13.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.6 | 12.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 9.49 | 9.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 2.07 | 2.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 1.92 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 2.81 | 2.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 2.95 | 2.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 8.15 | 8.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 13.54 | 13.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 12.58 | 12.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 13.53 | 13.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 12.57 | 12.57 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 3.92 | 47.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 3.95 | 7.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 6.54 | 26.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 9.64 | 19.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 7.04 | 7.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 6.97 | 6.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 7.83 | 15.66 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 4.87 | 9.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 3.05 | 12.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 3.14 | 12.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 3.05 | 6.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 1.75 | 7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 34.98 | 69.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
29--30
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 55.46 | 55.46 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 12.7 | 12.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 13.16 | 13.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 7
| 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 2.29 | 2.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 2.63 | 2.63 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 3.6 | 3.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 1.79 | 1.79 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 13.43 | 26.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 2.75 | 2.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 10.08 | 20.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 9.37 | 18.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 3
| 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 1.02 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0.26 | 1.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 5
| 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0.02 | 0.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
30--31
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 12.24 | 48.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 10.1 | 20.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 13.42 | 26.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 12.47 | 24.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 9.39 | 18.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 8.11 | 8.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
31--32
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 |  |  | 1
| 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 13.43 | 26.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.08 | 8.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 13.41 | 13.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 12.46 | 12.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 0
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
32--33
| 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 12.24 | 48.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 12.42 | 12.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 0
| 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 |  |  | 0
| 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 4.83 | 9.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 10.08 | 20.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 9.37 | 18.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 10.1 | 20.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 13.42 | 26.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 12.47 | 24.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 9.39 | 18.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 7.02 | 7.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0.5 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
Захватка №5
33--34
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | 3.68 | 7.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1.1 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 1.18 | 8.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | 4.42 | 4.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | 1 | 1753.2 | 0
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | 3.04 | 3.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | 2.49 | 2.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | 3.41 | 3.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | 3.11 | 3.11 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | 2.89 | 2.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | 3 | 3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0.46 | 0.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0.49 | 0.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0.57 | 1.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
34--35
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 4551.2 | 0
| 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | 2 | 9071.2 | 0
| 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | 12.98 | 25.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | 10.05 | 10.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | 13.37 | 13.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | 12.42 | 12.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 13.41 | 26.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 12.46 | 24.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
35--36
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 4551.2 | 1
| 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | 2 | 9071.2 | 0
| 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 8.07 | 16.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
36--37
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 4551.2 | 1
| 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 54.69 | 54.69 | ОГЗ до R45 | 1 | 4381.9 | 0
| 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 12.56 | 25.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | 13.18 | 13.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 11
| 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 0.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | 10.1 | 10.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | 13.42 | 13.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | 9.39 | 9.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | 2.71 | 2.71 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2.21 | 4.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | 2.26 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
37--38
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 1 | 4526.5 | 0
| 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 55.42 | 55.42 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 13.18 | 13.18 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | 12.84 | 12.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | 7.79 | 7.79 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | 8.1 | 8.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 9
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 9
| 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 10
| 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 10
| 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | 1 | 1786.1 | 0
| 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 8
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 13.41 | 26.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 12.46 | 24.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2.21 | 4.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | 2.64 | 2.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | 13.47 | 13.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | 12.53 | 12.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | 2.51 | 2.51 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | 3.02 | 3.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | 2.01 | 2.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 3
| 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 2
| 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | 7 | 7 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 5
| 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 1.57 | 1.57 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | 1.16 | 1.16 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0.98 | 0.98 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | 1.14 | 1.14 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
38--39
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 12.56 | 25.12 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 12 | 21176.4 | 0
| 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 8.07 | 16.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 15
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
39--40
| 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 57.9 | 57.9 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 | 0 | 0 | 14
| 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 9
| 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 9
| 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 4.62 | 4.62 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | 4.65 | 4.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45 | 1 | 1779.2 | 0
| 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | 12.26 | 12.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | 13.68 | 13.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 12
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 11
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 7
| 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 8.84 | 8.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | 1.27 | 5.08 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 4
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
40--41
| 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | 44.31 | 44.31 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | 1.01 | 2.02 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 2.55 | 5.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | 2.85 | 11.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 2.74 | 10.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 2.79 | 8.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 2.79 | 5.58 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 1.03 | 2.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | 9.62 | 9.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | 0.56 | 13.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 24
| 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | 2.48 | 2.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | 2.32 | 6.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | 2.43 | 9.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | 1.35 | 6.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 | 0 | 0 | 10
| 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 10
| 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0.19 | 1.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | 0.05 | 2.4 | RAL 7005 | 0 | 0 | 48
| 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | 5.1 | 5.1 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | 5.13 | 5.13 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | 25.38 | 25.38 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | 25.7 | 25.7 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | 7.79 | 7.79 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | 0.37 | 0.74 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | 5.81 | 46.48 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | 2.93 | 5.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | 2.71 | 5.42 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | 2.46 | 19.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 8
| 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | 5.68 | 5.68 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | 6.09 | 6.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | 6.11 | 12.22 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.43 | 1.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | 8.93 | 17.86 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | 2.47 | 2.47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.34 | 6.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | 6.36 | 6.36 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | 6.44 | 6.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | 6.67 | 6.67 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | 6.33 | 6.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | 2.38 | 2.38 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | 3 | 6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | 1.24 | 3.72 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | 1.56 | 1.56 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | 1.5 | 1.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 0 | 0 | 6
| 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 6
| 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 4
| 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 4
| 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | 24.62 | 24.62 | RAL Design 110 60 65 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | 1.87 | 22.44 | RAL 7005 | 0 | 0 | 12
| 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.92 | 1.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0.94 | 1.88 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0.33 | 0.33 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4
| 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | 3.27 | 3.27 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | 3.26 | 3.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | 3.31 | 16.55 | RAL 7005 | 0 | 0 | 5
| 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 4.12 | 8.24 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 6.15 | 6.15 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | 6.01 | 6.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 4.75 | 4.75 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | 5.03 | 5.03 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | 2.02 | 4.04 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | 0.34 | 0.34 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | 0.33 | 0.99 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 0.3 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0.43 | 0.43 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | 0.42 | 1.26 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 3
| 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | 6.29 | 12.58 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 2
| 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 2.26 | 2.26 | ОГЗ до R45 | 0 | 0 | 1
| 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | 6.5 | 6.5 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 2
| 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005 | 0 | 0 | 1
| 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 0 | 0 | 16
| 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | 1.28 | 5.12 | RAL 7005 | 0 | 0 | 4