## 12
№ | Марка | Наименование | Шифр | Кол-во | Дата прибытия (фактическая) | Кол-во
1 | 1Б1-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-19 | 1
2 | 1Б11-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
3 | 1Б12-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-16 | 2
4 | 1Б1-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
5 | 1Б1-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
6 | 1Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
7 | 1Б3-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
8 | 1Б3-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
9 | 1Б3-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
10 | 1Б3-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
11 | 1Б3-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
12 | 1Б4-1 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
13 | 1Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-04 | 1
173 | 1Б4-12 |  |  | 0 |  | 2
14 | 1Б4-13 | Балка |  | 2 | 2025-08-30 | 2
15 | 1Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 2
16 | 1Б4-15 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
17 | 1Б4-16 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
18 | 1Б4-16 | Балка |  | 1 | 2025-09-04 | 1
19 | 1Б4-17 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
20 | 1Б4-17 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
175 | 1Б4-19 |  |  | 0 |  | 1
21 | 1Б4-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
22 | 1Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
23 | 1Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
24 | 1Б4-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 2
25 | 1Б4-4 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
26 | 1Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
27 | 1Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | Нет
28 | 1Б4-6 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | Нет
174 | 1Б4-7 |  |  | 0 |  | 1
29 | 1Б6-1 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
30 | 1Б6-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
31 | 1Б6-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
32 | 1Б6-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
33 | 1Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-02 | 1
34 | 1Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-07 | 1
35 | 1Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
36 | 1Б8-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
37 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
38 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
39 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
40 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-02 | 1
41 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-07 | 1
42 | 1Б8-6 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
43 | 1Б9-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
44 | 1Б9-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
45 | 1Б9-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-18 | 2
46 | 1Б9-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
47 | 1К1-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
247 | 1К1-10 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
48 | 1К1-11 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
248 | 1К1-12 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
249 | 1К1-13 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
49 | 1К1-14 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
250 | 1К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
50 | 1К1-16 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
251 | 1К1-17 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
51 | 1К1-18 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
252 | 1К1-19 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
52 | 1К1-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 2
53 | 1К1-20 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
253 | 1К1-21 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
54 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
55 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | Нет
56 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
254 | 1К1-23 | Колонна |  | 4 | 2025-09-26
57 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
58 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | Нет
59 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-12 | 1
244 | 1К1-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
60 | 1К1-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
245 | 1К1-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
61 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-06 | 1
62 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-12 | Нет
246 | 1К1-8 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
63 | 1К1-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
64 | 1К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
65 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-16 | 2
66 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-25 | 2
67 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-29 | 3
68 | 1К2-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
69 | 1К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
166 | 1К3-1 |  |  | 0 |  | 1
70 | 1К3-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
71 | 1К3-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
72 | 1К3-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
73 | 1К3-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
74 | 1К3-6 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
75 | 1К3-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-09 | 1
76 | 1К3-8 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
77 | 1К3-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
255 | 1К4-1 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
256 | 1К4-2 | Колонна |  | 3 | 2025-09-26
257 | 1К4-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
204 | 1Н1-109 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
78 | 1Н1-118 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
79 | 1Н1-122 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
205 | 1Н1-126 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
80 | 1Н1-130 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-08-08 | 2
81 | 1Н1-134 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
82 | 1Н1-138 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
206 | 1Н1-138 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
83 | 1Н1-139 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
207 | 1Н1-139 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
84 | 1Н1-142 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-08-08 | 2
85 | 1Н1-143 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
198 | 1Н1-36 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
199 | 1Н1-83 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
200 | 1Н1-84 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
201 | 1Н1-87 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
202 | 1Н1-94 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
203 | 1Н1-98 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
208 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка |  | 2 | 2025-09-15
209 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка |  | 3 | 2025-09-15
210 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка |  | 1 | 2025-09-15
211 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка |  | 2 | 2025-09-15
212 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка |  | 4 | 2025-09-15
213 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка |  | 1 | 2025-09-15
214 | 1СВ4-1 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
215 | 1СВ4-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
216 | 1СВ4-3 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
217 | 1СВ4-5 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
218 | 1СВ4-6 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
221 | 1СГ2-1 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
222 | 1СГ2-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
223 | 1СГ2-3 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
86 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-06-19 | 3
87 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
88 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
89 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
90 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-09 | 1
91 | 2Б1-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
92 | 2Б1-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
93 | 2Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
94 | 2Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
95 | 2Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
96 | 2Б2-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
258 | 2Б4-1 | Балка |  | 2 | 2025-09-26
97 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
98 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
180 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
186 | 2Б4-10 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
193 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
99 | 2Б4-11 | Балка |  | 2 | 2025-08-21 | 2
187 | 2Б4-11 | Балка |  | 4 | 2025-09-11
100 | 2Б4-12 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 2
188 | 2Б4-12 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
194 | 2Б4-12 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
101 | 2Б4-13 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
102 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
103 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
181 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
189 | 2Б4-14 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
195 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
172 | 2Б4-15 |  |  | 0 |  | 1
104 | 2Б4-17 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 2
105 | 2Б4-18 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 1
106 | 2Б4-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | Нет
259 | 2Б4-2 | Балка |  | 6 | 2025-09-26
107 | 2Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 2
108 | 2Б4-23 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
109 | 2Б4-24 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 1
110 | 2Б4-25 | Балка |  | 2 | 2025-08-29 | 2
171 | 2Б4-26 |  |  | 0 |  | 1
111 | 2Б4-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 2
112 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | Нет
113 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
114 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
231 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-09-24
115 | 2Б4-5 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
116 | 2Б4-5 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
117 | 2Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
118 | 2Б4-6 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
119 | 2Б4-6 | Балка |  | 4 | 2025-08-29 | 5
120 | 2Б4-7 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
178 | 2Б4-7 | Балка |  | 2 | 2025-09-09 | 2
184 | 2Б4-7 | Балка |  | 3 | 2025-09-11
192 | 2Б4-7 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
121 | 2Б4-8 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
122 | 2Б4-8 | Балка |  | 7 | 2025-08-29 | 7
185 | 2Б4-8 | Балка |  | 3 | 2025-09-11
232 | 2Б4-8 | Балка |  | 1 | 2025-09-24
123 | 2Б4-9 | Балка |  | 2 | 2025-08-21 | 2
179 | 2Б4-9 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
190 | 2Б5-1 | Балка |  | 1 | 2025-09-11
124 | 2Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
125 | 2Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
126 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
127 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-20 | 2
128 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-06-20 | 3
129 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
130 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
131 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
132 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-02 | 2
133 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 4 | 2025-07-04 | 4
134 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-07 | 2
135 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-09 | 2
136 | 2Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
137 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-04 | 1
138 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
238 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
139 | 2К1-11 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
241 | 2К1-11 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
176 | 2К1-13 |  |  | 0 |  | 1
242 | 2К1-13 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
140 | 2К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
243 | 2К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
141 | 2К1-3 | Колонна |  | 2 | 2025-09-05 | 3
239 | 2К1-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
177 | 2К1-5 |  |  | 0 |  | 1
142 | 2К1-7 | Колонна |  | 3 | 2025-09-04 | 4
143 | 2К1-7 | Колонна |  | 5 | 2025-09-05 | 5
191 | 2К1-7 | Колонна |  | 2 | 2025-09-11
196 | 2К1-7 | Колонна |  | 1 | 2025-09-15
240 | 2К1-7 | Колонна |  | 2 | 2025-09-25
144 | 2К1-8 | Колонна |  | 1 | 2025-09-04 | 1
145 | 2К1-9 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
197 | 2К1-9 | Колонна |  | 1 | 2025-09-15
146 | 2К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
147 | 2К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
148 | 2К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 6 | 2025-06-16 | 6
149 | 2К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 9 | 2025-06-25 | 8
224 | 2К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
150 | 2К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
170 | 2К2-5 |  |  | 0 |  | 1
225 | 2К2-5 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
151 | 2К2-6 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
233 | 2К2-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
152 | 2К2-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
153 | 2К2-8 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
219 | 2СВ1-1 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
220 | 2СВ1-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
168 | 3Б1-3 |  |  | 0 |  | 1
154 | 3Б1-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
155 | 3Б1-7 | Балка |  | 2 | 2025-08-29 | 2
169 | 3Б1-8 |  |  | 0 |  | 1
156 | 3Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
157 | 3Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
158 | 3К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
159 | 3К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-08-09 | 6
226 | 3К2-2 | Колонна |  | 3 | 2025-09-22
234 | 3К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
227 | 3К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
160 | 3К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | Нет
228 | 3К2-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
161 | 3К2-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
229 | 3К2-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
162 | 4Б1-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
167 | 4Б1-3 |  |  | 0 |  | 2
163 | 4Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
235 | 4К2-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
164 | 4К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
165 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-08-27 | 5
182 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-09 | 1
230 | 4К2-2 | Колонна |  | 4 | 2025-09-22
236 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
183 | 4К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-09 | 1
237 | 4К2-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
|  |  | Итого: | 352 | Итого: | 258

## 1оч на 26.09
Данные ЕТУ в таблице от Складской службы на 12.08.25 плюс накладные с площадки по 25.09.25
№ | Марка | Наименование | Шифр | Кол-во
1 | 1Б1-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
2 | 1Б11-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
3 | 1Б12-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
4 | 1Б1-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
5 | 1Б1-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
6 | 1Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
7 | 1Б3-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
8 | 1Б3-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
9 | 1Б3-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
10 | 1Б3-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
11 | 1Б3-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
12 | 1Б4-1 | Балка |  | 1
13 | 1Б4-10 | Балка |  | 1
14 | 1Б4-13 | Балка |  | 2
15 | 1Б4-14 | Балка |  | 1
16 | 1Б4-15 | Балка |  | 1
17 | 1Б4-16 | Балка |  | 1
18 | 1Б4-16 | Балка |  | 1
19 | 1Б4-17 | Балка |  | 2
20 | 1Б4-17 | Балка |  | 1
21 | 1Б4-2 | Балка |  | 1
22 | 1Б4-20 | Балка |  | 1
23 | 1Б4-20 | Балка |  | 1
24 | 1Б4-3 | Балка |  | 1
25 | 1Б4-4 | Балка |  | 2
26 | 1Б4-5 | Балка |  | 1
27 | 1Б4-5 | Балка |  | 1
28 | 1Б4-6 | Балка |  | 1
29 | 1Б6-1 | Балка |  | 1
30 | 1Б6-2 | Балка |  | 1
31 | 1Б6-3 | Балка |  | 1
32 | 1Б6-3 | Балка |  | 1
33 | 1Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
34 | 1Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
35 | 1Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
36 | 1Б8-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
37 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
38 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
39 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
40 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
41 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
42 | 1Б8-6 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
43 | 1Б9-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
44 | 1Б9-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
45 | 1Б9-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
46 | 1Б9-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
47 | 1К1-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
48 | 1К1-11 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
49 | 1К1-14 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
50 | 1К1-16 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
51 | 1К1-18 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
52 | 1К1-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
53 | 1К1-20 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
54 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
55 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
56 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
57 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
58 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
59 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
60 | 1К1-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
61 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
62 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
63 | 1К1-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
64 | 1К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
65 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
66 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
67 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
68 | 1К2-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
69 | 1К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
70 | 1К3-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
71 | 1К3-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
72 | 1К3-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
73 | 1К3-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
74 | 1К3-6 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
75 | 1К3-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
76 | 1К3-8 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
77 | 1К3-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
78 | 1Н1-118 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
79 | 1Н1-122 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
80 | 1Н1-130 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
81 | 1Н1-134 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
82 | 1Н1-138 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
83 | 1Н1-139 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
84 | 1Н1-142 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2
85 | 1Н1-143 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1
166 | 1К3-1 |  |  | 0
173 | 1Б4-12 |  |  | 0
174 | 1Б4-7 |  |  | 0
175 | 1Б4-19 |  |  | 0
198 | 1Н1-36 | Настил |  | 1
199 | 1Н1-83 | Настил |  | 1
200 | 1Н1-84 | Настил |  | 1
201 | 1Н1-87 | Настил |  | 1
202 | 1Н1-94 | Настил |  | 1
203 | 1Н1-98 | Настил |  | 1
204 | 1Н1-109 | Настил |  | 1
205 | 1Н1-126 | Настил |  | 1
206 | 1Н1-138 | Настил |  | 1
207 | 1Н1-139 | Настил |  | 1
208 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка |  | 2
209 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка | 2 | 3
210 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка |  | 1
211 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка |  | 2
212 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка |  | 4
213 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка |  | 1
214 | 1СВ4-1 | Связь |  | 1
215 | 1СВ4-2 | Связь |  | 1
216 | 1СВ4-3 | Связь |  | 1
217 | 1СВ4-5 | Связь |  | 2
218 | 1СВ4-6 | Связь |  | 1
221 | 1СГ2-1 | Связь |  | 2
222 | 1СГ2-2 | Связь |  | 1
223 | 1СГ2-3 | Связь |  | 1
244 | 1К1-4 | Колонна |  | 1
245 | 1К1-6 | Колонна |  | 1
246 | 1К1-8 | Колонна |  | 1
247 | 1К1-10 | Колонна |  | 1
248 | 1К1-12 | Колонна |  | 1
249 | 1К1-13 | Колонна |  | 1
250 | 1К1-15 | Колонна |  | 1
251 | 1К1-17 | Колонна | 1 | 2
252 | 1К1-19 | Колонна |  | 1
253 | 1К1-21 | Колонна | 1 | 2
254 | 1К1-23 | Колонна | 3 | 4
255 | 1К4-1 | Колонна | 1 | 2
256 | 1К4-2 | Колонна | 2 | 3
257 | 1К4-3 | Колонна |  | 1
|  |  | Итого: | 153

## 25.09.25
Данные ЕТУ в таблице от Складской службы на 12.08.25 плюс накладные с площадки по 25.09.25 | [5 empty] | Данные инвентаризации ШЕЛЛРОКК на 09.09.2025
№ | Марка | Наименование | Шифр | Кол-во | Дата прибытия (фактическая) | Кол-во
1 | 1Б1-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-19 | 1
2 | 1Б11-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
3 | 1Б12-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-16 | 2
4 | 1Б1-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
5 | 1Б1-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
6 | 1Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
7 | 1Б3-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
8 | 1Б3-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
9 | 1Б3-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
10 | 1Б3-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
11 | 1Б3-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
12 | 1Б4-1 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
13 | 1Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-04 | 1
14 | 1Б4-13 | Балка |  | 2 | 2025-08-30 | 2
15 | 1Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 2
16 | 1Б4-15 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
17 | 1Б4-16 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
18 | 1Б4-16 | Балка |  | 1 | 2025-09-04 | 1
19 | 1Б4-17 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
20 | 1Б4-17 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
21 | 1Б4-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
22 | 1Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
23 | 1Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
24 | 1Б4-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 2
25 | 1Б4-4 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
26 | 1Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
27 | 1Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | Нет
28 | 1Б4-6 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | Нет
29 | 1Б6-1 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
30 | 1Б6-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
31 | 1Б6-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-28 | 1
32 | 1Б6-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-30 | 1
33 | 1Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-02 | 1
34 | 1Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-07 | 1
35 | 1Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
36 | 1Б8-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
37 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
38 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
39 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
40 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-02 | 1
41 | 1Б8-5 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-07 | 1
42 | 1Б8-6 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
43 | 1Б9-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
44 | 1Б9-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
45 | 1Б9-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-18 | 2
46 | 1Б9-4 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
47 | 1К1-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
48 | 1К1-11 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
49 | 1К1-14 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
50 | 1К1-16 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
51 | 1К1-18 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
52 | 1К1-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 2
53 | 1К1-20 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
54 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
55 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | Нет
56 | 1К1-22 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
57 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
58 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | Нет
59 | 1К1-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-12 | 1
60 | 1К1-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
61 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-06 | 1
62 | 1К1-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-12 | Нет
63 | 1К1-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
64 | 1К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
65 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-16 | 2
66 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-25 | 2
67 | 1К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-29 | 3
68 | 1К2-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
69 | 1К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
70 | 1К3-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-30 | 1
71 | 1К3-3 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-18 | 1
72 | 1К3-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
73 | 1К3-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-30 | 2
74 | 1К3-6 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
75 | 1К3-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-09 | 1
76 | 1К3-8 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
77 | 1К3-9 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-27 | 1
78 | 1Н1-118 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
79 | 1Н1-122 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
80 | 1Н1-130 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-08-08 | 2
81 | 1Н1-134 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
82 | 1Н1-138 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
83 | 1Н1-139 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
84 | 1Н1-142 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-08-08 | 2
85 | 1Н1-143 | Настил | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-08 | 1
86 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-06-19 | 3
87 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
88 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
89 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
90 | 2Б1-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-09 | 1
91 | 2Б1-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
92 | 2Б1-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
93 | 2Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
94 | 2Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
95 | 2Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
96 | 2Б2-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
97 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
98 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
99 | 2Б4-11 | Балка |  | 2 | 2025-08-21 | 2
100 | 2Б4-12 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 2
101 | 2Б4-13 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
102 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
103 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
104 | 2Б4-17 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 2
105 | 2Б4-18 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 1
106 | 2Б4-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | Нет
107 | 2Б4-20 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 2
108 | 2Б4-23 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
109 | 2Б4-24 | Балка |  | 1 | 2025-08-26 | 1
110 | 2Б4-25 | Балка |  | 2 | 2025-08-29 | 2
111 | 2Б4-3 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 2
112 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | Нет
113 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-27 | 1
114 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
115 | 2Б4-5 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
116 | 2Б4-5 | Балка |  | 2 | 2025-08-27 | 2
117 | 2Б4-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
118 | 2Б4-6 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
119 | 2Б4-6 | Балка |  | 4 | 2025-08-29 | 5
120 | 2Б4-7 | Балка |  | 2 | 2025-08-25 | 2
121 | 2Б4-8 | Балка |  | 1 | 2025-08-21 | 1
122 | 2Б4-8 | Балка |  | 7 | 2025-08-29 | 7
123 | 2Б4-9 | Балка |  | 2 | 2025-08-21 | 2
124 | 2Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
125 | 2Б8-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
126 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
127 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-06-20 | 2
128 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-06-20 | 3
129 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-20 | 1
130 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
131 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-24 | 1
132 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-02 | 2
133 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 4 | 2025-07-04 | 4
134 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-07 | 2
135 | 2Б8-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 2 | 2025-07-09 | 2
136 | 2Б8-3 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-23 | 1
137 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-04 | 1
138 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
139 | 2К1-11 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
140 | 2К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
141 | 2К1-3 | Колонна |  | 2 | 2025-09-05 | 3
142 | 2К1-7 | Колонна |  | 3 | 2025-09-04 | 4
143 | 2К1-7 | Колонна |  | 5 | 2025-09-05 | 5
144 | 2К1-8 | Колонна |  | 1 | 2025-09-04 | 1
145 | 2К1-9 | Колонна |  | 1 | 2025-09-05 | 1
146 | 2К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
147 | 2К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-25 | 1
148 | 2К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 6 | 2025-06-16 | 6
149 | 2К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 9 | 2025-06-25 | 8
150 | 2К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
151 | 2К2-6 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
152 | 2К2-7 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
153 | 2К2-8 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
154 | 3Б1-5 | Балка |  | 1 | 2025-08-25 | 1
155 | 3Б1-7 | Балка |  | 2 | 2025-08-29 | 2
156 | 3Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
157 | 3Б2-2 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-07-01 | 1
158 | 3К2-1 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
159 | 3К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 3 | 2025-08-09 | 6
160 | 3К2-4 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | Нет
161 | 3К2-5 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
162 | 4Б1-2 | Балка |  | 1 | 2025-08-29 | 1
163 | 4Б2-1 | Балка | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-06-16 | 1
164 | 4К2-2 | Колонна | 1632-2021-2.1.3-КМД | 1 | 2025-08-09 | 1
165 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-08-27 | 5
166 | 1К3-1 |  |  | 0 |  | 1
167 | 4Б1-3 |  |  | 0 |  | 2
168 | 3Б1-3 |  |  | 0 |  | 1
169 | 3Б1-8 |  |  | 0 |  | 1
170 | 2К2-5 |  |  | 0 |  | 1
171 | 2Б4-26 |  |  | 0 |  | 1
172 | 2Б4-15 |  |  | 0 |  | 1
173 | 1Б4-12 |  |  | 0 |  | 2
174 | 1Б4-7 |  |  | 0 |  | 1
175 | 1Б4-19 |  |  | 0 |  | 1
176 | 2К1-13 |  |  | 0 |  | 1
177 | 2К1-5 |  |  | 0 |  | 1
178 | 2Б4-7 | Балка |  | 2 | 2025-09-09 | 2
179 | 2Б4-9 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
180 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
181 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-09-09 | 1
182 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-09 | 1
183 | 4К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-09 | 1
184 | 2Б4-7 | Балка |  | 3 | 2025-09-11
185 | 2Б4-8 | Балка |  | 3 | 2025-09-11
186 | 2Б4-10 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
187 | 2Б4-11 | Балка |  | 4 | 2025-09-11
188 | 2Б4-12 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
189 | 2Б4-14 | Балка |  | 2 | 2025-09-11
190 | 2Б5-1 | Балка |  | 1 | 2025-09-11
191 | 2К1-7 | Колонна |  | 2 | 2025-09-11
192 | 2Б4-7 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
193 | 2Б4-10 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
194 | 2Б4-12 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
195 | 2Б4-14 | Балка |  | 1 | 2025-09-15
196 | 2К1-7 | Колонна |  | 1 | 2025-09-15
197 | 2К1-9 | Колонна |  | 1 | 2025-09-15
198 | 1Н1-36 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
199 | 1Н1-83 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
200 | 1Н1-84 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
201 | 1Н1-87 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
202 | 1Н1-94 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
203 | 1Н1-98 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
204 | 1Н1-109 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
205 | 1Н1-126 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
206 | 1Н1-138 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
207 | 1Н1-139 | Настил |  | 1 | 2025-09-15
208 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка |  | 2 | 2025-09-15
209 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка |  | 3 | 2025-09-15
210 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка |  | 1 | 2025-09-15
211 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка |  | 2 | 2025-09-15
212 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка |  | 4 | 2025-09-15
213 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка |  | 1 | 2025-09-15
214 | 1СВ4-1 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
215 | 1СВ4-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
216 | 1СВ4-3 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
217 | 1СВ4-5 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
218 | 1СВ4-6 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
219 | 2СВ1-1 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
220 | 2СВ1-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
221 | 1СГ2-1 | Связь |  | 2 | 2025-09-15
222 | 1СГ2-2 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
223 | 1СГ2-3 | Связь |  | 1 | 2025-09-15
224 | 2К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
225 | 2К2-5 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
226 | 3К2-2 | Колонна |  | 3 | 2025-09-22
227 | 3К2-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
228 | 3К2-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
229 | 3К2-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-22
230 | 4К2-2 | Колонна |  | 4 | 2025-09-22
231 | 2Б4-4 | Балка |  | 1 | 2025-09-24
232 | 2Б4-8 | Балка |  | 1 | 2025-09-24
233 | 2К2-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
234 | 3К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
235 | 4К2-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
236 | 4К2-2 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
237 | 4К2-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-24
238 | 2К1-1 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
239 | 2К1-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
240 | 2К1-7 | Колонна |  | 2 | 2025-09-25
241 | 2К1-11 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
242 | 2К1-13 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
243 | 2К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-25
244 | 1К1-4 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
245 | 1К1-6 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
246 | 1К1-8 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
247 | 1К1-10 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
248 | 1К1-12 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
249 | 1К1-13 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
250 | 1К1-15 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
251 | 1К1-17 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
252 | 1К1-19 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
253 | 1К1-21 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
254 | 1К1-23 | Колонна |  | 4 | 2025-09-26
255 | 1К4-1 | Колонна |  | 2 | 2025-09-26
256 | 1К4-2 | Колонна |  | 3 | 2025-09-26
257 | 1К4-3 | Колонна |  | 1 | 2025-09-26
258 | 2Б4-1 | Балка |  | 2 | 2025-09-26
259 | 2Б4-2 | Балка |  | 6 | 2025-09-26
|  |  | Итого: | 352 | Итого: | 258