## Лист1
|  | Проектный размер высоты шпилек от столба - 350мм |  | Проектое отклонение шпилек - 0 мм |  | Проектный размер ширины между шпильками - 220мм |  |  |  | Проектная отметка бетонного столба - 3750 мм
Ось | Шпилька | Фактический размер (высота) шпильки (мм) | Среднее отклонение размера (высоты) шпильки (мм) | Отклонения (изгиб) шпильки от центра по буквенной оси | Отклонения (изгиб) шпильки от центра по цифровой оси | Среднее отклонение размера между 1-2 шпилькой (мм) | Среднее отклонение размера между 3-4 шпилькой (мм) | Среднее отклонение размера между 1-3 шпилькой (мм) | Среднее отклонение размера между 2-4 шпилькой (мм) | Фактическая отметка бетонного столба (м) | Отклонение отметки (мм)
1А | 1 | 359 | 9 | 22 | 5 | 0 |  |  |  | 3730 | -20
| 2 | 370 | 20 | 24 | 8 |  | 0 |  |  | 3729 | -21
| 3 | 369 | 19 | 22 | 7 |  |  | 0 |  | 3728 | -22
| 4 | 369 | 19 | 19 | 10 |  |  |  | 0 | 3729 | -21
1Б | 1 | 378 | 28 | 15 | 14 | 0 |  |  |  | 3725 | -25
| 2 | 381 | 31 | 17 | 7 |  | +7 |  |  | 3718 | -32
| 3 | 375 | 25 | 21 | 5 |  |  | +6 |  | 3727 | -23
| 4 | 374 | 24 | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 3727 | -23
2А | 1 | 353 | 3 | 15 | 5 | -10 |  |  |  | 3735 | -15
| 2 | 364 | 14 | 12 | 0 |  | -15 |  |  | 3732 | -18
| 3 | 359 | 9 | 14 | 3 |  |  | 0 |  | 3729 | -21
| 4 | 365 | 15 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 3728 | -22
2Б | 1 | 347 | -3 | 9 | 17 | -5 |  |  |  | 3746 | -4
| 2 | 348 | -2 | 10 | 9 |  | -4 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 356 | 6 | 12 | 16 |  |  | -10 |  | 3742 | -8
| 4 | 350 | 0 | 11 | 2 |  |  |  | 0 | 3740 | -10
3А | 1 | 361 | 11 | 14 | 6 | +5 |  |  |  | 3729 | -21
| 2 | 348 | -2 | 22 | 0 |  | +5 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 354 | 4 | 19 | 0 |  |  | +5 |  | 3735 | -15
| 4 | 351 | 1 | 9 | 4 |  |  |  | +5 | 3739 | -11
3Б | 1 | 355 | 5 | 28 | 23 | -10 |  |  |  | 3736 | -14
| 2 | 358 | 8 | 17 | 20 |  | -2 |  |  | 3734 | -16
| 3 | 360 | 10 | 24 | 19 |  |  | 0 |  | 3730 | -20
| 4 | 358 | 8 | 21 | 8 |  |  |  | -2 | 3730 | -20
4А | 1 | 365 | 15 | 9 | 2 | 0 |  |  |  | 3741 | -9
| 2 | 373 | 23 | 2 | 7 |  | -5 |  |  | 3740 | -10
| 3 | 368 | 18 | 10 | 18 |  |  | -10 |  | 3741 | -9
| 4 | 364 | 14 | 2 | 6 |  |  |  | -10 | 3747 | -3
4Б | 1 | 366 | 16 | 13 | 9 | -10 |  |  |  | 3736 | -14
| 2 | 374 | 24 | 9 | 5 |  | 0 |  |  | 3738 | -12
| 3 | 361 | 11 | 14 | 4 |  |  | -10 |  | 3740 | -10
| 4 | 361 | 11 | 8 | 3 |  |  |  | -10 | 3740 | -10
5А | 1 | 345 | -5 | 1 | 4 | +5 |  |  |  | 3760 | 10
| 2 | 353 | 3 | 1 | 11 |  | +5 |  |  | 3753 | 3
| 3 | 343 | -7 | 8 | 4 |  |  | +5 |  | 3761 | 11
| 4 | 356 | 6 | 12 | 1 |  |  |  | +5 | 3753 | 3
5Б | 1 | 370 | 20 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 3750 | 0
| 2 | 378 | 28 | 1 | 12 |  | -10 |  |  | 3738 | -12
| 3 | 368 | 18 | 1 | 2 |  |  | -5 |  | 3756 | 6
| 4 | 371 | 21 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 3752 | 2
6А | 1 | 388 | 38 | 17 | 7 | -10 |  |  |  | 3730 | -20
| 2 | 382 | 32 | 12 | 6 |  | -10 |  |  | 3742 | -8
| 3 | 377 | 27 | 17 | 4 |  |  | 0 |  | 3741 | -9
| 4 | 392 | 42 | 13 | 4 |  |  |  | -5 | 3728 | -22
6Б | 1 | 359 | 9 | 1 | 14 | 0 |  |  |  | 3753 | 3
| 2 | 376 | 26 | 7 | 14 |  | 0 |  |  | 3737 | -13
| 3 | 356 | 6 | 1 | 18 |  |  | 0 |  | 3757 | 7
| 4 | 359 | 9 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 3752 | 2
7А | 1 | 378 | 28 | 9 | 21 | 0 |  |  |  | 3733 | -17
| 2 | 379 | 29 | 1 | 17 |  |  |  |  | 3732 | -18
| 3 | 372 | 22 | 2 | 16 |  |  | 0 |  | 3734 | -16
| 4 | [8 empty] | 3735 | -15
7Б | 1 | 381 | 31 | 7 | 10 | 0 |  |  |  | 3733 | -17
| 2 | 380 | 30 | 10 | 10 |  | +5 |  |  | 3733 | -17
| 3 | 381 | 31 | 12 | 13 |  |  | -5 |  | 3731 | -19
| 4 | 379 | 29 | 3 | 16 |  |  |  | -5 | 3733 | -17
8А | 1 | 365 | 15 | 13 | 9 | 0 |  |  |  | 3756 | 6
| 2 | 362 | 12 | 8 | 10 |  | 0 |  |  | 3756 | 6
| 3 | 363 | 13 | 9 | 8 |  |  | 0 |  | 3755 | 5
| 4 | 355 | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 3754 | 4
8Б | 1 | 364 | 14 | 6 | 23 | -15 |  |  |  | 3748 | -2
| 2 | 366 | 16 | 4 | 24 |  | -12 |  |  | 3746 | -4
| 3 | 360 | 10 | 3 | 23 |  |  | +5 |  | 3748 | -2
| 4 | 350 | 0 | 5 | 28 |  |  |  | 0 | 3751 | 1
9А | 1 | 354 | 4 | 5 | 16 | -6 |  |  |  | 3755 | 5
| 2 | 353 | 3 | 5 | 16 |  | 0 |  |  | 3757 | 7
| 3 | 356 | 6 | 6 | 19 |  |  | -6 |  | 3752 | 2
| 4 | 353 | 3 | 5 | 16 |  |  |  | -10 | 3758 | 8
9Б | 1 | 372 | 22 | 1 | 4 | +5 |  |  |  | 3736 | -14
| 2 | 359 | 9 | 7 | 8 |  | +15 |  |  | 3746 | -4
| 3 | 363 | 13 | 4 | 9 |  |  | 0 |  | 3742 | -8
| 4 | 357 | 7 | 5 | 11 |  |  |  | +8 | 3748 | -2
10А | 1 | 385 | 35 | 13 | 17 | -10 |  |  |  | 3726 | -24
| 2 | 378 | 28 | 17 | 16 |  | -10 |  |  | 3735 | -15
| 3 | 393 | 43 | 13 | 19 |  |  | 0 |  | 3720 | -30
| 4 | 378 | 28 | 10 | 17 |  |  |  | 0 | 3732 | -18
10Б | 1 | 349 | -1 | 7 | 10 | +15 |  |  |  | 3754 | 4
| 2 | 350 | 0 | 6 | 2 |  | +20 |  |  | 3755 | 5
| 3 | 352 | 2 | 3 | 9 |  |  | -5 |  | 3756 | 6
| 4 | 350 | 0 | 10 | 9 |  |  |  | +5 | 3755 | 5
11А | 1 | 366 | 16 | 9 | 21 | 0 |  |  |  | 3750 | 0
| 2 | 356 | 6 | 6 | 28 |  | -10 |  |  | 3759 | 9
| 3 | 373 | 23 | 12 | 15 |  |  | -5 |  | 3746 | -4
| 4 | 379 | 29 | 2 | 22 |  |  |  | 0 | 3737 | -13
11Б | 1 | 380 | 30 | 15 | 1 | -5 |  |  |  | 3724 | -26
| 2 | 376 | 26 | 10 | 1 |  | -5 |  |  | 3727 | -23
| 3 | 372 | 22 | 11 | 1 |  |  | +5 |  | 3731 | -19
| 4 | 370 | 20 | 12 | 5 |  |  |  | -10 | 3732 | -18
12А | 1 | 357 | 7 | 9 | 8 | 0 |  |  |  | 3736 | -14
| 2 | 351 | 1 | 9 | 7 |  | 0 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 357 | 7 | 13 | 3 |  |  | -10 |  | 3737 | -13
| 4 | 353 | 3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 3741 | -9
12Б | 1 | 378 | 28 | 11 | 7 | -5 |  |  |  | 3728 | -22
| 2 | 367 | 17 | 8 | 6 |  | -5 |  |  | 3738 | -12
| 3 | 369 | 19 | 13 | 12 |  |  | -5 |  | 3737 | -13
| 4 | 368 | 18 | 7 | 5 |  |  |  | -5 | 3736 | -14
13А | 1 | 368 | 18 | 11 | 2 | +10 |  |  |  | 3727 | -23
| 2 | 369 | 19 | 12 | 4 |  | +10 |  |  | 3727 | -23
| 3 | 381 | 31 | 20 | 2 |  |  | +10 |  | 3713 | -37
| 4 | 371 | 21 | 15 | 5 |  |  |  | +10 | 3727 | -23
13Б | 1 | 366 | 16 | 6 | 9 | -10 |  |  |  | 3737 | -13
| 2 | 364 | 14 | 8 | 5 |  | 0 |  |  | 3740 | -10
| 3 | 364 | 14 | 53 | 20 |  |  | 0 |  | 3738 | -12
| 4 | 365 | 15 | 7 | 8 |  |  |  | 0 | 3739 | -11
14А | 1 | 368 | 18 | 6 | 15 | +10 |  |  |  | 3732 | -18
| 2 | 365 | 15 | 11 | 12 |  | +5 |  |  | 3731 | -19
| 3 | 360 | 10 | 17 | 12 |  |  | +5 |  | 3736 | -14
| 4 | 364 | 14 | 7 | 12 |  |  |  | +10 | 3733 | -17
14Б | 1 | 364 | 14 | 5 | 18 | 0 |  |  |  | 3742 | -8
| 2 | 360 | 10 | 10 | 19 |  | -5 |  |  | 3744 | -6
| 3 | 358 | 8 | 12 | 16 |  |  | -5 |  | 3749 | -1
| 4 | 356 | 6 | 5 | 19 |  |  |  | -5 | 3747 | -3
15А | 1 | 349 | -1 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | 3743 | -7
| 2 | 346 | -4 | 6 | 14 |  | +2 |  |  | 3746 | -4
| 3 | 353 | 3 | 1 | 18 |  |  | +3 |  | 3740 | -10
| 4 | 347 | -3 | 2 | 21 |  |  |  | +5 | 3745 | -5
15Б | 1 | 361 | 11 | 9 | 24 | 0 |  |  |  | 3745 | -5
| 2 | 360 | 10 | 3 | 20 |  | -5 |  |  | 3743 | -7
| 3 | 360 | 10 | 10 | 29 |  |  | 0 |  | 3746 | -4
| 4 | 356 | 6 | 2 | 24 |  |  |  | 0 | 3748 | -2
16А | 1 | 353 | 3 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 3739 | -11
| 2 | 350 | 0 | 4 | 13 |  | +7 |  |  | 3743 | -7
| 3 | 356 | 6 | 2 | 17 |  |  | 0 |  | 3740 | -10
| 4 | 355 | 5 | 3 | 20 |  |  |  | 0 | 3739 | -11
16Б | 1
2
3
4
17А | 1 | 348 | -2 | 0 | 1 | +10 |  |  |  | 3752 | 2
| 2 | 345 | -5 | 3 | 4 |  | +5 |  |  | 3753 | 3
| 3 | 348 | -2 | 2 | 7 |  |  | 0 |  | 3753 | 3
| 4 | 350 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | -5 | 3752 | 2
17Б | 1 | 356 | 6 | 0 | 2 | -10 |  |  |  | 3752 | 2
| 2 | 350 | 0 | 3 | 4 |  | -5 |  |  | 3753 | 3
| 3 | 355 | 5 | 6 | 2 |  |  | -5 |  | 3752 | 2
| 4 | 356 | 6 | 4 | 1 |  |  |  | -3 | 3752 | 2
18А | 1 | 372 | 22 | 4 | 5 | -5 |  |  |  | 3735 | -15
| 2 | 368 | 18 | 0 | 3 |  | -5 |  |  | 3734 | -16
| 3 | 371 | 21 | 9 | 9 |  |  | 0 |  | 3735 | -15
| 4 | 366 | 16 | 6 | 3 |  |  |  | -10 | 3735 | -15
18Б | 1 | 352 | 2 | 10 | 9 | +5 |  |  |  | 3755 | 5
| 2 | 350 | 0 | 4 | 8 |  | -17 |  |  | 3755 | 5
| 3 | 354 | 4 | 7 | 3 |  |  | -4 |  | 3755 | 5
| 4 | 354 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | -5 | 3753 | 3
19А | 1 | 354 | 4 | 13 | 0 | +10 |  |  |  | 3749 | -1
| 2 | 356 | 6 | 1 | 8 |  | +5 |  |  | 3748 | -2
| 3 | 353 | 3 | 2 | 6 |  |  | 0 |  | 3749 | -1
| 4 | 355 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | -5 | 3749 | -1
19Б | 1 | 369 | 19 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | 3737 | -13
| 2 | 370 | 20 | 2 | 8 |  | -5 |  |  | 3737 | -13
| 3 | 369 | 19 | 2 | 3 |  |  | -5 |  | 3738 | -12
| 4 | 369 | 19 | 7 | 4 |  |  |  | -5 | 3736 | -14
20А | 1 | 366 | 16 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 3744 | -6
| 2 | 373 | 23 | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 3736 | -14
| 3 | 365 | 15 | 7 | 2 |  |  | -15 |  | 3738 | -12
| 4 | 369 | 19 | 5 | 0 |  |  |  | -15 | 3738 | -12
20Б | 1 | 354 | 4 | 13 | 10 | +10 |  |  |  | 3751 | 1
| 2 | 353 | 3 | 8 | 4 |  | +5 |  |  | 3749 | -1
| 3 | 358 | 8 | 14 | 12 |  |  | 0 |  | 3748 | -2
| 4 | 358 | 8 | 5 | 13 |  |  |  | 0 | 3748 | -2
21А | 1 | 373 | 23 | 19 | 9 | 0 |  |  |  | 3736 | -14
| 2 | 369 | 19 | 11 | 8 |  | 0 |  |  | 3739 | -11
| 3 | 373 | 23 | 5 | 5 |  |  | -10 |  | 3737 | -13
| 4 | 373 | 23 | 9 | 8 |  |  |  | 0 | 3738 | -12
21Б | 1 | 356 | 6 | 19 | 4 | -5 |  |  |  | 3754 | 4
| 2 | 354 | 4 | 14 | 6 |  | 0 |  |  | 3757 | 7
| 3 | 356 | 6 | 16 | 4 |  |  | -5 |  | 3756 | 6
| 4 | 354 | 4 | 13 | 1 |  |  |  | -10 | 3755 | 5
22А | 1 | 361 | 11 | 5 | 6 | 0 |  |  |  | 3756 | 6
| 2 | 359 | 9 | 15 | 8 |  | +5 |  |  | 3754 | 4
| 3 | 367 | 17 | 1 | 5 |  |  | 0 |  | 3751 | 1
| 4 | 364 | 14 | 2 | 3 |  |  |  | -5 | 3752 | 2
22Б | 1 | 368 | 18 | 11 | 0 | -10 |  |  |  | 3765 | 15
| 2 | 363 | 13 | 9 | 3 |  | -5 |  |  | 3752 | 2
| 3 | 363 | 13 | 2 | 3 |  |  | -5 |  | 3767 | 17
| 4 | 364 | 14 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 3754 | 4
23А | 1 | 360 | 10 | 8 | 5 | +5 |  |  |  | 3749 | -1
| 2 | 360 | 10 | 9 | 5 |  | -5 |  |  | 3749 | -1
| 3 | 357 | 7 | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 3750 | 0
| 4 | 358 | 8 | 12 | 8 |  |  |  | -10 | 3750 | 0
23Б | 1 | 345 | -5 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 3771 | 21
| 2 | 342 | -8 | 5 | 3 |  | 0 |  |  | 3770 | 20
| 3 | 344 | -6 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | 3772 | 22
| 4 | 343 | -7 | 8 | 9 |  |  |  | -10 | 3771 | 21
24А | 1 | 365 | 15 | 9 | 2 | -5 |  |  |  | 3744 | -6
| 2 | 368 | 18 | 6 | 1 |  | 0 |  |  | 3745 | -5
| 3 | 361 | 11 | 4 | 4 |  |  | -15 |  | 3746 | -4
| 4 | 350 | 0 | 3 | 5 |  |  |  | -10 | 3746 | -4
24Б | 1 | 292 | -58 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 3819 | 69
| 2 | 295 | -55 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 3819 | 69
| 3 | 292 | -58 | 12 | 4 |  |  | 0 |  | 3821 | 71
| 4 | 295 | -55 | 14 | 13 |  |  |  | 0 | 3819 | 69
25А | 1 | 368 | 18 | 6 | 4 | -6 |  |  |  | 3742 | -8
| 2 | 369 | 19 | 1 | 3 |  | -10 |  |  | 3740 | -10
| 3 | 374 | 24 | 11 | 13 |  |  | 0 |  | 3737 | -13
| 4 | 368 | 18 | 2 | 6 |  |  |  | +4 | 3738 | -12
25Б | 1 | 367 | 17 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 3740 | -10
| 2 | 361 | 11 | 4 | 15 |  | -5 |  |  | 3740 | -10
| 3 | 362 | 12 | 3 | 2 |  |  | 0 |  | 3741 | -9
| 4 | 359 | 9 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 3742 | -8
26А | 1 | 361 | 11 | 2 | 4 | -15 |  |  |  | 3748 | -2
| 2 | 357 | 7 | 6 | 6 |  | -15 |  |  | 3749 | -1
| 3 | 364 | 14 | 2 | 7 |  |  | -10 |  | 3746 | -4
| 4 | 354 | 4 | 5 | 1 |  |  |  | -10 | 3751 | 1
26Б | 1 | 331 | -19 | 13 | 0 | -10 |  |  |  | 3775 | 25
| 2 | 326 | -24 | 10 | 1 |  | -10 |  |  | 3774 | 24
| 3 | 324 | -26 | 9 | 2 |  |  | 0 |  | 3779 | 29
| 4 | 326 | -24 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 3774 | 24
27А | 1 | 357 | 7 | 1 | 4 | -10 |  |  |  | 3747 | -3
| 2 | 366 | 16 | 5 | 0 |  | -15 |  |  | 3747 | -3
| 3 | 364 | 14 | 3 | 1 |  |  | -10 |  | 3748 | -2
| 4 | 354 | 4 | 11 | 6 |  |  |  | 0 | 3752 | 2
27Б | 1 | 371 | 21 | 11 | 9 | -25 |  |  |  | 3746 | -4
| 2 | 372 | 22 | 8 | 0 |  | -15 |  |  | 3746 | -4
| 3 | 368 | 18 | 11 | 11 |  |  | -10 |  | 3747 | -3
| 4 | 371 | 21 | 6 | 9 |  |  |  | -15 | 3752 | 2
28А | 1 | 372 | 22 | 8 | 6 | -10 |  |  |  | 3744 | -6
| 2 | 365 | 15 | 6 | 10 |  | -12 |  |  | 3748 | -2
| 3 | 376 | 26 | 11 | 11 |  |  | -5 |  | 3744 | -6
| 4 | 367 | 17 | 7 | 7 |  |  |  | -5 | 3748 | -2
28Б | 1 | 336 | -14 | 2 | 9 | -20 |  |  |  | 3780 | 30
| 2 | 330 | -20 | 3 | 2 |  | -25 |  |  | 3783 | 33
| 3 | 335 | -15 | 0 | 7 |  |  | -15 |  | 3785 | 35
| 4 | 329 | -21 | 5 | 7 |  |  |  | -10 | 3789 | 39
29А | 1 | 365 | 15 | 98 | 10 | 0 |  |  |  | 3741 | -9
| 2 | 369 | 19 | 10 | 8 |  | +5 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 374 | 24 | 45 | 10 |  |  | -5 |  | 3737 | -13
| 4 | 368 | 18 | 2 | 4 |  |  |  | -10 | 3739 | -11
29Б | 1 | 338 | -12 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 3781 | 31
| 2 | 363 | 13 | 4 | 1 |  | -10 |  |  | 3775 | 25
| 3 | 331 | -19 | 9 | 11 |  |  | 0 |  | 3787 | 37
| 4 | 326 | -24 | 0 | 8 |  |  |  | -10 | 3787 | 37
30А | 1 | 382 | 32 | 12 | 2 | 0 |  |  |  | 3729 | -21
| 2 | 380 | 30 | 19 | 6 |  | -5 |  |  | 3730 | -20
| 3 | 381 | 31 | 17 | 1 |  |  | 0 |  | 3729 | -21
| 4 | 380 | 30 | 14 | 7 |  |  |  | 0 | 3729 | -21
30Б | 1 | 330 | -20 | 11 | 3 | -15 |  |  |  | 3784 | 34
| 2 | 350 | 0 | 7 | 7 |  | -10 |  |  | 3768 | 18
| 3 | 344 | -6 | 3 | 14 |  |  | -10 |  | 3774 | 24
| 4 | 350 | 0 | 6 | 3 |  |  |  | -5 | 3766 | 16
31А | 1 | 373 | 23 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 3738 | -12
| 2 | 366 | 16 | 20 | 3 |  | -10 |  |  | 3748 | -2
| 3 | 362 | 12 | 17 | 0 |  |  | -10 |  | 3751 | 1
| 4 | 358 | 8 | 22 | 7 |  |  |  | 0 | 3751 | 1
31Б | 1 | 348 | -2 | 10 | 4 | -5 |  |  |  | 3756 | 6
| 2 | 339 | -11 | 10 | 3 |  | -5 |  |  | 3764 | 14
| 3 | 340 | -10 | 3 | 10 |  |  | 0 |  | 3758 | 8
| 4 | 345 | -5 | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 3757 | 7
32А | 1 | 342 | -8 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 3766 | 16
| 2 | 339 | -11 | 4 | 1 |  | -15 |  |  | 3766 | 16
| 3 | 347 | -3 | 5 | 3 |  |  | 0 |  | 3764 | 14
| 4 | 344 | -6 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 3765 | 15
32Б | 1 | 361 | 11 | 3 | 3 | -10 |  |  |  | 3749 | -1
| 2 | 354 | 4 | 2 | 5 |  | 0 |  |  | 3755 | 5
| 3 | 362 | 12 | 2 | 9 |  |  | -5 |  | 3748 | -2
| 4 | 366 | 16 | 11 | 8 |  |  |  | 0 | 3745 | -5
33А | 1 | 350 | 0 | 9 | 10 | 0 |  |  |  | 3759 | 9
| 2 | 352 | 2 | 7 | 6 |  | -5 |  |  | 3757 | 7
| 3 | 352 | 2 | 3 | 5 |  |  | -5 |  | 3757 | 7
| 4 | 348 | -2 | 5 | 5 |  |  |  | +10 | 3762 | 12
33Б | 1 | 355 | 5 | 11 | 4 | 0 |  |  |  | 3759 | 9
| 2 | 358 | 8 | 14 | 5 |  | -15 |  |  | 3757 | 7
| 3 | 354 | 4 | 12 | 7 |  |  | 0 |  | 3761 | 11
| 4 | 352 | 2 | 7 | 8 |  |  |  | 0 | 3761 | 11
34А | 1 | 365 | 15 | 4 | 6 | -5 |  |  |  | 3744 | -6
| 2 | 370 | 20 | 6 | 2 |  | 0 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 365 | 15 | 1 | 6 |  |  | -5 |  | 3745 | -5
| 4 | 366 | 16 | 4 | 0 |  |  |  | -5 | 3747 | -3
34Б | 1 | 364 | 14 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | 3747 | -3
| 2 | 360 | 10 | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 3751 | 1
| 3 | 361 | 11 | 7 | 6 |  |  | +10 |  | 3752 | 2
| 4 | 357 | 7 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | 3753 | 3
35А | 1 | 376 | 26 | 4 | 5 | +5 |  |  |  | 3734 | -16
| 2 | 379 | 29 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 3732 | -18
| 3 | 382 | 32 | 5 | 6 |  |  | 0 |  | 3731 | -19
| 4 | 380 | 30 | 4 | 0 |  |  |  | +5 | 3731 | -19
35Б | 1 | 368 | 18 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | 3749 | -1
| 2 | 363 | 13 | 5 | 4 |  | +5 |  |  | 3751 | 1
| 3 | 363 | 13 | 9 | 0 |  |  | -3 |  | 3751 | 1
| 4 | 364 | 14 | 1 | 2 |  |  |  | -10 | 3748 | -2
36А | 1 | 366 | 16 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 3745 | -5
| 2 | 371 | 21 | 6 | 4 |  | 0 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 378 | 28 | 6 | 7 |  |  | 0 |  | 3740 | -10
| 4 | 372 | 22 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 3750 | 0
36Б | 1 | 366 | 16 | 8 | 5 | 0 |  |  |  | 3750 | 0
| 2 | 359 | 9 | 3 | 3 |  | -5 |  |  | 3755 | 5
| 3 | 360 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 |  | 3753 | 3
| 4 | 361 | 11 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 3752 | 2
37А | 1 | 333 | -17 | 4 | 14 | 0 |  |  |  | 3781 | 31
| 2 | 344 | -6 | 4 | 6 |  | -10 |  |  | 3767 | 17
| 3 | 343 | -7 | 6 | 4 |  |  | 0 |  | 3770 | 20
| 4 | 346 | -4 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 3769 | 19
37Б | 1 | 337 | -13 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | 3784 | 34
| 2 | 332 | -18 | 0 | 3 |  | -5 |  |  | 3784 | 34
| 3 | 333 | -17 | 2 | 3 |  |  | +15 |  | 3781 | 31
| 4 | 333 | -17 | 7 | 1 |  |  |  | +15 | 3781 | 31
38А | 1 | 373 | 23 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 3741 | -9
| 2 | 373 | 23 | 10 | 1 |  | 0 |  |  | 3741 | -9
| 3 | 373 | 23 | 10 | 4 |  |  | +5 |  | 3740 | -10
| 4 | 374 | 24 | 8 | 4 |  |  |  | 0 | 3737 | -13
38Б | 1 | 343 | -7 | 6 | 10 | -10 |  |  |  | 3773 | 23
| 2 | 344 | -6 | 9 | 10 |  | -10 |  |  | 3770 | 20
| 3 | 341 | -9 | 7 | 6 |  |  | -15 |  | 3768 | 18
| 4 | 348 | -2 | 7 | 2 |  |  |  | 0 | 3773 | 23
39А | 1 | 366 | 16 | 6 | 2 | -15 |  |  |  | 3744 | -6
| 2 | 366 | 16 | 5 | 8 |  |  |  |  | 3743 | -7
3
4
39Б | 1 | 327 | -23 | 5 | 6 | 0 |  |  |  | 3785 | 35
| 2 | 331 | -19 | 9 | 2 |  | +5 |  |  | 3781 | 31
| 3 | 337 | -13 | 7 | 0 |  |  | -15 |  | 3776 | 26
| 4 | 336 | -14 | 20 | 3 |  |  |  | -15 | 3776 | 26
40А | 1 | 350 | 0 | 11 | 9 | +5
| 2 | 350 | 0 | 10 | 8 |  | 0 |  |  | 3750 | 0
| 3 | 350 | 0 | 12 | 0 |  |  | -5
| 4 | 350 | 0 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 3750 | 0
40Б | 1 | 350 | 0 | 8 | 4 | 0
| 2 | 350 | 0 | 3 | 6 |  | +5 |  |  | 3750 | 0
| 3 | 350 | 0 | 2 | 8 |  |  | 0
| 4 | 350 | 0 | 7 | 6 |  |  |  | 0 | 3750 | 0
41А | 1 | 350 | 0 | 12 | 4 | 0
| 2 | 350 | 0 | 14 | 3 |  | 0 |  |  | 3750 | 0
| 3 | 350 | 0 | 11 | 3 |  |  | 0
| 4 | 350 | 0 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 3750 | 0
41Б | 1 | 350 | 0 | 11 | 0 | 0
| 2 | 350 | 0 | 12 | 10 |  | 0 |  |  | 3750 | 0
| 3 | 350 | 0 | 13 | 4 |  |  | 0
| 4 | 350 | 0 | 20 | 4 |  |  |  | 0 | 3750 | 0