## отчет
|  |  |  | Перечень исполнительной документации | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [6 empty] | В работе
[7 empty] | По состоянию на |  |  | 2025-07-29 |  | Завершено
Не начались
№ п/п | Шифр РД | Наименование РД | Статус выполнения по физике | % выполнения по физике | Статус комплекта ИД общий | Причина отставания | Куратор от ПТО Подрядчика | Куратор от ПТН Заказчика | Куратор от СК Заказчика | Срок сдачи ИД | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Договор № 314-25/104 от 22.05.2025
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические | В работе | 0 | не предоставлялся | нет физического выполнения | Изгачев Роман Анатольевич | Мышкина Ольга Александрована | Уемов Иван Сергеевич | 2025-10-09 | -
| на проверке | 0 |  | 0 | завершено
| замечания | 0
| не предоставлялся | 1
| Итоговый комплект | 0
| Всего | 1

## перечень ИД предв
|  |  | Заказчик: ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" |  |  | Строительство: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга.
|  |  | Подрядчик: ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | Объект капитального строительства: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические»
№ проекта: 1632-2021-2.1.3-КМ. «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминалаКупольный склад. Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ №ИД-1632-2021-2.1.3-КМ
Исполнительной документации к комплекту 1632-2021-2.1.3-КМ
|  |  | №п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала, и др. | Организация, составившая документ | Лист | Листов | Замечания | Ссылка на НТД | Дата устранения замечаний |  | Примечание
[11 empty] | Дата выдачи замечаний | Дата устранения замечаний
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7
|  |  | 1 | Комплект Рабочей документации со штампом "выполнено в натуре"
|  |  | 1.1 | Рабочая документация 1632-2021-2.1.3-КМ "Конструкции металлические. Конвейерная галерея №3" | 1632-2021-2.1.3-КМ | ООО "Морстройтехнология" |  |  | сдавать после выполнения всех объемов СМР по шифру
|  |  | 1.2 | Проект производства работ | ППР-97/25 | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 1.3 | Технические решения и письма согласования в рамках данного комплекта РД
|  |  | 2 | Комплект Разрешительно-аттестационной документации
|  |  | 2.1 | Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня) |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.1.1 | Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства III уровня |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.1.2 | Протокол аттестации специалиста сварочного производства |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.1.3 | Свидетельство о специальной подготовке |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.1.4 | Протокол допускных испытаний |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.1.5 | Заключение о результатах механических испытаний сварочных соединений |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.2 | Свидетельства об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов, технологии сварки |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 2.3 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк" | [6 empty] | копия
|  |  | 3 | АООК Ростверки, фундаменты
|  |  | 4 | Комплект Исполнительной документации (Акты, Протоколы и т.д.) | Комплект Исполнительной документации (Акты, Протоколы и т.д.)
4 | 1 |  | 1: 4.1; 2: АОСР. Укрупненная сборка и монтаж в проектное положение металлоконструкций: Колонны, балки, связи, лестницы, фахверк, опоры под оборудование, настил, профлист в осях А-Б/1-9, общий вес м/конструкций;; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 1 | 1 | 1: 4.1.1; 2: Реестр (на используемые материаллы с указанием марок смонтированных элементов по КМД); 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 1 | 2 | 1: 4.1.2; 2: Акт входного контроля; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 1 | 3 | 1: 4.1.3; 2: Документы о качестве стальных строительных конструкций; 4: ООО ТД «РОССА»
4 | 1 | 4 | 1: 4.1.4; 2: Исполнительная (геодезическая) схема планово-высотного положения пяток и вертикальности колонн в осях А-Б/1-9 с отм. +3,830 по +28,185; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 2 |  | 1: 4.2; 2: АОСР. Укрупненная сборка и монтаж в проектное положение металлоконструкций: Колонны, балки, связи, лестницы, фахверк, опоры под оборудование, настил, профлист в осях А-Б/9-17, общий вес м/конструкций;; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 2 | 1 | 1: 4.2.1; 2: Реестр (на используемые материаллы с указанием марок смонтированных элементов по КМД); 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 2 | 2 | 1: 4.2.2; 2: Акт входного контроля; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 2 | 3 | 1: 4.2.3; 2: Документы о качестве стальных строительных конструкций; 4: ООО ТД «РОССА»
4 | 2 | 4 | 1: 4.2.4; 2: Исполнительная (геодезическая) схема планово-высотного положения пяток и вертикальности колонн в осях А-Б/9-17 с отм. +3,830 по +28,185; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 3 |  | 1: 4.3; 2: АОСР. Укрупненная сборка и монтаж в проектное положение металлоконструкций: Колонны, балки, связи, лестницы, фахверк, опоры под оборудование, настил, профлист в осях А-Б/17-33, общий вес м/конструкций;; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 3 | 1 | 1: 4.3.1; 2: Реестр (на используемые материаллы с указанием марок смонтированных элементов по КМД); 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 3 | 2 | 1: 4.3.2; 2: Акт входного контроля; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 3 | 3 | 1: 4.3.3; 2: Документы о качестве стальных строительных конструкций; 4: ООО ТД «РОССА»
4 | 3 | 4 | 1: 4.3.4; 2: Исполнительная (геодезическая) схема планово-высотного положения пяток и вертикальности колонн в осях А-Б/17-33 с отм. +3,830 по +28,185; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 4 |  | 1: 4.4; 2: АОСР. Укрупненная сборка и монтаж в проектное положение металлоконструкций: Колонны, балки, связи, лестницы, фахверк, опоры под оборудование, настил, профлист в осях А-Б/33-41, общий вес м/конструкций;; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 4 | 1 | 1: 4.4.1; 2: Реестр (на используемые материаллы с указанием марок смонтированных элементов по КМД); 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 4 | 2 | 1: 4.4.2; 2: Акт входного контроля; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 2 | 3 | 1: 4.2.3; 2: Документы о качестве стальных строительных конструкций; 4: ООО ТД «РОССА»
4 | 4 | 4 | 1: 4.4.4; 2: Исполнительная (геодезическая) схема планово-высотного положения пяток и вертикальности колонн в осях А-Б/33-41 с отм. +3,830 по +28,185; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
4 | 5 |  | 1: 4.5.; 2: АООК Монтаж металлических конструкций в осях А-Б/1-41; 4: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"/ООО "Шеллрокк"
|  |  | 5 | Акты о результатах проверки изделий
|  |  | 6 | Журналы производства работ
|  |  | 6.1 | Общий журнал работ | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.2 | Журнал входного контроля | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.3 | Журнал сварочных работ | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.4 | Журнал по монтажу строительных конструкций | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.5 | Журнал производства антикоррозионных работ | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.6 | Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.7 | Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 6.8 | Журнал контроля и подготовки высокопрочных болтов, гаек и шайб | - | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 7 | Комплект заводской документации
|  |  | 7.1 | Комплект чертежей КМД | 1632-2021-2.1.3-КМД | ООО ТД «РОССА» | [6 empty] | в отдельном томе
|  |  | 8 | Комплект документации по ПНР (Программа, Акты, Протоколы и т.д.) | не требуется | - | [6 empty] | -
|  |  | 9 | Комплект эксплуатационной документации | не требуется | - | [6 empty] | -
*Перечень дополняется по мере поступления необходимых документов согласно строительной технологии в объеме данного комплекта Рабочей документации
Сдал:
Представитель подрядчика Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ", Шевчук К.А.
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись)
Согласовал:
Представитель Заказчика ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" Главный специалист группы по документообороту. Производственно-техническое направление, Юсупов А.В.
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись)