## КИК
|  |  |  | Перечень исполнительной документации | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [6 empty] | В работе
[7 empty] | По состоянию на |  |  | 2025-07-24 |  | Завершено
Не начались
№ п/п | Шифр РД | Наименование РД | Статус выполнения по физике | % выполнения по физике | Статус комплекта ИД общий | Причина отставания | Куратор от ПТО Подрядчика | Куратор от ПТН Заказчика | Куратор от СК Заказчика | Срок сдачи ИД | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Договор № 314-25/104 от 22.05.2025
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические | В работе | 0 | не предоставлялся | нет физического выполнения | Изгачев Роман Анатольевич | Мышкина Ольга Александрована | Уемов Иван Сергеевич | 2025-10-09 | -
| на проверке | 0 |  | 0 | завершено
| замечания | 0
| не предоставлялся | 1
| Итоговый комплект | 0
| Всего | 1