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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 110325/2
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу подкрановых путей крытого склада №1 и №2 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала» 
	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).

	1.2
	Подрядчик – выбирается по результатам закупочной процедуры.

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Рабочая документация:
1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ Крытый склад №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты.
1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ Крытый склад №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты.
разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Морстройтехнология» и «ДК.Директ» г. Санкт-Петербург, в 2022 – 2023 гг., получившая положительное заключение экспертизы.

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порта Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря).  Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;
Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;
Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;
Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;
Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	Обеспечение работы кратцер-кранов в крытых складах №1 и №2 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».

	7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

	7.1
	Настоящее Техническое Задание предусматривает комплекс строительно-монтажных работ по монтажу подкрановых путей крытого склада №1 и №2, в соответствии с требованиями рабочей документации. 
В рамках данного ТЗ необходимо выполнить следующие основные виды работ:
1. Выполнить подготовительные работы включая разработку ППР и получение допуска на строительную площадку.
2. Выполнить на строительной площадке рельсорезным станком резку рельс на монтажные марки и обеспечить проектный профиль рельс для их стыковки.
3. Выполнить установку и раскрепление в проектном положении опорных пластин рельсовых комплектов. Выполнить АКЗ опорных пластин рельсовых комплектов.
4. Выполнить установку и раскрепление в проектном положение рельсового пути.
5. Разработать и сдать исполнительную документацию Заказчику.
Перечень давальческих материалов указан в Приложении №2 и №4 (Перечень материалов Заказчика по складу №1 и №2). Материалы и оборудование, не учтенные в Приложении 1,2 и необходимые для выполнения работ в рамках данного ТЗ, поставляются силами Подрядчика в объёме 100%.
Получение и перевозка, включая погрузочно-разгрузочные работы, давальческих МТР со склада Заказчика до места производства работ - обязательство Подрядчика. 
Закупка вспомогательных материалов и оборудования, не учтенных в Приложениях №2 и №4 производится по согласованию с Заказчиком.

	7.2
	В состав работ не входит подливка опорных конструкций безусадочным мелкозернистым бетоном. 

	7.3
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной и рабочей документацией по шифрам, определяющим содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации.

	8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	8.1
	До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком комплексно-сетевой график производства работ, план-график мобилизации персонала на площадку объекта. В ходе реализации проекта подрядная организация обеспечивает разработку месячно-суточных графиков производства работ с указанием физических объемов (план/факт). 
До начала работ предоставить приказ о назначении ответственных лиц за ОТ и ПБ, экологическую безопасность, за работы повышенной опасности.

	8.2
	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить на утверждение Заказчику подписанный уполномоченным представителем Подрядчика Календарный график производства работ по форме, утвержденной Договором. 
         Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленный Календарный график производства работ при условии отсутствия замечаний.
При наличии замечаний Заказчик вносит изменения в Календарный график производства работ и направляет в электронном виде на подписание Подрядчику. Подрядчик подписывает направленные Заказчиком Календарный график производства работ на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра подписанных документов передает Заказчику на подписание.
          После получения изменений Заказчика, Подрядчик обязан подписать изменений Календарный график производства работ в срок до 3 (трех) календарных дней с момента получения. В случае если Подрядчик откажется от подписания и/или не представит в указанный срок Заказчику подписанные со своей стороны Календарный график производства работ, график считается принятым Подрядчиком без замечаний, а Заказчик вправе подписать график в одностороннем порядке. При этом, Стороны соглашаются с тем, что Календарный график производства работ, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу и становится обязательным для Сторон.
Календарный график производства работ будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.

	8.3
	До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР). Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. 
В ППР, кроме технологии производства монтажных работ, обязательно должны быть указаны способы транспортировки и размещения монтируемых деталей (частей).
При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений.
Персонал монтажной организации, принимающий участие в СМР должен иметь соответствующие группы допуска по электробезопасности, удостоверения о допуске к работам на высоте, быть (при необходимости) аттестованным на право выполнения огневых/газоопасных работ.
Такелажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, соблюдая требования действующих норм и правил, СНиП, «Правил по охране труда» и рекомендаций заводов изготовителей. Площадки для установки подъемных сооружений для монтажа Подрядчик готовит собственными силами и за свой счет. Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. 
Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. При проведении сварочных работ – в журнале сварочных работ.
Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта. 
Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и назначением ответственного со стороны Подрядчика.
Перед началом работ Подрядчик, согласовывает с Заказчиком:
- места складирования материалов для монтажа;
- последовательность выполнения работ (порядок выделения зон);
- места складирования и сроки вывоза мусора; 
- сроки периодической уборки от мусора, выделенных под монтаж зон.
Подрядчик обязан проводить складирование мусора на территории Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры. Вывозить за свой счет с территории Заказчика весь строительный мусор, образующийся при проведении работ с соблюдением соответствующих норм и правил. Обеспечивать порядок в местах выполнения работ, путей доставки строительных материалов.
Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.

	8.4
	Подрядчик должен обеспечить:
·  -контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;
·  -руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.;
·  -оказание всех услуг, обеспечение сил, средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;
·  -выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства;
-выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений;
-организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;
-безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.

	8.5
	Для допуска к работам весь персонал должен иметь:
-квалификационные удостоверения (для работников рабочих профессий);
-удостоверения по охране труда;
-удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа;
-удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
-удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
-удостоверение по обучению по высоте (при выполнении работ на высоте),
Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (утв. Постановлением Правительства РФ № 1365 от 25.10.2019) по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: А.1; Б.1.17; Б.9.З1 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов.
Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя:
-операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; пооперационный контроль осуществляет ИТР Подрядчика, ответственный за проведение СМР и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.
Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта.
Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика.
При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Персонал Подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

	8.6
	При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться:
Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): 
ГОСТ 56944-2016, СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 4121-96, ГОСТР 53866-2010,    ГОСТ5264-80, СП70.13330.2012, СП48.13330.2019; СП126.13330.2017;СП72.13330.2016; СП45.13330.2017; ПУЭ, Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр, требованиями рабочей и проектной документации, требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.

	8.7
	Подрядчику необходимо подготовить перечень исполнительной документации на основании РД и в соответствии с требованиями НТД РФ и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов.
Не позднее 28 дней по завершении работ, подготовить и сдать Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируются СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 21.11012009. Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа
Минстроя РФ от 02.12.2022 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР

	8.8
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком. 

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1
	Начало выполнения работ с даты подписания договора.

	9.2
	Срок выполнения работ не более 120 календарных дней. 
В случае смещения сроков строительной готовности объекта, сроки выполнения работ по техническому заданию смещаются пропорционально.

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	10.1
	Вспомогательные материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика по согласованию с Заказчиком, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, сертификаты соответствия требования ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.

	10.2
	Вспомогательные материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.

	10.3
	В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей, входящие в объем поставки Подрядчика, на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.

	10.4
	С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации монтажных работ материалов и оборудования до подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Договору.

	10.5
	В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик самостоятельно осуществляет хранение, доставку на объект материалов и оборудования,  входящих в объем поставки Подрядчика.

	10.6
	Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, не входящих в объём поставки Заказчика, должно подтверждаться сертификатами соответствия и допущены к применению на территории РФ с прохождением процедуры входного контроля и оформлены в соответствии с НТД.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

	11.1
	Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора.
Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. 
Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Не иметь нарушений исполнения договоров, ранее заключенных с Заказчиком если таковые, имели место быть. 

	11.2
	Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному тех. заданию.
Бортовой автомобиль с крановым манипулятором г/п не менее 5 т –  не менее 1 шт
Автокран г/п не менее 15 т – не менее 1 шт 
Рельсорезный станок – не менее 1 шт.
Сварочные аппараты – не менее 2 шт
Электроинструмент – не менее 8 комплектов
Комплект такелажной оснастки для продергивания рельс – не 1 шт;
Общее количество персонала, занятого на работах не менее 17 человек в смену, в том числе:
-линейный ИТР не менее 2 человека; 
-специалист ПТО на строительной площадке не менее 1 человека;
-специалист по охране труда и промышленной безопасности на строительной площадке не менее 1 человека;
-квалифицированные рабочие - не менее 12 человек;
Стропальщик – не менее 2 человек, возможно совмещение профессий;
Водитель погрузчика - не менее 1 человека;
Машинист автокрана - не менее 1 человека;
-геодезист на каждую монтажную бригаду- не менее 1 человека.
Квалификационные требования к линейным ИТР:
-Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: Б.9.З (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов), удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже 3 группы, подчиненного персонала;
-удостоверения по охране труда;
-удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума;
-удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
-удостоверение по обучению по высоте 3 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
Квалифицированным рабочим:
-квалификационные удостоверения по профессии;
-удостоверения по охране труда;
-удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа; - удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
-удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
-удостоверение по обучению по высоте 1 или 2 группа (при выполнении работ на высоте);
-удостоверение стропальщика;
Специалисту ПТО, геодезисту:
-удостоверение по охране труда. 
Специалисту по охране труда и промышленной безопасности:
-удостоверения по охране труда;
-удостоверение по обучению по высоте 3 группа.
-удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже 3 группы;
-удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
-удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума.
Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.
Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, но не более 15 % от общего объёма работ. В случае намерения привлечения Участником открытого тендера субподрядной организации, необходимо к предложению представить необходимые документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписку из реестра СРО субподрядчика, сведения о профессиональной и деловой репутации субподрядчика).
Кандидатуры	субподрядчиков	подлежат	обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
На момент подведения итогов тендера Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций и подтверждающие документы на персонал субподрядчика. Подрядчик обязан применять сквозные условия в договорах с субподрядчиками

	11.3
	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. 
Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Подрядчика должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по данному техническому заданию по итогам процедуры выбора Подрядчика без ущерба для Заказчика, в случае заключения Договора по результатам тендера.

	11.4
	Организация, претендующая на выполнение работ:
-должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

	12. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	12.1
	Форма оплаты – безналичная.
Валюта – Российский рубль (RUB).

	



































12.2
	Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. 
          Смета предоставляется Заказчиком и может быть принята без изменений или откорректирована Подрядчиком на основании технической документации, требований к составлению сметы, приведенных в Техническом задании и согласовывается Сторонами. В случае отсутствия смет или возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, для ускорения работ, Подрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Заказчику. 
Оплата всех выполненных Подрядчиком работ производится по сметам с договорным коэффициентом, согласованными с Заказчиком и выданными в производство работ.
Подрядчик может самостоятельно разработать локальные сметные расчеты и передать их на утверждение Заказчику. 
· Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников ТСНБ-2001 Ленинградской области в редакции 2014 г., либо по федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2001) с изм, в соответствии с методом разработки СД, выданной Заказчиком. 
· Стоимость формируется в прогнозном уровне цен на весь период строительства.
Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в текущий уровень цен с применением индексов пересчёта по письму Минстроя России, вышедшему на момент согласования СД по СЗФО для Ленинградской области, действующего на дату составления сметной документации, по статье Прочие объекты.
Стоимость материальных ресурсов определяется:
       - по территориальному (федеральному) сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2001 года с пересчётом в текущий уровень;
       - при учете МТР по фактической стоимости, учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ), не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости.  Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам, учитываются на основании транспортных схем, согласованных Заказчиком.  При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В ЛСР (ЛС) стоимость материалов, учтенных по прайс-листам, учитывается в уровне цен на 01.01.2000г. с указанием формулы расчета базисной цены.
Заготовительно-складские расходы (в процентах от стоимости материальных ресурсов и оборудования с учетом перевозки до приобъектного склада) приказ от 08.08.2022 №648/пр: а) 2%-для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75% – для металлических конструкций; в) 1.2% -для оборудования. 
Усложняющие факторы и условия производства работ, определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. В сметных расчетах к сметным нормам применяются повышающие коэффициенты, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 648/пр от 08.08.2022г и технической части сборников.  
Накладные расходы на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №812/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр. с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр от 02.09.2021г, Приказом 611/пр от 26.07.2022г.
Сметная прибыль на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №774/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 317/пр.
Временные здания и сооружения (ВЗиС) принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр на основании ПОС и (или) иной технической документации с подтверждением фактических затрат, но не более 5,2%.
Зимнее удорожание принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя РФ от 25.05.2021 №325/пр в % отношении по региону для 3-й температурной зоны по прил.1 п.67.
Затраты на вахтовый метод работ Подрядчик указывает отдельно, процентом к каждому сметному расчету, не превышающему 3,5%, отчетные документы не предъявляются;
         Перевозка работников свыше 3-х километров – 2,5%, отчётные документы не предъявляются;
          Перебазировка машин и механизмов –  Затраты на перебазировку определяются на основании расчёта, для машин, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов, с подтверждением фактических затрат, но не более 2%.
[bookmark: _GoBack]Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в размере 3% от сметной стоимости. Подтверждается фактически понесенными затратами. Сумма затрат по сметному расчету и по непредвиденным затратам не могут превысить Предельную цену Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения.
Приемка к учету производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта за фактически выполненные работы по сметным расценкам. При превышении лимита данные затраты компенсации не подлежат.
· В рамках подготовки расчета договорной цены подрядчик вправе применить договорной коэффициент (Кд), к смете, приложенной к закупочной документации.
Коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. 
Коэффициент учитывает все затраты Подрядчика, в том числе работу в выходные и нерабочие, праздничные дни и другие затраты необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренного условиями Договора и технического задания.
Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов.
Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит.
1. При превышении стоимости закрытия выполненных работ над предельной стоимостью договора, применяется Кп – понижающий коэффициент.
Коэффициент начисляется на итог сметы с учетом 3% непредвиденных, и равен отношению суммы договора на итоговую сметную стоимость. Если сметная стоимость выполненных работ меньше либо равна общей сумме по договору, то данный коэффициент не применяется. 

	12.3
	Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора, с целью мобилизации, закупки/поставки материалов. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса.  Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее.
Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика.
 В случае авансирования Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течении 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора при условии предоставления Подрядчиком счета и оригинала, согласованной с Заказчиком безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа.
Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором, при условии предоставления счета/счет-фактуры.
Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере ___% от стоимости выполненных за месяц Работ.
Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. 
Окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производится Заказчиком после завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных дефектов, передачи Заказчику по акту полного комплекта исполнительной документации, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акт приема-передачи результата выполненных работ.

	12.4
	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, сформированной на основании смет, выданных в производство работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журналы унифицированной формы КС-6, КС-6а, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.
По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику отчет об израсходовании давальческих материалов.

	12.5
	Окончательная Приемка Работ в полном объеме по Акту приема-передачи результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах
Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.
Подписание Заказчиком Акта приема-передачи результата выполненных работ по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

	13. ГАРАНТИЯ 

	13.1
	Гарантия на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ.
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока материалов, вследствие некачественного монтажа, либо нарушения технологии монтажа, Подрядчик производит их замену, (покупку, демонтаж/монтаж) своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком.
Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.



ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ведомость объемов работ на монтаж рельсов Крытого склада №1.
2. Перечень давальческого материала по Крытому складу №1.
3. Ведомость объемов работ на монтаж рельсов Крытого склада №2
4. Перечень давальческого материала по Крытому складу №2.
5. Рабочая документация см.п.7.3 (передается на электронном носителе для проведения закупочной процедуры):
1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ Крытый склад №1 Конструкции железобетонные. Фундаменты. л.282.
1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ Крытый склад №1 Конструкции железобетонные. Фундаменты. л.282.1
1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ. Крытый склад №1 Конструкции железобетонные. Фундаменты. л.424.
1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ Крытый склад №1 Конструкции железобетонные. Фундаменты. л.424.1
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