## свод
Наименование закупки: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу подкрановых путей крытого склада №1 и №2 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга».
Исх. № ______________ от __.__.2023г.
Наименование Участника: |  | ООО "Промстрой"
ИНН Участника |  | 7838104674
№ п/п | Наименование | Требование ООО «ЕТУ» | Предложение Участника, руб без НДС
|  |  | Материалы | Работы
1 | Конструкции железобетонные. Ростверк., 07.03.010 Крытый склад № 1 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1 |  | 573144.12 | 6346774.71
2 | Конструкции железобетонные. Ростверк., 07.03.010 Крытый склад № 2 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1 |  | 693447.83 | 7700286.02
3 | Итоговая стоимость строительно-монтажных работ |  | 1266591.95 | 14047060.73
4 | ВСЕГО |  | 15313652.68
5 | НДС | 20% | 3062730.536
6 | Итоговая стоимость СМР, руб с НДС |  | 18376383.216
Генеральный директор ООО "Промстрой" Жуков А.А.

## 3.1-КЖ1_подряд
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-3.1-КЖ1_07.03.010-В02
(локальная смета)
на Конструкции железобетонные. Ростверк., 07.03.010 Крытый склад № 1 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1 | [9 empty] | на Конструкции железобетонные. Ростверк., 07.03.010 Крытый склад № 1 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед.изм. работ, руб. с НДС | Стоимость работ, всего, руб., с НДС | Цена за ед.изм. материалов, руб. с НДС | Стоимость материалов, всего, руб., с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Рельсовый путь № 1 | [10 empty] | Раздел 1. Рельсовый путь № 1
1 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 3.347 | 629000 | 2105253.565 | 10000 | 33469.85 |  |  |  | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м
2 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 25.1727 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты
3 *Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 27.0001 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные
Материалы заказчика | [12 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Рельсовый путь № 2 | [10 empty] | Раздел 2. Рельсовый путь № 2
4 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 3.5301 | 629000 | 2220444.851 | 10000 | 35301.19 |  |  |  | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м
5 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 43.1063 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты
6 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 38.8896 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные
Материалы заказчика | [12 empty] | Материалы заказчика
Раздел 3. Рельсовый путь № 3 | [10 empty] | Раздел 3. Рельсовый путь № 3
7 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 3.3702 | 629000 | 2119830.64 | 10000 | 33701.6 |  |  |  | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м
8 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 12.101 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты
9 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 4.1096 |  |  |  | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные
10 | ТЕР46-08-012-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | 100 шт. | 13.06 | 20000 | 261200 | 10000 | 130600 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более
11 | ТЕР46-08-012-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | 100 шт. | 13.06 | 60000 | 783600 | 30000 | 391800 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05
12 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-5787 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330 | 4: шт.; 5: 1306 |  |  |  | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330
13 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 1306 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона | [10 empty] | Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона
Рельсовый путь № 3 длинна 327,2м толщ (разрез 15-15 лист 282) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 282) - 400 мм (7,07м3) | [13 empty] | Рельсовый путь № 3 длинна 327,2м толщ (разрез 15-15 лист 282) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 282) - 400 мм
Рельсовый путь № 2 длинна 342,73 м толщ (разрез 3-3 лист 282) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 282) - 600 мм (26,73) | [13 empty] | Рельсовый путь № 2 длинна 342,73 м толщ (разрез 3-3 лист 282) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 282) - 600 мм
Рельсовый путь № 1 длинна 324,95 м толщ (разрез 1-1 лист 282) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 282) - 600 мм (29,25м3) | [13 empty] | Рельсовый путь № 1 длинна 324,95 м толщ (разрез 1-1 лист 282) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 282) - 600 мм
Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3 | [10 empty] | Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 282.2, 282.3
Крепление стоек к ростверку | [13 empty] | Крепление стоек к ростверку
14 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 2.96 | 20000 | 59200 | 10000 | 29600 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
15 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | -2.96 | 8000 | -23680 | 4000 | -11840 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01
16 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 296 |  |  |  | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
17 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 296 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу | [13 empty] | Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу
18 | ТЕР46-08-012-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более
19 | ТЕР46-08-012-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | 100 шт. | 0.24 | 80000 | 19200 | 40000 | 9600 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05
20 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210
21 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Крепление крацер-крана в сервесном положении | [13 empty] | Крепление крацер-крана в сервесном положении
22 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
23 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.24 | 60000 | 14400 | 30000 | 7200 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01
24 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
25 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Крепление стоек хвостовой станции к ростверку | [13 empty] | Крепление стоек хвостовой станции к ростверку
26 | ТЕР46-08-012-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | 100 шт. | 0.16 | 20000 | 3200 | 10000 | 1600 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более
27 | ТЕР46-08-012-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | 100 шт. | 0.16 | 60000 | 9600 | 30000 | 4800 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05
28 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 16 |  |  |  | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210
29 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 16 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
30 | ТЕР46-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.08 | 20000 | 1600 | 10000 | 800 |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
31 | ТЕР46-03-014-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0.08 | 10000 | -800 | 5000 | -400 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
32 | ТЕР06-01-015-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.002317 | 200000 | 463.4 | 100000 | 231.7 |  |  |  | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
Крепление тормазных упоров мобильного бункера | [13 empty] | Крепление тормазных упоров мобильного бункера
33 | ТЕР46-08-012-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | 100 шт. | 0.18 | 20000 | 3600 | 10000 | 1800 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более
34 | ТЕР46-08-012-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | 100 шт. | 0.18 | 60000 | 10800 | 30000 | 5400 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05
35 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 18 |  |  |  | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210
36 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 18 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
37 | ТЕР46-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.18 | 20000 | 3600 | 10000 | 1800 |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
38 | ТЕР46-03-014-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0.18 | 10000 | -1800 | 5000 | -900 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01
39 | ТЕР06-01-015-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.004086 | 200000 | 817.2 | 100000 | 408.6 |  |  |  | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
Крепление стоек вертикального гравитационного натяжного устройтсва к ростверку | [13 empty] | Крепление стоек вертикального гравитационного натяжного устройтсва к ростверку
40 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.04 | 20000 | 800 | 10000 | 400 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
41 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.04 | 60000 | 2400 | 30000 | 1200 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01
42 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 4 |  |  |  | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
43 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 4 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Крепление стоек орграждения к роствергу | [13 empty] | Крепление стоек орграждения к роствергу
44 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
45 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01
46 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
47 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 24 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Крепление лебедки обслуживания к росвергу | [13 empty] | Крепление лебедки обслуживания к росвергу
48 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.04 | 20000 | 800 | 10000 | 400 |  |  |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм
49 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.04 | 60000 | 2400 | 30000 | 1200 |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01
50 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 4 |  |  |  | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20
51 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 4 |  |  |  | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
Итоги по смете: |  |  | 7: 7616129.656; 9: 687772.94 | [6 empty] | Итоги по смете:
[5 empty] | без НДС | 6346774.7133 |  | 573144.1167

## 3.2-КЖ1_подряд
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-3.1-КЖ2_07.03.010-В02
(локальная смета)
на Конструкции железобетонные. Ростверк., 07.03.010 Крытый склад № 2 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед.изм. работ, руб. с НДС | Стоимость работ, всего, руб., с НДС | Цена за ед.изм. материалов, руб. с НДС | Стоимость материалов, всего, руб., с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Рельсовый путь № 1
1 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 3.9629 | 645000 | 2556053.4075 | 10000 | 39628.735
2 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 29.7836
3 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 31.9685
Раздел 2. Рельсовый путь № 2
4 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 4.1562 | 645000 | 2680718.685 | 10000 | 41561.53
5 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 31.7311
6 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 45.7863
Раздел 3. Рельсовый путь № 3
7 | ТЕР09-03-005-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР //вес 83,09 кг./м | 100 м рельса в одну нитку | 4,002683 | 645000 | 2581730.535 | 10000 | 40026.83
8 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0017 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, крепления и упоры//Рельсовые комплекты | 4: т; 5: 14.4299
9 * Материалы заказчика | ТССЦ-202-0016 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Пути подкрановые, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | 4: т; 5: 4.8809
10 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 15.46 | 20000 | 309200 | 10000 | 154600
11 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 15.46 | 60000 | 927600 | 30000 | 463800
глубина 400: 400-100=300/10=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
12 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 1546
13 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 1546
Раздел 4. Подливка из безусадочного мелкозернистого бетона
Рельсовый путь № 3 длинна 388,61 толщ (разрез 15-15 лист 424) 54 мм ширина (разрез 15-15 лист 424) - 400 мм (8,3м3)
Рельсовый путь № 2 длинна 403,510 м толщ (разрез 3-3 лист 424) 130 мм ширина (разрез 3-3 лист 424) - 600 мм (31,47м3)
Рельсовый путь № 1 длинна 384,745 м толщ (разрез 1-1 лист 424) 150 мм ширина (разрез 1-1 лист 424) - 600 мм (34,62м3)
Раздел 5. Крепление опорных деталей. Лист 424,.2, 424.3
Крепление стоек к ростверку
14 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 3.42 | 20000 | 68400 | 10000 | 34200
15 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 3.42 | 8000 | 27360 | 4000 | 13680
глубина 140: 140-100=40/10=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
16 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 342
17 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 342
Крепление тормозных упоров крацер-крана к роствергу
18 | ТЕР46-08-012-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400
19 | ТЕР46-08-012-10 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 | 100 шт. | 0.24 | 80000 | 19200 | 40000 | 9600
глубина 500: 500-100=400/10=40 ПЗ=40 (ОЗП=40; ЭМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40)
20 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 24
21 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 24
Крепление крацер-крана в сервесном положении
22 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.24 | 20000 | 4800 | 10000 | 2400
23 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.24 | 60000 | 14400 | 30000 | 7200
глубина 400: 400-100=300/10=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
24 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 24
25 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 24
Крепление стоек подъемной карентки к роствергу
26 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.16 | 20000 | 3200 | 10000 | 1600
27 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.16 | 60000 | 9600 | 30000 | 4800
глубина 400: 400-100=300/10=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
28 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 16
29 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 16
30 | ТЕР46-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.08 | 20000 | 1600 | 10000 | 800
31 | ТЕР46-03-014-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0.08 | 10000 | -800 | 5000 | -400
глубина 100: 200-100=100/10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
32 | ТЕР06-01-015-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.002317 | 200000 | 463.4 | 100000 | 231.7
Крепление тормазных упоров мобильного бункера
33 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.18 | 20000 | 3600 | 10000 | 1800
34 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.18 | 60000 | 10800 | 30000 | 5400
глубина 400: 400-100=300/10=30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
35 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4614 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 применительно | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210 | 4: шт.; 5: 18
36 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4617 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 18
37 | ТЕР46-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.18 | 20000 | 3600 | 10000 | 1800
38 | ТЕР46-03-014-14 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0.18 | 60000 | -10800 | 30000 | -5400
глубина 100: 200-100=100/10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
39 | ТЕР06-01-015-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.004086 | 200000 | 817.2 | 100000 | 408.6
Крепление стоек орграждения к роствергу
40 | ТЕР46-08-012-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0.6 | 20000 | 12000 | 10000 | 6000
41 | ТЕР46-08-012-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-01 | 100 шт. | 0.6 | 20000 | 12000 | 10000 | 6000
глубина 200: 200-100=100/10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
42 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-2631 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | 4: шт.; 5: 60
43 * Материалы заказчика | ТССЦ-509-4616 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 Применительно | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | 4: шт.; 5: 60
Итоги по смете: |  |  | 7: 9240343.2275; 9: 832137.395 | Итоги по смете:
[5 empty] | без НДС | 7700286.0229 |  | 693447.8292