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Календарный график производства работ

	Наименование
	Начало
	Окончание
	Примечание

	Электро-монтажные работы
	
	
	

	1. Железнодорожный грузовой фронт
	
	
	

	1.1 Станция разгрузки вагонов 
	08.09.2025
	31.12.2025
	Поставка оборудования и основных материалов силами Заказчика в соответствии с перечнем давальческого материала. Поставка вспомогательных материалов и монтажные работы  выполняются силами Подрядчика в соответствии с ведомостью объемов работ, утвержденными локально-сметным расчетами, конструкторской документацией, утверждённой нормативно-технической документацией, рекомендациями Поставщика оборудования RHM. Наладка не входит в объем работы Подрядчика

	1.2 Здание трансбордера
	05.07.2025
	04.12.2025
	

	2.1 Конвейерные сооружения
	
	
	

	2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1 
	26.10.2025
	18.12.2025
	

	2.1.1 Конвейерная галерея №1
	26.10.2025
	24.12.2025
	

	2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
	15.10.2025
	31.12.2025
	

	2.1.3 Конвейерная галерея №3 
	15.11.2025
	15.12.2025
	

	2.1.4 Конвейерная галерея №4 
	29.08.2025
	20.10.2025
	

	2.1.5 Конвейерная галерея №5
	10.11.2025
	14.01.2026
	

	2.1.6 Конвейерная галерея №6
	18.12.2025
	28.12.2025
	

	2.1.8 Конвейерная галерея №8
	25.01.2026
	19.01.2026
	

	2.1.9 Конвейерная галерея №9
	26.06.2025
	09.08.2025
	

	2.1.10 Конвейерная галерея №10
	02.06.2025
	04.08.2025
	

	2.1.12 Конвейерная галерея №12
	24.04.2026
	04.05.2026
	

	2.2 Пересыпные и приводные станции
	
	
	

	2.2.1 Пересыпная станция №1
	06.10.2025
	31.12.2025
	

	2.2.2 Пересыпная станция №2
	30.08.2025
	21.10.2025
	

	2.2.3 Пересыпная станция №3
	10.08.2025
	20.08.2025
	

	2.2.4 Пересыпная станция №4 
	18.10.2025
	28.10.2025
	

	2.2.5 Пересыпная станция №5 
	26.12.2025
	26.12.2025
	

	2.2.6 Пересыпная станция №6 
	28.03.2026
	07.04.2026
	

	2.2.7 Приводная станция (ПрС) 
	01.11.2025
	31.12.2025
	

	3. Грузовые склады
	
	
	

	3.1 Крытый склад №1 
	07.09.2025
	17.11.2025
	

	3.2 Крытый склад №2
	04.10.2026
	21.12.2026
	

	3.3.1 Склад купольного типа №1
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.2 Склад купольного типа №2
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.3 Склад купольного типа №3
	31.05.2025
	28.08.2025
	

	3.3.4 Склад купольного типа №4
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.5 Склад купольного типа №5
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.6 Склад купольного типа №6
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.7 Склад купольного типа №7
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3.3.8 Склад купольного типа №8
	31.05.2025
	22.09.2025
	

	3. Судопогрузочные машины
	
	
	

	Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №1
	01.10.2025
	15.12.2025
	

	Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №2
	01.10.2025
	15.12.2025
	

	Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №3
	01.10.2025
	15.12.2025
	



