## сентябрь 2025
№ | компания | поставляемое моборудование/материал | номер счета | дата оплаты | дата поставки на объект | Адрес поставки | контактное лицо принявшее груз/технику | сумма руб. | Аванс руб. | остаток руб. | инициатор | примечание | согласовал | Контакты поставщика
|  | ИТОГО затрат руб с НДС | [5 empty] | 17919163.06
1 | "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Фанера ламинированная 15х2440х1220 мм сорт F1/F1 | Счет № МЩЭ00370911 от 01 сентября 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 26344.8 | 100 |  | Юрий
2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | ЗУБР МЕХАНИК, размер XL, перчатки маслобензостойкие тонкие 11276-XL_z01 | 2509-473628-35338 от 01 Сентября 2025 | 2025-09-01 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 12702 | 100 |  | Юрий
3 | ООО "КОМУС" | Сода кальцинированная Бархат Эконом 25кг 5 шт | 0VT/1824231/60195246 от 02.09.2025 | 2025-09-02 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 8044.98 | 100 |  | Юрий
4 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Щуп для проверки уровня масла АКПП | 2509-487663-60504 от 02 Сентября 2025 | 2025-09-02 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 3732 | 100 |  | Александр
5 | АО ЦНИИТС | 10.04,24r. Испытания образцов, строяшихся объектов (Исп.5) Испытание на растяжение опрессованного муфтового соединения армаryры 4О мм с усилием разрыва до 80 тс | Счет №524 от 12.08.2025 | 2025-09-03 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 18360 | 100 |  | Юрий |  | Константин | Адрес: 129329, Москва г, Кольская ул., дом N91, этаж 5, помецение l, комната 15
6 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S36 (63,5х10 Ст.20) L=252 мм | Счет №81 от 03 сентября 2025 | 2025-09-03 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 158000 | 100 |  | Юрий |  | Константин | Тел.: 8(800) 201-28-70 Тел. моб.: 8 (916) 978-13-31 Наталья Батракова n.batrakova@promufta.ru
7 | ООО "Металлсервис-Москва" | арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 40 дл 11,7м 19,5 т проволока о/к торговая ГОСТ 3282-74 отожж (т/о) 1,2 (100 кг) 0,5 т | № 2764097 от 3 Сентября 2025 г. | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 947000 | 100 |  | Юрий |  | Константин | Колесник Сергей Викторович моб.: +7-916-645-19-66 раб.: +7-495-925-76-06 (доб. 3497) e-mail: kolesnik.sv@mc.ru e-mail: mcswki@gmail.com
8 | ООО "Системы и технологии" | Электроды сварочные УОНИИ 13/55 d=5.0х450 мм [ESAB] 6 кг 240 кг | УТ-12079 от 03 сентября 2025 | 2025-09-03 | 04.09.2025-11.09.2025 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 66240 | 100 |  | Юрий |  |  | mzs@st-svarka.ru Зоя т. 89151035777
9 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Расходники (лопаты, круги по метал.) | 2509-492683-30612 от 03.09.2025 | 2025-09-03 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 46753 | 100 |  | Юрий
10 | ООО "Салина Трейд" | Сода пищевая в п/п мешках по 25 кг сорт 2 | 14124 от 4 сентября 2025 | 2025-09-04 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 39450 | 100 |  | Юрий |  |  | Анастасия 7 903 546-80-15 barkaeva@e-salt.ru
11 | ООО "АКВАБАРЬЕР" | Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП® СВГ-150 (12.905 ПВХ-П I 70) ТУ 5772-001-58093526-11 200 п.м | 9018 от 04.09.25 | 2025-09-04 | 05.09.25-10.09.25 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 106720 | 100 |  | Юрий |  |  | Татьяна Слепцова м.т. +7-910-484-28-92* +7 (495) 150-02-07 sleptsova.tf@aquabarrier.ru
12 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | РОС Пояс страховочный ПП-1А, лента 12571 | 2509-403787-31754 от 05 Сентября 2025 | 2025-09-05 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 10318 | 100 |  | Юрий
13 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Globelt Гладкий приводной ремень A-950 | 2509-402797-67654 от 05 Сентября 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 939 | 100 |  | Александр
14 | АО "МК-М" | Арматура А500С 36х11700 20 ТН | MosBL-25-1060201 от 05.09.2025 | 2025-09-05 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 927000 | 100 |  | Юрий |  | Константин | Вера Сальская Арматура 7 916 843-53-51
15 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 70 м3 | 811 от 08 сентября 2025 | 2025-09-08 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 523650 | Пост. | 100 | Юрий |  | Константин
16 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 60 м3 | 812 от 08 сентября 2025 | 2025-09-08 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 448600 | Пост. | 100 | Юрий |  | Константин
17 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 60 м3 | 813 от 08 сентября 2025 | 2025-09-08 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 445800 | Пост. | 100 | Юрий |  | Константин
18 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 72 м3 | 814 от 08 сентября 2025 | 2025-09-08 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 536960 | Пост. | 100 | Юрий |  | Константин
19 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 74 м3 | 815 от 08 сентября 2025 | 2025-09-08 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 551920 | Пост. | 100 | Юрий |  | Константин
20 | ООО "Металлсервис-Москва" | арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 40 дл 11,7м 20 тн | 2824970 от 09.09.2025 | 2025-09-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 919600 | 100 |  | Юрий |  | Константин
21 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S36 (63,5х10 Ст.20) L=252 мм | 85 от 09.сентября 2025 | 2025-09-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 237000 | 100 |  | Юрий |  | Константин
22 | "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Портландцемент вяжущее ПЦ500 Д0 50кг 80 шт. | МЩЭ00384734 от 09 сентября 2025 | 2025-09-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 51138.8 | 100 |  | Юрий |  | Константин
23 | ООО ТД "БЕНТОХОЛДИНГ" | Бентонитовый глинопорошок BENTOPRO ПБМА 20 тн. | 00БП-БМ002265 от 10 сентября 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 423000 | 100 |  | Юрий |  | Константин | 7 906 068-87-85 Никита Андреев Бентохолдинг
24 | АО "ВЕС-СЕРВИС" | Весы ВСК-10000В с доставкой | 493СА25 от 11.09. 2025 | 2025-09-11 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 64300 | 100 |  | Юрий |  | Константин | Арефьев Семен 7 931 005-00-49
25 | ООО "ДЕЛО" | Сода кальцинированная 25кг 1/1 | ДЕ18083 от 11 сентября 2025 | 2025-09-11 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 11796 | 100 |  | Юрий |  |  | Евгения Скосырева <skosyreva@gxm.su> Сайт: www.gxm.su Моб. телефон: 8 (916) 124-03-15 Раб. телефон: +7 (495) 849-27-06 (доб.123) +7 (495) 165-13-06 (доб.123)
26 | ООО "АКВАБАРЬЕР" | Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП® СВГ-150 (12.905 ПВХ-П I 70) ТУ 5772-001-58093526-11 200 п.м | 9335 от 12.09.25 |  | 2025-09-16 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 138736 | 100 |  |  |  |  | Татьяна Слепцова м.т. +7-910-484-28-92* +7 (495) 150-02-07 sleptsova.tf@aquabarrier.ru
27 | ООО "Металлсервис-Москва" | арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 40 дл 11,7м 19,5 тн, проволка 0,5 арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 36 дл 11,7м 20,0 т | 2881872 от 12.09.2025 | 2025-09-12 | 13-15.09 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 1858950 | 100 |  | Юрий |  | Константин
28 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Расходник | 2509-491783-97717 от 15 Сентября 2025 | 2025-09-15 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 36660 | 100 |  | Юрий
29 | "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Портландцемент вяжущее ПЦ500 Д0 50кг 80 шт. | МЩЭ00395245 от 15 сентября 2025 |  | 2025-09-16 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 51138.8 | 100 |  | Юрий
30 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S40 (70х12 Ст.20) L=280 мм | Счет №92 от 15 сентября 2025 | 2025-09-15 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 324000 | 100 |  | Юрий |  | Константин
31 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Строп, каски, трос, прожектора | 2509-497798-75822 от 15 Сентября 2025 |  |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 34913 | 100 |  | Юрий
32 | АО "МК-М" | Арматура А500С 36х11700 20 ТН | 106222 от 17.09.2029 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 925000.08 | 100 |  | Юрий |  | Константин
33 | ООО "Металлсервис-Москва" | арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 40 дл 11,7м 20 тн | 2950052 от 18.09.2025 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 935600 | 100 |  | Юрий |  | Константин
34 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S40 (70х12 Ст.20) L=280 мм Муфта соединительная PRO S36 (63,5х10 Ст.20) L=252 мм | 101 от 18.09.2025 | 2025-09-19 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 374000 | 100 |  | Юрий |  | Константин
35 | "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Портландцемент вяжущее ПЦ500 Д0 50 кг 80 шт. | МЩЭ00404150 от 19 сентября 2025 | 19.0.2025 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 53454.8 | 100 |  | Юрий
36 | ООО "Металлсервис-Москва" | арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 40 дл 11,7м 20 тн | 2986153 от 22.09.2025 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 939600 | 100 |  | Константин |  | Константин
37 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | AVIORA Шпагат ПП 1600 текс, бобина 0,5 кг, 409-066 Abraflex Круг отрезной по металлу + нерж 230x1,8x22 А230182223 | 2509-455875-06740 от 22 Сентября 2025 | 2025-09-22 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 30252 | 100 |  | Юрий
38 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 74 м3 | 915 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 550895 | Пост. | 100 | Константин
39 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 60м3 | 916 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 452800 | Пост. | 100 | Константин
40 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 917 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 509440 | Пост. | 100 | Константин
41 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 918 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 812850 | Пост. | 100 | Константин
42 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 919 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 601550 | Пост. | 100 | Константин
43 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 920 от 22 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 481120 | Пост. | 100 | Константин
44 | ИП Морозов А.В. | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договор №009/22 от 01.11.2022 г. Объект: Сокольнический Вал 104 ч. | 119 от 19 сентября 2025 | 2025-09-23 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 299000 | [5 empty] | Валентин Аренда +7 964 645-95-64
45 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Airline Фара светодиодная (балка) двухрядная, 42 LED комбинированный свет, 126W (505х78х65) 12/24V ALED051 | 2509-181385-95610 от 25 Сентября 2025 | 2025-09-25 |  | Сокольнический вал 2ас1 |  | 17994 | 100 |  | Александр
46 | ООО "Металлсервис-Москва" | Проволока о/к торговая ГОСТ 3282-74 отожж 0,5 т самовывоз | 3033757 от 25.09.2025 | 2025-09-25 |  |  | Юрий | 36345
47 | АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" | Спецодежда для трех новых сотрудников. | 246553453/мг19 от 25.09.2025 | 2025-09-25 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 46060 | 100
48 | "Строительный Торговый Дом "Петрович" | Портландцемент вяжущее ПЦ500 Д0 50 кг 80 шт. | № МЩЭ00418091 от 26 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 51138.8 | 100
49 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 74 м3 | 962 от 25 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 551670 | Пост. | 100 | Константин
50 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь В15 П4 F100 W4 | 964 от 25 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 153645 | Пост. | 100 | Константин
51 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 965 от 25 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 531030 | Пост. | 100 | Константин
52 | ООО "Металлсервис-Москва" | Сетка стальная чварная ТУ 100х5х2000х6000 | 3052665 26 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 54460 | 100
53 | ООО "ГТ ГРУПП" | 5209264 Каток опорный GTG | 1157 от 26 сентября 2025 | 2025-09-26 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 117500 |  |  | Александр | КиКСТРОЙ |  | Александр Николаевич 7 965 341-94-38
54 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Матрицы 32,28 | 107 от 29.09.2025 | 2025-09-29 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 114000 | 100 |  | Александр |  | Константин
55 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Заказ Все Инструменты расходники | 2509-421989-86729 от 30 Сентября 2025 | 2025-09-30 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 2837 | 100 |  | Александр
56 | ООО "СОЮЗХИМПОСТАВКА ГК" | Сода кальцинированная | 596-ГК от 30.09.2025 | 2025-09-30 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 10155 | 100 |  | Юрий
57 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S36 (63,5х10 Ст.20) L=252 мм 300 шт. | 112 от 30 сентября 2025 | 2025-09-30 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 237000 | 100 |  | Юрий |  | Константин

## октябрь 2025
№ | компания | поставляемое моборудование/материал | номер счета | дата оплаты | дата поставки на объект | Адрес поставки | контактное лицо принявшее груз/технику | сумма руб. | Аванс руб. | остаток руб. | инициатор | примечание | согласовал | Контакты поставщика
|  | ИТОГО затрат руб с НДС | [5 empty] | 10421143.23
1 | ООО "ЛАЙНКОМ" | Ремень зубчатый HTD 2800 8M, CONTITECH (Германия), ширина 85 мм | №118029 от 03.10.2025 | 2025-10-03 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 14953 |  |  | Александр |  |  | Чикарев Алексей Юрьевич, +7 964 578-60-94, ach@linekom.ru
2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Заказ Гайдуков, Юрий | 2510-475924-13134 от 06 Октября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 27340 |  |  | Александр, Юрий
3 | ООО "АКВАБАРЬЕР" | Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП® СВГ-150 (12.905 ПВХ-П I 70) ТУ 5772-001-58093526-11 | 10399 от 06.10.25 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 160080 |  |  | Юрий |  | Константин
4 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 79 м9 | 1041 от 06 октября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 591870 |  |  | Константин |  | Константин
5 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь В15 П4 F100 W4 20 м3 | 1042 от 06 октября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 142000 |  |  | Константин |  | Константин
6 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 68 м3 | 1043 от 06 октября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 510840 |  |  | Константин |  | Константин
7 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 1044 от 06 октября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 639250 |  |  | Константин |  | Константин
8 | ООО "МИРАСТРОЙ" | Вывоз грунта (Сокольники за период с 02.09.2025 по 30.09.2025 г.) | 129 от 30 сентября 2025 | 2025-10-06 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 2126600 |  |  | Константин |  | Константин
9 | ООО «Мечел-Сервис» | Канат светлый Г-ВК-Н-Р-Т-1770; ф30; А3; ГОСТ 7669-80 300 м. Канат светлый Г-ВК-Л-Н-Р-Т-1770; ф30; А3; ГОСТ 7669-80 500 м. | №350021010423-13619/10 от 07.10.2025 | 2025-10-07 |  | Самовываз |  | 455893.2 |  |  | Александр |  | Константин | Лаченкова Евгения Менеджер отдела продаж метизной продукции ООО "Мечел-Сервис", Москва тел.: 8-800-700-95-50 (доб. 10018) моб./Telegram: +7 (903) 756-19-10 Email: Evgeniya.Lachenkova@mechelservice.ru
10 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S32 (57х10 Ст.20) L=224 мм 150 шт. | 122 от 07.10.2025 | 2025-10-07 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 104250 |  |  | Константин
11 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Заказ Александр | 2510-483915-36529 от 07 Октября 2025 | 2025-10-07 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 30060 |  |  | Александр
12 | ООО "Системы и технологии" | Электроды сварочные УОНИИ 13/55 d=5.0х450 мм [ESAB] 6 кг | УТ-13793 от 07 октября 2025 | 2025-10-07 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 66240
13 | АО ЦНИИТС | 10.04,24r. Испытания образцов, строяшихся объектов (Исп.8) Испытание на растяжение опрессованного муфтового соединения армаryры 28 мм с усилием разрыва до 80 тс | 661 08 октябрь 2025 | 2025-10-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 36720 |  |  | Юрий
14 | ООО "ГИДРОПАРТ" | GKM19B Соединение GEKA с наружной резьбой 3/4" с доставкой | 3800 от 09 октября 2025 | 2025-10-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 9413 | 100 |  | Александр |  |  | 7 926 060-86-33 ~Евгений Игнатьев
15 | ООО "Сантехкомплект" | Кран пр-сальн лат 11б6бк Ду20 Ру10 м/м пробка лат ККАЗ | 20346400/SA от 09.10.2025 | 2025-10-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 6619.2 | 100 |  | Александр
16 | ООО "Металлсервис-Москва" | проволока о/к торговая ГОСТ 3282-74 отожж. 0,5т | 3208802 09.10.2025 | 2025-10-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 46845 | 100 |  | Юрий
17 | ООО "ЭРКОН" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F200 W8 | 8399 от 09 октября 2025 | 2025-10-09 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 949500 |  | 100 | Юрий |  |  | 7 922 156-22-22 ~Рубцов Максим Эркон
18 | АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" | зимняя спец одежда | 246575850/мг19 от 08.10.2025 | 2025-09-10 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 510192 | 100 |  | Константин |  | Константин
19 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | ЗУБР Кран шаровой полнопроходной "мама-мама" 3/4" 51323-3/4 Optimus Набор медных шайб в 15 размерах OPT-214066 | 2510-402023-11380 от 10 Октября 2025 | 2025-10-10 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 9524 |  |  | Александр
20 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 | 1096 от 13 октября 2025 | 2025-10-14 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 386360 |  |  | Константин |  | Константин
21 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 57 м3 | 1093 от 13 октября 2025 | 2025-10-14 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 425610 |  |  | Константин |  | Константин
22 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 57 м3 | 13 октября 2025 | 2025-10-14 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 537330 |  |  | Константин |  | Константин
23 | ООО "ЮНКЕР" | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F(1)200 W8 77м3 | 1095 от 13 октября 2025 | 2025-10-14 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 579810 |  |  | Константин |  | Константин
24 | АО "ЧИП и ДИП" | Подшипник 6310 RS C3\ZKL | № 16039461 | 2025-10-14 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 7090 |  |  | Александр
25 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S32 (57х10 Ст.20) L=224 мм 150 шт. Муфта соединительная PRO S40 (70х12 Ст.20) L=280 мм 200 шт. | 126 от 14.10.2025 | 2025-10-15 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 320250 |  |  | Юрий |  | Константин
26 | ООО "РЕСУРСЛАЙН" | Транспортные услуги, маршрут: г Видное (Московская обл) - г Москва, водитель: Стадник В.И., авт.: Газель NEXT, г/н: С 468 УН (799) | 370 от 15 10.2025 | 2025-10-15 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Григорий | 19000 |  |  | Григорий
27 | ООО «ПромКомплект» | Кирпичный бой 0-300 | 00БП-003157 от 15.10.2025 | 2025-10-15 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 16000 |  |  | Юрий |  | Константин | Бой Елена Логист Кирпичный +7 903 737-46-42
28 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Диск шлифовальный | 2510-457077-91790 от 16 Октября 2025 | 2025-10-16 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 22750 |  |  | Юрий
29 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | ЗУБР Набор съемников со сменными захватами | 2510-462013-65917 от 16 Октября 2025 | 2025-10-16 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 23865 |  |  | Александр
30 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S28 | 129 от 10.2025 | 2025-10-16 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 84750 |  |  | Юрий
31 | ИП Морозов А. В. | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договор №009/22 от 01.11.2022 г. Объект: Сокольнический Вал. Дата: 14.10.2025 г.-15.10.2025 г. | 129 от 15.10.2025 | 2025-10-16 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 69000 |  |  | Юрий
32 | ИП Морозов Валентин Вячеславович | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договору № 003/21 от 24.05.2021 г. Объект: Сокольнический Вал, 2стр1. Дата: 01.10.2025г.-11.10.2025г | 90 от 11 октября 2025 | 2025-10-11 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 320000 |  |  | Юрий
33 | ИП Морозов Валентин Вячеславович | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договору № 003/21 от 24.05.2021 г. Объект: Сокольнический Вал, 2стр1. Дата: 22.09.2025г.-30.09.2025г | 87 от 01 октября 2025 | 2025-10-11 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 258750 |  |  | Юрий
34 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП" | Муфта соединительная PRO S28 Муфта соединительная PRO S40 (70х12 Ст.20) L=280 мм | 130 от 21.10.2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 252000 | 100 |  | Юрий |  | Константин
35 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | PI TOOLS Штуцер ёлочка пожарного типа GEKA PJE-3/4-E19 быстроразъемное соединение для воды и воздуха, Арт. 2707 Nord-Yada Хомут силовой Др: 32-35мм,Ш:20мм,Т:0,6мм,Болт:М6*50 (нерж.сталь) 902879 | 2510-404196-80540 от 21 Октября 2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 12340 | 100 |  | Александр
36 | АО ЦНИИТС | flpe4onnara no,floroeopy Ne TC-h[-24-135 or 10.04.24r. lulcnurraxns o6paeqoa u MarepuanoB crpon4r4xcn o6rexroe (!4cn.9) lzlcnurraxue Ha pacrf,xeHue onpeccoBaHHoro uy$roaoro coeArHeHre apMarypH A32uu, A36uu A4Onn c ycunr4eM paspHBa Eo 80 rc | 700 от 21.10.2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 97920 |  | оплата два раза | Юрий |  |  | Цниис Дмитрий Пряхин т.‎+7 910 416-73-65
37 | Интернет Решения, ООО | Автономный дизельный отопитель 24 В 8 кВт Автономка сухой фен с обратной связью | 0223354970-0001 от 21.10.2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 6820 |  |  | Александр |  |  | ОЗОН
38 | ИП Морозов Валентин Вячеславович | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договору № 003/21 от 24.05.2021 г. Объект: Сокольнический Вал, 2стр1. Дата: 13.10.2025г.-18.10.2025г | 91 от 18 октября 2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 201250 |  |  | Юрий |  | Константин
39 | ООО "КОМУС" | Комус в офис и площадку | 0VT/1824231/61010770 от 20.10.2025 | 2025-10-20 |  | Николоямская 29 ст.1 | Григорий | 50332.83 |  |  | Екатерина
40 | ООО "ЭРКОН" | Бетонная смесь БСТ В15 П4 F100 W4 | 8616 от 16 10.2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 64850 |  |  | Юрий
41 | ООО"Системы и технологии" | Электроды сварочные УОНИИ 13/55 d=5.0х450 мм [ESAB] 6 кг 240 кг | УТ-14408 от 20 октября 2025 г. | 2025-10-20 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 66240 |  |  | Юрий
42 | ООО "Металлсервис-Москва" | Проволока 1,2 отожж | 3325645 20.10.2025 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 47645 |  |  | Юрий
43 | ООО «ПромКомплект» | Кирпичный бой 0-300 | 00БП-003217 от 20.10.2025 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 32000 |  |  | Юрий
44 | ООО"ГИДРАВЛИК ГРУПП" | Кольцо квадратного сечения для фланца 44.5 / 47.6 5 шт. Фитинг DN 10 DKO-L (ш) 18x1.5 СН 3 шт. Рукав в сборе (Рукав высокого давления 2SN DN 06 P=400 L=1500 2×(Фит. DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5)) 1 шт. Рукав в сборе (Рукав высокого давления 2SN DN 10 P=330 GG L=1300 Фит. DN 10 DKO-L (Г) 18x1.5 Фит. DN 10 DKO-L (Г) 18x1.5 (90)) 1 шт. | ФР-ММ-8-0005321 от 16 октября 2025 | 2025-10-20 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Александр | 11991 |  |  | Александр
45 | ИП Морозов А. В. | Услуга аренды экскаватора-погрузчика JCB по Договор №009/22 от 01.11.2022 г. Объект: Сокольнический Вал. Дата: 14.10.2025 г.-15.10.2025 г. | 129 от 15 октября 2025 | 2025-10-21 |  | Сокольнический вал 2ас1 | Юрий | 69000 |  |  | Юрий