## СВОДКА
2025-08-25
Сводная таблица поставки и наличия МК для Конвейерной галереи №3
Общие данные по 1-4 очереди
Сколько всего требуется, тн (включая настил 103,33 тн) | Сколько нашли на объекте фактически, тн | Сколько получили от ЕТУ, тн | Остаток к получению, тн | Настил
1895.0155 | 330.6123 | 331.5353 | 1563.4802 | 103.332 | 1791.6835
1 очередь
Сколько всего требуется, тн | Сколько нашли на объекте, тн | Сколько получили от ЕТУ, тн | Остаток к получению, тн
365.7531 | 129.0651 | 136.6598 | 229.0933
2 очередь
Сколько всего требуется, тн | Сколько нашли на объекте, тн | Сколько получили от ЕТУ, тн | Остаток к получению, тн
783.0984 | 183.8026 | 169.3112 | 613.7872
3 очередь
Сколько всего требуется, тн | Сколько нашли на объекте, тн | Сколько получили от ЕТУ, тн | Остаток к получению, тн
389.5112 | 13.3627 | 19.4177 | 370.0935
4 очередь
Сколько всего требуется, тн | Сколько нашли на объекте, тн | Сколько получили от ЕТУ, тн | Остаток к получению, тн
356.6528 | 4.3819 | 6.1466 | 350.5062
Требует внимания! | 1К1-3 | поставили больше,чем есть по проекту

## 1 очередь
|  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | [20 empty] | 2025-08-25 |  |  | >
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | оси 1-2в | оси 2-3в | оси 3-4в | оси 4-5в | оси 5-6в | оси 6-7в | оси 7-8в | оси 8-9в | Пров ост | Примечание найден/не найден на схеме | Надено на объекте, шт | Надено на объекте, тн | Полученно по заявке от 12.08.25 , шт | Полученно по заявке от 12.08.25 , тн | К получению, шт | К получению, тн | ДК (номер и дата) | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 | 1.28 | 12.8 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 0.455 |  |  | 455 | 0
3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0706 |  |  | 70.6 | 0 | bar: оси 3-4в
4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9 | 57.95 | 57.95 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 4.5429 | 1 | 4.5429 | 0 | 0 | № 37 от 23.04.25 | 1 | 4542.9 | 0 | bar: оси 4-5в
5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2 | 57.29 | 57.29 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5172 | № 02 от 09.01.25 | 1 | 4517.2 | 0 | bar: оси 4-5в
6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536 | 57.33 | 57.33 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 4.536 | 1 | 4.536 | 0 | 0 | № 74 от 27.05.25 | 1 | 4536 | 0 | bar: оси 5-6в
7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 4.5512 | 1 | 4.5512 | 2 | 9.1024 | № 73 от 26.05.25; № 01 от 09.01.25 | 3 | 13653.6 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 8-9в
8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.0712 | № 03 от 13.01.25 | 2 | 9071.2 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5287 | № 01 от 09.01.25 | 1 | 4528.7 | 0 | bar: оси 8-9в
10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3 | 55.45 | 55.45 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 4.4163 | 1 | 4.4163 | 0 | 0 | № 73 от 26.05.25 | 1 | 4416.3 | 0 | bar: оси 5-6в
11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5 | 39.96 | 39.96 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2.1695 | 1 | 2.1695 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 2169.5 | 0 | bar: оси 1-2в
12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1 | 36.19 | 36.19 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2.0481 | 1 | 2.0481 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 2048.1 | 0 | bar: оси 1-2в
13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1 | 36.18 | 36.18 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2.0431 | 1 | 2.0431 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 2043.1 | 0 | bar: оси 2-3в
14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2 | 36.01 | 36.01 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2.0392 | 1 | 2.0392 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 2039.2 | 0 | bar: оси 3-4в
15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1 | 35.83 | 35.83 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 2.0321 | 1 | 2.0321 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 2032.1 | 0 | bar: оси 3-4в
16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9 | 11.48 | 11.48 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5959 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 595.9 | 0 | bar: оси 3-4в
17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9 | 11.48 | 11.48 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5959 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 595.9 | 0 | bar: оси 3-4в
18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176 | 11.32 | 22.64 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.176 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1176 | 0
19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8 | 12.8 | 25.6 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3528 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1352.8 | 0
20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.372 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1372 | 0
21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.651 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 651 | 0 | bar: оси 5-6в
22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.651 | № 11-05 от 13.07.25 | 1 | 651 | 0 | bar: оси 5-6в
23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6 | 12.34 | 12.34 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6486 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 648.6 | 0 | bar: оси 5-6в
24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6602 | № 11-05 от 13.07.25 | 1 | 660.2 | 0 | bar: оси 5-6в
25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6 | 12.34 | 12.34 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6486 | № 11-05 от 13.07.25 | 1 | 648.6 | 0 | bar: оси 5-6в
26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8 | 12.61 | 12.61 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6578 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 657.8 | 0 | bar: оси 5-6в
27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.347 | № 11-05 от 13.07.25 | 2 | 1347 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 13.06 | 26.12 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3704 | № 11-05 от 13.07.25 | 2 | 1370.4 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744 | 13.14 | 52.56 | RAL 7005 | оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 2.744 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 4 | 2744 | 0
30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.372 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1372 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 13.45 | 26.9 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3954 | № 11-05 от 13.07.25 | 2 | 1395.4 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005 | оси 6-7в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 2.694 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 4 | 2694 | 0
33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.347 | № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1347 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 13.06 | 26.12 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3704 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 2 | 1370.4 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005 | оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 2.694 | № 11-05 от 13.07.25 № 11-06 от 14.07.25 | 4 | 2694 | 0
36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7 | 6.33 | 6.33 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2657 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 265.7 | 0 | bar: оси 2-3в
37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7 | 6.94 | 6.94 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2887 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 288.7 | 0 | bar: оси 2-3в
38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2704 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 270.4 | 0 | bar: оси 2-3в
39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2704 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 270.4 | 0 | bar: оси 2-3в
40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290 | 6.98 | 6.98 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.29 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 290 | 0 | bar: оси 3-4в
41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8 | 7.48 | 7.48 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3088 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 308.8 | 0 | bar: оси 3-4в
42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7 | 6.72 | 6.72 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2807 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 280.7 | 0 | bar: оси 3-4в
43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5 | 7.22 | 7.22 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2995 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 299.5 | 0 | bar: оси 3-4в
44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9 | 7.92 | 7.92 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3309 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 330.9 | 0 | bar: оси 4-5в
45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6 | 8.44 | 8.44 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3506 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 350.6 | 0 | bar: оси 4-5в
46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5 | 7.89 | 7.89 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3295 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 329.5 | 0 | bar: оси 4-5в
47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2 | 8.41 | 8.41 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3492 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 349.2 | 0 | bar: оси 4-5в
48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2 | 7.48 | 7.48 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3122 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 312.2 | 0 | bar: оси 5-6в
49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8 | 7.99 | 7.99 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3318 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 331.8 | 0 | bar: оси 5-6в
50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8 | 13.74 | 13.74 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6308 | № 11-05 от 13.07.25 | 1 | 630.8 | 0 | bar: оси 1-2в
51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2 | 13.62 | 13.62 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6262 | № 11-05 от 13.07.25 | 1 | 626.2 | 0 | bar: оси 1-2в
52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226 | 13.27 | 26.54 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.226 | № 11-05 от 13.07.25 | 2 | 1226 | 0
53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5 | 9.52 | 9.52 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2675 |  |  | 267.5 | 0 | bar: оси 1-2в
54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8 | 5.24 | 36.68 | RAL 7005 | оси 1-2в: 7 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.0318 | № 11-09 от 09.08.25 | 7 | 1031.8 | 0
55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6 | 1.91 | 3.82 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1076 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 107.6 | 0
56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8 | 1.91 | 1.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0538 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 53.8 | 0 | bar: оси 2-3в
57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0172 | № 11.1-03 от 06.08.25 | 1 | 17.2 | 0 | bar: оси 5-6в
58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7 | 4.34 | 4.34 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1237 | № 11.1-03 от 06.08.25 | 1 | 123.7 | 0 | bar: оси 5-6в
59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0486 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 48.6 | 0 | bar: оси 2-3в
60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0308 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 30.8 | 0 | bar: оси 2-3в
61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500 | 3.55 | 17.75 | RAL 7005 | оси 2-3в: 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.5 | № 11-09 от 09.08.25 | 5 | 500 | 0
62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8 | 3.61 | 3.61 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1018 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 101.8 | 0 | bar: оси 2-3в
63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8 | 1.61 | 3.22 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0898 | № 11.1-03 от 06.08.25; № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 89.8 | 0
64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138 | 1.64 | 4.92 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.138 | № 11.1-03 от 06.08.25 | 3 | 138 | 0
65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1.39 | 1.39 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0393 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 39.3 | 0 | bar: оси 3-4в
66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0475 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 47.5 | 0 | bar: оси 3-4в
67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0297 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 29.7 | 0 | bar: оси 3-4в
68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054 | 3.77 | 37.7 | RAL 7005 | оси 3-4в: 10 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 1.054 | № 11.1-03 от 06.08.25 № 11-09 от 09.08.25 | 10 | 1054 | 0
69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1091 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 109.1 | 0 | bar: оси 3-4в
70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1091 | № 11.1-03 от 06.08.25 | 1 | 109.1 | 0 | bar: оси 2-3в
71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2 | 1.82 | 7.28 | RAL 7005 | оси 3-4в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2012 | № 11-09 от 09.08.25 | 4 | 201.2 | 0
72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1.39 | 1.39 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0393 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 39.3 | 0 | bar: оси 3-4в
73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0475 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 47.5 | 0 | bar: оси 3-4в
74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0297 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 29.7 | 0 | bar: оси 3-4в
75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1 | 0.2 | 0.6 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0171 |  |  | 17.1 | 0
76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3 | 4.18 | 54.34 | RAL 7005 | оси 5-6в: 13 | 0 |  | - | - | - | - | 13 | 1.5223 | № 11.1-03 от 06.08.25 № 11-09 от 09.08.25 | 13 | 1522.3 | 0
77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4 | 4.41 | 4.41 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1234 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 123.4 | 0 | bar: оси 4-5в
78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4 | 4.43 | 26.58 | RAL 7005 | оси 4-5в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.7434 | № 11-09 от 09.08.25 | 6 | 743.4 | 0
79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6 | 4.41 | 216.09 | RAL 7005 | оси 4-5в: 7; оси 6-7в: 14; оси 7-8в: 14; оси 8-9в: 14 | 0 |  | - | - | - | - | 49 | 6.0466 | № 11.1-03 от 06.08.25 № 11-09 от 09.08.25 | 49 | 6046.6 | 0
80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3.7637 | 1 | 3.7637 | 0 | 0 | № 40 от 24.04.25 | 1 | 3763.7 | 0 | bar: оси 4-5в
81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | № 75 от 28.05.25 | 1 | 3796.9 | 0 | bar: оси 4-5в
82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1 | 45.83 | 45.83 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3.7851 | 1 | 3.7851 | 0 | 0 | № 39 от 24.04.25 | 1 | 3785.1 | 0 | bar: оси 5-6в
83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | № 39 от 24.04.25 | 1 | 3796.9 | 0 | bar: оси 5-6в
84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5 | 45.26 | 226.3 | ОГЗ до R45 | оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 1 | 0 |  | 5 | 18.8185 | 5 | 18.8185 | 0 | 0 | № 33 от 18.04.25; № 75 от 28.05.25; № 38 от 23.04.25; № 40 от 24.04.25 | 5 | 18818.5 | 0
85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 3.7574 | 1 | 3.7574 | 0 | 0 | № 33 от 18.04.25 | 1 | 3757.4 | 0 | bar: оси 8-9в
86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643 | 27.85 | 27.85 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.643 | 1 | 1.643 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1643 | 0 | bar: оси 1-2в
87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1 | 28.25 | 28.25 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.6551 | 1 | 1.6551 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 1655.1 | 0 | bar: оси 1-2в
88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8 | 27.65 | 55.3 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 3.2738 | 2 | 3.2738 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25; № 11-03 от 10.05.25 | 2 | 3273.8 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.6369 | 1 | 1.6369 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1636.9 | 0 | bar: оси 3-4в
90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4 | 17.17 | 17.17 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0.7924 | 1 | 0.7924 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 792.4 | 0 | bar: оси 5-6в
91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357 | 25.51 | 51.02 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | 2 | 3.357 | 2 | 3.357 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 2 | 3357 | 0
92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0286 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 28.6 | 0 | bar: оси 1-2в
93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0285 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 28.5 | 0 | bar: оси 1-2в
94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6 | 1.01 | 6.06 | RAL 7005 | оси 1-2в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1626 | № 11-09 от 09.08.25 | 5 | 162.6 | 0
95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 | оси 2-3в: 1; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.054 |  |  | 54 | 0
96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237 | 0.55 | 8.25 | RAL 7005 | оси 2-3в: 7; оси 3-4в: 8 | 0 |  | - | - | - | - | 15 | 0.237 | № 11-09 от 09.08.25 | 15 | 237 | 0
97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 18.5 | 0 | bar: оси 2-3в
98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0121 |  |  | 12.1 | 0 | bar: оси 3-4в
99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0154 |  |  | 15.4 | 0 | bar: оси 2-3в
100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.147 | № 11-09 от 09.08.25; № 11.1-04 от 13.08.25 | 3 | 147 | 0
101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2 | 1.72 | 3.44 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0912 | № 11-09 от 09.08.25 | 2 | 91.2 | 0
102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0456 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 45.6 | 0 | bar: оси 3-4в
103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3601 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 360.1 | 0 | bar: оси 2-3в
104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350 | 10.96 | 10.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.35 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 350 | 0 | bar: оси 2-3в
105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3972 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 397.2 | 0 | bar: оси 2-3в
106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1 | 12.91 | 12.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4081 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 408.1 | 0 | bar: оси 3-4в
107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0082 |  |  | 8.2 | 0 | bar: оси 2-3в
108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0173 |  |  | 17.3 | 0 | bar: оси 2-3в
109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0043 |  |  | 4.3 | 0 | bar: оси 2-3в
110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 0.18 | 0.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0053 |  |  | 5.3 | 0 | bar: оси 2-3в
111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0116 |  |  | 11.6 | 0 | bar: оси 2-3в
112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0075 |  |  | 7.5 | 0 | bar: оси 2-3в
113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0025 |  |  | 2.5 | 0 | bar: оси 2-3в
114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0094 |  |  | 9.4 | 0 | bar: оси 3-4в
115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0111 |  |  | 11.1 | 0 | bar: оси 2-3в
116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 | 1.36 | 1.36 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0411 |  |  | 41.1 | 0 | bar: оси 3-4в
117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0304 |  |  | 30.4 | 0 | bar: оси 3-4в
118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8 | 0.13 | 8.06 | RAL 7005 |  |  | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 13 | 0 |  | - | - | - | - | 62 | 0.5208 |  |  | 520.8 | 0
119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4 | 0.12 | 7.44 | RAL 7005 |  |  | 6 | 6 | 10 | 16 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 62 | 0.1364 |  |  | 136.4 | 0
120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6 | 0.04 | 2.72 | RAL 7005 | 28 | 14 | 10 | 10 | 6 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 68 | 0.0476 |  |  | 47.6 | 0
121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8 | 0.05 | 3.4 | RAL 7005 | 28 | 14 | 10 | 10 | 6 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 68 | 0.1428 |  |  | 142.8 | 0
122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 37.84 | 37.84 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.7372 | 1 | 1.7372 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 1737.2 | 0 | bar: оси 1-2в
123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 37.84 | 37.84 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.7372 | 1 | 1.7372 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 1737.2 | 0 | bar: оси 1-2в
124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6 | 34.88 | 69.76 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | 1 | 1.5823 | 3 | 4.7469 | -1 | -1.5823 | № 11-04 от 04.06.25; № 11-01 от 23.04.25 | 2 | 3164.6 | 0
125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2 | 5.04 | 5.04 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2402 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 240.2 | 0 | bar: оси 1-2в
126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.1836 | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 1183.6 | 0 | bar: оси 8-9в
127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2 | 5.04 | 5.04 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2402 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 240.2 | 0 | bar: оси 1-2в
128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2 | 35.29 | 70.58 | ОГЗ до R45 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | 2 | 3.1972 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25 | 2 | 3197.2 | 0
129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8 | 5.37 | 5.37 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2518 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 251.8 | 0 | bar: оси 2-3в
130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.1836 | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1183.6 | 0 | bar: оси 8-9в
131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8 | 5.37 | 5.37 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2518 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 251.8 | 0 | bar: оси 2-3в
132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6 | 25.71 | 51.42 | ОГЗ до R45 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | 2 | 2.4176 | 2 | 2.4176 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 2 | 2417.6 | 0
133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7 | 5.4 | 5.4 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2677 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 267.7 | 0 | bar: оси 3-4в
134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7 | 5.4 | 5.4 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2677 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 267.7 | 0 | bar: оси 3-4в
135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.1987 | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 1198.7 | 0 | bar: оси 4-5в
136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 258.1 | 0 | bar: оси 4-5в
137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 26.02 | 26.02 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.2352 | 1 | 1.2352 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 1235.2 | 0 | bar: оси 4-5в
138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4512 | № 11-08 от 31.07.25 | 2 | 451.2 | 0 | bar: оси 4-5в; оси 8-9в
139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.1987 | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | № 11-01 от 23.04.25 | 1 | 1198.7 | 0 | bar: оси 5-6в
140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 258.1 | 0 | bar: оси 5-6в
141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 26.02 | 26.02 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.2352 | 1 | 1.2352 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 1235.2 | 0 | bar: оси 5-6в
142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4512 | № 11-08 от 31.07.25 | 2 | 451.2 | 0 | bar: оси 5-6в; оси 8-9в
143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6 | 25.3 | 101.2 | ОГЗ до R45 | оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2 | 0 |  | 4 | 4.7616 | 4 | 4.7616 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25; № 11-01 от 23.04.25 | 4 | 4761.6 | 0
144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988 | 4.6 | 18.4 | ОГЗ до R45 | оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.988 | № 11-08 от 31.07.25 | 4 | 988 | 0
145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.7792 | 1 | 1.7792 | 0 | 0 | № 48 от 29.04.25 | 1 | 1779.2 | 0 | bar: оси 4-5в
146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9 | 21.81 | 152.67 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 6 | 10.5882 | 6 | 10.5882 | 1 | 1.7647 | № 66 от 20.05.25; № 74 от 27.05.25; № 48 от 29.04.25; № 73 от 26.05.25; № 49 от 29.04.25 | 7 | 12352.9 | 0
147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.7861 | 1 | 1.7861 | 0 | 0 | № 66 от 20.05.25 | 1 | 1786.1 | 0 | bar: оси 5-6в
148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | № 48 от 29.04.25 | 1 | 1753.2 | 0 | bar: оси 8-9в
149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2 | 27.29 | 27.29 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.5892 | - | - | 1 | 1.5892 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1589.2 | 0 | bar: оси 1-2в
150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2 | 27.69 | 27.69 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.6112 | 1 | 1.6112 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 1611.2 | 0 | bar: оси 1-2в
151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497 | 25.82 | 25.82 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.497 | 1 | 1.497 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1497 | 0 | bar: оси 1-2в
152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6 | 26.35 | 26.35 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.5246 | 1 | 1.5246 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 1524.6 | 0 | bar: оси 1-2в
153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4 | 25.6 | 51.2 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 2 | 2.9674 | 2 | 2.9674 | 0 | 0 | № 11-04 от 04.06.25; № 11-03 от 10.05.25 | 2 | 2967.4 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5 | 26.14 | 26.14 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.5115 | 1 | 1.5115 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 1511.5 | 0 | bar: оси 2-3в
155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6 | 26.48 | 26.48 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.5266 | 1 | 1.5266 | 0 | 0 | № 11-02 от 10.05.25 | 1 | 1526.6 | 0 | bar: оси 3-4в
156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7 | 25.6 | 25.6 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.4837 | 1 | 1.4837 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1483.7 | 0 | bar: оси 3-4в
157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2 | 26.4 | 26.4 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1.5212 | 1 | 1.5212 | 0 | 0 | № 11-03 от 10.05.25 | 1 | 1521.2 | 0 | bar: оси 3-4в
158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8 | 5.14 | 30.84 | ОГЗ до R45 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 1 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.3338 | № 11-04 от 04.06.25; № 11-06 от 14.07.25; № 11-08 от 31.07.25 | 6 | 1333.8 | 0
159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4 | 5.47 | 32.82 | ОГЗ до R45 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 1 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.3374 | № 11-04 от 04.06.25; № 11-06 от 14.07.25; № 11-08 от 31.07.25 | 6 | 1337.4 | 0
160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 | № 11-08 от 31.07.25 | 1 | 231.3 | 0 | bar: оси 4-5в
161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 231.8 | 0 | bar: оси 4-5в
162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2326 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 232.6 | 0 | bar: оси 5-6в
163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1 | 6.11 | 6.11 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2421 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 242.1 | 0 | bar: оси 5-6в
164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 231.3 | 0 | bar: оси 5-6в
165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 231.8 | 0 | bar: оси 5-6в
166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2059 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 205.9 | 0 | bar: оси 8-9в
167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3247 | № 11-06 от 14.07.25 | 1 | 324.7 | 0 | bar: оси 8-9в
168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2676 | № 11-08 от 31.07.25 | 4 | 267.6 | 0
169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.07 |  |  | 70 | 0
170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8 | 16 | 16 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2928 |  |  | 292.8 | 0 | bar: оси 1-2в
171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9 | 17.28 | 17.28 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3309 |  |  | 330.9 | 0 | bar: оси 2-3в
172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4 | 16.06 | 16.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2934 |  |  | 293.4 | 0 | bar: оси 3-4в
173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4 | 16.06 | 16.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2934 |  |  | 293.4 | 0 | bar: оси 3-4в
174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8 | 19.92 | 19.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3718 |  |  | 371.8 | 0 | bar: оси 3-4в
175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9 | 10.72 | 10.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2049 |  |  | 204.9 | 0 | bar: оси 3-4в
176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8 | 19.89 | 19.89 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3708 |  |  | 370.8 | 0 | bar: оси 3-4в
177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8 | 31.02 | 31.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6268 |  |  | 626.8 | 0 | bar: оси 3-4в
178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3 | 21.31 | 21.31 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4743 |  |  | 474.3 | 0 | bar: оси 3-4в
179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5 | 0.04 | 1.88 | RAL 7005 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | остатки не найдены | - | - | - | - | 47 | 0.0705 |  |  | 70.5 | 0
180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264 | 0.37 | 3.7 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 4; оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 0.264 |  |  | 264 | 0
181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | оси 2-3в: 4; оси 3-4в: 4 | 16 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.0072 |  |  | 7.2 | 0
182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 | оси 4-5в: 1; оси 5-6в: 7 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.0896 |  |  | 89.6 | 0
183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.52 | 0.52 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0104 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 10.4 | 0 | bar: оси 1-2в
184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4 | 0.91 | 0.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0184 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 18.4 | 0 | bar: оси 1-2в
185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0173 |  |  | 17.3 | 0 | bar: оси 1-2в
186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 | 0.87 | 0.87 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0178 |  |  | 17.8 | 0 | bar: оси 1-2в
187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27 | 1.34 | 1.34 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.027 |  |  | 27 | 0 | bar: оси 1-2в
188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27 | 1.34 | 1.34 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.027 |  |  | 27 | 0 | bar: оси 1-2в
189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6 | 1.05 | 1.05 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0216 |  |  | 21.6 | 0 | bar: оси 1-2в
190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0 | bar: оси 1-2в
191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3 | 1.36 | 1.36 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0273 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 27.3 | 0 | bar: оси 1-2в
192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0263 |  |  | 26.3 | 0 | bar: оси 1-2в
193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 | 0.9 | 0.9 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0186 |  |  | 18.6 | 0 | bar: оси 1-2в
194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.64 | 0.64 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0131 |  |  | 13.1 | 0 | bar: оси 1-2в
195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7 | 1.97 | 1.97 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0387 |  |  | 38.7 | 0 | bar: оси 1-2в
196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0852 |  |  | 85.2 | 0 | bar: оси 1-2в
197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6 | 4.18 | 4.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0836 |  |  | 83.6 | 0 | bar: оси 1-2в
198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5 | 3.81 | 3.81 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0765 |  |  | 76.5 | 0 | bar: оси 1-2в
199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 | 5.75 | 11.5 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2286 |  |  | 228.6 | 0
200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 | 5.34 | 10.68 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.213 |  |  | 213 | 0
201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8 | 5.13 | 5.13 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1028 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 102.8 | 0 | bar: оси 1-2в
202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7 | 4.72 | 4.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0947 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 94.7 | 0 | bar: оси 1-2в
203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6 | 4.37 | 4.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0876 |  |  | 87.6 | 0 | bar: оси 1-2в
204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4 | 2.73 | 2.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0544 |  |  | 54.4 | 0 | bar: оси 1-2в
205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4 | 4.65 | 4.65 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0914 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 91.4 | 0 | bar: оси 1-2в
206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8 | 9.95 | 19.9 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3948 |  |  | 394.8 | 0
207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6 | 9.07 | 9.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1806 |  |  | 180.6 | 0 | bar: оси 1-2в
208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8 | 13.32 | 26.64 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5288 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 528.8 | 0
209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4924 |  |  | 492.4 | 0
210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 | 12.2 | 12.2 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2425 |  |  | 242.5 | 0 | bar: оси 1-2в
211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 | 11.24 | 11.24 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2236 |  |  | 223.6 | 0 | bar: оси 1-2в
212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 | 10.39 | 10.39 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2065 |  |  | 206.5 | 0 | bar: оси 1-2в
213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.58 | 6.58 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1305 |  |  | 130.5 | 0 | bar: оси 1-2в
214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0 | bar: оси 2-3в
215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 | 2.77 | 2.77 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0572 |  |  | 57.2 | 0 | bar: оси 2-3в
216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 | 2.77 | 2.77 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0573 |  |  | 57.3 | 0
217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0374 |  |  | 37.4 | 0
218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3 | 4 | 4 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0813 |  |  | 81.3 | 0 | bar: оси 2-3в
219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 | 8.62 | 17.24 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.354 |  |  | 354 | 0
220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2671 |  |  | 267.1 | 0 | bar: оси 7-8в
221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2 | 8 | 8 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1642 |  |  | 164.2 | 0 | bar: оси 2-3в
222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 | 11.92 | 11.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2449 |  |  | 244.9 | 0 | bar: оси 2-3в
223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 | 11.09 | 11.09 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2276 |  |  | 227.6 | 0 | bar: оси 2-3в
224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2446 |  |  | 244.6 | 0 | bar: оси 2-3в
225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2271 |  |  | 227.1 | 0 | bar: оси 2-3в
226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1 | 4.47 | 4.47 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0921 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 92.1 | 0 | bar: оси 2-3в
227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9 | 4.12 | 4.12 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0849 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 84.9 | 0 | bar: оси 2-3в
228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0585 |  |  | 58.5 | 0 | bar: оси 2-3в
229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0697 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 69.7 | 0 | bar: оси 2-3в
230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.63 | 0.63 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0129 |  |  | 12.9 | 0 | bar: оси 2-3в
231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0885 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 88.5 | 0 | bar: оси 3-4в
232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 | 3.23 | 3.23 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0666 |  |  | 66.6 | 0 | bar: оси 3-4в
233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2 | 4.57 | 4.57 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0942 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 94.2 | 0 | bar: оси 3-4в
234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0794 |  |  | 79.4 | 0 | bar: оси 3-4в
235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5 | 2.55 | 2.55 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0525 |  |  | 52.5 | 0 | bar: оси 3-4в
236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 | 3.45 | 3.45 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0713 |  |  | 71.3 | 0 | bar: оси 3-4в
237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4 | 4.05 | 8.1 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1654 | № 11-04 от 04.06.25; № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 165.4 | 0
238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1608 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 160.8 | 0 | bar: оси 3-4в
239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 | 12.02 | 12.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2475 |  |  | 247.5 | 0 | bar: оси 3-4в
240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2299 |  |  | 229.9 | 0 | bar: оси 3-4в
241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1 | 11.9 | 11.9 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2451 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 245.1 | 0 | bar: оси 3-4в
242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6 | 11.06 | 11.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2276 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 227.6 | 0 | bar: оси 3-4в
243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 | 3.83 | 3.83 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0787 |  |  | 78.7 | 0 | bar: оси 3-4в
244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0508 |  |  | 50.8 | 0 | bar: оси 3-4в
245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0418 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 41.8 | 0
246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0242 |  |  | 24.2 | 0
247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0147 |  |  | 14.7 | 0
248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.017 |  |  | 17 | 0
249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19 | 0.93 | 0.93 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.019 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 19 | 0
250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0122 |  |  | 12.2 | 0
251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6 | 8.69 | 17.38 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3576 |  |  | 357.6 | 0
252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1658 |  |  | 165.8 | 0 | bar: оси 3-4в
253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 | 12.03 | 12.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2476 |  |  | 247.6 | 0 | bar: оси 3-4в
254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.23 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 230 | 0 | bar: оси 3-4в
255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 | 10.68 | 10.68 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2196 |  |  | 219.6 | 0 | bar: оси 3-4в
256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4 | 8.93 | 8.93 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1834 |  |  | 183.4 | 0 | bar: оси 3-4в
257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4 | 11.87 | 11.87 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2444 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 244.4 | 0 | bar: оси 3-4в
258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2268 |  |  | 226.8 | 0 | bar: оси 3-4в
259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5 | 8.3 | 8.3 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1705 |  |  | 170.5 | 0 | bar: оси 3-4в
260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4 | 5.73 | 5.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1174 |  |  | 117.4 | 0 | bar: оси 3-4в
261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7 | 4.79 | 4.79 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0977 |  |  | 97.7 | 0 | bar: оси 4-5в
262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5 | 10.23 | 10.23 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2105 |  |  | 210.5 | 0 | bar: оси 4-5в
263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211 | 10.25 | 10.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.211 |  |  | 211 | 0 | bar: оси 4-5в
264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7 | 9.51 | 9.51 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1957 |  |  | 195.7 | 0 | bar: оси 4-5в
265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3 | 14.19 | 14.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2923 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 292.3 | 0 | bar: оси 4-5в
266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5 | 13.2 | 13.2 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2715 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 271.5 | 0 | bar: оси 4-5в
267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2592 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 259.2 | 0 | bar: оси 4-5в
268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 | 10.58 | 10.58 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2175 |  |  | 217.5 | 0 | bar: оси 4-5в
269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5 | 14.05 | 14.05 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2895 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 289.5 | 0 | bar: оси 4-5в
270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8 | 13.06 | 13.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2688 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 268.8 | 0 | bar: оси 4-5в
271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 | 9.84 | 9.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2022 |  |  | 202.2 | 0 | bar: оси 4-5в
272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3 | 10.22 | 10.22 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2103 |  |  | 210.3 | 0 | bar: оси 4-5в
273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6 | 11.13 | 77.91 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.6016 | № 11-04 от 04.06.25; № 11.1-04 от 13.08.25 | 7 | 1601.6 | 0
274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 | 10.2 | 71.4 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.47 |  |  | 1470 | 0
275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8 | 9.46 | 9.46 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1948 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 194.8 | 0 | bar: оси 4-5в
276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6 | 14.11 | 14.11 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2906 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 290.6 | 0 | bar: оси 4-5в
277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9 | 13.13 | 13.13 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2699 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 269.9 | 0 | bar: оси 4-5в
278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9 | 12.54 | 12.54 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2579 |  |  | 257.9 | 0 | bar: оси 4-5в
279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7 | 10.5 | 10.5 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2157 |  |  | 215.7 | 0 | bar: оси 4-5в
280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3 | 13.95 | 13.95 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2873 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 287.3 | 0 | bar: оси 4-5в
281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 | 12.96 | 12.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2667 |  |  | 266.7 | 0 | bar: оси 4-5в
282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5 | 9.76 | 9.76 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2005 |  |  | 200.5 | 0 | bar: оси 4-5в
283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9 | 10.19 | 71.33 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.4679 |  |  | 1467.9 | 0
284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4 | 10.48 | 20.96 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4314 |  |  | 431.4 | 0
285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2 | 9.61 | 19.22 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3962 |  |  | 396.2 | 0
286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7 | 8.91 | 8.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1837 |  |  | 183.7 | 0 | bar: оси 5-6в
287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3 | 13.3 | 13.3 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2743 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 274.3 | 0 | bar: оси 5-6в
288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8 | 12.37 | 12.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2548 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 254.8 | 0 | bar: оси 5-6в
289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 | 11.81 | 11.81 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2432 |  |  | 243.2 | 0 | bar: оси 5-6в
290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2034 |  |  | 203.4 | 0 | bar: оси 5-6в
291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9 | 13.13 | 13.13 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2709 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 270.9 | 0 | bar: оси 5-6в
292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 | 12.2 | 12.2 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2515 |  |  | 251.5 | 0 | bar: оси 5-6в
293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1 | 9.19 | 9.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1891 |  |  | 189.1 | 0 | bar: оси 5-6в
294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6 | 9.59 | 19.18 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3956 |  |  | 395.6 | 0
295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5 | 7.95 | 7.95 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1635 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 163.5 | 0 | bar: оси 5-6в
296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5 | 13.16 | 13.16 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2715 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 1 | 271.5 | 0 | bar: оси 5-6в
297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 | 12.23 | 12.23 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.252 |  |  | 252 | 0 | bar: оси 5-6в
298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6 | 10.85 | 10.85 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2236 |  |  | 223.6 | 0 | bar: оси 5-6в
299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2041 |  |  | 204.1 | 0 | bar: оси 5-6в
300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6 | 13.16 | 13.16 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2716 | 0 | 0 | № 11-08 от 29.07.25 | 1 | 271.6 | 0 | bar: оси 5-6в
301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 | 12.23 | 12.23 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2522 |  |  | 252.2 | 0 | bar: оси 5-6в
302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8 | 9.22 | 9.22 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1898 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 189.8 | 0 | bar: оси 5-6в
303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346 | 8.42 | 16.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.346 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 346 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4 | 13.97 | 27.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2877 | 1 | 0.2877 | № 11-08 от 29.07.25; № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 575.4 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2672 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 267.2 | 0 | bar: оси 6-7в
306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 | 11.51 | 23.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4736 |  |  | 473.6 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6 | 10.51 | 21.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4316 |  |  | 431.6 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575 | 13.96 | 27.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.575 | № 11-08 от 29.07.25 | 2 | 575 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6 | 12.97 | 25.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5336 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 533.6 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2 | 9.77 | 19.54 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4012 |  |  | 401.2 | 0 | bar: оси 6-7в to оси 7-8в
311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3452 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 345.2 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 2 | 0.5746 | 0 | 0 | № 11-08 от 29.07.25 | 2 | 574.6 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5334 |  |  | 533.4 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4726 | № 11-09 от 09.08.25; № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 472.6 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4328 |  |  | 432.8 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | № 11-08 от 29.07.25; № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 576.6 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.535 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 535 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4026 |  |  | 402.6 | 0 | bar: оси 6-7в; оси 8-9в
319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8 | 8.44 | 16.88 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3468 | № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 346.8 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | № 11-08 от 29.07.25 | 2 | 576.6 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | № 11-08 от 29.07.25 | 2 | 535 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2 | 11.53 | 23.06 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4742 | № 11-04 от 04.06.25 | 2 | 474.2 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4328 |  |  | 432.8 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 2 | 0.5766 | 0 | 0 | № 11-08 от 29.07.25 | 2 | 576.6 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | № 11-08 от 29.07.25; № 11.1-02 от 31.07.25 | 2 | 535 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4026 |  |  | 402.6 | 0 | bar: оси 7-8в to оси 8-9в
327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49 | 5439 | 14.89 | 1652.79 | RAL 7005 | 10 | 7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 111 | 5.439 |  |  | 0 | 5439
328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47 | 5217 | 14.26 | 1582.86 | RAL 7005 | 10 | 7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 111 | 5.217 |  |  | 0 | 5217
329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6 | 5295 | 24.34 | 1825.5 | RAL Design 110 60 65 |  | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 75 | 5.295 |  |  | 0 | 5295
330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5 | 1001 | 24.62 | 344.68 | RAL Design 110 60 65 | оси 2-3в: 4; оси 3-4в: 10 | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 1.001 |  |  | 0 | 1001
331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3 | 93.2 | 8.02 | 32.08 | RAL Design 110 60 65 | оси 3-4в: 2 | 2 | остатки не найдены | - | - | - | - | 4 | 0.0932 |  |  | 0 | 93.2
332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9 | 7.9 | 2.73 | 2.73 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0079 |  |  | 0 | 7.9 | bar: оси 3-4в
333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0354 |  |  | 0 | 35.4
334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0206 |  |  | 0 | 20.6
335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6 | 1416 | 8.14 | 488.4 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 60 | 1.416 |  |  | 0 | 1416
336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9 | 1374 | 7.89 | 473.4 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 60 | 1.374 |  |  | 0 | 1374
337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9 | 76.9 | 26.5 | 26.5 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0769 |  |  | 0 | 76.9 | bar: оси 1-2в
338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7 | 77.7 | 26.78 | 26.78 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0777 |  |  | 0 | 77.7 | bar: оси 1-2в
339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2 | 76.2 | 26.25 | 26.25 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0762 |  |  | 0 | 76.2 | bar: оси 1-2в
340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77 | 77 | 26.53 | 26.53 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.077 |  |  | 0 | 77 | bar: оси 1-2в
341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4 | 75.4 | 25.99 | 25.99 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0754 |  |  | 0 | 75.4 | bar: оси 1-2в
342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3 | 76.3 | 26.27 | 26.27 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0763 |  |  | 0 | 76.3 | bar: оси 1-2в
343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7 | 74.7 | 25.74 | 25.74 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0747 |  |  | 0 | 74.7 | bar: оси 1-2в
344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5 | 75.5 | 26.02 | 26.02 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0755 |  |  | 0 | 75.5 | bar: оси 1-2в
345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74 | 74 | 25.48 | 25.48 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.074 |  |  | 0 | 74 | bar: оси 1-2в
346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8 | 74.8 | 25.76 | 25.76 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0748 |  |  | 0 | 74.8 | bar: оси 1-2в
347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2 | 73.2 | 25.23 | 25.23 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0732 |  |  | 0 | 73.2 | bar: оси 1-2в
348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74 | 74 | 25.51 | 25.51 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.074 |  |  | 0 | 74 | bar: оси 1-2в
349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5 | 72.5 | 24.97 | 24.97 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0725 |  |  | 0 | 72.5 | bar: оси 1-2в
350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3 | 73.3 | 25.25 | 25.25 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0733 |  |  | 0 | 73.3 | bar: оси 1-2в
351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8 | 71.8 | 24.72 | 24.72 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0718 |  |  | 0 | 71.8 | bar: оси 1-2в
352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6 | 72.6 | 25 | 25 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0726 |  |  | 0 | 72.6 | bar: оси 1-2в
353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71 | 71 | 24.47 | 24.47 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.071 |  |  | 0 | 71 | bar: оси 2-3в
354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8 | 71.8 | 24.75 | 24.75 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0718 |  |  | 0 | 71.8 | bar: оси 2-3в
355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.04 |  |  | 40 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0334 |  |  | 33.4 | 0 | bar: оси 2-3в
357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0594 |  |  | 59.4 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2 | 1.57 | 3.14 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0252 |  |  | 25.2 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0504 |  |  | 50.4 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1 | 3.81 | 3.81 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0311 |  |  | 31.1 | 0 | bar: оси 2-3в
361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0174 |  |  | 17.4 | 0 | bar: оси 2-3в
362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23 | 2.82 | 2.82 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.023 |  |  | 23 | 0 | bar: оси 2-3в
363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0089 |  |  | 8.9 | 0 | bar: оси 2-3в
364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3 | 2.02 | 2.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0163 |  |  | 16.3 | 0 | bar: оси 2-3в
365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6 | 2.13 | 4.26 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0366 |  |  | 36.6 | 0
366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0163 |  |  | 16.3 | 0 | bar: оси 2-3в
367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.26 | 0.26 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0019 |  |  | 1.9 | 0 | bar: оси 2-3в
368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0353 |  |  | 35.3 | 0 | bar: оси 3-4в
369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0 | bar: оси 3-4в
370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6 | 3.13 | 3.13 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0256 |  |  | 25.6 | 0 | bar: оси 3-4в
371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8 | 3.03 | 3.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0248 |  |  | 24.8 | 0 | bar: оси 3-4в
372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7 | 2.18 | 2.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0177 |  |  | 17.7 | 0 | bar: оси 3-4в
373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0
374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0609 |  |  | 60.9 | 0
375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.072 |  |  | 72 | 0
376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0076 |  |  | 7.6 | 0 | bar: оси 3-4в
377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 1.02 | 1.02 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0187 |  |  | 18.7 | 0
378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0724 |  |  | 72.4 | 0 | bar: оси 2-3в
379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86 | 2.36 | 4.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.086 |  |  | 86 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0 | bar: оси 2-3в
381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0196 |  |  | 19.6 | 0 | bar: оси 2-3в
382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0196 |  |  | 19.6 | 0 | bar: оси 2-3в
383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6 | 0.32 | 0.32 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.006 |  |  | 6 | 0 | bar: оси 2-3в
384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0164 |  |  | 16.4 | 0 | bar: оси 3-4в
385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0 | bar: оси 3-4в
386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0 | bar: оси 3-4в
387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0153 |  |  | 15.3 | 0 | bar: оси 3-4в
388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0 | bar: оси 3-4в
389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6 | 0.32 | 0.32 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.006 |  |  | 6 | 0 | bar: оси 3-4в
390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0136 |  |  | 13.6 | 0 | bar: оси 3-4в
391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0356 |  |  | 35.6 | 0 | bar: оси 3-4в
392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0356 |  |  | 35.6 | 0 | bar: оси 3-4в
393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0939 |  |  | 93.9 | 0
394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0598 |  |  | 59.8 | 0
395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0543 |  |  | 54.3 | 0
396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0546 |  |  | 54.6 | 0
397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0102 |  |  | 10.2 | 0
398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8 | 1.18 | 4.72 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0948 |  |  | 94.8 | 0
399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8 | 1.18 | 4.72 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0948 |  |  | 94.8 | 0
400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0293 |  |  | 29.3 | 0 | bar: оси 3-4в
401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0293 |  |  | 29.3 | 0 | bar: оси 3-4в
402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6 | 1.54 | 4.62 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0936 |  |  | 93.6 | 0
403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6 | 1.54 | 4.62 | RAL 7005 | оси 3-4в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0936 |  |  | 93.6 | 0
404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18 | 0.89 | 0.89 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0 | bar: оси 3-4в
405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18 | 0.89 | 0.89 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0 | bar: оси 3-4в
406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 |  | - | - | - | - | 56 | 1.3608 |  |  | 1360.8 | 0
407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1641 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 164.1 | 0 | bar: оси 1-2в
408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7 | 5.83 | 5.83 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1657 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 165.7 | 0 | bar: оси 1-2в
409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1641 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 164.1 | 0 | bar: оси 1-2в
410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2 | 5.9 | 35.4 | RAL 7005 | оси 1-2в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.0092 | № 11-09 от 09.08.25 | 6 | 1009.2 | 0
411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4 | 3.41 | 13.64 | RAL 7005 | оси 2-3в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.3604 | № 11-09 от 09.08.25 | 4 | 360.4 | 0
412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264 | 3.33 | 9.99 | RAL 7005 | оси 2-3в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.264 | № 11-09 от 09.08.25 | 2 | 264 | 0
413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309 | 3.54 | 49.56 | RAL 7005 | оси 3-4в: 14 | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 1.309 | № 11-09 от 09.08.25 | 14 | 1309 | 0
414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8 | 4.1 | 4.1 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1098 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 109.8 | 0 | bar: оси 4-5в
415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549 | 4.1 | 20.5 | RAL 7005 | оси 4-5в: 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.549 | № 11-04 от 04.06.25 | 5 | 549 | 0
416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2 | 4.12 | 4.12 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1102 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 110.2 | 0 | bar: оси 4-5в
417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6 | 4.05 | 145.8 | RAL 7005 | оси 4-5в: 6; оси 6-7в: 12; оси 7-8в: 12; оси 8-9в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 36 | 3.9096 | № 11-04 от 04.06.25 № 11-09 от 09.08.25 | 36 | 3909.6 | 0
418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1 | 4.07 | 28.49 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 0.7651 | № 11-04 от 04.06.25 | 7 | 765.1 | 0
419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8 | 3.84 | 46.08 | RAL 7005 | оси 5-6в: 12 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.2348 | № 11-04 от 04.06.25 | 12 | 1234.8 | 0
420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4 | 3.87 | 7.74 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2074 | № 11-04 от 04.06.25 | 2 | 207.4 | 0
421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.109 | № 11-04 от 04.06.25 | 1 | 109 | 0 | bar: оси 8-9в
422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005 | оси 8-9в: 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.545 | № 11-04 от 04.06.25 | 4 | 545 | 0
423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 1 | 0.0209 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 20.9 | 0 | bar: оси 8-9в
424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0212 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 21.2 | 0 | bar: оси 8-9в
425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005 | оси 8-9в: 5 | 0 | за 9 осью 5шт | - | - | - | - | 5 | 0.106 | № 11-09 от 09.08.25 | 5 | 106 | 0
426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0904 |  |  | 90.4 | 0 | bar: оси 1-2в
427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109 | 6.58 | 6.58 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.109 |  |  | 109 | 0 | bar: оси 1-2в
428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1 | 4.43 | 4.43 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0731 |  |  | 73.1 | 0 | bar: оси 1-2в
429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35 | 0.15 | 1.5 | RAL 7005 | оси 1-2в: 4; оси 2-3в: 1; оси 3-4в: 4; оси 6-7в: 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 0.035 |  |  | 35 | 0
430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8 | 0.22 | 3.96 | RAL 7005 |  |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 18 | 0.0918 |  |  | 91.8 | 0
431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | RAL 7005 |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 20 | 0.02 |  |  | 20 | 0
432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | оси 2-3в: 4; оси 3-4в: 4 | 16 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.012 |  |  | 12 | 0
433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5 | 7.42 | 37.1 | RAL 7005 | оси 1-2в: 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 1.0635 |  |  | 1063.5 | 0
434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5 | 5.2 | 26 | RAL 7005 | оси 2-3в: 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.7425 |  |  | 742.5 | 0
435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 5.48 | 43.84 | RAL 7005 | оси 3-4в: 8 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.2544 |  |  | 1254.4 | 0
436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2 | 5.46 | 10.92 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3122 |  |  | 312.2 | 0
437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2 | 6.32 | 12.64 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3632 |  |  | 363.2 | 0
438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8 | 6.71 | 93.94 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2; оси 6-7в: 4; оси 7-8в: 4; оси 8-9в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 2.6838 |  |  | 2683.8 | 0
439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8 | 6.43 | 25.72 | RAL 7005 | оси 5-6в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.7328 |  |  | 732.8 | 0
440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1 | 8.84 | 26.52 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2; оси 2-3в: 1 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 1.0191 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 3 | 1019.1 | 0
441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 5.08 | 10.16 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.379 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 379 | 0
442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8 | 5.05 | 10.1 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3768 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 376.8 | 0
443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514 | 3.46 | 13.84 | RAL 7005 | оси 2-3в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.514 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 4 | 514 | 0
444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551 | 7.35 | 14.7 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.551 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 551 | 0
445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8 | 8.65 | 69.2 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 2.5968 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 8 | 2596.8 | 0
446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4 | 11.79 | 11.79 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5384 |  |  | 538.4 | 0 | bar: оси 5-6в
447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505 | 11.21 | 11.21 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.505 |  |  | 505 | 0 | bar: оси 1-2в
448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5042 |  |  | 504.2 | 0 | bar: оси 1-2в
449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5043 |  |  | 504.3 | 0 | bar: оси 2-3в
450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6 | 11.33 | 11.33 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5106 |  |  | 510.6 | 0 | bar: оси 3-4в
451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 11.42 | 57.1 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 2.5775 |  |  | 2577.5 | 0 | bar: оси 4-5в to оси 8-9в
452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5728 |  |  | 572.8 | 0 | bar: оси 5-6в
453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 9.94 | 69.58 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.862 | № 11-09 от 09.08.25 | 7 | 1862 | 0
454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5 | 9.45 | 9.45 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2525 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 252.5 | 0 | bar: оси 5-6в
455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 | 9.87 | 9.87 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2682 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 268.2 | 0 | bar: оси 5-6в
456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3 | 11.72 | 11.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3163 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 316.3 | 0 | bar: оси 1-2в
457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3 | 11.72 | 11.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3163 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 316.3 | 0 | bar: оси 1-2в
458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2113 |  |  | 211.3 | 0 | bar: оси 2-3в
459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2113 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 211.3 | 0 | bar: оси 2-3в
460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4508 | № 11-09 от 09.08.25 | 2 | 450.8 | 0
461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4508 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 450.8 | 0
462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8 | 9.84 | 9.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2648 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 264.8 | 0 | bar: оси 4-5в
463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2 | 9.72 | 9.72 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2642 | № 11-09 от 09.08.25 | 1 | 264.2 | 0 | bar: оси 4-5в
464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0 | bar: оси 4-5в
465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 4-5в
466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7 | 6.92 | 6.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2617 |  |  | 261.7 | 0 | bar: оси 5-6в
467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7 | 6.85 | 6.85 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2597 |  |  | 259.7 | 0 | bar: оси 5-6в
468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 6-7в
469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 6-7в
470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 7-8в
471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 7-8в
472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0 | bar: оси 8-9в
473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0 | bar: оси 8-9в
474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2411 |  |  | 241.1 | 0 | bar: оси 4-5в
475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449 | 8.1 | 48.6 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 1 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.449 |  |  | 1449 | 0
476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2 | 7.69 | 15.38 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4582 |  |  | 458.2 | 0
477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2956 |  |  | 295.6 | 0 | bar: оси 8-9в
478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316 | 5.01 | 35.07 | RAL 7005 | [8 empty] | 6 | остатки не найдены | - | - | - | - | 7 | 1.316 |  |  | 1316 | 0 | bar: оси 4-5в
479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 | 4.78 | 9.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.3584 |  |  | 358.4 | 0 | bar: оси 4-5в
480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.2295 |  |  | 229.5 | 0
481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | 0.29 | 0.58 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0204 |  |  | 20.4 | 0
482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | 0.31 | 1.86 | RAL 7005 | оси 1-2в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.0672 |  |  | 67.2 | 0
483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 0.33 | 0.66 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0234 |  |  | 23.4 | 0
484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | 3.76 | 7.52 | RAL 7005 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.282 |  |  | 282 | 0
485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | 3.72 | 11.16 | RAL 7005 | оси 1-2в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.4182 |  |  | 418.2 | 0
486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 2.51 | 5.02 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1884 |  |  | 188.4 | 0
487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | 2.48 | 7.44 | RAL 7005 | оси 2-3в: 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.2802 |  |  | 280.2 | 0
488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | 2.67 | 10.68 | RAL 7005 | оси 3-4в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.402 |  |  | 402 | 0
489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | 2.65 | 15.9 | RAL 7005 | оси 3-4в: 6 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.5982 |  |  | 598.2 | 0
490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | 3.17 | 3.17 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1189 |  |  | 118.9 | 0 | bar: оси 4-5в
491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | 3.25 | 3.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0 | bar: оси 4-5в
492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | 3.25 | 3.25 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0 | bar: оси 4-5в
493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948 | 3.16 | 25.28 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.948 |  |  | 948 | 0
494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8 | 3.23 | 6.46 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2428 |  |  | 242.8 | 0
495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659 | 3.16 | 44.24 | RAL 7005 | [8 empty] | 14 | не найден | - | - | - | - | 14 | 1.659 |  |  | 1659 | 0
496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2 | 3.25 | 45.5 | RAL 7005 | оси 4-5в: 2; оси 6-7в: 4; оси 7-8в: 4; оси 8-9в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 1.7052 |  |  | 1705.2 | 0
497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2 | 3.11 | 12.44 | RAL 7005 | [8 empty] | 3 | остатки не найдены | - | - | - | - | 4 | 0.4672 |  |  | 467.2 | 0 | bar: оси 4-5в
498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5 | 2.94 | 2.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1105 |  |  | 110.5 | 0 | bar: оси 4-5в
499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8 | 2.99 | 11.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.4488 |  |  | 448.8 | 0
500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462 | 3.08 | 12.32 | RAL 7005 | оси 5-6в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.462 |  |  | 462 | 0
501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4 | 2.99 | 5.98 | RAL 7005 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2244 |  |  | 224.4 | 0
502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 | 2.94 | 2.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.1105 |  |  | 110.5 | 0
503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 | 3.11 | 9.33 | RAL 7005 | [8 empty] | 3 | не найден | - | - | - | - | 3 | 0.3504 |  |  | 350.4 | 0
504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 1 | 0.0247 |  |  | 24.7 | 0 | bar: оси 8-9в
505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0844 |  |  | 84.4 | 0
506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0194 |  |  | 19.4 | 0
507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 | [8 empty] | 5 | остатки не найдены | - | - | - | - | 7 | 0.1043 |  |  | 104.3 | 0 | bar: оси 2-3в to оси 3-4в
508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | оси 2-3в: 3; оси 3-4в: 3 | 12 | остатки не найдены | - | - | - | - | 18 | 0.0864 |  |  | 86.4 | 0
509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4 | 5.83 | 11.66 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4434 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 443.4 | 0
510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4 | 6.24 | 12.48 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4744 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 474.4 | 0
511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6 | 6.29 | 25.16 | ОГЗ до R45 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9556 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 4 | 955.6 | 0
512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 | 4.14 | 8.28 | ОГЗ до R45 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3148 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 314.8 | 0
513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2 | 2.66 | 2.66 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1032 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 103.2 | 0 | bar: оси 3-4в
514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8 | 2.3 | 4.6 | ОГЗ до R45 | оси 3-4в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1748 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 174.8 | 0
515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2 | 2.66 | 2.66 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1032 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 1 | 103.2 | 0 | bar: оси 3-4в
516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 | 6.19 | 61.9 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.351 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 10 | 2351 | 0
517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 6.11 | 61.1 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.321 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 10 | 2321 | 0
518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 6.29 | 25.16 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.956 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 4 | 956 | 0
519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6 | 6.02 | 12.04 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4576 | № 11.1-04 от 13.08.25 | 2 | 457.6 | 0
520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751 | 8.18 | 16.36 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.751 |  |  | 751 | 0
521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7 | 3.94 | 3.94 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1727 |  |  | 172.7 | 0 | bar: оси 3-4в
522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9 | 4.13 | 4.13 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1809 |  |  | 180.9 | 0 | bar: оси 3-4в
523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9 | 4.1 | 4.1 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1799 |  |  | 179.9 | 0 | bar: оси 3-4в
524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 4.8 | 4.8 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2113 |  |  | 211.3 | 0 | bar: оси 5-6в
525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8 | 4.86 | 9.72 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4268 |  |  | 426.8 | 0
526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3 | 4.8 | 4.8 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2113 |  |  | 211.3 | 0 | bar: оси 5-6в
527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4 | 1.27 | 15.24 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 8; оси 2-3в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.5424 |  |  | 542.4 | 0
528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8 | 2.83 | 5.66 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2058 |  |  | 205.8 | 0
529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4 | 2.91 | 5.82 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2114 |  |  | 211.4 | 0
530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6 | 1.45 | 2.9 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0896 |  |  | 89.6 | 0
531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4 | 1.48 | 4.44 | ОГЗ до R45 | оси 1-2в: 1; оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1374 |  |  | 137.4 | 0
532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2 | 1.53 | 6.12 | ОГЗ до R45 | оси 3-4в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1892 |  |  | 189.2 | 0
533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6 | 1.71 | 6.84 | ОГЗ до R45 | оси 4-5в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2116 |  |  | 211.6 | 0
534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102 | 1.65 | 3.3 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.102 |  |  | 102 | 0
535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0464 |  |  | 46.4 | 0 | bar: оси 5-6в
536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0492 |  |  | 49.2 | 0 | bar: оси 5-6в
537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0526 |  |  | 52.6 | 0 | bar: оси 5-6в
538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5 | 1.73 | 1.73 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0535 |  |  | 53.5 | 0 | bar: оси 5-6в
539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4 | 1.72 | 3.44 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1064 |  |  | 106.4 | 0
540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0373 |  |  | 37.3 | 0 | bar: оси 5-6в
541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0714 |  |  | 71.4 | 0
542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0295 |  |  | 29.5 | 0 | bar: оси 5-6в
543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0247 |  |  | 24.7 | 0 | bar: оси 5-6в
544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660 | 1.78 | 21.36 | ОГЗ до R45 | оси 6-7в: 4; оси 7-8в: 4; оси 8-9в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.66 |  |  | 660 | 0
545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4 | 4.93 | 9.86 | ОГЗ до R45 | оси 5-6в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4314 |  |  | 431.4 | 0
546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218 | 4.98 | 4.98 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.218 |  |  | 218 | 0 | bar: оси 5-6в
547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218 | 4.98 | 4.98 | ОГЗ до R45 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.218 |  |  | 218 | 0 | bar: оси 5-6в
548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3 | 5.66 | 5.66 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2863 |  |  | 286.3 | 0 | bar: оси 3-4в
549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5 | 9 | 9 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4365 |  |  | 436.5 | 0 | bar: оси 3-4в
550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 | за 9 осью 1 шт | - | - | - | - | 1 | 0.0611 |  |  | 61.1 | 0 | bar: оси 8-9в
551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 8 | остатки не найдены | - | - | - | - | 12 | 0.3468 |  |  | 346.8 | 0
552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0435 |  |  | 43.5 | 0 | bar: оси 2-3в
553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0488 |  |  | 48.8 | 0 | bar: оси 3-4в
554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.68 | 0.68 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0129 |  |  | 12.9 | 0 | bar: оси 1-2в
555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.0176 |  |  | 17.6 | 0 | bar: оси 1-2в
556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | оси 1-2в: 1; оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 9 | остатки не найдены | - | - | - | - | 14 | 0.1526 |  |  | 152.6 | 0
557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.0208 |  |  | 20.8 | 0 | bar: оси 1-2в
558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.87 | 0.87 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0166 |  |  | 16.6 | 0 | bar: оси 1-2в
559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0076 |  |  | 7.6 | 0 | bar: оси 1-2в
560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.36 | 0.36 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0069 |  |  | 6.9 | 0 | bar: оси 1-2в
561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0125 |  |  | 12.5 | 0 | bar: оси 1-2в
562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 8 | остатки не найдены | - | - | - | - | 12 | 0.1056 |  |  | 105.6 | 0
563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2; оси 3-4в: 2 | 8 | остатки не найдены | - | - | - | - | 12 | 0.126 |  |  | 126 | 0
564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0094 |  |  | 9.4 | 0
565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5 | 36.09 | 36.09 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.4715 |  |  | 1471.5 | 0 | bar: оси 4-5в
566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5 | 36.09 | 252.63 | RAL 7005 | оси 4-5в: 1; оси 6-7в: 2; оси 7-8в: 2; оси 8-9в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 10.3005 |  |  | 10300.5 | 0
567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401 | 34.29 | 34.29 | RAL 7005 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.401 |  |  | 1401 | 0 | bar: оси 5-6в
568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4 | 0.03 | 4.32 | RAL 7005 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 | остатки не найдены | - | - | - | - | 144 | 0.2304 |  |  | 230.4 | 0
569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005 | оси 3-4в: 2 | 6 | остатки не найдены | - | - | - | - | 8 | 0.008 |  |  | 8 | 0
570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4 | 3.03 | 6.06 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1024 |  |  | 102.4 | 0
571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4 | 3.03 | 6.06 | RAL 7005 | оси 2-3в: 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1024 |  |  | 102.4 | 0
572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8 | 2.83 | 11.32 | RAL 7005 | оси 3-4в: 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1908 |  |  | 190.8 | 0
|  | ИТОГО: | 2265 | Итого: | 365753.1 |  | 15218.67 | [9 empty] | 277 |  | 61 | 129.0651 | 74 | 136.6598 | 2191 | 229.0933 |  |  |  | 21.2378
365.7531

## 2 очередь
|  |  | 2 ОЧЕРЕДЬ | [31 empty] | 2025-08-25
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | Оси 9в-10в | Оси 10-11в | Оси 11-12в | Оси 12-13в | Оси 13-14в | Оси 14-15в | 15-16в | 16-17в | 17-18в | 18-19в | 19-20в | Оси 20-21в | Оси 21-22в | Оси 22-23в | Оси 23-24в | Оси 24-25в | Пров ост | Примечание | Надено на объекте, шт | Надено на объекте, тн | Полученно по заявке от 12.08.25 , шт | Полученно по заявке от 12.08.25 , тн | К получению, шт | К получению, тн | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365 | 1.28 | 38.4 | ОГЗ до R45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 30 | 1.365 |  |  | 1365 | 0
3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 | [16 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0497 |  |  | 49.7 | 0
4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2 | 1.94 | 3.88 | ОГЗ до R45 | [16 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.1412 |  |  | 141.2 | 0
5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2 | 60.65 | 121.3 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.4032 |  |  | 9403.2 | 0
6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2 | 57.72 | 634.92 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 6 | 27.3072 | 7 | 31.8584 | 4 | 18.2048 | № 37 от 23.04.25; № 72 от 26.05.25; № 74 от 27.05.25; № 48 от 29.04.25; № 73 от 26.05.25; № 01 от 09.01.25; № 02 от 09.01.25 | 11 | 50063.2 | 0
7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8 | 57.32 | 458.56 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 36.2848 |  |  | 36284.8 | 0
8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5512 |  |  | 4551.2 | 0
9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.5356 | - | - | 2 | 9.0712 | № 122 от 01.08.25 | 1 | 9071.2 | 0
10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4 | 57.15 | 114.3 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.0574 |  |  | 9057.4 | 0
11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4386.4 | 0
12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4 | 55.46 | 110.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 2 | 8.8504 | 2 | 8.8504 | 0 | 0 | № 74 от 27.05.25 | 2 | 8850.4 | 0
13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | № 48 от 29.04.25 | 1 | 4386.4 | 0
14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2 | 4.71 | 9.42 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.4842 | № 11.2-05 от 31.07.25 | 2 | 484.2 | 0
15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6 | 4.71 | 28.26 | RAL 7005 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | не найден | 1 | 0.2421 | - | - | 6 | 1.4526 | № 11.2-05 от 31.07.25 | 6 | 1452.6 | 0
16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.372 | № 11.2-05 от 31.07.25 | 2 | 1372 | 0
17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 13.45 | 26.9 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 2 | 1.3954 | - | - | 2 | 1.3954 | № 11.2-02 от 25.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1395.4 | 0
18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  | 3 | 2.0205 | - | - | 4 | 2.694 | № 11.2-05 от 31.07.25 | 4 | 2694 | 0
19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388 | 12.75 | 102 | ОГЗ до R45 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 6 | 4.041 | - | - | 8 | 5.388 | № 11.2-04 от 30.07.25; № 11.2-05 от 31.07.25 | 8 | 5388 | 0
20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6 | 13.06 | 104.48 | ОГЗ до R45 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1.3704 | - | - | 8 | 5.4816 | № 11.2-01 от 23.07.25 | 8 | 5481.6 | 0
21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776 | 12.75 | 204 | RAL 7005 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 8 | 5.388 | - | - | 16 | 10.776 | № 11.2-02 от 25.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 16 | 10776 | 0
22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5 | 12.75 | 89.25 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1.347 | - | - | 7 | 4.7145 | № 11.2-01 от 23.07.25; № 11.2-02 от 25.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 7 | 4714.5 | 0
23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2 | 13.06 | 78.36 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1.3704 | - | - | 6 | 4.1112 | № 11.2-01 от 23.07.25; № 11.2-02 от 25.07.25 | 6 | 4111.2 | 0
24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232 | 13.14 | 157.68 | RAL 7005 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1.372 | - | - | 12 | 8.232 | № 11.2-01 от 23.07.25; № 11.2-02 от 25.07.25 | 12 | 8232 | 0
25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116 | 13.14 | 78.84 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0.686 | - | - | 6 | 4.116 | № 11.2-02 от 25.07.25; № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 6 | 4116 | 0
26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2 | 13.45 | 80.7 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0.6977 | - | - | 6 | 4.1862 | № 11.2-02 от 25.07.25; № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 6 | 4186.2 | 0
27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082 | 12.75 | 153 | RAL 7005 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | 1.347 | - | - | 12 | 8.082 | № 11.2-01 от 23.07.25; № 11.2-02 от 25.07.25 | 12 | 8082 | 0
28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9 | 13.3 | 13.3 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6939 | № 11.2-04 от 30.07.25 | 1 | 693.9 | 0
29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2 | 13.62 | 27.24 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.4112 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1411.2 | 0
30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8 | 13.69 | 27.38 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.4128 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1412.8 | 0
31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 13.7 | 27.4 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.4132 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1413.2 | 0
32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 13.7 | 27.4 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.4132 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1413.2 | 0
33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6 | 14.01 | 28.02 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.4366 | № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1436.6 | 0
34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 13.31 | 26.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3882 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1388.2 | 0
35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 13.31 | 26.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3882 | № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1388.2 | 0
36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 12.98 | 25.96 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0.6832 | - | - | 2 | 1.3664 | № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1366.4 | 0
37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8 | 13.32 | 26.64 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3898 | № 11.2-03 от 29.07.25 | 2 | 1389.8 | 0
38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 12.98 | 25.96 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 2 | 1.3664 | - | - | 2 | 1.3664 | № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1366.4 | 0
39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6 | 13.27 | 26.54 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3856 | № 11.2-03 от 29.07.25; № 11.2-04 от 30.07.25 | 2 | 1385.6 | 0
40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6585 |  |  | 658.5 | 0
41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.081 |  |  | 81 | 0
42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8 | 1.54 | 21.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | не найден | - | - | - | - | 14 | 0.6048 |  |  | 604.8 | 0
43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4 | 4.41 | 776.16 | RAL 7005 |  | 14 | 14 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | - | - | - | - | 176 | 21.7184 |  |  | 21718.4 | 0
44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2 | 0.98 | 2.94 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0822 |  |  | 82.2 | 0
45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0802 |  |  | 80.2 | 0
46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.35 | 4.05 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1146 |  |  | 114.6 | 0
47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1.63 | 6.52 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1852 |  |  | 185.2 | 0
48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162 | 1.43 | 5.72 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.162 |  |  | 162 | 0
49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7 | 1.82 | 34.58 | RAL 7005 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 19 | 0.9557 |  |  | 955.7 | 0
50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1 | 4.53 | 4.53 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1271 |  |  | 127.1 | 0
51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2542 |  |  | 254.2 | 0
52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.35 | 4.05 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1146 |  |  | 114.6 | 0
53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1.63 | 6.52 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1852 |  |  | 185.2 | 0
54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162 | 1.43 | 5.72 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.162 |  |  | 162 | 0
55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4 | 1.53 | 4.59 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1284 |  |  | 128.4 | 0
56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1.08 | 2.16 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0604 |  |  | 60.4 | 0
57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1.08 | 2.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0604 |  |  | 60.4 | 0
58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2 | 1.53 | 6.12 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1712 |  |  | 171.2 | 0
59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2542 |  |  | 254.2 | 0
60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2542 |  |  | 254.2 | 0
61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0802 |  |  | 80.2 | 0
62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6 | 0.98 | 3.92 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1096 |  |  | 109.6 | 0
63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4 | 0.62 | 1.24 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0344 |  |  | 34.4 | 0
64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2 | 4.57 | 9.14 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2602 |  |  | 260.2 | 0
65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 45.14 | 90.28 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 2 | 7.5148 | 2 | 7.5148 | 0 | 0 | № 35 от 18.04.25; № 38 от 23.04.25 | 2 | 7514.8 | 0
66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3 | 45.26 | 859.94 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 19 | 71.5103 | 19 | 71.5103 | 0 | 0 | № 39 от 24.04.25; № 72 от 26.05.25; № 75 от 28.05.25; № 35 от 18.04.25; № 38 от 23.04.25; № 40 от 24.04.25; № 49 от 29.04.25 | 19 | 71510.3 | 0
67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 3.7722 | 1 | 3.7722 | 0 | 0 | № 39 от 24.04.25 | 1 | 3772.2 | 0
68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 46.04 | 92.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 7.5936 |  |  | 7593.6 | 0
69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6 | 45.84 | 91.68 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 7.5706 |  |  | 7570.6 | 0
70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 46.04 | 92.08 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 7.5936 |  |  | 7593.6 | 0
71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 45.14 | 90.28 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 7.5148 |  |  | 7514.8 | 0
72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2 | 17.83 | 17.83 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.8202 |  |  | 820.2 | 0
73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9 | 17.82 | 17.82 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.8199 |  |  | 819.9 | 0
74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.117 |  |  | 117 | 0
75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1294 |  |  | 129.4 | 0
76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1245 |  |  | 124.5 | 0
77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1146 |  |  | 114.6 | 0
78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0594 |  |  | 59.4 | 0
79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0603 |  |  | 60.3 | 0
80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.039 |  |  | 39 | 0
81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0125 |  |  | 12.5 | 0
82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474 | 0.55 | 16.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 30 | 0.474 |  |  | 474 | 0
83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.072 |  |  | 72 | 0
84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37 | 0.7 | 1.4 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.037 |  |  | 37 | 0
85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0242 |  |  | 24.2 | 0
86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.52 | 0.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294 | 1.85 | 11.1 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.294 |  |  | 294 | 0
88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6 | 1.72 | 10.32 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0
89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0154 |  |  | 15.4 | 0
90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1 | 11.12 | 11.12 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3521 |  |  | 352.1 | 0
91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2 | 10.7 | 21.4 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6832 |  |  | 683.2 | 0
92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8 | 1.6 | 3.2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1018 |  |  | 101.8 | 0
93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6 | 10.77 | 21.54 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6886 |  |  | 688.6 | 0
94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2 | 11.21 | 11.21 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3552 |  |  | 355.2 | 0
95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3517 |  |  | 351.7 | 0
96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3572 |  |  | 357.2 | 0
97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0292 |  |  | 29.2 | 0
98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0398 |  |  | 39.8 | 0
99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6 | 0.31 | 0.93 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0276 |  |  | 27.6 | 0
100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8 | 0.19 | 0.57 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0168 |  |  | 16.8 | 0
101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.025 |  |  | 25 | 0
102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6 | 1.31 | 2.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0796 |  |  | 79.6 | 0
103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4 | 0.96 | 1.92 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0584 |  |  | 58.4 | 0
104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0039 |  |  | 3.9 | 0
105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0015 |  |  | 1.5 | 0
107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0067 |  |  | 6.7 | 0
108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0031 |  |  | 3.1 | 0
109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0111 |  |  | 11.1 | 0
110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6 | 0.13 | 26.52 | RAL 7005 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 204 | 1.7136 |  |  | 1713.6 | 0
111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8 | 0.12 | 24.48 | RAL 7005 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 204 | 0.4488 |  |  | 448.8 | 0
112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 25.1 | 100.4 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 4.7344 |  |  | 4734.4 | 0
113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4 | 4.42 | 17.68 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9024 |  |  | 902.4 | 0
114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 25.1 | 100.4 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 4.7344 |  |  | 4734.4 | 0
115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6 | 4.42 | 26.52 | ОГЗ до R45 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.3536 |  |  | 1353.6 | 0
116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1927 |  |  | 1192.7 | 0
117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952 | 4.6 | 73.6 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 3.952 |  |  | 3952 | 0
118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6 | 25.3 | 354.2 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 16.6656 |  |  | 16665.6 | 0
119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1927 |  |  | 1192.7 | 0
120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430 | 25.87 | 51.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.43 |  |  | 2430 | 0
121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2 | 4.85 | 9.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5162 |  |  | 516.2 | 0
122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8 | 25.73 | 51.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.4388 |  |  | 2438.8 | 0
123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6 | 6.38 | 12.76 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6386 |  |  | 638.6 | 0
124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4 | 25.46 | 50.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.3974 |  |  | 2397.4 | 0
125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2 | 4.85 | 9.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5162 |  |  | 516.2 | 0
126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6 | 26 | 52 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.4686 |  |  | 2468.6 | 0
127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 21.53 | 43.06 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 2 | 3.5064 | 2 | 3.5064 | 0 | 0 | № 66 от 20.05.25 | 2 | 3506.4 | 0
128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294 | 21.81 | 436.2 | ОГЗ до R45 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 14 | 24.7058 | 15 | 26.4705 | 5 | 8.8235 | № 03 от 13.01.25; № 33 от 18.04.25; № 66 от 20.05.25; № 48 от 29.04.25 | 15 | 35294 | 0
129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7728 |  |  | 1772.8 | 0
130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 1.7728 | 0 | 0 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1772.8 | 0
131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2 | 22.29 | 44.58 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 3.5722 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 3572.2 | 0
132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 21.53 | 43.06 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 3506.4 | 0
133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 21.81 | 21.81 | ОГЗ до R45 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 1.7647 | 0 | 0 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1764.7 | 0
134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 21.81 | 21.81 | ОГЗ до R45 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 1.7647 | 0 | 0 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1764.7 | 0
135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6 | 4.83 | 19.32 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.8236 |  |  | 823.6 | 0
136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4 | 8.28 | 16.56 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6494 |  |  | 649.4 | 0
137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446 | 5.14 | 102.8 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 20 | 4.446 |  |  | 4446 | 0
138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458 | 5.47 | 109.4 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 20 | 4.458 |  |  | 4458 | 0
139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6 | 5.45 | 10.9 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4626 |  |  | 462.6 | 0
140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6 | 5.74 | 11.48 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4636 |  |  | 463.6 | 0
141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2 | 5.46 | 10.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4652 |  |  | 465.2 | 0
142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6 | 6.11 | 12.22 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4846 |  |  | 484.6 | 0
143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6 | 5.45 | 10.9 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4626 |  |  | 462.6 | 0
144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6 | 5.74 | 11.48 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4636 |  |  | 463.6 | 0
145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4 | 8.28 | 16.56 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6494 |  |  | 649.4 | 0
146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0
147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0714 |  |  | 71.4 | 0
148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2 | 1.6 | 12.8 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.5352 |  |  | 535.2 | 0
149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140 | 0.52 | 4.16 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.14 |  |  | 140 | 0
150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6942 |  |  | 694.2 | 0
151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3834 |  |  | 383.4 | 0
152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.176 |  |  | 176 | 0
153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2 | 15.24 | 60.96 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.1152 |  |  | 1115.2 | 0
154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4 | 13.45 | 26.9 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5224 |  |  | 522.4 | 0
155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2 | 13.38 | 26.76 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5192 |  |  | 519.2 | 0
156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2 | 2.8 | 5.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1232 |  |  | 123.2 | 0
157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2 | 19.89 | 79.56 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.4832 |  |  | 1483.2 | 0
158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8 | 14.96 | 29.92 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5528 |  |  | 552.8 | 0
159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6192 |  |  | 619.2 | 0
160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5096 |  |  | 509.6 | 0
161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2939 |  |  | 293.9 | 0
162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2574 |  |  | 257.4 | 0
163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3621 |  |  | 362.1 | 0
164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7 | 20.17 | 60.51 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 1.3497 |  |  | 1349.7 | 0
165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120 | 0.04 | 3.2 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | остатки не найдены | - | - | - | - | 80 | 0.12 |  |  | 120 | 0
166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4 | 0.02 | 0.96 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 40 | остатки не найдены | - | - | - | - | 48 | 0.0144 |  |  | 14.4 | 0
167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2 | 0.25 | 4 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 0.1792 |  |  | 179.2 | 0
168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8 | 4.07 | 8.14 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1678 |  |  | 167.8 | 0
169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4 | 3.84 | 7.68 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1584 |  |  | 158.4 | 0
170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129 | 3.14 | 6.28 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.129 |  |  | 129 | 0
171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6 | 5.22 | 10.44 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2156 |  |  | 215.6 | 0
172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200 | 4.85 | 9.7 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2 |  |  | 200 | 0
173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2 | 4.29 | 8.58 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1772 |  |  | 177.2 | 0
174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2 | 3.93 | 7.86 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1622 |  |  | 162.2 | 0
175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2 | 5.23 | 10.46 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2162 |  |  | 216.2 | 0
176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6 | 4.86 | 9.72 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2006 |  |  | 200.6 | 0
177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6 | 3.66 | 7.32 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1506 |  |  | 150.6 | 0
178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157 | 3.8 | 7.6 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.157 |  |  | 157 | 0
179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720 | 11.13 | 278.25 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 25 | 5.72 |  |  | 5720 | 0
180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250 | 10.2 | 255 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 25 | 5.25 |  |  | 5250 | 0
181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8 | 8.4 | 67.2 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.3808 |  |  | 1380.8 | 0
182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873 | 13.95 | 139.5 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.873 |  |  | 2873 | 0
183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667 | 12.96 | 129.6 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.667 |  |  | 2667 | 0
184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4 | 11.49 | 91.92 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.8904 |  |  | 1890.4 | 0
185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2 | 10.54 | 84.32 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.7312 |  |  | 1731.2 | 0
186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.883 |  |  | 2883 | 0
187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.675 |  |  | 2675 | 0
188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4 | 9.8 | 78.4 | RAL 7005 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.6104 |  |  | 1610.4 | 0
189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8 | 10.19 | 244.56 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 5.0328 |  |  | 5032.8 | 0
190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734 | 8.44 | 84.4 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 1.734 |  |  | 1734 | 0
191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.883 |  |  | 2883 | 0
192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.675 |  |  | 2675 | 0
193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371 | 11.53 | 115.3 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.371 |  |  | 2371 | 0
194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164 | 10.54 | 105.4 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.164 |  |  | 2164 | 0
195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.883 |  |  | 2883 | 0
196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.675 |  |  | 2675 | 0
197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.8 | 98 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.013 |  |  | 2013 | 0
198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211 | 8.42 | 58.94 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.211 |  |  | 1211 | 0
199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6 | 13.97 | 111.76 | RAL 7005 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 2.3016 |  |  | 2301.6 | 0
200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8 | 12.99 | 103.92 | RAL 7005 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 2.1368 |  |  | 2136.8 | 0
201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8 | 11.51 | 69.06 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.4208 |  |  | 1420.8 | 0
202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8 | 10.51 | 63.06 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.2948 |  |  | 1294.8 | 0
203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300 | 13.96 | 111.68 | RAL 7005 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 2.3 |  |  | 2300 | 0
204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4 | 12.97 | 103.76 | RAL 7005 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 2.1344 |  |  | 2134.4 | 0
205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6 | 9.77 | 58.62 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.2036 |  |  | 1203.6 | 0
206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2 | 2.49 | 7.47 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1542 |  |  | 154.2 | 0
208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9 | 1.65 | 1.65 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0339 |  |  | 33.9 | 0
209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4 | 2.43 | 4.86 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1004 |  |  | 100.4 | 0
210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0452 |  |  | 45.2 | 0
211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4 | 3.1 | 6.2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1274 |  |  | 127.4 | 0
212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6 | 3.25 | 6.5 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1336 |  |  | 133.6 | 0
213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.069 |  |  | 69 | 0
214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.0836 |  |  | 83.6 | 0
215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170 | 2.06 | 8.24 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.17 |  |  | 170 | 0
216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5 | 10.13 | 10.13 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2085 |  |  | 208.5 | 0
217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6 | 1.81 | 3.62 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0746 |  |  | 74.6 | 0
218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120 | 1.47 | 5.88 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.12 |  |  | 120 | 0
219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0824 |  |  | 82.4 | 0
220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9 | 2.67 | 2.67 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0549 |  |  | 54.9 | 0
221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162 | 3.93 | 7.86 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.162 |  |  | 162 | 0
222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4 | 3.56 | 7.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1464 |  |  | 146.4 | 0
223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2 | 2.26 | 4.52 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0932 |  |  | 93.2 | 0
224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2.37 | 4.74 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0978 |  |  | 97.8 | 0
225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.64 | 0.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0129 |  |  | 12.9 | 0
226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4 | 2.29 | 4.58 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0944 |  |  | 94.4 | 0
227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2.37 | 4.74 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0978 |  |  | 97.8 | 0
228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4 | 2.09 | 4.18 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0864 |  |  | 86.4 | 0
229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8 | 4.01 | 8.02 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1648 |  |  | 164.8 | 0
230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4 | 2.64 | 5.28 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1084 |  |  | 108.4 | 0
231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6 | 3.9 | 7.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1606 |  |  | 160.6 | 0
232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8 | 3.6 | 7.2 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1478 |  |  | 147.8 | 0
233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4 | 1.79 | 3.58 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0734 |  |  | 73.4 | 0
234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417 | 10.13 | 20.26 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.417 |  |  | 417 | 0
235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4 | 3.4 | 6.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1394 |  |  | 139.4 | 0
236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0836 |  |  | 83.6 | 0
237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1288 |  |  | 128.8 | 0
238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6 | 3.25 | 6.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1336 |  |  | 133.6 | 0
239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.067 |  |  | 67 | 0
240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4 | 2.41 | 4.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0994 |  |  | 99.4 | 0
241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2 | 2.23 | 4.46 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0922 |  |  | 92.2 | 0
242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0453 |  |  | 45.3 | 0
243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49 | 11270 | 14.89 | 3424.7 | RAL 7005 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 230 | 11.27 |  |  | 0 | 11270
244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47 | 10810 | 14.26 | 3279.8 | RAL 7005 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 230 | 10.81 |  |  | 0 | 10810
245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6 | 4082.8 | 8.14 | 1408.22 | RAL Design 110 60 65 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 173 | 4.0828 |  |  | 0 | 4082.8
246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9 | 3961.7 | 7.89 | 1364.97 | RAL Design 110 60 65 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 173 | 3.9617 |  |  | 0 | 3961.7
247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6 | 12143.2 | 24.34 | 4186.48 | RAL Design 110 60 65 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 172 | 12.1432 |  |  | 0 | 12143.2
248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3 | 61.8 | 3.57 | 21.42 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.0618 |  |  | 0 | 61.8
249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7 | 106.2 | 6.11 | 36.66 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1062 |  |  | 0 | 106.2
250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8 | 196.2 | 7.51 | 67.59 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 0.1962 |  |  | 0 | 196.2
251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0168 |  |  | 0 | 16.8
252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4 | 19.2 | 2.22 | 6.66 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  | 2 | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0192 |  |  | 0 | 19.2
253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0146 |  |  | 14.6 | 0
254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.042 |  |  | 42 | 0
255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0486 |  |  | 48.6 | 0
256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0573 |  |  | 57.3 | 0
257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.056 |  |  | 56 | 0
258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0156 |  |  | 15.6 | 0
259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.066 |  |  | 66 | 0
260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6 | 1.02 | 6.12 | RAL 7005 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.0486 |  |  | 48.6 | 0
261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8 | 0.95 | 2.85 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0228 |  |  | 22.8 | 0
262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0242 |  |  | 24.2 | 0
263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4 | 1.75 | 7 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0564 |  |  | 56.4 | 0
264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4 | 2.47 | 9.88 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0804 |  |  | 80.4 | 0
265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8 | 4.09 | 8.18 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0668 |  |  | 66.8 | 0
266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8 | 3.63 | 14.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1188 |  |  | 118.8 | 0
267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8 | 3.09 | 12.36 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1008 |  |  | 100.8 | 0
268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2 | 3.19 | 6.38 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0522 |  |  | 52.2 | 0
269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8 | 2.14 | 4.28 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0348 |  |  | 34.8 | 0
270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.033 |  |  | 33 | 0
271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6 | 2.28 | 9.12 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0776 |  |  | 77.6 | 0
272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4 | 1.72 | 3.44 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0274 |  |  | 27.4 | 0
273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8 | 3.97 | 7.94 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0648 |  |  | 64.8 | 0
274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54 | 3.3 | 6.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.054 |  |  | 54 | 0
275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8 | 2.5 | 15 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1218 |  |  | 121.8 | 0
276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144 | 2.95 | 17.7 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.144 |  |  | 144 | 0
277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0332 |  |  | 33.2 | 0
278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.04 |  |  | 40 | 0
279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0089 |  |  | 8.9 | 0
280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0544 |  |  | 54.4 | 0
281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8 | 0.99 | 8.91 | RAL 7005 |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 0.1638 |  |  | 163.8 | 0
282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9 | 0.99 | 8.91 | RAL 7005 |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 0.1629 |  |  | 162.9 | 0
283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1048 |  |  | 104.8 | 0
284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0136 |  |  | 13.6 | 0
285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 3 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0664 |  |  | 66.4 | 0
286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0664 |  |  | 66.4 | 0
287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0431 |  |  | 43.1 | 0
288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0843 |  |  | 84.3 | 0
289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6 | 0.26 | 1.56 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.0306 |  |  | 30.6 | 0
290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0254 |  |  | 25.4 | 0
291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4 | 1.64 | 9.84 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1794 |  |  | 179.4 | 0
293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8 | 0.73 | 2.19 | RAL 7005 | [16 empty] | 3 | не найден | - | - | - | - | 3 | 0.0408 |  |  | 40.8 | 0
294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0724 |  |  | 72.4 | 0
295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2 | 2.2 | 4.4 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0802 |  |  | 80.2 | 0
296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0.88 | 2.64 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0486 |  |  | 48.6 | 0
297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37 | 1 | 2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.037 |  |  | 37 | 0
298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2 | 1.16 | 1.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0212 |  |  | 21.2 | 0
299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.58 | 0.58 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0112 |  |  | 11.2 | 0
300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8 | 1.71 | 10.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1878 |  |  | 187.8 | 0
301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37 | 1 | 2 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.037 |  |  | 37 | 0
302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0306 |  |  | 30.6 | 0
303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6 | 1.18 | 2.36 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0426 |  |  | 42.6 | 0
304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4 | 2.15 | 4.3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0784 |  |  | 78.4 | 0
305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.03 |  |  | 30 | 0
306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.03 |  |  | 30 | 0
307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0
308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0204 |  |  | 20.4 | 0
309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0
310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0458 |  |  | 45.8 | 0
311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2 | 1.54 | 9.24 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1872 |  |  | 187.2 | 0
312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0192 |  |  | 19.2 | 0
313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2 | 1.54 | 9.24 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1872 |  |  | 187.2 | 0
314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0192 |  |  | 19.2 | 0
315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0171 |  |  | 17.1 | 0
316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0171 |  |  | 17.1 | 0
317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2 | 1.38 | 8.28 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1692 |  |  | 169.2 | 0
318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.24 | 2.48 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0502 |  |  | 50.2 | 0
319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8 | 1.13 | 4.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0908 |  |  | 90.8 | 0
320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8 | 1.13 | 4.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0908 |  |  | 90.8 | 0
321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.82 | 3.28 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0664 |  |  | 66.4 | 0
322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0332 |  |  | 33.2 | 0
323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0124 |  |  | 12.4 | 0
324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.0124 |  |  | 12.4 | 0
325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.83 | 1.66 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0338 |  |  | 33.8 | 0
326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.25 | 2.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0502 |  |  | 50.2 | 0
327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.25 | 2.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0502 |  |  | 50.2 | 0
328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.24 | 2.48 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0502 |  |  | 50.2 | 0
329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0197 |  |  | 19.7 | 0
330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0197 |  |  | 19.7 | 0
331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0424 |  |  | 42.4 | 0
332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0424 |  |  | 42.4 | 0
333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2 | 0.94 | 107.16 | RAL 7005 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -2 | на схеме больше на 2 | - | - | - | - | 114 | 2.7702 |  |  | 2770.2 | 0
334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0048 |  |  | 4.8 | 0
335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0.77 | 9.24 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.2544 |  |  | 254.4 | 0
336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0.77 | 9.24 | RAL 7005 | 5 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.2544 |  |  | 254.4 | 0
337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0.78 | 1.56 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0418 |  |  | 41.8 | 0
338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308 | 4.05 | 48.6 | RAL 7005 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.308 |  |  | 1308 | 0
339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308 | 4.05 | 48.6 | RAL 7005 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.308 |  |  | 1308 | 0
340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4 | 4.07 | 113.96 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 28 | 3.0604 |  |  | 3060.4 | 0
341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4 | 4.05 | 583.2 | RAL 7005 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |  | - | - | - | - | 144 | 15.6384 |  |  | 15638.4 | 0
342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0.78 | 1.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0418 |  |  | 41.8 | 0
343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2 | 1.29 | 2.58 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0922 |  |  | 92.2 | 0
344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56 | 0.05 | 2.8 | RAL 7005 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 56 | 0.056 |  |  | 56 | 0
345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2 | 0.22 | 11.44 | RAL 7005 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 52 | 0.2652 |  |  | 265.2 | 0
346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24 | 0.02 | 0.96 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 40 | остатки не найдены | - | - | - | - | 48 | 0.024 |  |  | 24 | 0
347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5 | 6.71 | 369.05 | RAL 7005 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 55 | 10.5435 |  |  | 10543.5 | 0
348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1917 |  |  | 191.7 | 0
349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4 | 8.65 | 207.6 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 7.7904 |  |  | 7790.4 | 0
350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132 | 12.39 | 24.78 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.132 |  |  | 1132 | 0
351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248 | 11.42 | 182.72 | RAL 7005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 8.248 |  |  | 8248 | 0
352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200 | 13.32 | 26.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2 |  |  | 1200 | 0
353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650 | 9.94 | 248.5 | RAL 7005 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 25 | 6.65 |  |  | 6650 | 0
354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.266 |  |  | 266 | 0
355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8 | 10.35 | 20.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5628 |  |  | 562.8 | 0
356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0
357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9 | 7.26 | 7.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2749 |  |  | 274.9 | 0
362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0
363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0
364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0
370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0
371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0
377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2736 |  |  | 273.6 | 0
378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9 | 7.26 | 7.26 | RAL 7005 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2749 |  |  | 274.9 | 0
379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [15 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [15 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0
384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2 | 9.91 | 19.82 | RAL 7005 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5912 |  |  | 591.2 | 0
385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796 | 8.1 | 194.4 | RAL 7005 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 5.796 |  |  | 5796 | 0
386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2 | 9.91 | 19.82 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5912 |  |  | 591.2 | 0
387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2 | 6.14 | 12.28 | RAL 7005 | [16 empty] | 2 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.4592 |  |  | 459.2 | 0
388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512 | 5.01 | 120.24 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 20 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 4.512 |  |  | 4512 | 0
389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2 | 6.14 | 12.28 | RAL 7005 | [16 empty] | 2 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.4592 |  |  | 459.2 | 0
390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0.53 | 2.12 | RAL 7005 | [9 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0776 |  |  | 77.6 | 0
391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0.58 | 4.64 | RAL 7005 | [16 empty] | 8 | остатки не найдены | - | - | - | - | 8 | 0.1688 |  |  | 168.8 | 0
392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.69 | 1.38 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.0494 |  |  | 49.4 | 0
393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 3.11 | 43.54 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 12 | остатки не найдены | - | - | - | - | 14 | 1.6352 |  |  | 1635.2 | 0
394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399 | 3.16 | 170.64 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 53 | остатки не найдены | - | - | - | - | 54 | 6.399 |  |  | 6399 | 0
395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8 | 3.25 | 182 | RAL 7005 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 56 | 6.8208 |  |  | 6820.8 | 0
396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318 | 3.16 | 88.48 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 28 | 3.318 |  |  | 3318 | 0
397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 3.11 | 43.54 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 12 | остатки не найдены | - | - | - | - | 14 | 1.6352 |  |  | 1635.2 | 0
398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.245 |  |  | 245 | 0
399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.241 |  |  | 241 | 0
400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.69 | 1.38 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0494 |  |  | 49.4 | 0
401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0.58 | 4.64 | RAL 7005 | [16 empty] | 8 | не найден | - | - | - | - | 8 | 0.1688 |  |  | 168.8 | 0
402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5 | 0.43 | 6.45 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10 | остатки не найдены | - | - | - | - | 15 | 0.2235 |  |  | 223.5 | 0
403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8 | 0.25 | 9 | RAL 7005 | [16 empty] | 36 | не найден | - | - | - | - | 36 | 0.1728 |  |  | 172.8 | 0
404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2 | 6.19 | 198.08 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 32 | 7.5232 |  |  | 7523.2 | 0
405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2 | 6.11 | 195.52 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 32 | 7.4272 |  |  | 7427.2 | 0
406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8 | 6.44 | 51.52 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.9568 |  |  | 1956.8 | 0
407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2 | 6.18 | 24.72 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9392 |  |  | 939.2 | 0
408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8 | 8.38 | 33.52 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.5388 |  |  | 1538.8 | 0
409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4368 |  |  | 436.8 | 0
410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4368 |  |  | 436.8 | 0
411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6 | 5.01 | 20.04 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.8816 |  |  | 881.6 | 0
412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8 | 2.96 | 11.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.4308 |  |  | 430.8 | 0
413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442 | 3.04 | 12.16 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.442 |  |  | 442 | 0
414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080 | 1.78 | 99.68 | ОГЗ до R45 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 56 | 3.08 |  |  | 3080 | 0
415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4 | 1.56 | 3.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0964 |  |  | 96.4 | 0
416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102 | 1.65 | 3.3 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.102 |  |  | 102 | 0
417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6 | 1.76 | 3.52 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1086 |  |  | 108.6 | 0
418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6 | 1.79 | 3.58 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1106 |  |  | 110.6 | 0
419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6 | 1.21 | 2.42 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0746 |  |  | 74.6 | 0
420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8 | 1.16 | 4.64 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1428 |  |  | 142.8 | 0
421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59 | 0.96 | 1.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.059 |  |  | 59 | 0
422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.8 | 1.6 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0494 |  |  | 49.4 | 0
423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888 | 5.07 | 20.28 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.888 |  |  | 888 | 0
424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6 | 5.13 | 10.26 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4486 |  |  | 448.6 | 0
425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6 | 5.13 | 10.26 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4486 |  |  | 448.6 | 0
426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2771 |  |  | 277.1 | 0
427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4274 |  |  | 427.4 | 0
428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8 | 6.46 | 12.92 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6458 |  |  | 645.8 | 0
429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.9462 |  |  | 946.2 | 0
430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2 | 1.68 | 3.36 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1212 |  |  | 121.2 | 0
431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2 | 1.68 | 3.36 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1212 |  |  | 121.2 | 0
432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6 | 0.82 | 19.68 | RAL 7005 | [16 empty] | 24 | не найден | - | - | - | - | 24 | 0.6936 |  |  | 693.6 | 0
433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7 | 1.25 | 3.75 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1377 |  |  | 137.7 | 0
434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108 | 0.98 | 2.94 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.108 |  |  | 108 | 0
435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6 | 0.5 | 2 | RAL 7005 | [16 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0376 |  |  | 37.6 | 0
436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2 | 0.46 | 1.84 | RAL 7005 | [16 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0352 |  |  | 35.2 | 0
437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2 | 0.57 | 15.96 | RAL 7005 | [16 empty] | 28 | не найден | - | - | - | - | 28 | 0.3052 |  |  | 305.2 | 0
438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0.55 | 2.2 | RAL 7005 | [16 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0416 |  |  | 41.6 | 0
439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2 | 0.46 | 11.04 | RAL 7005 | [16 empty] | 24 | не найден | - | - | - | - | 24 | 0.2112 |  |  | 211.2 | 0
440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252 | 0.55 | 13.2 | RAL 7005 | [16 empty] | 24 | не найден | - | - | - | - | 24 | 0.252 |  |  | 252 | 0
441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259 | 36.09 | 938.34 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 26 | 38.259 |  |  | 38259 | 0
442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6 | 0.03 | 7.68 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 224 | остатки не найдены | - | - | - | - | 256 | 0.4096 |  |  | 409.6 | 0
443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 20 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.024 |  |  | 24 | 0
444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2 | 2.83 | 45.28 | RAL 7005 |  |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 0.7632 |  |  | 763.2 | 0
|  | ИТОГО: | 4522 | Итого: | 783098.4 |  | 31016.47 | [17 empty] | 667 |  | 84 | 183.8026 | 54 | 169.3112 | 4468 | 613.7872 |  |  |  | 42.6679
783.0984

## 3 очередь
|  |  | 3 ОЧЕРЕДЬ | [20 empty] | 2025-08-25
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | оси 25-26в | оси 26-27в | ост 27-28в | оси 28-29в | оси 29-30в | оси 30-31в | оси 31-32в | оси 32-33в | Пров ост | Примечание | Надено на объекте, шт | Надено на объекте, тн | Полученно по заявке от 12.08.25 , шт | Полученно по заявке от 12.08.25 , тн | К получению, шт | К получению, тн | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 1.28 | 19.2 | ОГЗ до R45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 15 | 0.6825 |  |  | 682.5 | 0
3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0497 |  |  | 49.7 | 0
4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0706 |  |  | 70.6 | 0
5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.7016 |  |  | 4701.6 | 0
6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 57.72 | 115.44 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.1024 |  |  | 9102.4 | 0
7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5356 |  |  | 4535.6 | 0
8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5356 |  |  | 4535.6 | 0
9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.5512 | - | - | 1 | 4.5512 | № 122 от 01.08.25 | 1 | 4551.2 | 0
10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 57.32 | 57.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5356 |  |  | 4535.6 | 0
11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 13.6536 |  |  | 13653.6 | 0
12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.0712 |  |  | 9071.2 | 0
13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5287 |  |  | 4528.7 | 0
14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4386.4 | 0
15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 55.46 | 55.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.4251 | 1 | 4.4251 | 0 | 0 | № 73 от 26.05.25 | 1 | 4425.1 | 0
16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 4.71 | 4.71 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2421 |  |  | 242.1 | 0
17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 4.71 | 14.13 | RAL 7005 | 3 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.7263 |  |  | 726.3 | 0
18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.686 |  |  | 686 | 0
19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6977 |  |  | 697.7 | 0
20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.347 |  |  | 1347 | 0
21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6735 |  |  | 673.5 | 0
22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6852 |  |  | 685.2 | 0
23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.347 |  |  | 1347 | 0
24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 12.75 | 12.75 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6735 |  |  | 673.5 | 0
25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 13.06 | 13.06 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6852 |  |  | 685.2 | 0
26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.372 |  |  | 1372 | 0
27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 13.14 | 13.14 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.686 |  |  | 686 | 0
28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 13.45 | 13.45 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6977 |  |  | 697.7 | 0
29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.347 |  |  | 1347 | 0
30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 12.35 | 12.35 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6522 |  |  | 652.2 | 0
31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6639 |  |  | 663.9 | 0
32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3044 |  |  | 1304.4 | 0
33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 12.71 | 12.71 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6641 |  |  | 664.1 | 0
34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 13.57 | 13.57 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6962 |  |  | 696.2 | 0
35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 13.29 | 13.29 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6851 |  |  | 685.1 | 0
36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 13.31 | 13.31 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6853 |  |  | 685.3 | 0
37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6789 |  |  | 678.9 | 0
38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6912 |  |  | 691.2 | 0
39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6664 |  |  | 666.4 | 0
40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 12.8 | 12.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6664 |  |  | 666.4 | 0
41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6555 |  |  | 655.5 | 0
42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 12.7 | 12.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6635 |  |  | 663.5 | 0
43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.668 |  |  | 668 | 0
44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 13.16 | 13.16 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6784 |  |  | 678.4 | 0
45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3412 |  |  | 1341.2 | 0
47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 12.24 | 48.96 | RAL 7005 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 2.5832 |  |  | 2583.2 | 0
48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6458 |  |  | 645.8 | 0
49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6581 |  |  | 658.1 | 0
50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6472 |  |  | 647.2 | 0
52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6595 |  |  | 659.5 | 0
53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | [6 empty] | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6583 |  |  | 658.3 | 0
55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6706 |  |  | 670.6 | 0
56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 | [6 empty] | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6458 |  |  | 645.8 | 0
58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 12.42 | 12.42 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.653 |  |  | 653 | 0
59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6585 |  |  | 658.5 | 0
61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0405 |  |  | 40.5 | 0
62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 1.54 | 10.78 | RAL 7005 | 7 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 0.3024 |  |  | 302.4 | 0
63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 4.41 | 123.48 | RAL 7005 |  | 14 | 14 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 28 | 3.4552 |  |  | 3455.2 | 0
64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 4.27 | 46.97 | RAL 7005 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 1.3145 |  |  | 1314.5 | 0
65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0235 |  |  | 23.5 | 0
66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0362 |  |  | 36.2 | 0
67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0926 |  |  | 92.6 | 0
68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.081 |  |  | 81 | 0
69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 0.4527 |  |  | 452.7 | 0
70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 4.39 | 4.39 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1231 |  |  | 123.1 | 0
71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0926 |  |  | 92.6 | 0
72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.081 |  |  | 81 | 0
73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0428 |  |  | 42.8 | 0
74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0302 |  |  | 30.2 | 0
75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0302 |  |  | 30.2 | 0
76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0856 |  |  | 85.6 | 0
77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0382 |  |  | 38.2 | 0
78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0
79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 4.23 | 211.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 8 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | - | - | - | - | 50 | 5.92 |  |  | 5920 | 0
80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0
81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0382 |  |  | 38.2 | 0
82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.035 |  |  | 35 | 0
83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0446 |  |  | 44.6 | 0
84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0172 |  |  | 17.2 | 0
85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.125 |  |  | 125 | 0
86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7574 |  |  | 3757.4 | 0
87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 45.26 | 407.34 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 33.8733 |  |  | 33873.3 | 0
88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7722 |  |  | 3772.2 | 0
89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7969 |  |  | 3796.9 | 0
90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7853 |  |  | 3785.3 | 0
91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7969 |  |  | 3796.9 | 0
92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7574 |  |  | 3757.4 | 0
93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.7912 |  |  | 791.2 | 0
94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.117 |  |  | 117 | 0
95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1294 |  |  | 129.4 | 0
96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1245 |  |  | 124.5 | 0
97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1146 |  |  | 114.6 | 0
98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0594 |  |  | 59.4 | 0
99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0603 |  |  | 60.3 | 0
100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.039 |  |  | 39 | 0
101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0125 |  |  | 12.5 | 0
102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.054 |  |  | 54 | 0
103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 0.2212 |  |  | 221.2 | 0
104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0121 |  |  | 12.1 | 0
106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0154 |  |  | 15.4 | 0
107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.147 |  |  | 147 | 0
108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1368 |  |  | 136.8 | 0
109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3517 |  |  | 351.7 | 0
110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3416 |  |  | 341.6 | 0
111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0509 |  |  | 50.9 | 0
112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3443 |  |  | 344.3 | 0
113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3572 |  |  | 357.2 | 0
114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0039 |  |  | 3.9 | 0
115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0015 |  |  | 1.5 | 0
117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0067 |  |  | 6.7 | 0
118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0031 |  |  | 3.1 | 0
119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0056 |  |  | 5.6 | 0
120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0092 |  |  | 9.2 | 0
121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0111 |  |  | 11.1 | 0
122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0398 |  |  | 39.8 | 0
123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0292 |  |  | 29.2 | 0
124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0.13 | 13.26 | RAL 7005 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 102 | 0.8568 |  |  | 856.8 | 0
125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0.12 | 12.24 | RAL 7005 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 102 | 0.2244 |  |  | 224.4 | 0
126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.3672 |  |  | 2367.2 | 0
127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4512 |  |  | 451.2 | 0
128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 25.1 | 50.2 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.3672 |  |  | 2367.2 | 0
129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 4.42 | 13.26 | ОГЗ до R45 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.6768 |  |  | 676.8 | 0
130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1927 |  |  | 1192.7 | 0
131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 4.6 | 36.8 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 1.976 |  |  | 1976 | 0
132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 7.1424 |  |  | 7142.4 | 0
133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1927 |  |  | 1192.7 | 0
134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.215 |  |  | 1215 | 0
135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  |  | 258.1 | 0
136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.2201 |  |  | 1220.1 | 0
137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3193 |  |  | 319.3 | 0
138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1987 |  |  | 1198.7 | 0
139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  |  | 258.1 | 0
140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.235 |  |  | 1235 | 0
141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | № 120 от 31.07.25 | 1 | 1753.2 | 0
142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 0 |  | - | - | 3 | 5.2941 | 7 | 12.3529 | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25 | 6 | 17647 | 0
143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7728 |  |  | 1772.8 | 0
144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | 1 | 1.7728 | 0 | 0 |  |  | 1772.8 | 0
145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | 1 | 1.7861 | 0 | 0 | № 122 от 01.08.25 | 1 | 1786.1 | 0
146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7532 |  |  | 1753.2 | 0
147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 4.83 | 9.66 | ОГЗ до R45 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4118 |  |  | 411.8 | 0
148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3247 |  |  | 324.7 | 0
149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 5.14 | 51.4 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.223 |  |  | 2223 | 0
150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 5.47 | 54.7 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.229 |  |  | 2229 | 0
151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  |  | 231.3 | 0
152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  |  | 231.8 | 0
153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2328 |  |  | 232.8 | 0
154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2425 |  |  | 242.5 | 0
155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  |  | 231.3 | 0
156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  |  | 231.8 | 0
157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3147 |  |  | 314.7 | 0
158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0
159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0714 |  |  | 71.4 | 0
160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2676 |  |  | 267.6 | 0
161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.07 |  |  | 70 | 0
162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.6942 |  |  | 694.2 | 0
163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3834 |  |  | 383.4 | 0
164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.176 |  |  | 176 | 0
165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5576 |  |  | 557.6 | 0
166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2612 |  |  | 261.2 | 0
167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2596 |  |  | 259.6 | 0
168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0616 |  |  | 61.6 | 0
169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.7416 |  |  | 741.6 | 0
170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3096 |  |  | 309.6 | 0
172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5096 |  |  | 509.6 | 0
173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2939 |  |  | 293.9 | 0
174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2574 |  |  | 257.4 | 0
175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3621 |  |  | 362.1 | 0
176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4499 |  |  | 449.9 | 0
177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | остатки не найдены | - | - | - | - | 40 | 0.06 |  |  | 60 | 0
178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 16 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.0072 |  |  | 7.2 | 0
179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.0896 |  |  | 89.6 | 0
180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 4.07 | 4.07 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0839 |  |  | 83.9 | 0
181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 3.84 | 3.84 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0792 |  |  | 79.2 | 0
182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 3.14 | 3.14 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0645 |  |  | 64.5 | 0
183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 5.22 | 5.22 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1078 |  |  | 107.8 | 0
184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 4.85 | 4.85 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1 |  |  | 100 | 0
185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0886 |  |  | 88.6 | 0
186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 3.93 | 3.93 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0811 |  |  | 81.1 | 0
187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 5.23 | 5.23 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1081 |  |  | 108.1 | 0
188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 4.86 | 4.86 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1003 |  |  | 100.3 | 0
189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 3.66 | 3.66 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0753 |  |  | 75.3 | 0
190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 3.8 | 3.8 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0785 |  |  | 78.5 | 0
191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 11.13 | 44.52 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9152 |  |  | 915.2 | 0
192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 10.2 | 40.8 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.84 |  |  | 840 | 0
193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3452 |  |  | 345.2 | 0
194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5746 |  |  | 574.6 | 0
195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5334 |  |  | 533.4 | 0
196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4726 |  |  | 472.6 | 0
197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4328 |  |  | 432.8 | 0
198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5766 |  |  | 576.6 | 0
199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.535 |  |  | 535 | 0
200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4026 |  |  | 402.6 | 0
201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 10.19 | 40.76 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.8388 |  |  | 838.8 | 0
202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 8.44 | 8.44 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1734 |  |  | 173.4 | 0
203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2883 |  |  | 288.3 | 0
204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2675 |  |  | 267.5 | 0
205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 11.53 | 11.53 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2371 |  |  | 237.1 | 0
206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 10.54 | 10.54 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2164 |  |  | 216.4 | 0
207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 13.99 | 13.99 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2883 |  |  | 288.3 | 0
208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 13 | 13 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2675 |  |  | 267.5 | 0
209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2013 |  |  | 201.3 | 0
210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 8.42 | 8.42 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.173 |  |  | 173 | 0
211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 13.97 | 13.97 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2877 |  |  | 287.7 | 0
212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2671 |  |  | 267.1 | 0
213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 11.51 | 11.51 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2368 |  |  | 236.8 | 0
214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 10.51 | 10.51 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2158 |  |  | 215.8 | 0
215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 13.96 | 13.96 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2875 |  |  | 287.5 | 0
216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 12.97 | 12.97 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2668 |  |  | 266.8 | 0
217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 9.77 | 9.77 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2006 |  |  | 200.6 | 0
218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 10.8 | 21.6 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4434 |  |  | 443.4 | 0
219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 9.89 | 19.78 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.407 |  |  | 407 | 0
220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 8.19 | 8.19 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.168 |  |  | 168 | 0
221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 13.57 | 13.57 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2794 |  |  | 279.4 | 0
222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2593 |  |  | 259.3 | 0
223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2299 |  |  | 229.9 | 0
224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 10.21 | 10.21 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2097 |  |  | 209.7 | 0
225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 13.56 | 13.56 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2792 |  |  | 279.2 | 0
226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.6 | 12.6 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2592 |  |  | 259.2 | 0
227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 9.49 | 9.49 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1949 |  |  | 194.9 | 0
228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2032 |  |  | 203.2 | 0
229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 2.07 | 2.07 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0426 |  |  | 42.6 | 0
230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 1.92 | 1.92 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0395 |  |  | 39.5 | 0
231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 2.81 | 2.81 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0576 |  |  | 57.6 | 0
232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 2.95 | 2.95 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0605 |  |  | 60.5 | 0
233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.085 |  |  | 85 | 0
234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0417 |  |  | 41.7 | 0
235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 8.15 | 8.15 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1674 |  |  | 167.4 | 0
236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 13.54 | 13.54 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2787 |  |  | 278.7 | 0
237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 12.58 | 12.58 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2586 |  |  | 258.6 | 0
238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 13.53 | 13.53 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2785 |  |  | 278.5 | 0
239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 12.57 | 12.57 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2585 |  |  | 258.5 | 0
240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0373 |  |  | 37.3 | 0
241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.06 |  |  | 60 | 0
242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0803 |  |  | 80.3 | 0
243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0731 |  |  | 73.1 | 0
244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0465 |  |  | 46.5 | 0
245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0489 |  |  | 48.9 | 0
246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 2.29 | 2.29 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0472 |  |  | 47.2 | 0
248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0489 |  |  | 48.9 | 0
249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0432 |  |  | 43.2 | 0
250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0824 |  |  | 82.4 | 0
251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 2.63 | 2.63 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0541 |  |  | 54.1 | 0
252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0802 |  |  | 80.2 | 0
253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 3.6 | 3.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0739 |  |  | 73.9 | 0
254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 1.79 | 1.79 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0367 |  |  | 36.7 | 0
255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2001 |  |  | 200.1 | 0
256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5514 |  |  | 551.4 | 0
257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.512 |  |  | 512 | 0
258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 13.43 | 26.86 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5528 |  |  | 552.8 | 0
259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5132 |  |  | 513.2 | 0
260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0697 |  |  | 69.7 | 0
261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0418 |  |  | 41.8 | 0
262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 2.75 | 2.75 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0563 |  |  | 56.3 | 0
263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0584 |  |  | 58.4 | 0
264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0417 |  |  | 41.7 | 0
265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.027 |  |  | 27 | 0
266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0401 |  |  | 40.1 | 0
267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0374 |  |  | 37.4 | 0
268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 10.69 | 74.83 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.5372 |  |  | 1537.2 | 0
269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 9.8 | 68.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.4105 |  |  | 1410.5 | 0
270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3326 |  |  | 332.6 | 0
271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5532 |  |  | 553.2 | 0
272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5134 |  |  | 513.4 | 0
273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4554 |  |  | 455.4 | 0
274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 10.08 | 20.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4138 |  |  | 413.8 | 0
275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5514 |  |  | 551.4 | 0
276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.512 |  |  | 512 | 0
277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 9.37 | 18.74 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3848 |  |  | 384.8 | 0
278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 9.79 | 68.53 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.4091 |  |  | 1409.1 | 0
279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1656 |  |  | 165.6 | 0
280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2757 |  |  | 275.7 | 0
281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.256 |  |  | 256 | 0
282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2268 |  |  | 226.8 | 0
283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 10.1 | 20.2 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.415 |  |  | 415 | 0
284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 13.42 | 26.84 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5524 |  |  | 552.4 | 0
285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 12.47 | 24.94 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5128 |  |  | 512.8 | 0
286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 9.39 | 18.78 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3856 |  |  | 385.6 | 0
287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 8.11 | 8.11 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1663 |  |  | 166.3 | 0
288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2766 |  |  | 276.6 | 0
289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2567 |  |  | 256.7 | 0
290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2277 |  |  | 227.7 | 0
291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2077 |  |  | 207.7 | 0
292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2566 |  |  | 256.6 | 0
294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1931 |  |  | 193.1 | 0
295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.08 | 8.08 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1657 |  |  | 165.7 | 0
296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 13.41 | 13.41 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2759 |  |  | 275.9 | 0
297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 12.46 | 12.46 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2561 |  |  | 256.1 | 0
298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.227 |  |  | 227 | 0
299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2069 |  |  | 206.9 | 0
300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2757 |  |  | 275.7 | 0
301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.256 |  |  | 256 | 0
302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1924 |  |  | 192.4 | 0
303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1656 |  |  | 165.6 | 0
304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2268 |  |  | 226.8 | 0
305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2077 |  |  | 207.7 | 0
306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1931 |  |  | 193.1 | 0
307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1653 |  |  | 165.3 | 0
308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2755 |  |  | 275.5 | 0
309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2557 |  |  | 255.7 | 0
310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2266 |  |  | 226.6 | 0
311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 14.89 | 1667.68 | RAL 7005 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 112 | 5.488 |  |  | 0 | 5488
312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 14.26 | 1597.12 | RAL 7005 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |  | - | - | - | - | 112 | 5.264 |  |  | 0 | 5264
313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 24.34 | 2044.56 | RAL Design 110 60 65 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 84 | 5.9304 |  |  | 0 | 5930.4
314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 8.14 | 683.76 | RAL Design 110 60 65 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 84 | 1.9824 |  |  | 0 | 1982.4
315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 7.89 | 662.76 | RAL Design 110 60 65 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 84 | 1.9236 |  |  | 0 | 1923.6
316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0168 |  |  | 0 | 16.8
317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0654 |  |  | 0 | 65.4
318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0064 |  |  | 0 | 6.4
319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0354 |  |  | 0 | 35.4
320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0206 |  |  | 0 | 20.6
321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0146 |  |  | 14.6 | 0
322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.042 |  |  | 42 | 0
323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0486 |  |  | 48.6 | 0
324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0573 |  |  | 57.3 | 0
325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.056 |  |  | 56 | 0
326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0156 |  |  | 15.6 | 0
327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.066 |  |  | 66 | 0
328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 1.02 | 4.08 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0
329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0152 |  |  | 15.2 | 0
330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0242 |  |  | 24.2 | 0
331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0282 |  |  | 28.2 | 0
332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0402 |  |  | 40.2 | 0
333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.04 |  |  | 40 | 0
334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0334 |  |  | 33.4 | 0
335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0594 |  |  | 59.4 | 0
336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0504 |  |  | 50.4 | 0
337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0261 |  |  | 26.1 | 0
338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0174 |  |  | 17.4 | 0
339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0089 |  |  | 8.9 | 0
340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0388 |  |  | 38.8 | 0
342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0137 |  |  | 13.7 | 0
343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0
344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.027 |  |  | 27 | 0
345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0609 |  |  | 60.9 | 0
346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.072 |  |  | 72 | 0
347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0166 |  |  | 16.6 | 0
348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0544 |  |  | 54.4 | 0
349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1092 |  |  | 109.2 | 0
350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0.99 | 5.94 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.1086 |  |  | 108.6 | 0
351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1048 |  |  | 104.8 | 0
352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0136 |  |  | 13.6 | 0
353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 4 | 0.0664 |  |  | 66.4 | 0
354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 4 | 0.0664 |  |  | 66.4 | 0
355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0431 |  |  | 43.1 | 0
356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0843 |  |  | 84.3 | 0
357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0.26 | 1.04 | RAL 7005 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0204 |  |  | 20.4 | 0
358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0254 |  |  | 25.4 | 0
359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0724 |  |  | 72.4 | 0
361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0401 |  |  | 40.1 | 0
362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0
363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0
364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0204 |  |  | 20.4 | 0
366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0939 |  |  | 93.9 | 0
367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0
369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0153 |  |  | 15.3 | 0
370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0
371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0392 |  |  | 39.2 | 0
372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.015 |  |  | 15 | 0
373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.015 |  |  | 15 | 0
374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0136 |  |  | 13.6 | 0
375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0598 |  |  | 59.8 | 0
376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1248 |  |  | 124.8 | 0
377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0192 |  |  | 19.2 | 0
378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 1.54 | 6.16 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1248 |  |  | 124.8 | 0
379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0192 |  |  | 19.2 | 0
380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0171 |  |  | 17.1 | 0
381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0171 |  |  | 17.1 | 0
382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0454 |  |  | 45.4 | 0
383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0454 |  |  | 45.4 | 0
384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0332 |  |  | 33.2 | 0
385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0166 |  |  | 16.6 | 0
386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0062 |  |  | 6.2 | 0
387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0062 |  |  | 6.2 | 0
388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0169 |  |  | 16.9 | 0
389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0564 |  |  | 56.4 | 0
390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0197 |  |  | 19.7 | 0
395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0197 |  |  | 19.7 | 0
396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0424 |  |  | 42.4 | 0
397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0424 |  |  | 42.4 | 0
398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |  | - | - | - | - | 56 | 1.3608 |  |  | 1360.8 | 0
399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0048 |  |  | 4.8 | 0
400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0212 |  |  | 21.2 | 0
401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005 | 5 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.106 |  |  | 106 | 0
402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0209 |  |  | 20.9 | 0
403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.109 |  |  | 109 | 0
404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.545 |  |  | 545 | 0
405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4.07 | 16.28 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.4372 |  |  | 437.2 | 0
406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 4.05 | 72.9 | RAL 7005 |  | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 18 | 1.9548 |  |  | 1954.8 | 0
407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 3.92 | 47.04 | RAL 7005 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.2612 |  |  | 1261.2 | 0
408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 3.95 | 7.9 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2116 |  |  | 211.6 | 0
409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 3.88 | 162.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |  | - | - | - | - | 42 | 4.368 |  |  | 4368 | 0
410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 3.91 | 31.28 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.8384 |  |  | 838.4 | 0
411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1044 |  |  | 104.4 | 0
412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 | [7 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.522 |  |  | 522 | 0
413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0168 |  |  | 16.8 | 0
415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | [7 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.084 |  |  | 84 | 0
416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0461 |  |  | 46.1 | 0
417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0.05 | 1.4 | RAL 7005 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 28 | 0.028 |  |  | 28 | 0
418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 0.22 | 5.72 | RAL 7005 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 26 | 0.1326 |  |  | 132.6 | 0
419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 16 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.012 |  |  | 12 | 0
420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 6.71 | 46.97 | RAL 7005 |  | 4 | 3 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.3419 |  |  | 1341.9 | 0
421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1917 |  |  | 191.7 | 0
422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 6.54 | 26.16 | RAL 7005 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.7456 |  |  | 745.6 | 0
423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 6.49 | 103.84 | RAL 7005 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 2.96 |  |  | 2960 | 0
424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 8.65 | 34.6 | RAL 7005 |  | 4 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.2984 |  |  | 1298.4 | 0
425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 8.38 | 16.76 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.629 |  |  | 629 | 0
426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 8.3 | 49.8 | RAL 7005 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.869 |  |  | 1869 | 0
427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.544 |  |  | 544 | 0
428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 11.42 | 91.36 | RAL 7005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 4.124 |  |  | 4124 | 0
429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5782 |  |  | 578.2 | 0
430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 9.94 | 29.82 | RAL 7005 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.798 |  |  | 798 | 0
431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.266 |  |  | 266 | 0
432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 9.64 | 19.28 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5152 |  |  | 515.2 | 0
433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 9.55 | 66.85 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.7871 |  |  | 1787.1 | 0
434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2715 |  |  | 271.5 | 0
435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  |  | 325.4 | 0
436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2746 |  |  | 274.6 | 0
439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 7.04 | 7.04 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2665 |  |  | 266.5 | 0
440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 6.97 | 6.97 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2645 |  |  | 264.5 | 0
441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2623 |  |  | 262.3 | 0
444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2614 |  |  | 261.4 | 0
447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 7.02 | 7.02 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2655 |  |  | 265.5 | 0
448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3048 |  |  | 304.8 | 0
449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2956 |  |  | 295.6 | 0
450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 8.1 | 24.3 | RAL 7005 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.7245 |  |  | 724.5 | 0
451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 7.83 | 15.66 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4668 |  |  | 466.8 | 0
452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 7.76 | 54.32 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 1.6198 |  |  | 1619.8 | 0
453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.2296 |  |  | 229.6 | 0
455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 5.01 | 15.03 | RAL 7005 | [8 empty] | 3 | не найден | - | - | - | - | 3 | 0.564 |  |  | 564 | 0
456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 4.87 | 9.74 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.365 |  |  | 365 | 0
457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 4.83 | 33.81 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | остатки не найдены | - | - | - | - | 7 | 1.267 |  |  | 1267 | 0
458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.2155 |  |  | 215.5 | 0
459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0194 |  |  | 19.4 | 0
460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0844 |  |  | 84.4 | 0
461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0247 |  |  | 24.7 | 0
462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.2336 |  |  | 233.6 | 0
463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 3.16 | 18.96 | RAL 7005 | [8 empty] | 6 | не найден | - | - | - | - | 6 | 0.711 |  |  | 711 | 0
464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 3.25 | 26 | RAL 7005 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.9744 |  |  | 974.4 | 0
465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 3.16 | 12.64 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.474 |  |  | 474 | 0
466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 3.11 | 6.22 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.2336 |  |  | 233.6 | 0
467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.245 |  |  | 245 | 0
468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.241 |  |  | 241 | 0
469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.1129 |  |  | 112.9 | 0
470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 3.05 | 12.2 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.4584 |  |  | 458.4 | 0
471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 3.14 | 12.56 | RAL 7005 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.472 |  |  | 472 | 0
472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 3.05 | 6.1 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2292 |  |  | 229.2 | 0
473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 3.01 | 3.01 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1129 |  |  | 112.9 | 0
474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | остатки не найдены | - | - | - | - | 4 | 0.4472 |  |  | 447.2 | 0
475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 3.02 | 48.32 | RAL 7005 | [8 empty] | 16 | не найден | - | - | - | - | 16 | 1.8144 |  |  | 1814.4 | 0
476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 3.11 | 49.76 | RAL 7005 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 1.8688 |  |  | 1868.8 | 0
477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 3.02 | 24.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.9072 |  |  | 907.2 | 0
478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 2.98 | 11.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.4472 |  |  | 447.2 | 0
479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0198 |  |  | 19.8 | 0
480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | [8 empty] | 4 | не найден | - | - | - | - | 4 | 0.0644 |  |  | 64.4 | 0
481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0143 |  |  | 14.3 | 0
482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | остатки не найдены | - | - | - | - | 7 | 0.1043 |  |  | 104.3 | 0
483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 | [8 empty] | 18 | не найден | - | - | - | - | 18 | 0.0864 |  |  | 86.4 | 0
484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 6.19 | 99.04 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 3.7616 |  |  | 3761.6 | 0
485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 6.11 | 97.76 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 16 | 3.7136 |  |  | 3713.6 | 0
486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9604 |  |  | 960.4 | 0
487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.46 |  |  | 460 | 0
488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.7546 |  |  | 754.6 | 0
489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2127 |  |  | 212.7 | 0
490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4298 |  |  | 429.8 | 0
491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2127 |  |  | 212.7 | 0
492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2076 |  |  | 207.6 | 0
493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2134 |  |  | 213.4 | 0
494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 1.78 | 14.24 | ОГЗ до R45 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.44 |  |  | 440 | 0
495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 1.75 | 7 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2156 |  |  | 215.6 | 0
496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 1.73 | 29.41 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 17 | 0.9095 |  |  | 909.5 | 0
497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0464 |  |  | 46.4 | 0
498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0492 |  |  | 49.2 | 0
499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0526 |  |  | 52.6 | 0
500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0373 |  |  | 37.3 | 0
501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0714 |  |  | 71.4 | 0
502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0295 |  |  | 29.5 | 0
503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0247 |  |  | 24.7 | 0
504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4336 |  |  | 433.6 | 0
505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2192 |  |  | 219.2 | 0
506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2192 |  |  | 219.2 | 0
507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2771 |  |  | 277.1 | 0
508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4274 |  |  | 427.4 | 0
509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3229 |  |  | 322.9 | 0
510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4731 |  |  | 473.1 | 0
511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0611 |  |  | 61.1 | 0
512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0611 |  |  | 61.1 | 0
513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 | [8 empty] | 12 | не найден | - | - | - | - | 12 | 0.3468 |  |  | 346.8 | 0
514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.036 |  |  | 36 | 0
515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0459 |  |  | 45.9 | 0
516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0.5 | 1 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.0188 |  |  | 18.8 | 0
517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.0176 |  |  | 17.6 | 0
518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005 | [8 empty] | 14 | не найден | - | - | - | - | 14 | 0.1526 |  |  | 152.6 | 0
519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | [8 empty] | 2 | не найден | - | - | - | - | 2 | 0.0208 |  |  | 20.8 | 0
520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 | [8 empty] | 12 | не найден | - | - | - | - | 12 | 0.1056 |  |  | 105.6 | 0
521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 | [8 empty] | 12 | не найден | - | - | - | - | 12 | 0.126 |  |  | 126 | 0
522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 36.09 | 144.36 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 5.886 |  |  | 5886 | 0
523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 34.65 | 242.55 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 9.9036 |  |  | 9903.6 | 0
524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 34.98 | 69.96 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 2.8556 |  |  | 2855.6 | 0
525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | остатки не найдены | - | - | - | - | 128 | 0.2048 |  |  | 204.8 | 0
526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0.02 | 0.32 | RAL 7005 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 12 | остатки не найдены | - | - | - | - | 16 | 0.016 |  |  | 16 | 0
527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.3816 |  |  | 381.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2296 | Итого: | 389511.2 |  | 15308.98 | [9 empty] | 331 |  | 3 | 13.3627 | 8 | 19.4177 | 2288 | 370.0935 |  |  |  | 20.733

## 4 очередь
|  |  | 4 ОЧЕРЕДЬ | [20 empty] | 2025-08-25
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | оси 33-34в | оси 34-35в | ост 35-36в | оси 36-37в | оси 37-38в | оси 38-39в | оси 39-40в | оси 40-41в | Пров ост | Примечание | Надено на объекте, шт | Надено на объекте, тн | Полученно по заявке от 12.08.25 , шт | Полученно по заявке от 12.08.25 , тн | К получению, шт | К получению, тн | ДК | Кол-во в ДК |  | настил
2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 1.28 | 16.64 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 13 | 0.5915 |  |  | 591.5 | 0
3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0706 |  |  | 70.6 | 0
4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 60.65 | 60.65 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.7016 |  |  | 4701.6 | 0
5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 13.6536 |  |  | 13653.6 | 0
6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 9.0712 |  |  | 9071.2 | 0
7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5265 |  |  | 4526.5 | 0
8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5421 |  |  | 4542.1 | 0
9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 57.3 | 57.3 | ОГЗ до R45 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5265 |  |  | 4526.5 | 0
10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 57.71 | 57.71 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5421 |  |  | 4542.1 | 0
11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 57.9 | 57.9 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.5529 |  |  | 4552.9 | 0
12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 54.69 | 54.69 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4.3819 | 1 | 4.3819 | 0 | 0 | № 49 от 29.04.25 | 1 | 4381.9 | 0
13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 55.42 | 55.42 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 4.416 |  |  | 4416 | 0
14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | 44.31 | 44.31 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 2.3125 |  |  | 2312.5 | 0
15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1866 |  |  | 186.6 | 0
16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | 3.68 | 3.68 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1866 |  |  | 186.6 | 0
17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | 3.68 | 7.36 | RAL 7005 | 2 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3732 |  |  | 373.2 | 0
18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6583 |  |  | 658.3 | 0
19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6706 |  |  | 670.6 | 0
20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | 12.98 | 25.96 | RAL 7005 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3404 |  |  | 1340.4 | 0
21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | 12.3 | 12.3 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6472 |  |  | 647.2 | 0
22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 12.63 | 12.63 | ОГЗ до R45 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6595 |  |  | 659.5 | 0
23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 12.24 | 12.24 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6458 |  |  | 645.8 | 0
25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 12.56 | 12.56 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6581 |  |  | 658.1 | 0
26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 12.95 | 25.9 | ОГЗ до R45 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3412 |  |  | 1341.2 | 0
29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 12.56 | 25.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3162 |  |  | 1316.2 | 0
32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 12.24 | 24.48 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2916 |  |  | 1291.6 | 0
33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 12.62 | 25.24 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.3166 |  |  | 1316.6 | 0
34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 13.51 | 13.51 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6912 |  |  | 691.2 | 0
35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | 13.19 | 13.19 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6789 |  |  | 678.9 | 0
36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | 13.18 | 13.18 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6787 |  |  | 678.7 | 0
37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 12.86 | 12.86 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6676 |  |  | 667.6 | 0
38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 13.18 | 13.18 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6799 |  |  | 679.9 | 0
39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | 12.47 | 12.47 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6555 |  |  | 655.5 | 0
40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | 12.84 | 12.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6686 |  |  | 668.6 | 0
41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6706 |  |  | 670.6 | 0
42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 12.62 | 12.62 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6583 |  |  | 658.3 | 0
43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | 12.95 | 12.95 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.6706 |  |  | 670.6 | 0
44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3249 |  |  | 324.9 | 0
45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3237 |  |  | 323.7 | 0
46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | 7.79 | 7.79 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3253 |  |  | 325.3 | 0
47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | 8.1 | 8.1 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3349 |  |  | 334.9 | 0
48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.2624 |  |  | 1262.4 | 0
49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 7.56 | 30.24 | RAL 7005 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 1.2576 |  |  | 1257.6 | 0
50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3697 |  |  | 369.7 | 0
51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3697 |  |  | 369.7 | 0
52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3697 |  |  | 369.7 | 0
53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | 8.13 | 8.13 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3697 |  |  | 369.7 | 0
54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1.1 | 1.1 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0304 |  |  | 30.4 | 0
55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 1.18 | 8.26 | RAL 7005 | 7 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 0.231 |  |  | 231 | 0
56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 4.23 | 317.25 | RAL 7005 |  | 14 | 14 | 11 | 8 | 14 | 14 |  | 0 |  | - | - | - | - | 75 | 8.88 |  |  | 8880 | 0
57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 0.8 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0223 |  |  | 22.3 | 0
58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.035 |  |  | 35 | 0
59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0463 |  |  | 46.3 | 0
60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0405 |  |  | 40.5 | 0
61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 1.82 | 16.38 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 0.4527 |  |  | 452.7 | 0
62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0
63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1.63 | 1.63 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0463 |  |  | 46.3 | 0
64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0405 |  |  | 40.5 | 0
65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1.53 | 1.53 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0428 |  |  | 42.8 | 0
66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0302 |  |  | 30.2 | 0
67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0302 |  |  | 30.2 | 0
68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | 1.53 | 3.06 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0856 |  |  | 85.6 | 0
69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0417 |  |  | 41.7 | 0
70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0382 |  |  | 38.2 | 0
71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0475 |  |  | 47.5 | 0
72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0
73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 4.35 | 4.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.122 |  |  | 122 | 0
74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1.47 | 1.47 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0417 |  |  | 41.7 | 0
75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1.35 | 1.35 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0382 |  |  | 38.2 | 0
76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0475 |  |  | 47.5 | 0
77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.035 |  |  | 35 | 0
78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0.8 | 1.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0446 |  |  | 44.6 | 0
79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0172 |  |  | 17.2 | 0
80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 4.39 | 4.39 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.125 |  |  | 125 | 0
81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | 1.01 | 2.02 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0568 |  |  | 56.8 | 0
82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.3052 |  |  | 305.2 | 0
83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.096 |  |  | 96 | 0
84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 2.55 | 5.1 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1426 |  |  | 142.6 | 0
85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | 2.85 | 11.4 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.3216 |  |  | 321.6 | 0
86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 2.74 | 10.96 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.3056 |  |  | 305.6 | 0
87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 2.79 | 8.37 | RAL 7005 | [7 empty] | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.2346 |  |  | 234.6 | 0
88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 2.79 | 5.58 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1564 |  |  | 156.4 | 0
89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 1.7 | 3.4 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.096 |  |  | 96 | 0
90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 2.73 | 10.92 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.3052 |  |  | 305.2 | 0
91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 1.03 | 2.06 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0578 |  |  | 57.8 | 0
92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | 9.62 | 9.62 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2703 |  |  | 270.3 | 0
93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7574 |  |  | 3757.4 | 0
94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 45.26 | 362.08 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 30.1096 |  |  | 30109.6 | 0
95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7969 |  |  | 3796.9 | 0
96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 45.84 | 45.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7853 |  |  | 3785.3 | 0
97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7969 |  |  | 3796.9 | 0
98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 3.7637 |  |  | 3763.7 | 0
99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.6369 |  |  | 1636.9 | 0
100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2746 |  |  | 1274.6 | 0
101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 1.2746 |  |  | 1274.6 | 0
102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 17.14 | 17.14 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.7912 |  |  | 791.2 | 0
103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.054 |  |  | 54 | 0
104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0.55 | 7.7 | RAL 7005 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 0.2212 |  |  | 221.2 | 0
105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0121 |  |  | 12.1 | 0
107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0154 |  |  | 15.4 | 0
108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.147 |  |  | 147 | 0
109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 1.72 | 5.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1368 |  |  | 136.8 | 0
110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | 0.56 | 13.44 | RAL 7005 | [7 empty] | 24 | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 0.3888 |  |  | 388.8 | 0
111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | 0.95 | 1.9 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0508 |  |  | 50.8 | 0
112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0156 |  |  | 15.6 | 0
113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0712 |  |  | 71.2 | 0
114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0712 |  |  | 71.2 | 0
115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | 2.48 | 2.48 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0686 |  |  | 68.6 | 0
116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | 2.32 | 6.96 | RAL 7005 | [7 empty] | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.1893 |  |  | 189.3 | 0
117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | 2.43 | 9.72 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2656 |  |  | 265.6 | 0
118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0596 |  |  | 59.6 | 0
119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0219 |  |  | 21.9 | 0
120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0312 |  |  | 31.2 | 0
121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0318 |  |  | 31.8 | 0
122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0391 |  |  | 39.1 | 0
123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | 1.35 | 6.75 | RAL 7005 | [7 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.1815 |  |  | 181.5 | 0
124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3517 |  |  | 351.7 | 0
125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 10.7 | 10.7 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3416 |  |  | 341.6 | 0
126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1.6 | 1.6 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0509 |  |  | 50.9 | 0
127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 10.77 | 10.77 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3443 |  |  | 344.3 | 0
128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3572 |  |  | 357.2 | 0
129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3429 |  |  | 342.9 | 0
130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0039 |  |  | 3.9 | 0
131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0015 |  |  | 1.5 | 0
133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0067 |  |  | 6.7 | 0
134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0031 |  |  | 3.1 | 0
135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0.19 | 0.19 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0056 |  |  | 5.6 | 0
136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0092 |  |  | 9.2 | 0
137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0111 |  |  | 11.1 | 0
138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0398 |  |  | 39.8 | 0
139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0292 |  |  | 29.2 | 0
140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0.13 | 8.58 | RAL 7005 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  | - | - | - | - | 66 | 0.5544 |  |  | 554.4 | 0
141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0.12 | 7.92 | RAL 7005 | 4 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |  | 0 |  | - | - | - | - | 66 | 0.1452 |  |  | 145.2 | 0
142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0.05 | 2 | RAL 7005 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  | - | - | - | - | 40 | 0.084 |  |  | 84 | 0
143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 |  |  |  |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 |  | - | - | - | - | 40 | 0.028 |  |  | 28 | 0
144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0.19 | 1.52 | RAL 7005 | [7 empty] | 8 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.0824 |  |  | 82.4 | 0
145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | 0.05 | 2.4 | RAL 7005 | [7 empty] | 48 | 0 |  | - | - | - | - | 48 | 0.096 |  |  | 96 | 0
146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1836 |  |  | 1183.6 | 0
147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | 4.42 | 4.42 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2256 |  |  | 225.6 | 0
148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1836 |  |  | 1183.6 | 0
149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4512 |  |  | 451.2 | 0
150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 25.3 | 151.8 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 7.1424 |  |  | 7142.4 | 0
151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4.6 | 27.6 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 1.482 |  |  | 1482 | 0
152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | 25.87 | 25.87 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.215 |  |  | 1215 | 0
153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  |  | 258.1 | 0
154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 25.74 | 25.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.2201 |  |  | 1220.1 | 0
155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | 6.38 | 6.38 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3193 |  |  | 319.3 | 0
156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.1987 |  |  | 1198.7 | 0
157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  |  | 258.1 | 0
158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | 26.01 | 26.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.235 |  |  | 1235 | 0
159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.5755 |  |  | 1575.5 | 0
160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 4.62 | 4.62 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2324 |  |  | 232.4 | 0
161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 34.68 | 34.68 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.5755 |  |  | 1575.5 | 0
162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | 4.65 | 4.65 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2358 |  |  | 235.8 | 0
163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.2027 |  |  | 1202.7 | 0
164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | 5.1 | 5.1 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2435 |  |  | 243.5 | 0
165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 25.83 | 25.83 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.2027 |  |  | 1202.7 | 0
166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | 5.13 | 5.13 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2475 |  |  | 247.5 | 0
167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7532 |  |  | 1753.2 | 0
168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 21.81 | 218.1 | ОГЗ до R45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | - | - | 1 | 1.7647 | 9 | 15.8823 | № 122 от 01.08.25; № 120 от 31.07.25 | 4 | 17647 | 0
169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7861 |  |  | 1786.1 | 0
170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.7792 |  |  | 1779.2 | 0
171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | 25.38 | 25.38 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.4763 |  |  | 1476.3 | 0
172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | 25.7 | 25.7 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 1.4929 |  |  | 1492.9 | 0
173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2059 |  |  | 205.9 | 0
174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 8.01 | 8.01 | ОГЗ до R45 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3147 |  |  | 314.7 | 0
175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5.14 | 46.26 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 2.0007 |  |  | 2000.7 | 0
176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 5.47 | 49.23 | ОГЗ до R45 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 9 | 2.0061 |  |  | 2006.1 | 0
177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  |  | 231.3 | 0
178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  |  | 231.8 | 0
179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2328 |  |  | 232.8 | 0
180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 6.12 | 6.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2425 |  |  | 242.5 | 0
181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  |  | 231.3 | 0
182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  |  | 231.8 | 0
183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.2676 |  |  | 267.6 | 0
184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.07 |  |  | 70 | 0
185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 15.24 | 30.48 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5576 |  |  | 557.6 | 0
186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | 13.45 | 13.45 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2612 |  |  | 261.2 | 0
187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | 13.38 | 13.38 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2596 |  |  | 259.6 | 0
188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 2.8 | 2.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0616 |  |  | 61.6 | 0
189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 19.89 | 39.78 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.7416 |  |  | 741.6 | 0
190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 14.96 | 14.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 16.39 | 16.39 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3096 |  |  | 309.6 | 0
192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | 12.26 | 12.26 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3689 |  |  | 368.9 | 0
193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | 7.79 | 7.79 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2388 |  |  | 238.8 | 0
194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 20.17 | 20.17 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4499 |  |  | 449.9 | 0
195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0.04 | 1.6 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | остатки не найдены | - | - | - | - | 40 | 0.06 |  |  | 60 | 0
196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 19 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.0072 |  |  | 7.2 | 0
197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.0896 |  |  | 89.6 | 0
198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | 0.37 | 0.74 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0528 |  |  | 52.8 | 0
199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0654 |  |  | 65.4 | 0
200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | 3.04 | 3.04 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0623 |  |  | 62.3 | 0
201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | 2.49 | 2.49 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.051 |  |  | 51 | 0
202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0851 |  |  | 85.1 | 0
203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.079 |  |  | 79 | 0
204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | 3.41 | 3.41 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.07 |  |  | 70 | 0
205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | 3.11 | 3.11 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0638 |  |  | 63.8 | 0
206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | 4.14 | 4.14 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0851 |  |  | 85.1 | 0
207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.079 |  |  | 79 | 0
208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | 2.89 | 2.89 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0593 |  |  | 59.3 | 0
209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | 3 | 3 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0616 |  |  | 61.6 | 0
210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 10.69 | 117.59 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 2.4156 |  |  | 2415.6 | 0
211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 9.8 | 107.8 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 2.2165 |  |  | 2216.5 | 0
212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 8.07 | 24.21 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.4968 |  |  | 496.8 | 0
213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 13.4 | 40.2 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.8271 |  |  | 827.1 | 0
214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 12.45 | 37.35 | RAL 7005 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.768 |  |  | 768 | 0
215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4536 |  |  | 453.6 | 0
216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | 10.05 | 10.05 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2063 |  |  | 206.3 | 0
217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | 13.37 | 13.37 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2751 |  |  | 275.1 | 0
218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | 12.42 | 12.42 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2553 |  |  | 255.3 | 0
219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | 9.34 | 9.34 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1918 |  |  | 191.8 | 0
220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.79 | 97.9 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 2.013 |  |  | 2013 | 0
221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | 8.07 | 8.07 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1657 |  |  | 165.7 | 0
222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 13.41 | 26.82 | RAL 7005 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5518 |  |  | 551.8 | 0
223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 12.46 | 24.92 | RAL 7005 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5122 |  |  | 512.2 | 0
224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | 11.04 | 11.04 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2269 |  |  | 226.9 | 0
225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2077 |  |  | 207.7 | 0
226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | 13.43 | 13.43 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2566 |  |  | 256.6 | 0
228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1931 |  |  | 193.1 | 0
229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3326 |  |  | 332.6 | 0
230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5532 |  |  | 553.2 | 0
231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5134 |  |  | 513.4 | 0
232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4554 |  |  | 455.4 | 0
233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | 10.08 | 10.08 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2069 |  |  | 206.9 | 0
234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2757 |  |  | 275.7 | 0
235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.256 |  |  | 256 | 0
236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | 9.37 | 9.37 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1924 |  |  | 192.4 | 0
237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 8.07 | 16.14 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3312 |  |  | 331.2 | 0
238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 13.4 | 26.8 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5514 |  |  | 551.4 | 0
239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 12.45 | 24.9 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.512 |  |  | 512 | 0
240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 11.03 | 22.06 | RAL 7005 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4536 |  |  | 453.6 | 0
241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | 10.12 | 10.12 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2078 |  |  | 207.8 | 0
242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | 13.44 | 13.44 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2766 |  |  | 276.6 | 0
243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | 12.49 | 12.49 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2567 |  |  | 256.7 | 0
244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | 9.41 | 9.41 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1932 |  |  | 193.2 | 0
245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 8.11 | 16.22 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3326 |  |  | 332.6 | 0
246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 13.44 | 26.88 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5532 |  |  | 553.2 | 0
247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 12.49 | 24.98 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.5134 |  |  | 513.4 | 0
248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 11.07 | 22.14 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4554 |  |  | 455.4 | 0
249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | 10.1 | 10.1 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2074 |  |  | 207.4 | 0
250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | 13.42 | 13.42 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2761 |  |  | 276.1 | 0
251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2563 |  |  | 256.3 | 0
252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | 9.39 | 9.39 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1928 |  |  | 192.8 | 0
253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0401 |  |  | 40.1 | 0
254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0374 |  |  | 37.4 | 0
255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | 2.71 | 2.71 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0556 |  |  | 55.6 | 0
256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0584 |  |  | 58.4 | 0
257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 2.06 | 4.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.085 |  |  | 85 | 0
258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0418 |  |  | 41.8 | 0
259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | 13.4 | 13.4 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2757 |  |  | 275.7 | 0
260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.256 |  |  | 256 | 0
261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2.21 | 4.42 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0912 |  |  | 91.2 | 0
262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.06 |  |  | 60 | 0
263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0802 |  |  | 80.2 | 0
264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | 3.56 | 3.56 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0731 |  |  | 73.1 | 0
265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | 2.26 | 2.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0466 |  |  | 46.6 | 0
266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0489 |  |  | 48.9 | 0
267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.052 |  |  | 52 | 0
269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0489 |  |  | 48.9 | 0
270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | 2.09 | 2.09 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0432 |  |  | 43.2 | 0
271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0824 |  |  | 82.4 | 0
272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | 2.64 | 2.64 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0542 |  |  | 54.2 | 0
273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | 3.9 | 3.9 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0803 |  |  | 80.3 | 0
274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0818 |  |  | 81.8 | 0
275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | 9.73 | 9.73 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2001 |  |  | 200.1 | 0
276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | 13.47 | 13.47 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2773 |  |  | 277.3 | 0
277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | 12.53 | 12.53 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2574 |  |  | 257.4 | 0
278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0697 |  |  | 69.7 | 0
279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | 2.51 | 2.51 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0518 |  |  | 51.8 | 0
280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | 3.02 | 3.02 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0621 |  |  | 62.1 | 0
281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0584 |  |  | 58.4 | 0
282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0417 |  |  | 41.7 | 0
283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0272 |  |  | 27.2 | 0
284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0403 |  |  | 40.3 | 0
285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | 2.01 | 2.01 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0413 |  |  | 41.3 | 0
286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 11.22 | 56.1 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 1.1535 |  |  | 1153.5 | 0
287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2815 |  |  | 281.5 | 0
288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2616 |  |  | 261.6 | 0
289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 10.39 | 51.95 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 1.069 |  |  | 1069 | 0
290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2816 |  |  | 281.6 | 0
291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2617 |  |  | 261.7 | 0
292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2816 |  |  | 281.6 | 0
293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2617 |  |  | 261.7 | 0
294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | 13.68 | 13.68 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2814 |  |  | 281.4 | 0
295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2615 |  |  | 261.5 | 0
296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1655 |  |  | 165.5 | 0
297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | 13.39 | 13.39 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2755 |  |  | 275.5 | 0
298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | 12.45 | 12.45 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2559 |  |  | 255.9 | 0
299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | 11.02 | 11.02 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2267 |  |  | 226.7 | 0
300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | 13.69 | 13.69 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2816 |  |  | 281.6 | 0
301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | 12.74 | 12.74 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2617 |  |  | 261.7 | 0
302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | 5.81 | 46.48 | RAL 7005 | [7 empty] | 8 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.9632 |  |  | 963.2 | 0
303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | 2.93 | 5.86 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.121 |  |  | 121 | 0
304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | 2.71 | 5.42 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1122 |  |  | 112.2 | 0
305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | 2.46 | 19.68 | RAL 7005 | [7 empty] | 8 | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.4056 |  |  | 405.6 | 0
306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0508 |  |  | 50.8 | 0
307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | 5.68 | 5.68 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1185 |  |  | 118.5 | 0
308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | 6.09 | 6.09 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1254 |  |  | 125.4 | 0
309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | 6.11 | 12.22 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2516 |  |  | 251.6 | 0
310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | 0.43 | 1.72 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0348 |  |  | 34.8 | 0
311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | 8.93 | 17.86 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.3674 |  |  | 367.4 | 0
312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.129 |  |  | 129 | 0
313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | 2.47 | 2.47 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0507 |  |  | 50.7 | 0
314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.34 | 6.34 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1305 |  |  | 130.5 | 0
315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | 6.36 | 6.36 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1311 |  |  | 131.1 | 0
316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | 6.44 | 6.44 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1326 |  |  | 132.6 | 0
317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | 7.82 | 7.82 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.161 |  |  | 161 | 0
318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1485 |  |  | 148.5 | 0
319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | 6.67 | 6.67 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1376 |  |  | 137.6 | 0
320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | 6.33 | 6.33 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1303 |  |  | 130.3 | 0
321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | 2.38 | 2.38 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0491 |  |  | 49.1 | 0
322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | 3 | 6 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1238 |  |  | 123.8 | 0
323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1146 |  |  | 114.6 | 0
324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0107 |  |  | 10.7 | 0
325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | 1.24 | 3.72 | RAL 7005 | [7 empty] | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0768 |  |  | 76.8 | 0
326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0266 |  |  | 26.6 | 0
327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0724 |  |  | 72.4 | 0
328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | 1.56 | 1.56 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0321 |  |  | 32.1 | 0
329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | 1.5 | 1.5 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0309 |  |  | 30.9 | 0
330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0674 |  |  | 67.4 | 0
331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.017 |  |  | 17 | 0
332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 14.89 | 1489 | RAL 7005 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  | - | - | - | - | 100 | 4.9 |  |  | 0 | 4900
333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 14.26 | 1426 | RAL 7005 | 2 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 |  | - | - | - | - | 100 | 4.7 |  |  | 0 | 4700
334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 24.34 | 1874.18 | RAL Design 110 60 65 | 2 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 |  | - | - | - | - | 77 | 5.4362 |  |  | 0 | 5436.2
335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 8.14 | 602.36 | RAL Design 110 60 65 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 74 | 1.7464 |  |  | 0 | 1746.4
336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 7.89 | 583.86 | RAL Design 110 60 65 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 74 | 1.6946 |  |  | 0 | 1694.6
337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0168 |  |  | 0 | 16.8
338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 7.51 | 22.53 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0654 |  |  | 0 | 65.4
339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.22 | 2.22 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0064 |  |  | 0 | 6.4
340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0354 |  |  | 0 | 35.4
341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0206 |  |  | 0 | 20.6
342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | 24.62 | 24.62 | RAL Design 110 60 65 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0715 |  |  | 0 | 71.5
343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 1.75 | 3.5 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0282 |  |  | 28.2 | 0
344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 2.47 | 4.94 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0402 |  |  | 40.2 | 0
345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.04 |  |  | 40 | 0
346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0334 |  |  | 33.4 | 0
347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0594 |  |  | 59.4 | 0
348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0504 |  |  | 50.4 | 0
349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | 3.19 | 3.19 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0261 |  |  | 26.1 | 0
350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0174 |  |  | 17.4 | 0
351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0089 |  |  | 8.9 | 0
352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | 2.28 | 4.56 | RAL 7005 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0388 |  |  | 38.8 | 0
354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0137 |  |  | 13.7 | 0
355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0
356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | 3.3 | 3.3 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.027 |  |  | 27 | 0
357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0
358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0609 |  |  | 60.9 | 0
359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.072 |  |  | 72 | 0
360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | 2.04 | 2.04 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0166 |  |  | 16.6 | 0
361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0076 |  |  | 7.6 | 0
362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0724 |  |  | 72.4 | 0
363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0401 |  |  | 40.1 | 0
364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0162 |  |  | 16.2 | 0
365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0.88 | 1.76 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0324 |  |  | 32.4 | 0
366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0204 |  |  | 20.4 | 0
368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0939 |  |  | 93.9 | 0
369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  |  | 18.5 | 0
370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0543 |  |  | 54.3 | 0
371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0546 |  |  | 54.6 | 0
372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.018 |  |  | 18 | 0
373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0153 |  |  | 15.3 | 0
374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0213 |  |  | 21.3 | 0
375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | 2.15 | 2.15 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0392 |  |  | 39.2 | 0
376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | остатки не найдены | - | - | - | - | 2 | 0.0102 |  |  | 10.2 | 0
377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.015 |  |  | 15 | 0
378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.015 |  |  | 15 | 0
379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0136 |  |  | 13.6 | 0
380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0598 |  |  | 59.8 | 0
381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | 1.87 | 22.44 | RAL 7005 | [7 empty] | 12 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.4068 |  |  | 406.8 | 0
382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.126 |  |  | 126 | 0
383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0051 |  |  | 5.1 | 0
384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.92 | 1.84 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0338 |  |  | 33.8 | 0
385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0051 |  |  | 5.1 | 0
386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0.94 | 1.88 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0348 |  |  | 34.8 | 0
387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0734 |  |  | 73.4 | 0
388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0199 |  |  | 19.9 | 0
389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0.33 | 0.33 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0063 |  |  | 6.3 | 0
390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0454 |  |  | 45.4 | 0
391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 1.13 | 2.26 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0454 |  |  | 45.4 | 0
392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0332 |  |  | 33.2 | 0
393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0166 |  |  | 16.6 | 0
394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0062 |  |  | 6.2 | 0
395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0062 |  |  | 6.2 | 0
396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0169 |  |  | 16.9 | 0
397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | 1.38 | 2.76 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0564 |  |  | 56.4 | 0
398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0624 |  |  | 62.4 | 0
399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | 1.54 | 3.08 | RAL 7005 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0624 |  |  | 62.4 | 0
400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | 1.24 | 1.24 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0251 |  |  | 25.1 | 0
404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0.94 | 47 | RAL 7005 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 50 | 1.215 |  |  | 1215 | 0
405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0164 |  |  | 16.4 | 0
406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0168 |  |  | 16.8 | 0
407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | 0.61 | 3.05 | RAL 7005 | 5 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.084 |  |  | 84 | 0
408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.61 | 0.61 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0165 |  |  | 16.5 | 0
409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1044 |  |  | 104.4 | 0
410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 3.89 | 19.45 | RAL 7005 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.522 |  |  | 522 | 0
411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 3.91 | 46.92 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.2576 |  |  | 1257.6 | 0
412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 3.88 | 256.08 | RAL 7005 |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0 |  | - | - | - | - | 66 | 6.864 |  |  | 6864 | 0
413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | 3.27 | 3.27 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0878 |  |  | 87.8 | 0
414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | 3.26 | 3.26 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0875 |  |  | 87.5 | 0
415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | 3.31 | 16.55 | RAL 7005 | [7 empty] | 5 | 0 |  | - | - | - | - | 5 | 0.4455 |  |  | 445.5 | 0
416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1.29 | 1.29 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0461 |  |  | 46.1 | 0
417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0.05 | 1.3 | RAL 7005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 0 |  | - | - | - | - | 26 | 0.026 |  |  | 26 | 0
418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 0.22 | 4.84 | RAL 7005 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 22 | 0.1122 |  |  | 112.2 | 0
419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | 0.15 | 0.3 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.007 |  |  | 7 | 0
420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 20 | остатки не найдены | - | - | - | - | 24 | 0.012 |  |  | 12 | 0
421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 6.49 | 155.76 | RAL 7005 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 4.44 |  |  | 4440 | 0
422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 4.12 | 8.24 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2364 |  |  | 236.4 | 0
423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 8.3 | 83 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 10 | 3.115 |  |  | 3115 | 0
424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 8.84 | 8.84 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3397 |  |  | 339.7 | 0
425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | 2.77 | 5.54 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2046 |  |  | 204.6 | 0
426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.544 |  |  | 544 | 0
427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 11.42 | 68.52 | RAL 7005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 3.093 |  |  | 3093 | 0
428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 12.84 | 12.84 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5782 |  |  | 578.2 | 0
429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5042 |  |  | 504.2 | 0
430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.5154 |  |  | 515.4 | 0
431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 9.55 | 105.05 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 2.8083 |  |  | 2808.3 | 0
432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | 9.98 | 9.98 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2715 |  |  | 271.5 | 0
433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 6.15 | 6.15 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1646 |  |  | 164.6 | 0
434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | 6.01 | 6.01 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1632 |  |  | 163.2 | 0
435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3048 |  |  | 304.8 | 0
436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | 6.91 | 6.91 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2623 |  |  | 262.3 | 0
438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | 6.89 | 6.89 | RAL 7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2614 |  |  | 261.4 | 0
441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | 7 | 7 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.265 |  |  | 265 | 0
442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2633 |  |  | 263.3 | 0
444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2633 |  |  | 263.3 | 0
445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 6.98 | 6.98 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2643 |  |  | 264.3 | 0
446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | 6.95 | 6.95 | RAL 7005 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2633 |  |  | 263.3 | 0
447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 4.75 | 4.75 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1784 |  |  | 178.4 | 0
448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | 9.28 | 9.28 | RAL 7005 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2764 |  |  | 276.4 | 0
449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 7.76 | 85.36 | RAL 7005 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 2.5454 |  |  | 2545.4 | 0
450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | 5.03 | 5.03 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.1515 |  |  | 151.5 | 0
451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.2155 |  |  | 215.5 | 0
452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 4.83 | 53.13 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | должно быть 16, перепроверить | - | - | - | - | 11 | 1.991 |  |  | 1991 | 0
453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.125 |  |  | 125 | 0
454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0143 |  |  | 14.3 | 0
455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0.44 | 1.76 | RAL 7005 | 4 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0644 |  |  | 64.4 | 0
456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0.56 | 0.56 | RAL 7005 | [8 empty] | 1 | не найден | - | - | - | - | 1 | 0.0198 |  |  | 19.8 | 0
457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.6708 |  |  | 670.8 | 0
458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 3.02 | 72.48 | RAL 7005 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 2.7216 |  |  | 2721.6 | 0
459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 3.11 | 74.64 | RAL 7005 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | - | - | - | - | 24 | 2.8032 |  |  | 2803.2 | 0
460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 3.02 | 36.24 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 1.3608 |  |  | 1360.8 | 0
461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 2.98 | 17.88 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | - | - | - | - | 6 | 0.6708 |  |  | 670.8 | 0
462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | 2.02 | 4.04 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1526 |  |  | 152.6 | 0
463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | 1.95 | 1.95 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0733 |  |  | 73.3 | 0
464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.1538 |  |  | 153.8 | 0
465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0737 |  |  | 73.7 | 0
466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | 0.34 | 0.34 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0123 |  |  | 12.3 | 0
467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | 0.33 | 0.99 | RAL 7005 | [7 empty] | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.0357 |  |  | 35.7 | 0
468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 0.3 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0108 |  |  | 10.8 | 0
469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0.43 | 0.43 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0155 |  |  | 15.5 | 0
470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | 0.42 | 1.26 | RAL 7005 | [7 empty] | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 3 | 0.045 |  |  | 45 | 0
471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0139 |  |  | 13.9 | 0
472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 7 | 0.1043 |  |  | 104.3 | 0
473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  | - | - | - | - | 18 | 0.0864 |  |  | 86.4 | 0
474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 6.19 | 86.66 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 3.2914 |  |  | 3291.4 | 0
475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 6.11 | 85.54 | ОГЗ до R45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 14 | 3.2494 |  |  | 3249.4 | 0
476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | 6.29 | 12.58 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4778 |  |  | 477.8 | 0
477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 6.32 | 25.28 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.9604 |  |  | 960.4 | 0
478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 6.06 | 12.12 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.46 |  |  | 460 | 0
479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 8.22 | 16.44 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.7546 |  |  | 754.6 | 0
480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2127 |  |  | 212.7 | 0
481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 4.89 | 9.78 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4298 |  |  | 429.8 | 0
482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 4.84 | 4.84 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2127 |  |  | 212.7 | 0
483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2.86 | 5.72 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2076 |  |  | 207.6 | 0
484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2.93 | 5.86 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.2134 |  |  | 213.4 | 0
485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | 1.27 | 5.08 | ОГЗ до R45 | [6 empty] | 4 |  | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.1808 |  |  | 180.8 | 0
486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 1.73 | 43.25 | ОГЗ до R45 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  | - | - | - | - | 25 | 1.3375 |  |  | 1337.5 | 0
487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0464 |  |  | 46.4 | 0
488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 1.57 | 1.57 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0485 |  |  | 48.5 | 0
489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0526 |  |  | 52.6 | 0
490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0373 |  |  | 37.3 | 0
491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | 1.16 | 1.16 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0357 |  |  | 35.7 | 0
492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0.98 | 0.98 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0301 |  |  | 30.1 | 0
493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | 1.14 | 1.14 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0352 |  |  | 35.2 | 0
494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0247 |  |  | 24.7 | 0
495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 2.26 | 2.26 | ОГЗ до R45 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0699 |  |  | 69.9 | 0
496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.4336 |  |  | 433.6 | 0
497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2192 |  |  | 219.2 | 0
498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 5.01 | 5.01 | ОГЗ до R45 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2192 |  |  | 219.2 | 0
499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.3229 |  |  | 322.9 | 0
500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | 9.8 | 9.8 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.4731 |  |  | 473.1 | 0
501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0611 |  |  | 61.1 | 0
502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | 6.5 | 6.5 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.2371 |  |  | 237.1 | 0
503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.3468 |  |  | 346.8 | 0
504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.036 |  |  | 36 | 0
505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1.25 | 1.25 | RAL 7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0459 |  |  | 45.9 | 0
506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0094 |  |  | 9.4 | 0
507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0.46 | 0.46 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0088 |  |  | 8.8 | 0
508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0.57 | 7.41 | RAL 7005 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 13 | 0.1417 |  |  | 141.7 | 0
509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0104 |  |  | 10.4 | 0
510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.1056 |  |  | 105.6 | 0
511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 12 | 0.126 |  |  | 126 | 0
512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.51 | 0.51 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0096 |  |  | 9.6 | 0
513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0.49 | 0.49 | RAL 7005 | 1 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0093 |  |  | 9.3 | 0
514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0.57 | 1.14 | RAL 7005 | 2 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.0216 |  |  | 21.6 | 0
515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0131 |  |  | 13.1 | 0
516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 | [7 empty] | 2 | 0 |  | - | - | - | - | 2 | 0.016 |  |  | 16 | 0
517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005 | [7 empty] | 1 | 0 |  | - | - | - | - | 1 | 0.0124 |  |  | 12.4 | 0
518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 34.65 | 381.15 | RAL 7005 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | - | - | - | - | 11 | 15.5628 |  |  | 15562.8 | 0
519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 0.03 | 3.84 | RAL 7005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | остатки не найдены | - | - | - | - | 128 | 0.2048 |  |  | 204.8 | 0
520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.008 |  |  | 8 | 0
521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 2.83 | 22.64 | RAL 7005 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 8 | 0.3816 |  |  | 381.6 | 0
522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | 1.28 | 5.12 | RAL 7005 | [7 empty] | 4 | 0 |  | - | - | - | - | 4 | 0.0936 |  |  | 93.6 | 0
|  | ИТОГО: | 2306 | Итого: | 356652.8 |  | 14040.12 | [9 empty] | 175 |  | 1 | 4.3819 | 2 | 6.1466 | 2304 | 350.5062 |  |  |  | 18.6933

## Ведомость метизов
| Маркировка метизов по ГОСТ | ГОСТ | Кол-во, шт (с учётом на отбраковку 3%) | Вес ед. кг | Общая масса, кг | Толщина пакета | Примечания | Надено на объекте, шт | Надено на объекте, тн | Полученно от ЕТУ по заявке от 14.08.25 , шт | Полученно от ЕТУ по заявке от 14.08.25 , кг | К получению, шт | К получению, тн | ДК | Кол-во в ДК, кг
Ведомость постоянных метизов | Болт M12x45 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 262 | 0.056 | 14.672 | 12 |  |  |  |  | 15 |  | -0.328 | СК № 286401 от 23.08.24 | 1000
| Болт M16x55 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 363 | 0.122 | 44.286 | 8, 15, 13, 10 |  |  |  |  | 45 |  | -0.714 | СК № 2268 от 26.09.24 | 1100
| Болт M16x60 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 23 | 0.129 | 2.967 | 18, 17, 19 |  |  |  |  | 3 |  | -0.033 | СК№ В300-24 от 21.01.24 | 1124.7
| Болт M16x65 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 41 | 0.137 | 5.617 | 22, 17 |  |  |  |  | 6 |  | -0.383 | СК № 286401 от 23.08.24 | 1000 и 2025
| Болт M20x65 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 870 | 0.228 | 198.36 | 8, 17, 16, 13 |  |  |  |  | 199 |  | -0.64 | СК №2090 от 09.09.24 | 1200
| Болт M20x70 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 1115 | 0.241 | 268.715 | 21, 22, 18, 20 |  |  |  |  | 269 |  | -0.285 | СК № 970 от 14.05.2024 | 400
| Болт M20x75 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 136 | 0.253 | 34.408 | 24, 12 |  |  |  |  | 35 |  | -0.592 | СК № 970 от 14.05.2024 | 1200
| Болт M20x80 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 351 | 0.265 | 93.015 | 31, 32, 28 |  |  |  |  | 94 |  | -0.985 | СК № В6010-23 от 28.12.23 | 2160
| Болт M20x85 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 248 | 0.278 | 68.944 | 36, 34 |  |  |  |  | 69 |  | -0.056 | СК № В4762-23 от 01.11.23 | 1709.3
| Болт M20x90 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 43 | 0.29 | 12.47 | 42, 38 |  |  |  |  | 13 |  | -0.53 | СК № 124 от 24.01.24 | 1200
| Болт M20x95 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 49 | 0.302 | 14.798 | 47, 46 |  |  |  |  | 15 |  | -0.202 | СК № 6244В-21 от 26.12.21 | 960
| Болт M20x105 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 33 | 0.327 | 10.791 | 57 |  |  |  |  | 11 |  | -0.209 | СК № 621107014 от 11.04.22 | 17
| Болт M20x120 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 45 | 0.364 | 16.38 | 70 |  |  |  |  | 17 |  | -0.62 | СК 645 от 31.03.21 | 1200
| Болт M20x130 кл.пр.8.8 | 7798-70 | 37 | 0.389 | 14.393 | 82 |  |  |  |  | 15 |  | -0.607 | СК № 3819В-19 от 25.11.19 | 710
| Гайка M12 кл.пр.8 | 5915-70 (ИСО 4032) | 523 | 0.018 | 9.414 | [5 empty] | 10 |  | -0.586 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 10
| Гайка M16 кл.пр.8 | 5915-70 (ИСО 4032) | 853 | 0.038 | 32.414 | [5 empty] | 33 |  | -0.586 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 33
| Гайка M20 кл.пр.8 | 5915-70 (ИСО 4032) | 5859 | 0.071 | 415.989 | [5 empty] | 416 |  | -0.011 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 416
| Гайка M16 кл.пр.10 | 5915-70 (ИСО 4032) | 198 | 0.038 | 7.524 |  | для закладных |  |  |  | 8 |  | -0.476 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 8
| Шaйба А.12 | 11371-78 | 523 | 0.006 | 3.138 | [5 empty] | 4 |  | -0.862 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 4
| Шaйба А.16 | 11371-78 | 853 | 0.011 | 9.383 | [5 empty] | 10 |  | -0.617 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 12
| Шaйба А.20 | 11371-78 | 5859 | 0.017 | 99.603 | [5 empty] | 100 |  | -0.397 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 103
| Шaйба А.16 | 11371-78 | 198 | 0.011 | 2.178 |  | для закладных |  |  |  | 2 |  | 0.178 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | п.21
| Шпилька М16-6g x 75.109 | 22042-76 | 198 | 0.1357 | 26.8686 |  | для закладных |  |  | 198 |  | 0 |  | ПК №2602-25 от 07.08.25 | 198шт
Ведомость временных метизов | Болт М20-6g x 150.58 | 7798-70 (ИСО 4014) | 66 | 0.438 | 28.908 | 114 |  |  |  |  | 29 |  | -0.092 | Сертификат качества В3384-23 от 19.08.23г. | 770.7
| Гайка М20-6H.5 | 5915-70 (ИСО 4032) | 66 | 0.071 | 4.686 | [5 empty] | 5 |  | -0.314 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 5
| Шaйба А.20 | 11371-78 | 132 | 0.017 | 2.244 | [5 empty] | 3 |  | -0.756 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | п.22
Ведомость высокопрочных метизов | Болт M24 x 65.109 | 32484.3 | 319 | 0.386 | 123.134 | 24 |  |  |  |  | 124 |  | -0.866 | СК №ГО9-4971 от 27.07.25 | 600
| Болт M24 x 80.109 | 32484.3 | 68 | 0.438 | 29.784 | 37 |  |  |  |  | 30 |  | -0.216 | СК №ГО9-2203 от 26.03.25 | 1080
| Болт M24 x 85.109 | 32484.3 | 111 | 0.456 | 50.616 | 40 |  |  |  |  | 51 |  | -0.384 | СК №ГО9-2752 от 18.04.25 | 1045
| Болт M24 x 90.109 | 32484.3 | 41 | 0.473 | 19.393 | 45 |  |  |  |  | 20 |  | -0.607 | СК №ГО9-4230 от 22.06.25 | 1200
| Гайкa M24.10 | 32484.3 | 540 | 0.183 | 98.82 | [5 empty] | 99 |  | -0.18 | СК №ГО9-2203 от 26.03.25 | 720
| Шaйбa 24 | 32484.6 | 1079 | 0.052 | 56.108 | [5 empty] | 57 |  | -0.892 | ПК №2601-25 от 07.08.25 | 57
| Анкер-шпилька Hilti HSТ М20х200/30 |  | 2 | [8 empty] | 2
| Самонарезающий винт В5.5х30 |  | 7073 | [8 empty] | 7073
| Самонарезающий винт В4.8х16 или комбинированная заклепка |  | 9578 | [8 empty] | 9578
| Самонарезающий винт В5.5х50 |  | 672 |  |  |  | для крепления ограждения по кровле |  |  |  |  | 672

## Найдено на объекте
Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес одной, кг | 16-17,18 ось | 19-20 ось | 21-22 ось | 22-24 ось | Кол-во на площадке всего, шт | Кол-во на площадке всего, тн | Поставленно по данным завода, шт | Поставленно по данным завода, кг | оси
1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 |  | 1 |  |  | 1 | 4.5429 | 1 | 4542.9 | 4,5
1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 |  |  |  | 1 | 1 | 4.536 | 1 | 4536 | 6
1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 |  |  | 1 |  | 1 | 4.5512 | 1 | 4551.2 | 6,5
1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 |  |  | 1 |  | 1 | 4.4163 | 1 | 4416.3 | 5,5
1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 |  | 1 |  |  | 1 | 2.1695 | 1 | 2169.5
1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2.0481 | 1 | 2048.1
1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2.0431 | 1 | 2043.1
1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 |  |  |  | 1 | 1 | 2.0392 | 1 | 2039.2
1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 |  | 1 |  |  | 1 | 2.0321 | 1 | 2032.1
1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 |  |  | 1 |  | 1 | 3.7637 | 1 | 3763.7 | 4,5
1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 |  |  | 1 |  | 1 | 3.7969 | 1 | 3796.9 | 5
1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 |  |  |  | 1 | 1 | 3.7851 | 1 | 3785.1 | 5,5
1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 |  |  |  | 1 | 1 | 3.7969 | 1 | 3796.9 | 6
1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 |  |  | 2 | 3 | 5 | 18.8185 | 5 | 18818.5 | 6,5-8,5
1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 |  |  |  | 1 | 1 | 3.7574 | 1 | 3757.4 | 9
1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 |  | 1 |  |  | 1 | 1.643 | 1 | 1643
1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 |  | 1 |  |  | 1 | 1.6551 | 1 | 1655.1
1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 |  | 2 |  |  | 2 | 3.2738 | 2 | 3273.8
1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 |  | 1 |  |  | 1 | 1.6369 | 1 | 1636.9
1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 |  |  | 1 |  | 1 | 0.7924 | 1 | 792.4
1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 2 |  |  |  | 2 | 3.357 | 2 | 3357
1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.7372 | 1 | 1737.2
1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.7372 | 1 | 1737.2
1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 |  |  | 1 |  | 1 | 1.5823 | 2 | 3164.6
1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 |  |  | 1 |  | 1 | 1.1836 | 1 | 1183.6
1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 1 | 1598.6
1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 |  | 1 |  |  | 1 | 1.1836 | 1 | 1183.6
1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 |  |  | 2 |  | 2 | 2.4176 | 2 | 2417.6
1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 |  | 1 |  |  | 1 | 1.1987 | 1 | 1198.7
1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.2352 | 1 | 1235.2
1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 |  |  | 1 |  | 1 | 1.1987 | 1 | 1198.7
1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.2352 | 1 | 1235.2
1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 |  |  | 4 |  | 4 | 4.7616 | 3 | 3571.2
1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1.7792 | 1 | 1779.2 | 4,5
1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 3 |  |  | 3 | 6 | 10.5882 | 7 | 12352.9 | 6,5-8,5
1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1.7861 | 1 | 1786.1 | 5,5
1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1 |  |  |  | 1 | 1.7532 | 1 | 1753.2 | 9
1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.5892 | 1 | 1589.2
1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 |  |  | 1 |  | 1 | 1.6112 | 1 | 1611.2
1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 |  | 1 |  |  | 1 | 1.497 | 1 | 1497
1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5246 | 1 | 1524.6
1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 |  |  | 2 |  | 2 | 2.9674 | 2 | 2967.4
1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5115 | 1 | 1511.5
1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 |  |  | 1 |  | 1 | 1.5266 | 1 | 1526.6
1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 |  |  |  | 1 | 1 | 1.4837 | 1 | 1483.7
1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 |  |  |  | 1 | 1 | 1.5212 | 1 | 1521.2
1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 |  | 3 | 1 | 2 | 6 | 27.3072 | 6 | 27307.2 | 7,5. 8,5 | 10,5. 14,5. 15,5. 16,5 | 1Б1-1-1 шт | 19-20 ось
2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 1 | 4551.2 |  | 12,5
2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 |  |  |  |  | 1 | 4.5356
2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 1 |  |  |  | 1 | 4.3864 | 1 | 4386.4 |  |  | РР1-26-1шт | 21-22 ось | Не наша галерея
2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 |  |  |  | 2 | 2 | 8.8504 | 2 | 8850.4 |  |  | РР1-1-1шт | 21-22 ось
2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 |  |  |  | 1 | 1 | 4.3864 | 1 | 4386.4 |  |  | РР1-13-1шт | 21-22 ось
2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 |  |  |  |  | 1 | 0.2421
2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 |  |  |  |  | 2 | 1.3954
2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 |  |  |  |  | 3 | 2.0205
2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 |  |  |  |  | 6 | 4.041
2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 |  |  |  |  | 2 | 1.3704
2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 |  |  |  |  | 8 | 5.388
2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 |  |  |  |  | 2 | 1.347
2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 |  |  |  |  | 2 | 1.3704
2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 |  |  |  |  | 2 | 1.372
2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 |  |  |  |  | 1 | 0.686
2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 |  |  |  |  | 1 | 0.6977
2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 |  |  |  |  | 2 | 1.347
2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 |  |  |  |  | 1 | 0.6832
2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 |  |  |  |  | 2 | 1.3664
2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 |  |  |  | 2 | 2 | 7.5148 | 2 | 7514.8 |  |  | РР1-5-1шт | 21-22 ось
2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 1 |  | 10 | 8 | 19 | 71.5103 | 19 | 71510.3 |  | 10,5. 12,5. 14,5. 15,5. 16,5. | РР1-14-1шт | 21-22 ось
2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 |  |  |  | 1 | 1 | 3.7722 | 1 | 3772.2 |  |  | Б3-6-3шт | 21-22 ось
2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3.5064 | 2 | 3506.4 |  |  | Б3-12-1шт | 21-22 ось
2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 5 |  |  | 9 | 14 | 24.7058 | 14 | 24705.8 |  | 10,5. 12,5. 14,5. 16,5 | Б3-14-1шт | 21-22 ось
3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 |  |  |  |  | 1 | 4.5512
3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 1 |  |  |  | 1 | 4.3864 | 1 | 4386.4 |  |  | Б3-16-1шт | 21-22 ось
3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 |  |  | 1 |  | 1 | 4.4251 | 1 | 4425.1 |  |  | Б3-21-1шт | 21-22 ось
4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 1 |  |  |  | 1 | 4.3819 | 1 | 4381.9 |  |  | Б3-24-1шт | 21-22 ось
| ИТОГО: | 247 |  | 18 | 16 | 37 | 41 | 149 | 298.1984 | 115 | 306.5048
| Разница | [9 empty] | 8.3064
это добавила с фото
| Наименование объекта | Отгрузили, данные СОЭКС |  | Отгрузили, данные наши | Разница, тн
| КГ-3 | 309,33 тн |  | 298,2 тн | 8.308 | с вычетом настила 2,822 тн
|  | 115 шт |  | 112 шт | 3 шт
1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1582.3 | 2 | 3164.6
1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | [5 empty] | - |  | 1 | 1598.6
1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4761.6 | 3 | 3571.2
1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 10588.2 | 7 | 12352.9
2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | [5 empty] | - |  | 1 | 4551.2
[9 empty] | 16.9321 |  | 25.2385
|  | Нашли мы, шт |  | СОЭКС, шт
1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 1 |  | 2 | ось 2 нижние колонны
1К1-7 | Колонна 1К1-7 | - |  | 1 | ось 3 нижние колонны
1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 |  | 3 | ось 7,8 нижние колонны
1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 6 |  | 7 | одна из боковых "С" колон
2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | - |  | 1 | между осями 12-13 нижняя балка из "С" элемента
разница - 8,3 тн

## Отгрузки (hidden)
№ | Марка | Наименование | Кол-во | Примечания | Проект | Масса по ОВ (общая) | Приоритет
1 | 1Б8-5 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3763.7 |  | 18818.5 | -15054.8
2 | 1Б8-6 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3757.4 |  | 3757.4 | 0
3 | 2К2-2 | Колонна | 6 | 1 | КГ3 | 10588.2 |  | #N/A | #N/A
4 | 2Б8-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3757.4 |  | #N/A | #N/A
5 | 2Б8-2 | Балка | 4 | 1 | КГ3 | 15054.8 |  | #N/A | #N/A
6 | 1Б1-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4542.9 |  | 4542.9 | 0
7 | 2Б1-2 | Балка | 3 | 1 | КГ3 | 13653.6 |  | #N/A | #N/A
8 | 1Б8-5 | Балка | 2 | 1 | КГ3 | 7527.4 |  | 18818.5 | -11291.1
9 | 2Б8-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3757.4 |  | #N/A | #N/A
10 | 2Б8-2 | Балка | 2 | 1 | КГ3 | 7527.4 |  | #N/A | #N/A
11 | 1Б8-3 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3785.1 |  | 3785.1 | 0
12 | 1Б8-4 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3796.9 |  | 3796.9 | 0
13 | 2Б8-2 | Балка | 2 | 1 | КГ3 | 7527.4 |  | #N/A | #N/A
14 | 2Б8-3 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3772.2 |  | #N/A | #N/A
15 | 1Б8-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3763.7 |  | 3763.7 | 0
16 | 1Б8-5 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3763.7 |  | 18818.5 | -15054.8
17 | 2Б8-2 | Балка | 3 | 1 | КГ3 | 11291.1 |  | #N/A | #N/A
18 | 2Б1-2 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4551.2 |  | #N/A | #N/A
19 | 2Б2-3 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4386.4 |  | #N/A | #N/A
20 | 1К2-1 | Колонна | 1 | 1 | КГ3 | 1779.2 |  | 1779.2 | 0
21 | 1К2-2 | Колонна | 2 | 1 | КГ3 | 3529.4 |  | 12352.9 | -8823.5
22 | 1К2-4 | Колонна | 1 | 1 | КГ3 | 1753.2 |  | 1753.2 | 0
23 | 2К2-2 | Колонна | 2 | 1 | КГ3 | 3529.4 |  | #N/A | #N/A
24 | 2Б2-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4386.4 |  | #N/A | #N/A
25 | 2Б8-2 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 3763.7 |  | #N/A | #N/A
26 | 3Б2-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4386.4 |  | #N/A | #N/A
27 | 4Б2-1 | Балка | 1 | 1 | КГ3 | 4381.9 |  | #N/A | #N/A
28 | 1К2-2 | Колонна | 1 | 1 | КГ3 | 1764.7 |  | 12352.9 | -10588.2
29 | Б5-5 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 493.4 |  | #N/A | #N/A
30 | Б5-10 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 463.4 |  | #N/A | #N/A
31 | Б5-13 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 452 |  | #N/A | #N/A
32 | Б5-14 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 451.6 |  | #N/A | #N/A
33 | Б5-15 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 453.5 |  | #N/A | #N/A
34 | Б5-16 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 455.5 |  | #N/A | #N/A
35 | Б5-23 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 475.3 |  | #N/A | #N/A
36 | Б5-24 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 474.7 |  | #N/A | #N/A
37 | Б5а-7 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 477.1 |  | #N/A | #N/A
38 | Б6-1 | Щит | 8 | 1 | КГ2,7 | 2657.6 |  | #N/A | #N/A
39 | Б6-3 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 350 |  | #N/A | #N/A
40 | Б6-6 | Щит | 1 | 1 | КГ2,7 | 333.8 |  | #N/A | #N/A
41 | 1К2-2 | Колонна | 2 | 1 | КГ3 | 3529.4 |  | 12352.9 | -8823.5
42 | 1К2-3 | Колонна | 1 | 1 | КГ3 | 1786.1 |  | 1786.1 | 0
43 | 2К2-1 | Колонна | 2 | 1 | КГ3 | 3506.4 |  | #N/A | #N/A
44 | 2К2-2 | Колонна | 6 | 1 | КГ3 | 10588.2 |  | #N/A | #N/A
45 | 1Б3-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 2169.5 |  | 2169.5 | 0
46 | 1Б3-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 2048.1 |  | 2048.1 | 0
47 | 1Б3-3 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 2043.1 |  | 2043.1 | 0
48 | 1Б3-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 2039.2 |  | 2039.2 | 0
49 | 1Б3-5 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 2032.1 |  | 2032.1 | 0
50 | 1Б4-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 595.9 |  | 595.9 | 0
51 | 1Б4-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 595.9 |  | 595.9 | 0
52 | 1Б4-3 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1176 |  | 1176 | 0
53 | 1Б4-4 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1352.8 |  | 1352.8 | 0
54 | 1Б4-5 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1372 |  | 1372 | 0
55 | 1Б4-6 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 651 |  | 651 | 0
56 | 1Б4-7 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 651 |  | 651 | 0
57 | 1Б4-8 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 648.6 |  | 648.6 | 0
58 | 1Б4-9 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 660.2 |  | 660.2 | 0
59 | 1Б4-10 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 648.6 |  | 648.6 | 0
60 | 1Б4-11 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 657.8 |  | 657.8 | 0
61 | 1Б4-12 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1347 |  | 1347 | 0
62 | 1Б4-13 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1370.4 |  | 1370.4 | 0
63 | 1Б4-14 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 2744 |  | 2744 | 0
64 | 1Б4-15 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1372 |  | 1372 | 0
65 | 1Б4-16 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1395.4 |  | 1395.4 | 0
66 | 1Б4-17 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 2694 |  | 2694 | 0
67 | 1Б4-18 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1347 |  | 1347 | 0
68 | 1Б4-19 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1370.4 |  | 1370.4 | 0
69 | 1Б4-20 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 2694 |  | 2694 | 0
70 | 1Б5-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 265.7 |  | 265.7 | 0
71 | 1Б5-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 288.7 |  | 288.7 | 0
72 | 1Б5-3 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 270.4 |  | 270.4 | 0
73 | 1Б5-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 270.4 |  | 270.4 | 0
74 | 1Б5-5 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 290 |  | 290 | 0
75 | 1Б5-6 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 308.8 |  | 308.8 | 0
76 | 1Б5-7 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 280.7 |  | 280.7 | 0
77 | 1Б5-8 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 299.5 |  | 299.5 | 0
78 | 1Б5-9 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 330.9 |  | 330.9 | 0
79 | 1Б5-10 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 350.6 |  | 350.6 | 0
80 | 1Б5-11 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 329.5 |  | 329.5 | 0
81 | 1Б5-12 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 349.2 |  | 349.2 | 0
82 | 1Б5-13 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 312.2 |  | 312.2 | 0
83 | 1Б5-14 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 331.8 |  | 331.8 | 0
84 | 1Б6-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 630.8 |  | 630.8 | 0
85 | 1Б6-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 626.2 |  | 626.2 | 0
86 | 1Б6-3 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 1226 |  | 1226 | 0
87 | 1Б9-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1643 |  | 1643 | 0
88 | 1Б9-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1655.1 |  | 1655.1 | 0
89 | 1Б9-3 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 3273.8 |  | 3273.8 | 0
90 | 1Б9-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1636.9 |  | 1636.9 | 0
91 | 1Б11-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 792.4 |  | 792.4 | 0
92 | 1Б12-1 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 3357 |  | 3357 | 0
93 | 1Б14-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 360.1 |  | 360.1 | 0
94 | 1Б14-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 350 |  | 350 | 0
95 | 1Б14-3 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 397.2 |  | 397.2 | 0
96 | 1Б14-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 408.1 |  | 408.1 | 0
97 | 1К1-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1737.2 |  | 1737.2 | 0
98 | 1К1-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1737.2 |  | 1737.2 | 0
99 | 1К1-3 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 3164.6 |  | 3164.6 | 0
100 | 1К1-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 240.2 |  | 240.2 | 0
101 | 1К1-5 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1183.6 |  | 1183.6 | 0
102 | 1К1-6 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 240.2 |  | 240.2 | 0
103 | 1К1-7 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 3197.2 |  | 3197.2 | 0
104 | 1К1-8 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 251.8 |  | 251.8 | 0
105 | 1К1-9 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1183.6 |  | 1183.6 | 0
106 | 1К1-10 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 251.8 |  | 251.8 | 0
107 | 1К1-11 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 2417.6 |  | 2417.6 | 0
108 | 1К1-12 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 267.7 |  | 267.7 | 0
109 | 1К1-13 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 267.7 |  | 267.7 | 0
110 | 1К1-14 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1198.7 |  | 1198.7 | 0
111 | 1К1-15 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 258.1 |  | 258.1 | 0
112 | 1К1-16 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1235.2 |  | 1235.2 | 0
113 | 1К1-17 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 451.2 |  | 451.2 | 0
114 | 1К1-18 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1198.7 |  | 1198.7 | 0
115 | 1К1-19 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 258.1 |  | 258.1 | 0
116 | 1К1-20 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1235.2 |  | 1235.2 | 0
117 | 1К1-21 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 451.2 |  | 451.2 | 0
118 | 1К1-22 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 4761.6 |  | 4761.6 | 0
119 | 1К1-23 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 988 |  | 988 | 0
120 | 1К3-1 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1589.2 |  | 1589.2 | 0
121 | 1К3-2 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1611.2 |  | 1611.2 | 0
122 | 1К3-3 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1497 |  | 1497 | 0
123 | 1К3-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1524.6 |  | 1524.6 | 0
124 | 1К3-5 | Балка | 2 | 2 | КГ3 | 2967.4 |  | 2967.4 | 0
125 | 1К3-6 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1511.5 |  | 1511.5 | 0
126 | 1К3-7 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1526.6 |  | 1526.6 | 0
127 | 1К3-8 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1483.7 |  | 1483.7 | 0
128 | 1К3-9 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 1521.2 |  | 1521.2 | 0
129 | 1К4-1 | Балка | 6 | 2 | КГ3 | 1333.8 |  | 1333.8 | 0
130 | 1К4-2 | Балка | 6 | 2 | КГ3 | 1337.4 |  | 1337.4 | 0
131 | 1К4-3 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 231.3 |  | 231.3 | 0
132 | 1К4-4 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 231.8 |  | 231.8 | 0
133 | 1К4-5 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 232.6 |  | 232.6 | 0
134 | 1К4-6 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 242.1 |  | 242.1 | 0
135 | 1К4-7 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 231.3 |  | 231.3 | 0
136 | 1К4-8 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 231.8 |  | 231.8 | 0
137 | 1К4-9 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 205.9 |  | 205.9 | 0
138 | 1К4-10 | Балка | 1 | 2 | КГ3 | 324.7 |  | 324.7 | 0
139 | 1КР1-1 | Балка | 4 | 2 | КГ3 | 267.6 |  | 267.6 | 0
140 | 1ФП1-1 | Монтажный элемент | 1 | 2 | КГ3 | 1471.5 |  | 1471.5 | 0
141 | 1ФП1-2 | Монтажный элемент | 7 | 2 | КГ3 | 10300.5 |  | 10300.5 | 0
142 | 1ФП4-1 | Монтажный элемент | 1 | 2 | КГ3 | 1401 |  | 1401 | 0
143 | 1Б1-3 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 4536 |  | 4536 | 0
144 | 1Б1-4 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 4551.2 |  | 13653.6 | -9102.4
145 | 1Б2-1 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 4416.3 |  | 4416.3 | 0
146 | 1Б8-2 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 3796.9 |  | 3796.9 | 0
147 | 1Б8-5 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 3763.7 |  | 18818.5 | -15054.8
148 | 2Б1-2 | Балка | 3 | 1(1) | КГ3 | 13653.6 |  | #N/A | #N/A
149 | 2Б2-2 | Балка | 2 | 1(1) | КГ3 | 8850.4 |  | #N/A | #N/A
150 | 2Б8-2 | Балка | 7 | 1(1) | КГ3 | 26345.9 |  | #N/A | #N/A
151 | 3Б2-2 | Балка | 1 | 1(1) | КГ3 | 4425.1 |  | #N/A | #N/A
152 | 1К2-2 | Балка | 2 | 1(1) | КГ3 | 7058.8 |  | 12352.9 | -5294.1
[5 empty] | Итого: | 375951.2
194728
-181223.2
|  |  |  | кг2,7 | 7537.9
|  |  |  | 1эт | 194728.8
|  |  |  | др эт | 173684.5
3763.7
3757.4
4542.9
7527.4
3785.1
3796.9
3763.7
3763.7
1779.2
3529.4
1753.2
1764.7
3529.4
1786.1
2169.5
2048.1
2043.1
2039.2
2032.1
595.9
595.9
1176
1352.8
1372
651
651
648.6
660.2
648.6
657.8
1347
1370.4
2744
1372
1395.4
2694
1347
1370.4
2694
265.7
288.7
270.4
270.4
290
308.8
280.7
299.5
330.9
350.6
329.5
349.2
312.2
331.8
630.8
626.2
1226
1643
1655.1
3273.8
1636.9
792.4
3357
360.1
350
397.2
408.1
1737.2
1737.2
3164.6
240.2
1183.6
240.2
3197.2
251.8
1183.6
251.8
2417.6
267.7
267.7
1198.7
258.1
1235.2
451.2
1198.7
258.1
1235.2
451.2
4761.6
988
1589.2
1611.2
1497
1524.6
2967.4
1511.5
1526.6
1483.7
1521.2
1333.8
1337.4
231.3
231.8
232.6
242.1
231.3
231.8
205.9
324.7
267.6
1471.5
10300.5
1401
4536
4551.2
4416.3
3796.9
3763.7
7058.8

## ВОМ-1 (hidden)
Ведомость отправочных марок
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | Лист без индексации | Наименование марки
2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 | 1.28 | 12.8 | ОГЗ до R45
3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 1.94 | 1.94 | RAL 7005
4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9 | 57.95 | 57.95 | ОГЗ до R45
5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2 | 57.29 | 57.29 | ОГЗ до R45
6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536 | 57.33 | 57.33 | ОГЗ до R45
7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 57.72 | 173.16 | ОГЗ до R45
8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45
9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 57.15 | 57.15 | ОГЗ до R45
10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3 | 55.45 | 55.45 | ОГЗ до R45
11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5 | 39.96 | 39.96 | ОГЗ до R45
12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1 | 36.19 | 36.19 | ОГЗ до R45
13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1 | 36.18 | 36.18 | ОГЗ до R45
14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2 | 36.01 | 36.01 | ОГЗ до R45
15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1 | 35.83 | 35.83 | ОГЗ до R45
16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9 | 11.48 | 11.48 | RAL 7005
17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9 | 11.48 | 11.48 | RAL 7005
18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176 | 11.32 | 22.64 | RAL 7005
19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8 | 12.8 | 25.6 | RAL 7005
20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | RAL 7005
21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005
22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651 | 12.47 | 12.47 | RAL 7005
23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6 | 12.34 | 12.34 | ОГЗ до R45
24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2 | 12.67 | 12.67 | ОГЗ до R45
25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6 | 12.34 | 12.34 | ОГЗ до R45
26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8 | 12.61 | 12.61 | ОГЗ до R45
27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | ОГЗ до R45
28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 13.06 | 26.12 | ОГЗ до R45
29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744 | 13.14 | 52.56 | RAL 7005
30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | ОГЗ до R45
31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 13.45 | 26.9 | ОГЗ до R45
32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005
33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347 | 12.75 | 25.5 | ОГЗ до R45
34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 13.06 | 26.12 | ОГЗ до R45
35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005
36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7 | 6.33 | 6.33 | ОГЗ до R45
37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7 | 6.94 | 6.94 | ОГЗ до R45
38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005
39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4 | 6.46 | 6.46 | RAL 7005
40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290 | 6.98 | 6.98 | ОГЗ до R45
41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8 | 7.48 | 7.48 | ОГЗ до R45
42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7 | 6.72 | 6.72 | ОГЗ до R45
43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5 | 7.22 | 7.22 | ОГЗ до R45
44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9 | 7.92 | 7.92 | ОГЗ до R45
45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6 | 8.44 | 8.44 | ОГЗ до R45
46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5 | 7.89 | 7.89 | ОГЗ до R45
47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2 | 8.41 | 8.41 | ОГЗ до R45
48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2 | 7.48 | 7.48 | ОГЗ до R45
49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8 | 7.99 | 7.99 | ОГЗ до R45
50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8 | 13.74 | 13.74 | RAL 7005
51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2 | 13.62 | 13.62 | ОГЗ до R45
52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226 | 13.27 | 26.54 | RAL 7005
53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5 | 9.52 | 9.52 | RAL 7005
54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8 | 5.24 | 36.68 | RAL 7005
55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6 | 1.91 | 3.82 | RAL 7005
56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8 | 1.91 | 1.91 | RAL 7005
57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005
58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7 | 4.34 | 4.34 | ОГЗ до R45
59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005
60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8 | 1.09 | 1.09 | RAL 7005
61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500 | 3.55 | 17.75 | RAL 7005
62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8 | 3.61 | 3.61 | RAL 7005
63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8 | 1.61 | 3.22 | RAL 7005
64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138 | 1.64 | 4.92 | RAL 7005
65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1.39 | 1.39 | RAL 7005
66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005
67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005
68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054 | 3.77 | 37.7 | RAL 7005
69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005
70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1 | 3.89 | 3.89 | RAL 7005
71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2 | 1.82 | 7.28 | RAL 7005
72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1.39 | 1.39 | RAL 7005
73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1.67 | 1.67 | RAL 7005
74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005
75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1 | 0.2 | 0.6 | RAL 7005
76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3 | 4.18 | 54.34 | RAL 7005
77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4 | 4.41 | 4.41 | RAL 7005
78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4 | 4.43 | 26.58 | RAL 7005
79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6 | 4.41 | 216.09 | RAL 7005
80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 45.26 | 45.26 | ОГЗ до R45
81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45
82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1 | 45.83 | 45.83 | ОГЗ до R45
83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 46.04 | 46.04 | ОГЗ до R45
84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5 | 45.26 | 226.3 | ОГЗ до R45
85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 45.14 | 45.14 | ОГЗ до R45
86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643 | 27.85 | 27.85 | ОГЗ до R45
87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1 | 28.25 | 28.25 | ОГЗ до R45
88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8 | 27.65 | 55.3 | ОГЗ до R45
89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 27.65 | 27.65 | ОГЗ до R45
90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4 | 17.17 | 17.17 | RAL 7005
91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357 | 25.51 | 51.02 | RAL 7005
92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6 | 1.08 | 1.08 | RAL 7005
93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005
94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6 | 1.01 | 6.06 | RAL 7005
95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54 | 0.64 | 1.92 | RAL 7005
96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237 | 0.55 | 8.25 | RAL 7005
97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | RAL 7005
98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0.42 | 0.42 | RAL 7005
99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005
100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147 | 1.85 | 5.55 | RAL 7005
101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2 | 1.72 | 3.44 | RAL 7005
102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6 | 1.72 | 1.72 | RAL 7005
103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 11.41 | 11.41 | RAL 7005
104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350 | 10.96 | 10.96 | RAL 7005
105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2 | 12.44 | 12.44 | RAL 7005
106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1 | 12.91 | 12.91 | RAL 7005
107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0.27 | 0.27 | RAL 7005
108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0.55 | 0.55 | RAL 7005
109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | RAL 7005
110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 0.18 | 0.18 | RAL 7005
111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0.39 | 0.39 | RAL 7005
112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | RAL 7005
113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | RAL 7005
114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.31 | 0.31 | RAL 7005
115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005
116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 | 1.36 | 1.36 | RAL 7005
117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | RAL 7005
118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8 | 0.13 | 8.06 | RAL 7005
119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4 | 0.12 | 7.44 | RAL 7005
120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6 | 0.04 | 2.72 | RAL 7005
121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8 | 0.05 | 3.4 | RAL 7005
122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 37.84 | 37.84 | ОГЗ до R45
123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 37.84 | 37.84 | ОГЗ до R45
124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6 | 34.88 | 69.76 | ОГЗ до R45
125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2 | 5.04 | 5.04 | ОГЗ до R45
126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45
127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2 | 5.04 | 5.04 | ОГЗ до R45
128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2 | 35.29 | 70.58 | ОГЗ до R45
129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8 | 5.37 | 5.37 | ОГЗ до R45
130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 25.1 | 25.1 | ОГЗ до R45
131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8 | 5.37 | 5.37 | ОГЗ до R45
132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6 | 25.71 | 51.42 | ОГЗ до R45
133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7 | 5.4 | 5.4 | ОГЗ до R45
134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7 | 5.4 | 5.4 | ОГЗ до R45
135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45
136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45
137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 26.02 | 26.02 | ОГЗ до R45
138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45
139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 25.46 | 25.46 | ОГЗ до R45
140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1 | 4.85 | 4.85 | ОГЗ до R45
141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 26.02 | 26.02 | ОГЗ до R45
142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2 | 4.42 | 8.84 | ОГЗ до R45
143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6 | 25.3 | 101.2 | ОГЗ до R45
144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988 | 4.6 | 18.4 | ОГЗ до R45
145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 22.16 | 22.16 | ОГЗ до R45
146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9 | 21.81 | 152.67 | ОГЗ до R45
147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 22.29 | 22.29 | ОГЗ до R45
148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 21.53 | 21.53 | ОГЗ до R45
149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2 | 27.29 | 27.29 | ОГЗ до R45
150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2 | 27.69 | 27.69 | ОГЗ до R45
151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497 | 25.82 | 25.82 | ОГЗ до R45
152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6 | 26.35 | 26.35 | ОГЗ до R45
153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4 | 25.6 | 51.2 | ОГЗ до R45
154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5 | 26.14 | 26.14 | ОГЗ до R45
155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6 | 26.48 | 26.48 | ОГЗ до R45
156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7 | 25.6 | 25.6 | ОГЗ до R45
157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2 | 26.4 | 26.4 | ОГЗ до R45
158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8 | 5.14 | 30.84 | ОГЗ до R45
159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4 | 5.47 | 32.82 | ОГЗ до R45
160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45
161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45
162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6 | 5.46 | 5.46 | ОГЗ до R45
163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1 | 6.11 | 6.11 | ОГЗ до R45
164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3 | 5.45 | 5.45 | ОГЗ до R45
165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8 | 5.74 | 5.74 | ОГЗ до R45
166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9 | 4.83 | 4.83 | ОГЗ до R45
167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7 | 8.28 | 8.28 | ОГЗ до R45
168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 1.6 | 6.4 | RAL 7005
169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005
170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8 | 16 | 16 | RAL 7005
171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9 | 17.28 | 17.28 | RAL 7005
172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4 | 16.06 | 16.06 | RAL 7005
173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4 | 16.06 | 16.06 | RAL 7005
174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8 | 19.92 | 19.92 | RAL 7005
175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9 | 10.72 | 10.72 | RAL 7005
176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8 | 19.89 | 19.89 | RAL 7005
177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8 | 31.02 | 31.02 | RAL 7005
178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3 | 21.31 | 21.31 | RAL 7005
179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5 | 0.04 | 1.88 | RAL 7005
180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264 | 0.37 | 3.7 | ОГЗ до R45
181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005
182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0.25 | 2 | ОГЗ до R45
183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0.52 | 0.52 | RAL 7005
184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4 | 0.91 | 0.91 | RAL 7005
185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005
186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 | 0.87 | 0.87 | RAL 7005
187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27 | 1.34 | 1.34 | RAL 7005
188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27 | 1.34 | 1.34 | RAL 7005
189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6 | 1.05 | 1.05 | RAL 7005
190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.04 | 1.04 | RAL 7005
191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3 | 1.36 | 1.36 | RAL 7005
192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005
193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 | 0.9 | 0.9 | RAL 7005
194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0.64 | 0.64 | RAL 7005
195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7 | 1.97 | 1.97 | RAL 7005
196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005
197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6 | 4.18 | 4.18 | RAL 7005
198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5 | 3.81 | 3.81 | RAL 7005
199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 | 5.75 | 11.5 | RAL 7005
200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 | 5.34 | 10.68 | RAL 7005
201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8 | 5.13 | 5.13 | RAL 7005
202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7 | 4.72 | 4.72 | RAL 7005
203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6 | 4.37 | 4.37 | RAL 7005
204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4 | 2.73 | 2.73 | RAL 7005
205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4 | 4.65 | 4.65 | RAL 7005
206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8 | 9.95 | 19.9 | RAL 7005
207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6 | 9.07 | 9.07 | RAL 7005
208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8 | 13.32 | 26.64 | RAL 7005
209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 | 12.35 | 24.7 | RAL 7005
210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 | 12.2 | 12.2 | RAL 7005
211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 | 11.24 | 11.24 | RAL 7005
212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 | 10.39 | 10.39 | RAL 7005
213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5 | 6.58 | 6.58 | RAL 7005
214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005
215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 | 2.77 | 2.77 | RAL 7005
216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 | 2.77 | 2.77 | RAL 7005
217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1.82 | 1.82 | RAL 7005
218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3 | 4 | 4 | RAL 7005
219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 | 8.62 | 17.24 | RAL 7005
220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005
221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2 | 8 | 8 | RAL 7005
222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 | 11.92 | 11.92 | RAL 7005
223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 | 11.09 | 11.09 | RAL 7005
224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6 | 11.91 | 11.91 | RAL 7005
225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 | 11.07 | 11.07 | RAL 7005
226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1 | 4.47 | 4.47 | RAL 7005
227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9 | 4.12 | 4.12 | RAL 7005
228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 | 2.85 | 2.85 | RAL 7005
229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005
230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.63 | 0.63 | RAL 7005
231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5 | 4.29 | 4.29 | RAL 7005
232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 | 3.23 | 3.23 | RAL 7005
233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2 | 4.57 | 4.57 | RAL 7005
234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 | 3.85 | 3.85 | RAL 7005
235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5 | 2.55 | 2.55 | RAL 7005
236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 | 3.45 | 3.45 | RAL 7005
237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4 | 4.05 | 8.1 | RAL 7005
238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005
239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 | 12.02 | 12.02 | RAL 7005
240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 | 11.18 | 11.18 | RAL 7005
241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1 | 11.9 | 11.9 | RAL 7005
242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6 | 11.06 | 11.06 | RAL 7005
243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 | 3.83 | 3.83 | RAL 7005
244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2.46 | 2.46 | RAL 7005
245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005
246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005
247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005
248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005
249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19 | 0.93 | 0.93 | RAL 7005
250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | RAL 7005
251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6 | 8.69 | 17.38 | RAL 7005
252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8 | 8.06 | 8.06 | RAL 7005
253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 | 12.03 | 12.03 | RAL 7005
254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005
255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 | 10.68 | 10.68 | RAL 7005
256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4 | 8.93 | 8.93 | RAL 7005
257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4 | 11.87 | 11.87 | RAL 7005
258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8 | 11.03 | 11.03 | RAL 7005
259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5 | 8.3 | 8.3 | RAL 7005
260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4 | 5.73 | 5.73 | RAL 7005
261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7 | 4.79 | 4.79 | RAL 7005
262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5 | 10.23 | 10.23 | RAL 7005
263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211 | 10.25 | 10.25 | RAL 7005
264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7 | 9.51 | 9.51 | RAL 7005
265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3 | 14.19 | 14.19 | RAL 7005
266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5 | 13.2 | 13.2 | RAL 7005
267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2 | 12.61 | 12.61 | RAL 7005
268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 | 10.58 | 10.58 | RAL 7005
269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5 | 14.05 | 14.05 | RAL 7005
270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8 | 13.06 | 13.06 | RAL 7005
271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 | 9.84 | 9.84 | RAL 7005
272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3 | 10.22 | 10.22 | RAL 7005
273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6 | 11.13 | 77.91 | RAL 7005
274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 | 10.2 | 71.4 | RAL 7005
275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8 | 9.46 | 9.46 | RAL 7005
276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6 | 14.11 | 14.11 | RAL 7005
277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9 | 13.13 | 13.13 | RAL 7005
278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9 | 12.54 | 12.54 | RAL 7005
279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7 | 10.5 | 10.5 | RAL 7005
280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3 | 13.95 | 13.95 | RAL 7005
281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 | 12.96 | 12.96 | RAL 7005
282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5 | 9.76 | 9.76 | RAL 7005
283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9 | 10.19 | 71.33 | RAL 7005
284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4 | 10.48 | 20.96 | RAL 7005
285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2 | 9.61 | 19.22 | RAL 7005
286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7 | 8.91 | 8.91 | RAL 7005
287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3 | 13.3 | 13.3 | RAL 7005
288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8 | 12.37 | 12.37 | RAL 7005
289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 | 11.81 | 11.81 | RAL 7005
290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 | 9.88 | 9.88 | RAL 7005
291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9 | 13.13 | 13.13 | RAL 7005
292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 | 12.2 | 12.2 | RAL 7005
293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1 | 9.19 | 9.19 | RAL 7005
294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6 | 9.59 | 19.18 | RAL 7005
295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5 | 7.95 | 7.95 | RAL 7005
296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5 | 13.16 | 13.16 | RAL 7005
297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 | 12.23 | 12.23 | RAL 7005
298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6 | 10.85 | 10.85 | RAL 7005
299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005
300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6 | 13.16 | 13.16 | RAL 7005
301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 | 12.23 | 12.23 | RAL 7005
302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8 | 9.22 | 9.22 | RAL 7005
303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346 | 8.42 | 16.84 | RAL 7005
304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4 | 13.97 | 27.94 | RAL 7005
305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2 | 12.99 | 12.99 | RAL 7005
306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 | 11.51 | 23.02 | RAL 7005
307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6 | 10.51 | 21.02 | RAL 7005
308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575 | 13.96 | 27.92 | RAL 7005
309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6 | 12.97 | 25.94 | RAL 7005
310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2 | 9.77 | 19.54 | RAL 7005
311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005
312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6 | 13.95 | 27.9 | RAL 7005
313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4 | 12.96 | 25.92 | RAL 7005
314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6 | 11.49 | 22.98 | RAL 7005
315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005
316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005
317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005
318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005
319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8 | 8.44 | 16.88 | RAL 7005
320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005
321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005
322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2 | 11.53 | 23.06 | RAL 7005
323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8 | 10.54 | 21.08 | RAL 7005
324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6 | 13.99 | 27.98 | RAL 7005
325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535 | 13 | 26 | RAL 7005
326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005
327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49 | 5439 | 14.89 | 1652.79 | RAL 7005
328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47 | 5217 | 14.26 | 1582.86 | RAL 7005
329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6 | 5295 | 24.34 | 1825.5 | RAL Design 110 60 65
330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5 | 1001 | 24.62 | 344.68 | RAL Design 110 60 65
331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3 | 93.2 | 8.02 | 32.08 | RAL Design 110 60 65
332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9 | 7.9 | 2.73 | 2.73 | RAL Design 110 60 65
333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7 | 35.4 | 6.11 | 12.22 | RAL Design 110 60 65
334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3 | 20.6 | 3.57 | 7.14 | RAL Design 110 60 65
335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6 | 1416 | 8.14 | 488.4 | RAL Design 110 60 65
336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9 | 1374 | 7.89 | 473.4 | RAL Design 110 60 65
337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9 | 76.9 | 26.5 | 26.5 | RAL Design 110 60 65
338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7 | 77.7 | 26.78 | 26.78 | RAL Design 110 60 65
339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2 | 76.2 | 26.25 | 26.25 | RAL Design 110 60 65
340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77 | 77 | 26.53 | 26.53 | RAL Design 110 60 65
341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4 | 75.4 | 25.99 | 25.99 | RAL Design 110 60 65
342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3 | 76.3 | 26.27 | 26.27 | RAL Design 110 60 65
343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7 | 74.7 | 25.74 | 25.74 | RAL Design 110 60 65
344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5 | 75.5 | 26.02 | 26.02 | RAL Design 110 60 65
345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74 | 74 | 25.48 | 25.48 | RAL Design 110 60 65
346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8 | 74.8 | 25.76 | 25.76 | RAL Design 110 60 65
347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2 | 73.2 | 25.23 | 25.23 | RAL Design 110 60 65
348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74 | 74 | 25.51 | 25.51 | RAL Design 110 60 65
349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5 | 72.5 | 24.97 | 24.97 | RAL Design 110 60 65
350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3 | 73.3 | 25.25 | 25.25 | RAL Design 110 60 65
351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8 | 71.8 | 24.72 | 24.72 | RAL Design 110 60 65
352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6 | 72.6 | 25 | 25 | RAL Design 110 60 65
353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71 | 71 | 24.47 | 24.47 | RAL Design 110 60 65
354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8 | 71.8 | 24.75 | 24.75 | RAL Design 110 60 65
355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005
356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4 | 4.09 | 4.09 | RAL 7005
357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4 | 3.63 | 7.26 | RAL 7005
358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2 | 1.57 | 3.14 | RAL 7005
359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4 | 3.09 | 6.18 | RAL 7005
360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1 | 3.81 | 3.81 | RAL 7005
361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4 | 2.14 | 2.14 | RAL 7005
362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23 | 2.82 | 2.82 | RAL 7005
363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005
364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3 | 2.02 | 2.02 | RAL 7005
365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6 | 2.13 | 4.26 | RAL 7005
366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3 | 2.03 | 2.03 | RAL 7005
367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.26 | 0.26 | RAL 7005
368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005
369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4 | 3.97 | 3.97 | RAL 7005
370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6 | 3.13 | 3.13 | RAL 7005
371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8 | 3.03 | 3.03 | RAL 7005
372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7 | 2.18 | 2.18 | RAL 7005
373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2 | 1.02 | 2.04 | RAL 7005
374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9 | 2.5 | 7.5 | RAL 7005
375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72 | 2.95 | 8.85 | RAL 7005
376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005
377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 1.02 | 1.02 | RAL 7005
378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005
379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86 | 2.36 | 4.72 | RAL 7005
380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005
381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005
382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1.07 | 1.07 | RAL 7005
383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6 | 0.32 | 0.32 | RAL 7005
384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005
385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005
386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005
387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.82 | 0.82 | RAL 7005
388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1.18 | 1.18 | RAL 7005
389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6 | 0.32 | 0.32 | RAL 7005
390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005
391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005
392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1.96 | 1.96 | RAL 7005
393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9 | 1.71 | 5.13 | RAL 7005
394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8 | 1.64 | 3.28 | RAL 7005
395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005
396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0.99 | 2.97 | RAL 7005
397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0.26 | 0.52 | RAL 7005
398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8 | 1.18 | 4.72 | RAL 7005
399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8 | 1.18 | 4.72 | RAL 7005
400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005
401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1.43 | 1.43 | RAL 7005
402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6 | 1.54 | 4.62 | RAL 7005
403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6 | 1.54 | 4.62 | RAL 7005
404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18 | 0.89 | 0.89 | RAL 7005
405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18 | 0.89 | 0.89 | RAL 7005
406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0.94 | 52.64 | RAL 7005
407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005
408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7 | 5.83 | 5.83 | RAL 7005
409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1 | 5.78 | 5.78 | RAL 7005
410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2 | 5.9 | 35.4 | RAL 7005
411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4 | 3.41 | 13.64 | RAL 7005
412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264 | 3.33 | 9.99 | RAL 7005
413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309 | 3.54 | 49.56 | RAL 7005
414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8 | 4.1 | 4.1 | RAL 7005
415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549 | 4.1 | 20.5 | RAL 7005
416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2 | 4.12 | 4.12 | RAL 7005
417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6 | 4.05 | 145.8 | RAL 7005
418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1 | 4.07 | 28.49 | RAL 7005
419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8 | 3.84 | 46.08 | RAL 7005
420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4 | 3.87 | 7.74 | RAL 7005
421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109 | 4.05 | 4.05 | RAL 7005
422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545 | 4.05 | 20.25 | RAL 7005
423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0.78 | 0.78 | RAL 7005
424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0.77 | 0.77 | RAL 7005
425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106 | 0.77 | 3.85 | RAL 7005
426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005
427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109 | 6.58 | 6.58 | RAL 7005
428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1 | 4.43 | 4.43 | RAL 7005
429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35 | 0.15 | 1.5 | RAL 7005
430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8 | 0.22 | 3.96 | RAL 7005
431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | RAL 7005
432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005
433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5 | 7.42 | 37.1 | RAL 7005
434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5 | 5.2 | 26 | RAL 7005
435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 5.48 | 43.84 | RAL 7005
436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2 | 5.46 | 10.92 | RAL 7005
437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2 | 6.32 | 12.64 | RAL 7005
438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8 | 6.71 | 93.94 | RAL 7005
439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8 | 6.43 | 25.72 | RAL 7005
440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1 | 8.84 | 26.52 | RAL 7005
441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 5.08 | 10.16 | RAL 7005
442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8 | 5.05 | 10.1 | RAL 7005
443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514 | 3.46 | 13.84 | RAL 7005
444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551 | 7.35 | 14.7 | RAL 7005
445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8 | 8.65 | 69.2 | RAL 7005
446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4 | 11.79 | 11.79 | RAL 7005
447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505 | 11.21 | 11.21 | RAL 7005
448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005
449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3 | 11.19 | 11.19 | RAL 7005
450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6 | 11.33 | 11.33 | RAL 7005
451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 11.42 | 57.1 | RAL 7005
452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8 | 12.73 | 12.73 | RAL 7005
453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 9.94 | 69.58 | RAL 7005
454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5 | 9.45 | 9.45 | RAL 7005
455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 | 9.87 | 9.87 | ОГЗ до R45
456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3 | 11.72 | 11.72 | RAL 7005
457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3 | 11.72 | 11.72 | RAL 7005
458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005
459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 7.84 | 7.84 | RAL 7005
460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005
461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8 | 8.4 | 16.8 | RAL 7005
462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8 | 9.84 | 9.84 | RAL 7005
463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2 | 9.72 | 9.72 | RAL 7005
464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005
465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7 | 6.92 | 6.92 | RAL 7005
467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7 | 6.85 | 6.85 | RAL 7005
468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005
473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005
474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1 | 8.03 | 8.03 | RAL 7005
475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449 | 8.1 | 48.6 | RAL 7005
476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2 | 7.69 | 15.38 | RAL 7005
477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6 | 9.91 | 9.91 | RAL 7005
478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316 | 5.01 | 35.07 | RAL 7005
479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 | 4.78 | 9.56 | RAL 7005
480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5 | 6.14 | 6.14 | RAL 7005
481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | 0.29 | 0.58 | RAL 7005
482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | 0.31 | 1.86 | RAL 7005
483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 0.33 | 0.66 | RAL 7005
484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | 3.76 | 7.52 | RAL 7005
485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | 3.72 | 11.16 | RAL 7005
486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 2.51 | 5.02 | RAL 7005
487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | 2.48 | 7.44 | RAL 7005
488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | 2.67 | 10.68 | RAL 7005
489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | 2.65 | 15.9 | RAL 7005
490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | 3.17 | 3.17 | RAL 7005
491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | 3.25 | 3.25 | RAL 7005
492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | 3.25 | 3.25 | RAL 7005
493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948 | 3.16 | 25.28 | RAL 7005
494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8 | 3.23 | 6.46 | RAL 7005
495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659 | 3.16 | 44.24 | RAL 7005
496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2 | 3.25 | 45.5 | RAL 7005
497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2 | 3.11 | 12.44 | RAL 7005
498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5 | 2.94 | 2.94 | RAL 7005
499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8 | 2.99 | 11.96 | RAL 7005
500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462 | 3.08 | 12.32 | RAL 7005
501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4 | 2.99 | 5.98 | RAL 7005
502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 | 2.94 | 2.94 | RAL 7005
503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 | 3.11 | 9.33 | RAL 7005
504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005
505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0.58 | 2.32 | RAL 7005
506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005
507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0.43 | 3.01 | RAL 7005
508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0.25 | 4.5 | RAL 7005
509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4 | 5.83 | 11.66 | ОГЗ до R45
510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4 | 6.24 | 12.48 | ОГЗ до R45
511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6 | 6.29 | 25.16 | ОГЗ до R45
512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 | 4.14 | 8.28 | ОГЗ до R45
513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2 | 2.66 | 2.66 | ОГЗ до R45
514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8 | 2.3 | 4.6 | ОГЗ до R45
515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2 | 2.66 | 2.66 | ОГЗ до R45
516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 | 6.19 | 61.9 | ОГЗ до R45
517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 6.11 | 61.1 | ОГЗ до R45
518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 6.29 | 25.16 | ОГЗ до R45
519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6 | 6.02 | 12.04 | ОГЗ до R45
520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751 | 8.18 | 16.36 | ОГЗ до R45
521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7 | 3.94 | 3.94 | ОГЗ до R45
522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9 | 4.13 | 4.13 | ОГЗ до R45
523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9 | 4.1 | 4.1 | ОГЗ до R45
524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 4.8 | 4.8 | ОГЗ до R45
525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8 | 4.86 | 9.72 | ОГЗ до R45
526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3 | 4.8 | 4.8 | ОГЗ до R45
527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4 | 1.27 | 15.24 | ОГЗ до R45
528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8 | 2.83 | 5.66 | ОГЗ до R45
529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4 | 2.91 | 5.82 | ОГЗ до R45
530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6 | 1.45 | 2.9 | ОГЗ до R45
531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4 | 1.48 | 4.44 | ОГЗ до R45
532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2 | 1.53 | 6.12 | ОГЗ до R45
533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6 | 1.71 | 6.84 | ОГЗ до R45
534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102 | 1.65 | 3.3 | ОГЗ до R45
535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1.5 | 1.5 | ОГЗ до R45
536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1.59 | 1.59 | ОГЗ до R45
537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1.7 | 1.7 | ОГЗ до R45
538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5 | 1.73 | 1.73 | ОГЗ до R45
539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4 | 1.72 | 3.44 | ОГЗ до R45
540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1.21 | 1.21 | ОГЗ до R45
541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4 | 1.16 | 2.32 | ОГЗ до R45
542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0.96 | 0.96 | ОГЗ до R45
543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0.8 | 0.8 | ОГЗ до R45
544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660 | 1.78 | 21.36 | ОГЗ до R45
545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4 | 4.93 | 9.86 | ОГЗ до R45
546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218 | 4.98 | 4.98 | ОГЗ до R45
547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218 | 4.98 | 4.98 | ОГЗ до R45
548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3 | 5.66 | 5.66 | RAL 7005
549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5 | 9 | 9 | RAL 7005
550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005
551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0.82 | 9.84 | RAL 7005
552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | 1.19 | 1.19 | RAL 7005
553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 1.33 | 1.33 | RAL 7005
554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.68 | 0.68 | RAL 7005
555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0.46 | 0.92 | RAL 7005
556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0.57 | 7.98 | RAL 7005
557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0.55 | 1.1 | RAL 7005
558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.87 | 0.87 | RAL 7005
559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | RAL 7005
560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.36 | 0.36 | RAL 7005
561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.65 | 0.65 | RAL 7005
562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0.46 | 5.52 | RAL 7005
563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | 0.55 | 6.6 | RAL 7005
564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005
565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5 | 36.09 | 36.09 | RAL 7005
566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5 | 36.09 | 252.63 | RAL 7005
567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401 | 34.29 | 34.29 | RAL 7005
568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4 | 0.03 | 4.32 | RAL 7005
569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0.02 | 0.16 | RAL 7005
570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4 | 3.03 | 6.06 | RAL 7005
571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4 | 3.03 | 6.06 | RAL 7005
572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8 | 2.83 | 11.32 | RAL 7005
|  |  |  | Итого: | 365753.1 |  | 15218.67