## Допущения_источники
Раздел | Примечание / допущение | Источник
Общие | Ведомость составлена как проектно-тендерная ВОР/ВМ: объемы материалов по РД, работы — по ТЗ и технологическим требованиям. Стоимость не рассчитывалась. | ТЗ + РД + локальная смета
Демонтаж | Объем демонтируемого бетона принят 544,2 м³ по схеме демонтажа. Для перевозки мусора рекомендуется отдельно применять коэффициент разрыхления в коммерческой смете. | РД лист 2
Шпонки | Шпонки распределены по типам: 500х500х100 для П1/П7; 300х300х100 для П3-П6; 800х460х80 для П2. Проверить по фактической карте осей перед выпуском ППР. | РД лист 3
Подколонники | Бетон, арматура и площади защитных покрытий взяты по спецификациям листов П1-П7. Площадь опалубки принята расчетно равной площади гидроизолируемых поверхностей — уточнить по карте опалубки. | РД листы 4-10
OKG TE500 | Химический анкер предусмотрен только для П2: расход 2820 мл/подколонник; количество П2 = 4. Резерв 10% добавлен только в закупочную строку. | РД лист 5
Анкерные группы | АГ1-Аг4 детализированы по болтам, уголкам, шайбам и гайкам. Массы изделий и количество — по листам 11-15. | РД листы 11-15
Подливка | Бетон В45 на мелком заполнителе 14,70 м³ для анкерных групп; подливка после установки и выверки металлоконструкций. | РД лист 11
Защитные системы | Для бетонных поверхностей указана система СК-БЕТОН / СК-ЭПОКСИД-MIO / СК-ПРОТЕКТ; для металла — грунт/эмаль СК-ПРОТЕКТ. Расход материалов должен быть уточнен по ТУ производителя и фактической толщине покрытия. | РД общие данные
Контроль | Нужно предусмотреть ППР, контроль качества, лабораторный контроль бетона, акты скрытых работ, исполнительную документацию и испытания свай. | ТЗ п. 8.2-8.6; РД лист 2
Срок | Срок выполнения работ по ТЗ — не более 120 календарных дней; ведомость не является календарным планом, но учитывает работы, влияющие на срок. | ТЗ раздел 9

## Сводка
Ведомость объемов работ и материалов
Объект | Крытый склад №2. Срубка и наращивание подколонников фундаментов. КЖ1
Дата подготовки | 07.05.2026
Ключевой показатель | Ед. | Объем | Комментарий | Источник/основание
Демонтаж бетона подколонников | м³ | 544.2 | Схема демонтажа, общий объем демонтируемого бетона | РД КЖ1 лист 2
Подколонники П1-П7 | шт | 156 | Наращиваемые подколонники по маркам | РД КЖ1 лист 3
Бетон В40 F200 W8 для подколонников | м³ | 558.86 | Сумма материалов П1-П7 | РД КЖ1 листы 4-10
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 22.997 | Сумма по спецификациям П1-П7 | РД КЖ1 листы 4-10
Арматура А240 ГОСТ 34028-2016 | т | 6.4506 | Сумма по спецификациям П1-П7 | РД КЖ1 листы 4-10
Итого арматура подколонников | т | 29.4489 | А240 + А500С | РД КЖ1 листы 4-10
Анкерные группы АГ1-АГ4 | шт | 172 | АГ1=122; АГ2=16; АГ3=2; АГ4=32 | РД КЖ1 лист 11
Металл анкерных групп | т | 11.4066 | По массе изделий | РД КЖ1 листы 11-15
Бетон подливки В45 на мелком заполнителе | м³ | 14.7 | Подливка анкерных групп | РД КЖ1 лист 11
Химический анкер OKG TE500 | л | 11.28 | П2: 4 шт х 2,820 л/шт | РД КЖ1 лист 5
Химический анкер OKG TE500 с резервом 10% | л | 12.408 | Рекомендуемый закупочный объем | Расчет
Гидроизолируемые/защищаемые поверхности подколонников | м² | 2025.68 | Сумма площадей по П1-П7 | РД КЖ1 листы 4-10
Сварные стыки арматуры Ø25 тип С21-Рн | стык | 2728 | П1, П3-П7; П2 — вклейка OKG TE500 | РД КЖ1 листы 4-10
Дополнительная нарезка болтов АГ | м | 201.36 | АГ1 290мм, АГ2 300мм, АГ3 280мм, АГ4 300мм на 4 болта/группу | РД КЖ1 листы 12-15

## ВМ_материалы
№ | Группа | Материал/изделие | Марка/норматив | Ед. | Объем | Резерв, % | Объем с резервом | Примечание/источник | цена руб. с НДС
1 | Бетон | Бетон тяжелый для подколонников | В40 F200 W8 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 558.86 | 3% | 575.6258 | П1-П7, РД листы 4-10 | 9150
2 | Бетон | Бетон подливки анкерных групп | В45 на мелком заполнителе ГОСТ 26633-2015 (марка бетона не указана, взял среднюю по морозостойкости и водопроницаемости для этого региона В45 F300 W12) | м³ | 14.7 | 3% | 15.141 | РД лист 11 | 10800
3 | Арматура | Арматура продольная/рабочая | А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 22.997 | 3% | 23.6869 | П1-П7 | 60000
4 | Арматура | Арматура хомуты/шпильки | А240 ГОСТ 34028-2016 | т | 6.4506 | 3% | 6.6441 | П1-П7 | 57500
5 | Химанкера | Инъекционный химический состав | OKG TE500 | л | 11.28 | 10% | 12.408 | Только П2: 2,820 л/шт | 12200
6 | Адгезия | Адгезионный состав между старым и новым бетоном | MasterEmaco P 5000 AP | м² покрытия | 2025.68 | 10% | 2228.248 | Расход по ТУ производителя | 673.15 | Расчет при толщине 2 мм для адгезионного слоя - 2 кг/м2
7 | Защита бетона | Пенетрирующая грунтовка ( в один слой) | СК-БЕТОН | м² | 2025.68 | 5% | 2126.964 | Система химстойкого покрытия | 150
8 | Защита бетона | Промежуточный слой с железной слюдкой ( в один слой) | СК-ЭПОКСИД-MIO | м² | 2025.68 | 5% | 2126.964 | Система химстойкого покрытия | 213
9 | Защита бетона | Покрывной слой эмали ( в один слой) | СК-ПРОТЕКТ | м² | 2025.68 | 5% | 2126.964 | Система химстойкого покрытия | 160
10 | Защита металла | Грунт для открытых металлических поверхностей | СК-ПРОТЕКТ | м2 | 38 | 10% | 41.8 | Площадь уточнить | 160
11 | Защита металла | Эмаль для открытых металлических поверхностей | СК-ПРОТЕКТ, толщина 180-200 мкм | м2 | 38 | 10% | 41.8 | Площадь уточнить | 200
12 | Анкерные группы | Металл анкерных групп АГ1-Аг4 | Болты 09Г2С-6, уголок С245, гайки/шайбы | т | 11.4066 | 2% | 11.6347 | РД листы 11-15 | 184639.5582
13 | Сварка | Сварочные материалы для стыков С21-Рн и сборки АГ | ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 5264-80 | компл | 1 | 10% | 1.1 | По ППР/технологии
14 | Опалубка | Опалубка, крепеж, смазка, расходные материалы | инвентарная система | м² | 2025.68 | 5% | 2126.964 | Расчет по поверхностям | 263.4345

## ВОР_работы
№ | Раздел | Вид работ | Ед. | Объем | Метод расчета/примечание | Связанные материалы | Источник
1 | Подготовка | Разработка ППР, графика производства работ, ИТП/плана контроля качества | компл | 1 | До начала работ; ППР и график согласуются с Заказчиком | — | ТЗ п. 8.2-8.3
2 | Подготовка | Мобилизация, пропуска, организация работ на действующем предприятии/в порту | компл | 1 | Включить режимные требования, логистику, складирование МТР | — | ТЗ п. 8.3, 8.5
3 | Подготовка | Геодезическая разбивка/выверка отметок и осей | компл | 1 | Постоянное сопровождение до сдачи | — | ТЗ п. 8.3; РД листы 3,11
4 | Демонтаж | Контролируемая срубка бетона подколонников без повреждения арматуры и плитной части ростверка | м³ | 544.2 | Этап 1/2 по узлам: первичная срезка + доработка отбойниками | — | РД лист 2
5 | Демонтаж | Погрузка, транспортировка и утилизация демонтированного бетона | м³ | 544.2 | Объем принят равным объему демонтажа; уточнить коэффициент разрыхления для логистики | — | РД лист 2
6 | Подготовка основания | Формирование шпонок 500х500х100 мм в существующих частях подколонника | шт | 134 | П1 + П7: 118+16 | — | РД лист 3, узлы 1,7
7 | Подготовка основания | Формирование шпонок 300х300х100 мм в существующих частях подколонника | шт | 18 | П3+П4+П5+П6: 4+9+3+2 | — | РД лист 3, узлы 3-6
8 | Подготовка основания | Формирование шпонок 800х460х80 мм в плитной части ростверка без повреждения арматуры | шт | 4 | Для П2 | — | РД лист 3, узел 2
9 | Подготовка основания | Очистка старого бетона, пыли и грязи; увлажнение основания | м² | 2025.68 | Расчетно принято по площади поверхностей П1-П7; фактическая площадь по месту | MasterEmaco P 5000 AP | РД лист 3
10 | Подготовка основания | Пескоструйная очистка поверхности старого бетона и существующих выпусков арматуры | компл | 1 | Объем по факту после вскрытия; включить оборудование и укрытия | Абразив/расходные материалы | РД лист 3
11 | Адгезия | Нанесение адгезионного состава между старым и новым бетоном | м² | 2025.68 | Принято по расчетной площади; расход по ТУ производителя | MasterEmaco P 5000 AP | РД лист 3
12 | Армирование | Изготовление/монтаж арматурных каркасов подколонников П1-П7 | т | 29.4489 | А500С + А240 по спецификациям | Арматура А500С/А240 | РД листы 4-10
13 | Армирование | Сварка стержней Ø25 А500С тип С21-Рн | стык | 2728 | П1, П3-П7; П2 исключен, т.к. вклейка OKG TE500 | Сварочные материалы | РД листы 4-10
14 | Химанкера | Бурение, очистка отверстий и вклейка продольной арматуры П2 составом OKG TE500 | отв./стержень | 72 | 18 стержней х 4 подколонника; расход 2,820 л/П2 | OKG TE500 | РД лист 5
15 | Опалубка | Установка и разборка опалубки подколонников П1-П7 | м² | 2025.68 | Принята расчетно по площади поверхностей; уточнить по карте опалубки | Щиты/крепеж/смазка | РД листы 4-10
16 | Бетон | Укладка и вибрирование бетона В40 F200 W8 в подколонники | м³ | 558.86 | Сумма объемов П1-П7 | Бетон В40 F200 W8 | РД листы 4-10
17 | Анкерные группы | Изготовление/поставка анкерных групп АГ1-АГ4 | т | 11.4066 | 172 изделия, масса по спецификациям | Болты/уголки/шайбы/гайки | РД листы 11-15
18 | Анкерные группы | Монтаж, выверка, фиксация анкерных групп АГ1-АГ4 до бетонирования/подливки | шт | 172 | АГ1=122; АГ2=16; АГ3=2; АГ4=32 | Анкерные группы | РД лист 11
19 | Анкерные группы | Дополнительная нарезка резьбы болтов анкерных групп | м | 201.36 | По листам АГ1-Аг4 | Болты М30/М36 | РД листы 12-15
20 | Подливка | Подливка анкерных групп бетоном В45 на мелком заполнителе | м³ | 14.7 | После установки и выверки металлоконструкций, без воздушных карманов | Бетон В45 мелкозернистый | РД лист 11
21 | Защита | Гидроизоляция/защита бетонных поверхностей подколонников | м² | 2025.68 | Площадь по П1-П7; система защиты уточняется по ТЗ/РД | СК-БЕТОН, СК-ЭПОКСИД-MIO, СК-ПРОТЕКТ | РД общие данные
22 | Защита | Антикоррозионная защита открытых металлических поверхностей, анкерных болтов и метизов | компл | 1 | Площадь открытых поверхностей уточнить после монтажной схемы | Грунт СК-ПРОТЕКТ, эмаль СК-ПРОТЕКТ | РД общие данные
23 | Контроль качества | Лабораторный контроль бетона, отбор контрольных образцов, акты скрытых работ | компл | 1 | Включить журналы, АОСР, паспорта/сертификаты материалов | — | РД общие данные; ТЗ п. 8.6
24 | Испытания | Контрольные испытания свай статической вдавливающей нагрузкой | компл | 1 | Количество свай/точек уточнить программой испытаний; обязательно предусмотреть как риск/резерв | — | РД лист 2
25 | Сдача | Исполнительная документация, КС-2/КС-3, сдача результата работ | компл | 1 | Полный комплект исполнительной документации и приемо-сдаточных документов | — | ТЗ п. 8.6, 12.4-12.5

## Подколонники_П1-П7
Марка | Лист РД | Кол-во, шт | Бетон В40 м³/шт | Площадь защиты м²/шт | A240 кг/шт | A500С кг/шт | Сталь всего кг/шт | OKG TE500 л/шт | Ø25 стержней шт/шт | Технология стыковки | Бетон всего м³ | Площадь всего м² | A240 всего т | A500С всего т | Сталь всего т | OKG всего л | Отверстий/стыков всего
П1 | 4 | 118 | 3.35 | 11.97 | 42.64 | 147.72 | 190.37 | 0 | 18 | Сварка C21-Рн | 395.3 | 1412.46 | 5.0315 | 17.431 | 22.4637 | 0 | 2124
П2 | 5 | 4 | 6.4 | 22.88 | 79.96 | 319.72 | 399.68 | 2.82 | 18 | OKG TE500 | 25.6 | 91.52 | 0.31984 | 1.2789 | 1.5987 | 11.28 | 72
П3 | 6 | 4 | 1.87 | 8.26 | 23.11 | 109.58 | 132.69 | 0 | 18 | Сварка C21-Рн | 7.48 | 33.04 | 0.09244 | 0.43832 | 0.53076 | 0 | 72
П4 | 7 | 9 | 2.48 | 10.3 | 27.99 | 121.75 | 149.74 | 0 | 20 | Сварка C21-Рн | 22.32 | 92.7 | 0.25191 | 1.0958 | 1.3477 | 0 | 180
П5 | 8 | 3 | 1.36 | 6.56 | 15.43 | 97.4 | 112.83 | 0 | 16 | Сварка C21-Рн | 4.08 | 19.68 | 0.04629 | 0.2922 | 0.33849 | 0 | 48
П6 | 9 | 2 | 0.92 | 5.1 | 13.17 | 48.7 | 61.87 | 0 | 8 | Сварка C21-Рн | 1.84 | 10.2 | 0.02634 | 0.0974 | 0.12374 | 0 | 16
П7 | 10 | 16 | 6.39 | 22.88 | 42.64 | 147.72 | 190.37 | 0 | 18 | Сварка C21-Рн | 102.24 | 366.08 | 0.68224 | 2.3635 | 3.0459 | 0 | 288
ИТОГО |  | 156 | [8 empty] | 558.86 | 2025.68 | 6.4506 | 22.997 | 29.449 | 11.28 | 2800

## Анкерные_группы
Марка | Лист РД | Кол-во, шт | Масса изделия, кг | Масса всего, т | Болт | Доп. нарезка на болт, м | Длина нарезки всего, м
АГ1 | 12 | 122 | 62.17 | 7.5847 | М30x1120 09Г2С-6 | 0.29 | 141.52
АГ2 | 13 | 16 | 81.89 | 1.3102 | М36x1250 09Г2С-6 | 0.3 | 19.2
АГ3 | 14 | 2 | 56.44 | 0.11288 | М30x1120 09Г2С-6 | 0.28 | 2.24
АГ4 | 15 | 32 | 74.96 | 2.3987 | М36x1250 09Г2С-6 | 0.3 | 38.4
ИТОГО |  | 172 |  | 11.4066 |  |  | 201.36
Детализация материалов анкерных групп
Марка АГ | Кол-во АГ | Материал/изделие | Кол-во на 1 АГ | Масса ед., кг | Кол-во всего | Масса всего, т | Источник
АГ1 | 122 | М30x1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | 4 | 7.43 | 488 | 3.6258 | Лист 12
АГ1 | 122 | Уголок 50x5 L=430 | 8 | 1.62 | 976 | 1.5811 | Лист 12
АГ1 | 122 | Уголок 50x5 L=570 | 8 | 2.15 | 976 | 2.0984 | Лист 12
АГ1 | 122 | Шайба М30 | 4 | 0.33 | 488 | 0.16104 | Лист 12
АГ1 | 122 | Гайка М30 (S46) | 4 | 0.24 | 488 | 0.11712 | Лист 12
АГ2 | 16 | М36x1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | 4 | 11.88 | 64 | 0.76032 | Лист 13
АГ2 | 16 | Уголок 50x5 L=460 | 8 | 1.73 | 128 | 0.22144 | Лист 13
АГ2 | 16 | Уголок 50x5 L=570 | 8 | 2.15 | 128 | 0.2752 | Лист 13
АГ2 | 16 | Шайба М36 | 4 | 0.41 | 64 | 0.02624 | Лист 13
АГ2 | 16 | Гайка М36 (S55) | 4 | 0.42 | 64 | 0.02688 | Лист 13
АГ3 | 2 | М30x1120 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | 4 | 7.43 | 8 | 0.05944 | Лист 14
АГ3 | 2 | Уголок 50x5 L=340 | 8 | 1.28 | 16 | 0.02048 | Лист 14
АГ3 | 2 | Уголок 50x5 L=470 | 8 | 1.77 | 16 | 0.02832 | Лист 14
АГ3 | 2 | Шайба М30 | 4 | 0.33 | 8 | 0.00264 | Лист 14
АГ3 | 2 | Гайка М30 (S46) | 4 | 0.24 | 8 | 0.00192 | Лист 14
АГ4 | 32 | М36x1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | 4 | 11.88 | 128 | 1.5206 | Лист 15
АГ4 | 32 | Уголок 50x5 L=310 | 10 | 1.17 | 320 | 0.3744 | Лист 15
АГ4 | 32 | Уголок 50x5 L=330 | 10 | 1.24 | 320 | 0.3968 | Лист 15
АГ4 | 32 | Шайба М36 | 4 | 0.41 | 128 | 0.05248 | Лист 15
АГ4 | 32 | Гайка М36 (S55) | 4 | 0.42 | 128 | 0.05376 | Лист 15
| № | Товар (Услуга) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
| 1 | 30х1120 1.1 Фундаментный анкерный болт ГОСТ 24379.1-80(2012) (09Г2С, Резьба 290) | 488 | шт | 973.75 | 475190
| 2 | Гайка М30 DIN 934 (ГОСТ 5915) (6.0) | 144 | шт | 46.31 | 6668.64
| 3 | Шайба D30 ГОСТ 11371 | 48 | шт | 6.7 | 321.6
| 4 | Шайба D30 ГОСТ 24379.1-80(2012) | 48 | шт | 145.72 | 6994.56
| 5 | 36х1250 1.1 Фундаментный анкерный болт ГОСТ 24379.1-80(2012) (09Г2С, Резьба 300) | 192 | шт | 1498.13 | 287640.96
| 6 | Гайка М36 DIN 934 (ГОСТ 5915) (6.0) | 576 | шт | 78.48 | 45204.48
| 7 | Шайба D36 ГОСТ 11371 | 192 | шт | 13.27 | 2547.84
| 8 | Шайба D36 ГОСТ 24379.1-80(2012) | 192 | шт | 180.06 | 34571.52
| 9 | 30х1120 1.1 Фундаментный анкерный болт ГОСТ 24379.1-80(2012) (09Г2С, Резьба 280) | 8 | шт | 973.75 | 7790
| 10 | Гайка М30 DIN 934 (ГОСТ 5915) (6.0) | 24 | шт | 46.31 | 1111.44
| 11 | Шайба D30 ГОСТ 11371 | 8 | шт | 6.7 | 53.6
| 12 | Шайба D30 ГОСТ 24379.1-80(2012) | 8 | шт | 145.72 | 1165.76
869260.4
| Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание
Сборочные единицы
| АГ1 | Лист 12 | Анкерная группа АГ1 | 122 | 62.17 | 7584.74
| АГ2 | Лист 13 | Анкерная группа АГ2 | 16 | 81.89 | 1310.24
| АГ3 | Лист 14 | Анкерная группа АГ3 | 2 | 56.44 | 112.88
| АГ4 | Лист 15 | Анкерная группа АГ4 | 32 | 74.96 | 2398.72
11406.58
ООО "Спецкрепеж"
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
1 | Т1 | Анкерный блок АГ1 по черт.заказчика 02.25.15 - КЖКЖ11 (61.76кг) | 122 | шт | 10869.53 | 1326082.31
2 | Т1 | Анкерный блок АГ2 по черт.заказчика 02.25.15 - КЖКЖ11 (81.85кг) | 16 | шт | 14318.68 | 229098.84
3 | Т1 | Анкерный блок АГ3 по черт.заказчика 02.25.15 - КЖКЖ11(56.43 кг) | 2 | шт | 10021.49 | 20042.97
4 | Т1 | Анкерный блок АГ4 по черт.заказчика 02.25.15 - КЖКЖ11(74.94 кг | 32 | шт | 13218.87 | 423003.89
[6 empty] | 2148228.01 | 184639.5582

## OKG_TE500
Показатель | Ед. | Объем | Примечание
Марка подколонника |  | П2 | Только П2 предусматривает вклейку арматуры OKG TE500
Количество П2 | шт | 4 | По схеме расположения П1-П7
Стержней Ø25 A500C на П2 | шт/П2 | 18 | Спецификация П2
Итого отверстий/стержней | шт | 72 | 4 х 18
Расход OKG TE500 на 1 П2 | мл/П2 | 2820 | РД лист 5
Расход OKG TE500 без резерва | л | 11.28 | 4 х 2820 / 1000
Рекомендуемый резерв | % | 0.1 | На потери, продувку, неполное использование картриджей
Закупочный объем OKG TE500 | л | 12.408 | Без резерва х 1,10
Бурение отверстий | отв. | 72 | Глубина по разрезам 1-1, 2-2
Очистка отверстий | отв. | 72 | Продувка/щетка по ТУ производителя
Установка арматуры на химсостав | стержень | 72 | Контроль глубины и положения

## Ресурсы_и_ПТО
Категория | Требование/ресурс | Ед. | Минимум/объем | Комментарий | Источник
Техника | Автокран грузоподъемностью не менее 25 т | шт | 3 | Для монтажа/перемещения; наличие подтвердить | ТЗ раздел 11
Техника | Фронтальный погрузчик | шт | 1 | Погрузка/перемещение | ТЗ раздел 11
Техника | Бортовой автомобиль с крановым манипулятором не менее 5 т | шт | 2 | Логистика МТР | ТЗ раздел 11
Техника | Бетононасос | шт | 1 | Бетонирование | ТЗ раздел 11
Персонал | Общая численность рабочих занятых в смену | чел./смена | 25 | Минимум | ТЗ раздел 11
Персонал | Линейный ИТР | чел. | 2 | Минимум | ТЗ раздел 11
Персонал | Геодезист | чел. | 1 | Может совмещаться | ТЗ раздел 11
Персонал | Специалист ПТО на площадке | чел. | 1 | Минимум | ТЗ раздел 11
Персонал | Специалист по охране труда и промышленной безопасности | чел. | 1 | Минимум | ТЗ раздел 11
Персонал | Квалифицированные рабочие | чел. | 20 | В т.ч. электросварщики | ТЗ раздел 11
Персонал | Электросварщики | чел. | 2 | Минимум | ТЗ раздел 11
ПТО/качество | ППР | компл | 1 | Согласовать до начала работ | ТЗ п. 8.2
ПТО/качество | График производства работ | компл | 1 | Предоставить в течение 5 дней после договора | ТЗ п. 8.3
ПТО/качество | Исполнительная документация | компл | 1 | Акты, схемы, протоколы испытаний | ТЗ п. 8.6
ПТО/качество | Статические испытания свай | компл | 1 | Количество по программе испытаний; включить резерв | РД лист 2

## Опалубка
Площадь опалубки
|  | Тип | Кол-во | Размер, м | Высота, м | Опалубка на 1 шт., м² | Всего, м²
|  | П1 | 118 | 0,80×1,86 | 2.25 | 11.97 | 1412.46
|  | П2 | 4 | 0,80×1,86 | 4.3 | 22.88 | 91.5
|  | П3 | 4 | 0,60×1,83 | 1.7 | 8.26 | 33.05
|  | П4 | 9 | 0,60×2,43 | 1.7 | 10.3 | 92.72
|  | П5 | 3 | 0,60×1,33 | 1.7 | 6.56 | 19.69
|  | П6 | 2 | 0,60×0,90 | 1.7 | 5.1 | 10.2
|  | П7 | 16 | 0,80×1,86 | 2.25 | 11.97 | 191.52
По проекту разопалубку выполнять после набора бетоном 70% прочности поэтому для графика лучше считать цикл опалубки 7 суток.
Срок: 125 к.дн.Требуемый темп: 1,25 колонны/сутки При цикле опалубки 7 суток нужно одновременно держать в работе:
1,25 × 7 = 8,75 → принять 9 комплектов опалубки
С учетом полной оборачиваемости по объекту:
2 036 м² / 10 оборотов = 204 м² → 46 листов
Итог к закупке
| наименование | ед. изм. | кол. | цена руб. с НДС | Сумма руб. с НДС
1 | Ламинированная фанера Промышленник TEAM GRID 1220х2440х18 мм | лис | 46 | 4600 | 211600 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/fanera-laminirovannaya-team-grid-10-sht-up-promyshlennik-fltg1810-967353/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109214682%7Cdsa_na_na_na_rf_Vse-kategorii-sayt_prochie-mesta-pokaza&utm_content=16011459219&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:4%7CDT:desktop%7CRI:2%7CCI:109214682%7CGI:5427943006%7CPI:52956617410%7CAI:16011459219%7CRT:52956617410%7CKW:---autotargeting%7CRN:Санкт-Петербург&referrer=reattribution=1&etext=2202.zVVvaqFZkozs-4svw8p4snZ0UekZ-64IkNpezlrFOjVtAb0dE8L6pOV46FSE16oMbJgWwIx-eQ0UxLA2qqX4s7qzlGuhBp54F68b0ppztap0Y3Jtd3V5cWtpenBjb2ht.39bc63f0c3c141fb3b4ad06f096a5de30a6bf020&yclid=5516100899929587711
2 | Брус/доска на щиты и ребра | м3 | 3.5 | 18000 | 63000
3 | Брус/доска на пояса, схватки, подкосы | м3 | 2.5 | 18000 | 45000
Стяжные шпильки Dy15/М16 с гайками и шайбами 300 точек
4 | Шпилька Dy15/M16 L=1000 | шт | 50 | 211 | 10550
5 | Шпилька Dy15/M16 L=1400 | шт | 60 | 350 | 21000
6 | Шпилька Dy15/M16 L=2400 | шт | 30 | 1130 | 33900
7 | Гайка литая Dy15 | шт | 280 | 150 | 42000 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/gajka-chernaya-trehrozhkovaya-monolit-90mm-upak-50-sht-5005-19056933/
8 | Шайба опорная 100×100×5 | шт | 280 | 80 | 22400
9 | Конус фиксирующий | шт | 280 | 2.6 | 728 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/fiksator-konus-fk-22-500-sht-dlya-opalubki-tehnoplast-200007-1249519/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109214682%7Cdsa_na_na_na_rf_Vse-kategorii-sayt_prochie-mesta-pokaza&utm_content=16011459219&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:2%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:109214682%7CGI:5427943006%7CPI:52956617410%7CAI:16011459219%7CRT:52956617410%7CKW:---autotargeting%7CRN:Москва&referrer=reattribution=1&yclid=17869357241025953791
10 | Трубка ПВХ Ø22 трубка под шпильки | метр | 200 | 32 | 6400 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/trubka-dlya-opalubki-tehnoplast-pvh-22-mm-1-2-m-20-sht-200022-1248389/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=118175639%7Cfokb2b_rlsa_na_na_na_rf_tovary-iz-matricy-AX-platezh90-100-all-b_Baza-ottoka-dlya-targetinga_fid_prochie-mesta-pokaza&utm_content=1868765008428600732&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:1%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:118175639%7CGI:5541805379%7CPI:54307629752%7CAI:1868765008428600732%7CRT:54307629752%7CKW:---autotargeting%7CRN:Москва&referrer=reattribution=1&yclid=11814291536091545599
11 | Эмульсол/масло для опалубки | литр | 80 | 660 | 52800 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/mnogofunktsionalnaya-smazka-dlya-opalubki-sika-separol-600-5-l-615260-7397959/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=118175639%7Cfokb2b_rlsa_na_na_na_rf_tovary-iz-matricy-AX-platezh90-100-all-b_Baza-ottoka-dlya-targetinga_fid_prochie-mesta-pokaza&utm_content=1868765008428600732&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:3%7CDT:desktop%7CRI:2%7CCI:118175639%7CGI:5541805379%7CPI:54307629752%7CAI:1868765008428600732%7CRT:54307629752%7CKW:---autotargeting%7CRN:Санкт-Петербург&referrer=reattribution=1&etext=2202.GpmDRGLTSwheaNho0JWasYgFmrZqNAzoycVQXNbcJ4ofFkeHmn7UCy5T5PSNYSRpXvkcyUGWX88X3GHexoTJiGNwbnR0eXdpZHVndHZtZ3o.be0e563cf3ebe865bb097bdcd5069ba8e51022a3&yclid=6699372669655842815
509378
| ИТОГО с 10% на доп. расходы |  |  |  | 560315.8