Рабочая документация https://e-cloud.eurochem.ru/s/QyRwk9aXrYNaxbL 
Пароль:  vJwFcWafKe
Список работ (рабочая документация) и сроки выполнения.
	п.
	Наименование раздела рабочей документации
	Шифр рабочей документации
	Срок выполнения работ-начало
	Срок выполнения работ-окончание
	Примечание

	1
	Внутриплощадочные сети электроснабжения. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения
	1632-2021-00-ЭС1.СУБ
	18.09.2025
	26.11.2025
	[bookmark: _GoBack]Поставка оборудования, материалов и монтажные работы силами Подрядчика в объеме 100%, в полном соответствии с рабочей документацией, утверждёнными нормативно-технической документацией, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования материалов. Наладка не входит в объем работы Подрядчика

	2
	Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ
	31.08.2025
	29.09.2025
	

	3
	Конвейерная галерея №1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 
	1632-2021-2.1.1-ЭОМ
	28.08.2025
	01.10.2025
	

	4
	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1
	10.12.2025
	11.01.2026
	

	5
	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2
	13.12.2025
	19.01.2026
	

	6
	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3
	13.12.2025
	22.01.2026
	

	7
	Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.1.3-ЭОМ
	29.10.2025
	07.12.2025
	

	8
	Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.1.4-ЭОМ
	15.06.2025
	11.07.2025
	

	9
	Конвейерная галерея №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.1.5-ЭОМ
	04.10.2025
	26.10.2025
	

	10
	Конвейерная галерея №11. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.1.11-ЭОМ
	02.03.2026
	25.03.2026
	

	11
	Конвейерная галерея №12. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.1.12-ЭОМ
	02.03.2026
	25.03.2026
	

	12
	Пересыпная станция № 1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.1-ЭОМ 
	31.08.2025
	08.11.2025
	

	13
	Пересыпная станция № 2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.2-ЭОМ
	31.08.2025
	08.11.2025
	

	14
	Пересыпная станция № 3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.3-ЭОМ
	20.08.2025
	19.10.2025
	

	15
	Пересыпная станция №4, конвейерная галерея №6.
Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ
	28.10.2025
	22.12.2025
	

	16
	Пересыпная станция №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.5-ЭОМ
	09.12.2025
	01.02.2026
	

	17
	Пересыпная станция №6. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.6-ЭОМ
	01.04.2026
	28.04.2026
	

	18
	Приводная станция. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-2.2.7-ЭОМ
	30.07.2025
	02.09.2025
	

	19
	Крытый склад № 1. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-3.1-ЭОМ
	06.01.2026
	25.01.2026
	

	20
	Крытый склад № 1. Система электрического обогрева водостоков
	1632-2021-3.1-СЭО
	06.01.2026
	25.01.2026
	

	21
	Крытый склад № 2. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее)
	1632-2021-3.2-ЭОМ
	15.08.2026
	09.11.2026
	

	22
	Ангар для хранения ТМЦ. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 
	1632-2021-3.4-ЭОМ
	24.11.2025
	21.12.2025
	

	23
	Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 
	1632-2021-8.4-ЭОМ
	18.09.2025
	26.10.2025
	



